## Data
Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.
Roční plán výluk na rok 2024
|  |  |  | Dopr. omezení a opatření | [10 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění
Pol. číslo | VR | Číslo výluky | Místo vyloučení | Zast. provozu | Vyl. koleje | Omez. rychlosti | OVDP | LNT / NVÚ | PVNJŘ/VNJŘ | Odřeknutí trasy | Odklon | ND | ZČPT | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní | % vliv na ODOD | % zbývající KD | Poznámka | Důvod konání výluky | Žadatel | OŘ/Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Typ akce | Charakter výluky | Doba trvání | Den zahájení | Den ukončení | Upřesnění | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Název stavby Název opravy | ISPROFOND PA | Poznámka
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
1 | 301 | V-004242/23 | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Mosty u Jablunkova st.hr.: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 | přesun z roku 2023 (V-005331/21) - bude koordinováno s pracemi v úseku st.hr. - Čadca | výměna kolejnic, oprava BK | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 02.04. | 11.04. | 2.-11.4. | 4: 10 | Výměna kolejnic v úseku st. hranice SR - Mosty u Jablunkova, kol. č. 1 a 2 | 635210010
2 | 301 | V-004249/23 | Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 | přesun z roku 2023 (V005332/21) - bude koordinováno s pracemi v úseku st.hr. - Čadca | výměna kolejnic, oprava BK | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 21.10. | 30.10. | 21.-30.10. | 10: 10 | Výměna kolejnic v úseku st. hranice SR - Mosty u Jablunkova, kol. č. 1 a 2 | 635210010
3 | 301 | V-004257/23 | Návsí (Nawsie) - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 80 | přesun z roku 2023, uzavření přejezdu i pro silniční provoz, oprava přejezdové konstrukce | oprava přejezdu v km 295,599 (P8271) | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 4d | 02.05. | 05.05. | 2.-5.5. | 5: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230011
4 | 301 | V-004258/23 | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsí (Nawsie): 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 80 | přesun z roku 2023, uzavření přejezdu i pro silniční provoz, oprava přejezdové konstrukce | oprava přejezdu v km 295,599 (P8271) | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 4d | 06.05. | 09.05. | 6.-9.5. | 5: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230011
5 | 301 | V-004259/23 | Český Těšín (Czeski Cieszyn): 104.,106. bez TV, 102.-108. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 60 | přesun z roku 2023 (V-005337/21) | strojní čištění, oprava BK | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 14d | 10.05. | 23.05. | 10.-23.5. | 5: 14 | Oprava kolejí v žst. Český Těšín | 635210011
6 | 301 | V-004104/23 | Karviná hlavní nádraží - Odb Karviná-Darkov: 1 + TV, Odb Karviná-Darkov: výh.: 1,3, Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší: 0 + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 60 | 50 | 70 |  | Havarijní stav- Odstranění důlních škod, oprava dilatací, oprava GPK ASP v úseku 0/1 | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 1 | H | § | D | 10x10h | 21.03. | 10.10. | 21.-25.3., 6.-10.10. | 3: 5; 10: 5 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ OVA | 635200095
7 | 301 | V-004112/23 | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 2 + TV, Odb Karviná-Darkov: výh.: 2, Odb Karviná-Darkov - Karviná hlavní nádraží: 2 + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 60 | 50 | 70 |  | Havarijní stav- Odstranění důlních škod, oprava dilatací, oprava GPK ASP v úseku 2/2 | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 1 | H | § | D | 10x10h | 16.03. | 15.10. | 16.-20.3., 11.-15.10. | 3: 5; 10: 5 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ OVA | 635200095
8 | 301 | V-004097/23 | Louky nad Olší - Karviná-Doly: traťová bez TV, | ZP | T | [12 empty] | 5 | 5 | 60 | 50 | 70 |  | Havariní stav- Odstranění důlních škod, oprava dilatací, oprava GPK ASP | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 1 | H | § | D | 10x10h | 11.03. | 05.10. | 11.-15.3., 1.-5.10. | 3: 5; 10: 5 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ OVA | 635200095
9 | 301 | V-008369/23 | Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší: 1. bez TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Zachován provoz po 0. a 2.TK | Odstranění důlních škod, sanace poddolovaného úseku | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 1 | H | § | Ne | 280d | 01.01. | 06.10. | 1.1.-6.10. | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 6
10 | 301 | V-004008/23 | Napájecí stanice Dětmarovice Dětmarovice: ost. zař.: Napájecí stanice Dětmarovice. Louky nad Olší - Bohumín: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 70 | přesun z roku 2023 | oprava NS Dětmarovice | SEE Ostrava | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 153d | 01.06. | 31.10. | 1.6.-31.10. | 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31 | Oprava TNS Dětmarovice - TT | 635190030
11 | 301 | V-004262/23 | Karviná město: 101.,102. bez TV, výh.: 101,102, | ZP | S |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava SK 101., 102. a výh.č.101, 102 | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 14d | 03.06. | 16.06. | 3.-16.6. | 6: 14 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Karviná-Město | 635210016
12 | 301 | V-006673/23 | Havířov: zab. zař.: albrechtické zhlaví. aktivace provizorního ZZ |  | S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 60 |  | Havířov aktivace MPZZ (JOP) | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 21d | 30.11. | 20.12. | 30.11.-20.12. | 11: 1; 12: 20 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901
13 | 301 | V-007733/22 | Havířov: 18,20,22 + TV, vlečka METRANS |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 |  | Havířov kabelovod | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | D | 8 | 29.03. | 29.03. | 29.3. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901 | bar: 3
14 | 301 | V-007637/22 | Havířov: 18,20 bez TV, 18-22 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 40 | 90 |  | Havířov pažení mostů | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | D | 15x6h | 08.02. | 22.02. | 8.-22.2. | 2: 15 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901
15 | 301 | V-007652/22 | Havířov: 6,8 bez TV, 2-10 jen TV, |  | S |  |  | NVÚ |  |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | 40 | 50 |  | Havířov pažení mostů | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | D | 15x6h | 23.02. | 08.03. | 23.2.-8.3. | 2: 7; 3: 8 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901
16 | 301 | V-006649/23 | Havířov - Ostrava-Bartovice: 1,2 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 10 | 60 | 20 | 0 |  | Havířov pažení mostů | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 4x4h | 05.07. | 11.10. | 5.-8.7., 10.-11.10. | 7: 3; 10: 1 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901
17 | 301 | V-019695/21 | Havířov - Ostrava-Bartovice: 2 + TV, Havířov: výh.: 56, záhl. a zhl. 2TK ze směru Ostrava-Bartovice. od náv 2 S po nám.výh.č.50 |  | T+S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 40 | 100 | 70 |  | Havířov rek. mostů km 19,992 a km 20,259 vložení výhybek (nové značení č.42 a 45) | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 104d | 23.03. | 04.07. | 23.3.-4.7. | 3: 9; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 4 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901
18 | 301 | V-006624/23 | Ostrava-Bartovice - Havířov: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 |  | Havířov rek. mostů km 19,992 a km 20,259 vložení výhybek (nové značení č.43 a 44) | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 106d | 05.07. | 18.10. | 5.7.-18.10. | 7: 27; 8: 31; 9: 30; 10: 18 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901
19 | 301 | V-006654/23 | Havířov: lichá,2,4,6,20,22 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X | X | X | 10 | 10 | 60 | 100 | 30 |  | Havířov SP 2 | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 148d | 05.07. | 29.11. | 5.7.-29.11. | 7: 27; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 29 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901
20 | 301 | V-006632/23 | Havířov: 1-5,2-8 + TV, |  | S |  |  | NVÚ |  |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | 30 | 60 |  | Havířov úprava TV | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 7x6h | 06.04. | 13.04. | 6.-13.4. | 4: 7 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901
21 | 301 | V-007548/22 | Ostrava-Bartovice - Havířov: 1 bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | Havířov zásobování stavby | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 9x4h | 13.04. | 22.04. | 13.-22.4. | 4: 9 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901
22 | 301 | V-006639/23 | Havířov - Ostrava-Bartovice: 2 bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | [5 empty] | X | X | 0 | 10 | 60 | 15 | 0 |  | Havířov zásobování stavby | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 8x3h | 19.09. | 27.09. | 19.-27.9. | 9: 8 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901
23 | 301 | V-007547/22 | Ostrava-Bartovice - Havířov: 1 bez TV, | ZP | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 10 | 70 |  | Havířov zásobování stavby | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 8x3h | 06.06. | 14.06. | 6.-14.6. | 6: 8 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901
24 | 301 | V-007667/22 | Havířov: 8,10 bez TV, 2-10 jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 50 |  | Havířov zřízení provizorního nástupiště, kanalizace, podpěry | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 15d | 23.02. | 08.03. | 23.2.-8.3. | 2: 7; 3: 8 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901
25 | 301 | V-007559/22 | Havířov: celá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | Etapizace, vylučují se jednotlivé koleje a TV nebo zhlaví | Havířov postupně práce pro základy a práce na TV, pažení - etapizace | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | D | 52x8h | 09.03. | 29.04. | 9.3.-29.4. | 3: 23; 4: 29 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901
26 | 301 | V-007677/22 | Havířov: celá + TV, Havířov - Ostrava-Bartovice: 1,2 + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | Etapizace, vylučují se jednotlivé koleje a TV nebo zhlaví | Havířov postupně práce pro základy a práce na TV, pažení - etapizace | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | D | 22x8h | 14.03. | 04.04. | 14.3.-4.4. | 3: 18; 4: 4 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901
27 | 301 | V-007735/22 | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 1 + TV, Havířov: 1 + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | nově bude vyloučená část kolejí označena č.101, 102, umožněn průjezd vyjmenovaných vlaků | Havířov základy trakčních stožárů | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | D | 2x8h | 09.03. | 10.03. | 9.-10.3. | 3: 2 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901
28 | 301 | V-006655/23 | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 1,2 + TV, | ZP | T |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 10 | 10 | 60 | 25 | 10 | umožněn průjezd vyjmenovaných vlaků | Havířov pažení mostů | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 18x6h | 30.11. | 18.12. | 30.11.-18.12. | 11: 1; 12: 17 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901
29 | 301 | V-007668/22 | Havířov - Ostrava-Bartovice: 1,2 + TV, | ZP | T |  |  | LNT |  |  |  | ND | [5 empty] | 0 | 10 | 0 | 30 | 10 | umožněn průjezd vyjmenovaných vlaků | Havířov pažení mostů | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 8x6h | 15.03. | 23.03. | 15.-23.3. | 3: 8 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901
30 | 301 | V-006653/23 | Havířov: vlečka METRANS |  | S |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | ZP na Vl. Metrans | Havířov kabelovod | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 2d | 05.07. | 06.07. | 5.-6.7. | 7: 2 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
1 | 302 | V-004236/23 | Pržno - Frýdlant nad Ostravicí: traťová bez TV, Frýdlant nad Ostravicí: 6 bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun z roku 2022 | výměna kolejnic, oprava BK | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 14d | 03.10. | 16.10. | 3.-16.10. | 10: 14 | Výměna kolejnic v úseku Frýdlant nad Ostravicí - Pržno | 635190082
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
1 | 304 | V-003936/23 | Kunovice-Loučka: zab. zař.: staniční. Kunovice-Loučka - Osíčko: zab. zař.: přejezdové v km 47,843 (P7289). |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 90 | Jízda na "OP" | Oprava kabelizace a náhrada KO počítači náprav. | SSZT Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 15d | 18.11. | 02.12. | 18.11.-2.12. | 11: 13; 12: 2 | Oprava PZS na trati Valašské Meziříčí - Kojetín | 633210041
2 | 304 | V-003204/23 | Hulín - Kroměříž: traťová bez TV, Hulín: záhl. a zhl. směr Kroměříž. Hulín: 15a bez TV, 5.,7.,7a,7b,13a,15.,15a,15b,17. jen TV, výh.: 2,10,13,15, Hulín: 17. bez TV, její část od náv. S17 po námezník výh. č. 13 Hulín: 15. bez TV, její část od náv. S15 po námezník výh. č. 15 Hulín: 13a bez TV, její část od náv. S13a po námezník výh. č. 15 | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava staničních kolejí a výhybek, svaření do BK | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 22.04. | 26.04. | 22.-26.4. | 4: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230011
3 | 304 | V-000891/23 | Holešov - Hulín: traťová bez TV, Třebětice: celá bez TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 4d | 08.07. | 11.07. | 8.-11.7. | 7: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230011
4 | 304 | V-003937/23 | Hulín - Kroměříž: zab. zař.: přejezdové v km 13,608 (P7247), v km 13,945 (P7248), v km 14,560 (P7249) a traťové. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 90 | PZZ v km 13,608 (P7247) uzávěra komunikace; přes přejezdy v km 13,945 (P7248), v km 14,560 (P 7249) jízda na "OP" | Náhrada vnitřní technologie PZS typu ELEKSA 93 | SSZT Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 14d | 03.06. | 16.06. | 3.-16.6. | 6: 14 | Oprava PZS na trati Valašské Meziříčí - Kojetín | 633210041
5 | 304 | V-003938/23 | Holešov - Třebětice: zab. zař.: přejezdové v km 22,147 (P7256). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 90 | jízda na "OP" | Náhrada vnitřní technologie PZS typu ELEKSA 93 | SSZT Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 01.08. | 10.08. | 1.-10.8. | 8: 10 | Oprava PZS na trati Valašské Meziříčí - Kojetín | 633210041
6 | 304 | V-004024/23 | Bystřice pod Hostýnem - Holešov: zab. zař.: přejezdové v km 25,269 (P7260), v km 24,692 (P7259). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 90 | uzavírka přejezdu v km 25,269 (P7260), jízda na "OP" přes přejezd v km 24,692 (P7259) | Náhrada vnitřní technologie PZS typu ELEKSA 93 | SSZT Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 11.08. | 20.08. | 11.-20.8. | 8: 10 | Oprava PZS na trati Valašské Meziříčí - Kojetín | 633210041
7 | 304 | V-017289/20 | Kroměříž - Kojetín: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostů v km 3,469 a 8,078 - výměna mostnic, PKO, výměna ojetých a defektoskopicky vadných kolejnic, svařování do BK, oprava GPK. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 35d | 27.04. | 31.05. | 27.4.-31.5. | 4: 4; 5: 31 | Oprava mostů na trati Kojetín - Valašské Meziříčí Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 633180364 635230011
8 | 304 | V-002192/23 | Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí: traťová bez TV, Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV, Střítež nad Bečvou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Přeložka (odsun) žel. tratě v oblasti zastávky Zašová pro rekonstrukci křižovatky v rámci stavby I/35 Zašová, křižovatka se silnicí III/01876, rekonstrukce PZS včetně povrchu km 12,162 (P7426). | SSZT Olomouc | OVA 2 | 2 | C/I | § | Ne | 87d | 07.09. | 02.12. | 7.9.-2.12. | 9: 24; 10: 31; 11: 30; 12: 2 | Rekonstrukce PZS včetně povrchu km 12,162 (P 7426) na trati Rožnov p/R - Valašské Meziříčí | 3273514800
9 | 304 | V-003931/22 | Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí: traťová bez TV, Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV, Střítež nad Bečvou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s CPS | oprava trati, defekt. vadných kolejnic, svařování do BK | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 14.10. | 23.10. | 14.-23.10. | 10: 10 | Oprava propustků na trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 633180354 635230011
10 | 304 | V-003943/22 | Velké Karlovice - Vsetín bývalá Odb Bečva: traťová bez TV, Velké Karlovice: celá bez TV, Halenkov: celá bez TV, Hovězí: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic, zřízení BK, oprava defektoskopických vad. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 4d | 23.09. | 26.09. | 23.-26.9. | 9: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230011
11 | 304 | V-008799/23 | Velké Karlovice - Vsetín bývalá Odb Bečva: traťová bez TV, Vsetín bývalá Odb Bečva: záhl. a zhl. směr Halenkov. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | souběh s Vsetín-Val. Polanka TK č. 2 a SK č. 2a | Rek. ŽST Vsetín, zřízení drážních stezek | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | D | 10 | 30.10. | 30.10. | 30.10. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Vsetín | 5723520026 | bar: 10
12 | 304 | V-008814/23 | Velké Karlovice - Vsetín bývalá Odb Bečva: traťová bez TV, Vsetín bývalá Odb Bečva: záhl. a zhl. směr Halenkov. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | souběh s Vsetín-Val. Polanka TK č. 2 a SK č. 2a | Rek. ŽST Vsetín, broušení kolejnic | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | N | 10 | 29.10. | 30.10. | 29.-30.10. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Vsetín | 5723520026 | bar: 10
13 | 304 | V-008281/23 | Velké Karlovice - Vsetín bývalá Odb Bečva: traťová bez TV, Vsetín bývalá Odb Bečva: záhl. a zhl. směr Halenkov. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | spojky 10/9, 7/8, 5/6, 4/2, 1/3 souběh s Vsetín-Val. Polanka TK č. 2 a SK č. 2a | Rek. ŽST Vsetín, 3. propracování ASP | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 3d | 04.10. | 06.10. | 4.-6.10. | 10: 3 | Rekonstrukce ŽST Vsetín | 5723520026
14 | 304 | V-003205/23 | Zborovice: celá bez TV, Zborovice - Kroměříž: traťová bez TV, Zdounky: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava kolejí, čištění příkopů, svařovaní do BK, odstr. def. závad | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 06.05. | 10.05. | 6.-10.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230011
15 | 304 | V-008268/23 | Bylnice - Horní Lideč: traťová bez TV, Brumov: celá bez TV, Valašské Klobouky: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce ST, strojní čištění ŠL, výměna dř. hmoždinek, kolejnic, svaření do BK, kácení stromů, výřezy. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 14.10. | 18.10. | 14.-18.10. | 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230011
16 | 304 | V-003944/22 | Bylnice - Horní Lideč: traťová bez TV, Brumov: celá bez TV, Valašské Klobouky: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce ST, strojní čištění ŠL, výměna dř. hmoždinek, kolejnic, svaření do BK, kácení stromů. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 23.03. | 27.03. | 23.-27.3. | 3: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230011
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
1 | 305 | V-008680/23 | Bohumín st.hr. - Bohumín: traťová jen TV, |  | T |  |  | LNT |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 |  | oprava TV - výměna trolejového drátu nosného lana, regulace TV | SEE Ostrava | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 3d | 10.09. | 12.09. | 10.-12.9. | 9: 3 | Oprava TV v úseku Bohumín - Chalupki | 635180191
2 | 305 | V-008673/23 | Bohumín-Vrbice st.hr. - Bohumín-Vrbice: traťová jen TV, |  | T |  |  | LNT |  | X | [5 empty] | X | X | 0 | 10 | 60 | 100 | 0 |  | oprava TV - výměna trolejového drátu nosného lana, regulace TV | SEE Ostrava | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 3d | 13.09. | 15.09. | 13.-15.9. | 9: 3 | Oprava TV v úseku Bohumín - Chalupki | 635180191
3 | 305 | V-003742/23 | Bohumín: 355,357,359,361 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | pokračuje ze září roku 2023 | Bohumín modernizace haly | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 335d | 01.01. | 30.11. | 1.1.-30.11. | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 |  | Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení - Bohumín | 3273214901
4 | 305 | V-004066/23 | Ostrava hlavní nádraží: 4a bez TV, 4a,6.,6a,8.,10.,10b jen TV, výh.: 101,106,110,112, nemožná jízda z/na DKV Jih v dopravně Ostrava hlavní nádraží |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 | přesun akce z roku 2023 (V-006909/22) | Oprava výhybek č.101, 106, 110, 112 | ST Ostrava (Ova) | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 6d | 05.06. | 10.06. | 5.-10.6. | 6: 6 | Oprava výhybek v žst. Ostrava hl. n. - osobní nádraží | 635210039
5 | 305 | V-004093/23 | Ostrava pravé nádraží: zab. zař.: vypnutí kolejových brzd 6 a 7. vyloučené spádoviště |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | přesun z roku 2023 (V-010630/21) | oprava kolejových brzd č. 6 a 7 | SSZT Ostrava | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 02.08. | 11.08. | 2.-11.8. | 8: 10 | Oprava kolejových brzd č. 6,7 v ŽST Ostrava hl. - pravé nádraží | 635200066
6 | 305 | V-004065/23 | Ostrava hlavní nádraží - Ostrava-Svinov: 2. + TV, Ostrava-Svinov: záhl. ze směru 2TK Ostrava hl.n. OMH. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X | X |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 20 |  | výměna kolejnic | ST Ostrava (Ova) | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 5d | 01.11. | 05.11. | 1.-5.11. | 11: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230011
7 | 305 | V-003994/23 | Jistebník: 1.,3. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 |  | oprava zastřešení vstupu do podchodu na 2.nástupišti | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 15d | 11.10. | 25.10. | 11.-25.10. | 10: 15 | Obnova zastřešení nástupišť, přístřešků a výstupních objektů na trati 270 | 635200077
8 | 305 | V-003658/23 | Studénka: 102. jen TV, 104.,104a + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 50 |  | Studénka výstavba podjezdu výstavba oplocení | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 22d | 08.07. | 29.07. | 8.-29.7. | 7: 22 | Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín | 3273214901
9 | 305 | V-004006/23 | Suchdol nad Odrou: 1,3 jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | přesun z rok 2022 | Oprava zastřešení ostrovního nástupiště | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 47d | 01.08. | 16.09. | 1.8.-16.9. | 8: 31; 9: 16 | Obnova zastřešení nástupišť, přístřešků a výstupních objektů na trati 270 Obnova zastřešení nástupišť, přístřešků v žst. Suchdol nad Odrou, Studénka a Bohumín | 635200077 635220050
10 | 305 | V-003987/23 | Polom: 1.,3. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | přesun z roku 2022 | oprava zastřešení vstupu do podchodu na 2. nástupišti | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 28d | 01.11. | 28.11. | 1.-28.11. | 11: 28 | Obnova zastřešení nástupišť, přístřešků a výstupních objektů na trati 270 | 635200077
11 | 305 | V-003212/23 | Hranice na Moravě: 11.,9. bez TV, 13.,11.,9. jen TV, výh.: 21a/b, zhl. zhlaví námezníku výh. č.5 po námezník výh. č. 27,23,21. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 80 |  | kompletní obnova výhybky č. 21a/b včetně přípojů | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 22.05. | 26.05. | 22.-26.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230011
12 | 305 | V-003207/23 | Hranice na Moravě: 29.,29c bez TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | výměna kolejového roštu, čištění KL, svaření do BK | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 10d | 02.05. | 11.05. | 2.-11.5. | 5: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230011
13 | 305 | V-003210/23 | Hranice na Moravě: 21.-27.,21b jen TV, 41. + TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | výměna kolejového roštu, čištění KL, svaření do BK | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 10d | 12.05. | 21.05. | 12.-21.5. | 5: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230011
14 | 305 | V-003206/23 | Drahotuše - Hranice na Moravě: 4. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 40 |  | odstranění defektoskopických vad | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 01.08. | 05.08. | 1.-5.8. | 8: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230011
15 | 305 | V-010007/22 | Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 1,2 + TV, v úseku Drahotuše - Jezernice A | ZP | T |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 0 | 10 | 60 | 15 | 0 | délka ZP 4h v čase cca 00:20 - 4:20h bez možnosti průjezdu | BC Drahotuše - Lipník pažení v ose os | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | N | 22x4h | 02.01. | 24.01. | 2.-24.1. | 1: 22 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002, 5003720063 | Akce schválena ÚPDI, v době publikace rozhodnutí nenabylo právní moci.
16 | 305 | V-010029/22 | Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 1,2 + TV, v úseku Jezernice A - Lipník n/B | ZP | T |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 0 | 10 | 60 | 15 | 0 | délka ZP 4h v čase cca 00:20 - 4:20h bez možnosti průjezdu | BC Drahotuše - Lipník pažení v ose os | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | N | 22x4h | 24.01. | 15.02. | 24.1.-15.2. | 1: 8; 2: 14 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002, 5003720063 | Akce schválena ÚPDI, v době publikace rozhodnutí nenabylo právní moci.
17 | 305 | V-010052/22 | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 + TV, v úseku Jezernice A - Drahotuše | ZP | T | [12 empty] | 0 | 10 | 60 | 10 | 0 | vyloučena 1.TK+TV Jezernice A - Drahotuše | BC Drahotuše - Lipník zásobování stavby | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | N | 16x3h | 05.06. | 21.06. | 5.-21.6. | 6: 16 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002, 5003720063 | Akce schválena ÚPDI, v době publikace rozhodnutí nenabylo právní moci.
18 | 305 | V-003746/23 | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 + TV, v úseku Lipník n/B - Jezernice A |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 40 | 20 | vyloučena 1.TK+TV Lipník n.B. - Jezernice A | BC Drahotuše - Lipník betonáž základů trakčních stožárů | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 56x8h | 01.03. | 25.04. | 1.3.-25.4. | 3: 31; 4: 25 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002, 5003720063 | Akce schválena ÚPDI, v době publikace rozhodnutí nenabylo právní moci.
19 | 305 | V-003802/23 | Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 + TV, v úseku Jezernice A - Lipník n/B |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 40 | 20 | vyloučena 2.TK+TV Jezernice A - Lipník n.B. | BC Drahotuše - Lipník betonáž základů trakčních stožárů | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 56x8h | 26.04. | 20.06. | 26.4.-20.6. | 4: 5; 5: 31; 6: 20 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002, 5003720063 | Akce schválena ÚPDI, v době publikace rozhodnutí nenabylo právní moci.
20 | 305 | V-010051/22 | Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 + TV, v úseku Drahotuše - Jezernice A |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | výluka 2.TK+TV jen v úseku Drahotuše - Jezernice A | BC Drahotuše - Lipník | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 154d | 15.02. | 17.07. | 15.2.-17.7. | 2: 15; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 17 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002, 5003720063 | Akce schválena ÚPDI, v době publikace rozhodnutí nenabylo právní moci.
21 | 305 | V-010068/22 | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 |  | BC Drahotuše - Lipník otočení Jezernice A a zřízení Jezernice B | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 6d | 18.07. | 23.07. | 18.-23.7. | 7: 6 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002, 5003720063 | Akce schválena ÚPDI, v době publikace rozhodnutí nenabylo právní moci.
22 | 305 | V-010071/22 | Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 + TV, v úseku Drahotuše - Jezernice A | ZP | T | [12 empty] | 0 | 10 | 60 | 10 | 0 |  | BC Drahotuše - Lipník zásobování stavby | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | N | 12x3h | 27.11. | 09.12. | 27.11.-9.12. | 11: 4; 12: 8 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002, 5003720063 | Akce schválena ÚPDI, v době publikace rozhodnutí nenabylo právní moci.
23 | 305 | V-010069/22 | Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 100 | 20 | po ukončení funkční Jezernice A i B | BC Drahotuše - Lipník otočení Jezernice A a zřízení Jezernice B | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 6d | 24.07. | 29.07. | 24.-29.7. | 7: 6 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002, 5003720063 | Akce schválena ÚPDI, v době publikace rozhodnutí nenabylo právní moci.
24 | 305 | V-010070/22 | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 + TV, v úseku Jezernice A - Drahotuše |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | vyloučena 1.TK+TV Jezernice A - Drahotuše | BC Drahotuše - Lipník rekonstrukce | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 147d | 30.07. | 23.12. | 30.7.-23.12. | 7: 2; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 23 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002, 5003720063 | Akce schválena ÚPDI, v době publikace rozhodnutí nenabylo právní moci.
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
1 | 306 | V-015512/20 | Sedlnice předjízdné koleje - Příbor: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustku v km 8,923 | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 11d | 01.07. | 11.07. | 1.-11.7. | 7: 11 | Oprava propustku na trati Studénka - Veřovice | 635210064
2 | 306 | V-006870/23 | Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou: traťová bez TV, Odry: celá bez TV, Heřmánky: celá bez TV, Vítkov: celá bez TV, Svatoňovice: celá bez TV, Budišov nad Budišovkou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | výluku nelze etapizovat z důvodu technologie opravných prací (přesun z roku 2023 V-017475/20) | oprava TK v km 7,2 - 8,2; oprava svršku a spodku, zárubních, opěrných zdí a skalních převisů | ST Ostrava (Ova) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 78d | 14.06. | 30.08. | 14.6.-30.8. | 6: 17; 7: 31; 8: 30 | Oprava trati v úseku Suchdol nad Odrou - Odry | 635210036
3 | 306 | V-015510/20 | Suchdol nad Odrou - Fulnek: traťová bez TV, Fulnek: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 5,665 a 5,162 | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 20d | 11.05. | 30.05. | 11.-30.5. | 5: 20 | Oprava propustků na trati Suchdol nad Odrou - Fulnek 3. etapa | 635210065
4 | 306 | V-008696/23 | Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město: traťová bez TV, Nový Jičín město: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun akce z roku 2023 (V-006918/22) termín po dohodě s vlečkou | Rekonstrukce mostu v km 3,713 | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 27d | 01.06. | 27.06. | 1.-27.6. | 6: 27 | Rekonstrukce mostu v km 3,713 trati Suchdol nad Odrou – Nový Jičín Oprava propustků na trati Suchdol nad Odrou - Nový Jičín | 3273214993 635200006
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
1 | 307 | V-004064/23 | Hlučín - Dolní Benešov: traťová bez TV, Hlučín: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | celková oprava trati | ST Ostrava (Ova) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 25d | 18.06. | 12.07. | 18.6.-12.7. | 6: 13; 7: 12 | Oprava trati v úseku Dolní Benešov - Kozmice | 635190056
2 | 307 | V-004063/23 | Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Hlučín: celá bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic | ST Ostrava (Ova) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 14d | 04.06. | 17.06. | 4.-17.6. | 6: 14 | Výměna kolejnic v úseku Kravaře ve Slezsku - Dolní Benešov | 635210047
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
1 | 308 | V-013128/22 | Valašská Polanka - Horní Lideč: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 70 | pokračuje z r.2023 do r.2025 | Havarijní stav trati z důvodu poklesu nivelety v km 20,750 - 20,800. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | H | § | Ne | 349d | 01.01. | 14.12. | 1.1.-14.12. | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14
2 | 308 | V-006616/23 | Horní Lideč - Valašská Polanka: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | stavba pokračuje do 12.12.2025, navazuje na (V-013128/22) | Sanace nestabilního úseku a Oprava mostu v km 27,354, izolace, opravné práce. V souběhu stavby Konverze + ETCS | SS východ | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 17d | 15.12. | 31.12. | 15.-31.12. | 12: 17 | Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248 Oprava mostů na trati Horní Lideč - Vsetín | 3273214901 633190020
3 | 308 | V-008822/23 | Jablůnka - Vsetín: 1. bez TV, Vsetín: záhl. a zhl. 1. TK směr Jablůnka . Vsetín: lichá bez TV, všetně SK 1a Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. bez TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 40 | 40 | 65 |  | Rek. ŽST Vsetín, broušení kolejnic | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | N | 10 | 30.10. | 31.10. | 30.-31.10. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Vsetín | 5723520026 | bar: 10
4 | 308 | V-008810/23 | Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, Vsetín: 1a + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Valašská Polanka od začátku výh. č. 11 po nám. náv. 1L. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 40 | 65 |  | Rek. ŽST Vsetín, zřízení drážních stezek | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | D | 10 | 17.10. | 17.10. | 17.10. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Vsetín | 5723520026 | bar: 10
5 | 308 | V-008812/23 | Jablůnka - Vsetín: 1. + TV, Vsetín: záhl. a zhl. 1. TK směr Jablůnka . |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 40 | 65 |  | Rek. ŽST Vsetín, zřízení drážních stezek | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | D | 10 | 18.10. | 18.10. | 18.10. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Vsetín | 5723520026 | bar: 10
6 | 308 | V-008800/23 | Vsetín: lichá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | 40 | 65 | 1 den souběh s Jablůnka-Vsetín TK 1, kol. spojky na odbočce Bečva funkční | Rek. ŽST Vsetín,zřízení drážních stezek | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | D | 6x10h | 18.10. | 23.10. | 18.-23.10. | 10: 6 | Rekonstrukce ŽST Vsetín | 5723520026
7 | 308 | V-008806/23 | Vsetín: sudá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | 40 | 65 | 1 den souběh s Vsetín - Jablůnka TK 2, kol. spojky na odbočce Bečva funkční | Rek. ŽST Vsetín, zřízení drážních stezek | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | D | 4x10h | 25.10. | 28.10. | 25.-28.10. | 10: 4 | Rekonstrukce ŽST Vsetín | 5723520026
8 | 308 | V-008285/23 | Vsetín: lichá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | 40 | 65 | 2 dny souběh s Jablůnka-Vsetín TK 1, kol. spojky na odbočce Bečva funkční | Rek. ŽST Vsetín, 3. propracování ASP | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | D | 6x10h | 11.10. | 16.10. | 11.-16.10. | 10: 6 | Rekonstrukce ŽST Vsetín | 5723520026
9 | 308 | V-008291/23 | Vsetín: sudá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | 40 | 65 | 2 dny souběh s Vsetín - Jablůnka TK 2, kol. spojky na odbočce Bečva funkční | Rek. ŽST Vsetín, 3. propracování ASP | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | D | 4x10h | 07.10. | 10.10. | 7.-10.10. | 10: 4 | Rekonstrukce ŽST Vsetín | 5723520026
10 | 308 | V-008275/23 | Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, Vsetín: lichá jen TV, 1a + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Valašská Polanka od začátku výh. č. 11 po nám. náv. 1L. |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | 40 | 65 | nesjízdné kol. spojky 10/9, 7/8, 5/6, 4/2 do jejich propracování | Rek. ŽST Vsetín, 3. propracování ASP | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | D | 3x10h | 01.10. | 03.10. | 1.-3.10. | 10: 3 | Rekonstrukce ŽST Vsetín | 5723520026
11 | 308 | V-008279/23 | Valašská Polanka - Vsetín bývalá Odb Bečva: 2. + TV, Vsetín: sudá jen TV, 2a + TV, záhl. a zhl. TK 2 směr Valašská Polanka od začátku výh. č. 12 po náv. 2L. |  | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  |  |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 30 | 100 | 40 | nesjízdné kol. spojky 10/9, 7/8, 5/6, 4/2, 1/3 do jejich propracování, souběh s Vsetín-Velké Karlovice | Rek. ŽST Vsetín, 3. propracování ASP | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 3d | 04.10. | 06.10. | 4.-6.10. | 10: 3 | Rekonstrukce ŽST Vsetín | 5723520026
12 | 308 | V-008296/23 | Jablůnka - Vsetín: 1. + TV, Vsetín: záhl. a zhl. TK 1 směr Jablůnka . |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 40 | 65 | nesjízdné kol. spojky 29/32, 35/34 do jejich propracování | Rek. ŽST Vsetín, 3. propracování ASP | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | D | 2x10h | 11.10. | 12.10. | 11.-12.10. | 10: 2 | Rekonstrukce ŽST Vsetín | 5723520026
13 | 308 | V-008299/23 | Vsetín - Jablůnka: 2. + TV, Vsetín: záhl. a zhl. 2. TK směr Jablůnka . |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 40 | 65 | nesjízdné kol. spojky 29/32, 35/34 do jejich propracování, souběh s Vsetín sudá | Rek. ŽST Vsetín, 3. propracování ASP | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | D | 2x10h | 09.10. | 10.10. | 9.-10.10. | 10: 2 | Rekonstrukce ŽST Vsetín | 5723520026
14 | 308 | V-008437/23 | Vsetín: záhl. a zhl. TK 1 směr Jablůnka . | ZP | S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 40 | 55 | operativně 2x30min | Rek. ŽST Vsetín, 3. propracování ASP kol. spojek výh. č.29/32, 35/34 | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | D | 10 | 12.10. | 12.10. | 12.10. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Vsetín | 5723520026 | bar: 10
15 | 308 | V-008436/23 | Vsetín: záhl. a zhl. TK 1 směr Valašská Polanka od začátku výh. č. 11 po náv. L1. | ZP | S | [12 empty] | 5 | 5 | 50 | 40 | 50 | operativně 4x30min v denní době | Rek. ŽST Vsetín, 3. propracování ASP kol. spojek 10/9, 7/8, 5/6, 4/2, 1,3 | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | D | 10 | 06.10. | 06.10. | 6.10. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Vsetín | 5723520026 | bar: 10
16 | 308 | V-008813/23 | Vsetín - Jablůnka: 2. + TV, Vsetín: záhl. a zhl. 2. TK směr Jablůnka . |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 40 | 65 | souběh s Vsetín sudá | Rek. ŽST Vsetín, zřízení drážních stezek | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | D | 10 | 25.10. | 25.10. | 25.10. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Vsetín | 5723520026 | bar: 10
17 | 308 | V-008821/23 | Vsetín - Jablůnka: 2. bez TV, Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 2. bez TV, Vsetín: sudá bez TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Jablůnka . včetně SK 2a Vsetín: záhl. a zhl. 2. TK směr Valašská Polanka. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 40 | 65 | souběh s Vsetín-Velké Karlovice | Rek. ŽST Vsetín, broušení kolejnic | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | N | 10 | 29.10. | 30.10. | 29.-30.10. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Vsetín | 5723520026 | bar: 10
18 | 308 | V-008811/23 | Valašská Polanka - Vsetín bývalá Odb Bečva: 2. + TV, Vsetín: 2a + TV, záhl. a zhl. TK 2 směr Valašská Polanka od začátku výh. č. 12 po náv. 2L. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 40 | 65 | souběh s Vsetín-Velké Karlovice | Rek. ŽST Vsetín, zřízení drážních stezek | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | D | 10 | 30.10. | 30.10. | 30.10. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Vsetín | 5723520026 | bar: 10
19 | 308 | V-012560/22 | Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín-Valašská Polanka |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 65 | spojka výh 5,6 funkční. Bez výluky SK č. 1a. | Rek. žst. Vsetín, dokončení protihlukových stěn | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 76d | 30.04. | 14.07. | 30.4.-14.7. | 4: 1; 5: 31; 6: 30; 7: 14 | Rekonstrukce ŽST Vsetín | 5723520026
20 | 308 | V-019751/21 | Vsetín: 3-9 + TV, zhlaví směr Jablunka |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 85 |  | Rek. žst. Vsetín - SP 6 rekonstrukce kolejí a zhlaví | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 8d | 20.03. | 27.03. | 20.-27.3. | 3: 8 | Rekonstrukce ŽST Vsetín | 5723520026
21 | 308 | V-019750/21 | Jablůnka - Vsetín: 1 + TV, |  | T |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 60 | navazuje na V-017747/21 | Rek. žst. Vsetín, SP 6 rekonstrukce kolejí a OŘ Ostrava-opravné práce, strojní čištění TK | SS východ | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 42d | 20.03. | 30.04. | 20.3.-30.4. | 3: 12; 4: 30 | Rekonstrukce ŽST Vsetín Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 5723520026 635230011
22 | 308 | V-019753/21 | Vsetín: 1 + TV, část SK č.1 mezi výhybkami č.9 a 11, zhlaví směr V.Polanka |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 |  | Rek. žst. Vsetín SP 7 dokončení rekonstrukce koleje | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 90d | 30.04. | 28.07. | 30.4.-28.7. | 4: 1; 5: 31; 6: 30; 7: 28 | Rekonstrukce ŽST Vsetín | 5723520026
23 | 308 | V-003218/23 | Jablůnka - Valašské Meziříčí: 2. + TV, |  | T | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 50 | 100 | 55 | 1 TK, 3500 m, 50 km/h. | kompletní výměna kolejového roštu, čištění KL, lokální sanace žel. spodku, oprava odv. zařízení, oprava mostů, propustků, zab. zař., založení základů nového TV | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 90d | 30.04. | 28.07. | 30.4.-28.7. | 4: 1; 5: 31; 6: 30; 7: 28 | Komplexní oprava trati v úseku Bystřička – Jablůnka – kolej č. 2 | 635220051
24 | 308 | V-007630/23 | Valašské Meziříčí - Jablůnka: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 65 |  | ŘSD - stavba silnice I/57 Semetín - Bystřička, 2.stavba | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | C |  | D | 2x8h | 29.07. | 30.07. | 29.-30.7. | 7: 2
25 | 308 | V-002675/23 | Valašské Meziříčí - Jablůnka: zab. zař.: napájení 6kV TTS. |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 20 | 40 |  | ŘSD - stavba silnice I/57 Semetín - Bystřička, 2.stavba, výluka kabelu 6kV mezi TTS 606 a TTS 607, pro napájení zabezpečovacího zařízení a trafostanice 6kV TTS 606 | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | C |  | D | 5 | 30.07. | 30.07. | 30.7. | bar: 7
26 | 308 | V-003946/22 | Hustopeče nad Bečvou - Hranice na Moravě město: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 0 | 5 | 20 | 100 | 70 |  | Výměna pražců, kolejnic, oprava defektoskopických vad, GPK. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 19.09. | 28.09. | 19.-28.9. | 9: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230011
27 | 308 | V-003947/22 | Hranice na Moravě město - Hustopeče nad Bečvou: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 |  | Výměna pražců, kolejnic, oprava defektoskopických vad, GPK. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 09.09. | 18.09. | 9.-18.9. | 9: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230011
28 | 308 | V-017992/22 | Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 50 | 100 | 60 | obsluha vlečky Cement Hranice bude umožněna. | údržbové práce, oprava závad | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 5d | 15.04. | 19.04. | 15.-19.4. | 4: 5 | Rekonstrukce TV v úseku Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 3273214993 635230011
29 | 308 | V-003240/23 | Hranice na Moravě město: 5. bez TV, 1.,3. + TV, (nelze po 1.TK Hranice na Moravě město - Hustopeče nad Bečvou) |  | S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 55 | souběh s V-003947/22 | výměna kolejnic, svaření do BK | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 09.09. | 18.09. | 9.-18.9. | 9: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230011
30 | 308 | V-017993/22 | Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 50 | 100 | 60 |  | údržbové práce, oprava závad | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 22.04. | 26.04. | 22.-26.4. | 4: 5 | Rekonstrukce TV v úseku Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 3273214993 635230011
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
1 | 309 | V-014080/22 | Olomouc hlavní nádraží - Blatec: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu ŘSD D35-147 v km 95,437 | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | C |  | Ne | 7d | 29.07. | 04.08. | 29.7.-4.8. | 7: 3; 8: 4
2 | 309 | V-014096/22 | Olomouc hlavní nádraží - Blatec: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu ŘSD D35-147 v km 95,437 | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | C |  | Ne | 7d | 16.09. | 22.09. | 16.-22.9. | 9: 7
3 | 309 | V-014095/22 | Olomouc hlavní nádraží - Blatec: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu ŘSD D35-147 v km 95,437 | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | C |  | Ne | 7d | 12.08. | 18.08. | 12.-18.8. | 8: 7
4 | 309 | V-002679/23 | Olomouc hlavní nádraží - Prostějov hlavní nádraží: traťová + TV, Blatec: celá + TV, Vrbátky: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Celková oprava TK v km 85,339 - 87,709, opravné práce v TK a na TV V souběhu akce CPS - Oprava mostu ŘSD D35-147 v km 95,437 | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | C/O | § | Ne | 31d | 29.05. | 28.06. | 29.5.-28.6. | 5: 3; 6: 28 | Doplnění závor na PZS (P7598) v km 98,416 trati Olomouc – Nezamyslice Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 3273514800 635230011
5 | 309 | V-008040/21 | Olomouc hlavní nádraží - Grygov: 1 + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 30 | 50 | 95 | 1., 2. TK, 150 m, 50 km/h. | Olomouc-Holice nadjezd podpěry TV | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | D | 4x6h | 02.03. | 05.03. | 2.-5.3. | 3: 4 | Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc | 5713520013
6 | 309 | V-008047/21 | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2 + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 30 | 50 | 95 | 1., 2. TK, 150 m, 50 km/h. | Olomouc-Holice nadjezd podpěry TV | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | D | 4x6h | 06.03. | 09.03. | 6.-9.3. | 3: 4 | Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc | 5713520013
7 | 309 | V-008057/21 | Olomouc hlavní nádraží - Grygov: 1 + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 30 | 60 | 95 | 1., 2. TK, 150 m, 50 km/h. | Olomouc-Holice nadjezd zřízení neutrálního pole | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | D | 2x8h | 10.03. | 11.03. | 10.-11.3. | 3: 2 | Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc | 5713520013
8 | 309 | V-008054/21 | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2 + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 30 | 60 | 95 | 1., 2. TK, 150 m, 50 km/h. | Olomouc-Holice nadjezd zřízení neutrálního pole | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | D | 2x8h | 12.03. | 13.03. | 12.-13.3. | 3: 2 | Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc | 5713520013
9 | 309 | V-008059/21 | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2,1 + TV, | ZP | T | PJ | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1.,2. TK, 150 m, 50 km/h. umožněn průjezd vyjmenovaných vlaků | Olomouc-Holice nadjezd pažení v ose os, brány | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | N | 2x4h | 14.03. | 16.03. | 14.-16.3. | 3: 2 | Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc | 5713520013
10 | 309 | V-003717/23 | Olomouc hlavní nádraží - Grygov: 1 + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 45 | 100 | 95 | 1.,2. TK, 150 m, 50 km/h. | Olomouc-Holice nadjezd rušení propustu | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 6d | 14.10. | 19.10. | 14.-19.10. | 10: 6 | Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc | 5713520013
11 | 309 | V-003722/23 | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2 + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 45 | 100 | 95 | 1.,2. TK, 150 m, 50 km/h. | Olomouc-Holice nadjezd rušení propustu | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 6d | 20.10. | 25.10. | 20.-25.10. | 10: 6 | Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc | 5713520013
12 | 309 | V-008072/21 | Olomouc hlavní nádraží - Grygov: 1 + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 30 | 50 | 90 | 1.,2. TK, 150 m, 50 km/h. | Olomouc-Holice nadjezd zrušení neutrálního pole | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | D | 2x6h | 30.10. | 31.10. | 30.-31.10. | 10: 2 | Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc | 5713520013
13 | 309 | V-008074/21 | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2 + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 30 | 50 | 90 | 1.,2. TK, 150 m, 50 km/h. | Olomouc-Holice nadjezd zrušení neutrálního pole | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | D | 2x6h | 01.11. | 02.11. | 1.-2.11. | 11: 2 | Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc | 5713520013
14 | 309 | V-004416/23 | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2,1 + TV, | ZP | T | PJ |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1.,2. TK, 150 m, 50 km/h. umožněn průjezd vyjmenovaných vlaků | Olomouc-Holice nadjezd demontáž plošiny, spuštění NK | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | N | 2x4h | 01.09. | 03.09. | 1.-3.9. | 9: 2 | Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc | 5713520013
15 | 309 | V-008061/21 | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2,1 + TV, | ZP | T | PJ | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1.,2. TK, 150 m, 50 km/h. umožněn průjezd vyjmenovaných vlaků | Olomouc-Holice nadjezd montáž plošiny a nosníků | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | N | 6x4h | 29.07. | 04.08. | 29.7.-4.8. | 7: 3; 8: 3 | Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc | 5713520013
16 | 309 | V-004418/23 | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2,1 + TV, | ZP | T | PJ |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1.,2. TK, 150 m, 50 km/h. umožněn průjezd vyjmenovaných vlaků | Olomouc-Holice nadjezd montáž římsy | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | N | 4x4h | 08.09. | 12.09. | 8.-12.9. | 9: 4 | Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc | 5713520013
17 | 309 | V-008080/21 | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ, TZZ, PZZ. |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 20 | 20 | 60 | 80 | 95 | cca 18:00 So - 10:00 Ne uzávěra 3 ks komunikací PZZ | Olomouc-Holice nadjezd úprava SZZ, TZZ, PZZ | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | N | 16 | 03.11. | 04.11. | 3.-4.11. | [12 empty] | Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc | 5713520013 | bar: 11
18 | 309 | V-008081/21 | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ, TZZ, PZZ. | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ZP úpravy SZZ Olomouc, Grygov, CDP Přerov, TZZ, PZZ | Olomouc-Holice nadjezd úprava SZZ, TZZ, PZZ výměna SW | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | N | 4 | 03.11. | 04.11. | 3.-4.11. | [12 empty] | Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc | 5713520013 | bar: 11
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
1 | 310 | V-004431/21 | Opava západ - Skrochovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1x 22dnů (nemožnost obsluha vlečky Palhanec) | oprava mostu v km 110,644 a mostu v km 110,701; oprava propustků v km 100,762; km 101,505; km 105,711; km 106,225; | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | IO | § | Ne | 68d | 20.05. | 26.07. | 20.5.-26.7. | 5: 12; 6: 30; 7: 26 | Rekonstrukce mostu v km 110,701 trati Krnov - Opava východ Oprava mostních objektů na trati Krnov - Opava | 3273214901 635210030
2 | 310 | V-004062/23 | Krnov - Milotice nad Opavou: traťová bez TV, Brantice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | komplexní oprava trati; oprava propustků a oprava mostů, předchází činnostem v roce 2025 | ST Ostrava (Ova) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 22d | 01.03. | 22.03. | 1.-22.3. | 3: 22 | Komplexní oprava trati v úseku Milotice nad Opavou – Brantice 1. etapa | 635220044
3 | 310 | V-018558/22 | Bruntál - Valšov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | oprava mostů v km 62,355 a v km 62,478 přesunuta z roku 2023 | CPS- I/45 Bruntál-východní obchvat (výstavba silničního mostu v km 61,887); OŘ Ova - oprava mostů v km 62,355 a v km 62,478 | Objednavatel 1 | OVA 1 | 2 | C/O | § | Ne | 56d | 25.03. | 19.05. | 25.3.-19.5. | 3: 7; 4: 30; 5: 19 | Oprava mostních objektů na trati Olomouc - Krnov v km 62,000 - 63,000 | 635200059
4 | 310 | V-000861/23 | Domašov nad Bystřicí - Hrubá Voda: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Zajištění skalního masívu v km 22,9 - 23,0 ve skalních zářezech a odřezech, sanace stěn, oprava opěrné zdi, oprava mostu v km 22,452; propustku v km 23,7, oprava trati, oprava SZZ, kabelizace, náhrada KO počítačů náprav. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 93d | 27.07. | 27.10. | 27.7.-27.10. | 7: 5; 8: 31; 9: 30; 10: 27 | Zajištění skalních masivů na trati Hlubočky - Hrubá Voda - Domašov nad Bystřicí Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 3273214993 635230011
5 | 310 | V-003092/23 | Hrubá Voda - Hlubočky: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Zajištění skalního masívu v km 17,7-17,8, oprava opěrné zdi a oprava venkovních prvků SZZ, kabelizace, náhrada KO počítačů náprav, oprava mostu v km 17,790 a opravné práce ST | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 40d | 27.07. | 04.09. | 27.7.-4.9. | 7: 5; 8: 31; 9: 4 | Zajištění skalních masivů na trati Hlubočky - Hrubá Voda - Domašov nad Bystřicí Rekonstrukce TZZ Hlubočky – Hrubá Voda včetně PZS a přejezdu (P7535) v km 17,872 trati Olomouc – Opava Drobné opravné práce Oprava mostu v km 17,790 na trati Hlubočky - Hrubá Voda | 3273214993 3273514800 633180373 635220003
6 | 310 | V-003939/23 | Hlubočky: zab. zař.: staniční. Hlubočky - Hlubočky-Mariánské Údolí: zab. zař.: traťové a přejezdové v km 12,418 (P7531). Hlubočky-Mariánské Údolí: zab. zař.: staniční. Hlubočky-Mariánské Údolí - Velká Bystřice: zab. zař.: traťové a přejezdové v km 7,455 (P7526), v km7,893 (P7527) a v km 8,773 (P7528). |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 | vyp. zab.zař. přejezdů postupně, bude rozetapizováno. | Oprava kabelizace, náhrada KO počítači náprav, rušení LIS | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 40d | 27.07. | 04.09. | 27.7.-4.9. | 7: 5; 8: 31; 9: 4 | Oprava staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Hlubočky Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Hlubočky - Mariánské údolí | 633190051 633190080
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
1 | 311 | V-004043/23 | Krnov - Jindřichov ve Slezsku: traťová bez TV, Město Albrechtice: celá bez TV, Třemešná ve Slezsku: celá bez TV, pouze rozchod 1435mm | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun z roku 2023 | Oprava propustků v km 2,296; km 8,056; km 9,659; oprava mostů v km 16,674; km 17,204; km 17,620. | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 32d | 01.11. | 02.12. | 1.11.-2.12. | 11: 30; 12: 2 | Oprava mostních objektů na trati Krnov - Jindřichov ve Slezku | 635210031
2 | 311 | V-001893/22 | Mikulovice - Písečná: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba PZS v km 45,062 (P4321) a v km 44,670 (P4320), celková oprava TK, oprava GPK, BK. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 15d | 01.11. | 15.11. | 1.-15.11. | 11: 15 | Výstavba PZS (P4321) v km 45,062 TÚ Hanušovice – Mikulovice Výstavba PZS (P4320) v km 44,670 TÚ Hanušovice – Mikulovice Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 3273514800 3273514800 635230011
3 | 311 | V-017994/22 | Písečná - Jeseník: traťová bez TV, Písečná: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava závad, oprava GPK, BK | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 8d | 01.11. | 08.11. | 1.-8.11. | 11: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230011
4 | 311 | V-000866/23 | Jeseník - Lipová Lázně: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostu v km 32,650; opravné práce a rekonstrukce zastávky Lipová Lázně zastávka, údržba žel. svršku. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 90d | 01.08. | 29.10. | 1.8.-29.10. | 8: 31; 9: 30; 10: 29 | Rekonstrukce zastávek Lipová Lázně zastávka a Potůčník Rekonstrukce mostu v km 32,650 na trati Hanušovice – Mikulovice Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 5003520140 3273214993 635230011
5 | 311 | V-003922/22 | Lipová Lázně - Jindřichov na Moravě: traťová bez TV, Horní Lipová: celá bez TV, Ostružná: celá bez TV, Branná: celá bez TV, Jindřichov na Moravě: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 4d | 26.09. | 29.09. | 26.-29.9. | 9: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230011
6 | 311 | V-001894/22 | Jindřichov na Moravě - Hanušovice: traťová bez TV, zab. zař.: traťové, přejezdové v km 4,446 (P4270). | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba PZS (P4270) v km 4,446 a opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 7d | 23.09. | 29.09. | 23.-29.9. | 9: 7 | Výstavba PZS (P4270) v km 4,446 TÚ Hanušovice – Mikulovice Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 3273514800 635230011
7 | 311 | V-003923/22 | Hanušovice - Bludov: traťová bez TV, Bohdíkov: celá bez TV, Ruda nad Moravou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 4d | 30.09. | 03.10. | 30.9.-3.10. | 9: 1; 10: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230011
8 | 311 | V-002680/23 | Zábřeh na Moravě - Šumperk: traťová bez TV, Postřelmov: celá bez TV, Bludov: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Údržba žel. svršku, opravné práce ST. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 4d | 30.09. | 03.10. | 30.9.-3.10. | 9: 1; 10: 3 | Doplnění závor na PZS v km 4,355 (P6654) trati Šumperk – Zábřeh na Moravě Doplnění závor na PZS v km 4,569 (P6655) trati Šumperk – Zábřeh na Moravě Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 3273514800 3273514800 635230011
312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.
1 | 312 | V-003925/22 | Hanušovice-Morava - Staré Město pod Sněžníkem: traťová bez TV, Staré Město pod Sněžníkem: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 6d | 17.09. | 22.09. | 17.-22.9. | 9: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230011
2 | 312 | V-003926/22 | Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku: traťová bez TV, zab. zař.: traťové a přejezdové v km 17,357 (P4359) a v km 25,603 (P4374). Vápenná: celá bez TV, Žulová: celá bez TV, Velká Kraš: celá bez TV, Javorník ve Slezsku: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výstavba PZS a rekonstrukce přejezdu v km 17,357 (P4359 ) a v km 25,603 (P4374) a opravné práce v celém úseku | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 8d | 09.09. | 16.09. | 9.-16.9. | 9: 8 | Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku Výstavba PZS (P4374) v km 25,603 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 3273514800 3273514800 635230011
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí
1 | 313 | V-000884/23 | Prostějov hlavní nádraží - Kostelec na Hané: traťová bez TV, Prostějov místní nádraží: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Uzavírka PZS v km 5,450 (P6548) | Výstavba PZS v km 5,450 (P6548), opravné práce ST v celém úseku tratě, oprava přejezdů, oprava výhybek. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 7d | 09.10. | 15.10. | 9.-15.10. | 10: 7 | Výstavba PZS (P6548) v km 5,450 TÚ Prostějov hl.n. – Třebovice v Čechách Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 3273514800 635230011
2 | 313 | V-000885/23 | Ptení - Dzbel: traťová bez TV, Konice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba PZS v km 23,642 (P6577), opravné práce ST | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 8d | 01.10. | 08.10. | 1.-8.10. | 10: 8 | Výstavba PZS (P6577) v km 23,642 TÚ Prostějov hl.n. – Třebovice v Čechách Oprava trati v úseku Ptení – Dzbel – 1. etapa | 3273514800 635220041
3 | 313 | V-007515/22 | Senice na Hané - Olomouc hlavní nádraží: traťová bez TV, Příkazy: celá bez TV, Olomouc-Řepčín: celá bez TV, Olomouc-Nová Ulice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | bude umožněna obsluha teplárny | Rek. zastávky Skrbeň, rek. zastávky Olomouc město, rek. PZS v km 12,954 (P7626), v km 5,420 (P7614), zrušení přejezdů v km 12,140 (P7625), v km 12,994 (P7627) a opr.práce. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 20d | 04.07. | 23.07. | 4.-23.7. | 7: 20 | Rekonstrukce železniční zastávky Skrbeň Rekonstrukce zastávky Olomouc město Výstavba PZS (P7614) v km 5,420 trati Olomouc – Drahanovice Výstavba PZS (P7626) v km 12,594 trati Olomouc – Drahanovice Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 3273214993 3273214993 3273514800 3273514800 635230011
4 | 313 | V-004042/23 | Olomouc-Řepčín: zab. zař.: staniční. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |  | Oprava kabelizace a náhrada KO počítači náprav Olomouc- Řepčín | SSZT Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 20d | 04.07. | 23.07. | 4.-23.7. | 7: 20 | Oprava kabelizace a náhrada KO počítači náprav Příkazy - Řepčín | 633180333
5 | 313 | V-004044/23 | Příkazy: zab. zař.: staniční. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |  | Oprava kabelizace a náhrada KO počítači náprav Příkazy | SSZT Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 20d | 04.07. | 23.07. | 4.-23.7. | 7: 20 | Oprava kabelizace a náhrada KO počítači náprav Příkazy - Řepčín | 633180333
6 | 313 | V-003928/22 | Senice na Hané - Litovel: traťová bez TV, Litovel předměstí: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku, rekonstrukce TZZ | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 3d | 01.06. | 03.06. | 1.-3.6. | 6: 3 | Rekonstrukce traťového zabezpečovacího zařízení v úseku Červenka – Litovel předměstí Rekonstrukce traťového zabezpečovacího zařízení v úseku Červenka – Litovel předměstí, 2. etapa | 3273214993 3273214993
7 | 313 | V-002823/22 | Litovel - Červenka: traťová bez TV, zab. zař.: traťové. | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 1,611, výměna mostnic, PKO a opravné práce úprava TZZ | SMT Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 30d | 09.05. | 07.06. | 9.5.-7.6. | 5: 23; 6: 7 | Oprava mostu v km 1,611 na trati Litovel - Senice | 633190022
8 | 313 | V-003927/22 | Litovel předměstí - Mladeč: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 3d | 01.06. | 03.06. | 1.-3.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230011
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách
1 | 314 | V-006089/23 | Velké Opatovice - Šebetov: zab. zař.: PZZ v km 12,688 (P6953). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |  | oprava PZZ | Objednavatel 4 | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 10d | 15.07. | 24.07. | 15.-24.7. | 7: 10 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
2 | 314 | V-008000/22 | Skalice nad Svitavou: záhl. traťové koleje směr Boskovice. Boskovice - Skalice nad Svitavou: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | přestavba propustku v km 31,260, oprava ložisek, lokální sanace pilíře, opěr a výměna mostnic na mostě v km 31,576 | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 30d | 01.07. | 30.07. | 1.-30.7. | 7: 30 | Oprava mostních objektů na trati Velké Opatovice - Skalice | 639210032
3 | 314 | V-017221/22 | Chornice - Velké Opatovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SMT most v km 3,351 - výměna mostnic, oprava přejezdů (nevyhovující žlábek a oprava přejezdové vozovky).Přejezdy: km 1,870 P6938, km 4,282 P6941,km 6,471 P6944, km 9,565 P6947, km 9,894 P6948 | SMT Hradec Králové | HKR 7 | 2 | O | § | Ne | 5d | 22.04. | 26.04. | 22.-26.4. | 4: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640230003
4 | 314 | V-004557/23 | Městečko Trnávka: 1 bez TV, výh.: 1,5, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna vyžilých pražců na v.č.5. | ST Pardubice | HKR 7 | 2 | O | § | Ne | 3d | 12.08. | 14.08. | 12.-14.8. | 8: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
5 | 314 | V-004091/23 | Moravská Třebová - Chornice: traťová bez TV, Oprava přejezdů - nevahovujicí žlabek,oprava přejezdové vozovky, km 43,823 P6602; km 46,152 P6606; í km 47,633 P6609; 48,629 P6611; km 49,104 P6612; | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava přejezdů - nevyhovujicí žlabek, oprava přejezdové vozovky, km 43,823 P6602; km 47,633 P6609; výměna pražců v km 49,038 - 49,608. | ST Pardubice | HKR 7 | 2 | O | § | Ne | 8d | 12.08. | 19.08. | 12.-19.8. | 8: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
6 | 314 | V-004558/23 | Moravská Třebová: 2 bez TV, výh.: 5, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | nelze na 2,4 kolej | Výměna vyžilých pražců na výhybce č. 5. | ST Pardubice | HKR 7 | 2 | O | § | Ne | 2d | 05.08. | 06.08. | 5.-6.8. | 8: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
1 | 315 | V-004933/23 | Přerov přednádraží - Kojetín: traťová + TV, Věžky: celá + TV, Chropyně: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava TK, ASP, GPK, údržba TV | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 3d | 18.03. | 20.03. | 18.-20.3. | 3: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230011
2 | 315 | V-004935/23 | Přerov přednádraží - Kojetín: traťová + TV, Věžky: celá + TV, Chropyně: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava TK, výřezy porostů, údržba TV | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 08.10. | 12.10. | 8.-12.10. | 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230011
3 | 315 | V-004934/23 | Kojetín - Nezamyslice: traťová + TV, Němčice nad Hanou: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava TK, GPK, ASP, údržba TV | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 4d | 21.03. | 24.03. | 21.-24.3. | 3: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230011
4 | 315 | V-004936/23 | Kojetín - Nezamyslice: traťová + TV, Němčice nad Hanou: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava TK, výřezy porostů, údržba TV | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 13.10. | 17.10. | 13.-17.10. | 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230011
5 | 315 | V-006870/22 | Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, Ivanovice na Hané: celá + TV, Vyškov na Moravě: celá + TV, Luleč: celá + TV, Komořany u Vyškova: celá + TV, Rousínov: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku, spodku, svařování, výměna kolejnic, podbíjení, bagrování, údržba TV | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 10d | 08.10. | 17.10. | 8.-17.10. | 10: 10 | Oprava geometrických parametrů koleje 2023 - 2025 | 639220027
6 | 315 | V-006869/22 | Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, Ivanovice na Hané: celá + TV, Vyškov na Moravě: celá + TV, Luleč: celá + TV, Komořany u Vyškova: celá + TV, Rousínov: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku, spodku, svařování, výměna kolejnic, podbíjení, bagrování, údržba TV. | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 7d | 18.03. | 24.03. | 18.-24.3. | 3: 7 | Oprava geometrických parametrů koleje 2023 - 2025 | 639220027
7 | 315 | V-005209/22 | Holubice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, Křenovice horní nádraží: celá + TV, Sokolnice-Telnice: celá + TV, Brno-Chrlice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba železničního svršku a spodku | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 2d | 20.04. | 21.04. | 20.-21.4. | 4: 2 | Oprava geometrických parametrů koleje 2023 - 2025 | 639220027
8 | 315 | V-005210/22 | Holubice - Brno-Chrlice: traťová + TV, Křenovice horní nádraží: celá + TV, Sokolnice-Telnice: celá + TV, Brno-Chrlice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba železničního svršku a spodku | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 2d | 07.09. | 08.09. | 7.-8.9. | 9: 2 | Oprava geometrických parametrů koleje 2023 - 2025 | 639220027
9 | 315 | V-007991/22 | Sokolnice-Telnice: zab. zař.: SZZ, PZZ v km 15,142 (P7183) a v km 15,734 (P7184). |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 95 | v souběhu s opravou mostu Brno-Chrlice - Brno hl.n. | Oprava SZZ + oprava zabezpečení přejezdů v km 15,142 (P7183) a v km 15,734 (P7184). | Objednavatel 4 | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 91d | 29.06. | 27.09. | 29.6.-27.9. | 6: 2; 7: 31; 8: 31; 9: 27 | Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Sokolnice-Telnice | 639200025
10 | 315 | V-006005/22 | Brno-Chrlice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce mostu v km 4,894 | ST Brno | BNO 4 | 2 | I | § | Ne | 73d | 29.06. | 09.09. | 29.6.-9.9. | 6: 2; 7: 31; 8: 31; 9: 9 | Rekonstrukce mostu v km 4,894 na trati Brno - Přerov | 3273214993
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
1 | 316 | V-003242/23 | Hulín: 10a,10b bez TV, 8.,8a,8b,10.,12.,14. + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | oprava staničních kolejí a výhybek, svaření do BK | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 7d | 02.04. | 08.04. | 2.-8.4. | 4: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230011
2 | 316 | V-006113/22 | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 15 | 15 | 45 | 65 | 90 |  | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 140,480, konečná úprava TV, natažení TV v plné délce, sdělovací a zabezpečovací kabely. | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | C |  | D | 4x10h | 23.05. | 26.05. | 23.-26.5. | 5: 4
3 | 316 | V-006100/22 | Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 15 | 15 | 45 | 65 | 90 |  | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 140,480, přípravné práce TV a sděl. kabelů | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | C |  | D | 2x10h | 29.02. | 01.03. | 29.2.-1.3. | bar: 2 to 3
4 | 316 | V-006102/22 | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 15 | 15 | 45 | 65 | 90 |  | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 140,480, přípravné práce TV a sděl. kabelů | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | C |  | D | 2x10h | 02.03. | 03.03. | 2.-3.3. | 3: 2
5 | 316 | V-006119/22 | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: zab. zař.: 1.TK. Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: zab. zař.: 2.TK. |  | T | [12 empty] | 15 | 15 | 30 | 20 | 80 |  | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 140,480, úprava ZZ, 6kV | SSZT Olomouc | OVA 2 | 1 | C |  | N | 2x8h | 29.05. | 31.05. | 29.-31.5. | 5: 2
6 | 316 | V-006099/22 | Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 45 | 100 | 90 |  | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 140,480, výstavba jedné poloviny mostu SO 221 pod kolejí číslo 2 | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | C |  | Ne | 80d | 04.03. | 22.05. | 4.3.-22.5. | 3: 28; 4: 30; 5: 22
7 | 316 | V-006131/22 | Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. bez TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 10 | 90 | dělená výluka, vždy ve výluce jen jedna TK | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 140,480, broušení | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | C |  | D | 3 | 16.12. | 16.12. | 16.12. | bar: 12
8 | 316 | V-006137/22 | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. bez TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 10 | 90 | dělená výluka, vždy ve výluce jen jedna TK | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 140,480, broušení | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | C |  | D | 3 | 16.12. | 16.12. | 16.12. | bar: 12
9 | 316 | V-006127/22 | Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 25 | 95 | dělená výluka, vždy ve výluce jen jedna TK | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 140,480, propracování, strojní úprava GPK | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | C |  | D | 5 | 15.11. | 15.11. | 15.11. | bar: 11
10 | 316 | V-006134/22 | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 20 | 90 | dělená výluka, vždy ve výluce jen jedna TK | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 140,480, propracování, strojní úprava GPK | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | C |  | D | 5 | 15.11. | 15.11. | 15.11. | bar: 11
11 | 316 | V-006129/22 | Huštěnovice - Napajedla: 1. bez TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 10 | 90 | dělená výluka, vždy ve výluce jen jedna TK | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 144,829, broušení | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | C |  | D | 3 | 16.12. | 16.12. | 16.12. | bar: 12
12 | 316 | V-006138/22 | Napajedla - Huštěnovice: 2. bez TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 10 | 90 | dělená výluka, vždy ve výluce jen jedna TK | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 144,829, broušení | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | C |  | D | 3 | 16.12. | 16.12. | 16.12. | bar: 12
13 | 316 | V-006125/22 | Huštěnovice - Napajedla: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 25 | 95 | dělená výluka, vždy ve výluce jen jedna TK | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 144,829, propracování, strojní úprava GPK | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | C |  | D | 5 | 14.11. | 14.11. | 14.11. | bar: 11
14 | 316 | V-006135/22 | Napajedla - Huštěnovice: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 20 | 90 | dělená výluka, vždy ve výluce jen jedna TK | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 144,829, propracování, strojní úprava GPK | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | C |  | D | 5 | 14.11. | 14.11. | 14.11. | bar: 11
15 | 316 | V-006104/22 | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | na základě výluk realizovaných v listopadu 2022 upravena délka výluky jedné TK na 10h se zastavením provozu v sousední TK na 2x 3h v čase cca 20:40 - 24:00 a 00:30 - 3:20h dle JŘ. | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 140,480, vytažení štětovnic | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | C |  | N | 5x10h | 09.03. | 14.03. | 9.-14.3. | 3: 5
16 | 316 | V-006109/22 | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | na základě výluk realizovaných v listopadu 2022 upravena délka výluky jedné TK na 10h se zastavením provozu v sousední TK na 2x 3h v čase cca 20:40 - 24:00 a 00:30 - 3:20h dle JŘ. | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 140,480, vytažení štětovnic | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | C |  | N | 4x10h | 29.03. | 02.04. | 29.3.-2.4. | 3: 3; 4: 1
17 | 316 | V-006117/22 | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | zastavení provozu v čase cca 23:00-4:00 dle JŘ. ZP bez možnosti projetí vlaků. | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 140,480, demontáž napájecích převěsů, strojní úprava GPK | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | C |  | N | 2x5h | 27.05. | 29.05. | 27.-29.5. | 5: 2
18 | 316 | V-006095/23 | Moravský Písek - Nedakonice: zab. zař.: PZS v km 126,305 (P8157) a PZS v km 126,755 (P8158). |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |  | Repase technologie PZS, výměna pohonů závor | Objednavatel 4 | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 12d | 26.08. | 06.09. | 26.8.-6.9. | 8: 6; 9: 6 | Oprava PZS na trati Přerov - Břeclav - 2.etapa | 639220008
19 | 316 | V-017686/22 | Nedakonice - Moravský Písek: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 | Navazuje na ukončení V-017685/22 | oprava přejezdu v km 129,656 (P8159) | ST Kyjov | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 6d | 21.09. | 26.09. | 21.-26.9. | 9: 6 | Oprava přejezdů v úseku Bzenec přívoz – Nedakonice | 639220023
20 | 316 | V-017685/22 | Moravský Písek - Nedakonice: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 | Položka V-017686/22 navazuje. | oprava přejezdu v km 129,656 (P8159) | ST Kyjov | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 5d | 17.09. | 21.09. | 17.-21.9. | 9: 5 | Oprava přejezdů v úseku Bzenec přívoz – Nedakonice | 639220023
21 | 316 | V-017689/22 | Moravský Písek - Bzenec přívoz: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 | navazuje na ukončení V-17688/22 | výměna přejezdové konstrukce PZS v km 122,412 (P8156), pražců, kolejnic, ŠL, asfaltování, GPK, svařování | ST Kyjov | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 6d | 01.10. | 06.10. | 1.-6.10. | 10: 6 | Oprava přejezdů v úseku Bzenec přívoz – Nedakonice | 639220023
22 | 316 | V-017688/22 | Bzenec přívoz - Moravský Písek: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 | Navazuje položka V-017689/22 | Výměna přejezdové konstrukce PZS v km 122,412 (P8156), pražců, kolejnic, ŠL, železniční spodek, asfaltování, GPK, svařování | ST Kyjov | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 5d | 27.09. | 01.10. | 27.9.-1.10. | 9: 4; 10: 1 | Oprava přejezdů v úseku Bzenec přívoz – Nedakonice | 639220023
23 | 316 | V-006078/23 | Rohatec - Hodonín: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 |  | rekonstrukce neutrálního pole, DOÚU a DŘT | SEE Brno | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 14d | 03.08. | 16.08. | 3.-16.8. | 8: 14 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
24 | 316 | V-006077/23 | Hodonín - Rohatec: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 |  | rekonstrukce neutrálního pole, DOÚU a DŘT | SEE Brno | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 14d | 20.07. | 02.08. | 20.7.-2.8. | 7: 12; 8: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
25 | 316 | V-006979/23 | Výh Hrušky - Moravská Nová Ves: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje. |  | T | [12 empty] | 15 | 15 | 60 | 100 | 100 | v=100 km/hod., jízda vlaků mezistaničně | opravné práce na TZZ, repase TZZ | Objednavatel 4 | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 10d | 13.05. | 22.05. | 13.-22.5. | 5: 10 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
26 | 316 | V-008430/23 | Vizovice - Otrokovice: traťová bez TV, Vizovice: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Zlín střed: celá bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, zřízení BK, propracování ASP, čištění ŠL, výřezy křovin | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 2d | 09.11. | 10.11. | 9.-10.11. | 11: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230011
27 | 316 | V-012631/22 | Vizovice - Otrokovice: traťová bez TV, Vizovice: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Zlín střed: celá bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Termín je po odsouhlasení METRANS. | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, zřízení BK, propracování ASP, čištění ŠL. | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 01.05. | 05.05. | 1.-5.5. | 5: 5 | Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2022 | 635210024
28 | 316 | V-012630/22 | Vizovice - Otrokovice: traťová bez TV, Vizovice: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Zlín střed: celá bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, zřízení BK, propracování ASP, čištění ŠL. | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 26.10. | 30.10. | 26.-30.10. | 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230011
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
1 | 317 | V-003251/23 | Bylnice - Bohuslavice nad Vláří: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | opravné práce ST, oprava def. vad, svařování kolejnic, výměna hmoždinek, oprava GPK, ASP | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 07.10. | 11.10. | 7.-11.10. | 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230011
2 | 317 | V-003250/23 | Bohuslavice nad Vláří - Slavičín: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | opravné práce ST,oprava def. vad, svařování kolejnic, výměna hmoždinek, oprava GPK, ASP | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 07.10. | 11.10. | 7.-11.10. | 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230011
3 | 317 | V-004925/23 | Slavičín - Bojkovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 133,726 (P7994), sanace nestabilního úseku v km 131,673-132,450 a opravné práce ST, oprava def. vad, svařování kolejnic, výměna hmoždinek, oprava GPK a oprava propustku v km 141,170. | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | IO | § | Ne | 26d | 16.09. | 11.10. | 16.9.-11.10. | 9: 15; 10: 11 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 133,726 (P7994) trati Brno - Vlárský průsmyk Sanace nestabilního úseku na trati Bojkovice – Slavičín km 131,673 – 132,450 Oprava propustku v úseku Újezdec u Luhačovic – Bylnice na trati Brno – Vlárský Průsmyk – 2. etapa Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635220035 635230011
4 | 317 | V-003249/23 | Hradčovice - Kunovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | kompletní výměna kolejového roštu, čištění KL, lokální sanace žel. spodku, oprava odv. zařízení, oprava mostů, propustků, zab. zař. | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 90d | 01.06. | 29.08. | 1.6.-29.8. | 6: 30; 7: 31; 8: 29 | Komplexní oprava trati v úseku Kunovice – Hradčovice | 633200044
5 | 317 | V-000890/23 | Kunovice: záhl. a zhl. směr Ostrožská Nová Ves od náv. Se9 a L101 po náv.S. Kunovice - Ostrožská Nová Ves: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 120 | 100 | 0 |  | Výstavba PZS v km 100,674 (P7961) a opravné práce v TK | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | IO | § | Ne | 10d | 13.07. | 22.07. | 13.-22.7. | 7: 10 | Výstavba PZS v km 100,674 (P7961) na trati Brno – Vlárský průsmyk Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 3273514800 635230011
6 | 317 | V-008352/23 | Kunovice: záhl. a zhl. směr Ostrožská Nová Ves od náv. Se9 a L101 po náv.S. Kunovice - Ostrožská Nová Ves: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 120 | 100 | 0 |  | Výstavba PZS v km 99,433 (P7957) a opravné práce v TK | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | IO | § | Ne | 12d | 01.07. | 12.07. | 1.-12.7. | 7: 12 | Výstavba PZS v km 100,674 (P7961) na trati Brno – Vlárský průsmyk Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 3273514800 635230011
7 | 317 | V-017373/22 | Ostrožská Nová Ves - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, Uherský Ostroh: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 60 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce PZS v km 94,356 (P7953), zvýšení bezpečnosti na přejezdu a opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | IO | § | Ne | 8d | 13.07. | 20.07. | 13.-20.7. | 7: 8 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 94,356 (P7953) trati Brno - Vlárský průsmyk Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 3273514800 635230011
8 | 317 | V-017372/22 | Luhačovice - Újezdec u Luhačovic: traťová bez TV, Luhačovice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba PZS přejezdu v km 7,914 (P8043) a výměna pražců, kolejnic, zřízení BK, oprava GPK ASP, strojní odstranění porostů | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | IO | § | Ne | 9d | 21.08. | 29.08. | 21.-29.8. | 8: 9 | Výstavba PZS přejezdu v km 7,914 (P8043) na trati Újezdec u Luhačovic - Luhačovice Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 3273514800 635230011
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
1 | 318 | V-006091/23 | Moravský Písek: 4a bez TV, Moravský Písek: záhl. a zhl. traťové koleje směr Bzenec. Moravský Písek - Bzenec: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 0,265 - výměna mostnic, PKO, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, zřízení BK v ŽST Moravský Písek | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 25d | 01.07. | 25.07. | 1.-25.7. | 7: 25 | Oprava mostu v km 0,265 na trati Bzenec – Moravský Písek | 639230011
2 | 318 | V-006092/23 | Veselí nad Moravou - Bzenec: 2. bez TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 65 |  | oprava mostu v km 85,556 - výměna mostnic | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 20d | 22.07. | 10.08. | 22.7.-10.8. | 7: 10; 8: 10 | Oprava mostu v km 85,556 na trati Brno – Vlárský Průsmyk | 639230012
3 | 318 | V-005202/22 | Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, Odb Brno-Černovice: záhl. traťové koleje směr Brno hlavní nádraží. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku, oprava GPK | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 2d | 12.10. | 13.10. | 12.-13.10. | 10: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
4 | 318 | V-006983/23 | Hodonín - Kobylí na Moravě: traťová bez TV, Mutěnice: celá bez TV, Čejč: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku, svařování, výměna kolejnic, odstranění vegetace | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 5d | 26.08. | 30.08. | 26.-30.8. | 8: 5 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
5 | 318 | V-011769/23 | Kobylí na Moravě - Velké Pavlovice: traťová bez TV, Kobylí na Moravě: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku, svařování, výměna kolejnic, odstranění vegetace | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 5d | 26.08. | 30.08. | 26.-30.8. | 8: 5 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
6 | 318 | V-020891/21 | Velké Pavlovice - Zaječí: traťová bez TV, Velké Pavlovice: záhl. záhlaví traťové koleje ze směru Zaječí. Zaječí: záhl. záhlaví traťoové koleje ze směru Velké Pavlovice. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců, kolejnic, budování BK, čištění kolejového lože | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 60d | 02.07. | 30.08. | 2.7.-30.8. | 7: 30; 8: 30 | Oprava trati v úseku Zaječí - Velké Pavlovice | 639190150
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
1 | 320 | V-013459/22 | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1 + TV, rekonstrukce |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 30 | 100 | 60 | pokračuje z roku 2023, datum ukončení není dán (ŽSR), dokončovací práce na české straně se budou odvíjet od postupu prací ŽSR | dokončení Kú-La | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 182d | 01.01. | 30.06. | 1.1.-30.6. | 1: 31; 2: 29; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30 | Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) - Kúty (SR) | 5623520027
2 | 320 | V-020880/21 | Lanžhot - Břeclav: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 60 | 100 | 70 |  | výměna kolejnic km 3,500-4,800; svařování, oprava GPK | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 10d | 12.09. | 21.09. | 12.-21.9. | 9: 10 | Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek v obvodu OŘ BNO 2023-2025 | 639230010
3 | 320 | V-020879/21 | Břeclav - Lanžhot: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 60 | 100 | 70 |  | výměna kolejnic km 3,500-4,800; svařování, oprava GPK | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 10d | 02.09. | 11.09. | 2.-11.9. | 9: 10 | Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek v obvodu OŘ BNO 2023-2025 | 639230010
4 | 320 | V-020882/21 | Břeclav - Břeclav st.hr.: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 70 |  | výměna betonových pražců | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 10d | 01.05. | 10.05. | 1.-10.5. | 5: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
5 | 320 | V-020895/21 | Břeclav st.hr. - Břeclav: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 70 |  | výměna betonových pražců | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 10d | 21.04. | 30.04. | 21.-30.4. | 4: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
6 | 320 | V-020897/21 | Břeclav přednádraží: 204b,418.,420c jen TV, 420a,420b + TV, výh.: 426, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 90 |  | svaření, celková oprava | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 15d | 01.10. | 15.10. | 1.-15.10. | 10: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
7 | 320 | V-017691/22 | Břeclav přednádraží: 420,422,424,426,428,430,432,434,436,438,440,442,444 + TV, výh.: 423,424,425, spádoviště |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 90 |  | TSO kolejí 420, 422, 424, TSO výhybek, TSO výhybek 423, 424, 425 - spádoviště | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
8 | 320 | V-006085/23 | Hrušovany u Brna - Vranovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 90 | 100 | 45 |  | zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zastávce Žabčice | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 7d | 06.04. | 12.04. | 6.-12.4. | 4: 7 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
9 | 320 | V-006086/23 | Vranovice - Hrušovany u Brna: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 90 | 100 | 45 |  | zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zastávce Žabčice | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 7d | 13.04. | 19.04. | 13.-19.4. | 4: 7 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
10 | 320 | V-006087/23 | Hrušovany u Brna - Vranovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 90 | 100 | 45 |  | zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zastávce Žabčice | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 7d | 31.08. | 06.09. | 31.8.-6.9. | 8: 1; 9: 6 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
11 | 320 | V-006088/23 | Vranovice - Hrušovany u Brna: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 90 | 100 | 45 |  | zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zastávce Žabčice | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 7d | 07.09. | 13.09. | 7.-13.9. | 9: 7 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
12 | 320 | V-006011/23 | Brno-Horní Heršpice: 1.,1a,2.,2a,96.,98.,604.,606.,606a + TV, zhl. směr Brno jih a Modřice. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 240 | 20 | 0 | 23:20-4:00 | demolice stávajícího mostu | SEE Brno | BNO 4 | 3 | C |  | N | 5 | 19.01. | 20.01. | 19.-20.1. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 1
13 | 320 | V-006012/23 | Brno-Horní Heršpice: 1.,1a,2.,2a,96.,98.,604.,606.,606a + TV, zhl. směr Brno jih a Modřice. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 240 | 20 | 0 | 23:20-4:00 | demolice stávajícího mostu | SEE Brno | BNO 4 | 3 | C |  | N | 5 | 27.01. | 28.01. | 27.-28.1. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 1
14 | 320 | V-006037/23 | Brno-Horní Heršpice: 1a bez TV, 1.,1a,2.,2a jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 10 | 10 | 0 | 30 | 45 |  | odstranění příčníků a pilířů P5 a P6 (kolem pole 5) a P7 | SEE Brno | BNO 4 | 3 | C |  | D | 2x8h | 29.03. | 30.03. | 29.-30.3. | 3: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
15 | 320 | V-006039/23 | Brno-Horní Heršpice: 2a bez TV, 2.,2a,96.,98.,606.,606a jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 10 | 10 | 0 | 30 | 45 |  | odstranění příčníků a pilířů P5 a P6 (kolem pole 5) a P7 | SEE Brno | BNO 4 | 3 | C |  | D | 2x8h | 31.03. | 01.04. | 31.3.-1.4. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 3 to 4
16 | 320 | V-006018/23 | Brno-Horní Heršpice: 1a bez TV, 1.,1a,2.,2a jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 10 | 10 | 0 | 30 | 45 |  | vybudování montážních bárek kolem podpěr 5 a 6 | SEE Brno | BNO 4 | 3 | C |  | D | 8 | 24.02. | 24.02. | 24.2. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 2
17 | 320 | V-006021/23 | Brno-Horní Heršpice: 2a bez TV, 2.,2a,96.,98.,606.,606a jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 30 | 45 |  | vybudování montážních bárek kolem podpěr 5 a 6 | SEE Brno | BNO 4 | 3 | C |  | D | 8 | 25.02. | 25.02. | 25.2. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 2
18 | 320 | V-006023/23 | Brno-Horní Heršpice: 1.,1a,2.,2a,96.,98.,604.,606.,606a + TV, zhl. směr Brno jih a Modřice. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 240 | 20 | 0 | 23:20-4:00 | oddělení jednotlivých nosníků a jejich odstranění v poli 5 | SEE Brno | BNO 4 | 3 | C |  | N | 14x5h | 09.03. | 23.03. | 9.-23.3. | 3: 14 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
19 | 320 | V-006043/23 | Brno-Horní Heršpice: 1.,1a,2.,2a,96.,98.,604.,606.,606a + TV, zhl. směr Brno jih a Modřice. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 240 | 20 | 0 | 23:20-4:00 | osazení pracovní plošiny pro betonáž říms | SEE Brno | BNO 4 | 3 | C |  | N | 2x5h | 21.09. | 23.09. | 21.-23.9. | 9: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
20 | 320 | V-006045/23 | Brno-Horní Heršpice: 1.,1a,2.,2a,96.,98.,604.,606.,606a + TV, zhl. směr Brno jih a Modřice. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 | 23:20-4:00 | osazení pracovní plošiny pro betonáž říms, odvodnění v poli 6, uchycení trakčního vedení, demontáž pracovní plošiny pro betonáž říms | SEE Brno | BNO 4 | 3 | C |  | N | 4x5h | 19.10. | 23.10. | 19.-23.10. | 10: 4 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
21 | 320 | V-006041/23 | Brno-Horní Heršpice: 1.,1a,2.,2a,96.,98.,604.,606.,606a + TV, zhl. směr Brno jih a Modřice. | ZP | S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 0 | 5 | 180 | 20 | 0 | 23:20-4:00 | ukládání nosníků v poli 6 | SEE Brno | BNO 4 | 3 | C |  | N | 2x5h | 14.09. | 16.09. | 14.-16.9. | 9: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
22 | 320 | V-019668/20 | Brno hl.n. odstavné nádraží B: 506-511 + TV, zhl. severní. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 |  | celková oprava kolejí č.506 - 511 | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 20d | 02.07. | 21.07. | 2.-21.7. | 7: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
23 | 320 | V-019667/20 | Brno hl.n. odstavné nádraží B: 512-516 + TV, zhl. severní. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 |  | celková oprava kolejí č.512 - 516 | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 20d | 12.06. | 01.07. | 12.6.-1.7. | 6: 19; 7: 1 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
24 | 320 | V-019664/20 | Brno hl.n. odstavné nádraží A: 661-664 + TV, +obě zhlaví + TV |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 |  | celková oprava kolejí č.661 - 664 | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 20d | 01.05. | 20.05. | 1.-20.5. | 5: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
25 | 320 | V-019665/20 | Brno hl.n. odstavné nádraží A: 665-669 + TV, včetně vypnutí TV obou zhlaví |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 |  | celková oprava kolejí č.665 - 669 | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 20d | 20.05. | 08.06. | 20.5.-8.6. | 5: 12; 6: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
26 | 320 | V-005211/22 | Brno hlavní nádraží: 3. + TV, napěťově od ÚD č.38 po ÚD č.46 |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 90 |  | výměna kolejnic a upevňovadel | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 5d | 29.07. | 02.08. | 29.7.-2.8. | 7: 3; 8: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
27 | 320 | V-005213/22 | Brno hlavní nádraží: 1. + TV, napěťově od ÚD č.32, ÚD č.33 po ÚD č.40 |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 90 |  | výměna kolejnic a upevňovadel | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 5d | 03.08. | 07.08. | 3.-7.8. | 8: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
28 | 320 | V-005214/22 | Brno hlavní nádraží: 2. + TV, napěťově od ÚD č.39 po ÚD č.41 |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 90 |  | výměna kolejnic a upevňovadel | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 5d | 08.08. | 12.08. | 8.-12.8. | 8: 5 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639200054 639230018
29 | 320 | V-005218/22 | Brno hlavní nádraží: 4. + TV, napěťově od ÚD č.35 po ÚD č.42 |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 90 |  | výměna kolejnic a upevňovadel | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 5d | 13.08. | 17.08. | 13.-17.8. | 8: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
30 | 320 | V-005219/22 | Brno hlavní nádraží: 6. + TV, napěťově od ÚD č.36 po ÚD č.43 |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 90 |  | výměna kolejnic a upevňovadel | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 5d | 18.08. | 22.08. | 18.-22.8. | 8: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
31 | 320 | V-005223/22 | Brno hlavní nádraží: 8.,8a + TV, napěťově od ÚD č.37 po ÚD č.44 a ÚD č.45 Brno hlavní nádraží: zhl. 8. staniční koleje směr Brno-Židenice. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 90 |  | výměna kolejnic a upevňovadel | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 6d | 22.08. | 27.08. | 22.-27.8. | 8: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
32 | 320 | V-008002/22 | Brno dolní nádraží - Odb Brno-Židenice: 2. jen TV, Odb Brno-Černovice zhl.Táborská: 1.,2. jen TV, koleje S1,S2 Brno dolní nádraží - Odb Brno-Černovice zhl.Táborská: 2. bez TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 100 | 85 |  | oprava mostu v km 3,541 - provedení systému vodotěsné izolace, sance nosné konstrukce, sanace spodní stavby | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.06. | 30.06. | 1.-30.6. | 6: 30 | Oprava mostu v km 3,541 na trati Brno dolní nádraží - Brno-Černovice | 639210033
33 | 320 | V-008001/22 | Odb Brno-Židenice - Brno dolní nádraží: 1. jen TV, Odb Brno-Černovice zhl.Táborská - Brno dolní nádraží: 1. bez TV, |  | T |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 100 | 85 |  | oprava mostu v km 3,541 - provedení systému vodotěsné izolace, sance nosné konstrukce, sanace spodní stavby | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 02.05. | 31.05. | 2.-31.5. | 5: 30 | Oprava mostu v km 3,541 na trati Brno dolní nádraží - Brno-Černovice | 639210033
34 | 320 | V-005184/23 | Odb Brno-Židenice - Odb Brno-Černovice zhl.Táborská: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 30 | 45 | projekt v přípravě | Modernizace Brno-Židenice (m) - odb. Brno-Černovice kácení | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 3x8h | 09.11. | 11.11. | 9.-11.11. | 11: 3 | Modernizace traťového úseku Brno-Židenice (mimo) - odbočka Brno-Černovice | 3273214901
35 | 320 | V-005187/23 | Odb Brno-Černovice zhl.Táborská - Odb Brno-Židenice: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 30 | 45 | projekt v přípravě | Modernizace Brno-Židenice (m) - odb. Brno-Černovice kácení | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 3x8h | 12.11. | 14.11. | 12.-14.11. | 11: 3 | Modernizace traťového úseku Brno-Židenice (mimo) - odbočka Brno-Černovice | 3273214901
36 | 320 | V-005176/23 | Odb Brno-Černovice zhl.Táborská - Odb Brno-Židenice: 2,1 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | projekt v přípravě | Modernizace Brno-Židenice (m) - odb. Brno-Černovice pažení mostů Jílkova, Filipínského, výstavba provizor. kabel. trasy, přeložky IS | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 8x12h | 06.07. | 28.07. | 6.-7.7., 13.-14.7., 20.-21.7., 27.-28.7. | 7: 8 | Modernizace traťového úseku Brno-Židenice (mimo) - odbočka Brno-Černovice | 3273214901
37 | 320 | V-018531/22 | Brno-Maloměřice: 1a,3a,3k jen TV, Brno-Maloměřice: 1.,3. jen TV, napěťově jejich část po ÚD číslo 58, 59 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice - Odb Brno-Židenice: 4. bez TV, Brno-Maloměřice - Odb Brno-Židenice: 4. jen TV, Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. traťové koleje směr Odb. Brno-Černovice zhlaví Táborská, její část od návěstidla 4MS po izolovaný styk mazi kolejovým křížením a výhybkou číslo 13, napěťově jeho část od km 158,290 po elektrické dělení ÚO 411. |  | T+S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 15 | 100 | 75 |  | výměna výhybky číslo 15a/b, oprava GPK koleje T4, výměna výhybkových součástí výhybek číslo 13 a 16 | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 15d | 10.04. | 24.04. | 10.-24.4. | 4: 15 | Oprava výhybek na odb. Brno-Židenice - I. etapa | 639190075
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
1 | 322 | V-006993/23 | Střelice - Zastávka u Brna: traťová bez TV, Tetčice: celá bez TV, Zastávka u Brna: celá bez TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | El. Brno - Zastávka, 2. etapa přípravné práce, kácení | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 12x12h | 29.01. | 15.02. | 29.1.-1.2., 5.-8.2., 12.-15.2. | 1: 3; 2: 9 | Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa | 5623520053
2 | 322 | V-017275/20 | Střelice - Rapotice: traťová bez TV, Tetčice: celá bez TV, Zastávka u Brna: celá bez TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 15 | 10 | 60 | 100 | 0 |  | El. Brno - Zastávka, 2. etapa rekonstrukce, hlavní stavební činnost | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 229d | 30.04. | 14.12. | 30.4.-14.12. |  |  |  | 1 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa | 5623520053
3 | 322 | V-020140/21 | Rapotice - Kralice nad Oslavou: traťová bez TV, Rapotice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu s EL Brno - Zastávka V-017275/20 | oprava mostních objektů v km 11,493; km 14,913; km 16,335 | SMT Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 40d | 30.04. | 08.06. | 30.4.-8.6. | 4: 1; 5: 31; 6: 8 | Oprava mostních objektů na trati Zastávka - Kralice | 639210024
4 | 322 | V-017725/22 | Zastávka u Brna - Rapotice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava železničního spodku v km 16,000 - 17,000 | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 30.04. | 19.05. | 30.4.-19.5. | 4: 1; 5: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
1 | 323 | V-004490/23 | Moravské Bránice - Oslavany: traťová bez TV, Ivančice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 300 | 100 | 0 |  | výměna ŠL, kolejnic, pražců, upevňovadel a oprava GPK | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 15d | 09.09. | 23.09. | 9.-23.9. | 9: 15 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
2 | 323 | V-017693/22 | Moravský Krumlov - Rakšice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava přejezdu km 119,208 | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 11d | 15.07. | 25.07. | 15.-25.7. | 7: 11 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
3 | 323 | V-008003/22 | Rakšice: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po návěstidlo S2 |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 80 |  | oprava mostu v km 117,848 - sanace nosné konstrukce a spodní stavby, provedení systému vodotěsné hydroizolace | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 03.06. | 02.07. | 3.6.-2.7. | 6: 28; 7: 2 | Oprava mostu na trati Brno-Hrušovany nad Jevišovkou, Moravské Bránice - Oslavany | 639210031
4 | 323 | V-003608/23 | Miroslav - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | přestavba mostu v rámci akce rekonstrukce silnice I/53 | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 152d | 08.04. | 06.09. | 8.4.-6.9. | 4: 23; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 6
5 | 323 | V-006915/23 | Božice u Znojma: zab. zař.: SZZ. Božice u Znojma: zab. zař.: PZS v km 7,491 (P7118). |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 90 |  | náhrada mechanických návěstidel světelnými, oprava PZS | SSZT Brno | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 02.10. | 21.10. | 2.-21.10. | 10: 20 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
1 | 324 | V-018118/22 | Brno-Královo Pole: 1 jen TV, 5,7,9,9a,11 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 30 | 75 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole betonáž základů TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 2x8h | 29.02. | 03.03. | 29.2-1.3., 2.-3.3. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901, 5623520029 | bar: 2 to 3
2 | 324 | V-018113/22 | Brno-Královo Pole: lichá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 30 | 75 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole betonáž základů TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 5x8h | 03.03. | 08.03. | 3.-8.3. | 3: 5 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901, 5623520029
3 | 324 | V-018122/22 | Brno-Královo Pole: lichá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 45 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole demontáž TV a vložení izolace v liché SK, umožnění napájení TV nad SK 1 a 5 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 10 | 31.03. | 31.03. | 31.3. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901, 5623520029 | bar: 3
4 | 324 | V-018098/22 | Brno-Královo Pole: 8,10,12 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 30 | 75 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole betonáž základů TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 3x8h | 14.04. | 21.04. | 14.-15.4., 19.-21.4. | 4: 3 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901, 5623520029
5 | 324 | V-018092/22 | Brno-Královo Pole: sudá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 30 | 75 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole betonáž základů TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 3x8h | 07.04. | 30.04. | 7.-8.4., 28.-30.4. | 4: 3 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901, 5623520029
6 | 324 | V-018095/22 | Brno-Královo Pole: sudá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 30 | 75 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole betonáž základů TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 3x8h | 21.04. | 28.04. | 21.-22.4., 26.-28.4. | 4: 3 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901, 5623520029
7 | 324 | V-018101/22 | Brno-Královo Pole: 2 jen TV, 6 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 30 | 75 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole betonáž základů TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 2x8h | 12.04. | 14.04. | 12.-14.4. | 4: 2 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901, 5623520029
8 | 324 | V-018120/22 | Brno-Královo Pole: 1,5 jen TV, 7,9,9a,11 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 65 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole betonáž základů TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 10 | 01.03. | 02.03. | 1.-2.3. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901, 5623520029 | bar: 3
9 | 324 | V-018086/22 | Brno-Královo Pole - Kuřim: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 85 | 30 | 65 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole betonáž základů TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 6x8h | 03.05. | 11.05. | 3.-8.5., 10.-11.5. | 5: 6 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901, 5623520029
10 | 324 | V-018103/22 | Kuřim - Brno-Královo Pole: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 85 | 30 | 65 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole betonáž základů TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 7x8h | 28.03. | 07.04. | 28.3.-2.4., 5.-7.4. | 3: 4; 4: 3 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901, 5623520029
11 | 324 | V-018110/22 | Brno-Královo Pole: 1,5 jen TV, 7,9,9a,11 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 30 | 75 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole betonáž základů TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 2x8h | 24.03. | 26.03. | 24.-26.3. | 3: 2 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901, 5623520029
12 | 324 | V-018127/22 | Kuřim: 4,6 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 65 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole demontáž závěs. kabelu 6kV, montáž závěs. kabelu 22kV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 2x8h | 28.11. | 30.11. | 28.-30.11. | 11: 2 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901, 5623520029
13 | 324 | V-018129/22 | Kuřim: 1,1a,2,3 jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 15 | 10 | 85 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole demontáž závěs. kabelu 6kV, montáž závěs. kabelu 22kV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 2x2h | 28.11. | 30.11. | 28.-30.11. | 11: 2 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901, 5623520029
14 | 324 | V-018078/22 | Brno-Královo Pole: sudá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 65 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole montáž podpěr TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 6 | 26.05. | 27.05. | 26.-27.5. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901, 5623520029 | bar: 5
15 | 324 | V-018077/22 | Brno-Královo Pole: sudá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 65 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole montáž podpěr TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 6 | 27.05. | 28.05. | 27.-28.5. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901, 5623520029 | bar: 5
16 | 324 | V-018081/22 | Brno-Královo Pole: lichá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 75 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole montáž podpěr TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 2x6h | 17.05. | 20.05. | 17.-18.5., 19.-20.5. | 5: 2 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901, 5623520029
17 | 324 | V-018079/22 | Brno-Královo Pole: sudá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 65 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole montáž podpěr TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 10 | 25.05. | 26.05. | 25.-26.5. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901, 5623520029 | bar: 5
18 | 324 | V-018076/22 | Brno-Královo Pole - Kuřim: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 160 | 45 | 55 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole montáž podpěr TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 10 | 01.06. | 02.06. | 1.-2.6. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901, 5623520029 | bar: 6
19 | 324 | V-018084/22 | Brno-Královo Pole: 1,5 jen TV, 7,9,9a,11 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 65 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole montáž podpěr TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 6 | 12.05. | 13.05. | 12.-13.5. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901, 5623520029 | bar: 5
20 | 324 | V-018085/22 | Brno-Královo Pole: 1 jen TV, 5,7,9,9a,11 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 55 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole montáž podpěr TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 10 | 11.05. | 12.05. | 11.-12.5. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901, 5623520029 | bar: 5
21 | 324 | V-018080/22 | Brno-Královo Pole: 8,10,12 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 65 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole montáž podpěr TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 8 | 24.05. | 25.05. | 24.-25.5. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901, 5623520029 | bar: 5
22 | 324 | V-018083/22 | Kuřim - Brno-Královo Pole: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 160 | 100 | 55 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole montáž podpěr TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 10 | 18.05. | 19.05. | 18.-19.5. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901, 5623520029 | bar: 5
23 | 324 | V-018124/22 | Brno-Královo Pole - Kuřim: 2 jen TV, |  | T |  |  | LNT | VNJŘ | [8 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 75 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole pažení mostu km 10,504 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 2x5h | 04.09. | 06.09. | 4.-6.9. | 9: 2 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901, 5623520029
24 | 324 | V-018073/22 | Brno-Královo Pole - Kuřim: 2 + TV, Kuřim: celá jen TV, záhl. 2.,1. TK směr Brno-Kr. Pole. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole pažení mostů km 10,504; km 13,411 a propustků km 15,487; km 17,837 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 6 | 03.09. | 04.09. | 3.-4.9. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901, 5623520029 | bar: 9
25 | 324 | V-018131/22 | Brno-Maloměřice stavědlo 3: záhl. 1. traťové koleje směr Brno-Královo Pole. Brno-Maloměřice: 2d jen TV, Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Odb Brno-Židenice: 1K,2K jen TV, jejich část od ÚO 411,412 v km 1,880 po ÚO 431,432 Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: 2 jen TV, Brno-Královo Pole: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | LNT | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 0 | 50 | 45 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole pažení mostů km 3,070; km 3,250; km 4,234; km 8,599 a propustků km 3,388; km 3,453 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 4x12h | 27.12. | 30.12. | 27.-30.12. | 12: 4 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901, 5623520029
26 | 324 | V-018072/22 | Kuřim - Brno-Královo Pole: 1. + TV, Brno-Královo Pole: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Kuřim. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 10 | 180 | 100 | 45 | 2 TK, 8350 m, 50 km/h. | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole rekonstrukce vč. mostních objektů, rekonstrukce nadjezdu u zast. Česká (most Lelekovice - CPS) | SS východ | BNO 4 | 3 | C/I | § | Ne | 91d | 01.09. | 30.11. | 1.9.-30.11. | 9: 30; 10: 31; 11: 30 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901, 5623520029
27 | 324 | V-018074/22 | Brno-Královo Pole - Kuřim: 2 jen TV, Kuřim: celá jen TV, záhl. 1. TK směr Brno-Kr. Pole. |  | T+S |  |  | LNT | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 20 | 20 | 180 | 100 | 30 | 23:00h 1.den - 22:00h 3.den | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole pažení mostů km 10,504; km 11,547; km 12,887; km 13,411 a propustků km 15,487; km 17,837 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 3d | 01.09. | 03.09. | 1.-3.9. | 9: 3 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901, 5623520029
28 | 324 | V-018112/22 | Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: zab. zař.: TZZ. Brno-Královo Pole: zab. zař.: SZZ celá. Brno-Královo Pole - Kuřim: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 15 | 100 | 45 | bude etapizováno | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole aktivace provizor. ZZ | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 14d | 09.03. | 22.03. | 9.-22.3. | 3: 14 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901, 5623520029
29 | 324 | V-005191/23 | Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 20 | 20 | 55 | 06:00-12:00 | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole montáž návěstidel | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 6 | 03.03. | 03.03. | 3.3. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901, 5623520029 | bar: 3
30 | 324 | V-005192/23 | Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 20 | 20 | 55 | 12:00-18:00 | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole montáž návěstidel | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 6 | 03.03. | 03.03. | 3.3. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901, 5623520029 | bar: 3
31 | 324 | V-018135/22 | Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: 2 jen TV, Brno-Královo Pole: sudá jen TV, zhl. 1. TK směr Kuřim od náv. L1, L5, L7, L9, Se10 po nám. výh. č. 24n. |  | T+S |  |  | LNT | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 45 | délka 24h (11:00 - 11:00h) | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole pažení propustků km 5,686; mostů km 8,366; km 9,196 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 2d | 22.12. | 23.12. | 22.-23.12. | 12: 2 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901, 5623520029
32 | 324 | V-018136/22 | Brno-Královo Pole - Kuřim: 2 + TV, Brno-Královo Pole: záhl. 2. TK směr Kuřim. Brno-Královo Pole: 3,5,5a,7,9,9a,11 + TV, vč. koleje 90S |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 10 | 180 | 100 | 45 | od 4.12. SK 1 bez nástupiště; výluka vlečky DPMB + CPS most Lelekovice | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole rekonstrukce LKS, vložení výh., propustky, práce pro realizace opěry č. 2 - most Lelekovice | SS východ | BNO 4 | 3 | C/I | § | Ne | 20d | 01.12. | 20.12. | 1.-20.12. | 12: 20 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901, 5623520029
33 | 324 | V-018137/22 | Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 1 + TV, Brno-Královo Pole: záhl. a zhl. 1. TK směr Brno-Maloměřice. Brno-Královo Pole: Lichá + TV, vč. koleje 90S |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 55 | 2 TK, 4720 m, 50 km/h. pokračuje do 30.4.2025 výluka vlečky DPMB | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole rekonstrukce, mostní objekty | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 11d | 21.12. | 31.12. | 21.-31.12. | 12: 11 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901, 5623520029
34 | 324 | V-018126/22 | Brno-Královo Pole - Kuřim: 2 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v čase 22:00h 1.den - 4:00h 5.den | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole osazení nosníků na opěry nadjezdu na Kuřim. zhl., montáž návěst. lávky, krakorců, bran TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 5d | 14.11. | 18.11. | 14.-18.11. | 11: 5 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901, 5623520029
35 | 324 | V-018123/22 | Brno-Královo Pole: 7,9,9a,11 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 65 | výluka vlečky 5027 DPMB | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole práce pro realizace pilotové opěrné zdi u budoucí SK 7 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 92d | 31.03. | 30.06. | 31.3.-30.6. | 3: 1; 4: 30; 5: 31; 6: 30 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901, 5623520029
36 | 324 | V-018071/22 | Brno-Královo Pole: lichá + TV, vč. koleje 90S |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 60 | výluka vlečky DPMB | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole rekonstrukce LKS | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 153d | 01.07. | 30.11. | 1.7.-30.11. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901, 5623520029
37 | 324 | V-018138/22 | Brno-Královo Pole: zhl. SK 2 směr Kuřim. |  | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 180 | 100 | 45 | ze SKS nelze směr Kuřim, směr Kuřim provizorní nástupiště u 1. SK, souběh s V-008165/21 | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole pokládka výhybky č. 23 (nové číslování), propojení do stávající traťové koleje č. 2 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 4d | 01.12. | 04.12. | 1.-4.12. | 12: 4 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901, 5623520029
38 | 324 | V-006539/23 | Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | demontáž neutrálních polí, naspojkování nosných lan, montáž trolejovího drátu, regulace TV a aktviace stávajících neutrálních polí | SEE Brno | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 2d | 01.06. | 02.06. | 1.-2.6. | 6: 2
39 | 324 | V-006005/23 | Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 1.,2. bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Pá 21:00 hod. - Ne 13:00 hod | demolice nosné konstrukce a úložných prahů mostu pomocí jeřábu | ST Brno | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 3d | 08.03. | 10.03. | 8.-10.3. | 3: 3 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
40 | 324 | V-006006/23 | Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 1.,2. bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | So 13:00 hod. - Ne 13:00 hod. | osazení prefa nosníků mostu pomocí jeřábu | ST Brno | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 2d | 30.03. | 31.03. | 30.-31.3. | 3: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
41 | 324 | V-006007/23 | Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 1.,2. bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | So 13:00 hod. - Ne 13:00 hod. | osazení prefa nosníků mostu pomocí jeřábu | ST Brno | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 2d | 06.04. | 07.04. | 6.-7.4. | 4: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
42 | 324 | V-006008/23 | Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 1.,2. bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 320 | 30 | 0 | So 21:00 hod. - Ne 5:00 hod. | demontáž bednění nosné konstrukce, osazení bednění říms pomocí jeřábu | ST Brno | BNO 4 | 3 | C |  | N | 8 | 04.05. | 05.05. | 4.-5.5. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 5
43 | 324 | V-006009/23 | Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 1.,2. bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 300 | 30 | 0 | So 21:00 hod. - Ne 5:00 hod. | demontáž bednění římsy mostu pomocí jeřábu | ST Brno | BNO 4 | 3 | C |  | N | 8 | 18.05. | 19.05. | 18.-19.5. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 5
44 | 324 | V-006209/23 | Brno-Královo Pole - Kuřim: 2. bez TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 120 | 50 | 45 |  | přípravné práce na provizorní kabelové trasy | ST Brno | BNO 4 | 3 | C |  | D | 5x12h | 01.07. | 05.07. | 1.-5.7. | 7: 5 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
45 | 324 | V-006214/23 | Brno-Královo Pole - Kuřim: 1. jen TV, 2. + TV, Brno-Královo Pole - Kuřim: zab. zař.: napájení 6kV UAB obou 1.a 2. traťové koleje. |  | T |  |  | LNT | [9 empty] | 10 | 5 | 100 | 35 | 30 | 13:00-22:00 | svěšení kabelu 6kV a přeložení kabelu 6kV do provizorní kabelové trasy | SEE Brno | BNO 4 | 3 | C |  | D | 9 | 06.07. | 06.07. | 6.7. | bar: 7
46 | 324 | V-006215/23 | Kuřim - Brno-Královo Pole: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 180 | 50 | 0 | 18:00-6:00 | osazení provizorní kabelové lávky pomocí jeřábu | ST Brno | BNO 4 | 3 | C |  | N | 12 | 27.07. | 28.07. | 27.-28.7. | bar: 7
47 | 324 | V-006216/23 | Kuřim - Brno-Královo Pole: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | So 13:00 - Ne 13:00 | Lelekovice - snesení ochranné konstrukce mostu jeřábem, Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole: demontáž sil. nadjezdu km 9,165; piloty pod základy náv. lávky a krakorců, brány TV | ST Brno | BNO 4 | 3 | C/I | § | Ne | 2d | 17.08. | 18.08. | 17.-18.8. | 8: 2 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 3273214901, 5623520029 639200054
48 | 324 | V-005013/23 | Křižanov - Vlkov u Tišnova: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 30 | 30 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Vlkov - Křižanov přípravné práce, betonáže základů TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 15x8h | 20.01. | 03.02. | 20.1.-3.2. | 1: 12; 2: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) | 3273214901
49 | 324 | V-005028/23 | Vlkov u Tišnova - Křižanov: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 40 | 30 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Vlkov - Křižanov přípravné práce, betonáže základů TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 15x8h | 04.02. | 18.02. | 4.-18.2. | 2: 15 | Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) | 3273214901
50 | 324 | V-005058/23 | Křižanov: záhl. a zhl. 1.TK směr Vlkov u Tišnova, jeho část od km 61,065 po náv. S1. Křižanov: 1 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 10 | 40 | 30 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Vlkov - Křižanov převěšení a regulace TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 8 | 07.09. | 07.09. | 7.9. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova | 3273214901 3273214901 | bar: 9
51 | 324 | V-005044/23 | Křižanov: záhl. a zhl. 1.TK směr Vlkov u Tišnova, jeho část od km 61,065 po náv. S1. Křižanov: 1 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 10 | 30 | 30 | 55 |  | Rekonstrukce TÚ Vlkov - Křižanov rekonstrukce záhlaví - snesení koleje, zemní práce, práce na žel. spodku a svršku | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 5x8h | 05.04. | 17.08. | 5.-6.4., 12.-13.4., 3.-5.8., 16.-17.8. | 4: 2; 8: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova | 3273214901 3273214901
52 | 324 | V-005049/23 | Křižanov: záhl. a zhl. 2.TK směr Vlkov u Tišnova, jeho část od km 61,120 po náv. S2. Křižanov: 2 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 10 | 30 | 30 | 55 |  | Rekonstrukce TÚ Vlkov - Křižanov rekonstrukce záhlaví - snesení koleje, zemní práce, práce na žel. spodku a svršku | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 9x8h | 06.04. | 19.08. | 6.-8.4., 13.-15.4., 9.-12.8., 17.-19.8. | 4: 4; 8: 5 | Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova | 3273214901 3273214901
53 | 324 | V-005012/23 | Vlkov u Tišnova: 6 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 |  | Rekonstrukce Vlkov a TÚ Vlkov - Křižanov demontáž provizorního nástupiště | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 7d | 24.09. | 30.09. | 24.-30.9. | 9: 7 | Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova | 3273214901 3273214901
54 | 324 | V-008127/21 | Vlkov u Tišnova: záhl. 2.,1. TK směr Křižanov. Vlkov u Tišnova - Křižanov: 2,1 + TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 5 | 10 | 20 | 100 | 70 |  | Rekonstrukce Vlkov a TÚ Vlkov - Křižanov snesení TV, rekonstrukce ŽSv, mostů, podbíjení, práce na TV, ZZ | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 214d | 01.03. | 30.09. | 1.3.-30.9. | 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30 | Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova | 3273214901 3273214901 | Akce neschválena ÚPDI, v době publikace rozhodnutí nenabylo právní moci.
55 | 324 | V-005011/23 | Vlkov u Tišnova: 6b jen TV, 6 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 |  | Rekonstrukce Vlkov a TÚ Vlkov - Křižanov zřízení provizorního nástupiště | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 7d | 08.03. | 14.03. | 8.-14.3. | 3: 7 | Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova | 3273214901 3273214901
56 | 324 | V-005061/23 | Křižanov: záhl. a zhl. 2.TK směr Vlkov u Tišnova, jeho část od km 61,120 po náv. S2. Křižanov: 2 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 10 | 40 | 15 | 45 | 12:00-16:00 | Rekonstrukce TÚ Vlkov - Křižanov podbití koleje | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 4 | 09.09. | 09.09. | 9.9. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova | 3273214901 3273214901 | bar: 9
57 | 324 | V-005060/23 | Křižanov: záhl. a zhl. 1.TK směr Vlkov u Tišnova, jeho část od km 61,065 po náv. S1. Křižanov: 1 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 10 | 40 | 15 | 45 | 8:00-12:00 | Rekonstrukce TÚ Vlkov - Křižanov podbití koleje | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 4 | 09.09. | 09.09. | 9.9. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova | 3273214901 3273214901 | bar: 9
58 | 324 | V-005043/23 | Křižanov: záhl. 1.TK směr Vlkov u Tišnova, jeho část od km 61,065 ve směru Vlkov. Křižanov: záhl. 2. TK směr Vlkov u Tišnova, jeho část od náv. 2L do km 61,120. |  | S | [12 empty] | 5 | 10 | 40 | 100 | 45 | bez vypínání TV na zhlaví | Rekonstrukce TÚ Vlkov - Křižanov rekonstrukce záhlaví (ŽSp, ŽSv) | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 179d | 05.04. | 30.09. | 5.4.-30.9. | 4: 26; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30 | Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova | 3273214901 3273214901
59 | 324 | V-020816/21 | Vlkov u Tišnova: 4,6,6b,8 jen TV, zhl. SK 4,6 směr Řikonín. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 10 | 45 | 100 | 70 | obsluha vleček č. 5262 a 5263 úvratí přes křižanovské zhlaví nebo od/do Křižanova | Rekonstrukce Vlkov a TÚ Vlkov - Křižanov rekonstrukce zhlaví směr Řikonín | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 68d | 01.10. | 07.12. | 1.10.-7.12. | 10: 31; 11: 30; 12: 7 | Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova | 3273214901 3273214901
60 | 324 | V-020820/21 | Vlkov u Tišnova: záhl. a zhl. 2. TK směr Řikonín. Vlkov u Tišnova: 2,4 bez TV, sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 10 | 45 | 100 | 70 | obsluha vleček č. 5262, 5263 úvratí přes křižanovské zhlaví | Rekonstrukce Vlkov a TÚ Vlkov - Křižanov rekonstrukce zhlaví 2. TK směr Řikonín | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30 | Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova | 3273214901 3273214901
61 | 324 | V-005059/23 | Křižanov: záhl. a zhl. 2.TK směr Vlkov u Tišnova, jeho část od km 61,120 po náv. S2. Křižanov: 2 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 10 | 40 | 30 | 45 | projekt v přípravě | Rekonstrukce TÚ Vlkov - Křižanov převěšení a regulace TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 8 | 08.09. | 08.09. | 8.9. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova | 3273214901 3273214901 | bar: 9
62 | 324 | V-020815/21 | Vlkov u Tišnova: 6b bez TV, 8 jen TV, lichá,2,4 + TV, zhl. 2.,1. TK směr Křižanov zhlaví a záhlaví 1. TK směr Řikonín. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 70 | SK6 sjízdná po 2.TK od Řikonína; v závěru aktivace def. SZZ | Rekonstrukce Vlkov a TÚ Vlkov - Křižanov rekonstrukce TÚ, SKS a zhlaví směr Křižanov | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 163d | 22.03. | 31.08. | 22.3.-31.8. | 3: 10; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31 | Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova | 3273214901 3273214901 | Akce neschválena ÚPDI, v době publikace rozhodnutí nenabylo právní moci.
63 | 324 | V-007319/23 | Pohled: lichá + TV, |  | S | PJ |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | 50 | 65 | sudá, obě navazující zhlaví SK, 900 m, 50 km/h. | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled betonáže základů TV, práce na TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 20x12h | 22.05. | 10.06. | 22.5.-10.6. | 5: 10; 6: 10 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
64 | 324 | V-007353/23 | Přibyslav: lichá + TV, |  | S | PJ |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | 50 | 65 | sudá, obě navazující zhlaví SK, 1050 m, 50 km/h. | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled betonáže základů TV, práce na TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 25x12h | 27.03. | 20.04. | 27.3.-20.4. | 3: 5; 4: 20 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
65 | 324 | V-007378/23 | Přibyslav: sudá + TV, |  | S | PJ |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | 50 | 65 | lichá, obě navazující zhlaví SK, 1050 m, 50 km/h. | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled betonáže základů TV, práce na TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 25x12h | 21.04. | 21.05. | 21.-25.4., 2.-21.5. | 4: 5; 5: 20 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
66 | 324 | V-007207/23 | Pohled: sudá + TV, |  | S | PJ |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | 50 | 85 | lichá, obě navazující zhlaví SK, 900 m, 50 km/h. | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled betonáže základů TV, práce na TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 20x12h | 11.06. | 30.06. | 11.-30.6. | 6: 20 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
67 | 324 | V-007257/23 | Pohled - Přibyslav: 1 + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | 50 | 45 | 2 TK, 2050 m, 50 km/h. | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled betonáže základů TV, práce na TV, demontáž bednění a osazení říms nadjezdů, práce na podpěrných konstrukcích | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 59x12h | 08.09. | 22.11. | 8.9.-13.10., 15.-28.10., 14.-22.11. | 9: 23; 10: 27; 11: 9 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
68 | 324 | V-007242/23 | Přibyslav - Pohled: 2 + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | 50 | 45 | 1 TK, 2050 m, 50 km/h. | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled betonáže základů TV, práce na TV, demontáž bednění a osazení říms nadjezdů, práce na podpěrných konstrukcích | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 15x12h | 12.07. | 31.10. | 12.-15.7., 1.-7.9., 14.10., 29.-31.10. | 7: 4; 9: 7; 10: 4 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
69 | 324 | V-007339/23 | Pohled - Přibyslav: 1 + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | 40 | 45 | 2 TK, 2050 m, 50 km/h. | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled kácení pro potřeby prací na nadjezdech, betonáž provizor. základů TV, montáž stožárů TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 4x10h | 18.02. | 12.03. | 18.2., 25.-26.2., 12.3. | 2: 3; 3: 1 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
70 | 324 | V-007343/23 | Přibyslav - Pohled: 2 + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | 40 | 45 | 1 TK, 2050 m, 50 km/h. | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled kácení pro potřeby prací na nadjezdech, odsunu 2. TK, prací na zárubni zdi, betonáž provizorních základů TV, montáž stožárů TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 10x10h | 28.01. | 11.03. | 28.-29.1., 4.-5.2., 11.-12.2., 19.2., 4.-5.3., 11.3. | 1: 2; 2: 5; 3: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
71 | 324 | V-007316/23 | Přibyslav: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Pohled. |  | S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | 40 | 45 | 1 TK, 1400 m, 50 km/h. | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled kácení před pracemi na zárubni zdi a mostu přes Sázavu, betonáž provizorních základů TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 2x10h | 04.03. | 11.03. | 4.3., 11.3. | 3: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
72 | 324 | V-007230/23 | Přibyslav - Pohled: 2,1 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 180 | 25 | 0 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled montáž nových bran a demontáž stávajících bran TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 12x7h | 01.11. | 13.11. | 1.-13.11. | 11: 12 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
73 | 324 | V-007198/23 | Přibyslav - Pohled: 2,1 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 180 | 25 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled nadjezdy - osazení nosníků, betonáže desky, práce na TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 4x7h | 15.09. | 07.10. | 15.-17.9., 5.-7.10. | 9: 2; 10: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
74 | 324 | V-007227/23 | Přibyslav: sudá + TV, Přibyslav - Pohled: 2,1 + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled pažení mostů a propustků (beranění) | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 4d | 23.11. | 26.11. | 23.-26.11. | 11: 4 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
75 | 324 | V-007204/23 | Přibyslav: zhl. 2. TK směr Pohled, jeho část mezi výh. č. 14 a výh. č. 17. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 40 | 100 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled práce na mostu přes Sázavu | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 151d | 02.07. | 29.11. | 2.7.-29.11. | 7: 30; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 29 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
76 | 324 | V-007318/23 | Přibyslav: záhl. 2. TK směr Pohled. Přibyslav - Pohled: 2 + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | 100 | 45 | 1 TK, 2350 m, 50 km/h. | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled práce na zárubní zdi, TV a nadjezdech (vč. podpěrných konstrukcí), odsun 2. TK | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 47d | 16.07. | 31.08. | 16.7.-31.8. | 7: 16; 8: 31 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
77 | 324 | V-007228/23 | Přibyslav: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Pohled. Přibyslav - Pohled: 2 + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | 50 | 45 | 1 TK, 2550 m, 50 km/h. | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled snesení a zakotvení TV v oblasti mostu přes Sázavu, zřízení NP, opětovné natažení TV v oblasti mostu | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 2x12h | 01.07. | 30.11. | 1.7., 30.11. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011 | bar: 7; 11
78 | 324 | V-007206/23 | Přibyslav - Pohled: 2 + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | 100 | 45 | 1 TK, 2050 m, 50 km/h. | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled úpravy ZZ a zřizování podpůrné konstrukce pro potřeby nadjezdů | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 2d | 01.07. | 02.07. | 1.-2.7. | 7: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
79 | 324 | V-007203/23 | Pohled - Přibyslav: 1 + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | 100 | 45 | 2 TK, 2050 m, 50 km/h. 11.7. konec 4:00 | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled úpravy ZZ, DOK, snesení TV, práce na provizorních podpůrných konstrukcí nadjezdů, demolice nadjezdů, zřízení NP | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 9d | 03.07. | 11.07. | 3.-11.7. | 7: 9 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
80 | 324 | V-007202/23 | Přibyslav - Pohled: 2 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v čase cca 22:00 1.dne - 4:00h 6.dne, v souběhu se ZP Přibyslav a ZP Pohled | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled demolice nadjezdů, zřízení NP, úpravy ZZ, pažení | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 6d | 05.07. | 10.07. | 5.-10.7. | 7: 6 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
81 | 324 | V-007205/23 | Přibyslav: celá + TV, Pohled: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v čase cca 22:00 1.dne -4:00h 6.dne, v souběhu se ZP Přibyslav - Pohled | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled pažení mostů a propustků (beranění), zřízení NP na záhlaví 1. TK směr Pohled | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 6d | 05.07. | 10.07. | 5.-10.7. | 7: 6 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec
1 | 325 | V-020759/21 | Tišnov - Nedvědice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava koleje, výměna pražců a kolejnic, GPK ASP, odstranění vegetace | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.10. | 30.10. | 1.-30.10. | 10: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
2 | 325 | V-008100/23 | Bystřice nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejového roštu, údržba žel. svršku, odstranění vegetace | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 23d | 31.10. | 22.11. | 31.10.-22.11. | 10: 1; 11: 22 | Oprava trati v úseku Nové Město na Moravě - Bystřice nad Pernštejnem | 639200012
3 | 325 | V-018019/22 | Studenec - Rudíkov: traťová bez TV, Rudíkov - Velké Meziříčí: část traťové koleje bez TV, její část od lichoběžníkové tabulky doravny Rudíkov v km 14,073 do km 22,498 (návěstidlo PřL) Budišov u Třebíče: celá bez TV, Rudíkov: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejového roštu, údržba, odstranění vegetace, oprava propustků v km 5,420; km 6,088; km 9,456; km 13,565 | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 25d | 01.10. | 25.10. | 1.-25.10. | 10: 25 | Oprava mostních objektů v úseku Křižanov-Studenec | 639190135
4 | 325 | V-020766/21 | Velké Meziříčí - Křižanov: traťová bez TV, Křižanov: záhl. směr Velké Meziříčí. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Rekonstrukce Vlkov a TÚ Vlkov - Křižanov práce na mostu (vč. izolace) v km 60,835 v Křižanově | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 22d | 10.06. | 01.07. | 10.6.-1.7. | 6: 21; 7: 1 | Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova | 3273214901 3273214901
5 | 325 | V-017624/22 | Velké Meziříčí - Křižanov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu s V-020766/21 | výměna kolejového roštu | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 10.06. | 24.06. | 10.-24.6. | 6: 15 | Oprava trati v úseku Velké Meziříčí - Křižanov | 639200013
6 | 325 | V-020756/21 | Havlíčkův Brod - Humpolec: traťová bez TV, Lípa: celá bez TV, Herálec: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V době CZD vleček v Humpolci | oprava koleje, výměna pražců a kolejnic, GPK ASP, odstranění vegetace | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 22.07. | 05.08. | 22.7.-5.8. | 7: 10; 8: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
1 | 326 | V-007997/22 | Skalice nad Svitavou - Letovice: zab. zař.: PZS v km 198,602 (P6812) . |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 90 | jízda na "OP" | repase technologie PZS, výměna pohonů závor | Objednavatel 4 | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 8d | 01.11. | 08.11. | 1.-8.11. | 11: 8 | Oprava PZS na trati Odb. Brno-Židenice - Svitavy - 3. část | 639220007
2 | 326 | V-006093/23 | Skalice nad Svitavou - Letovice: zab. zař.: PZS v km 201,115 (P6812) . |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | jízda na "OP" | repase technologie PZS, výměna pohonů závor | Objednavatel 4 | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 8d | 09.11. | 16.11. | 9.-16.11. | 11: 8 | Oprava PZS na trati Odb. Brno-Židenice - Svitavy - 3. část | 639220007
3 | 326 | V-006986/23 | Letovice - Březová nad Svitavou: zab. zař.: PZS v km 209,380 (P6820). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |  | repase technologie PZS v km 209,380 (P6820), výměna pohonu závor | Objednavatel 4 | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 8d | 06.08. | 13.08. | 6.-13.8. | 8: 8 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
4 | 326 | V-006094/23 | Letovice - Březová nad Svitavou: zab. zař.: PZS v km 209,734 (P6821). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |  | repase technologie PZS v km 209.380 (P6820), výměna pohonů závor | Objednavatel 4 | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 8d | 16.07. | 23.07. | 16.-23.7. | 7: 8 | Oprava PZS na trati Odb. Brno-Židenice - Svitavy - 3. část | 639220007
5 | 326 | V-018538/22 | Březová nad Svitavou - Letovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 65 |  | celková oprava žel. přejezdu v km 204,614, výměna kolejnic | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 6d | 19.10. | 24.10. | 19.-24.10. | 10: 6 | Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek v obvodu OŘ BNO 2023-2025 | 639230010
6 | 326 | V-017758/22 | Letovice - Březová nad Svitavou: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 65 |  | celková oprava žel.přejezdu v km 204,614, výměna kolejnic | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 5d | 14.10. | 18.10. | 14.-18.10. | 10: 5 | Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek v obvodu OŘ BNO 2023-2025 | 639230010
7 | 326 | V-018539/22 | Březová nad Svitavou - Svitavy: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 65 |  | výměna kolejnic | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 6d | 25.10. | 30.10. | 25.-30.10. | 10: 6 | Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek v obvodu OŘ BNO 2023-2025 | 639230010
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
1 | 501 | V-004289/23 | Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,102.,104.,106.,108. + TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 |  | instalace příčných břeven, směrových lan a jednotlivých sestav včetně převěšení TV | SEE Pardubice | HKR 7 | 9 | OS |  | D | 18x12h | 16.06. | 03.07. | 16.6.-3.7. | 6: 15; 7: 3 | Oprava osvětlení a TV vjezdová skupina Česká Třebová | 640190166
2 | 501 | V-004307/23 | Česká Třebová vjezdová skupina: 107.,105.,103.,101.,102.,104. + TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 |  | instalace příčných břeven, směrových lan a jednotlivých sestav včetně převěšení TV | SEE Pardubice | HKR 7 | 9 | OS |  | D | 3x12h | 04.07. | 06.07. | 4.-6.7. | 7: 3 | Oprava osvětlení a TV vjezdová skupina Česká Třebová | 640190166
3 | 501 | V-004310/23 | Česká Třebová vjezdová skupina: 108.,110.,112.,114. bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 106.,108.,110.,112.,114. jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 |  | instalace příčných břeven, směrových lan a jednotlivých sestav včetně převěšení TV | SEE Pardubice | HKR 7 | 9 | OS |  | D | 14x12h | 07.07. | 20.07. | 7.-20.7. | 7: 14 | Oprava osvětlení a TV vjezdová skupina Česká Třebová | 640190166
4 | 501 | V-004338/23 | Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,102.,104.,106. bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 106.,108.,101.,102.,104. jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 |  | snesení stávajících břeven a TP | SEE Pardubice | HKR 7 | 9 | OS |  | D | 8x12h | 03.08. | 10.08. | 3.-10.8. | 8: 8 | Oprava osvětlení a TV vjezdová skupina Česká Třebová | 640190166
5 | 501 | V-004346/23 | Česká Třebová vjezdová skupina: 108.,110.,112.,114. bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 106.,108.,110.,112.,114. jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 |  | snesení stávajících břeven a TP | SEE Pardubice | HKR 7 | 9 | OS |  | D | 16x12h | 11.08. | 26.08. | 11.-26.8. | 8: 16 | Oprava osvětlení a TV vjezdová skupina Česká Třebová | 640190166
6 | 501 | V-004263/23 | Česká Třebová vjezdová skupina: 114. bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: napěťově 91. spojovací kolej severní Česká Třebová vjezdová skupina: 110.,112.,114. jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 |  | stavba stožárů včetně vystrojovacích součástí pro instalaci příčných břeven | SEE Pardubice | HKR 7 | 9 | OS |  | D | 5x12h | 22.05. | 26.05. | 22.-26.5. | 5: 5 | Oprava osvětlení a TV vjezdová skupina Česká Třebová | 640190166
7 | 501 | V-004243/23 | Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,103. bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 107.,105.,103.,101.,102.,104 jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 |  | stavba stožárů včetně vystrojovacích součástí pro instalaci příčných břeven | SEE Pardubice | HKR 7 | 9 | OS |  | D | 6x12h | 11.05. | 16.05. | 11.-16.5. | 5: 6 | Oprava osvětlení a TV vjezdová skupina Česká Třebová | 640190166
8 | 501 | V-004252/23 | Česká Třebová vjezdová skupina: 106.,108 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 |  | stavba stožárů včetně vystrojovacích součástí pro instalaci příčných břeven | SEE Pardubice | HKR 7 | 9 | OS |  | D | 5x12h | 17.05. | 21.05. | 17.-21.5. | 5: 5 | Oprava osvětlení a TV vjezdová skupina Česká Třebová | 640190166
9 | 501 | V-003905/23 | Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,102.,104. + TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |  | vložení izolace do 101. SK | SEE Pardubice | HKR 7 | 9 | OS |  | D | 2x8h | 06.04. | 07.04. | 6.-7.4. | 4: 2 | Oprava osvětlení a TV vjezdová skupina Česká Třebová | 640190166
10 | 501 | V-003915/23 | Česká Třebová vjezdová skupina: 106.,108. + TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 |  | vybudování základových patek pro nové trakční vedení | SEE Pardubice | HKR 7 | 9 | OS |  | D | 8x12h | 16.04. | 23.04. | 16.-23.4. | 4: 8 | Oprava osvětlení a TV vjezdová skupina Česká Třebová | 640190166
11 | 501 | V-003924/23 | Česká Třebová vjezdová skupina: 114. + TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 110.,112. jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 |  | vybudování základových patek pro nové trakční vedení | SEE Pardubice | HKR 7 | 9 | OS |  | D | 10x12h | 24.04. | 03.05. | 24.4.-3.5. | 4: 7; 5: 3 | Oprava osvětlení a TV vjezdová skupina Česká Třebová | 640190166
12 | 501 | V-003903/23 | Česká Třebová vjezdová skupina: 91. + TV, spojovací kolej Česká Třebová vjezdová skupina: 110.,112.,114. jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 |  | výměna odpojovače 468 | SEE Pardubice | HKR 7 | 9 | OS |  | D | 12 | 04.04. | 04.04. | 4.4. | [12 empty] | Oprava osvětlení a TV vjezdová skupina Česká Třebová | 640190166 | bar: 4
13 | 501 | V-003901/23 | Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,102.,103.,104.,105.,106.,107.,108.,109.,110.,111.,112.,114. jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 |  | výměna odpojovačů č. 64, 65, 66, 67,68 | SEE Pardubice | HKR 7 | 9 | OS |  | D | 2x12h | 02.04. | 03.04. | 2.-3.4. | 4: 2 | Oprava osvětlení a TV vjezdová skupina Česká Třebová | 640190166
14 | 501 | V-004362/23 | Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,102.,104.,106.,108. + TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 |  | zrušení vložené izolace do 101. SK, výměna směrových lan z důvodu rušení izolace | SEE Pardubice | HKR 7 | 9 | OS |  | D | 3x12h | 27.08. | 29.08. | 27.-29.8. | 8: 3 | Oprava osvětlení a TV vjezdová skupina Česká Třebová | 640190166
15 | 501 | V-003904/23 | Česká Třebová vjezdová skupina: 200. jen TV, její část od ÚO 479 v České Třebové po ÚO459 a 413 na Odb. Les |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | odklonové trasy | výměna odpojovače č. 116 | SEE Pardubice | HKR 7 | 9 | OS |  | D | 12 | 05.04. | 05.04. | 5.4. | [12 empty] | Oprava osvětlení a TV vjezdová skupina Česká Třebová | 640190166 | bar: 4
16 | 501 | V-004269/23 | Česká Třebová vjezdová skupina: 111.,109.,107.,105.,103. + TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | omezení Metrans | instalace příčných břeven, směrových lan a jednotlivých sestav včetně převěšení TV | SEE Pardubice | HKR 7 | 9 | OS |  | D | 20x12h | 27.05. | 15.06. | 27.5.-15.6. | 5: 5; 6: 15 | Oprava osvětlení a TV vjezdová skupina Česká Třebová | 640190166
17 | 501 | V-004324/23 | Česká Třebová vjezdová skupina: 111.,109.,107.,105. bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 111.,109.,107.,105.,103. jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | omezení Metrans | snesení stávajících břeven a TP | SEE Pardubice | HKR 7 | 9 | OS |  | D | 11x12h | 20.07. | 30.07. | 20.-30.7. | 7: 11 | Oprava osvětlení a TV vjezdová skupina Česká Třebová | 640190166
18 | 501 | V-004335/23 | Česká Třebová vjezdová skupina: 107.,105.,103.,101.,102.,104. + TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | omezení Metrans | snesení stávajících břeven a TP | SEE Pardubice | HKR 7 | 9 | OS |  | D | 3x12h | 31.07. | 02.08. | 31.7.-2.8. | 7: 1; 8: 2 | Oprava osvětlení a TV vjezdová skupina Česká Třebová | 640190166
19 | 501 | V-004237/23 | Česká Třebová vjezdová skupina: 109.,111 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | omezení Metrans | stavba stožárů včetně vystrojovacích součástí pro instalaci příčných břeven | SEE Pardubice | HKR 7 | 9 | OS |  | D | 5x12h | 06.05. | 10.05. | 6.-10.5. | 5: 5 | Oprava osvětlení a TV vjezdová skupina Česká Třebová | 640190166
20 | 501 | V-003907/23 | Česká Třebová vjezdová skupina: 109.,111. + TV, nelze na vlečku metrans |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | omezení Metrans | vybudování základových patek pro nové trakční podpěry | SEE Pardubice | HKR 7 | 9 | OS |  | D | 8x12h | 08.04. | 15.04. | 8.-15.4. | 4: 8 | Oprava osvětlení a TV vjezdová skupina Česká Třebová | 640190166
21 | 501 | V-011316/23 | Česká Třebová: výh.: 146, Česká Třebová vjezdová skupina: 103.,105.,107. jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 |  | betonáž základů stožárů TV kotevního úseku 93/1 | Objednavatel 7 | HKR 7 | 9 | C |  | D | 5x8h | 18.03. | 22.03. | 18.-22.3. | 3: 5
22 | 501 | V-011331/23 | Česká Třebová: výh.: 302ab, Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky 285 po námezník výhybky 302. Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky 302 po návěstidla Se240, Se234, Se233, Se239. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 |  | betonáž základů stožárů TV kotevního úseku 93/3 (část) a 93/4 (část po TV845A) | Objednavatel 7 | HKR 7 | 9 | C |  | D | 5x12h | 20.05. | 24.05. | 20.-24.5. | 5: 5
23 | 501 | V-011337/23 | Česká Třebová: zhl. střední, včetně části kolejí 201 až 237 od návěstidel Sp1 a Sp2 po konec KB. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 |  | náhrada výhybek č.205 a 220 kolejovými poli; přeložka a přespojkování hlavní kabelové trasy spádovištního ZZ | Objednavatel 7 | HKR 7 | 9 | C |  | Ne | 8d | 17.06. | 24.06. | 17.-24.6. | 6: 8
24 | 501 | V-011314/23 | Česká Třebová: 207.,208.,209.,210.,211. bez TV, Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníků výhybek číslo 261 a 263 po návěstidlo Se250. Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od hrotů výhybky číslo 220 po námezníky výhybek číslo 223 a 224. Česká Třebová: zhl. zhlaví střední, včetně části staničních kolejí 201.,202.,203.,204.,205.,206. od návěstidla Se179 a námezníku výhybky 205 po KB v kolejíích 201.,202.,203.,204.,205.,206.. Česká Třebová: 201-222 jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |  | snesení kolejí a výhybek, výstavba ŽSp, ŽSv, TV, zab.zař. nové koleje č. 93 | Objednavatel 7 | HKR 7 | 9 | C |  | Ne | 110d | 11.03. | 28.06. | 11.3.-28.6. | 3: 21; 4: 30; 5: 31; 6: 28
25 | 501 | V-011327/23 | Česká Třebová: výh.: 302ab, Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky 285 po námezník výhybky 302. Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky 302 po návěstidla Se240, Se234, Se233, Se239. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |  | stavba stožárů TV, vystrojení, MTŽ a regulace sestavy 93/4 (část po nový ÚO435 u TV845A) | Objednavatel 7 | HKR 7 | 9 | C |  | D | 4x8h | 25.03. | 28.03. | 25.-28.3. | 3: 4
26 | 501 | V-011321/23 | Česká Třebová: výh.: 146, Česká Třebová vjezdová skupina: 103.,105.,107. jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 |  | stavba stožárů TV, vystrojení, MTŽ sestavy TV 93/1 | Objednavatel 7 | HKR 7 | 9 | C |  | D | 5x12h | 13.05. | 17.05. | 13.-17.5. | 5: 5
27 | 501 | V-011336/23 | Česká Třebová: výh.: 302ab, Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky 285 po námezník výhybky 302. Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky 302 po návěstidla Se240, Se234, Se233, Se239. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 |  | úprava ZZ | Objednavatel 7 | HKR 7 | 9 | C |  | D | 12 | 24.06. | 24.06. | 24.6. | bar: 6
28 | 501 | V-011326/23 | Česká Třebová: výh.: 146, Česká Třebová vjezdová skupina: 103.,105.,107. jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 |  | výstavba ŽSp a ŽSv v koleji č.93, regulace TV 93/1, úpravy ZZ | Objednavatel 7 | HKR 7 | 9 | C |  | Ne | 15d | 10.06. | 24.06. | 10.-24.6. | 6: 15
29 | 501 | V-003995/23 | Česká Třebová: 231 -238 bez TV, 231-234 jen TV, Vyloučen celý 5. svazek včetně kolejí. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 |  | oprava 5. svazku náhrada výhybek stupňových za poměrové, oprava koleji č. 231, 232, 233 výměna kolejového roštu, zřízení odvodnění,svařování BK | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 30d | 01.03. | 30.03. | 1.-30.3. | 3: 30 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Třebová | 640190033
30 | 501 | V-003997/23 | Česká Třebová vjezdová skupina: 101 bez TV, 101,102,104 jen TV, od námezníku v. č. 108 po námezník po 129 Česká Třebová vjezdová skupina: 102 bez TV, 101,102,104 jen TV, od námezníku v.č. 113 po námezník v.č. 133 Česká Třebová vjezdová skupina: 106 bez TV, 106,108 jen TV, od námezníku v.č. 118 po námezník v.č. 134 Česká Třebová vjezdová skupina: 108 bez TV, 106,108 jen TV, od námezníku v. č. 118 po námezník v. č. 134 |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | etapizace | oprava koleji výměna kolejového roštu, zřízení odvodnění,svařování BK | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 30d | 09.09. | 08.10. | 9.9.-8.10. | 9: 22; 10: 8 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Třebová | 640190033
31 | 501 | V-003718/22 | Česká Třebová: 12 bez TV, výh.: 22ab,30, Česká Třebová: 8.,12 jen TV, jejich Olomoucká část |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | výměna pražců, svařování, GPK, odvodnění, výměna výhybkových součástek výhybky číslo 22ab a 30 | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 5d | 06.05. | 10.05. | 6.-10.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
32 | 501 | V-004062/22 | Česká Třebová: 200. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 15 | 100 | 30 | odklonové trasy | výměna kolejnic v oblouku v km 4,020-4,250; 4,990-6,220 a 6,520-7,120, ojedinělá výměna pražců, oprava odvodnění, svařování, BK. | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 7d | 01.09. | 07.09. | 1.-7.9. | 9: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
33 | 501 | V-003719/22 | Česká Třebová: 14 bez TV, výh.: 24ab, Česká Třebová: 14.,16.,18. jen TV, jejich olomoucá část |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | výměna pražců, svařování, GPK, odvodnění, výměna výhybkových součástek | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 5d | 20.05. | 24.05. | 20.-24.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
34 | 501 | V-004342/22 | Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: 100. bez TV, kolejově od IS v km 5,504 (pražské zhlaví) po návěstidlo UL (vjezdová skupina) Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: 100. jen TV, napěťově od ÚO 480 (km 5,070) po ÚO 460 (km 0,150) |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 15 | 100 | 30 | odklonové trasy, obrácené řazení vlaku ve vj.sk. | výměna pražců, kolejnic, zřízení BK, svařování, oprava odvodnění, GPK v km 0,118-1,488. | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 5d | 03.06. | 07.06. | 3.-7.6. | 6: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
35 | 501 | V-003714/22 | Česká Třebová odjezdová skupina: 19,21,23,25 jen TV, výh.: 423, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | nelze na koleje č. 23, 25 | výměna pražců, svařování, GPK , odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí. | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 3d | 16.04. | 18.04. | 16.-18.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
36 | 501 | V-003717/22 | Česká Třebová odjezdová skupina - Odb Parník: 4 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 15 | 100 | 30 | odklonové trasy | Výměna pražců a štěrkového lože, svařování, GPK. | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 3d | 01.05. | 03.05. | 1.-3.5. | 5: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
37 | 501 | V-006566/23 | Brandýs nad Orlicí: lichá bez TV, Brandýs nad Orlicí: záhl. a zhl. 1. TK směr Odb. Bezpráví. Odb Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: 1 bez TV, Odb Bezpráví: záhl. 1. TK směr Brandýs n. O.. Odb Bezpráví: 1 bez TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 60 | 35 | 10 | 15:30-01:30 | BC Ústí - Brandýs 4. podbití | SS východ | HKR 7 | 9 | I |  | N | 10 | 01.10. | 02.10. | 1.-2.10. | [12 empty] | Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC | 5533120004 | bar: 10
38 | 501 | V-006570/23 | Odb Bezpráví: 2 bez TV, Odb Bezpráví: záhl. 2. TK směr Brandýs n. O.. Odb Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: 2 bez TV, Brandýs nad Orlicí: záhl. a zhl. 2. TK směr Odb. Bezpráví. Brandýs nad Orlicí: sudá bez TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 45 | 35 | 10 | 15:30-01:30 | BC Ústí - Brandýs 4. podbití | SS východ | HKR 7 | 9 | I |  | N | 10 | 04.10. | 05.10. | 4.-5.10. | [12 empty] | Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC | 5533120004 | bar: 10
39 | 501 | V-006572/23 | Brandýs nad Orlicí: sudá bez TV, Brandýs nad Orlicí: záhl. a zhl. 2. TK směr Choceň. |  | S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 45 | 35 | 10 | 15:30-01:30 | BC Ústí - Brandýs 4. podbití | SS východ | HKR 7 | 9 | I |  | N | 2x10h | 05.10. | 07.10. | 5.-7.10. | 10: 2 | Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC | 5533120004
40 | 501 | V-006568/23 | Brandýs nad Orlicí: záhl. a zhl. 1. TK směr Choceň. Brandýs nad Orlicí: lichá bez TV, |  | S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 45 | 35 | 10 | 15:30-01:30 nelze po 1. TK Brandýs n.O. - Choceň | BC Ústí - Brandýs 4. podbití | SS východ | HKR 7 | 9 | I |  | N | 2x10h | 02.10. | 04.10. | 2.-4.10. | 10: 2 | Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC | 5533120004
41 | 501 | V-006567/23 | Brandýs nad Orlicí: záhl. a zhl. 2. TK směr Odb. Bezpráví. Brandýs nad Orlicí: sudá bez TV, | ZP | S | [12 empty] | 0 | 0 | 100 | 5 | 0 | Zastaven provoz. 23:30-01:30 | BC Ústí - Brandýs 4. podbití | SS východ | HKR 7 | 9 | I |  | N | 2 | 01.10. | 02.10. | 1.-2.10. | [12 empty] | Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC | 5533120004 | bar: 10
42 | 501 | V-006571/23 | Brandýs nad Orlicí: lichá bez TV, Brandýs nad Orlicí: záhl. a zhl. 1. TK směr Odb. Bezpráví. | ZP | S | [12 empty] | 0 | 0 | 60 | 5 | 0 | Zastaven provoz. 23:30-01:30 | BC Ústí - Brandýs 4. podbití | SS východ | HKR 7 | 9 | I |  | N | 2 | 04.10. | 05.10. | 4.-5.10. | [12 empty] | Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC | 5533120004 | bar: 10
43 | 501 | V-011068/19 | Pardubice hlavní nádraží: 331-337 bez TV, Pardubice hlavní nádraží: kolejově od námezníku v.č. 49a po námezník v.č. 63 a přes kříženi po ZV 330 Pardubice hlavní nádraží: kolejově od ZV 309 přes kříženi po ZV 165 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | změna číslování kolejí (staré bylo 330 - 334) | Výměna kolejového roštu staničních kolejí a výhybek, čištění ŠL, zřízení BK, redukce kolejiště | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 12d | 19.02. | 01.03. | 19.2.-1.3. | 2: 11; 3: 1 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
44 | 501 | V-008442/22 | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice. Pardubice hlavní nádraží: sudá + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 50 | 20 |  | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 2x11h | 13.07. | 14.07. | 13.-14.7. | 7: 2 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
45 | 501 | V-006580/23 | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2 bez TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice. Pardubice hlavní nádraží: 2a,6,10a,12a bez TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 60 | 100 | 10 | jízdy přes LKS na PN | Modernizace Pardubice aktivace def. ZZ - kostěnické zhlaví, úprava TZZ 2. TK | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 3d | 30.01. | 01.02. | 30.1.-1.2. | 1: 2; 2: 1 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
46 | 501 | V-006581/23 | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK. |  | T |  |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 60 | 100 | 10 | na zhlaví směr Kostěnice nelze přejíždět mezi SKS a LKS, jízdy přes LKS možné pouze na PN | Modernizace Pardubice aktivace def. ZZ - přepoj. vazeb. kabelů, PZS, souběžně práce OŘ - PZS Slovany a úprava TZZ Kostěnice | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 3d | 02.02. | 04.02. | 2.-4.2. | 2: 3 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
47 | 501 | V-020195/21 | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS mezi dopravnami. Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS v dopravně. Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: zab. zař.: ETCS mezi dopravnami. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 60 |  | Modernizace Pardubice úprava a doplnění systému ETCS | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 341d | 01.01. | 06.12. | 1.1.-6.12. | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 6 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
48 | 501 | V-006589/23 | Pardubice hlavní nádraží: záhl. 1. TK směr Kostěnice. nelze na 1. TK Pardubice hl. n. - Kostěnice Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 1a,5,7,9,11 směr Kostěnice. |  | S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 60 | 100 | 10 | 2 SK, 730 m, 50 km/h. | Modernizace Pardubice 3. podbití | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 3d | 17.04. | 19.04. | 17.-19.4. | 4: 3 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | Akce schválena ÚPDI, v době publikace rozhodnutí nenabylo právní moci.
49 | 501 | V-006590/23 | Pardubice hlavní nádraží: záhl. 2. TK směr Kostěnice. nelze na 2. TK Kostěnice - Pardubice hl. n. Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 2a,6,10b,12b směr Kostěnice. |  | S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 60 | 100 | 10 | 1 SK, 730 m, 50 km/h. | Modernizace Pardubice 3. podbití | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 2d | 20.04. | 21.04. | 20.-21.4. | 4: 2 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | Akce schválena ÚPDI, v době publikace rozhodnutí nenabylo právní moci.
50 | 501 | V-006599/23 | Pardubice hlavní nádraží: 1,1a,3 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 40 |  | Modernizace Pardubice 3. podbití | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 2d | 22.04. | 23.04. | 22.-23.4. | 4: 2 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | Akce schválena ÚPDI, v době publikace rozhodnutí nenabylo právní moci.
51 | 501 | V-006600/23 | Pardubice hlavní nádraží: 5,7 bez TV, Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 5,7,13,15 směr Přelouč. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 |  | Modernizace Pardubice 3. podbití | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 12 | 24.04. | 24.04. | 24.4. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | bar: 4
52 | 501 | V-020203/21 | Pardubice hlavní nádraží: 17,19,21,21a,23,23a + TV, vč. zhlaví směr Kostěnice od nám. výh. č. 22,25 vč. zhlaví směr Přelouč po nám. výh. č. 81,86 Pardubice hlavní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 91 spojovací kolej + TV, |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Modernizace Pardubice 3. podbití, stezky | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 12d | 04.03. | 15.03. | 4.-15.3. | 3: 12 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
53 | 501 | V-006648/23 | Pardubice hlavní nádraží: 1,1a,3,5,7 + TV, Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Přelouč. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 30 |  | Modernizace Pardubice 3. podbití, stezky, broušení | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 5d | 16.03. | 20.03. | 16.-20.3. | 3: 5 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
54 | 501 | V-006579/23 | Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ - jízdy přes SK1a, 2a, 6 na PN. |  | S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 60 |  | Modernizace Pardubice aktivace def. ZZ | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 3d | 27.01. | 29.01. | 27.-29.1. | 1: 3 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
55 | 501 | V-006584/23 | Pardubice hlavní nádraží: 7,9,11,13 bez TV, vč. jejich zhlaví směr Kostěnice |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 |  | Modernizace Pardubice aktivace def. ZZ - kostěnické + střední zhlaví | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 3d | 12.02. | 14.02. | 12.-14.2. | 2: 3 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
56 | 501 | V-006575/23 | Pardubice hlavní nádraží: 2,2a,4 bez TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč. Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 2 bez TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 100 | 20 |  | Modernizace Pardubice aktivace def. ZZ - přelouč. a střední zhlaví, úprava TZZ 2. TK | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 3d | 03.01. | 05.01. | 3.-5.1. | 1: 3 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
57 | 501 | V-020197/21 | Pardubice hlavní nádraží: záhl. 2. TK směr Kostěnice. nelze na 2. TK Kostěnice - Pardubice hl. n. Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 2a,6,10b,12b směr Kostěnice. |  | S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 30 |  | Modernizace Pardubice broušení kolejnic | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | N | 16 | 05.06. | 06.06. | 5.-6.6. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | Akce schválena ÚPDI, v době publikace rozhodnutí nenabylo právní moci. | bar: 1 to 12
58 | 501 | V-006597/23 | Pardubice hlavní nádraží: 9,11,13,13b,15 bez TV, Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 13b,15,17 směr Kostěnice. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 |  | Modernizace Pardubice broušení kolejnic | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | N | 12 | 08.06. | 09.06. | 8.-9.6. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | bar: 6
59 | 501 | V-006608/23 | Pardubice hlavní nádraží: 1,1a,3,5,7 bez TV, Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 5,7,13,15 směr Přelouč. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 15 | 50 | 20 |  | Modernizace Pardubice broušení kolejnic | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | N | 2x12h | 06.06. | 08.06. | 6.-8.6. | 6: 2 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | Akce schválena ÚPDI, v době publikace rozhodnutí nenabylo právní moci.
60 | 501 | V-009118/23 | Pardubice hlavní nádraží: záhl. 1. TK směr Kostěnice. nelze na 1. TK Pardubice hl. n. - Kostěnice |  | S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 60 | 50 | 10 |  | Modernizace Pardubice broušení kolejnic | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | N | 12 | 04.06. | 05.06. | 4.-5.6. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | Akce schválena ÚPDI, v době publikace rozhodnutí nenabylo právní moci. | bar: 1 to 12
61 | 501 | V-008466/22 | Pardubice hlavní nádraží: 400,402,404,406,408,410,412 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |  | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 4x11h | 05.04. | 08.04. | 5.-8.4. | 4: 4 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
62 | 501 | V-008448/22 | Pardubice hlavní nádraží: 1,1a,3 bez TV, lichá jen TV, Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední od nám. výh. č. 72XN po náv. Se60. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 50 | 30 |  | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 11 | 17.06. | 17.06. | 17.6. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | Akce schválena ÚPDI, v době publikace rozhodnutí nenabylo právní moci. | bar: 1 to 12
63 | 501 | V-006609/23 | Pardubice hlavní nádraží: 3,9,11,13,13b,15,17,19,21,21a,23,25,27,29,31 jen TV, 5,7 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 |  | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 3x11h | 18.06. | 01.07. | 18.-19.6., 1.7. | 6: 2; 7: 1 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
64 | 501 | V-006611/23 | Pardubice hlavní nádraží: 5,7,15,17,19,19a,21,21a,23,25,27,29,31 jen TV, 9,11,13,13b + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 |  | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 2x11h | 20.06. | 21.06. | 20.-21.6. | 6: 2 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
65 | 501 | V-006612/23 | Pardubice hlavní nádraží: 5,7,9,11,13,13b,19,19a,21,21a,23,25,27,29,31 jen TV, 15,17 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 |  | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 2x11h | 24.06. | 25.06. | 24.-25.6. | 6: 2 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
66 | 501 | V-008452/22 | Pardubice hlavní nádraží: 5,7,9,11,13,13b,15,17,21,21a,23,25,27,29,31 jen TV, 19,19a + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 |  | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 2x11h | 26.06. | 27.06. | 26.-27.6. | 6: 2 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
67 | 501 | V-008463/22 | Pardubice hlavní nádraží: 10a,28 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 |  | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 11 | 02.07. | 02.07. | 2.7. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | bar: 7
68 | 501 | V-008465/22 | Pardubice hlavní nádraží: 10a,12a,28 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 |  | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 11 | 03.07. | 03.07. | 3.7. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | bar: 7
69 | 501 | V-006614/23 | Pardubice hlavní nádraží: 6 jen TV, 2,2a,4,4a + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. 1. TK směr Pardubice-Rosice n. L.. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 50 | 30 |  | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 3x11h | 15.07. | 17.07. | 15.-17.7. | 7: 3 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | Akce schválena ÚPDI, v době publikace rozhodnutí nenabylo právní moci.
70 | 501 | V-008458/22 | Pardubice hlavní nádraží: 2,4,6,6a bez TV, sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 50 | 30 |  | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 11 | 18.07. | 18.07. | 18.7. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | Akce schválena ÚPDI, v době publikace rozhodnutí nenabylo právní moci. | bar: 1 to 12
71 | 501 | V-008459/22 | Pardubice hlavní nádraží: 4,6,12,14,16 jen TV, 8,10,10a,10b + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 |  | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 11 | 19.07. | 19.07. | 19.7. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | bar: 7
72 | 501 | V-008461/22 | Pardubice hlavní nádraží: 12,12a,12b + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 |  | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 11 | 20.07. | 20.07. | 20.7. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | bar: 7
73 | 501 | V-018365/22 | Pardubice hlavní nádraží: 5,7,9,11,13,13b,15,17,21,21a,23 jen TV, 25,27,29,31 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 40 | 20 |  | Modernizace Pardubice laníčkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 11 | 28.06. | 28.06. | 28.6. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | bar: 6
74 | 501 | V-008470/22 | Pardubice hlavní nádraží: celá + TV, | ZP | S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 5 | 10 | 60 | 20 | 10 |  | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV ve spojkách, napěťové zkoušky | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | N | 5x5h | 24.07. | 29.07. | 24.-29.7. | 7: 5 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | Akce schválena ÚPDI, v době publikace rozhodnutí nenabylo právní moci.
75 | 501 | V-006601/23 | Pardubice hlavní nádraží: 5 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 30 |  | Modernizace Pardubice montáž bokovnic | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 2x12h | 12.05. | 13.05. | 12.-13.5. | 5: 2 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
76 | 501 | V-008482/22 | Pardubice hlavní nádraží: 1,1a bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 60 | 20 |  | Modernizace Pardubice montáž bokovnic | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 2x12h | 10.05. | 11.05. | 10.-11.5. | 5: 2 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | Akce schválena ÚPDI, v době publikace rozhodnutí nenabylo právní moci.
77 | 501 | V-006603/23 | Pardubice hlavní nádraží: 6 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 30 |  | Modernizace Pardubice montáž bokovnic | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 2x12h | 16.05. | 17.05. | 16.-17.5. | 5: 2 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
78 | 501 | V-006602/23 | Pardubice hlavní nádraží: 2,2a bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 |  | Modernizace Pardubice montáž bokovnic | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 2x12h | 14.05. | 15.05. | 14.-15.5. | 5: 2 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | Akce schválena ÚPDI, v době publikace rozhodnutí nenabylo právní moci.
79 | 501 | V-006595/23 | Pardubice hlavní nádraží: 9,11,13,13b,15 bez TV, Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 13b,15,17 směr Kostěnice. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 |  | Modernizace Pardubice stezky | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 6d | 28.05. | 02.06. | 28.5.-2.6. | 5: 4; 6: 2 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
80 | 501 | V-006593/23 | Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 1a,5,7,9,11 směr Kostěnice. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |  | Modernizace Pardubice stezky | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 6d | 08.05. | 13.05. | 8.-13.5. | 5: 6 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | Akce schválena ÚPDI, v době publikace rozhodnutí nenabylo právní moci.
81 | 501 | V-009095/23 | Pardubice hlavní nádraží: záhl. 1. TK směr Kostěnice. nelze na 1. TK Pardubice hl. n. - Kostěnice |  | S |  |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 60 | 50 | 10 |  | Modernizace Pardubice stezky | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 3x12h | 11.05. | 13.05. | 11.-13.5. | 5: 3 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | Akce schválena ÚPDI, v době publikace rozhodnutí nenabylo právní moci.
82 | 501 | V-006594/23 | Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 2a,6,10b,12b směr Kostěnice. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 40 |  | Modernizace Pardubice stezky | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 4d | 14.05. | 17.05. | 14.-17.5. | 5: 4 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | Akce schválena ÚPDI, v době publikace rozhodnutí nenabylo právní moci.
83 | 501 | V-006605/23 | Pardubice hlavní nádraží: 1,1a,3 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 40 |  | Modernizace Pardubice stezky | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 5d | 18.05. | 22.05. | 18.-22.5. | 5: 5 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | Akce schválena ÚPDI, v době publikace rozhodnutí nenabylo právní moci.
84 | 501 | V-006606/23 | Pardubice hlavní nádraží: 5,7 bez TV, Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 5,7,13,15 směr Přelouč. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |  | Modernizace Pardubice stezky | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 5d | 23.05. | 27.05. | 23.-27.5. | 5: 5 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
85 | 501 | V-009098/23 | Pardubice hlavní nádraží: záhl. 2. TK směr Kostěnice. nelze na 2. TK Kostěnice - Pardubice hl. n. |  | S |  |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 60 | 50 | 10 |  | Modernizace Pardubice stezky | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 2x12h | 14.05. | 15.05. | 14.-15.5. | 5: 2 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | Akce schválena ÚPDI, v době publikace rozhodnutí nenabylo právní moci.
86 | 501 | V-020201/21 | Pardubice hlavní nádraží: 2,2a,4,6,6a,8,10a,10b,12a,12b,28 + TV, Pardubice hlavní nádraží: zhl. 2. TK směr Kostěnice od nám. výh. č. 17. Pardubice hlavní nádraží: zhl. 2. TK směr Přelouč po nám. výh. č. 79. Pardubice hlavní nádraží: 10 + TV, vč. zhlaví směr Pardubice-Rosice nad Labem po nám. výh. č. 93 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 30 | bude etapizováno, omezení obsluhy České pošty | Modernizace Pardubice 3. podbití, stezky | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 12d | 21.03. | 01.04. | 21.3.-1.4. | 3: 11; 4: 1 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | Akce schválena ÚPDI, v době publikace rozhodnutí nenabylo právní moci.
87 | 501 | V-006585/23 | Pardubice hlavní nádraží: 13a,13b,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | depo ČD přístupné přes kolej 207a | Modernizace Pardubice aktivace def. ZZ - kostěnické + střední zhlaví | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 11d | 15.02. | 25.02. | 15.-25.2. | 2: 11 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
88 | 501 | V-006578/23 | Pardubice hlavní nádraží: 5,7,13,15,17,19a,21,23 bez TV, vč. navazujícího zhlaví směr Přelouč |  | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 60 | 100 | 10 | jízdy přes SK1a, 2a, 6 na PN, omezení vlečky V4431 Paramo | Modernizace Pardubice aktivace def. ZZ - přelouč. zhlaví | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 16d | 11.01. | 26.01. | 11.-26.1. | 1: 16 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
89 | 501 | V-006577/23 | Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 1 bez TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč. Pardubice hlavní nádraží: 1,1a,3 bez TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 60 | 100 | 10 | jízdy přes SK2a, 6 na PN | Modernizace Pardubice aktivace def. ZZ - přelouč. a střední zhlaví, úprava TZZ 1. TK | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 3d | 08.01. | 10.01. | 8.-10.1. | 1: 3 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
90 | 501 | V-006582/23 | Pardubice hlavní nádraží: 1a,5 bez TV, Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 1, 5 směr Kostěnice. Pardubice hlavní nádraží: záhl. 1.TK směr Kostěnice. Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1 bez TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 60 | 100 | 10 | jízdy v LKS možné pouze na PN | Modernizace Pardubice aktivace def. ZZ - kostěnické zhlaví, úprava TZZ 1. TK | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 3d | 05.02. | 07.02. | 5.-7.2. | 2: 3 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
91 | 501 | V-006576/23 | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK. |  | T |  |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 60 | 100 | 10 | na zhlaví směr Přelouč nelze přejíždět mezi SKS a LKS, jízdy přes SK2a,6 na PN | Modernizace Pardubice aktivace def. ZZ - přepoj. vazeb. kabelů, přejezdů | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 2d | 06.01. | 07.01. | 6.-7.1. | 1: 2 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
92 | 501 | V-006586/23 | Pardubice hlavní nádraží: 207a,23,23a bez TV, výh.: 27X, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | omezení depa ČD | Modernizace Pardubice aktivace def. ZZ - dokončení aktivace | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 3d | 26.02. | 28.02. | 26.-28.2. | 2: 3 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
93 | 501 | V-008445/22 | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice. Pardubice hlavní nádraží: lichá + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 50 | 20 | omezení vleček V4428 (DEXTRA-X) a V4429 (TOPEK-OIL) | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 3x11h | 14.06. | 16.06. | 14.-16.6. | 6: 3 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | Akce schválena ÚPDI, v době publikace rozhodnutí nenabylo právní moci.
94 | 501 | V-006588/23 | Pardubice hlavní nádraží: 7a,9a,9b bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | omezení vlečky V4428 (DEXTRA-X) a V4429 (TOPEK-OIL) | Modernizace Pardubice 3. podbití | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 2d | 14.04. | 15.04. | 14.-15.4. | 4: 2 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
95 | 501 | V-006583/23 | Pardubice hlavní nádraží: 7a,9a,9b bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | omezení vlečky V4428 (DEXTRA-X) a V4429 (TOPEK-OIL) | Modernizace Pardubice aktivace def. ZZ - kostěnické zhlaví | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 3d | 06.02. | 08.02. | 6.-8.2. | 2: 3 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
96 | 501 | V-006592/23 | Pardubice hlavní nádraží: 7a,9a,9b bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | omezení vlečky V4428 (DEXTRA-X) a V4429 (TOPEK-OIL) | Modernizace Pardubice stezky | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 4d | 04.05. | 07.05. | 4.-7.5. | 5: 4 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
97 | 501 | V-020205/21 | Pardubice hlavní nádraží: 5a bez TV, Pardubice hlavní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 91,93,95 spojovací kolej bez TV, |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | omezení vlečky V4431 (Paramo) | Modernizace Pardubice 3. podbití | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 2d | 09.04. | 10.04. | 9.-10.4. | 4: 2 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
98 | 501 | V-006607/23 | Pardubice hlavní nádraží: 5a bez TV, Pardubice hlavní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 91,93,95 spojovací kolej bez TV, Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 1,3 směr Přelouč. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 15 | 50 | 20 | omezení vlečky V4431 (Paramo) | Modernizace Pardubice broušení kolejnic | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | N | 12 | 02.06. | 03.06. | 2.-3.6. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | Akce schválena ÚPDI, v době publikace rozhodnutí nenabylo právní moci. | bar: 1 to 12
99 | 501 | V-006604/23 | Pardubice hlavní nádraží: 5a bez TV, Pardubice hlavní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 91,93,95 spojovací kolej bez TV, |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | omezení vlečky V4431 (Paramo), zahájení po pol. V-020204/21 | Modernizace Pardubice stezky | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 4d | 26.04. | 29.04. | 26.-29.4. | 4: 4 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
100 | 501 | V-020202/21 | Pardubice hlavní nádraží: 25 bez TV, Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 13b,15,17,19,21a,23,25,27,29,31,33,35 směr Kostěnice. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | omezení vlečky V4465 č.1 (depo ČD) | Modernizace Pardubice 3. podbití | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 3d | 11.04. | 13.04. | 11.-13.4. | 4: 3 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
101 | 501 | V-006591/23 | Pardubice hlavní nádraží: 25 bez TV, Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 13b,15,17,19,21a,23,25,27,29,31,33,35 směr Kostěnice. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | omezení vlečky V4465 č.1 (depo ČD) | Modernizace Pardubice stezky | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 4d | 30.04. | 03.05. | 30.4.-3.5. | 4: 1; 5: 3 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
102 | 501 | V-006596/23 | Pardubice hlavní nádraží: 7a,9a,9b,25 bez TV, Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Kostěnice. |  | S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 15 | 50 | 20 | omezení vlečky V4465 č.1 (depo ČD), vlečky V4428 (DEXTRA-X) a V4429 (TOPEK OIL) | Modernizace Pardubice broušení kolejnic | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | N | 2x12h | 03.06. | 05.06. | 3.-5.6. | 6: 2 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | Akce schválena ÚPDI, v době publikace rozhodnutí nenabylo právní moci.
103 | 501 | V-006574/23 | Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně - postupná aktivace def. ZZ. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | pokr. z r. 2023, v obvodu ŽST Pardubice hl.n. omezena rychlost na 40 km/h | Modernizace Pardubice aktivace def. ZZ | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 59d | 01.01. | 28.02. | 1.1.-28.2. | 1: 31; 2: 28 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
104 | 501 | V-006587/23 | Pardubice hlavní nádraží: zab. a sděl. zař. SZZ. SW a HW | ZP | S | [5 empty] | X | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Zastaven provoz. termín bude upřesněn dle probíhajících jednání | Modernizace Pardubice aktivace def. ZZ - aktivace DOZ na CDP | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | N | 3 | 29.04. | 30.04. | 29.-30.4. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | Akce schválena ÚPDI, v době publikace rozhodnutí nenabylo právní moci. | bar: 1 to 12
105 | 501 | V-020204/21 | Pardubice hlavní nádraží: 9,11,13,13b,15 bez TV, Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 13b,15,17 směr Kostěnice. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | zahájení po pol. V-006600/23 | Modernizace Pardubice 3. podbití | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 3d | 24.04. | 26.04. | 24.-26.4. | 4: 3 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
106 | 501 | V-020209/21 | Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1.TK směr Kostěnice. | ZP | S | [5 empty] | X | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 30 | ZP směr Kostěnice, od/do Přelouče lze | Modernizace Pardubice 3. podbití | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | N | 5 | 20.04. | 21.04. | 20.-21.4. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | Akce schválena ÚPDI, v době publikace rozhodnutí nenabylo právní moci. | bar: 1 to 12
107 | 501 | V-006598/23 | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč: 2 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč od nám. výh. č. 79X po náv. 2S. Pardubice hlavní nádraží: 4a + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 50 | 10 |  | Modernizace Pardubice 3. podbití, stezky | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 3x12h | 21.03. | 23.03. | 21.-23.3. | 3: 3 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
108 | 501 | V-009113/23 | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč: 2,1 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč od nám. výh. č. 79X po náv. 2S. Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč. Pardubice hlavní nádraží: 4a + TV, | ZP | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 60 | 5 | 0 | Zastaven provoz. | Modernizace Pardubice 3. podbití, stezky | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | N | 2 | 21.03. | 22.03. | 21.-22.3. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | bar: 3
109 | 501 | V-009112/23 | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč: 2 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč od nám. výh. č. 79X po náv. 2S. Pardubice hlavní nádraží: 4a + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 45 | 25 | 10 |  | Modernizace Pardubice broušení | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | N | 6 | 24.03. | 25.03. | 24.-25.3. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | bar: 3
110 | 501 | V-008477/22 | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč: 2 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč. Pardubice hlavní nádraží: sudá + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 50 | 20 |  | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 2x11h | 06.07. | 07.07. | 6.-7.7. | 7: 2 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | Akce schválena ÚPDI, v době publikace rozhodnutí nenabylo právní moci.
111 | 501 | V-009114/23 | Přelouč - Pardubice hlavní nádraží: 1 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. 1. TK směr Přelouč. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 50 | 10 |  | Modernizace Pardubice 3. podbití, stezky | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 2x12h | 16.03. | 17.03. | 16.-17.3. | 3: 2 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
112 | 501 | V-009117/23 | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč: 2,1 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. 2.,1. TK směr Přelouč. Pardubice hlavní nádraží: zhl. 2. TK směr Přelouč. | ZP | T+S | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Zastaven provoz. | Modernizace Pardubice 3. podbití, stezky | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | N | 2 | 16.03. | 17.03. | 16.-17.3. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | bar: 3
113 | 501 | V-009116/23 | Přelouč - Pardubice hlavní nádraží: 1 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. 1. TK směr Přelouč. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 45 | 20 | 10 |  | Modernizace Pardubice broušení | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | N | 6 | 18.03. | 19.03. | 18.-19.3. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | bar: 3
114 | 501 | V-008474/22 | Přelouč - Pardubice hlavní nádraží: 1 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč. Pardubice hlavní nádraží: lichá + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 50 | 20 |  | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 2x11h | 29.06. | 30.06. | 29.-30.6. | 6: 2 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | Akce schválena ÚPDI, v době publikace rozhodnutí nenabylo právní moci.
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
1 | 502 | V-019073/21 | Velký Osek: 4. bez TV, 4.,4a,4b jen TV, výh.: , záhl. a zhl. směr Velký Osek-Kanín, nová spojka. výhybky č. 2, 7, 10 Velký Osek: 6.,8. bez TV, 6.,6b,6c,8.,10. jen TV, zhl. střední, jeho část, od VK2 po návěstidla S6, S8 a námezník výhybky č.15. výhybky č. 12,13,14 Velký Osek: 3. bez TV, 3.,3a,3b,1.,1a,1b jen TV, zhl. směr Libice nad Cidlinou, jeho část, od návěstidla L3 po návěstidlo Se27. výhybky č.21, 31, 32 |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 40 | etapizace | Oprava výhybek, výměna výhybkových pražců, výměna kolejnic, upevňovadel, svařování, úprava BK, GPK. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | OS | § | Ne | 30d | 08.04. | 07.05. | 8.4.-7.5. | 4: 23; 5: 7 | Oprava výhybek v žst. Velký Osek | 645180474
2 | 502 | V-007564/23 | Poděbrady: sudá + TV, záhl. a zhl. směr Libice n. C.. nelze na 2. TK Libice n. C. - Poděbrady |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 60 | etapizace | Oprava výhybek č. 1, 6, 7, výměna výhybkových dílů, výměna pražců, svařování, úprava GPK, BK. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 12d | 04.06. | 15.06. | 4.-15.6. | 6: 12 | Oprava staničních kolejí Poděbrady | 645200060
3 | 502 | V-007563/23 | Poděbrady: lichá + TV, záhl. a zhl. směr Libice n. C.. nelze na 1. TK Poděbrady - Libice n. C. |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 60 | etapizace | Oprava výhybek č. 2, 3, 4, 5, výměna výhybkových dílů, výměna pražců, svařování, úprava GPK, BK. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 12d | 23.05. | 03.06. | 23.5.-3.6. | 5: 9; 6: 3 | Oprava staničních kolejí Poděbrady | 645200060
4 | 502 | V-007537/23 | Nymburk hlavní nádraží: 16.,18. bez TV, 12.,14.,16.,18.,24.,26.,90B,90C,90D jen TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | etapizace | Výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, svařování, výměna ŠL, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 10d | 01.04. | 10.04. | 1.-10.4. | 4: 10 | Oprava výhybek a kolejí žst. Nymburk hl. n. | 645200044
5 | 502 | V-019092/21 | Nymburk seřaďovací nádraží: zab. a sděl. zař. staniční. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | bez vlivu na nákladní dopravu etapizace | Oprava kabelizace, oprava venkovního a vnitřního zabezpečovacího zařízení na Stavědle č. 4. | SSZT Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 10d | 01.07. | 10.07. | 1.-10.7. | 7: 10 | Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Nymburk st.4 | 645190020
6 | 502 | V-007536/23 | Nymburk seřaďovací nádraží: zab. zař.: TKB. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | přesun z roku 2023 | Oprava zabezpečovacího zařízení, výměna TKB (tíhová kolejová brzda) č. 228, 229, 328, 329. | SSZT Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 10d | 03.07. | 12.07. | 3.-12.7. | 7: 10 | Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nymburk seř. n. - brzdy OKB, JKB | 645190023
7 | 502 | V-019072/21 | Nymburk město: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Strojní čištění, doplnění ŠL, jednotlivá výměna pražců, výměna upevňovadel, úprava GPK, oprava železničního přejezdu P4950 v km 14,083. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 30d | 29.06. | 28.07. | 29.6.-28.7. | 6: 2; 7: 28 | Oprava trati v úseku Poříčany - Nymburk | 645210024
8 | 502 | V-007196/22 | Nymburk město - Sadská: traťová + TV, Sadská - Poříčany: traťová + TV, Sadská: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | etapizace | Strojní čištění, doplnění ŠL, jednotlivá výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, úprava GPK, úprava BK, oprava výhybek v dopravně Nymburk město. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 30d | 29.06. | 28.07. | 29.6.-28.7. | 6: 2; 7: 28 | Oprava trati v úseku Poříčany - Nymburk | 645210024
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
1 | 503 | V-019010/21 | Nymburk hlavní nádraží - Kostomlaty nad Labem: 2. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | 1. TK, 2000 m, 50 km/h. zkrácení o 10N | Strojní čištění (6.600m), jednotlivá výměna pražců, jednotlivá výměna kolejnic, doplnění štěrkového lože, zřízení BK, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 20d | 01.09. | 20.09. | 1.-20.9. | 9: 20 | Oprava trati v úseku Kostomlaty n/L - Nymburk | 645180461
2 | 503 | V-019011/21 | Kostomlaty nad Labem: 2. bez TV, 2.,4. jen TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 70 | přesun z roku 2021 | Strojní čištění (950m), souvislá výměna pražců (1.600ks), souvislá výměna kolejnic (1.900m), zřízení BK, úprava GPK strojně, oprava nástupiště. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 14d | 02.09. | 15.09. | 2.-15.9. | 9: 14 | Oprava staničních kolejí v žst. Kostomlaty | 645180459
3 | 503 | V-019012/21 | Kostomlaty nad Labem: 1. bez TV, 1.,3. jen TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 70 | přesun z roku 2021 | Strojní čištění (950m), souvislá výměna pražců (1.600ks), souvislá výměna kolejnic (1.900m), zřízení BK, úprava GPK strojně, oprava nástupiště. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 14d | 21.09. | 04.10. | 21.9.-4.10. | 9: 10; 10: 4 | Oprava staničních kolejí v žst. Kostomlaty | 645180459
4 | 503 | V-007586/23 | Nymburk hlavní nádraží - Kostomlaty nad Labem: 2. + TV, Kostomlaty nad Labem: záhl. 2. traťové koleje od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 20 |  | betonáž základů TP | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS |  | D | 14x9h | 14.09. | 28.10. | 14.-20.9., 22.-28.10. | 9: 7; 10: 7 | Oprava TV v úseku Nymburk hl. n. (mimo) – Kostomlaty nad Labem (mimo) | 645210018
5 | 503 | V-019988/21 | Kostomlaty nad Labem - Nymburk hlavní nádraží: 1. + TV, Kostomlaty nad Labem: záhl. 1. traťové koleje od návěstidla 1L po návěstidlo Se1. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 50 |  | betonáž základů TP | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS |  | D | 14x9h | 21.09. | 04.11. | 21.-27.9., 29.10.-4.11. | 9: 7; 10: 3; 11: 4 | Oprava TV v úseku Nymburk hl. n. (mimo) – Kostomlaty nad Labem (mimo) | 645210018
6 | 503 | V-005644/23 | Kostomlaty nad Labem - Nymburk hlavní nádraží: 1. + TV, Nymburk hlavní nádraží - Kostomlaty nad Labem: 2. + TV, | ZP | T | [5 empty] | X | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. 0:20-4:20 | stavba krakorce | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 4 | 25.10. | 25.10. | 25.10. | [12 empty] | Oprava TV v úseku Nymburk hl. n. (mimo) – Kostomlaty nad Labem (mimo) | 645210018 | bar: 10
7 | 503 | V-007600/23 | Kostomlaty nad Labem - Nymburk hlavní nádraží: 1. jen TV, Nymburk hlavní nádraží - Kostomlaty nad Labem: 2. + TV, |  | T |  |  | LNT |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 120 | 15 | 0 | 0:20-4:20 | stavba krakorce TP 66 | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS |  | D | 4 | 01.11. | 01.11. | 1.11. | [12 empty] | Oprava TV v úseku Nymburk hl. n. (mimo) – Kostomlaty nad Labem (mimo) | 645210018 | bar: 11
8 | 503 | V-007570/23 | Lysá nad Labem: 2. bez TV, 2.,2a,4.,4a,6a jen TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 40 |  | Oprava staniční koleje, SČ, doplnění ŠL, souvislá výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, zřízení BK, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 15d | 04.08. | 18.08. | 4.-18.8. | 8: 15 | Oprava staničních kolejí v žst. Lysá nad Labem | 645180466
9 | 503 | V-007569/23 | Lysá nad Labem: 1. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Oprava staniční koleje, SČ, doplnění ŠL, souvislá výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, zřízení BK, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 15d | 20.07. | 03.08. | 20.7.-3.8. | 7: 12; 8: 3 | Oprava staničních kolejí v žst. Lysá nad Labem | 645180466
10 | 503 | V-020111/21 | Lysá nad Labem: 1. jen TV, záhl. staroboleslavské 1. TK od návěstidla 1S po Se38. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 45 | 60 |  | práce v dělení ÚO 411 v ŽST Lysá nad Labem | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 3x10h | 02.07. | 06.07. | 2.7., 4.7., 6.7. | 7: 3 | Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Stará Boleslav (mimo) | 645210013
11 | 503 | V-020117/21 | Lysá nad Labem: 2. jen TV, záhl. staroboleslavské 2. TK od návěstidla 2S po Se42. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 45 | 50 |  | práce v dělení ÚO 412 v ŽST Lysá nad Labem | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 3x10h | 05.08. | 09.08. | 5.8., 7.8., 9.8. | 8: 3 | Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Stará Boleslav (mimo) | 645210013
12 | 503 | V-020036/21 | Stará Boleslav - Lysá nad Labem: 1. + TV, Stará Boleslav: záhl. 1. TK od návěstidla 1L po Se3. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 40 | 20 | Aktivace hlásky. | betonáž základů TP | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 30x9h | 17.03. | 10.05. | 17.-26.3., 1.-10.4., 1.-10.5. | 3: 10; 4: 10; 5: 10 | Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Stará Boleslav (mimo) | 645210013
13 | 503 | V-007611/23 | Napájecí stanice Stará Boleslav Stará Boleslav - Lysá nad Labem: 1. + TV, Stará Boleslav: záhl. 1. TK od návěstidla 1L po Se3. Stará Boleslav - Nymburk hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Stará Boleslav - Mělník: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 45 | 40 | 10 | Aktivace hlásky. | Odpojení napájecích převěsů | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 2x10h | 01.07. | 01.08. | 1.7., 1.8. | [12 empty] | Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Stará Boleslav (mimo) | 645210013 | bar: 7 to 8
14 | 503 | V-007613/23 | Napájecí stanice Stará Boleslav Stará Boleslav - Lysá nad Labem: 1. + TV, Stará Boleslav: záhl. 1. TK od návěstidla 1L po Se3. Stará Boleslav - Nymburk hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Stará Boleslav - Mělník: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 45 | 40 | 10 | Aktivace hlásky. | připojení napájecích převěsů | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 2x10h | 02.07. | 02.08. | 2.7., 2.8. | [12 empty] | Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Stará Boleslav (mimo) | 645210013 | bar: 7 to 8
15 | 503 | V-007605/23 | Stará Boleslav - Lysá nad Labem: 1. + TV, | ZP | T |  |  | NVÚ |  | X | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. v souběhu s nv Lysá - St. Bol. 2. TK = ZP 0:10-5:00. | Montáž a demontáž převěsů | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 4x5h | 10.08. | 18.08. | 10.-11.8., 17.-18.8. | 8: 4 | Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Stará Boleslav (mimo) | 645210013
16 | 503 | V-007601/23 | Lysá nad Labem - Stará Boleslav: 2. + TV, | ZP | T |  |  | NVÚ |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. v souběhu s nv St. Bol. - Lysá 1. TK = ZP 0:10-5:00. | Montáž a demontáž převěsů | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 4x5h | 13.07. | 21.07. | 13.-14.7., 20.-21.7. | 7: 4 | Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Stará Boleslav (mimo) | 645210013
17 | 503 | V-020066/21 | Lysá nad Labem - Stará Boleslav: 2. + TV, Stará Boleslav: záhl. 2. TK od ávěstidla 2L po Se4. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 40 | 20 | aktivace hlásky | betonáž základů TP | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 30x9h | 16.05. | 25.06. | 16.-25.5., 1.-10.6., 16.-25.6. | 5: 10; 6: 20 | Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Stará Boleslav (mimo) | 645210013
18 | 503 | V-020108/21 | Stará Boleslav: lichá jen TV, záhl. 1. TK od návěstidla 1L po Se3. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 45 | 60 |  | práce v dělení ÚO 401 v ŽST S. Boleslav | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 3x10h | 01.07. | 05.07. | 1.7., 3.7., 5.7. | 7: 3 | Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Stará Boleslav (mimo) | 645210013
19 | 503 | V-020096/21 | Stará Boleslav - Lysá nad Labem: 1. + TV, |  | T |  |  | NVÚ | VNJŘ |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 30 | Aktivace hlásky. | 11 km rozvinuté délky, demontáž vodičů, opětovná montáž vodičů, stavba TP, montáž ramen, regulace TV, montáž ZV, převěs ZOK | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 28d | 01.07. | 28.07. | 1.-28.7. | 7: 28 | Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Stará Boleslav (mimo) | 645210013
20 | 503 | V-020097/21 | Lysá nad Labem - Stará Boleslav: 2. + TV, |  | T |  |  | NVÚ | VNJŘ |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 30 | Aktivace hlásky. | 11 km rozvinuté délky, demontáž vodičů, opětovná montáž vodičů, stavba TP, montáž ramen, regulace TV, montáž ZV, převěs ZOK | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 28d | 04.08. | 31.08. | 4.-31.8. | 8: 28 | Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Stará Boleslav (mimo) | 645210013
21 | 503 | V-020098/21 | Stará Boleslav - Lysá nad Labem: 1. + TV, Stará Boleslav: záhl. 1. TK od ávěstidla 1L po Se3. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 45 | 30 | Aktivace hlásky. | závěrečné práce | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 3x10h | 17.10. | 19.10. | 17.-19.10. | 10: 3 | Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Stará Boleslav (mimo) | 645210013
22 | 503 | V-020101/21 | Lysá nad Labem - Stará Boleslav: 2. + TV, Stará Boleslav: záhl. 2. TK od ávěstidla 2L po Se4. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 40 | 30 | Aktivace hlásky. | závěrečné práce | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 2x9h | 20.10. | 21.10. | 20.-21.10. | 10: 2 | Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Stará Boleslav (mimo) | 645210013
23 | 503 | V-020114/21 | Stará Boleslav: sudá jen TV, záhl. 2. TK od návěstidla 2L po Se4. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 45 | 50 |  | práce v dělení ÚO 402 v ŽST S. Boleslav | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 3x10h | 06.08. | 10.08. | 6.8., 8.8., 10.8. | 8: 3 | Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Stará Boleslav (mimo) | 645210013
24 | 503 | V-007202/22 | Liběchov - Mělník: 1. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 | 2. TK, 2000 m, 80 km/h. | Souvislá výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, SČ, doplnění štěrkového lože, svařování, úprava GPK strojně, úprava odvodnění, odstranění vegetace. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 10d | 02.11. | 11.11. | 2.-11.11. | 11: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 | 645200086
25 | 503 | V-007201/22 | Mělník - Liběchov: 2. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 | 1. TK, 2000 m, 80 km/h. | Souvislá výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, SČ, svařování, úprava GPK strojně, úprava odvodnění. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 10d | 12.11. | 21.11. | 12.-21.11. | 11: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 | 645200086
26 | 503 | V-018037/22 | Hoštka - Štětí: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 17.06. | 19.06. | 17.-19.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
27 | 503 | V-018040/22 | Štětí - Hoštka: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 20.06. | 22.06. | 20.-22.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
28 | 503 | V-018042/22 | Polepy - Hoštka: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 24.06. | 26.06. | 24.-26.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
29 | 503 | V-018048/22 | Hoštka - Polepy: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 |  | výměna kolejnic a pražců | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 15d | 01.07. | 15.07. | 1.-15.7. | 7: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
30 | 503 | V-018049/22 | Litoměřice dolní nádraží - Polepy: 1. + TV, Polepy: 1. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. litoměřické lichých kolejí. |  | T+S | PJ |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | 2. TK, 1350 m, 50 km/h. | výměna kolejnic a pražců, strojní čištění ŠL, zřízení odvodnění, oprava GPK (1350m), oprava nástupiště | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 20d | 16.07. | 04.08. | 16.7.-4.8. | 7: 16; 8: 4 | Oprava trati v úseku Litoměřice d.n. - Polepy v km 403,890-405,100 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650190322 650220013
31 | 503 | V-018050/22 | Polepy - Litoměřice dolní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 15.08. | 17.08. | 15.-17.8. | 8: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
32 | 503 | V-006773/23 | Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | 40 | 20 | 2. TK, 300 m, 50 km/h. | Betonáž TZ | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | D | 3x10h | 03.03. | 05.03. | 3.-5.3. | 3: 3 | Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky | 5423520066
33 | 503 | V-006771/23 | Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | 40 | 10 | 1. TK, 300 m, 50 km/h. | Betonáž TZ | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | D | 3x10h | 06.03. | 08.03. | 6.-8.3. | 3: 3 | Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky | 5423520066
34 | 503 | V-006800/23 | Velké Žernoseky - Sebuzín: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Zastaven provoz. | Demolice stávajícího silničního nadjezdu | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | N | 2x8h | 09.03. | 11.03. | 9.-11.3. | 3: 2 | Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky | 5423520066
35 | 503 | V-006963/23 | Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 30 | 2. TK, 300 m, 50 km/h. | Demolice starého pilíře a opěry, výstavba nové opěry, převěšení TV. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 35d | 12.03. | 15.04. | 12.3.-15.4. | 3: 20; 4: 15 | Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky | 5423520066
36 | 503 | V-006776/23 | Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | 40 | 20 | 1. TK, 300 m, 50 km/h. | Zřízení neutrálního pole TV v místě silničního nadjezdu v km 418,600. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | D | 2x10h | 16.04. | 17.04. | 16.-17.4. | 4: 2 | Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky | 5423520066
37 | 503 | V-006964/23 | Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 30 | 1. TK, 300 m, 50 km/h. | Demolice starého pilíře a opěry, výstavba nové opěry, převěšení TV. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 35d | 18.04. | 22.05. | 18.4.-22.5. | 4: 13; 5: 22 | Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky | 5423520066
38 | 503 | V-006965/23 | Sebuzín - Velké Žernoseky: 1.,2. + TV, | ZP | T | [5 empty] | X | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Osazování ocelových nosníků nového silničního nadjezdu (květen), betonáž nové desky mostovky silničního nadjezdu (červen). | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | N | 4x5h | 23.05. | 12.06. | 23.-25.5., 10.-12.6. | 5: 2; 6: 2 | Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky | 5423520066
39 | 503 | V-006975/23 | Litoměřice dolní nádraží - Velké Žernoseky: 2. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | 40 | 20 | 1. TK, 900 m, 50 km/h. | Podbíjení, propracování, broušení a další dokončovací práce. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | D | 2x10h | 05.08. | 06.08. | 5.-6.8. | 8: 2 | Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky | 5423520066
40 | 503 | V-006977/23 | Velké Žernoseky - Litoměřice dolní nádraží: 1. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | 40 | 20 | 2. TK, 900 m, 50 km/h. | Podbíjení, propracování, broušení a další dokončovací práce. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | D | 2x10h | 07.08. | 08.08. | 7.-8.8. | 8: 2 | Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky | 5423520066
41 | 503 | V-006969/23 | Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | 40 | 20 | 2. TK, 300 m, 50 km/h. | Zrušení neutrálního pole, demontáž starých TP, demontáž bednění říms mostu, dokončovací práce. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | D | 3x10h | 09.08. | 11.08. | 9.-11.8. | 8: 3 | Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky | 5423520066
42 | 503 | V-006972/23 | Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | 40 | 20 | 1. TK, 300 m, 50 km/h. | Zrušení neutrálního pole, demontáž starých TP, demontáž bednění říms mostu, dokončovací práce. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | D | 3x10h | 12.08. | 14.08. | 12.-14.8. | 8: 3 | Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky | 5423520066
43 | 503 | V-018054/22 | Velké Žernoseky - Litoměřice dolní nádraží: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | souběh s investicí | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 2d | 07.08. | 08.08. | 7.-8.8. | 8: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
44 | 503 | V-018056/22 | Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | souběh s investicí | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 12.08. | 14.08. | 12.-14.8. | 8: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
45 | 503 | V-018055/22 | Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | souběh s investicí | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 09.08. | 11.08. | 9.-11.8. | 8: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
46 | 503 | V-018058/22 | Sebuzín - Ústí nad Labem-Střekov: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 22.08. | 24.08. | 22.-24.8. | 8: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
47 | 503 | V-018057/22 | Ústí nad Labem-Střekov - Sebuzín: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 26.08. | 28.08. | 26.-28.8. | 8: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
48 | 503 | V-011586/23 | Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem-Střekov: 1. + TV, Ústí nad Labem západ: 137 jen TV, 134.,137a + TV, zhl. střekovské. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 30 |  | Rekonstrukce mostu v km 3,040, oprava mostu v km 3,113, rekonstrukce a posun výhybky č. 101. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 168d | 02.03. | 16.08. | 2.3.-16.8. | 3: 30; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 16 | Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem - Střekov - Ústí nad Labem západ | 5423520072
49 | 503 | V-018060/22 | Boletice nad Labem - Děčín východ: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 25 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 29.08. | 31.08. | 29.-31.8. | 8: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
50 | 503 | V-018059/22 | Děčín východ - Boletice nad Labem: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 25 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 02.09. | 04.09. | 2.-4.9. | 9: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
51 | 503 | V-018195/22 | Děčín hlavní nádraží: 91.,91a,91b bez TV, 91.,92. jen TV, kolejově v úseku mezi návěstidly Se45 a Se223 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 |  | výměna kolejnic a pražců, strojní úprava GPK, zřízení BK | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 12d | 09.09. | 20.09. | 9.-20.9. | 9: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
1 | 504 | V-007542/21 | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 13.,15. bez TV, 13.,15.,17. jen TV, kolejově mezi námezníky výhybek č. 123, 127 a 60, 61; napěťově jen část 17. SK - střekovská strana |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 70 | Etapizace dle technologie (výluka napětí TV v denních výlukách). | SK15 - souvislá výměna kol. roštu včetně strojního čištění štěrkového lože, opětovné zřízení BK, oprava GPK. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 06.05. | 25.05. | 6.-25.5. | 5: 20 | Oprava staniční koleje v žst. Ústí nad Labem západ 15.SK | 650210019
2 | 504 | V-021033/21 | Úpořiny: lichá jen TV, záhl. řehlovické 1. TK. Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, Řehlovice: lichá jen TV, záhl. úpořinské 1. TK. |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 45 | výluky TV ve stanicích - etapizace | Strojní čištění štěrkového lože v km 7,540-13,160 a oprava přejezdů v km 8,111 (P2080); km 8,772 (P2081); km 10,226 (P2082); km 11,556 (P2083); km 11,905 (P2084); km 13,161 (P2085). | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 14d | 16.04. | 29.04. | 16.-29.4. | 4: 14 | Oprava trati v úseku Úpořiny – Řehlovice | 650210034
5 | 504 | V-006428/23 | Úpořiny - Ohníč: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 25 |  | Demontáž starého a montáž nového TV včetně regulace. | SEE Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 23d | 28.05. | 19.06. | 28.5.-19.6. | 5: 4; 6: 19 | Oprava trakčního vedení na trati Ústí n.L. západ-Bílina, 2.etapa | 650190067
6 | 504 | V-006429/23 | Ohníč - Úpořiny: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 25 |  | Demontáž starého a montáž nového TV včetně regulace. | SEE Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 23d | 25.06. | 17.07. | 25.6.-17.7. | 6: 6; 7: 17 | Oprava trakčního vedení na trati Ústí n.L. západ-Bílina, 2.etapa | 650190067
7 | 504 | V-007042/23 | Ohníč - Světec: 1.,2. + TV, Ohníč: záhl. světecké 1. a 2. TK. | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |  | Oprava propustků v km 19,827, 20,137 a 21,333 - montáž svislých pažnic mezi 1. a 2. TK. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | D | 2x9h | 20.07. | 21.07. | 20.-21.7. | 7: 2 | Oprava mostních objektů v úseku Ohníč - Bílina | 650190164
8 | 504 | V-008321/22 | Světec - Ohníč: 1. + TV, Světec: lichá jen TV, záhl. a zhl. ohníčské lichých kolejí. |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 35 |  | Oprava propustků v km 19,827, 20,137 a 21,333. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 23d | 22.07. | 13.08. | 22.7.-13.8. | 7: 10; 8: 13 | Oprava mostních objektů v úseku Ohníč - Bílina | 650190164
9 | 504 | V-008322/22 | Ohníč - Světec: 2. + TV, Ohníč: záhl. světecké sudých kolejí. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 40 |  | Oprava propustků v km 19,827, 20,137 a 21,333. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 23d | 14.08. | 05.09. | 14.8.-5.9. | 8: 18; 9: 5 | Oprava mostních objektů v úseku Ohníč - Bílina | 650190164
10 | 504 | V-007044/23 | Světec - Bílina: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | současně se ZP Ohníč - Světec | Oprava propustku v km 23,748 - montáž svislých pažnic mezi 1. a 2. TK. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | D | 8 | 20.07. | 20.07. | 20.7. | [12 empty] | Oprava mostních objektů v úseku Ohníč - Bílina | 650190164 | bar: 7
11 | 504 | V-008324/22 | Bílina - Světec: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 35 |  | Oprava propustku v km 23,748. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 17d | 09.09. | 25.09. | 9.-25.9. | 9: 17 | Oprava mostních objektů v úseku Ohníč - Bílina | 650190164
12 | 504 | V-008325/22 | Světec - Bílina: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 35 |  | Oprava propustku v km 23,748. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 17d | 26.09. | 12.10. | 26.9.-12.10. | 9: 5; 10: 12 | Oprava mostních objektů v úseku Ohníč - Bílina | 650190164
13 | 504 | V-018603/22 | Most - Odb České Zlatníky: 1. + TV, Odb České Zlatníky - Most: 2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | Z důvodu hlučnosti možnost konání výluky pouze ve dne. | Oprava propustku v km 44,948 - montáž svislých pažnic mezi 1. a 2. TK. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | D | 8 | 04.08. | 04.08. | 4.8. | [12 empty] | Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky | 650200002 | bar: 8
14 | 504 | V-018596/22 | Most - Odb České Zlatníky: 1. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X | X | X | 10 | 0 | 60 | 100 | 0 | 2. TK, 50 m, 50 km/h. Souběh s výlukou Obrnice - Most (VR 531). | Oprava propustku v km 44,948. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 30d | 09.09. | 08.10. | 9.9.-8.10. | 9: 22; 10: 8 | Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky | 650200002
15 | 504 | V-018595/22 | Odb České Zlatníky - Most: 2. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 35 | 1. TK, 50 m, 50 km/h. | Oprava propustku v km 44,948. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 21d | 09.10. | 29.10. | 9.-29.10. | 10: 21 | Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky | 650200002
16 | 504 | V-008293/22 | Odb České Zlatníky - Obrnice: traťová + TV, Obrnice: 1a jen TV, záhl. zlatnické traťové koleje. napěťově mostecko-zlatnické zhlaví mezi ÚO 412, ÚO 421 - ÚO 10 | ZP | T+S |  |  | LNT |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 30 | 100 | 0 | Nechat spočítat průjezd přes ŽST Obrnice dynamikem. | Oprava mostu v km 233,492 a propustků v km 233,968 a 234,515 (zvýšení přechodnosti na TTZ D4). | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 60d | 03.06. | 01.08. | 3.6.-1.8. | 6: 28; 7: 31; 8: 1 | Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky | 650200002
17 | 504 | V-006916/23 | Bohosudov: celá + TV, Chabařovice - Bohosudov: 1.,2. + TV, Bohosudov - Teplice v Čechách: 1.,2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | Následné podbití, propracování, broušení koleje, úprava TV a další dokončovací práce. | SS západ - Praha | UNL 11 | 8 | I | § | N | 10x5h | 18.02. | 28.02. | 18.-28.2. | 2: 10 | Rekonstrukce žst. Bohosudov | 5423520013
18 | 504 | V-006926/23 | Bohosudov - Chabařovice: 1. + TV, Bohosudov: lichá jen TV, záhl. a zhl. chabařovické 1.traťové koleje. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 15 |  | Následné podbití, propracování, broušení koleje, regulace TV a další dokončovací práce. | SS západ - Praha | UNL 11 | 8 | I | § | D | 3x8h | 29.02. | 02.03. | 29.2.-2.3. | 2: 1; 3: 2 | Rekonstrukce žst. Bohosudov | 5423520013
19 | 504 | V-006948/23 | Bohosudov: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 50 |  | Následné podbití, propracování, broušení koleje, regulace TV a další dokončovací práce. | SS západ - Praha | UNL 11 | 8 | I | § | D | 3x8h | 03.03. | 05.03. | 3.-5.3. | 3: 3 | Rekonstrukce žst. Bohosudov | 5423520013
20 | 504 | V-006951/23 | Teplice v Čechách - Bohosudov: 1. + TV, Bohosudov: lichá jen TV, záhl. a zhl. teplické 1.traťové koleje. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 50 |  | Následné podbití, propracování, broušení koleje, regulace TV a další dokončovací práce. | SS západ - Praha | UNL 11 | 8 | I | § | D | 3x8h | 06.03. | 08.03. | 6.-8.3. | 3: 3 | Rekonstrukce žst. Bohosudov | 5423520013
21 | 504 | V-006954/23 | Bohosudov - Teplice v Čechách: 2. + TV, Bohosudov: sudá jen TV, záhl. a zhl. teplické 2.traťové koleje. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 33 | 15 |  | Následné podbití, propracování, broušení koleje, regulace TV a další dokončovací práce. | SS západ - Praha | UNL 11 | 8 | I | § | D | 3x8h | 09.03. | 11.03. | 9.-11.3. | 3: 3 | Rekonstrukce žst. Bohosudov | 5423520013
22 | 504 | V-006957/23 | Bohosudov: sudá + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 50 |  | Následné podbití, propracování, broušení koleje, regulace TV a další dokončovací práce. | SS západ - Praha | UNL 11 | 8 | I | § | D | 3x8h | 12.03. | 14.03. | 12.-14.3. | 3: 3 | Rekonstrukce žst. Bohosudov | 5423520013
23 | 504 | V-006960/23 | Chabařovice - Bohosudov: 2. + TV, Bohosudov: sudá jen TV, záhl. a zhl. chabařovické 2.traťové koleje. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 50 |  | Následné podbití, propracování, broušení koleje, regulace TV a další dokončovací práce. | SS západ - Praha | UNL 11 | 8 | I | § | D | 3x8h | 15.03. | 17.03. | 15.-17.3. | 3: 3 | Rekonstrukce žst. Bohosudov | 5423520013
24 | 504 | V-018756/21 | Řetenice - Teplice v Čechách: 1. + TV, Teplice v Čechách: záhl. řetenické 1.traťové koleje. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 35 | 2. TK, 272 m, 50 km/h. | Rekonstrukce liché části mostu v km 18,582 (Teplice v Čechách). | SS západ - Praha | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 75d | 04.05. | 17.07. | 4.5.-17.7. | 5: 28; 6: 30; 7: 17 | Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem - Most | 5423520034, 3273214901
25 | 504 | V-018757/21 | Teplice v Čechách - Řetenice: 2. + TV, Teplice v Čechách: záhl. řetenické 2.traťové koleje. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | 1. TK, 272 m, 50 km/h. | Rekonstrukce sudé části mostu v km 18,582 (Teplice v Čechách). | SS západ - Praha | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 75d | 18.07. | 30.09. | 18.7.-30.9. | 7: 14; 8: 31; 9: 30 | Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem - Most | 5423520034, 3273214901
26 | 504 | V-004868/23 | Odb Chomutov město: 3a bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | Přípravné práce před zahájením rekonstrukce. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 120d | 01.08. | 28.11. | 1.8.-28.11. | 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 28 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
27 | 504 | V-003649/22 | Kyjice: celá jen TV, |  | S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 20 | 5 | ND na požadavek dopravce u části spojů (jeden směr) - na základě propočtu vlakové dynamiky. | Demolice ostrovního nástupiště, demontáž zastřešení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 40x5h | 01.08. | 10.09. | 1.8.-10.9. | 8: 31; 9: 9 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
28 | 504 | V-003689/22 | Kyjice: lichá + TV, + ostrovní nástupiště |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | Demolice ostrovního nástupiště, demontáž zastřešení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 20d | 10.09. | 29.09. | 10.-29.9. | 9: 20 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
29 | 504 | V-004866/23 | Kyjice: sudá + TV, + ostrovní nástupiště |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | Demolice ostrovního nástupiště a stávajícího podchodu pro cestující, demontáž zastřešení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 60d | 30.09. | 28.11. | 30.9.-28.11. | 9: 1; 10: 31; 11: 28 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
30 | 504 | V-003690/22 | Odb Dolní Rybník - Kyjice: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 20 | 5 | PJ 50 km/h = 800m | Stavba trakčních podpěr v oblasti budoucí prov. odb. Vrskmaň. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 10x5h | 29.11. | 09.12. | 29.11.-9.12. | 11: 2; 12: 8 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
31 | 504 | V-003700/22 | Kyjice - Odb Dolní Rybník: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 20 | 5 | PJ 50 km/h = 800m; proti správnému směru až do odb. Chomutov město | Stavba trakčních podpěr v oblasti budoucí prov. odb. Vrskmaň. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 10x5h | 10.12. | 20.12. | 10.-20.12. | 12: 10 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
1 | 505 | V-018266/22 | Borohrádek: 1,2,4 + TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 |  | Týniště 4 - příprava provizorního nakládacího místa, demontáž provizor. rozdělení sekce TV SK 1-4, vč. ukolejnění. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 30.10. | 31.10. | 30.-31.10. | 10: 2 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část | 3273214901
2 | 505 | V-018268/22 | Borohrádek: SK: 2 + TV (námez. výh. 9 - námez. výh. 24) SK: 4 + TV (námez. výh. 11 - hrot výh. 23) SK: 6 bez TV Borohrádek: vlečky V4203 a V4204 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Týniště 4 - příprava provizorního nakládacího místa. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 14d | 16.10. | 29.10. | 16.-29.10. | 10: 14 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část | 3273214901
3 | 505 | V-018269/22 | Borohrádek: 1,2,4 + TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 |  | Týniště 4 - příprava provizorního nakládacího místa. provizorní rozdělení sekce TV SK 1-4, vč. ukolejnění. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 14.10. | 15.10. | 14.-15.10. | 10: 2 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část | 3273214901
4 | 505 | V-017458/22 | Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2 bez TV, 2,1,3a,3b,5,7 jen TV, výh.: 31, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | v zákrytu s výlukou V.Osek - HK | oprava výhybky č.31, výměna pražců v SK 1 a 2 | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 3d | 14.08. | 16.08. | 14.-16.8. | 8: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
5 | 505 | V-017459/22 | Hradec Králové hlavní nádraží: 5,7 bez TV, 2,1,3a,3b,5,7 jen TV, výh.: 49, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | v zákrytu s výlukou V.Osek - HK | oprava výhybky č.49, výměna pražců v SK 5 a 7 | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 3d | 11.08. | 13.08. | 11.-13.8. | 8: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
6 | 505 | V-003678/23 | Dobřenice - Káranice: zab. zař.: PZS v km 13,572 (P3990). Dobřenice - Káranice: zab. zař.: TZZ mezi dopravnami. |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přenosné přejezníky, jízda na PN | Výměna závorových stojanů a stožárů s výstražníky. | SSZT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 2d | 14.08. | 15.08. | 14.-15.8. | 8: 2 | Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího a sdělovacího zařízení v obvodu SSZT OŘ HKR 2022 - 2024 | 640220002
7 | 505 | V-004307/22 | Chlumec nad Cidlinou - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava GPK, odstranění defektoskopických závad. Oprava výh.č.2 v žst. N.Město n/C, výh.č.1,2,7,8 v žst. Káranice a výh.č.7,8,9 v žst. Dobřenice. Chlumec - oprava v.č. 1,2,3,4,8, Chlumec - HK - SČ, SVK, ASP. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 10d | 11.08. | 20.08. | 11.-20.8. | 8: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
8 | 505 | V-017460/22 | Chlumec nad Cidlinou: 2,4,6,8 jen TV, výh.: 4,8, záhl. a zhl. bydžovské od vjezdového návěstidla BL po návěstidlo S2 a S4. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 20 | v zákrytu s výlukou V.Osek - HK, | oprava výhybky č.4 a 8 | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 4d | 11.08. | 14.08. | 11.-14.8. | 8: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
9 | 505 | V-004303/22 | Chlumec nad Cidlinou - Velký Osek: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v době dovolené Škoda-auto | oprava GPK, odstranění defektoskopických závad | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 4d | 11.08. | 14.08. | 11.-14.8. | 8: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
10 | 505 | V-020210/21 | Pardubice hlavní nádraží: 12,12a,12b,14,16 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice-Rosice n. L.. Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem: 2 + TV, |  | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | bude etapizováno | Modernizace Pardubice 3. podbití, stezky, broušení | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 7d | 09.09. | 15.09. | 9.-15.9. | 9: 7 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
11 | 505 | V-008441/22 | Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem: 2 + TV, Pardubice hlavní nádraží: 12 + TV, kusá směr Pardubice-Rosice n. L. Pardubice hlavní nádraží: 14,16 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice-Rosice n. L.. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | kolejiště SEE/STO přístupné přes část zhlaví SK 10 | Modernizace Pardubice rekonstrukce SK, TK, zhlaví, stavba nástupišť | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 123d | 01.01. | 02.05. | 1.1.-2.5. | 1: 31; 2: 29; 3: 31; 4: 30; 5: 2 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
12 | 505 | V-008460/22 | Pardubice-Rosice nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice hl.n./Medlešice. Pardubice-Rosice nad Labem - Pardubice hlavní nádraží: 1 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1.TK směr Pardubice-Rosice n.L. od hrotu výh. č. 55 po náv. 1RS. Pardubice hlavní nádraží: 8,10,12,14 jen TV, | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  |  |  | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | ZP pouze směr Medlešice | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 11 | 23.07. | 23.07. | 23.7. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | bar: 7
13 | 505 | V-006674/23 | Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice-Rosice n. L.. Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem: 2 + TV, Pardubice hlavní nádraží: sudá + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 60 | 20 |  | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 3x11h | 22.07. | 17.09. | 22.7., 16.-17.9. | 7: 1; 9: 2 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
14 | 505 | V-005824/23 | Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem: 2 + TV, Pardubice-Rosice nad Labem: 2,4 jen TV, 2a + TV, záhl. 2. TK směr Pardubice hl.n.. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 30 |  | Par.Rosice - Stéblová 3 3. podbití, dokončovací práce | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 2d | 14.09. | 15.09. | 14.-15.9. | 9: 2 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová | 5533520003
15 | 505 | V-005825/23 | Pardubice-Rosice nad Labem - Pardubice hlavní nádraží: 1 + TV, Pardubice-Rosice nad Labem: 5,7,7a,7b,9 + TV, zhl. střední, jeho část od nám. výh. č. 4 po náv. S5, S7b. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 |  | Par.Rosice - Stéblová 3 3. podbití, dokončovací práce | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 5d | 17.06. | 21.06. | 17.-21.6. | 6: 5 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová | 5533520003
16 | 505 | V-005827/23 | Pardubice-Rosice nad Labem: záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice hl.n.. Pardubice-Rosice nad Labem: sudá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | Zastaven provoz. | Par.Rosice - Stéblová 3 3. podbití, dokončovací práce | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | N | 12 | 17.06. | 18.06. | 17.-18.6. | [12 empty] | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová | 5533520003 | bar: 6
17 | 505 | V-005821/23 | Pardubice hlavní nádraží: 8,10,12,14,16 jen TV, Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem: 2,1 + TV, Pardubice-Rosice nad Labem: celá + TV, Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová: 2,1 + TV, Stéblová: celá + TV, Stéblová - Odb ELNA Opatovice nad Labem: 2,1 + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Zastaven provoz. | Par.Rosice - Stéblová 3 napěťové zkoušky | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | N | 3x4h | 27.06. | 30.06. | 27.-30.6. | 6: 3 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová | 5533520003
18 | 505 | V-005826/23 | Pardubice-Rosice nad Labem: záhl. a zhl. TK směr Medlešice, 1. TK směr Pardubice hl.n.. Pardubice-Rosice nad Labem: 1,3 + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP pouze směr Medlešice | Par.Rosice - Stéblová 3 3. podbití, dokončovací práce | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 2d | 17.06. | 18.06. | 17.-18.6. | 6: 2 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová | 5533520003
19 | 505 | V-004559/23 | Jaroměř: 14,16,18 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | oprava SK 16 | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 7d | 01.10. | 07.10. | 1.-7.10. | 10: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
20 | 505 | V-004315/22 | Hradec Králové hlavní nádraží - Jaroměř: traťová + TV, Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. předměřické. od vjezd.návěstidla PS po návěstidlo Se 14 Předměřice nad Labem: celá + TV, Smiřice: celá + TV, Jaroměř: celá jen TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVK, oprava GPK Oprava přejezdů km 24,239 (P5212) a km 24,864 (P5213) | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 9d | 03.04. | 11.04. | 3.-11.4. | 4: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
1 | 506 | V-017457/22 | Meziměstí: 91 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | SVP, SVK, oprava kol.č.91 | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 10d | 09.09. | 18.09. | 9.-18.9. | 9: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
2 | 506 | V-006728/23 | Meziměstí: 1,3a,5a,5,7 bez TV, výh.: 6,9,11,13,14,15,17,19,35,36, |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | jízda od Teplic do ŽST Meziměstí přes kolej 9b, etapizace | oprava SK č.1, výh.č.6, 9, 11ab, 13ab, 14, 15, 17, 19, Dle PD odstranění zbytných o oprava zbývajících výhybek a kolejí. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 20d | 19.09. | 08.10. | 19.9.-8.10. | 9: 12; 10: 8 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Meziměstí | 640190118
3 | 506 | V-004177/23 | Dobruška - Opočno pod Orlickými horami: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Most v km 0,364 a 4,937 - výměna mostnic. | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O |  | Ne | 7d | 08.07. | 14.07. | 8.-14.7. | 7: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640230003
507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče
1 | 507 | V-017731/22 | Chotěboř: 2,2a,4 bez TV, část SK 2, 2a od náv. L 2a po náv. Lc 2, část SK 4 v úseku mezi Vk 3 a Vk 4 |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | oprava přejezdu v km 17,664 (P5272) | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 10d | 21.06. | 30.06. | 21.-30.6. | 6: 10 | Oprava trati v úseku Chotěboř - Hlinsko v Čechách | 639190164
2 | 507 | V-017730/22 | Chotěboř - Ždírec nad Doubravou: traťová bez TV, Chotěboř: lichá,2a bez TV, záhl. a zhl. směr Ždírec nad Doubravou. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Termín konání navržen do zákrytu s CZD Stora Enso. | oprava přejezdu v km 17,664 (P5272), údržba ŽSv, výměna vadných pražců a kolejnic, úprava GPK | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 14d | 01.07. | 14.07. | 1.-14.7. | 7: 14 | Oprava trati v úseku Chotěboř - Hlinsko v Čechách | 639190164
3 | 507 | V-017723/22 | Ždírec nad Doubravou - Hlinsko v Čechách: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna vadných pražců a kolejnic, úprava GPK | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 06.05. | 20.05. | 6.-20.5. | 5: 15 | Oprava trati v úseku Chotěboř - Hlinsko v Čechách | 639190164
4 | 507 | V-004250/22 | Slatiňany: 7 bez TV, výh.: 7, vyloučit od návěstidla Se2 po návěstidlo Se4 |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | nelze na vlečku č. 4450 | výměna pražců, výměna kolejnic, svařování, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 5d | 19.08. | 23.08. | 19.-23.8. | 8: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
5 | 507 | V-003953/23 | Květná: 3 bez TV, od námezníku výhybky č.1 po námezník výhybky č.4 |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Nelze křižovat. | výměna pražců, výměna kolejnic, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 5d | 26.08. | 30.08. | 26.-30.8. | 8: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
6 | 507 | V-022944/22 | Borová u Poličky - Čachnov: traťová bez TV, záhl. žst. Borová u Poličky směr Čachnov žst. Čachnov směr Borová u Poličky. | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců, zřízení BK, čištění kolejového lože, oprava přejezdů P6899+P6901+P6902+P6904+P6904+P6910, oprava odvodnění, oprava nástupiště, výměna kolejnic, oprava propustků v km 29,660; km 30,274; km 30,404 a km 30,549 | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 30d | 16.09. | 15.10. | 16.9.-15.10. | 9: 15; 10: 15 | Oprava trati v úseku Borová u Poličky - Čachnov | 640180205
7 | 507 | V-003954/23 | Borová u Poličky: 3 bez TV, od námezníku výhybky č.2 po zarážedlo |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | manipulační kolej | výměna pražců,výměna kolejnic,úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 5d | 07.10. | 11.10. | 7.-11.10. | 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
508 - Jaroměř - Liberec
1 | 508 | V-006996/23 | Semily: celá bez TV, Železný Brod - Semily: traťová bez TV, Semily - Stará Paka: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | Následné podbití, propracování a další dokončovací práce | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | D | 2x8h | 25.03. | 26.03. | 25.-26.3. | 3: 2 | Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily | 5513520014
2 | 508 | V-007156/23 | Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Sanace skalního zářezu v km 140,400 - 140,600. | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 19d | 12.04. | 30.04. | 12.-30.4. | 4: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
3 | 508 | V-003880/23 | Rychnov u Jablonce nad Nisou - Jeřmanice: traťová bez TV, Jeřmanice: celá bez TV, Jeřmanice - Liberec: traťová bez TV, Liberec: záhl. jeřmanické. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Strojní čištění KL, oprava GPK, oprava BK, oprava odvodnění, návoz a svoz kolejnic, souvislá výměna kolejnic | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 6d | 25.04. | 30.04. | 25.-30.4. | 4: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Kamienna Góra; Královec - Žacléř
1 | 509 | V-004414/23 | Jaroměř - Česká Skalice: traťová bez TV, | ZP | T | [6 empty] | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostů v km 6,835 - přezdění opěry, izolace,a km 10,802 - izolace po opravě spodní stavby | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 13d | 12.04. | 24.04. | 12.-24.4. | 4: 13 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640230003
2 | 509 | V-017793/22 | Jaroměř - Česká Skalice: zab. zař.: PZZ v km 1,492 (P5431), vkm 2,005 (P5432). v km 2,573 (P5433). |  | T | [6 empty] | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 15 | 100 | 100 | jízda na OP 4x | doplnění závor na přejezdech PZZ v km 1,492 (P5431), vkm 2,005 (P5432). v km 2,573 (P5433), údržba ŽS | SS východ | HKR 6 | 4 | IO | § | Ne | 4d | 12.04. | 15.04. | 12.-15.4. | 4: 4 | Doplnění závor na přejezdech v km 1,492 (P5431), v km 2,005 (P5432) a v km 2,573 (P5433) trati Jaroměř - Trutnov Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 3273514800 640210018
3 | 509 | V-004693/23 | Červený Kostelec - Malé Svatoňovice: traťová bez TV, Malé Svatoňovice: výh.: 1,2, záhl. a zhl. kostelecké. od vjezdového návěstidla L po odj.návěstidla L1 - L3 Červený Kostelec: výh.: 5,6, záhl. a zhl. svatoňovické. od vjezd.návěstidla S po odj.náv. L1 - L3 | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | cyklická výměna jazyků výhybek - žst.M.Svatoňovice - v.č.1,2; žst.Č.Kostelec - v.č.5,6 oprava přejezdu km 33,665 (P5474) | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O |  | Ne | 3d | 20.09. | 22.09. | 20.-22.9. | 9: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
4 | 509 | V-017212/22 | Česká Skalice - Starkoč: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 12,826 - obnova izolace nové prefabrikované římsy, sanace spodní stavby | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 30d | 12.04. | 11.05. | 12.4.-11.5. | 4: 19; 5: 11 | Oprava mostu v km 12,826 v úseku Česká Skalice – Starkoč | 640230013
5 | 509 | V-004702/23 | Starkoč - Červený Kostelec: traťová bez TV, Starkoč: záhl. a zhl. kostelecké. od vjezd.návěstidla S po návěstidla Lc 1 - Lc 5 Červený Kostelec: záhl. a zhl. směr Starkoč od návěstidla L po návěstidla S1, S3. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava přejezdu km 18,748 (P5450), podbíjení, Cyklická výměna výhybek č. 1, 2. v Červeném Kostelci | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O |  | Ne | 3d | 12.04. | 14.04. | 12.-14.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
6 | 509 | V-006358/22 | Malé Svatoňovice - Trutnov-Poříčí: traťová bez TV, Malé Svatoňovice: záhl. a zhl. trutnovské od vj. náv. S po návěstidla L1, L2, L3, L4. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nelze objíždět. | Cyklická výměna jazyků výh.č. 14, 15 - M.Svatoňovice, výh.č.101,104 - Tu Poříčí, ASP, štěrky, BK, svařování SVK, SVP km 35,832-36,670 a 36,823-37,400 oprava přejezdu km 35,720 (P5475) | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O |  | Ne | 5d | 18.09. | 22.09. | 18.-22.9. | 9: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
7 | 509 | V-006790/23 | Trutnov hlavní nádraží - Trutnov-Poříčí: traťová bez TV, Trutnov střed: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | cyklická oprava výh.č.8,9,12,18 - Tu střed. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O |  | Ne | 2d | 21.09. | 22.09. | 21.-22.9. | 9: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
8 | 509 | V-017744/22 | Teplice nad Metují město: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce celé dopravny | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 45d | 23.09. | 06.11. | 23.9.-6.11. | 9: 8; 10: 31; 11: 6 | Rekonstrukce dopravny Teplice nad Metují město | 3273214901
9 | 509 | V-019418/21 | Teplice nad Metují - Adršpach: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | opravné práce v km 29,400 - 29,770 a 30,600 - 31,200; SČ, SVK, SVP | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 15d | 23.09. | 07.10. | 23.9.-7.10. | 9: 8; 10: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
10 | 509 | V-017743/22 | Janovice u Trutnova: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce žel. svršku a spodku, celková rekonstrukce stanice | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 45d | 23.09. | 06.11. | 23.9.-6.11. | 9: 8; 10: 31; 11: 6 | Rekonstrukce dopravny Janovice u Trutnova | 3273214993
11 | 509 | V-004561/23 | Trutnov střed - Chvaleč: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVP v km 3,500 - 8,100, SVK v km 5,400 - 5,600; 7,800 - 8,100 | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 5d | 18.09. | 22.09. | 18.-22.9. | 9: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
12 | 509 | V-007672/23 | Trutnov střed: záhl. směr Chvaleč. Trutnov střed - Chvaleč: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | není zhotovitel a HMG ŘSD | výstavba mostu D11 So209 | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | C |  | D | 25x4h | 05.09. | 29.09. | 5.-29.9. | 9: 25
13 | 509 | V-007697/23 | Trutnov-Poříčí: zhl. Trutnov Střed a Královec. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | není zhotovitel a HMG ŘSD | výstavba mostu D11 So209 | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | C |  | D | 24x4h | 05.08. | 28.08. | 5.-28.8. | 8: 24
14 | 509 | V-007647/23 | Královec - Trutnov-Poříčí: traťová bez TV, její část od zastávky Křenov po Královec | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |  | stavba mostu dálnice D11 SO 215 | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | C |  | D | 24x4h | 30.09. | 23.10. | 30.9.-23.10. | 9: 1; 10: 23
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí
1 | 510 | V-003674/23 | Trutnov hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ. světelné návěstidlo cca 6 ks |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | etapizace 3x 10 h, jízda na PN nebo kolem neobsluhovaného návěstidla | výměna světelných návěstidel, oprava kabelů | SSZT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O |  | Ne | 3d | 10.09. | 12.09. | 10.-12.9. | 9: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640220011
2 | 510 | V-017054/22 | Hostinné: zab. zař.: PZS v km 106,741 (P4534). |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | přenosné přejezdníky | Výměna stojanů závor s výstražníky, přepojení kabelů. | SSZT Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 2d | 11.06. | 12.06. | 11.-12.6. | 6: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640220011
3 | 510 | V-006990/23 | Lázně Bělohrad - Stará Paka: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | dmt pomocných bárek, stavba mostu při obchvatu Nové Paky | Objednavatel 6 | HKR 6 | 7 | C |  | Ne | 5d | 10.06. | 14.06. | 10.-14.6. | 6: 5
4 | 510 | V-007901/23 | Lázně Bělohrad - Stará Paka: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | příprava a výsun mostu, stavba mostu při obchvatu Nové Paky | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | C | § | Ne | 3d | 10.05. | 12.05. | 10.-12.5. | 5: 3
5 | 510 | V-006989/23 | Lázně Bělohrad - Stará Paka: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | založení pomocných bárek, stavba mostu při obchvatu Nové Paky | Objednavatel 6 | HKR 6 | 7 | C |  | Ne | 5d | 30.03. | 03.04. | 30.3.-3.4. | 3: 2; 4: 3
6 | 510 | V-017752/22 | Ostroměř - Smidary: traťová bez TV, Smidary - Nový Bydžov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Mosty v km 37,685; km 38,010 km - výměna mostnic. Propustky v km 24,623; km 26,678; km 27,190; km 31,675; km 33,735; km 34,102; km 36,848 - přestavba | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 15d | 16.04. | 30.04. | 16.-30.4. | 4: 15 | Oprava propustků v úseku Chlumec nad Cidlinou - Ostroměř | 640190109
7 | 510 | V-008216/19 | Nový Bydžov: zab. zař.: SZZ. Nový Bydžov - Smidary: zab. zař.: PZS v km 35,774, v km 36,284, v km 36,559. Nový Bydžov: zab. zař.: PZZ v km 34,038, v km 33,125. Nový Bydžov - Chlumec nad Cidlinou: traťová bez TV, zab. zař.: PZZ v km 32,657, v km 31,841, v km 30,231, v km 30,045, v km 29,586, v km 29,170. | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 20 | 100 | 100 | PN, zámky, vypnutí PZZ (11x) s výlukou TK | Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nový Bydžov | SSZT Hradec Králové | HKR 6 | 7 | OS | § | Ne | 15d | 16.04. | 30.04. | 16.-30.4. | 4: 15 | Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nový Bydžov | 640190131
8 | 510 | V-006689/19 | Chlumec nad Cidlinou - Nový Bydžov: traťová bez TV, Nový Bydžov - Smidary: traťová bez TV, Smidary - Ostroměř: traťová bez TV, Nový Bydžov: celá bez TV, Smidary: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s akcí SMT+SSZT | N.Bydžov - oprava výhybek č.1, 2, 3, 4, 13,14 oprava přejezdu km 29,170 (P4437) a km 34,300 (P4446) SČ km 32,600 - 33,100 a 34,100 - 34,400 | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 25d | 16.04. | 10.05. | 16.4.-10.5. | 4: 15; 5: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice
1 | 511 | V-007637/23 | Hněvčeves - Všestary: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | stavba mostu D35 Hořice - Sadová SO210 | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | C | § | Ne | 4d | 19.08. | 22.08. | 19.-22.8. | 8: 4
2 | 511 | V-004176/23 | Hořice v Podkrkonoší - Ostroměř: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | s výlukou ST | Oprava mostu v km 27,052 - nové římsy, izolace, sanace spodní stavby. Oprava propustku v km 27,449 - izolace, sanace spodní stavby | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 18d | 12.09. | 29.09. | 12.-29.9. | 9: 18 | Oprava mostních objektů v úseku Hořice - Ostroměř | 640190049
3 | 511 | V-007635/23 | Hořice v Podkrkonoší - Ostroměř: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | stavba mostu D35 Hořice - Sadová SO204 | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | C | § | Ne | 42d | 19.08. | 29.09. | 19.8.-29.9. | 8: 13; 9: 29
4 | 511 | V-017560/22 | Hořice v Podkrkonoší - Ostroměř: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVK, SVP, BK - km 27,750 - 28,780 a km 31,400 - 32,800; oprava přejezdů P5404, P5405, P5409, P5410, P5411, P5412 | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 25d | 05.09. | 29.09. | 5.-29.9. | 9: 25 | Oprava trati v úseku Hořice - Ostroměř | 640190067
5 | 511 | V-004574/23 | Jičín - Ostroměř: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava výhybek č.2,3 a 6 v žst.Butoves. Oprava přejezdu v km 4,018 (P3121) | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 3d | 19.08. | 21.08. | 19.-21.8. | 8: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
6 | 511 | V-004566/23 | Jičín: 4,2 bez TV, výh.: 8, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | Oprava SK 4, náhrada výh.č.8 kolejovým polem | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 7d | 06.11. | 12.11. | 6.-12.11. | 11: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
7 | 511 | V-017462/22 | Jičín - Libuň: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ND Hořice v P. až Libuň | SVP, SVK, čištění blátivých míst, oprava GPK, oprava přejezdu v km 0,484 (P3136), oprava přejezdů v km 3,000 - 9,400. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 12d | 19.08. | 30.08. | 19.-30.8. | 8: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
8 | 511 | V-003879/23 | Rovensko pod Troskami - Hrubá Skála: traťová bez TV, Rovensko pod Troskami: záhl. a zhl. hruboskalské. Hrubá Skála: celá bez TV, Hrubá Skála - Turnov: traťová bez TV, Turnov: záhl. hruboskalské. | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přejezd na trase ND | Sanace železničního spodku,výměna železničního svršku,oprava GPK,oprava přejezdu P3166 v km 17,637 - vliv na ND (doložit úzávěru přejezdu - dny) oprava mostu v km 23,852 a oprava propustku v km 18,239 | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 30.09. | 19.10. | 30.9.-19.10. | 9: 1; 10: 19 | Oprava trati v úseku Rovensko pod Troskami – Hrubá Skála | 640230001
512 - Hanušovice - Dolní Lipka; Miedzylesie - Lichkov; Štíty - Ústí nad Orlicí
1 | 512 | V-017488/22 | Dolní Lipka - Štíty: traťová bez TV, záhl. žst. Dolní Lipka směr Králíky. | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců, výměna kolejnic, oprava GPK, svařování kolejnic, oprava výhybek | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 7d | 03.06. | 09.06. | 3.-9.6. | 6: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
1 | 513 | V-019608/21 | Žamberk: 3 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | výměna pražců, kolejnic, svařování, GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 3d | 16.09. | 18.09. | 16.-18.9. | 9: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
2 | 513 | V-005741/23 | Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, Solnice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | stavební práce pro stavbu "Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém kraji" v km 13,700 - 13,750 | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | C | § | Ne | 49d | 25.03. | 12.05. | 25.3.-12.5. | 3: 7; 4: 30; 5: 12
3 | 513 | V-008401/22 | Slatina nad Zdobnicí - Rokytnice v Orlických horách: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Náhrada přejezdu P4133 v km 10,635 | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 10d | 16.04. | 25.04. | 16.-25.4. | 4: 10 | Náhrada přejezdu P 4133 v km 10,635 trati Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách | 3273514800
4 | 513 | V-017451/22 | Vamberk - Rokytnice v Orlických horách: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava přejezdu P4124 v km 3,109. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 3d | 16.04. | 18.04. | 16.-18.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
514 - Trhový Štěpánov - Benešov u Prahy; Olbramovice - Sedlčany
1 | 514 | V-020864/21 | Olbramovice - Štětkovice: traťová bez TV, Štětkovice: celá bez TV, Štětkovice - Sedlčany: traťová bez TV, Sedlčany: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejového roštu cca 4000m, čištění a výměna kolejového lože v délce cca 5000m, oprava BK a GPK v délce cca 6000m, výměna upevňovadel a oprava odvodnění. Rekonstrukce přejezdu P6086 a propustku v km 12,690. | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 5 | IO | § | Ne | 25d | 07.10. | 31.10. | 7.-31.10. | 10: 25 | Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P6086 v km 12,685 trati Olbramovice - Sedlčany a rekonstrukce propustku v km 12,690 Oprava trati v úseku Sedlčany – Olbramovice | 3273514800 645210021
515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
1 | 515 | V-007561/23 | Bečváry - Uhlířské Janovice: traťová bez TV, Bečváry: celá bez TV, Uhlířské Janovice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | etapizace | SČ (8,2 km), doplnění ŠL, výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, zřízení BK, úprava GPK, svařování, oprava výhybek a kolejí v dopravně Bečváry a Uhlířské Janovice. | ST Praha východ | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 60d | 01.07. | 29.08. | 1.7.-29.8. | 7: 31; 8: 29 | Oprava trati v úseku Bečváry – Uhlířské Janovice | 645220013
2 | 515 | V-019094/21 | Zbraslavice: zab. a sděl. zař. staniční. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | bez nutnosti ND přesun z roku 2021 | Oprava kabelizace, venkovního a vnitřního ZZ včetně napájecích zdrojů ( zařízení z 60-tých let 20. století). | SSZT Praha východ | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 10d | 14.10. | 23.10. | 14.-23.10. | 10: 10 | Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Zbraslavice | 645190021
516 - Světlá nad Sázavou - Čerčany
1 | 516 | V-011797/23 | Ledeč nad Sázavou - Vlastějovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Přesun akce z roku 2023 do zákrytu s výlukou u OŘ Praha. | celková oprava traťové koleje - km 20,467 - 25,2. | ST Jihlava | BNO 5 | 5 | O | § | Ne | 67d | 02.09. | 07.11. | 2.9.-7.11. | 9: 29; 10: 31; 11: 7 | Oprava trati v úseku Ledeč nad Sázavou - Vlastějovice - III. etapa | 639220014
2 | 516 | V-009100/23 | Zruč nad Sázavou - Vlastějovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Současně s OŘ Brno. | Oprava mostu v km 19,608. | SMT Praha | PHA 14 | 5 | OS | § | Ne | 67d | 02.09. | 07.11. | 2.9.-7.11. | 9: 29; 10: 31; 11: 7 | Oprava mostu v km 19,608 na trati Kácov – Světlá nad Sázavou | 645230001
3 | 516 | V-021907/22 | Sázava - Samechov: traťová bez TV, Samechov - Hvězdonice: traťová bez TV, Hvězdonice - Čerčany: traťová bez TV, Samechov: celá bez TV, Hvězdonice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SMT+ST oprava TÚ Samechov - Čerčany přesun z roku 2023, současně s investicí | Oprava propustku v km 60,125; 60,479; 60,678; 62,033; 62,256; souvislá výměna kolejnic, pražců, výměna štěrkového lože, úprava GPK strojně, svařování, rekonstrukce přejezdu P5804-investice SSz. | ST Praha východ | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 60d | 02.04. | 31.05. | 2.4.-31.5. | 4: 29; 5: 31 | Oprava trati v úseku Čerčany - Samechov - Sázava | 645190010
4 | 516 | V-004901/23 | Sázava - Samechov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna mostní konstrukce na mostě v km 46,057 v obci Sázava | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 60d | 02.04. | 31.05. | 2.4.-31.5. | 4: 29; 5: 31 | Rekonstrukce mostů v km 46,057 a 46,015 trati Ledečko - Čerčany | 5213530022
5 | 516 | V-004902/23 | Čerčany - Hvězdonice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou TK Sázava - Samechov. | Rekonstrukce přejezdu P5804 (km 64,026) v obci Lštění, zvýšení zabezpečení přejezdu | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 8d | 24.05. | 31.05. | 24.-31.5. | 5: 8 | Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P5804 v km 64,026 na trati Ledečko - Čerčany | 3273514800
517 - Heřmanův Městec - Chrudim město; Chrudim - Borohrádek; Prachovice kolej 1 - Přelouč; Choceň - Litomyšl
1 | 517 | V-019391/21 | Chrudim - Moravany: traťová bez TV, záhl. v žst. Chrudim-město směr Chrudim. | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ND Chrudim - Moravany | výměna pražců, kolejnic,svařování, GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 8d | 05.08. | 12.08. | 5.-12.8. | 8: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
2 | 517 | V-004253/22 | Hrochův Týnec: 4,4a bez TV, výh.: 4, vyloučit od námezníku výhybky č.3 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | výměna pražců, výměna kolejnic, svařování, úprava GPK, snesení výhybky č.4 a nahrazení kolejovým polem | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 5d | 05.08. | 09.08. | 5.-9.8. | 8: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
3 | 517 | V-004415/23 | Moravany - Holice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 34,118 a 34,428 - přestavba | SMT Hradec Králové | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 7d | 14.08. | 20.08. | 14.-20.8. | 8: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640230003
4 | 517 | V-004256/22 | Choceň - Litomyšl: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců, výměna kolejnic, svařování, úprava GPK,oprava přejezduP5159 | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 7d | 19.08. | 25.08. | 19.-25.8. | 8: 7 | Oprava trati v úseku Choceň – Litomyšl | 640190122
5 | 517 | V-003947/23 | Vysoké Mýto město - Litomyšl: traťová bez TV, záhl. žst. Vysoké Mýto-město směr Litomyšl. | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců, výměna kolejnic, úprava GPK, oprava odvodnění, svařování kolejnic | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 7d | 12.08. | 18.08. | 12.-18.8. | 8: 7 | Oprava trati v úseku Choceň – Litomyšl | 640190122
6 | 517 | V-004193/23 | Vysoké Mýto město - Litomyšl: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustku v km 9,483 - návoz materiálu | SMT Hradec Králové | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 2d | 12.08. | 13.08. | 12.-13.8. | 8: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640230003
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
1 | 521 | V-007557/23 | Praha-Krč - Odb Tunel: traťová + TV, Praha-Krč: celá jen TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Pokračuje z roku 2023. | Rekonstrukce mostu v km 7,775, v km 8,325, a v km 9,680, sanace pilířů spodní stavby, demolice a náhrada mostu v km 8,839, pokládka nové 2.TK, aktivace nového TZZ | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 121d | 01.01. | 30.04. | 1.1.-30.4. | 1: 31; 2: 29; 3: 31; 4: 30 | Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov | 3273214901, 5113520030
2 | 521 | V-007886/23 | Praha-Zahradní Město - Praha-Krč: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Pokračování rekonstrukce budoucí koleje č.91 a 91a, výstaba ostrovního nástupiště u zastávky Praha-Kačerov | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 31d | 01.01. | 31.01. | 1.-31.1. | 1: 31 | Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov | 3273214901, 5113520030
3 | 521 | V-007558/23 | Praha-Krč - Praha-Vršovice: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Vložení výhybek budoucí odbočky Spořilov, odsun osy koleje a rušení současného nástupiště zastávky Praha-Kačerov, zahájení rekonstrukce budoucí traťové koleje 92 a 92a | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 20d | 01.02. | 20.02. | 1.-20.2. | 2: 20 | Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov | 3273214901, 5113520030
4 | 521 | V-007887/23 | Praha-Kačerov: ost. zař.: nástupiště. |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Na zastávce Praha-Kačerov nelze zastavovat pro nástup a výstup cestujících | Budování nového ostrovního nástupiště na zastávce Praha-Kačerov | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 90d | 01.02. | 30.04. | 1.2.-30.4. | 2: 29; 3: 31; 4: 30 | Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov | 3273214901, 5113520030
5 | 521 | V-007559/23 | Praha-Zahradní Město - Praha-Kačerov: traťová + TV, respektive se jedná o výluku Praha-Zahradní město - Odb.Spořilov Praha-Krč - Praha-Kačerov: traťová bez TV, jedná se o výluku traťové koleje Praha-Krč - budoucí odb.Spořilov Praha-Krč - Praha-Vršovice: traťová jen TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nelze zastavovat na zastávce Praha-Kačerov; ZP směr Praha-Zahradní město | Pokračování rekonstrukce budoucí koleje 92 a 92a, pokračování výstavby nového nástupiště na zastávce Praha-Kačerov | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 70d | 21.02. | 30.04. | 21.2.-30.4. | 2: 9; 3: 31; 4: 30 | Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov | 3273214901, 5113520030
6 | 521 | V-008777/22 | Praha-Krč - Odb Tunel: 1. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2. TK, 1191 m, 50 km/h. | Pokračování sanace spodní stavby a rekonstrukce mostu v km 9,680 u budoucí 1. TK | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 91d | 01.05. | 30.07. | 1.5.-30.7. | 5: 31; 6: 30; 7: 30 | Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov | 3273214901, 5113520030
7 | 521 | V-017057/22 | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 10 |  | Pažení svahu odbočky Lom. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 10x8h | 15.02. | 25.02. | 15.-25.2. | 2: 10 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 3273214901, 5213510015
8 | 521 | V-017067/22 | Beroun - Karlštejn: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 10 |  | Protizápory pro výstavbu budoucí odbočky Lom, podpěry TV 111-17. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 7x8h | 25.02. | 03.03. | 25.2.-3.3. | 2: 5; 3: 2 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 3273214901, 5213510015
9 | 521 | V-017074/22 | Karlštejn - Beroun: 1.,2. + TV, | ZP | T | [6 empty] | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 10 |  | Podpěry 2-66 + 20-24 + 84 (pro závěsný kabel 22 kV pro napájení odbočky Lom), pažení pro propustek mezi výh. č. 2, 3 a rozšíření náspu. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 16x8h | 03.03. | 19.03. | 3.-19.3. | 3: 16 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 3273214901, 5213510015
10 | 521 | V-017107/22 | Beroun - Karlštejn: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 10 |  | Výstavba trakčních podpěr. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 20x8h | 20.03. | 09.04. | 20.3.-9.4. | 3: 12; 4: 8 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 3273214901, 5213510015
11 | 521 | V-017090/22 | Karlštejn: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 | jízda na PN v závislosti na postupu prací | Práce na staničním zabezpečovacím zařízení ŽST Karlštejn, v závěru etapy jeho aktivace (MPZZ). | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 42d | 09.08. | 19.09. | 9.8.-19.9. | 8: 23; 9: 19 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 3273214901, 5213510015
12 | 521 | V-017091/22 | Karlštejn: výh.: postupně určené výhybky, zab. zař.: přestavníky určených výhybek. vždy vliv jen na 2 staniční koleje |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 12 | 60 |  | Výměna mechanických přestavníků za elektromotorické přestavníky. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 15x3h | 05.09. | 19.09. | 5.-19.9. | 9: 15 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 3273214901, 5213510015
13 | 521 | V-017106/22 | Karlštejn - Beroun: 1.,2. bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |  | Aktivace zabezpečovacího zařízení v ŽST Karlštejn. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 4 | 20.09. | 21.09. | 20.-21.9. | [12 empty] | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 3273214901, 5213510015 | bar: 9
14 | 521 | V-017130/22 | Beroun - Karlštejn: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 33 | 10 |  | Dočasné snesení TV, po skončení výluky jízda se staženým sběračem v 1. TK v km 36,430 - 36,650 až do 29. 10. (po ukončení výluky 35N). | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 8 | 22.09. | 22.09. | 22.9. | [12 empty] | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 3273214901, 5213510015 | bar: 9
15 | 521 | V-017128/22 | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 33 | 10 |  | Dočasné snesení TV, úprava TK 2 v oblasti odbočky Lom, po skončení výluky jízda se staženým sběračem ve 2. TK v km 36,430 - 36,650 až do 12. 10. (po zpětné montáži trakčního vedení). | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 2x8h | 23.09. | 24.09. | 23.-24.9. | 9: 2 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 3273214901, 5213510015
16 | 521 | V-017131/22 | Beroun - Karlštejn: 1. + TV, |  | T | PJ |  | NVÚ | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | 2. TK, 500 m, 50 km/h. | Sanace skalních masivů s ochranou rostlin, snesení TV a bran v km 36,430 - 36,650, vložení výh. č. 2 a 3 v odbočce Lom, stavba podpěr TV, v závěru etapy zpětná montáž TV. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 35d | 25.09. | 29.10. | 25.9.-29.10. | 9: 6; 10: 29 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 3273214901, 5213510015
17 | 521 | V-017132/22 | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | souběh s vyloučenou 1. TK | Sanace skalních masivů s ochranou rostlin, kácení u TK 2, snesení TV a bran v km 36,430 - 36,650, práce na mostu v km 35,438 (odstrojení, snesení NK, demolice opěr), pažení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 15x7h | 25.09. | 09.10. | 25.9.-9.10. | 9: 6; 10: 9 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 3273214901, 5213510015
18 | 521 | V-017147/22 | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | souběh s vyloučenou 1. TK | Zpětná montáž trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 2x8h | 10.10. | 12.10. | 10.-12.10. | 10: 2 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 3273214901, 5213510015
19 | 521 | V-017149/22 | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | 1. TK, 1000 m, 50 km/h. | Podpěry TV 4-12, vložení výhybky č. 1, propojení výh. č. 1 s TK 2 směr Beroun. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 19d | 30.10. | 17.11. | 30.10.-17.11. | 10: 2; 11: 17 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 3273214901, 5213510015
20 | 521 | V-017150/22 | Karlštejn - Beroun: 1.,2. bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |  | Zkoušení zabezpečovacího zařízení odbočky Lom. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 4 | 18.11. | 19.11. | 18.-19.11. | [12 empty] | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 3273214901, 5213510015 | bar: 11
21 | 521 | V-017151/22 | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 10 |  | Stavba stožárů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 2x6h | 01.12. | 03.12. | 1.-3.12. | 12: 2 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 3273214901, 5213510015
22 | 521 | V-017153/22 | Karlštejn - Beroun: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Stavba bran trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 2x6h | 03.12. | 05.12. | 3.-5.12. | 12: 2 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 3273214901, 5213510015
23 | 521 | V-017155/22 | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 |  | Výstavba odbočky Lom (trolej, regulace trakčního vedení). | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 2d | 05.12. | 06.12. | 5.-6.12. | 12: 2 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 3273214901, 5213510015
24 | 521 | V-017156/22 | Beroun - Karlštejn: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 16 | 5 |  | Regulace trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 4 | 06.12. | 07.12. | 6.-7.12. | [12 empty] | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 3273214901, 5213510015 | bar: 12
25 | 521 | V-003513/23 | Karlštejn - Beroun: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Pažení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 14x6h | 08.12. | 22.12. | 8.-22.12. | 12: 14 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 3273214901, 5213510015
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
1 | 522 | V-007551/23 | Rakovník - Senomaty: traťová bez TV, Senomaty: celá bez TV, Senomaty - Pšovlky: traťová bez TV, Pšovlky: celá bez TV, Pšovlky - Jesenice: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO mostů v km 1,421; 5,653; 8,116; 13,691; 16,801, TSO traťových, staničních kolejí a výhybek. | SMT Praha | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 51d | 02.04. | 22.05. | 2.4.-22.5. | 4: 29; 5: 22 | Oprava mostů na trati Rakovník - Blatno u Jesenice | 645210015
2 | 522 | V-007552/23 | Jesenice - Blatno u Jesenice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Pouze částečně v souběhu s pol. č. 1 z důvodu zajištění obsluhy ŽST Jesenice na požadavek ČD C. | TSO mostu v km 25,946, TSO traťových, staničních kolejí a výhybek. | SMT Praha | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 45d | 04.05. | 17.06. | 4.5.-17.6. | 5: 28; 6: 17 | Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník - Kralovice | 645180534
3 | 522 | V-008199/22 | Blatno u Jesenice - Toužim: traťová bez TV, Lubenec: celá bez TV, Chyše: celá bez TV, Protivec: celá bez TV, Žlutice: celá bez TV, Štědrá: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustku v km 30,042, TSO v km 34,170-35,300 (SVP+SVK, výměna ŠL, oprava přejezdů P1788, P1789, P1790), TSO v km 39,750-40,350 (SVK), 40,350-40,810 (SVP+SVK+ BK, oprava přejezdu P1798), čištění příkopů, odstranění vegetace. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 02.09. | 01.10. | 2.9.-1.10. | 9: 29; 10: 1 | Oprava trati v úseku Toužim – Otročín Oprava mostních objektů v úseku Blatno - Bečov Oprava trati v úseku Lubenec - Chýše | 650190211 650190269 650190138
4 | 522 | V-002760/23 | Žlutice - Štědrá: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostů v km 53,947, 53,988, 54,276, 56,255 a 56,564. | SMT Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 40d | 23.08. | 01.10. | 23.8.-1.10. | 8: 9; 9: 30; 10: 1 | Oprava mostních objektů v úseku Blatno - Bečov | 650190269
5 | 522 | V-005465/22 | Toužim - Bečov nad Teplou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO v km 75,900-78,800, výměna def. vadných kolejnic, čištění příkopů a odvodnění, odstranění vegetace. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 50d | 13.08. | 01.10. | 13.8.-1.10. | 8: 19; 9: 30; 10: 1 | Oprava trati v úseku Toužim – Otročín | 650190211
6 | 522 | V-007208/21 | Protivec - Bochov: traťová bez TV, Bochov: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 1,354 a propustku v km 0,441. | SMT Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 30d | 02.09. | 01.10. | 2.9.-1.10. | 9: 29; 10: 1 | Oprava mostu v km 1,354 v úseku Protivec- Bochov | 650190271
524 - Milovice - Praha-Vysočany
1 | 524 | V-007039/23 | Praha-Horní Počernice: 2. + TV, Praha-Vysočany: 5. + TV, záhl. a zhl. libeňské. | ZP | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | ZP směr Praha-Libeň | Následné podbití, propracování, broušení, regulace TV a další dokončovací práce | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 10 | 04.01. | 04.01. | 4.1. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028 | bar: 1
2 | 524 | V-007048/23 | Praha-Vysočany: 1.,3. + TV, Praha-Horní Počernice: 1.,51. + TV, záhl. a zhl. skalské 1.traťové koleje. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 |  | Následné podbití, propracování, broušení, regulace TV a další dokončovací práce | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 10 | 05.01. | 05.01. | 5.1. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028 | bar: 1
3 | 524 | V-007051/23 | Praha-Horní Počernice: 1.,51.,2.,4.,6. + TV, záhl. a zhl. 1. a 2.skalské traťové koleje. | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Následné podbití, propracování, broušení, regulace TV a další dokončovací práce (spojky 15/16; 17/18) | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 7 | 05.01. | 06.01. | 5.-6.1. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028 | bar: 1
4 | 524 | V-007056/23 | Praha-Vysočany: 0.,2.,4. + TV, záhl. a zhl. balabenské 301.traťové koleje. |  | S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 |  | Následné podbití, propracování, broušení, regulace TV a další dokončovací práce | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 10 | 06.01. | 06.01. | 6.1. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028 | bar: 1
5 | 524 | V-007057/23 | Praha-Vysočany: 0.,1.,2.,3.,4.,5. + TV, záhl. a zhl. balabenské 301., a 302.traťové koleje. | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Následné podbití, propracování, broušení, regulace TV a další dokončovací práce | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 7 | 06.01. | 07.01. | 6.-7.1. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028 | bar: 1
6 | 524 | V-007058/23 | Praha-Horní Počernice: 4. jen TV, 6. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 |  | Následné podbití, propracování, broušení, regulace TV a další dokončovací práce | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 10 | 07.01. | 07.01. | 7.1. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028 | bar: 1
7 | 524 | V-007064/23 | Praha-Vysočany: 2.,4. + TV, záhl. a zhl. skalské 2.traťové koleje. Praha-Horní Počernice: 6. jen TV, 4. + TV, záhl. a zhl. mstětické 2.traťové koleje. Mstětice - Praha-Horní Počernice: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 20 |  | Následné podbití, propracování, broušení, regulace TV a další dokončovací práce | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 10 | 08.01. | 08.01. | 8.1. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028 | bar: 1
8 | 524 | V-007094/23 | Praha-Vysočany: 0. + TV, záhl. a zhl. skalské 0.traťové koleje. Praha-Horní Počernice: 3.,5. bez TV, 1.,51. + TV, záhl. a zhl. skalské 1.traťové koleje. Praha-Horní Počernice - Mstětice: 1. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 20 |  | Následné podbití, propracování, broušení, regulace TV a další dokončovací práce | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 10 | 09.01. | 09.01. | 9.1. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028 | bar: 1
9 | 524 | V-007095/23 | Praha-Horní Počernice: 3.,5. bez TV, 1.,2.,51.,4.,6. + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Následné podbití, propracování, broušení, regulace TV a další dokončovací práce | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 7 | 09.01. | 10.01. | 9.-10.1. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028 | bar: 1
10 | 524 | V-007096/23 | Praha-Vysočany: 1.,3.,5 + TV, záhl. a zhl. skalské 1.traťové koleje. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 |  | Následné podbití, propracování, broušení, regulace TV a další dokončovací práce | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 10 | 10.01. | 10.01. | 10.1. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028 | bar: 1
11 | 524 | V-007097/23 | Praha-Vysočany: 0.,1.,2.,3.,4.,5. + TV, záhl. a zhl. skalské 0., 1. a 2.traťové koleje. | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Následné podbití, propracování, broušení, regulace TV a další dokončovací práce | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 7 | 10.01. | 11.01. | 10.-11.1. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028 | bar: 1
12 | 524 | V-007098/23 | Mstětice - Praha-Horní Počernice: 2. + TV, Praha-Vysočany - Výh Skály: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 20 |  | Následné podbití, propracování, broušení, regulace TV a další dokončovací práce | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 10 | 11.01. | 11.01. | 11.1. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028 | bar: 1
13 | 524 | V-007099/23 | Praha-Horní Počernice - Mstětice: 1. + TV, Praha-Vysočany - Výh Skály: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 20 |  | Následné podbití, propracování, broušení, regulace TV a další dokončovací práce | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 10 | 12.01. | 12.01. | 12.1. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028 | bar: 1
14 | 524 | V-007100/23 | Výh Skály - Praha-Horní Počernice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 20 | nesjízdná spojka 3/4, 7/8 | Následné podbití, propracování, broušení, regulace TV a další dokončovací práce | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 10 | 13.01. | 13.01. | 13.1. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028 | bar: 1
15 | 524 | V-007101/23 | Praha-Horní Počernice - Výh Skály: 2. + TV, Výh Skály - Praha-Vysočany: 0. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 20 | Nebudou sjízdné spojky č. 1/2; 3/4; 5/7; 6/8. | Následné podbití, propracování, broušení, regulace TV a další dokončovací práce | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 10 | 14.01. | 14.01. | 14.1. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028 | bar: 1
16 | 524 | V-007102/23 | Praha-Vysočany: 2.,4. + TV, záhl. a zhl. skalské 2.traťové koleje. Praha-Vysočany - Výh Skály: 2. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 20 |  | Následné podbití, propracování, broušení, regulace TV a další dokončovací práce | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 2x10h | 16.01. | 17.01. | 16.-17.1. | 1: 2 | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028
17 | 524 | V-007138/23 | Praha-Satalice - Výh Skály: traťová bez TV, Výh Skály: 4.,0. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Následné podbití, propracování a další dokončovací práce | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 7 | 17.01. | 18.01. | 17.-18.1. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028 | bar: 1
18 | 524 | V-007139/23 | Výh Skály - Praha-Vysočany: 0. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 20 |  | Následné podbití, propracování a další dokončovací práce | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 2x10h | 19.01. | 20.01. | 19.-20.1. | 1: 2 | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028
19 | 524 | V-007141/23 | Praha-Horní Počernice - Výh Skály: 1.,0.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Následné podbití, propracování a další dokončovací práce | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 7 | 14.01. | 15.01. | 14.-15.1. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028 | bar: 1
20 | 524 | V-007142/23 | Praha-Horní Počernice: 51. jen TV, 1. + TV, záhl. a zhl. skalské liché kolejové skupiny. Praha-Vysočany: 2.,4. + TV, záhl. a zhl. balabenské traťové koleje. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 |  | Sypání drážních stezek | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 10 | 20.01. | 20.01. | 20.1. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028 | bar: 1
21 | 524 | V-007143/23 | Praha-Horní Počernice: 4.,6. + TV, zhl. skalské sudé kolejové skupiny. Praha-Vysočany: 2.,4. + TV, zhl. skalské sudých staničních kolejí. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 |  | Sypání drážních stezek | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 10 | 21.01. | 21.01. | 21.1. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028 | bar: 1
22 | 524 | V-007144/23 | Praha-Horní Počernice: 4. jen TV, 6. + TV, zhl. mstětické sudé kolejové skupiny. propojení na vlečku Brenntag Praha-Vysočany: 3.,5. + TV, záhl. a zhl. skalské lichých staničních kolejí, balabenské lichých staničních kolejí. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 |  | Sypání drážních stezek | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 2x10h | 22.01. | 23.01. | 22.-23.1. | 1: 2 | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028
23 | 524 | V-007146/23 | Praha-Horní Počernice: 6. jen TV, 4. + TV, zhl. mstětické sudých staničních kolejí. Praha-Vysočany: 3.,5. + TV, záhl. a zhl. libeňské lichých staničních kolejí. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 |  | Sypání drážních stezek | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 10 | 24.01. | 24.01. | 24.1. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028 | bar: 1
24 | 524 | V-007147/23 | Praha-Horní Počernice: 3.,5. bez TV, 1.,51. jen TV, zhl. mstětické lichých staničních kolejí. Praha-Vysočany: 4. + TV, záhl. a zhl. balabenské sudých staničních kolejí, skalské sudých staničních kolejí. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 |  | Sypání drážních stezek | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 2x10h | 25.01. | 26.01. | 25.-26.1. | 1: 2 | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028
25 | 524 | V-007167/23 | Praha-Vysočany: 1.,3.,5. bez TV, záhl. a zhl. skalské 1.traťové koleje, balabenské 1.traťové koleje. |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 |  | Broušení kolejnic | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 12 | 27.01. | 27.01. | 27.1. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028 | bar: 1
26 | 524 | V-007168/23 | Praha-Vysočany: 0.,2.,4. bez TV, záhl. a zhl. balabenské 301.traťové koleje, skalské 2.traťové koleje. |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 |  | Broušení kolejnic | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 12 | 28.01. | 28.01. | 28.1. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028 | bar: 1
27 | 524 | V-007169/23 | Praha-Vysočany: 2.,4. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 |  | Broušení kolejnic | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 12 | 29.01. | 29.01. | 29.1. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028 | bar: 1
28 | 524 | V-007170/23 | Praha-Horní Počernice: 1. bez TV, záhl. a zhl. skalské 1.traťové koleje. Výh Skály - Praha-Horní Počernice: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 20 |  | Broušení kolejnic | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 12 | 30.01. | 30.01. | 30.1. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028 | bar: 1
29 | 524 | V-007171/23 | Praha-Horní Počernice: 2. bez TV, záhl. a zhl. skalské 2.traťové koleje. Praha-Horní Počernice - Výh Skály: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 20 |  | Broušení kolejnic | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 12 | 31.01. | 31.01. | 31.1. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028 | bar: 1
30 | 524 | V-007172/23 | Praha-Horní Počernice - Mstětice: 1. bez TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 20 |  | Broušení kolejnic | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 12 | 01.02. | 01.02. | 1.2. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028 | bar: 2
31 | 524 | V-007173/23 | Mstětice - Praha-Horní Počernice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 20 |  | Broušení kolejnic | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 12 | 02.02. | 02.02. | 2.2. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028 | bar: 2
32 | 524 | V-007174/23 | Praha-Horní Počernice: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Broušení kolejových spojek v ŽST Praha-Horní Počernice | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 2x7h | 01.02. | 03.02. | 1.-3.2. | 2: 2 | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028
33 | 524 | V-007522/23 | Odb Balabenka - Praha-Vysočany: 301.,302. + TV, Praha-Vysočany: celá + TV, Praha-Vysočany - Výh Skály: 1.,0.,2. + TV, Praha-Vysočany - Praha-Libeň: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Regulace TV a spojek | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 5x7h | 20.01. | 25.01. | 20.-25.1. | 1: 5 | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028
34 | 524 | V-007189/23 | Praha-Vysočany - Výh Skály: 1. + TV, Praha-Vysočany: 1.,3.,5. + TV, záhl. a zhl. skalské 1.traťové koleje. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 20 |  | Laníčkování | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 2x10h | 01.02. | 02.02. | 1.-2.2. | 2: 2 | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028
35 | 524 | V-007176/23 | Praha-Vysočany - Odb Balabenka: 301. + TV, Praha-Vysočany: 0.,2.,4. + TV, záhl. a zhl. balabenské 301.traťové koleje. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 10 | 40 | 20 |  | Laníčkování | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 2x10h | 03.02. | 04.02. | 3.-4.2. | 2: 2 | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028
36 | 524 | V-007187/23 | Praha-Vysočany - Praha-Libeň: traťová + TV, Praha-Vysočany: 1.,3.,5. + TV, záhl. a zhl. libeňské traťové koleje. | ZP | T+S | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | Laníčkování | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 2x10h | 05.02. | 06.02. | 5.-6.2. | 2: 2 | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028
37 | 524 | V-007191/23 | Výh Skály - Praha-Vysočany: 2. + TV, Praha-Vysočany: 0.,2.,4. + TV, záhl. a zhl. skalské 2.traťové koleje. |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 20 |  | Laníčkování | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 2x10h | 07.02. | 08.02. | 7.-8.2. | 2: 2 | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028
38 | 524 | V-007193/23 | Výh Skály - Praha-Vysočany: 0. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 20 |  | Laníčkování | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 4x10h | 09.02. | 12.02. | 9.-12.2. | 2: 4 | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028
39 | 524 | V-007197/23 | Výh Skály: 0. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 |  | Laníčkování | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 10 | 10.02. | 10.02. | 10.2. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028 | bar: 2
40 | 524 | V-007500/23 | Praha-Vysočany - Výh Skály: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 20 |  | Laníčkování | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 4x10h | 13.02. | 16.02. | 13.-16.2. | 2: 4 | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028
41 | 524 | V-007504/23 | Výh Skály: 1. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 |  | Laníčkování | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 10 | 16.02. | 16.02. | 16.2. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028 | bar: 2
42 | 524 | V-007505/23 | Výh Skály - Praha-Vysočany: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 20 |  | Laníčkování | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 4x10h | 17.02. | 20.02. | 17.-20.2. | 2: 4 | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028
43 | 524 | V-007509/23 | Výh Skály: 4. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 |  | Laníčkování | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 10 | 18.02. | 18.02. | 18.2. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028 | bar: 2
44 | 524 | V-007511/23 | Výh Skály - Praha-Horní Počernice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 20 |  | Laníčkování | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 2x10h | 19.02. | 20.02. | 19.-20.2. | 2: 2 | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028
45 | 524 | V-007514/23 | Praha-Horní Počernice - Výh Skály: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 20 |  | Laníčkování | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 2x10h | 21.02. | 22.02. | 21.-22.2. | 2: 2 | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028
46 | 524 | V-007518/23 | Praha-Horní Počernice: 1.,51. + TV, záhl. a zhl. skalské liché kolejové skupiny. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 |  | Laníčkování | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 2x10h | 25.02. | 26.02. | 25.-26.2. | 2: 2 | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028
47 | 524 | V-007520/23 | Praha-Horní Počernice - Výh Skály: 2. + TV, Praha-Horní Počernice: 2.,4.,6. + TV, záhl. a zhl. skalské 2.traťové koleje. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 20 |  | Laníčkování | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 2x10h | 27.02. | 28.02. | 27.-28.2. | 2: 2 | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028
48 | 524 | V-007529/23 | Výh Skály - Praha-Horní Počernice: 1.,2. + TV, Praha-Horní Počernice: celá + TV, Praha-Horní Počernice - Mstětice: 1.,2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Regulace TV ve spojkách | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 2x7h | 25.01. | 27.01. | 25.-27.1. | 1: 2 | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 5003520028
49 | 524 | V-023488/18 | Čelákovice - Mstětice: 2. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 60 | 1 TK, 1000 m, 50 km/h. | Vložení výhybek pro odbočku Záluží do 2.traťové koleje | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 01.03. | 05.03. | 1.-5.3. | 3: 5 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
50 | 524 | V-022308/19 | Mstětice - Čelákovice: 1. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 60 | 2 TK, 1000 m, 50 km/h. | Vložení výhybek pro odbočku Záluží do 1.traťové koleje | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 10d | 06.03. | 15.03. | 6.-15.3. | 3: 10 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
51 | 524 | V-004096/21 | Mstětice - Záluží: 1. + TV, odbočka Záluží Mstětice: záhl. čelákovické 1.traťové koleje. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 60 | 2 TK, 2500 m, 50 km/h. | Rekonstrukce koleje, TV, mostů a propustků, propojení rekonstruované koleje s přeložkou | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 75d | 16.03. | 29.05. | 16.3.-29.5. | 3: 16; 4: 30; 5: 29 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
52 | 524 | V-023455/18 | Mstětice: lichá jen TV, záhl. a zhl. čelákovické liché kolejové skupiny. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 |  | Demontáž TV, vložení izolace na Čelákovickém zhlaví | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 16.03. | 17.03. | 16.-17.3. | 3: 2 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
53 | 524 | V-021776/18 | Záluží - Čelákovice: 1. + TV, odb. Záluží |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 40 |  | Napojení nové 1.traťové koleje, natažení nového TV | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 9d | 21.05. | 29.05. | 21.-29.5. | 5: 9 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
54 | 524 | V-007560/23 | Mstětice: lichá + TV, záhl. a zhl. čelákovické 1.traťové koleje a liché kolejové skupiny. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 60 |  | Montáž nového TV, rušení izolace na Čelákovickém záhl., úprava TV | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 9d | 21.05. | 29.05. | 21.-29.5. | 5: 9 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
55 | 524 | V-004097/21 | Záluží - Mstětice: 2. + TV, Odb. Záluží Mstětice: záhl. čelákovické 2.traťové koleje. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 60 | 1 TK, 2500 m, 50 km/h. | Rekonstrukce koleje, TV, mostů a propustků, propojení rekonstruované koleje s přeložkou | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 90d | 30.05. | 27.08. | 30.5.-27.8. | 5: 2; 6: 30; 7: 31; 8: 27 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
56 | 524 | V-007875/23 | Mstětice: sudá + TV, záhl. a zhl. sudé skupiny staničních kolejí. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 60 |  | Montáž nového traťového systému, rušení izolace na Čelákovickém zhlaví, úprava TV | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 11d | 17.08. | 27.08. | 17.-27.8. | 8: 11 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
57 | 524 | V-007876/23 | Čelákovice - Záluží: 2. + TV, odb. Záluží |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 30 |  | Demontáž staré tratě, napojení 2.TK v nové stopě | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 30d | 29.07. | 27.08. | 29.7.-27.8. | 7: 3; 8: 27 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
58 | 524 | V-007877/23 | Čelákovice: sudá + TV, záhl. a zhl. mstětické 2.traťové koleje a sudých staničních kolejí. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 60 |  | Montáž nového trakčního systému, uprava TV | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 4d | 24.08. | 27.08. | 24.-27.8. | 8: 4 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
59 | 524 | V-004099/21 | Mstětice - Čelákovice: 1. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 60 | 2 TK, 3700 m, 50 km/h. | Demolice liché části odb.Záluží, odstranění výhybek pro rušenou přeložku trati z traťové koleje | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 31d | 28.08. | 27.09. | 28.8.-27.9. | 8: 4; 9: 27 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
60 | 524 | V-007878/23 | Mstětice: sudá + TV, zhl. čelákovické sudých staničních kolejí. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 60 | Nelze obsluhovat vlečku ČEPRO | Zřízení definitivního propojení vlečky ČEPRO, rekonstrukce čelakovického zhlaví | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 20d | 28.08. | 16.09. | 28.8.-16.9. | 8: 4; 9: 16 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
61 | 524 | V-007879/23 | Mstětice: sudá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 60 |  | Rekonstrukce sudé části ŽST Mstětice | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 70d | 17.09. | 25.11. | 17.9.-25.11. | 9: 14; 10: 31; 11: 25 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
62 | 524 | V-007813/23 | Čelákovice - Mstětice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 20 |  | Stavba TZ | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 9x8h | 03.02. | 11.02. | 3.-11.2. | 2: 9 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
63 | 524 | V-007824/23 | Mstětice - Čelákovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 20 |  | Stavba TZ | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 9x8h | 12.02. | 20.02. | 12.-20.2. | 2: 9 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
64 | 524 | V-007833/23 | Čelákovice - Mstětice: 1.,2. + TV, | ZP | T | [5 empty] | X | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Zastaven provoz. | Svařování a podbíjení spojek | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 2x4h | 10.03. | 12.03. | 10.-12.3. | 3: 2 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
65 | 524 | V-007835/23 | Čelákovice - Mstětice: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Tahnutí spojek + úprava TV na odb. Záluží | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 4x7h | 12.03. | 16.03. | 12.-16.3. | 3: 4 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
66 | 524 | V-007839/23 | Mstětice: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Demontáž trakčního systému, úprava TV | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 3x7h | 16.03. | 19.03. | 16.-19.3. | 3: 3 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
67 | 524 | V-007842/23 | Mstětice: celá + TV, | ZP | S | [5 empty] | X | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Zastaven provoz. | Rušení přejezdů P3613 a P3614 | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 4x4h | 11.05. | 15.05. | 11.-15.5. | 5: 4 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
68 | 524 | V-007846/23 | Mstětice: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Tahání spojky, úprava TV na čelákovickém zhlaví | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 3x7h | 21.05. | 24.05. | 21.-24.5. | 5: 3 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
69 | 524 | V-007849/23 | Mstětice: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Demontáž trakčního systému, úprava TV | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 3x7h | 30.05. | 02.06. | 30.5.-2.6. | 5: 2; 6: 1 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
70 | 524 | V-007852/23 | Čelákovice: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. | Vložení dočasného děliče za výhybku č.19, zakrácení stávajícího systému 23 + přeložení kotvení SP3 | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 2x7h | 28.07. | 30.07. | 28.-30.7. | 7: 2 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
71 | 524 | V-007854/23 | Mstětice: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Tahání spojek + úprava TV na Čelákovickém zhlaví | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 3x7h | 20.08. | 23.08. | 20.-23.8. | 8: 3 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
72 | 524 | V-007858/23 | Čelákovice: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Práce na TV v rámci napojení nového trakčního systému se systémem stanice, demontáž současného trakčního systému, úprava TV, vložení dočasného provizorního děliče | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 7x7h | 23.08. | 30.08. | 23.-30.8. | 8: 7 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
73 | 524 | V-007865/23 | Mstětice: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Demontáž dočasného děliče za výhybkou číslo 19 | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 7 | 26.09. | 27.09. | 26.-27.9. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021 | bar: 9
74 | 524 | V-007866/23 | Mstětice: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Montáž TB | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 15x7h | 17.09. | 02.10. | 17.9.-2.10. | 9: 14; 10: 1 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
75 | 524 | V-007811/23 | Čelákovice: 1.,3. + TV, záhl. a zhl. mstětické liché kolejové skupiny. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 |  | Práce na TV v rámci napojení nového traťového systému se systémem stanice | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 2x10h | 25.09. | 26.09. | 25.-26.9. | 9: 2 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
76 | 524 | V-007885/23 | Mstětice: zab. zař.: SZZ celá. | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Přehrání SW + zkoušení, demontáž přejezdů v ŽST Mstětice | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 7 | 15.05. | 16.05. | 15.-16.5. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021 | bar: 5
77 | 524 | V-007884/23 | Čelákovice: zab. zař.: SZZ celá. Mstětice: zab. zař.: SZZ celá. Čelákovice - Mstětice: zab. zař.: TZZ 1.TK, 2.TK. | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Přehrání SW, zkoušení | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 7 | 28.05. | 29.05. | 28.-29.5. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021 | bar: 5
78 | 524 | V-007883/23 | Čelákovice: zab. zař.: SZZ celá. Mstětice: zab. zař.: SZZ celá. Čelákovice - Mstětice: zab. zař.: TZZ 1., TZZ 2.TK. | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Přehrávání SW, zkoušení | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 7 | 26.08. | 27.08. | 26.-27.8. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021 | bar: 8
79 | 524 | V-007882/23 | Čelákovice: zab. zař.: SZZ celá. | ZP | S | [5 empty] | X | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Zastaven provoz. | Přehrání SW a aktivace nového, napojení Mochovské tratě | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 4 | 29.10. | 30.10. | 29.-30.10. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021 | bar: 10
80 | 524 | V-020975/21 | Mstětice: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 90 | Vjezdy a odjezdy na PN | Aktivace definitivního ZZ | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 11d | 25.11. | 05.12. | 25.11.-5.12. | 11: 6; 12: 5 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
81 | 524 | V-007880/23 | Mstětice - Praha-Horní Počernice: zab. zař.: TZZ 2.TK. |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 20 | Jízdy mezistaničně, vypnutí PZS na přejezdu P3615 ve dnech 2.12. a 3.12.2024 | Úvazka TZZ | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 10 | 01.12. | 01.12. | 1.12. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021 | bar: 12
82 | 524 | V-007881/23 | Praha-Horní Počernice - Mstětice: zab. zař.: TZZ 1.TK. |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 20 |  | Úvazka TZZ | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 10 | 30.11. | 30.11. | 30.11. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021 | bar: 11
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
1 | 525 | V-007888/23 | Praha-Smíchov: 9. bez TV, ost. zař.: I.nástupiště. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 |  | Výstavba pažení severního křídla, demolice zavazadlového tunelu, demolice části zastřešení na I.nástupišti, přeložky inženýrských sítí | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 150d | 02.03. | 29.07. | 2.3.-29.7. | 3: 30; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 29 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020, 5003720063
2 | 525 | V-007889/23 | Praha-Smíchov: 7. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 |  | Demolice zavazdlového tunelu, přeložky inženýrských sítí | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 75d | 02.03. | 15.05. | 2.3.-15.5. | 3: 30; 4: 30; 5: 15 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020, 5003720063
3 | 525 | V-007890/23 | Praha-Smíchov: 2.,6. + TV, ost. zař.: III.nástupiště. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | Demolice části zastřešení III.nástupiště, provizorní zastřešení podchodu | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 18d | 30.07. | 16.08. | 30.7.-16.8. | 7: 2; 8: 16 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020, 5003720063
4 | 525 | V-007891/23 | Praha-Smíchov: 6a,8,8a bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 |  | Provizorní propojení kolejí do výhybky č.67 | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 17.08. | 18.08. | 17.-18.8. | 8: 2 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020, 5003720063
5 | 525 | V-007892/23 | Praha-Smíchov: 1a,3,3a,3b jen TV, 1.,7. + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 40 |  | Demolice části zastřešení II.nástupiště, provizorní zastřešení podchodu | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 14d | 19.08. | 01.09. | 19.8.-1.9. | 8: 13; 9: 1 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020, 5003720063
6 | 525 | V-007893/23 | Praha-Smíchov: 6. + TV, částečně, užitná délka koleje 95 m |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | Pokračuje do roku 2025, kolej kusá od Prahy-Radotína | Výstavba IV.nástupiště | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 121d | 02.09. | 31.12. | 2.9.-31.12. | 9: 29; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020, 5003720063
7 | 525 | V-007908/23 | Praha-Holešovice - Praha-Libeň: 1. + TV, Praha-Libeň: 104.,106 jen TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 25 |  | Překop kolejí | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 12 | 08.03. | 08.03. | 8.3. | [12 empty] | Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka | 5113520015 | bar: 3
8 | 525 | V-007909/23 | Odb Balabenka - Praha-Vysočany: 401. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 15 |  | Překop kolejí | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 12 | 09.03. | 09.03. | 9.3. | [12 empty] | Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka | 5113520015 | bar: 3
9 | 525 | V-007910/23 | Praha-Libeň: 103c + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 70 |  | Překop kolejí | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 12 | 10.03. | 10.03. | 10.3. | [12 empty] | Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka | 5113520015 | bar: 3
10 | 525 | V-007911/23 | Praha-Libeň: 100.,102b + TV, |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | Nelze jezdit na koleje 602+202 | Překop kolejí | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 16.03. | 17.03. | 16.-17.3. | 3: 2 | Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka | 5113520015
11 | 525 | V-007912/23 | Odb Balabenka - Praha-Vysočany: 302. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 15 |  | Výstroj napáječů | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 4x12h | 08.05. | 11.05. | 8.-11.5. | 5: 4 | Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka | 5113520015
12 | 525 | V-007917/23 | Praha-Libeň - Praha M.nádraží-Sluncová: 201.,103. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 50 | 15 |  | Výstroj napáječů | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 4x12h | 01.06. | 04.06. | 1.-4.6. | 6: 4 | Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka | 5113520015
13 | 525 | V-007921/23 | Praha M.nádraží-Sluncová - Praha-Libeň: 201. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 50 | 15 |  | Výstroj napáječů | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 4x12h | 05.06. | 08.06. | 5.-8.6. | 6: 4 | Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka | 5113520015
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
1 | 526 | V-011233/22 | Praha Masarykovo nádraží: 6. jen TV, 7. + TV, |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 0 | 100 | 70 |  | Snesení koleje a části trolejí, archeologické průzkumy, výstavba nových nástupišť č.IV, V. a VI., výstavba nových kolejí č.7,8,9 | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 352d | 15.01. | 31.12. | 15.1.-31.12. | 17 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 3273214901
2 | 526 | V-011234/22 | Praha Masarykovo nádraží: 309. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Zkrácení koleje č.309 a úprava nástupištní hrany u koleje č.309 | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 14d | 15.01. | 28.01. | 15.-28.1. | 1: 14 | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 3273214901
3 | 526 | V-026664/20 | Praha Masarykovo nádraží - Odb Balabenka: 401 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 0 | 100 | 70 |  | Vložení výhybky do koleje č.401 | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 23d | 20.06. | 12.07. | 20.6.-12.7. | 6: 11; 7: 12 | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 3273214901
4 | 526 | V-022303/19 | Praha Masarykovo nádraží - Odb Balabenka: 402 + TV, Praha Masarykovo nádraží - Praha-Libeň: 201a + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 |  | Vložení výhybky do koleje č. 402 a do koleje č. 201a | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 25d | 13.07. | 06.08. | 13.7.-6.8. | 7: 19; 8: 6 | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 3273214901
5 | 526 | V-022305/19 | Praha-Libeň - Praha Masarykovo nádraží: 202,202a + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 0 | 100 | 25 |  | Vložení výhybky do koleje č.202a | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 15d | 07.08. | 21.08. | 7.-21.8. | 8: 15 | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 3273214901
6 | 526 | V-022306/19 | Praha M.nádraží-Sluncová: 201,101,103,105,311a,309a + TV, |  | S |  |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 |  | Rekonstrukce liché části staničních kolejí v obvodu Sluncová | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 70d | 21.08. | 29.10. | 21.8.-29.10. | 8: 11; 9: 30; 10: 29 | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 3273214901
7 | 526 | V-026624/20 | Praha M.nádraží-Sluncová: 202,102,104,106,108,110 + TV, |  | S |  |  |  | VNJŘ | X | X |  |  |  | X |  |  | 15 | 0 | 0 | 100 | 45 | Pokračuje v roce 2025 | Rekonstrukce sudé části staničních kolejí v obvodu Sluncová | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 63d | 30.10. | 31.12. | 30.10.-31.12. | 10: 2; 11: 30; 12: 31 | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 3273214901
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
1 | 527 | V-010071/19 | Hněvice: 304.,306.,308. + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Při opravách SK 304 a 308 bude SK 306 využívána k odvozu a návozu pražců, kolejnic a štěrku. Při postupné opravě kolejí, by došlo k navýšení počtu výluk, ale vždy bude napěťově vyloučena sekce SK č. 304, 306, 308. | Výměna kolejového roštu materiálem užitým, zřízení BK, oprava GPK. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 20d | 07.10. | 26.10. | 7.-26.10. | 10: 20 | Oprava staniční koleje v žst.Hněvice 304, 306, 308, 310.SK | 650190189
2 | 527 | V-005750/23 | Lovosice: 109a,109b,109c jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 101, 109a v úseku od hrotů jazyků výhybky č 139 a námezníku výhybky č. 134 po námezník výhybky č. 130 (výhybky č. 130, 131, 134, 139 a část výhybek č. 126, 127). |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 |  | výměna pražců ve výhybce č. 131, oprava GPK | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 4d | 04.03. | 07.03. | 4.-7.3. | 3: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
3 | 527 | V-005755/23 | Lovosice: 311.,313. bez TV, zhl. střední staničních kolejí č. 311, 313 v úseku od námezníku výhybky č. 305 po návěstidlo Se302 (výhybka č. 305). |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 |  | výměna pražců ve výhybce č. 305, oprava GPK | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 18.03. | 20.03. | 18.-20.3. | 3: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
4 | 527 | V-005752/23 | Lovosice: 601a bez TV, 201a,202.,601a jen TV, zhl. střední staniční koleje č. 601a v úseku od námezníku po hroty jazyků výhybky č 208 (výhybka č. 208). |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 | současně oprava vlečkové výh. č. 209; v souběhu s investicí V-007182/23 (výměna TV, násl. podbití) | výměna pražců ve výhybce č. 208, oprava GPK | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 06.05. | 10.05. | 6.-10.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
5 | 527 | V-005756/23 | Lovosice: 13.,15.,17.,117a jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 15 a 117a v úseku mezi námezníky výhybek č. 146b a 147a (výhybky č. 146ab, 147ab). |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | v souběhu s investicí V-007182/23 (výměna TV, násl. podbití) | výměna pražců ve výhybce č. 146ab, oprava GPK | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 4d | 06.05. | 09.05. | 6.-9.5. | 5: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
6 | 527 | V-008161/21 | Lovosice: 119.,121. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 80 |  | Výměna pražců a kolejnic, čištění štěrkového lože, zřízení BK a oprava GPK. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 20d | 07.10. | 26.10. | 7.-26.10. | 10: 20 | Oprava staniční koleje v ŽST Lovosice | 650210007
7 | 527 | V-007178/23 | Lovosice: 1.,3.,5.,11. jen TV, 7.,9. + TV, výh.: 15, zhl. střední. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 60 |  | rekonstrukce staničních kolejí a zhlaví, laníčkování a regulace TV | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 40d | 13.04. | 22.05. | 13.4.-22.5. | 4: 18; 5: 22 | Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice | 5423510002
8 | 527 | V-007179/23 | Lovosice: 1.,3.,5. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 50 | Etapizace | laníčkování | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | D | 3x8h | 03.05. | 05.05. | 3.-5.5. | 5: 3 | Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice | 5423510002
9 | 527 | V-007183/23 | Lovosice: 6.,8.,10. jen TV, 2.,4. + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 60 |  | laníčkování, regulace TV, dokončovací práce na části 2. nástupiště | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 7d | 09.06. | 15.06. | 9.-15.6. | 6: 7 | Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice | 5423510002
10 | 527 | V-007182/23 | Lovosice: 13.,15.,17.,117a,201a,202,601a + TV, zhl. střední mezi vyloučenými kolejemi. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | nelze obsluhovat koleje č. 111 - 123, 201 - 207, 601 - 605 ze směru od os. n. a koleje č. 301, 311, 313, 607, 609 včetně vleček č. 3117 a 3289 | výměna TV, následné podbití | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 17d | 23.05. | 08.06. | 23.5.-8.6. | 5: 9; 6: 8 | Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice | 5423510002
11 | 527 | V-007184/23 | Lovosice: 6. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 70 |  | laníčkování, regulace TV | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | D | 8 | 15.06. | 15.06. | 15.6. | [12 empty] | Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice | 5423510002 | bar: 6
12 | 527 | V-007185/23 | Lovosice: 5.,11. jen TV, 7.,9. + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 60 |  | následné podbití, propracování | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | D | 2x10h | 01.10. | 02.10. | 1.-2.10. | 10: 2 | Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice | 5423510002
13 | 527 | V-018170/22 | Prackovice nad Labem - Lovosice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 35 |  | výměna kolejnic, odstranění porostu | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 4d | 29.10. | 01.11. | 29.10.-1.11. | 10: 3; 11: 1 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
14 | 527 | V-018171/22 | Lovosice - Prackovice nad Labem: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 35 |  | výměna kolejnic, odstranění porostu | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 4d | 06.11. | 09.11. | 6.-9.11. | 11: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
15 | 527 | V-018173/22 | Prackovice nad Labem - UNL hlavní nádraží jih: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 35 |  | výměna kolejnic, odstranění porostu | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 4d | 02.11. | 05.11. | 2.-5.11. | 11: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
16 | 527 | V-018172/22 | UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 35 |  | výměna kolejnic, odstranění porostu | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 4d | 25.10. | 28.10. | 25.-28.10. | 10: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
17 | 527 | V-006297/23 | UNL hlavní nádraží jih: 104. bez TV, 102.,104.,104a,912a jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 |  | oprava přejezdu v km 515,009 | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 01.05. | 03.05. | 1.-3.5. | 5: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
18 | 527 | V-006289/23 | UNL hlavní nádraží jih: 102. bez TV, 102.,104.,104a,912a jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 |  | oprava přejezdu v km 515,009 | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 04.05. | 06.05. | 4.-6.5. | 5: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
19 | 527 | V-006288/23 | UNL hlavní nádraží jih: 101. bez TV, 101.,101a,103.,911a jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 40 | není možná jízda po 1.TK Ústí západ - Ústí jih; současně s výlukami pro SMT | oprava přejezdu v km 515,009 | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 07.05. | 09.05. | 7.-9.5. | 5: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
20 | 527 | V-007117/23 | Ústí nad Labem západ - UNL hlavní nádraží jih: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 |  | oprava mostu v km 3,113 v úseku Ústí-Střekov - Ústí západ - sanace opěr a nosné konstrukce | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | OS | § | Ne | 19d | 07.05. | 25.05. | 7.-25.5. | 5: 19 | Oprava mostu v km 3,113 v úseku Ústí n. L. Střekov – Ústí n. L. západ | 650220003
21 | 527 | V-007118/23 | UNL hlavní nádraží jih - Ústí nad Labem západ: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 |  | oprava mostu v km 3,113 v úseku Ústí-Střekov - Ústí západ - sanace opěr a nosné konstrukce | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | OS | § | Ne | 19d | 27.05. | 14.06. | 27.5.-14.6. | 5: 5; 6: 14 | Oprava mostu v km 3,113 v úseku Ústí n. L. Střekov – Ústí n. L. západ | 650220003
22 | 527 | V-007119/23 | UNL hlavní nádraží jih - Ústí nad Labem západ: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | současně s výlukami pro ST (oprava přejezdu v km 515,009 UL jih) | oprava mostu v km 3,113 v úseku Ústí-Střekov - Ústí západ - sanace opěr a nosné konstrukce | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | OS | § | D | 10x8h | 06.04. | 25.08. | 6.-7.4., 22.-23.6., 10.-11.8., 17.-18.8., 24.-25.8. | 4: 2; 6: 2; 8: 6 | Oprava mostu v km 3,113 v úseku Ústí n. L. Střekov – Ústí n. L. západ | 650220003
23 | 527 | V-005135/19 | Ústí nad Labem sever: 216,218 bez TV, 202,204,206,208,210,212,214 + TV, |  | S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | 201. SK, 564 m, 50 km/h. | Rekonstrukce sudé části mostů v km 518,498 a 518,962, kompletní výměna nosné konstrukce obou mostů. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 90d | 30.08. | 27.11. | 30.8.-27.11. | 8: 2; 9: 30; 10: 31; 11: 27 | Rekonstrukce mostů v km 518,498 a 518,962 TÚ Praha Masarykovo n. - Děčín hl. n. | 3273214901
24 | 527 | V-005746/23 | Ústí nad Labem sever: 214.,216.,224. bez TV, zhl. střední staničních kolejí č. 214, 216, 224 v úseku mezi námezníky výhybek č. 238 a 243 (výhybky č. 238, 240 a část výhybky č. 241). |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 | současně s investicí V-005135/19 | snesení výhybek č. 238 a 240, výměna štěrkového lože, vložení regenerovaných výhybek, oprava GPK | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 10d | 30.08. | 08.09. | 30.8.-8.9. | 8: 2; 9: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
25 | 527 | V-005740/23 | Ústí nad Labem sever: 204.,206. bez TV, 202.,202a,204.,206.,206a,208.,210.,212.,214.,218a jen TV, zhl. staničních kolejí č. 204 a 206 směr Ústí n.L. hl.n. - část v úseku od námezníku výhybky č. 221 po návěstidlo Se218 (výhybky č. 219, 221 a část výhybky č. 224). |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 | současně s investicí V-005135/19 | výměna pražců ve výhybkách č. 219 a 221, oprava GPK | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 7d | 10.09. | 16.09. | 10.-16.9. | 9: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
1 | 528 | V-022310/19 | Praha-Bubny - Praha-Dejvice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Vlaky od Kladna obracejí v ŽST Praha-Dejvice | Výstavba odbavovací budovy, nového kolejiště, TV, estakád a zastávky Praha-Výstaviště | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 366d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně) | 5113720006
2 | 528 | V-010133/21 | Kladno: 1.,2.,4.,4a,50. bez TV, původně SK 1.,2.,3.,4.,4a (včetně navazujících SK 6.,8.,10.,12.,14.,45.) Kladno - Kladno-Dubí: traťová bez TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | 100 | 50 | ZP směr Kralupy nad Vltavou, provoz DKV Kladno zajištěn. Pokračuje z roku 2023. | Modernizace úseku Kladno - Kladno-Ostrovec (včetně nového ZZ v mezist. úseku) a modernizace určené části kolejové skupiny v ŽST Kladno. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 213d | 01.01. | 31.07. | 1.1.-31.7. | 1: 31; 2: 29; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31 | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004
3 | 528 | V-010132/21 | Kladno: 2.,202. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Vložení spojky výhybek č. 7XA/8XA. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 7d | 15.06. | 21.06. | 15.-21.6. | 6: 7 | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004
4 | 528 | V-013326/21 | Kladno: zab. zař.: staniční. Kladno-Dubí: zab. zař.: staniční. Unhošť - Kladno: zab. zař.: traťové. Kladno - Kamenné Žehrovice: zab. zař.: traťové. |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Postupná aktivace prvků SZZ (včetně postupného vylučování) - v rámci úseku Unhošť - Kladno a Kladno - Kamenné Žehrovice bez potřeby NAD. V případě potřeby (technologické postupy) uzamykání výhybek, jízdy na PN, Op, jízdy na tel. dor. | Postupná aktivace prvků staničního zabezpečovacího zařízení s vazbami na traťová zabezpečovací zařízení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 30d | 02.07. | 31.07. | 2.-31.7. | 7: 30 | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004
5 | 528 | V-013327/21 | Kladno - Kladno-Ostrovec: 2. bez TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 60 | 100 | 50 | Jednokolejný provoz směr Kladno-Ostrovec. | Vložení výhybky č. 42. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 13d | 31.07. | 12.08. | 31.7.-12.8. | 7: 1; 8: 12 | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004
6 | 528 | V-008909/23 | Kladno: 2. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 60 | Zařazeno dodatečně po regionální poradě | Dokončení přístřešků (zastřešení nástupiště) u SK č. 2. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 31d | 31.07. | 30.08. | 31.7.-30.8. | 7: 1; 8: 30 | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004
7 | 528 | V-010134/21 | Kladno: 204a bez TV, |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Budování silničního podjezdu ul. Wolkerova (budoucí náhrada přejezdu P25 v km 28,472). | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 124d | 12.08. | 13.12. | 12.8.-13.12. | 8: 20; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 13 | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004
8 | 528 | V-010135/21 | Unhošť - Kladno: traťová bez TV, Kladno: 3.,5. bez TV, záhl. a zhl. směr Unhošť. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP směr Unhošť, vl. KDS v provozu. | Následné podbití, stezky, broušení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 5d | 25.08. | 29.08. | 25.-29.8. | 8: 5 | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004
9 | 528 | V-021036/21 | Kladno: 7.,9.,11. bez TV, |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Následné podbití, stezky, broušení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 10d | 25.08. | 03.09. | 25.8.-3.9. | 8: 7; 9: 3 | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004
10 | 528 | V-010137/21 | Kladno: 13.,13a bez TV, |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP vl. KDS. | Následné podbití, stezky, broušení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 8 | I | § | D | 14 | 03.09. | 03.09. | 3.9. | [12 empty] | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004 | bar: 9
11 | 528 | V-013293/21 | Kladno - Kamenné Žehrovice: traťová bez TV, Kladno: záhl. a zhl. směr Kamenné Žehrovice a Kladno-Ostrovec (1. TK) staničních kolejí 3. - 13. | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 35 | ZP směr Kamenné Žehrovice, nemožnost jízdy z/na 1. TK ze směru Kladno-Ostrovec = JEDNOKOLEJNÝ provoz směr Kladno-Ostrovec. | Následné podbití, stezky, broušení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 5d | 04.09. | 08.09. | 4.-8.9. | 9: 5 | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004
12 | 528 | V-008910/23 | Kladno: 2.,202. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 60 | ZP DKV Kladno. | Rušení spojky výhybek č. 7XA/8XA. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 11d | 19.11. | 29.11. | 19.-29.11. | 11: 11 | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004
13 | 528 | V-010138/21 | Kladno: zab. zař.: přejezdové P25 v km 28,472. |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rušení úrovňového přejezdu ul. Wolkerova (P25 v km 28,472). | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 15d | 29.11. | 13.12. | 29.11.-13.12. | 11: 2; 12: 13 | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004
14 | 528 | V-006912/23 | Kladno: zab. zař.: staniční. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Bez vlivu na provoz. | Dokončení aktivace SZZ Kladno - souvislost s demontáží spojky výhybek č. 7XA/8XA, rušením PZZ P25 v km 28,472 a s úpravou (aktivací) spojky výhybek A1/37. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 3d | 11.12. | 13.12. | 11.-13.12. | 12: 3 | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004
529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Obrnice
1 | 529 | V-007549/23 | Středokluky - Noutonice: traťová bez TV, vyloučena TK od km 29,620 Tuchoměřice - Noutonice Noutonice: celá bez TV, Noutonice - Podlešín: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Mimo výluky VR 528 Přesunuto z roku 2025 | Oprava mostu vložením nové konstrukce se štěrkovým ložem v km 32,956 a sanace nosné konstrukce a spodní stavby mostu v km 33,823 | SMT Praha | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 42d | 09.09. | 20.10. | 9.9.-20.10. | 9: 22; 10: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PHA 2023 – 2024 | 645200080
2 | 529 | V-008852/22 | Podlešín - Slaný: traťová bez TV, Podlešín: záhl. a zhl. směr Slaný. | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 | V ŽST Podlešín nelze objíždět. | Rekonstrukce mostu v km 48,289 v ŽST Podlešín, mostu v km 53,161 a mostu v km 53,910 v úseku Podlešín - Slaný | SS západ - Praha | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 92d | 09.09. | 09.12. | 9.9.-9.12. | 9: 22; 10: 31; 11: 30; 12: 9 | Rekonstrukce mostu v km 48,289 trati Podlešín-Slaný (Viadukt Podlešín) Rekonstrukce mostu v km 53,161 na trati Podlešín – Slaný Rekonstrukce mostu v km 53,910 na trati Podlešín – Slaný | 3273214901 3273214993 3273214993
3 | 529 | V-018585/22 | Chlumčany u Loun - Louny: traťová bez TV, Louny: 1a bez TV, záhl. a zhl. směr Chlumčany u L.. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "88N" (Radonice - Louny VR 539). | Oprava propustku v km 95,412 v ŽST Louny (společný propustek s tratí Libochovice - Louny). | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 30d | 06.05. | 04.06. | 6.5.-4.6. | 5: 26; 6: 4 | Oprava trati v úseku Louny - Radonice nad Ohří | 650180317
4 | 529 | V-008330/22 | Louny - Bečov u Mostu: traťová bez TV, Lenešice: celá bez TV, Břvany: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 98,461 a propustků v km 98,471 a 99,116 (Louny - Lenešice), v km 101,001, 102,531, 102,851 (Lenešice - Břvany), oprava propustků v km 108,534, 111,028 (Břvany - Bečov), oprava žel. svršku a spodku SK1,3 Břvany materiálem užitým. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 40d | 30.08. | 08.10. | 30.8.-8.10. | 8: 2; 9: 30; 10: 8 | Oprava propustků v úseku Louny - Obrnice | 650190162
5 | 529 | V-018580/22 | Bečov u Mostu - Obrnice: traťová bez TV, Obrnice: záhl. směr Bečov. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Současně s výlukou 2.TK Počerady - Obrnice (VR 531). | Oprava propustku v km 112,884 a částí souběhových propustků v km 231,725 a 232,085 v ŽST Obrnice, oprava svršku a spodku Obrnice - Bečov (strojní čištění v km 114,300-117,350, výměna pražců, čištění příkopů, zřízení BK). | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 50d | 20.08. | 08.10. | 20.8.-8.10. | 8: 12; 9: 30; 10: 8 | Oprava propustků v úseku Louny - Obrnice Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky | 650190162 650200002
530 - Vraňany - Libochovice; Vraňany - Lužec nad Vltavou; Roudnice nad Labem - Zlonice
1 | 530 | V-006796/23 | Vraňany - Straškov: traťová bez TV, Straškov: záhl. a zhl. roudnicko-vraňanské - část po výhybku č. 2. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "15N" (Roudnice - Straškov). | Výměna přejezdové konstrukce a doplnění závor na přejezdech v km 22,285 (P2511) a 22,532 (P2512) v obci Straškov. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 15d | 17.10. | 31.10. | 17.-31.10. | 10: 15 | Rekonstrukce přejezdu v km 22,532 (P2512) a v km 22,285 (P2511) trati Roudnice nad Labem - Straškov | 3273514800
2 | 530 | V-006797/23 | Roudnice nad Labem - Straškov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "15N" (Vraňany - Straškov). | Rek. přejezdů v km 2,315 (P2538), 2,466 (P2539), 3,448 (P2541), 3,459 (P2542), 3,623 (P2543), 3,712 (P2544), 7,129 (P2547), 7,862 (P2548), 8,528 (P2549) a 8,770 (P2550). | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 15d | 17.10. | 31.10. | 17.-31.10. | 10: 15 | Rekonstrukce přejezdu v km 2,315 (P2538) a v km 2,466 (P2539) trati Roudnice nad Labem - Straškov Rekonstrukce přejezdu v km 3,448 (P2541) a v km 3,459 (P2542) trati Roudnice nad Labem - Straškov Rekonstrukce přejezdu v km 3,623 (P2543) a v km 3,712 (P2544) trati Roudnice nad Labem - Straškov Rekonstrukce přejezdu v km 7,129 (P2547) a v km 7,862 (P2548) trati Roudnice nad Labem - Straškov Rekonstrukce přejezdu v km 8,525 (P2549) a v km 8,770 (P2550) trati Roudnice nad Labem - Straškov | 3273514800 3273514800 3273514800 3273514800 3273514800
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
1 | 531 | V-020176/21 | Krupá - Milostín: traťová bez TV, včetně žst. Krupá | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu s Lužná - Krupá | TSO traťové koleje. | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 5d | 11.09. | 15.09. | 11.-15.9. | 9: 5 | Oprava trati v úseku Lužná u Rakovníka - Milostín | 645200038
2 | 531 | V-020175/21 | Lužná u Rakovníka: záhl. krupské. Lužná u Rakovníka - Krupá: traťová bez TV, Krupá: záhl. a zhl. luženské. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | částečně v zákrytu s OŘ ÚNL z důvodu obsluhy ŽST Krupá | TSO traťové koleje. | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 40d | 24.08. | 02.10. | 24.8.-2.10. | 8: 8; 9: 30; 10: 2 | Oprava trati v úseku Lužná u Rakovníka - Milostín | 645200038
3 | 531 | V-007517/21 | Krupá - Žatec: traťová bez TV, Měcholupy: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostů v km 91,753, 92,063 a propustku v km 98,183; TSO 1.SK Měcholupy, výměna pražců ve výh. č. 2 (souvislá výměna bet. pražců a kolejnic, výměna ŠL, úprava UT, GPK, oprava nástupiště, úprava stezek) + TSO Krupá - Měcholupy v km 77,415-80,300. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 50d | 11.09. | 30.10. | 11.9.-30.10. | 9: 20; 10: 30 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Měcholupy Oprava trati v úseku Milostín - Měcholupy Oprava mostních objektů v úseku Krupá - Žatec | 650190124 650190205 650210009
4 | 531 | V-007553/23 | Hořesedly - Svojetín: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu - výměna mostnic v km 13,798 | SMT Praha | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 2d | 08.06. | 09.06. | 8.-9.6. | 6: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PHA 2023 – 2024 | 645200080
5 | 531 | V-027510/21 | Chrášťany - Svojetín: kolejově, část TK Chrášťany - do km cca 11,967 | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | obsluha nákladiště "Hořesedly" bude umožněna akce ŘSD - upřesněn HMG | budování mimoúrovňového křížení | Objednavatel 13 | PHA 13 | 8 | C | § | Ne | 154d | 02.02. | 04.07. | 2.2.-4.7. | 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 4
6 | 531 | V-007045/23 | Louny předměstí - Hřivice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 39,340, 39,735, 40,023, 40,488, 41,195 a 43,507. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 26d | 09.10. | 03.11. | 9.10.-3.11. | 10: 23; 11: 3 | Oprava mostních objektů v úseku Hřivice - Louny předměstí | 650190274
7 | 531 | V-007106/23 | Počerady: záhl. obrnické 1. a 2. traťové koleje. Počerady - Obrnice: 1.,2. + TV, Obrnice: celá jen TV, záhl. počeradské 1. a 2. traťové koleje. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | zvýšení přechodnosti na TTZ D4 | oprava traťové koleje - 0. etapa, oprava propustků v km 222,091; 222,934; 224,205; 224,960; 225,175; 226,150; 228,002; 228,207; 228,304; 228,550; 228,991; 231,725 a 232,085 - montáž svislých pažnic mezi 1. a 2. TK | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | D | 5x8h | 01.06. | 05.06. | 1.-5.6. | 6: 5 | Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky | 650200002
8 | 531 | V-007111/23 | Počerady: záhl. obrnické 2. traťové koleje. Počerady - Obrnice: 2. + TV, Obrnice: celá jen TV, záhl. počeradské 2. traťové koleje. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | zvýšení přechodnosti na TTZ D4; v souběhu s výlukou 1.TK Obrnice - Počerady (75N) | oprava traťové koleje - 0. etapa, oprava propustků v km 222,091; 222,934; 224,205; 224,960; 225,175; 226,150; 228,002; 228,207; 228,304; 228,550; 228,991; 231,725 a 232,085 - montáž svislých pažnic mezi 1. a 2. TK. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | D | 5x8h | 06.06. | 10.06. | 6.-10.6. | 6: 5 | Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky | 650200002
9 | 531 | V-007104/23 | Obrnice: 1. jen TV, záhl. počeradské 1. traťové koleje. Obrnice - Počerady: 1. + TV, Počerady: záhl. obrnické 1. traťové koleje. |  | T+S | PJ | [11 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 25 | 2. TK, 10100 m, 50 km/h. zvýšení přechodnosti na TTZ D4 | oprava traťové koleje - 0. etapa, oprava propustků v km 222,091; 222,934; 224,205; 224,960; 225,175; 226,150; 228,002; 228,207; 228,304; 228,550; 228,991; 231,725 a 232,085 | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 75d | 06.06. | 19.08. | 6.6.-19.8. | 6: 25; 7: 31; 8: 19 | Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky | 650200002
10 | 531 | V-007105/23 | Počerady: záhl. obrnické 1. traťové koleje. Počerady - Obrnice: 2. + TV, Obrnice: 2.,4.,6.,8. jen TV, záhl. počeradské 2. traťové koleje. |  | T+S | PJ |  | LNT | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 25 | 1. TK, 10100 m, 50 km/h. zvýšení přechodnosti na TTZ D4; NTV v ŽST Obrnice po dobu cca 20 dní - etapizace | oprava traťové koleje - 0. etapa, oprava propustků v km 222,091; 222,934; 224,205; 224,960; 225,175; 226,150; 228,002; 228,207; 228,304; 228,550; 228,991; 231,725 a 232,085 | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 75d | 20.08. | 02.11. | 20.8.-2.11. | 8: 12; 9: 30; 10: 31; 11: 2 | Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky | 650200002
11 | 531 | V-006847/23 | Obrnice: 1a jen TV, záhl. mostecké traťové koleje. napěťově mostecko-zlatnické zhlaví mezi ÚO 412, ÚO 421 - ÚO 10 | ZP | S |  |  | NVÚ |  |  |  | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | současně s TK Obrnice - Most | Rekonstrukce mostu v km 119,170, výměna stávající ocelové konstrukce za novou, sanace pražcového podloží, sanace spodní stavby mostu. | SS západ - Praha | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 47d | 23.08. | 08.10. | 23.8.-8.10. | 8: 9; 9: 30; 10: 8 | Rekonstrukce mostu v km 119,170 na trati Obrnice - Most | 3273214993
12 | 531 | V-018598/22 | Obrnice - Most: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 119,580, 119,775 a 120,430. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 65d | 05.08. | 08.10. | 5.8.-8.10. | 8: 27; 9: 30; 10: 8 | Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky | 650200002
532 - Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výh.č. 104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou
1 | 532 | V-023026/20 | Čelákovice: záhl. mochovské traťové koleje. Čelákovice - Mochov: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Realizace přeložky Mochovské tratě | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 167d | 12.06. | 25.11. | 12.6.-25.11. | 6: 19; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 25 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
2 | 532 | V-006450/22 | Čelákovice - Brandýs nad Labem: traťová bez TV, Čelákovice: záhl. a zhl. brandýské traťové koleje. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Demontáž výhybky č.17 a její nahrazení kolejovým polem | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 3d | 25.09. | 27.09. | 25.-27.9. | 9: 3 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
3 | 532 | V-007516/21 | Čelákovice - Brandýs nad Labem: traťová bez TV, do km 7,335 | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostu v km 5,703 v obci Brandýs nad Labem | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 90d | 30.06. | 27.09. | 30.6.-27.9. | 6: 1; 7: 31; 8: 31; 9: 27 | Rekonstrukce mostu v km 5,703 trati Čelákovice - Neratovice | 3273214901
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
1 | 533 | V-017729/22 | Vojkovice nad Ohří: 3.,5a,5b,5.,7. bez TV, 3. jen TV, výh.: 8, 9, 10, 12, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 40 | Nelze na vlečku Mattoni - Kyselka. | Výměna pražců, kolejnic, úprava štěrkového lože, úprava GPK | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 22d | 07.03. | 28.03. | 7.-28.3. | 3: 22 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
2 | 533 | V-017726/22 | Ostrov nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 35 |  | oprava GPK, sypání štěrku, úprava kolejového lože v km 164,000-168,900, výměna kolejnic 600m | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 5d | 13.05. | 17.05. | 13.-17.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
3 | 533 | V-017727/22 | Vojkovice nad Ohří - Ostrov nad Ohří: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 35 |  | oprava GPK, sypání štěrku, úprava kolejového lože v km 164,000-168,900, výměna kolejnic 450 m | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 5d | 20.05. | 24.05. | 20.-24.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
4 | 533 | V-003934/23 | Hájek - Ostrov nad Ohří: 1. jen TV, Hájek: 1. jen TV, záhl. 1.TK směr Ostrov. |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 | Nelze po 1. TK Hájek - Ostrov. | Oprava přejezdu v km 176,260 (P79), demontáž konstrukce, výměna upevňovadel a kolejnic, oprava GPK, oprava povrchu. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 3d | 11.04. | 13.04. | 11.-13.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
5 | 533 | V-003935/23 | Ostrov nad Ohří - Hájek: 2. jen TV, Hájek: sudá jen TV, záhl. 2.TK směr Ostrov. |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 | Nelze po 2. TK Ostrov - Hájek. | Oprava přejezdu v km 176,260 (P79), demontáž konstrukce, výměna upevňovadel a kolejnic, oprava GPK, oprava povrchu. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 3d | 14.04. | 16.04. | 14.-16.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
6 | 533 | V-005498/22 | Sokolov seřaďovací nádraží: 13.,15.,17.,19. + TV, včetně přilehlých výhybek Sokolov seřaďovací nádraží: 21.,23.,25.,27.,29. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |  | oprava kolejí a výhybek (2.část): TSO SK č. 13-19 + přilehlé výhybky | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 35d | 25.07. | 28.08. | 25.7.-28.8. | 7: 7; 8: 28 | Oprava kolejí a výhybek v ŽST Sokolov seř. nádraží 2.část | 650190131
7 | 533 | V-017736/22 | Citice: 17.,19. jen TV, výh.: 8a/b, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 |  | TSO výhybky 8a/b | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 03.06. | 12.06. | 3.-12.6. | 6: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
8 | 533 | V-005505/22 | Cheb: 16.-20. jen TV, výh.: 5, 6, 8, včetně SK č. 22a, 104.SK |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | NTV pouze denní výluky cca 7:00-17:00 (etapizace). | TSO výhybek č. 5, 6 a 8 | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 15d | 01.07. | 15.07. | 1.-15.7. | 7: 15 | Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb | 650190210
9 | 533 | V-005506/22 | Cheb: 1.,3.,5.,7a jen TV, výh.: 30, 31, 32, 34, 35, 37, koleje střed |  | S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | Nelze na/z SK č. 1, 3, 7a, 9a, 11. | TSO výhybek č. 30, 31, 32, 34, 35, 37 | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 09.05. | 07.06. | 9.5.-7.6. | 5: 23; 6: 7 | Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb | 650190210
10 | 533 | V-005507/22 | Cheb: 8.-20. jen TV, výh.: 56, 57, 59, 61, včetně SK č. 22a, 104.SK |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | NTV pouze denní výluky cca 7:00-17:00 (etapizace). | TSO výhybek č. 56, 57, 59, 61. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 10.04. | 29.04. | 10.-29.4. | 4: 20 | Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb | 650190210
11 | 533 | V-016444/22 | Cheb: 154.,156.,158. bez TV, 146.,148.,150.,152.,154.,156.,158. jen TV, zhl. směr Tršnice, v části od náv. Se131, Se132 po náv. Se133. Cheb: 200.,204.,208. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 66 | 20 |  | vložení děliče č. 60 v km 454,425 a č. 61 km 455,050 nad 158.SK a vložení izolátorů nad 154. SK km 454,510 a km 454,760 a nad 156. SK km 454,510 a km 455,050 | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | C |  | D | 16 | 10.04. | 10.04. | 10.4. | bar: 4
12 | 533 | V-016448/22 | Cheb: 154. + TV, Část NTV mezi km 454,510 a km 454,760 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Úprava TV. | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | C |  | Ne | 4d | 04.06. | 07.06. | 4.-7.6. | 6: 4
13 | 533 | V-016453/22 | Cheb: 156.,158. + TV, část NTV Cheb: 200.,204.,208. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 |  | Úprava TV. | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | C |  | Ne | 19d | 04.06. | 22.06. | 4.-22.6. | 6: 19
14 | 533 | V-016461/22 | Cheb: 156. jen TV, část NTV |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | pokračuje do 29.5.2025 | Práce jeřábu v blízkosti TV. | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | C | § | Ne | 192d | 23.06. | 31.12. | 23.6.-31.12. | 6: 8; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31
15 | 533 | V-016462/22 | Cheb: 158. bez TV, 158.,200.,204.,208. jen TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | pokračuje do 30.9.2025 | Výstavba nové haly, úprava kolejiště a TV v DKV Cheb ČD, a.s. | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | C |  | Ne | 192d | 23.06. | 31.12. | 23.6.-31.12. | 6: 8; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice
1 | 534 | V-008346/22 | Kaštice - Kadaň: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Vilémov u Kadaně: celá bez TV, Radonice u Kadaně: celá bez TV, Poláky: celá bez TV, Želina: celá bez TV, Kadaňský Rohozec - Vilémov u Kadaně: traťová bez TV, Kadaňský Rohozec: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostů v km 1,855, 6,585, 11,057, 13,367 a 17,414. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 40d | 20.05. | 28.06. | 20.5.-28.6. | 5: 12; 6: 28 | Oprava mostů v úseku Kaštice – Kadaň – Kadaňský Rohozec | 650210010
2 | 534 | V-008347/22 | Křimov - Vejprty: traťová bez TV, Rusová: celá bez TV, Kovářská: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 7,457, 16,639, 30,377, 30,486 a 33,527. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 19d | 07.10. | 25.10. | 7.-25.10. | 10: 19 | Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty | 650180340
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
1 | 535 | V-007722/23 | Telnice - Oldřichov u Duchcova: včetně dopraven D3 Chlumec u Chabařovic, Krupka, Teplice lesní brána | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů. | ST Most | UNL 11 | 8 | H | § | Ne | 366d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Oprava trati v úseku Telnice - Oldřichov u Duchova | 650210028 | Bude projednáno mimo RPV 2024
2 | 535 | V-006491/23 | Most nové nádraží odjezd - Louka u Litvínova: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | demontáž starého a montáž nového TV včetně regulace | SEE Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 31d | 08.09. | 08.10. | 8.9.-8.10. | 9: 23; 10: 8 | Oprava TV v úseku Most n.n. - Louka u Litvínova | 650190158
3 | 535 | V-007441/21 | Louka u Litvínova - Osek město: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 133,335, 135,015 a 137,560. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 19d | 08.09. | 26.09. | 8.-26.9. | 9: 19 | Oprava mostních objektů v úseku Louka u Litvínova - Dubí | 650190268
536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín
1 | 536 | V-003942/23 | Stará Role: záhl. směr N. Role. Stará Role - Nová Role: traťová bez TV, Nová Role - Nejdek: traťová bez TV, Nejdek: záhl. a zhl. směr N. Role mezi náv. L a nám. výh. č. 3,4. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava přejezdu v km 6,710 (P8386) na záhlaví St.Role a oprava přejezdů v km 19,080 (P171), 19,212 (P172) na záhlaví Nejdku. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 22.05. | 31.05. | 22.-31.5. | 5: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
2 | 536 | V-005466/22 | Nové Hamry - Pernink: traťová bez TV, Nové Hamry: celá bez TV, Pernink: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO v km 28,100-36,046, výměna def. vad. kolejnic, čištění příkopů, oprava mostů v km 31,503 a 33,203 a propustků km 28,617, 29,191, 29,281, 29,741, 30,133, 30,582, 30,715, 31,008, 31,932, 32,102, 32,377, 32,593, 32,746. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 117d | 22.07. | 15.11. | 22.7.-15.11. | 7: 10; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 15 | Oprava trati v úseku Nové Hamry – Pernink | 650190134
3 | 536 | V-008191/22 | Loket předměstí - Nové Sedlo u Lokte: traťová bez TV, Nové Sedlo u Lokte: záhl. směr Loket. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 16,775 | SMT Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 15d | 17.05. | 31.05. | 17.-31.5. | 5: 15 | Oprava mostů v úseku Loket předměstí - Nové Sedlo | 650190079
4 | 536 | V-017733/22 | Dalovice - Merklín: traťová bez TV, Sadov: celá bez TV, Hroznětín: celá bez TV, Merklín: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic, čištění kol. lože, čištění příkopů a odvodnění, výměna upevňovadel | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O |  | Ne | 15d | 01.10. | 15.10. | 1.-15.10. | 10: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
537 - Praha-Vysočany - Turnov
1 | 537 | V-007582/23 | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 2.,4. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | Oprava staničních kolejí, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, ŠL, úprava GPK, úprava BK, svařování. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 15d | 14.07. | 28.07. | 14.-28.7. | 7: 15 | Oprava staničních kolejí žst. Mladá Boleslav | 645200055
2 | 537 | V-007580/23 | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 1.,3.,5. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | bez ND | Oprava staničních kolejí, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, ŠL, úprava GPK, úprava BK, svařování. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 14d | 29.07. | 11.08. | 29.7.-11.8. | 7: 3; 8: 11 | Oprava staničních kolejí žst. Mladá Boleslav | 645200055
3 | 537 | V-019607/21 | Bakov nad Jizerou - Příšovice: traťová bez TV, Mnichovo Hradiště: celá bez TV, Loukov u Mnichova Hradiště: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Strojní čištění, doplnění ŠL, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, úprava odvodnění, odstranění vegetace. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 40d | 09.09. | 18.10. | 9.9.-18.10. | 9: 22; 10: 18 | Oprava trati v úseku Bakov nad Jizerou – Mnichovo Hradiště – Příšovice | 645210023
539 - Česká Lípa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Řetenice; Žalhostice - Velké Žernoseky
1 | 539 | V-006647/23 | Úštěk - Blíževedly: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Zřízení BK, osazení pražcových kotev, posun kolejnic, oprava přejezdu v km 67,487 (P3367). | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 7d | 03.09. | 09.09. | 3.-9.9. | 9: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
2 | 539 | V-006795/23 | Litoměřice horní nádraží - Žalhostice: traťová bez TV, Litoměřice horní nádraží: záhl. směr Žalhostice. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna přejezdové konstrukce na přejezdu P3340 v km 43,596. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 8d | 03.09. | 10.09. | 3.-10.9. | 9: 8 | Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice - Česká Lípa | 3273514800
3 | 539 | V-018546/22 | Výh Radonice nad Ohří - Louny: traťová bez TV, Louny: 2a bez TV, záhl. a zhl. směr Radonice n.O.. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SK č.2a + záhlaví a zhlaví v Lounech pouze posledních 30 dní výluky (etapizace). | Sanace žel. spodku, zřízení BK, strojní čištění v km 0,695-3,150, výměna poškozených pražců SB5, výměna vadných a ojetých kolejnic, rozšíření pláně, oprava povrchu přejezdů P2283 - P2290 (8x), oprava nástupišť Slavětín a Veltěže, oprava 3x MO. | ST Most | UNL 11 | 7 | OS | § | Ne | 88d | 02.04. | 28.06. | 2.4.-28.6. | 4: 29; 5: 31; 6: 28 | Oprava trati v úseku Louny - Radonice nad Ohří | 650180317
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
1 | 540 | V-003883/23 | Srní u České Lípy: 2,4 bez TV, výh.: 7,8,9, záhl. směr Žízníkov. | ZP | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | ZP směr výh. Žízníkov, žst. Srní U ČL - zůstane pouze 1. SK | Souvislá výměna pražců ve výhybkách č. 7,8,9 včetně přípojů, oprava GPK, zřízení BK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 10d | 20.05. | 29.05. | 20.-29.5. | 5: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
2 | 540 | V-003882/23 | Horní Police: celá bez TV, Horní Police - Stružnice: traťová bez TV, Stružnice: celá bez TV, Stružnice - Česká Lípa hlavní nádraží: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Zajištění stability náspu v km 11,8. oprava GPK, oprava výhybky č. 3 v dopravně Stružnice a výh. č. 7 v dopravně Horní Police, lokální čištění KL, SVK, oprava BK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 30d | 16.09. | 15.10. | 16.9.-15.10. | 9: 15; 10: 15 | Oprava trati v úseku Horní Police - Stružnice Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640180213 640210018
3 | 540 | V-006313/23 | Františkov nad Ploučnicí - Horní Police: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | současně s výlukou OŘ HKR | Oprava přejezdů v km 3,955 (P2635), 6,480 (P2636) a 8,712 (P2641). | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 16.09. | 20.09. | 16.-20.9. | 9: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora
1 | 541 | V-017461/22 | Kopidlno - Jičín: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVP, SVK, čištění blátivých míst, oprava GPK v km 33,230-35,000, SVK, SVP, SČ, BK v km 35,012-36,320 a 39,100-39,625. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 10d | 16.04. | 25.04. | 16.-25.4. | 4: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
2 | 541 | V-009361/21 | Nymburk město - Veleliby: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SMT+ST | Oprava mostů v km 1,010; 1,119; obnovení PKO, oprava přejezdů P4594, P4951, P2786, výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, čištění a doplnění ŠL, úprava BK, GPK strojně, úprava odvodnění, odstranění vegetace. | SMT Praha | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 30d | 29.06. | 28.07. | 29.6.-28.7. | 6: 2; 7: 28 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PHA 2023 – 2024 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 | 645200080 645200086
3 | 541 | V-020733/21 | Mladá Boleslav hlavní nádraží - Mladá Boleslav město: traťová bez TV, Mladá Boleslav hlavní nádraží - Katusice: traťová bez TV, Mladá Boleslav hlavní nádraží: záhl. katusické traťové koleje a traťové koleje směr Mladá Boleslav město. | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v době dovolené Škoda-Auto | Zajištění stability skalních masivů, sanace skal | SS západ - Praha | PHA 13 | 7 | I | § | Ne | 10d | 31.07. | 09.08. | 31.7.-9.8. | 7: 1; 8: 9 | Zvýšení stability skalních masivů na tratích Chotětov - Mladá Boleslav a Mladá Boleslav město | 5213530005
542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí
1 | 542 | V-019592/21 | Libuň - Lomnice nad Popelkou: traťová bez TV, Lomnice nad Popelkou: celá bez TV, Lomnice nad Popelkou - Stará Paka: traťová bez TV, Stará Paka: záhl. směr Lomnice nad Popelkou. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | etapizovat pro ROV | SVP, SVK v km 67,300 - 68,100; vložení pražcových kotev, oprava GPK, zřízení BK, oprava odvodnění; oprava kolejí, výhybek a nástupišť v dopravně Lomnice nad Popelkou, oprava přejezdů P4717 v km 64,251 a P4718 v km 64,618 | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 33d | 01.10. | 02.11. | 1.10.-2.11. | 10: 31; 11: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 Oprava kolejí a výhybek v žst. Lomnice nad Popelkou | 640210018 640230004
2 | 542 | V-016442/22 | Dolní Bousov - Libuň: traťová bez TV, Dolní Bousov: záhl. TK směr Libuň. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVP, SVK v km 34,536 - 34,900, vložení pražcových kotev, oprava GPK, zřízení BK, příkopy, oprava přejezdů v km 34,550 (P4663). | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 12d | 01.10. | 12.10. | 1.-12.10. | 10: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
3 | 542 | V-019051/21 | Mělník - Mšeno: zab. a sděl. zař. traťové. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | bez nutnosti ND | Oprava kabelizace a venkovního zabezpečovacího zařízení. | SSZT Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 21d | 08.04. | 28.04. | 8.-28.4. | 4: 21 | Oprava kabelizace na trati Mělník - Mšeno | 645200105
543 - Cheb - Hranice v Čechách; Tršnice - Bad Brambach; Tršnice - Luby u Chebu
1 | 543 | V-017891/22 | Cheb - Františkovy Lázně: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava GPK, doplnění a úprava kol.lože, výměna def.vad. kolejnic včetně svařování. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 02.09. | 11.09. | 2.-11.9. | 9: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
2 | 543 | V-005469/22 | Františkovy Lázně - Hazlov: traťová + TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO č. 403 (km 67,250) Františkovy Lázně a koncem TV v km 10,709 = 62,775 Františkovy Lázně: 3. jen TV, výh.: 29, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO v km 10,608-11,010 a 11,621-13,628; SVK, SVP, strojní čištění a úprava ŠL, oprava přejezdu v km 12,293 (P324), výměna def. vadných kolejnic, údržba odvodnění, úprava žel. spodku. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 35d | 13.06. | 17.07. | 13.6.-17.7. | 6: 18; 7: 17 | Oprava trati v úseku Františkovy Lázně - Hazlov | 650190213
3 | 543 | V-002770/23 | Hazlov: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "35N" (Fr.Lázně - Hazlov). | Oprava mostu v km 18,324 včetně zrušení části nástupišť (postradatelnost). | SMT Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 35d | 13.06. | 17.07. | 13.6.-17.7. | 6: 18; 7: 17 | Oprava mostních objektů v km 2,832-18,324 úseku Františkovy Lázně - Aš a Aš - Hranice v Čechách | 650190081
4 | 543 | V-017892/22 | Františkovy Lázně: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 26 Františkovy Lázně: výh.: 24,26,27,28, Františkovy Lázně: celá jen TV, Františkovy Lázně - Vojtanov: traťová + TV, záhl. směr Vojtanov, v jeho části od návěstidla S po námezník výhybky č. 28. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO výhybek č. 24, 26, 27, 28 a SVP, čištění a úprava kol.lože, výměna upevňovadel, zřízení BK, výměna def. vad. kolejnic, čištění a úprava odvodnění. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 13.06. | 02.07. | 13.6.-2.7. | 6: 18; 7: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
5 | 543 | V-005503/22 | Tršnice - Luby u Chebu: traťová bez TV, Skalná: celá bez TV, Luby u Chebu: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Strojní čištění a oprava GPK v km 4,100-5,700; 8,900-9,900; 10,200-10,500; 12,200-13,100; 13,400-15,800; TSO v km 6,724-6,973; 10,824-10,929; 15,569-15,774; 15,901-16,197, čištění příkopů. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 01.08. | 20.08. | 1.-20.8. | 8: 20 | Čištění kolejového lože v úseku Tršnice - Luby u Chebu | 650190042
6 | 543 | V-003679/23 | Františkovy Lázně: 3. + TV, ost. zař.: nástupiště u 3. staniční koleje. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 40 | Musí být zachován přístup na nástupiště u 1., 2. a 4. SK - tyto nástupiště bez omezení. | Kompletní demontáž stávajícího přístřešku nástupiště u 3. SK (včetně podpěr). | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 14d | 14.02. | 27.02. | 14.-27.2. | 2: 14 | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně | 3273214901
7 | 543 | V-003680/23 | Františkovy Lázně: 3. bez TV, ost. zař.: nástupiště u 3. staniční koleje. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 40 | Musí být zachován přístup na nástupiště u 1., 2. a 4. SK - tyto nástupiště bez omezení. | Rekonstrukce části plochy nástupiště u 3. SK - odkop materiálu a sanace. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 30d | 22.04. | 21.05. | 22.4.-21.5. | 4: 9; 5: 21 | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně | 3273214901
8 | 543 | V-008013/22 | Františkovy Lázně: 3. + TV, ost. zař.: nástupiště u 3. staniční koleje. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 40 | Musí být zachován přístup na nástupiště u 1., 2. a 4. SK - tyto nástupiště bez omezení. | Výstavba nového zastřešení nástupiště u 3. SK - nové sloupy, nové podbití (dřevěné latě), zřízení nové plechové krytiny, odvodnění přístřešku, montáž sítí proti ptactvu. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 30d | 04.11. | 03.12. | 4.11.-3.12. | 11: 27; 12: 3 | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně | 3273214901
546 - Benešov nad Ploučnicí - Sebnitz (Sachs); Rumburk - Ebersbach (Sachs); Mikulášovice dolní n. - Rumburk; Panský - Krásná Lípa
1 | 546 | V-018613/22 | Krásná Lípa - Panský: traťová bez TV, Panský - Mikulášovice dolní nádraží: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 0,396, 0,442, 0,607, 1,050, 1,414, 1,601, 1,973 a 3,814 (K.Lípa - Panský) a propustků v km 1,844, 1,922, 2,492, 3,111, 4,495, 6,656, 7,169, 7,351, 7,560, 8,396, 9,072, 10,104, 10,286, 10,366, 11,209 (Panský - Mikulášovice). | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | OS | § | Ne | 35d | 01.10. | 04.11. | 1.10.-4.11. | 10: 31; 11: 4 | Oprava mostních objektů v úseku Panský - Krásná Lípa Oprava mostních objektů v úseku Mikulášovice d.n. - Rumburk | 650190276 650190278
2 | 546 | V-018614/22 | Rumburk - Panský: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s výlukou Kr.Lípa - Panský - Mikulášovice d.n. | Oprava propustků v km 11,725, 11,768, 12,116, 13,189, 13,511, 13,900, 14,846, 14,952, 15,378, 16,995. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | OS | § | Ne | 25d | 01.10. | 25.10. | 1.-25.10. | 10: 25 | Oprava mostních objektů v úseku Mikulášovice d.n. - Rumburk | 650190278
3 | 546 | V-006631/23 | Rumburk - Jiříkov: traťová bez TV, Rumburk: záhl. směr Jiříkov. jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se8 | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 91,697; 92,876 a 93,019 | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 19d | 12.09. | 30.09. | 12.-30.9. | 9: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2022 - 2025 | 650220005
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
1 | 547 | V-012026/22 | Liberec - Mníšek u Liberce: traťová bez TV, Mníšek u Liberce: celá bez TV, Mníšek u Liberce - Raspenava: traťová bez TV, Raspenava: záhl. směr Mníšek. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | "jmenovitá akce bez výluk HKR-Týniště-Letohrad-Lichkov" | Komplexní oprava trati v km 168,745 - 171,400; oprava kolejí, výhybek, nástupišť, SZZ, PZZ, osvětlení, EOV v žst. Mníšek u Liberce | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 75d | 01.07. | 13.09. | 1.7.-13.9. | 7: 31; 8: 31; 9: 13 | Oprava trati v úseku Krásná Studánka - Mníšek u Liberce | 640190078
2 | 547 | V-003886/23 | Raspenava: záhl. směr Bílý Potok. Raspenava - Bílý Potok pod Smrkem: traťová bez TV, Bílý Potok pod Smrkem: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVK, svařování, oprava GPK, oprava odvodnění | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 5d | 05.08. | 09.08. | 5.-9.8. | 8: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
3 | 547 | V-003884/23 | Raspenava: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Komplexní oprava výhybky č. 9 | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 6d | 01.07. | 06.07. | 1.-6.7. | 7: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
4 | 547 | V-019521/21 | Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem: traťová bez TV, Nové Město pod Smrkem: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVP km 4,700-4,900; 8,000-8,200, SVK km 18,900 - 22,900; oprava přejezdu P 2909 v km 15,608, oprava odvodnění, oprava GPK, svařování; oprava propustků v km 19,672; 20,688 | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 12.08. | 31.08. | 12.-31.8. | 8: 20 | Oprava propustků na trati Frýdlant v Č. - Jindřichovice pod Smrkem Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640190103 640210018
5 | 547 | V-003888/23 | Liberec - Chrastava: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava přejezdu P2810 km 5,346, svařování, oprava BK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 3d | 08.07. | 10.07. | 8.-10.7. | 7: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
6 | 547 | V-020856/21 | Varnsdorf - Seifhennersdorf: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Sanace tělesa žel. spodku v km 12,288-12,700. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 60d | 02.04. | 31.05. | 2.4.-31.5. | 4: 29; 5: 31 | Sanace tělesa železničního spodku na trati Varnsdorf – Seifhennersdorf (DB) v km 12,288 – 12,7 | 3273214901
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
1 | 701 | V-021984/19 | Veselí nad Lužnicí - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, Doňov: celá + TV, Kardašova Řečice: celá + TV, Výh Velký Ratmírov: celá + TV, Jindřichův Hradec: celá + TV, Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Výh Kamenný Malíkov: celá + TV, Popelín: celá + TV, Počátky-Žirovnice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "20N" (Počátky - Kostelec OŘ BNO). Bez vlivu na úzkokolejky. | výměna kol. roštu (cca 7700 m) formou SVP a SVK, strojní čištění, svařování a zřízení BK, oprava GPK a doplnění štěrkového lože, TSO SK3 v Jarošově (výměna kol.roštu), kontrola sjízdnosti TV | ST České Budějovice | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 20d | 26.03. | 14.04. | 26.3.-14.4. | 3: 6; 4: 14 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Veselí nad Lužnicí - Počátky–Žirovnice II. etapa | 654210070
2 | 701 | V-004104/20 | Doňov: zab. zař.: SZZ. |  | S | [5 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "20N" (Veselí - Počátky). | celková oprava SZZ s výměnou venkovních prvků | SSZT České Budějovice | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 10d | 26.03. | 04.04. | 26.3.-4.4. | 3: 6; 4: 4 | Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Doňov | 654190018
3 | 701 | V-004535/23 | Popelín: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "20N" (Veselí - Počátky). | celková oprava SZZ s výměnou venkovních prvků | SSZT České Budějovice | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 20d | 26.03. | 14.04. | 26.3.-14.4. | 3: 6; 4: 14 | Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Popelín | 654190042
4 | 701 | V-006645/22 | Počátky-Žirovnice - Horní Cerekev: traťová + TV, Jihlávka: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | běžná údržba infrastruktury, výměna pražců a kolejnic, úprava GPK, údržba TV | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 26.03. | 14.04. | 26.3.-14.4. | 3: 6; 4: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
5 | 701 | V-020137/21 | Horní Cerekev - Kostelec u Jihlavy: traťová + TV, Horní Cerekev: celá jen TV, Batelov: celá + TV, Výh Spělov: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostních objektů v km 64,981; km 65,969; km 66,237; km 71,126; km 71,525 a km 73,652; výměna kolejnic a pražců. | SMT Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 30d | 16.03. | 14.04. | 16.3.-14.4. | 3: 16; 4: 14 | Oprava mostních objektů na trati Horní Cerekev – Kostelec | 639210025
6 | 701 | V-007269/22 | Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | nástupiště pouze u SK 3 | Modernizace ŽST Jihlava město betonáž základů TV provizorních trakčních podpěr | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 2x8h | 01.08. | 02.08. | 1.-2.8. | 8: 2 | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901
7 | 701 | V-007263/22 | Rantířov - Jihlava město: traťová + TV, Jihlava město: 1,1a,3,3a bez TV, celá jen TV, | ZP | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 30 | 75 | od Jihlavy sjízdná SK2, 5-13, v čase 18:15-4:15 | Modernizace ŽST Jihlava město betonáž základů provizor. trakčních podpěr | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 10 | 03.08. | 04.08. | 3.-4.8. | [12 empty] | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901 | bar: 8
8 | 701 | V-007271/22 | Jihlava město: 3,3a jen TV, 5,7 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | 30 | 75 |  | Modernizace ŽST Jihlava město betonáž základů TV provizorních trakčních podpěr | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 8 | 05.08. | 05.08. | 5.8. | [12 empty] | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901 | bar: 8
9 | 701 | V-007272/22 | Jihlava město: 2a,2c,4,4a,4b,4c bez TV, 2,2b + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 30 | 75 |  | Modernizace ŽST Jihlava město betonáž základů TV provizorních trakčních podpěr | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 8 | 06.08. | 06.08. | 6.8. | [12 empty] | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901 | bar: 8
10 | 701 | V-007273/22 | Jihlava město: 2a,4a bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 25 | 75 |  | Modernizace ŽST Jihlava město osazení provizorních podpěr TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 6 | 24.08. | 24.08. | 24.8. | [12 empty] | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901 | bar: 8
11 | 701 | V-007264/22 | Rantířov - Jihlava město: traťová + TV, Jihlava město: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | v čase 18:15-2:15 | Modernizace ŽST Jihlava město osazení provizorních podpěr TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 8 | 25.08. | 26.08. | 25.-26.8. | [12 empty] | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901 | bar: 8
12 | 701 | V-008101/23 | Rantířov - Jihlava město: traťová + TV, Jihlava město: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 180 | 30 | 0 | v čase 18:15-2:15 | Modernizace ŽST Jihlava město osazení provizorních podpěr TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 8 | 26.08. | 27.08. | 26.-27.8. | [12 empty] | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901 | bar: 8
13 | 701 | V-008102/23 | Rantířov - Jihlava město: traťová + TV, Jihlava město: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 180 | 30 | 0 | v čase 18:15-2:15 | Modernizace ŽST Jihlava město osazení provizorních podpěr TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 8 | 27.08. | 28.08. | 27.-28.8. | [12 empty] | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901 | bar: 8
14 | 701 | V-007274/22 | Jihlava město: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 |  | Modernizace ŽST Jihlava město osazení provizorních bran TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 6 | 28.08. | 29.08. | 28.-29.8. | [12 empty] | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901 | bar: 8
15 | 701 | V-007275/22 | Jihlava město: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 |  | Modernizace ŽST Jihlava město osazení provizorních bran TV, demontáž pevného bodu a převěsu TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 2x8h | 29.08. | 31.08. | 29.-31.8. | 8: 2 | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901
16 | 701 | V-015112/18 | Jihlava město: 3-17 + TV, vč. rantířovského zhlaví |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 100 | 80 | do 30.6.2025; do konce GVD 24/25 ND Jihlava-Jihlava město (požadavek kraje), od zač. GVD 24/25 do 31.12. stanice bez obsluhy cestujících; výluka vlečky ZZN a Uhelné sklady; vlečka Ferona a nákladiště AČR bez omezení. | Modernizace ŽST Jihlava město rekonstrukce kolejiště, budování podchodu | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 122d | 01.09. | 31.12. | 1.9.-31.12. | 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901
17 | 701 | V-007277/22 | Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 30 | 75 |  | Modernizace ŽST Jihlava město osazení provizorních bran TV, demontáž pevného bodu a převěsu TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 8 | 01.09. | 02.09. | 1.-2.9. | [12 empty] | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901 | bar: 9
18 | 701 | V-007278/22 | Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 |  | Modernizace ŽST Jihlava město překlenutí děličů, montáž provizorních konzol na TP | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 2x6h | 02.09. | 04.09. | 2.-4.9. | 9: 2 | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901
19 | 701 | V-007281/22 | Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 |  | Modernizace ŽST Jihlava město demontáž sestav TV a převěsů, montáž převěsů, regulace TV, překotvení TV, demontáž stávajícího propojení obcházecího vedení, demontáž stožárů a bran TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 14x8h | 07.09. | 29.10. | 7.-8.9., 10.-11.9., 12.-13.9., 19.-24.9., 25.-27.9., 7.-8.10., 13.-14.10., 27.-29.10. | 9: 10; 10: 4 | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901
20 | 701 | V-007295/22 | Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 |  | Modernizace ŽST Jihlava město demontáž převěsů, překotvení TV, demontáž stožárů a bran TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 3x6h | 11.09. | 15.10. | 11.-12.9., 14.-15.9., 14.-15.10. | 9: 2; 10: 1 | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901
21 | 701 | V-007280/22 | Rantířov - Jihlava město: zab. zař.: TZZ. Jihlava město: zab. zař.: SZZ celá. Jihlava město - Jihlava: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | výhybky uzamčeny v přímém směru, nelze křižovat, bude etapizováno | Modernizace ŽST Jihlava město aktivace provizorního ZZ | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 12 | 09.09. | 09.09. | 9.9. | [12 empty] | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901 | bar: 9
22 | 701 | V-007266/22 | Rantířov - Jihlava město: traťová + TV, Jihlava město: sudá jen TV, 1,1a + TV, | ZP | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 30 | 75 | od Jihlavy sjízdná SK2 s LNT | Modernizace ŽST Jihlava město betonáž nových základů TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 8 | 04.11. | 04.11. | 4.11. | [12 empty] | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901 | bar: 11
23 | 701 | V-007298/22 | Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 30 | 75 |  | Modernizace ŽST Jihlava město betonáž základů TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 5x8h | 05.11. | 19.11. | 5.11., 11.-12.11., 18.-19.11. | 11: 5 | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901
24 | 701 | V-007304/22 | Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, Jihlava město - Jihlava: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 30 | 75 |  | Modernizace ŽST Jihlava město betonáž základů TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 8 | 24.11. | 24.11. | 24.11. | [12 empty] | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901 | bar: 11
25 | 701 | V-007303/22 | Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 |  | Modernizace ŽST Jihlava město betonáž základů TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 6 | 25.11. | 25.11. | 25.11. | [12 empty] | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901 | bar: 11
26 | 701 | V-007305/22 | Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, Jihlava město - Jihlava: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 |  | Modernizace ŽST Jihlava město betonáž základů TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 6 | 30.11. | 30.11. | 30.11. | [12 empty] | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901 | bar: 11
27 | 701 | V-007267/22 | Rantířov - Jihlava město: traťová + TV, Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 |  | Modernizace ŽST Jihlava město montáž stožárů TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 6 | 04.12. | 04.12. | 4.12. | [12 empty] | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901 | bar: 12
28 | 701 | V-007268/22 | Rantířov - Jihlava město: traťová + TV, Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, Jihlava město - Jihlava: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 30 | 75 |  | Modernizace ŽST Jihlava město montáž stožárů TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 8 | 05.12. | 05.12. | 5.12. | [12 empty] | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901 | bar: 12
29 | 701 | V-007306/22 | Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, Jihlava město - Jihlava: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 80 |  | Modernizace ŽST Jihlava město montáž stožárů TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 4 | 06.12. | 06.12. | 6.12. | [12 empty] | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901 | bar: 12
30 | 701 | V-018018/22 | Slavonice - Dačice: traťová bez TV, Slavonice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejového roštu, údržba, odstranění vegetace | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 10d | 17.04. | 26.04. | 17.-26.4. | 4: 10 | Oprava trati v úseku Slavonice - Dačice | 639190152
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
1 | 702 | V-015285/20 | Červená nad Vltavou - Vlastec: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ND Branice - Záhoří. | Zřízení a přepojení přeložky tratě na nový most (realizace konstrukčních vrstev náspu v oblouku, pokládka koleje, navázání přechodových oblastí mostu), demontáž částí původního mostu. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 108d | 14.08. | 29.11. | 14.8.-29.11. | 8: 18; 9: 30; 10: 31; 11: 29 | Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek | 5313520012
2 | 702 | V-003603/23 | Červená nad Vltavou: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "108N" (most Červená). | TSO výh.č. 1, 2 (bez snášení) formou SVP, výměna kol.roštu přípojných polí v dl.315 m, výměna kol. lože, výměna opotř. výh. součástí, navaření hrotů srdcovek, svařování, úprava GPK, úprava a doplnění stezek a kol. lože. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 11d | 16.08. | 26.08. | 16.-26.8. | 8: 11 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
3 | 702 | V-025015/19 | Milevsko - Vlastec: traťová bez TV, Branice: celá bez TV, Červená nad Vltavou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "108N" (most Červená). ND Milevsko - Vlastec. | Oprava koleje v km 28,400-29,900 - SVK, SVP, výměna upevňovadel, svařování + zřízení BK, úprava GPK s doplněním ŠL, TSO přejezdu v km 41,208 (P6271) - nová konstrukce, údržba žel. svršku, oprava rozchodu, svoz výzisku. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 22d | 05.09. | 26.09. | 5.-26.9. | 9: 22 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
4 | 702 | V-004965/22 | Božejovice - Milevsko: traťová bez TV, Milevsko: záhl. směr Božejovice. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVK a SVP v km 24,000-25,870, oprava odvodnění v km 25,300-25,760, TSO přejezdu v km 25,723 (P6256) formou výměny kol. roštu, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, svařování a zřízení UT BK, svoz materiálu. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 22d | 27.06. | 18.07. | 27.6.-18.7. | 6: 4; 7: 18 | Výměna kolejnic v úseku Božejovice-Milevsko - II. etapa | 654190097
5 | 702 | V-006211/22 | Tábor: kolejově a napěťově obvod místního nádraží pro trať Tábor - Bechyně Tábor - Malšice: traťová + TV, Slapy: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "14N" (Malšice - Bechyně). | Odstranění závad na TV na základě odborného posudku ocelových konstrukcí - 2. etapa. | SEE České Budějovice | PLZ 10 | 5 | H | § | Ne | 14d | 30.04. | 13.05. | 30.4.-13.5. | 4: 1; 5: 13 | Oprava TV v úseku Malšice včetně – Bechyně včetně | 654210099
6 | 702 | V-017397/20 | Malšice - Bechyně: traťová + TV, Malšice: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "14N" (Tábor - Malšice). Přejezd P6318 (silnice II/137) je využíván pro ND, lze řešit náhradní trasou. | TSO koleje s výměnou kol. roštu v obloucích o malých poloměrech v km 17,770 - 21,825 (910m), TSO přej. v km 17,918 (P6318) a 18,050 (P6319), lokální výměna KL, svařování, úprava UT BK, úprava GPK, osazení kotev, ověření sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 14d | 30.04. | 13.05. | 30.4.-13.5. | 4: 1; 5: 13 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
7 | 702 | V-009140/22 | Malšice - Bechyně: traťová + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Odstranění závad na TV na základě odborného posudku ocelových konstrukcí - 2. etapa. | SEE České Budějovice | PLZ 10 | 5 | H | § | Ne | 25d | 21.05. | 14.06. | 21.5.-14.6. | 5: 11; 6: 14 | Oprava TV v úseku Malšice včetně – Bechyně včetně | 654210099
703 - Horní Cerekev - Tábor
1 | 703 | V-020762/21 | Pelhřimov - Pacov: traťová bez TV, Nová Cerekev: celá bez TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava koleje, výměna pražců a kolejnic, oprava GPK, odstranění vegetace | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 11.09. | 30.09. | 11.-30.9. | 9: 20 | Oprava trati v úseku Pelhřimov – Pacov | 639220026
2 | 703 | V-017722/22 | Horní Cerekev - Pelhřimov: traťová bez TV, Dobrá Voda u Pelhřimova: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejového roštu | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 19d | 15.04. | 03.05. | 15.4.-3.5. | 4: 16; 5: 3 | Oprava trati v úseku Horní Cerekev - Dobrá Voda u Pelhřimova | 639220001
3 | 703 | V-003547/21 | Obrataň: záhl. směr Chýnov. Obrataň - Chýnov: traťová bez TV, Chýnov: celá bez TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "15N" (Chýnov - Tábor). | SVK (oba pasy) v km 45,725-46,750 a km 51,150-51,950; svařování, zřízení BK, SVP km 48,205-48,425; výměna upevňovadel a def. vadných kolejnic, oprava GPK, dopl. kol. lože, úprava stezek, údržba žel. svršku | ST České Budějovice | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 15d | 16.07. | 30.07. | 16.-30.7. | 7: 15 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Obrataň – Chýnov – 1. etapa | 654210076
4 | 703 | V-017404/20 | Chýnov - Tábor: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "15N" (Obrataň - Chýnov). Vlečku ČEPRO (Smyslov) lze v případě potřeby obsluhovat ze směru od Tábora. | SVK+SVP v km 61,505-62,305, oprava GPK, doplnění a úprava ŠL, svařování, oprava BK, svoz výzisku z tratě, reprofilace odvodňovacích stok | ST České Budějovice | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 15d | 16.07. | 30.07. | 16.-30.7. | 7: 15 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Obrataň – Chýnov – 1. etapa | 654210076
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
1 | 704 | V-005368/23 | Vyh Nemanice I: 1.,2.,103 jen TV, v části od neutrálního pole TV k el. dělení ÚO 421 Vyh Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí: traťová jen TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | Souběh s denní výlukou pro EG.D ve výhybně Nemanice II na VR 709. | Rekonstrukce vedení 2x 110kV EG.D v km 4,650-4,750 (výměna 6x fázový vodič mezi stožáry 23-24). | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C |  | D | 9 | 27.04. | 27.04. | 27.4. | bar: 4
2 | 704 | V-005338/23 | Chotýčany - Ševětín: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |  | Rekonstrukce vedení 110 kV v majetku EG.D v km 20,650-20,750 (výměna 1 x lano KZL mezi stožáry č. 78-79). | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C |  | D | 9 | 21.04. | 21.04. | 21.4. | bar: 4
3 | 704 | V-005335/23 | Chotýčany - Ševětín: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |  | Rekonstrukce vedení 110 kV v majetku EG.D v km 20,650-20,750 (výměna 6 x fázový vodič mezi stožáry 78-79). | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C |  | D | 9 | 20.04. | 20.04. | 20.4. | bar: 4
4 | 704 | V-005343/23 | Veselí nad Lužnicí - Soběslav: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |  | Rekonstrukce vedení 110 kV v majetku EG.D v km 57,200-57,300 (výměna 1 x lano KZL mezi stožáry č. 157 - 158). | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C |  | D | 9 | 21.04. | 21.04. | 21.4. | bar: 4
5 | 704 | V-005342/23 | Veselí nad Lužnicí - Soběslav: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |  | Rekonstrukce vedení 110 kV v majetku EG.D v km 57,200-57,300 (výměna 6 x fázový vodič mezi stožáry č. 157 - 158). | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C |  | D | 9 | 20.04. | 20.04. | 20.4. | bar: 4
6 | 704 | V-002164/23 | Tábor: 24.,26.,28. bez TV, 22.-40.,6.,8.,8a jen TV, včetně TV OŘOD západ - strojové středisko Tábor |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | Souběh s "15N" (Tábor výh. č.120-124). Nutné posouzení vlakovým dynamikem. | Strojní čištění kolejí, částečná výměna svrškových komponentů, úprava UT BK, oprava GPK, doštěrkování, úprava stezek, kontrola sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 17d | 13.08. | 29.08. | 13.-29.8. | 8: 17 | Oprava staničních kolejí v žst. Tábor – II. etapa | 654190059
7 | 704 | V-002274/23 | Tábor: zhl. v části od návěstidel L26, L28, L30, L32 k návěstidlu Se36 směr Chotoviny v dopravně Tábor. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 60 | Souběh s "17N" (Tábor koleje č.24, 26, 28). | TSO výh. č. 120, 121, 122, 123 a 124 včetně přípojných polí formou SVP, výměna výh. součástí, kolejnic, upevňovadel, drobného kolejiva, svařování, zřízení BK, oprava GPK, úprava posun. obvodů. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 15d | 02.08. | 16.08. | 2.-16.8. | 8: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2023/2024 | 654210043
705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
1 | 705 | V-019654/21 | České Velenice - Jílovice: traťová + TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá + TV, | ZP | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "45N" (rek. mostů km 185,819 a 192,202). Nebude-li výluka 45N, bude termín upraven na 9.8.-4.9. | SČ v km 169,675-171,590 + výměna kol. roštu formou SVP a SVK v km 166,400-169,675, svařování, zřízení BK, TSO přejezdů v km 169,653 (P1086) a 171,591 (P1087), nové přej. konstrukce, oprava odvodnění, oprava GPK, údržba a regulace TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 27d | 07.08. | 02.09. | 7.8.-2.9. | 8: 25; 9: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
2 | 705 | V-005037/22 | Borovany - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová bez TV, Nová Ves u Českých Budějovic: záhl. a zhl. směr Borovany. České Velenice - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, Borovany: celá jen TV, Nová Ves u Českých Budějovic: celá jen TV, | ZP | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ND Č.Budějovice - Borovany. Nebude-li výluka 45N (N.Hrady - Borovany) bude termín upraven na 6.-8.8. | TSO přejezdu v km 204,838 (P1116) - snesení a výměna kol. roštu, těžení ŠL (bez sanace žel. spodku), přejezdová konstrukce "STRAIL", montáž závěrných zídek, svařování, oprava GPK, doplnění ŠL, dokončovací práce, kontrola sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 3d | 24.09. | 26.09. | 24.-26.9. | 9: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
3 | 705 | V-001353/23 | České Velenice - České Budějovice: zab. zař.: JOP - DOZ. traťové a staniční ZZ | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | Výměna a úprava adresného SW. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | N | 2x5h | 20.11. | 22.11. | 20.-22.11. | 11: 2 | ETCS České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště | 3273214901
4 | 705 | V-019643/21 | České Budějovice seřaďovací nádraží: 101a bez TV, 101a,101.,102.,104.,134.,136.,138.,140.,142.,144.,146 jen TV, včetně navazujících částí zhlaví a včetně 2. výtažné koleje v úseku od děličů TV č. 57, 59 k děličům TV č. 58, 61, 62, 63, 72, 77, 78 vyloučí se napěťově obcházecí vedení TV |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | V část. souběhu s denní výlukou Nová Ves - Č.Budějovice s ND + nutné vypnutí TV v prostoru DKS na seř. nádraží. Nutné posouzení vlakovým dynamikem. Mimo "21N" ÖBB Steyregg - Summerau (15.7.- 4.8.). | SČ koleje č. 101a vč. výměny žel. svršku (SVP+SVK), odvoz podsítného, svařování se zřízením BK, oprava GPK a doplnění kol. lože, úprava a doplnění stezek, vývoz/svoz materiálu, ověření sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 13d | 28.08. | 09.09. | 28.8.-9.9. | 8: 4; 9: 9 | Oprava kolejí a výhybek v žst. České Budějovice seřazovací nádraží | 654210079
5 | 705 | V-002487/23 | České Budějovice seřaďovací nádraží: výh.: 135XA, 137, 139, 140, 143, 147, + včetně TV nad částí SK 103a a 111+ TV SK 320a v obvodu SOKV České Budějovice seřaďovací nádraží: 103.,105.,107.,109.,111a,111b jen TV, TV nad částí SK 103a, 111 + 320a v obvodu SOKV |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 50 | Pro opravu výh. č. 147 nutné vypnutí TV na opatření ČD Cargo. | TSO výh. č. 135XA, 137, 139, 140, 143, 147: souvislá výměna pražců bez snášení, kompletní výměna kol. lože, ojedinělá výměna výh. součástí, svařování, oprava GPK, kontrola sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 20d | 28.08. | 16.09. | 28.8.-16.9. | 8: 4; 9: 16 | Oprava výhybek v žst. České Budějovice- seřazovací nádraží | 654190154
6 | 705 | V-001638/23 | Majdalena: 2.,4. bez TV, v části od km 22,59 k námezníku výhybky č. 8 Majdalena: záhl. a zhl. směr Třeboň. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 29. a 30.5. souběh s denními výlukami pro CPS - ŘSD (mosty Třeboň). | TSO výh. č. 8 a 9 (bez snášení) včetně přípojných polí formou SVP, výměna ŠL, výměna výh. součástí, oprava GPK s doplněním ŠL, svařování, úprava stezek. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 8d | 28.05. | 04.06. | 28.5.-4.6. | 5: 4; 6: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
7 | 705 | V-008433/23 | Třeboň: záhl. a zhl. směr Majdalena, jeho část od návěstidla L do km 33,490. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Zahájení výluky po R321 (cca 10:00) a ukončení výluky před R321 (9:30). Možno objíždět přes výh. č.2. | Demontáž stávajících nosných konstrukcí z předpjatých prefabrikátů (2 mosty v km 33,400-33,500). Akce ŘSD na SOD. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C | § | Ne | 2d | 19.03. | 20.03. | 19.-20.3. | 3: 2
8 | 705 | V-008438/23 | Třeboň: záhl. a zhl. směr Majdalena, jeho část od návěstidla L do km 33,490. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | Zahájení výluky po R323 (cca 20:15) a ukončení výluky před R726 (cca 7:30). Možno objíždět přes výh. č.2. | Montáž skruží pro nové nosné konstrukce 2 mostů v km 33,400-33,500. Akce ŘSD na SOD. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C | § | N | 2x12h | 08.05. | 10.05. | 8.-10.5. | 5: 2
9 | 705 | V-008441/23 | Třeboň: záhl. a zhl. směr Majdalena, jeho část od návěstidla L do km 33,490. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | Souběh s 8N (ŽST Majdalena - TSO výh.č. 8 a 9). Možno objíždět přes výh. č.2. | Betonáž nových nosných konstrukcí 2 mostů v km 33,400-33,500. Akce ŘSD na SOD. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C | § | D | 2x12h | 29.05. | 30.05. | 29.-30.5. | 5: 2
10 | 705 | V-008443/23 | Třeboň: záhl. a zhl. směr Majdalena, jeho část od návěstidla L do km 33,490. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | Zahájení výluky po vlaku R323 (cca 20:15) a ukončení výluky před R726 (cca 7:30). Možno objíždět přes výh. č.2. | Demontáž skruží 2 nových mostů v km 33,400-33,500. Akce ŘSD na SOD. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C | § | N | 2x12h | 25.06. | 27.06. | 25.-27.6. | 6: 2
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
1 | 706 | V-017409/20 | Horní Dvořiště st.hr. - České Budějovice: traťová + TV, Horní Dvořiště: celá + TV, Rybník: celá + TV, Omlenice: celá + TV, Kaplice: celá + TV, Velešín: celá + TV, Holkov: celá + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, Včelná: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO výhybek v ŽST Rybník (č.12, 15, 16), Kaplice (č. 1, 2, 3, 5, 7) a Holkov (č. 5, 6) bez snášení formou SVP, výměna výh. součástí a kol. lože, výměna podkladnic, SVK, svařování s úpravou UT BK, údržbové práce. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 20d | 10.05. | 29.05. | 10.-29.5. | 5: 20 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Rybník – Velešín | 654210072
2 | 706 | V-006891/23 | Omlenice - Kaplice: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |  | Výstavba D3 (nadjezd v km 85,100) - vybudování nových základů pro trakční podpěry (akce ŘSD). | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C |  | D | 6x8h | 08.04. | 13.04. | 8.-13.4. | 4: 6
3 | 706 | V-020914/21 | Omlenice - Kaplice: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "20N" (H.Dvořiště - Č.Budějovice). Termín musí být potvrzen ŘSD, výluce budou předcházet denní výluky na betonáž základů, stavbu stožárů a další přípravné práce. | Výstavba D3 (nadjezd v km 85,100) - zřízení neutrálního pole TV, úpravy TV (akce ŘSD) | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 3d | 27.05. | 29.05. | 27.-29.5. | 5: 3
4 | 706 | V-019986/21 | Omlenice - Kaplice: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba D3 (nadjezd v km 85,100) - osazování nosníků levého mostu (akce ŘSD). | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 3d | 05.11. | 07.11. | 5.-7.11. | 11: 3
5 | 706 | V-019987/21 | Omlenice - Kaplice: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba D3 (nadjezd v km 85,100) - osazování nosníků pravého mostu (akce ŘSD). | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 3d | 12.11. | 14.11. | 12.-14.11. | 11: 3
6 | 706 | V-001355/23 | Horní Dvořiště - České Budějovice: zab. zař.: JOP - DOZ. traťové a staniční ZZ | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | Výměna a úprava adresného SW. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | N | 2x5h | 23.10. | 25.10. | 23.-25.10. | 10: 2 | ETCS České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště | 3273214901
7 | 706 | V-003662/23 | České Budějovice: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | V čase cca 23:00-4:30. Mimo TV Č.Budějovice seř.n. | Vložení/vyjmutí děliče TV č. 9p do liché skupiny na zhlaví do SK95a, osazení/demontáž návěstidel pro elektrický provoz. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C |  | N | 2x5h | 13.09. | 31.10. | 13.-14.9., 30.-31.10. | bar: 9 to 10
8 | 706 | V-003663/23 | České Budějovice: 95a bez TV, výh.: 5A, České Budějovice: 95a jen TV, v části mezi děličem TV č. 4 a děličem TV č. 9p |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 25 | Nutno zachovat nástup/odstup lok. z/do obvodu os.nádr. z DKV po SK 320a, 111, 101b seř.n. (z důvodu stavby pilotové stěny u SK95a). | Betonáže základů, zřízení záporového zajištění stožárů TV. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C |  | D | 10x12h | 14.09. | 23.09. | 14.-23.9. | 9: 10
9 | 706 | V-003676/23 | České Budějovice: 95a bez TV, výh.: 5A, České Budějovice: 95a jen TV, v části mezi děličem TV č. 4 a děličem TV č. 9p |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | Provoz osobní dopravy po SK 91a. Nutno zachovat nástup/odstup lok. z/do obvodu os. nádr. z DKV po SK 320a, 111, 101b seř. nádr. (z důvodu stavby pilotové stěny u SK95a). | Zřízení železničního spodku a svršku. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 7d | 24.10. | 30.10. | 24.-30.10. | 10: 7
10 | 706 | V-008404/23 | Napájecí stanice Lipno nad Vltavou Velešín - Horní Dvořiště st.hr.: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Lipno nad Vltavou - Rybník: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | Nekonat výluky TV bránící jednostrannému napájení TV v úseku Velešín - H.Dvořiště st.hr. resp. Rybník - Vyšší Brod klášter. Výluka TT Lipno pokračuje do 21.3.2025. | Demontáž trakčního transformátoru v TT Lipno n/Vlt. a jeho převoz na plánovanou revizi do Plzně (TT Lipno bude mimo provoz). | SEE České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O |  | Ne | 16d | 16.12. | 31.12. | 16.-31.12. | 12: 16 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ PLZ | 654200049
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
1 | 707 | V-006242/22 | Strunkovice nad Volyňkou: celá bez TV, Strunkovice nad Volyňkou - Volyně: traťová bez TV, Volyně: záhl. směr Strunkovice nad Volyňkou. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nelze na vlečku kamenolom Černětice. Opravu přejezdu P954 (silnice I/4) nutno realizovat na poloviční uzávěrku se světly. | Oprava žel. svršku v km 7,110-8,500 formou SVP+SVK, svařování se zřízením BK s UT, TSO přejezdů v km 8,012 (P955), 8,433 (P956) s výměnou kol. roštu, nové konstrukce, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, oprava přej. k-ce v km 7,099 (P954). | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 20d | 04.09. | 23.09. | 4.-23.9. | 9: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
2 | 707 | V-003607/23 | Čkyně: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "20N" (Strunkovice - Volyně). | TSO výh. č.1, 2,3 (bez snášení) formou SVP, výměna kol. roštu přípojných polí cca 150 m, výměna kol. lože, výměna výh. součástí, navaření srdcovek, svařování, strojní podbíjení, úprava stezek a kol. lože s doplněním materiálu. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 10d | 10.09. | 19.09. | 10.-19.9. | 9: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
3 | 707 | V-023140/20 | Lipka - Kubova Huť: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Po dobu výluky bude komunikace pod mostem sjízdná pro ND v poloviční šíři, podjezdná výška max 4,0 m. Nutné uzavírky komunikace pouze v noční době mimo frekvenci jízd ND za Os vlaky (demontáž a montáž mostní a podpěrné konstrukce typ PIŽMO). | Rekonstrukce mostu v km 47,811 - snesení původní konstrukce mostu, osazení nové železobetonové konstrukce, úpravy žel. svršku v délce 300 m s následnou úpravou GPK. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 75d | 04.04. | 17.06. | 4.4.-17.6. | 4: 27; 5: 31; 6: 17 | Rekonstrukce mostu v km 47,811 na trati Strakonice - Volary | 3273214993
4 | 707 | V-006537/23 | Lipka: celá bez TV, Lipka - Kubova Huť: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "75N" (rek. mostu km 47,811 - akce SSZ). ND Vimperk - Kubova Huť. Přejezd v km 46,240 (P1011) - bez vlivu na ND. | Oprava koleje v km 43,000-47,736 s výměnou žel. svršku, strojní čištění, svařování se zřízením nové BK, oprava GPK, oprava odvodnění, TSO přejezdu km 46,240 (P1011). | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 53d | 16.04. | 07.06. | 16.4.-7.6. | 4: 15; 5: 31; 6: 7 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Kubova Huť - Volary | 654210082
5 | 707 | V-019253/21 | Kubova Huť - Lenora: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ND Vimperk - Lenora/Volary. Souběh s "75N" (Lipka - Kubova Huť). P1026 - využívá ND k dojezdu na zastávku „Zátoň-Boubín“ - nutné opatření. | Oprava koleje v km 57,100-59,150 formou výměny kol. roštu se SČ, zřízování BK, osazení pražcových kotev, oprava GPK, oprava odvodnění, TSO přejezdů v km 57,825 (P1026) a 58,788 (P1027) s těžením ŠL, nové přejezdové konstrukce. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 25d | 20.05. | 13.06. | 20.5.-13.6. | 5: 12; 6: 13 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Kubova Huť - Volary | 654210082
6 | 707 | V-019686/21 | Černý Kříž: záhl. směr Nové Údolí. Černý Kříž - Nové Údolí: traťová bez TV, Nové Údolí: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "40N" (Černý Kříž - Nová Pec). ND v úseku Volary - N.Údolí/N.Pec. | Oprava koleje v km 62,100-63,450 včetně přejezdů v km 62,130 (P1497) a 62,482 (P1498) - strojní čištění, SVP+SVK, svařování, zřízení BK, montáž kotev, oprava GPK, doplnění ŠL, nové přej. konstrukce, oprava odvodnění, úprava stezek. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 20d | 27.09. | 16.10. | 27.9.-16.10. | 9: 4; 10: 16 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
7 | 707 | V-019746/21 | Černý Kříž - Nová Pec: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Částečný souběh s "20N" (Černý Kříž - Nové Údolí). Při souběhu "N" výluk ND Volary - N.Údolí/N.Pec. | Oprava mostů v km 82,887 a km 83,347 - výměna ocelových konstrukcí, sanace spodní stavby, injektážní práce na opěrách, výměna žel. svršku, úprava GPK, svařování, doplnění šterk. lože. Oprava mostu v km 72,519 s vým. mostní konstrukce. | SMT České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 40d | 09.09. | 18.10. | 9.9.-18.10. | 9: 22; 10: 18 | Oprava mostu v km 72,519 v úseku Nová Pec - Černý Kříž na trati České Budějovice – Volary Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2024/2025 | 654200046 654210088
8 | 707 | V-006746/22 | Černý Kříž - Nová Pec: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "40N" (Černý Kříž - Nová Pec). ND v úseku Volary - N.Údolí/N.Pec. | Oprava koleje formou SVP, SVK se strojním čištěním v km 74,130-77,450 ve vyjmenovaných obloucích (2250 m), zřízení BK, oprava GPK, výměna kolejové lože, svoz výzisku (2. etapa opravných prací). | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 28d | 19.09. | 16.10. | 19.9.-16.10. | 9: 12; 10: 16 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
9 | 707 | V-017532/22 | Černý Kříž - Nová Pec: traťová bez TV, Nová Pec: záhl. jeho část směr Černý Kříž. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Rekonstrukce PZZ navazuje na stavbu JČK - rekonstrukce silnic III/1631 a III/1632 - 4. etapa, obchvat Nové Chalupy. Souběh s "40N" (Černý Kříž - Nová Pec - oprava mostů). | Rekonstrukce přejezdu P1649 v km 71,795 - výměna kolejového roštu v dl. 26m, výměna kolejového lože, sanace s cement. stabilizací, úpravy odvodnění, nová přej. konstrukce se zídkami, zřízení a aktivace PZS se závorami, úpravy stávajících PN. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 7d | 09.10. | 15.10. | 9.-15.10. | 10: 7 | Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž | 3273514800
10 | 707 | V-019752/21 | Český Krumlov - Zlatá Koruna: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "17N" (Zlatá Koruna - Křemže). | Oprava žel. svršku v km 23,800-23,930 a 24,100-24,400 - SVK (oba pasy) + SVP, TSO přejezdu v km 22,872 (P1595) s výměnou kol. roštu, nová přej. konstrukce. Svařování se zřízením BK vč. UT, úprava parametrů GPK strojně, doplnění ŠL. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 13d | 28.03. | 09.04. | 28.3.-9.4. | 3: 4; 4: 9 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Zlatá Koruna – Č. Krumlov | 654210081
11 | 707 | V-019749/21 | Zlatá Koruna - Křemže: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Částečný souběh s "13N" (Č.Krumlov - Zl.Koruna). Objízdná trasa pro opravu přejezdu P1584 (zast. Holubov) zajištěna přes přejezd P1586 v km 16,673. P1584 je využíván pro ND, nutná změna zastávky ND. | Oprava koleje v km 15,800-16,000 a 18,420-19,650 formou výměny SVP+SVK (oba pasy), oprava přej. konstrukce v km 15,805 (P1584), TSO přejezdu 18,636 (P1590) s novou konstrukcí, oprava odvodnění, strojní podbíjení, svařování, zřízení BK, osaz. kotev. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 17d | 26.03. | 11.04. | 26.3.-11.4. | 3: 6; 4: 11 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Zlatá Koruna - Křemže II. etapa | 654210080
708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice
1 | 708 | V-002539/23 | Strunkovice nad Blanicí: 3. bez TV, záhl. a zhl. směr Prachatice. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "21N" (Strunkovice - Prachatice). | Oprava výh. č. 6 a 7 (bez snášení) formou SVP a odtěžením ŠL, výměna výh. součástí včetně upevňovadel, TSO SK3 v dl. 160m formou úplné výměny kol.roštu a ŠL, oprava GPK, svařování, oprava nástupiště. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 10d | 13.03. | 22.03. | 13.-22.3. | 3: 10 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Strunkovice nad Blanicí – Prachatice | 654210065
2 | 708 | V-017413/20 | Strunkovice nad Blanicí - Prachatice: traťová bez TV, Prachatice: záhl. a zhl. směr Strunkovice nad Blanicí. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ND Bavorov - Prachatice | SVP v km 20,700-23,145 (dřevěné za betonové) a SVK, oprava GPK, SČ kol. lože, odvoz podsítného, svařování kolejnic do BK + TSO přejezdů v km 20,694 (P1449), 21,550 (P1450) a 22,590 (P1451), TSO výh. č. 4, 5, 6 vč. příp. polí v ŽST Prachatice. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 21d | 05.03. | 25.03. | 5.-25.3. | 3: 21 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Bavorov - Prachatice | 654210083
3 | 708 | V-009586/19 | Prachatice: 1. bez TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 0 | 100 | 60 | jedna hrana K dispozici pouze jedno nástupiště u SK3. Souběh s "21N" (Strunkovice - Prachatice) - požadavek GWTR. | TSO SK1 formou výměny kol. roštu (200m), těžení ŠL, strojní podbíjení, svařování a zřízení BK, doplnění a úprava kol. lože a stezek, oprava nástupištní hrany. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 11d | 13.03. | 23.03. | 13.-23.3. | 3: 11 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Bavorov - Prachatice | 654210083
4 | 708 | V-017412/20 | Prachatice: záhl. směr Chroboly. Prachatice - Chroboly: traťová bez TV, Chroboly: záhl. směr Prachatice. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Při opravě přejezdu P1458 (km 29,278) nutné přeložení zastávky ND Prachatice lázně (s GWTR předjednáno). | TSO koleje v km 28,300-29,580 a 35,300-36,300 s výměnou KR se SČ, TSO přejezdů v km 29,278 (P1458) a 35,387 (P1465), svařování, zřízení nové BK včetně UT, osazení pražcových kotev, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, úprava dr.stezek, oprava odvodnění. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 25d | 15.08. | 08.09. | 15.8.-8.9. | 8: 17; 9: 8 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Prachatice - Chroboly | 654210084
5 | 708 | V-004302/22 | Chroboly - Zbytiny: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "25N" (Prachatice - Chroboly). ND Prachatice - Zbytiny. | TSO koleje v obloucích v km 37,760-38,300 a 39,650-41,050 výměnou žel. svršku, strojní čištění, TSO přejezdů v km 38,188 (P1468), 39,845 (P1471), 40,368 (P1472) a 40,703 (P1473), úprava dilat. spár, oprava GPK s doplněním ŠL, svařování vč. UT BK. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 21d | 16.08. | 05.09. | 16.8.-5.9. | 8: 16; 9: 5 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Zbytiny - Chroboly | 654190180
6 | 708 | V-002515/23 | Temelín: celá bez TV, Temelín - Týn nad Vltavou: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Výluka bude zahájena cca v 13:30 a ukončena cca v 6:30 (požadavek ČD Cargo). Souběh s "16N" (Temelín - Týn). | TSO výh. č. 8, 9, 10, 11 v Temelíně (bez snášení) formou SVP, výměna kol. roštu přípojných polí, výměna výh. součástí, svařování výhybek, oprava GPK, doplnění kolejového lože, úprava stezek. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 11d | 09.07. | 19.07. | 9.-19.7. | 7: 11 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Číčenice - Týn nad Vltavou | 654210085
7 | 708 | V-017402/20 | Temelín - Týn nad Vltavou: traťová bez TV, Týn nad Vltavou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Výluka bude zahájena cca v 13:30 a ukončena cca v 6:30 hod (požadavek ČD Cargo). | TSO koleje v km 19,650-20,500 formou SVP a SVK, částečná výměna kol. lože, svařování, zřízení BK, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, oprava odvodnění. V Týně TSO SK č. 3 a 5 formou SVP, těžení ŠL, úprava stezek. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 16d | 04.07. | 19.07. | 4.-19.7. | 7: 16 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
8 | 708 | V-002516/23 | Týn nad Vltavou: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Výluka bude zahájena cca v 13:30 a ukončena cca v 6:30 hod (požadavek ČD Cargo). Souběh s "16N" (Temelín - Týn). | TSO výh. č. 1, 2, 3, 5a/b (bez snášení) formou SVP, výměna kol. roštu přípojných polí, výměna výh. součástí, svařování výhybek, oprava GPK, doplnění ŠL, úprava stezek. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 11d | 09.07. | 19.07. | 9.-19.7. | 7: 11 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2023/2024 | 654210043
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
1 | 709 | V-005369/23 | Vyh Nemanice II: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |  | Rek.vedení 2x 110 kV EG.D v km 217,750-217,850 (výměna 6x fázový vodič mezi stožáry č. 20 -21). | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | C |  | D | 9 | 24.03. | 24.03. | 24.3. | bar: 3
2 | 709 | V-005379/23 | Vyh Nemanice II: celá + TV, Vyh Nemanice I: celá + TV, Vyh Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | Musí být provedeno v 1 výluce na obou tratích VR 704 a 709. Výluka v časové poloze cca 15:00 - 23:00. Souběh s "15N" na VR 704 | Rek. vedení 2x 110 kV EG.D v km 217,750-217,850 a 4,650-4,750 (výměna 1 x lano KZL mezi stožáry č. 20-21 a 23-24). | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | C |  | D | 8 | 27.04. | 27.04. | 27.4. | bar: 4
3 | 709 | V-019777/21 | Dívčice - Číčenice: 2. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | 1. TK, 1000 m, 50 km/h. | Strojní čištění v km 237,900-238,800, SVK 2x 300m, TSO přejezdu v km 238,171 (P1142), nová konstrukce, svařování s úpravou UT BK, oprava GPK, doplnění ŠL, kontrola TV, úprava nástupiště (zast. Záblatíčko). | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 14d | 27.06. | 10.07. | 27.6.-10.7. | 6: 4; 7: 10 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Číčenice - Dívčice, v žst. Číčenice | 654210073
4 | 709 | V-019776/21 | Číčenice - Dívčice: 1. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | 2. TK, 1000 m, 50 km/h. | Strojní čištění v km 237,900-238,800, SVK 2x 300m, TSO přejezdu v km 238,171 (P1142), nová konstrukce, svařování s úpravou UT BK, oprava GPK, doplnění ŠL, kontrola TV, úprava nástupiště (zast. Záblatíčko). | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 14d | 11.07. | 24.07. | 11.-24.7. | 7: 14 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Číčenice - Dívčice, v žst. Číčenice | 654210073
5 | 709 | V-019981/21 | Číčenice: 4. bez TV, Číčenice: sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 80 | Nutné posouzení vlakovým dynamikem. | TSO SK č. 4 v km 242,680-243,340 formou SVP+SVK, výměna kol. lože, TSO výh. č. 26 a 30, svařování, zřízení BK, oprava GPK, doplnění ŠL, oprava hrany nástupiště, úprava stezky, kontrola sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 17d | 27.07. | 12.08. | 27.7.-12.8. | 7: 5; 8: 12 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Číčenice - Dívčice, v žst. Číčenice | 654210073
6 | 709 | V-019980/21 | Číčenice: 2. bez TV, Číčenice: sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | Nutné posouzení vlakovým dynamikem. | TSO SK č.2 v km 242,647-243,310 formou SVP+SVK, výměna kol. lože, svařování, zřízení BK, oprava GPK, doplnění ŠL, oprava hrany nástupiště, úprava stezky, kontrola sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 14d | 03.04. | 16.04. | 3.-16.4. | 4: 14 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Číčenice - Dívčice, v žst. Číčenice | 654210073
7 | 709 | V-017538/22 | Číčenice - Protivín: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO přejezdu P1146 v km 245,067 s výměnou kolejového roštu, nová konstrukce, oprava GPK, doplnění ŠL, svařování, úprava UT BK, ověření sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 3d | 20.05. | 22.05. | 20.-22.5. | 5: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
8 | 709 | V-017537/22 | Protivín - Ražice: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Mimo "108N" (most Červená). Souběh s "20N" (Ražice - Čejetice a Čejetice - Strakonice). ND Protivín - Strakonice. | TSO přejezdů P1152 v km 253,063 a P1153 v km 253,837 s výměnou kol. roštu, nové konstrukce, oprava GPK, doplnění ŠL, svařování, úprava ÚT BK, ověření sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 7d | 06.08. | 12.08. | 6.-12.8. | 8: 7 | Oprava přejezdů v úseku Protivín - Ražice | 654210074
9 | 709 | V-003337/22 | Ražice - Čejetice: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Mimo "108N" (most Červená). Souběh s "20N" (Čejetice - Strakonice). ND Protivín - Strakonice. | Oprava koleje (1.etapa) - formou SVP a SVK (oba pasy) v km 259,100-260,200 a 263,500-264,560. TSO přejezdu P1163 v km 264,493, svařování, zřízení BK, oprava GPK, doštěrkování, svoz výzisku, ověření sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 20d | 25.07. | 13.08. | 25.7.-13.8. | 7: 7; 8: 13 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
10 | 709 | V-023384/20 | Čejetice: celá + TV, Čejetice - Strakonice: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Mimo "108N" (most Červená). Souběh s "20N" (Ražice - Čejetice). ND Protivín - Strakonice. | Opravné práce na TV - výměna provozně opotřebených komponentů. | SEE České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 20d | 25.07. | 13.08. | 25.7.-13.8. | 7: 7; 8: 13 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2021/2024 | 654190024
11 | 709 | V-021037/21 | Horažďovice předměstí - Pačejov: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | PJ 50km/h v 1.TK kolem pracovního místa. | Výměna pražců a kolejnic v km 291,200-293,200 včetně opravy přejezdu km 293,204 (P1178 - II/188), čištění ŠL, oprava GPK, zřízení BK včetně UT, svařování, BOTV. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 14.08. | 28.08. | 14.-28.8. | 8: 15 | Oprava traťového úseku Horažďovice př. - Pačejov Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654180308 654210091
12 | 709 | V-021039/21 | Nepomuk - Plzeň-Koterov: traťová + TV, Ždírec u Plzně: celá + TV, Blovice: celá + TV, Nezvěstice: 3,1,2,4,6a,6b,8a,8,8b,8c,10 bez TV, celá jen TV, Starý Plzenec: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Souvislá výměna kolejnic a pražců v km 314,500-316,200 a 326,000-327,200, čištění KL, oprava GPK, zřízení BK, oprava GPK, BOTV. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 10.10. | 24.10. | 10.-24.10. | 10: 15 | Oprava trati v úseku Blovice – Nezvěstice Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654190163 654210091
710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice
1 | 710 | V-021042/21 | Sušice - Kolinec: traťová bez TV, Hrádek u Sušice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "30N" (Nemilkov - Klatovy). | Výměna pražců a kolejnic v km 21,500-23,500, oprava přejezdu v km 21,684 (P900), oprava GPK, zřízení BK, svařování. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 25d | 20.09. | 14.10. | 20.9.-14.10. | 9: 11; 10: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
2 | 710 | V-021041/21 | Nemilkov - Klatovy: traťová bez TV, Nemilkov: záhl. směr Běšiny. Běšiny: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Částečný souběh s "25N" (Sušice - Kolinec) | Oprava mostů v km 45,061 a 55,529 - výměna nosných konstrukcí včetně úložných prahů, výměna kolejnic a pražců v km 40,000-41,000 a 49,500-51,000, oprava přejezdu v km 40,738 (P922), oprava GPK, svařování, zřízení BK. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 30d | 15.09. | 14.10. | 15.9.-14.10. | 9: 16; 10: 14 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Nemilkov - Běšiny Oprava mostu v km 55,529 v úseku Běšiny – Klatovy Oprava mostu v km 45,061 v úseku Nemilkov – Běšiny | 654190166 654220015 654220016
3 | 710 | V-021040/21 | Běšiny: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Souběh s "30N" (Nemilkov - Klatovy). | Opravné práce na SZZ (změna zařízení z 2. kategorie na 3. kategorii). | SSZT Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 25d | 20.09. | 14.10. | 20.9.-14.10. | 9: 11; 10: 14 | Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Běšiny - Nemilkov | 654180378
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
1 | 711 | V-021044/21 | Plzeň hlavní nádraží - Dobřany: traťová + TV, Plzeň hlavní nádraží: 6c bez TV, 6d,6e jen TV, záhl. a zhl. směr Plzeň-Valcha mezi návěstidly Se 32 a VS. napěťově - E35 dle přílohy 2 SŘ Plzeň-Valcha: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 90,500-92,500, oprava GPK, zřízení BK, svařování, BOTV, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 03.09. | 21.09. | 3.-21.9. | 9: 19 | Oprava trati v úseku Plzeň Valcha - Plzeň hl.n. Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654190164 654210091
2 | 711 | V-021045/21 | Přeštice - Klatovy: traťová + TV, Švihov u Klatov: celá + TV, Klatovy: celá jen TV, záhl. směr Švihov u Klatov. | ZP | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Souvislá a ojedinělá výměna pražců a kolejnic v km 49,500-55,000, oprava GPK, zřízení BK, svařování, BOTV, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 18d | 12.08. | 29.08. | 12.-29.8. | 8: 18 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
3 | 711 | V-021046/21 | Nýrsko - Železná Ruda-Alžbětín: traťová bez TV, Zelená Lhota: celá bez TV, Hamry-Hojsova Stráž: celá bez TV, Špičák: celá bez TV, Železná Ruda-Alžbětín: záhl. směr Špičák. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 31,642, výměna pražců a kolejnic v km 0,420-1,420, oprava GPK, zřízení BK, svařování, čištění kolejového lože v km 21,000-23,000, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 13.05. | 31.05. | 13.-31.5. | 5: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2024/2025 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210088 654210091
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
1 | 712 | V-021047/21 | Nýřany - Stod: traťová bez TV, Výh Chotěšov: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic, oprava GPK, zřízení BK, svařování. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 4d | 08.04. | 11.04. | 8.-11.4. | 4: 4 | Oprava trati v úseku Nýřany - Stod Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654190064 654210091
2 | 712 | V-021049/21 | Staňkov - Domažlice: traťová bez TV, Blížejov: celá bez TV, Výh Radonice: celá bez TV, Domažlice: záhl. směr Radonice. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 167,200-165,000, oprava GPK, svařování, zřízení BK, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 12.04. | 26.04. | 12.-26.4. | 4: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
1 | 713 | V-017871/22 | Rokycany: 11a bez TV, výh.: 4,8, zhl. směr Mirošov mezi námezníky výhybek 2 - 14 a od hrotu výhybky č.4 ke hrotu výhybky č.9. Rokycany: 91,3a,3,5 jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | Výměna pražců a kolejového lože. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 8d | 01.10. | 08.10. | 1.-8.10. | 10: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
2 | 713 | V-010376/22 | Plzeň hlavní nádraží: 1a,2a,6k bez TV, část staničních kolejí mezi návěstidly S1a, S2a, Se18 - Se16, Se17, Se19 Plzeň hlavní nádraží: zhl. směr Ejpovice 6k, 0b, 1b,3.,5.,2.,4.,6. staniční koleje, část mezi návěstidly Lc6a, od km 103,072 (PCN "PB37"), Se17, Se19, námezníkem v.č.25a k návěstidlům Se18, Se16, Se20, Sc1b, Sc3, Sc5, Sc2, Sc4, Sc6. Plzeň hlavní nádraží: výh.: 23ab, 25ab a kolejové spojky výhybek 21 - 23a, 26 - 28a, 28b - 32a, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 50 | Výluky v čase cca 1:15-3:45, jízdy mechanizace po komunikaci pro IZS vedoucí přes ŽST, omezení peronních hran. | Odvoz vybourané suti z rek. částí výpravní budovy, návoz materiálů potřebných pro provedení rekonstrukčních prací, přeprava mechanizačních prostředků. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 7x3h | 09.01. | 30.01. | 9.1., 12.1., 16.1., 19.1., 23.1., 26.1., 30.1. | 1: 7 | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n. | 5323510001
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice
1 | 714 | V-021056/21 | Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 19,100-22,500, oprava GPK, svařování, zřízení BK, výměna DVK, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 33d | 15.04. | 17.05. | 15.4.-17.5. | 4: 16; 5: 17 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 Oprava trati v úseku Příkosice – Nezvěstice | 654210091 654220014
2 | 714 | V-004924/23 | Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Přejezd v km 17,454 (P1243 - II/117) z důvodu výstavby PZS, rekonstrukce přejezdu, výstavba nástupiště a zrušení kolejového rozvětvení nz. Lipnice. | Objednavatel 9 | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 15d | 16.04. | 30.04. | 16.-30.4. | 4: 15 | Výstavba PZS km 17,454 (P1243) trati Rokycany – Nezvěstice | 3273514800
3 | 714 | V-021054/21 | Chrást u Plzně - Stupno: traťová bez TV, Stupno: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic a pražců (850m), oprava GPK, zřízení BK, svařování, výměna DVK, čištění zářezů, oprava trativodů, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 10.05. | 24.05. | 10.-24.5. | 5: 15 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Ejpovice - Radnice Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654190079 654210091
4 | 714 | V-001159/23 | Ejpovice: 4b bez TV, záhl. traťové koleje směr Chrást u Plzně. Ejpovice - Chrást u Plzně: traťová bez TV, Chrást u Plzně: záhl. traťové koleje a část zhlaví směr Ejpovice. od návěstidla LT3 po námezník výh. č. 1 | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba nové zastávky Dýšina v km 8,367-8,427 (60 m, 550 mm nad TK), rekonstrukce žel. svršku a spodku o délce 361 m, výstavba odvodnění, zřízení nového mobiliáře zastávky, výstavba osvětlení. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 21d | 04.05. | 24.05. | 4.-24.5. | 5: 21 | Zřízení zastávky Dýšina | 5003520140
5 | 714 | V-021055/21 | Stupno - Radnice: traťová bez TV, Radnice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic a pražců (750m), oprava GPK, zřízení BK, svařování, výměna DVK, čištění zářezů, oprava trativodů, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 10.05. | 24.05. | 10.-24.5. | 5: 15 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Ejpovice - Radnice Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654190079 654210091
6 | 714 | V-018241/22 | Radnice: 3 bez TV, výh.: 3, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Výměna pražců. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 5d | 10.10. | 14.10. | 10.-14.10. | 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
7 | 714 | V-021052/21 | Pňovany - Cebiv: traťová bez TV, Trpísty: celá bez TV, Cebiv: 3. bez TV, záhl. a zhl. směr Trpísty. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Souvislá výměna pražců a kolejnic v km 2,040-2,900, oprava GPK, čištění zářezů, oprava trativodů, oprava PZZ v km 2,357 (P417) a 2,654 (P418), odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 25d | 16.09. | 10.10. | 16.9.-10.10. | 9: 15; 10: 10 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Pňovany - Bezdružice - II. etapa Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654190078 654210091
8 | 714 | V-008826/23 | Pňovany - Cebiv: traťová bez TV, Trpísty: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce přejezdu v km 7,017 (P424 - II/193), zabezpečení PZS se závorami, výměna přejezdové konstrukce, odvodnění v místě přejezdu, připojení na NN ze ŽST Trpísty. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 10d | 21.09. | 30.09. | 21.-30.9. | 9: 10 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P424 v km 7,017 na trati Pňovany - Bezdružice | 3273514800
9 | 714 | V-021053/21 | Cebiv - Bezdružice: traťová bez TV, Cebiv: 3. bez TV, záhl. a zhl. směr Kokašice. Kokašice: celá bez TV, Bezdružice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic, čištění KL v km 19,100-19,900, oprava přejezdu v km 19,864 (P439 - II/201), strojní úprava GPK, svařování, zřízení BK, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 25d | 16.09. | 10.10. | 16.9.-10.10. | 9: 15; 10: 10 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Pňovany - Bezdružice - I. etapa Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654180445 654210091
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
1 | 715 | V-003661/23 | Březnice: zab. zař.: SZZ + TZZ JOP DOZ . | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | Souběh s "25N" (Čimelice - Vráž). | Výměna a úpravy adresného SW na JOP DOZ v ŽST Březnice (PZS P486 v km 15,221 a P491 v km 20,786). | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 6 | I | § | N | 4 | 04.09. | 05.09. | 4.-5.9. | [12 empty] | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P486 v km 15,221 na trati Protivín - Zdice Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P491 v km 20,786 na trati Zdice -Protivín | 3273514800 3273514800 | bar: 9
2 | 715 | V-004120/22 | Čimelice - Vráž u Písku: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 37,413, nová izolace kamenného mostu s opravou beton. povrchů, snesení/vložení žel. svršku v délce cca 100m s úplnou výměnou ŠL, svařování, oprava GPK v okolí mostu, doplnění ŠL. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 25d | 14.08. | 07.09. | 14.8.-7.9. | 8: 18; 9: 7 | Oprava mostu v km 37,413 v úseku Vráž u Písku – Čimelice | 654220001
3 | 715 | V-017508/22 | Čimelice - Vráž u Písku: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "25N" (most v km 37,413) | Oprava ocelového mostu v km 29,280 - sanace klenby, zřízení nové izolace, celková výměna kolejového roštu, oprava GPK v oblasti mostu, výměna kol. roštu, svařování s úpravou UT BK. | SMT České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 15d | 14.08. | 28.08. | 14.-28.8. | 8: 15 | Oprava mostu v km 29,280 na trati Zdice – Protivín | 654220026
4 | 715 | V-001226/23 | Vráž u Písku: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "25N" (Čimelice - Vráž) a "22N" (TSO výhybek Vráž). P496 využíván pro ND ČD, lze zajistit objízdnou trasu. | Výměna kol. roštu v km 26,800-26,978 formou SVP+SVK, výměna přejezdové konstrukce přej. v km 26,970 (P496), svařování, oprava GPK, doplnění štěrkového lože. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 8d | 29.08. | 05.09. | 29.8.-5.9. | 8: 3; 9: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
5 | 715 | V-017421/20 | Vráž u Písku: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "25N" (Čimelice - Vráž). | TSO kolejí č. 1, 3 formou úplné výměny kolejového roštu, svařování kolejnic do BK, výměna štěrkového lože, oprava GPK, oprava nástupišť u obou SK. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 22d | 16.08. | 06.09. | 16.8.-6.9. | 8: 16; 9: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
6 | 715 | V-003659/23 | Čížová: záhl. a zhl. směr Vráž u Písku. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "25N" (Čimelice - Vráž). | Rekonstrukce PZZ přejezdu v km 20,786 (P491), doplnění závor, rekonstrukce kol. roštu, zřízení odvodnění přejezdu, nová přejezdová konstrukce včetně rozšíření o chodníkovou úpravu, montáž závěrných zídek, svařování, oprava GPK. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 10d | 28.08. | 06.09. | 28.8.-6.9. | 8: 4; 9: 6 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P491 v km 20,786 na trati Zdice -Protivín | 3273514800
7 | 715 | V-017672/22 | Čížová: záhl. a zhl. směr Písek. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "25N" (Čimelice - Vráž). | TSO výh. č. 1, 2 a 3 (bez snášení) formou SVP včetně přípojných polí v dl.125 m, výměna kolejového lože, výměna výh. součástí a kolejnic, svařování, oprava GPK, úprava stezek. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 11d | 14.08. | 24.08. | 14.-24.8. | 8: 11 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
8 | 715 | V-003660/23 | Čížová - Písek: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "25N" (Čimelice - Vráž). | Rekonstrukce PZZ přejezdu v km 15,221 (P486), doplnění závor, rekonstrukce kol. roštu, zřízení odvodnění přejezdu, nová přejezdová konstrukce, montáž a osazování závěrných zídek, svařování, oprava GPK. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 10d | 28.08. | 06.09. | 28.8.-6.9. | 8: 4; 9: 6 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P486 v km 15,221 na trati Protivín - Zdice | 3273514800
9 | 715 | V-006906/23 | Písek: 3b bez TV, Písek: zhl. mezi těmito kolejemi od náv. Lc3 k náv. Sc3b. Písek: 5 bez TV, v části od námezníku výhybky č. 11 k návěstidlu Se9 Písek: 5b bez TV, výh.: 14, Písek: 1.,1b,3.,3b jen TV, včetně části TV navazujících zhlaví a záhlaví v úseku od el. dělení ÚO 401 A od děliče TV č. 4 k děliči TV č. 1 a ke koncům TV směr Zdice a Tábor |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | TSO výh. č. 13, 14 a 16 (bez snášení), výměna kol. roštů v přípojných polích, výměna kol. lože a výh. součástí, svařování, oprava GPK, kontrola sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 12d | 16.05. | 27.05. | 16.-27.5. | 5: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
10 | 715 | V-019501/21 | Putim: 2. + TV, záhl. a zhl. kolejově a napěťově směr Ražice. | ZP | S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | Souběh s "15N" (Putim - Ražice). ND směr Ražice (Os a Sp dopravce ČD). Mimo "108N" (most Červená). | TSO výh. č. 3, 4, 8 (bez snášení) vč. přípojných polí (cca 250 m) s výměnou ŠL, svařování vč. zřízení BK + BV s UT, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, úprava stezek, oprava nástupištní hrany u SK 2, kontrola sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 13d | 29.05. | 10.06. | 29.5.-10.6. | 5: 3; 6: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
11 | 715 | V-019500/21 | Putim - Ražice: traťová + TV, Ražice: záhl. kolejově a napěťově směr Putim. v části od vj. návěstidla PL v km 2,417 do km 2,500 (k TP 1A) | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "13N" (Putim). Mimo "108N" (most Červená). ND u Os Písek - Ražice, u Sp Vlastec - Ražice. | TSO koleje v km 1,700-2,500 s úplnou výměnou kol. roštu (SVP+SVK) s výměnou části kol. lože, svařování + zřízení nové BK, oprava GPK, doplnění ŠL, úprava stezek, svoz výzisku, kontrola sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 15d | 28.05. | 11.06. | 28.5.-11.6. | 5: 4; 6: 11 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná
1 | 716 | V-024924/19 | Březnice - Bělčice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "12N" (Bělčice - Blatná). ND Březnice - Blatná. | TSO koleje v km 4,100-4,550 formou SVP+SVK, částečná výměna ŠL, svařování, zřízení nové BK, osazení pražcových kotev, oprava GPK, doplnění ŠL, úprava stezek, úprava odvodnění. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 8d | 15.07. | 22.07. | 15.-22.7. | 7: 8 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Březnice - Blatná | 654210086
2 | 716 | V-017405/20 | Bělčice - Blatná: traťová bez TV, Blatná: záhl. směr Bělčice. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ND Březnice - Blatná. | TSO koleje v km 20,600-20,940 a 21,230-21,825 formou SVP+SVK, částečná výměna ŠL, svařování, zřízení nové BK, osazení pražcových kotev, oprava GPK, doplnění ŠL, úprava stezek, úprava odvodnění. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 12d | 11.07. | 22.07. | 11.-22.7. | 7: 12 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Bělčice – Blatná | 654210069
3 | 716 | V-017418/20 | Blatná - Sedlice: traťová bez TV, Sedlice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "20N" (Sedlice - Radomyšl). | SVP+SVK v km 26,200-27,700, výměna upevňovadel, oprava GPK, svařování. Oprava SK č.1 a 2 v dopravně Sedlice: úplná výměna žel. svršku a kol. lože, úprava dilat. spár, oprava GPK s doplněním ŠL, svoz výzisku. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 17d | 04.09. | 20.09. | 4.-20.9. | 9: 17 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Blatná – Sedlice I. etapa | 654210068
4 | 716 | V-002884/23 | Sedlice - Radomyšl: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVP+SVK (oba pasy) v km 35,400-37,000, svařování se zřízením BK, oprava GPK, doplnění a úprava štěrkového lože, dokončovací práce, svoz výzisku z tratě. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 20d | 04.09. | 23.09. | 4.-23.9. | 9: 20 | Oprava trati v úseku Sedlice - Radomyšl I. etapa | 654210057
5 | 716 | V-005395/23 | Blatná - Kasejovice: traťová bez TV, Kasejovice: záhl. směr Blatná. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVP+SVK v km 9,300-10,500, svařování se zřízením BK, montáž pražcových kotev, oprava GPK, doplnění ŠL, úprava stezek, svoz výzisku z tratě. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 17d | 05.08. | 21.08. | 5.-21.8. | 8: 17 | Oprava trati v úseku Nepomuk – Blatná | 654220037
717 - Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice
1 | 717 | V-021066/21 | Domažlice - Poběžovice: traťová bez TV, Klenčí pod Čerchovem: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 17,500-18,700, čištění ŠL, oprava GPK, svařování, odstranění vegetace. | SMT Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 29.09. | 17.10. | 29.9.-17.10. | 9: 2; 10: 17 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
2 | 717 | V-021067/21 | Poběžovice - Bělá nad Radbuzou: traťová bez TV, Hostouň: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 25,500-27,400, čištění ŠL, oprava GPK, oprava výh. č. 3, 4 v dopravně Hostouň, svařování, čištění příkopů, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 31d | 17.09. | 17.10. | 17.9.-17.10. | 9: 14; 10: 17 | Oprava trati v úseku Hostouň - Bělá Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210047 654210091
3 | 717 | V-021065/21 | Bělá nad Radbuzou - Bor: traťová bez TV, Třemešné pod Přimdou: celá bez TV, Stráž u Tachova: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostů v km 46,826 a 47,481, výměna pražců a kolejnic, čištění KL v km 49,770-50,600 a 50,950-51,180, oprava přejezdu v km 50,448 (P741), výměna kolejnic v km 51,300-52,300, odstranění vegetace. | SMT Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 30d | 18.10. | 16.11. | 18.10.-16.11. | 10: 14; 11: 16 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Bělá - Bor III. etapa Oprava mostů v km 46,826 a km 47,481 v úseku Třemešné pod Přimdou – Stráž u Tachova Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654190167 654210090 654210091
4 | 717 | V-008335/22 | Stráž u Tachova - Bor: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |  | 3. podbití přejezdu v km 56,357 (P751). | Objednavatel 9 | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 8 | 25.03. | 25.03. | 25.3. | [12 empty] | Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice – Planá | 3273514800 | bar: 3
5 | 717 | V-018255/22 | Bor: 1. bez TV, záhl. a zhl. směr Staré Sedliště. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Výměna pražců a kolejnic, čištění KL, oprava výh. č. 7, 9, 11 a 1/2 DKS | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 25d | 04.08. | 28.08. | 4.-28.8. | 8: 25 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Bor | 654190240
6 | 717 | V-021060/21 | Bor - Tachov: traťová bez TV, Bor: záhl. směr Staré Sedliště. Staré Sedliště: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic a pražců, čištění KL v km 57,850-58,150 + přejezd km 57,996 (P755), 64,850-65,300 + přejezd v km 65,275 (P762), SVK v km 65,300-66,500, oprava 1.SK ve Starém Sedlišti, odstranění DVK, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 35d | 25.07. | 28.08. | 25.7.-28.8. | 7: 7; 8: 28 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Bor - Tachov Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654190073 654210091
7 | 717 | V-010257/22 | Staré Sedliště - Tachov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostů v km 72,721, 72,637 a 72,559 (mostní konstrukce, spodní stavba, žel. svršek, spodek). | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 90d | 19.06. | 16.09. | 19.6.-16.9. | 6: 12; 7: 31; 8: 31; 9: 16 | Rekonstrukce mostů v km 72,637 a 72,721 trati Domažlice - Planá | 3273214901
8 | 717 | V-021059/21 | Svojšín - Bor: traťová bez TV, Svojšín: záhl. směr Bor (od BL k Se3). Bor: záhl. směr Svojšín. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců v km 0,450-1,100, oprava přejezdů v km 1,723 (P786), 2,896 (P787), 3,666 (P788), 4,125 (P789) a 11,652 (P797), oprava GPK, odstranění DVK, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 20d | 21.04. | 10.05. | 21.4.-10.5. | 4: 10; 5: 10 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Bělá - Bor a Svojšín - Bor Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654190074 654210091
9 | 717 | V-007610/23 | Bor: 2. bez TV, část staniční koleje od km 57,600 k LV 1-4 Bor: 4.,6. bez TV, zhl. směr Svojšín. | ZP | S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | V Boru nelze objíždět. | Výměna pražců, oprava výh. č. 8ab, 10 a 1/2 DKS. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 10d | 21.04. | 30.04. | 21.-30.4. | 4: 10 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Bor | 654190240
10 | 717 | V-021069/21 | Staňkov - Poběžovice: traťová bez TV, Horšovský Týn: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 5,500-8,500, čištění ŠL, oprava GPK, svařování, oprava výh. č. 2, 6, 7 v Horšovském Týně, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 01.07. | 19.07. | 1.-19.7. | 7: 19 | Oprava trati v úseku Staňkov - Horšovský Týn II. etapa Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210046 654210091
11 | 717 | V-005757/23 | Staňkov - Horšovský Týn: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Zabezpečení PZZ v km 8,288 (P673): náhrada křížů novým PZS se závorami, rekonstrukce přejezdové konstrukce a žel. svršku a spodku v místě přejezdu. | Objednavatel 9 | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 7d | 10.07. | 16.07. | 10.-16.7. | 7: 7 | Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 na trati Staňkov – Poběžovice | 3273514800
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
1 | 719 | V-003636/23 | Třemošná u Plzně: 1b bez TV, Třemošná u Plzně: zhl. směr Plzeň hl.n., v části od návěstidla Lc1b po návěstidlo Se1. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP na vlečky č. V3232 a č. V3234 | Rekonstrukce PZS v km 9,213 (P1673) - nově PZS se závorami, úprava kabelizace, rek. žel. svršku a spodku v místě přejezdu, rek. přejezdové konstrukce, rek. silničního propustku, úprava odvodnění. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 8 | I | § | Ne | 10d | 25.09. | 04.10. | 25.9.-4.10. | 9: 6; 10: 4 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1673 v km 9,213 na trati Plzeň - Žatec | 3273514800
2 | 719 | V-008900/23 | Třemošná u Plzně - Horní Bříza: traťová bez TV, Třemošná u Plzně: 3.,6.,7. bez TV, záhl. a zhl. směr Horní Bříza. Horní Bříza: 3 bez TV, záhl. a zhl. směr Třemošná u Plz.. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic a pražců v km 10,580-14,450, 15,810-16,840, oprava přejezdu v km 11,217 (P1676), oprava GPK, čištění KL. | ST Plzeň | PLZ 9 | 8 | O | § | Ne | 35d | 25.09. | 29.10. | 25.9.-29.10. | 9: 6; 10: 29 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
3 | 719 | V-021071/21 | Kaznějov - Žihle: traťová bez TV, Kaznějov: 5. bez TV, záhl. směr Plasy (mezi návěstidly S - Se1). Plasy: celá bez TV, Mladotice: celá bez TV, Žihle: záhl. a zhl. směr Mladotice. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic a pražců, čištění kol.lože v km 138,145-139,618, 140,444-142,292, 142,781-143,426, 143,726-144,249, zřízení BK, oprava přejezdů v km 143,786 (P1687) a 26,539 (P1681 - I/27), odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 8 | O | § | Ne | 35d | 25.09. | 29.10. | 25.9.-29.10. | 9: 6; 10: 29 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2024/2025 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 Oprava trati v úseku Plasy – Mladotice | 654210088 654210091 654220028
4 | 719 | V-018253/22 | Mladotice: 1. bez TV, |  | S | [12 empty] | 20 | 5 | 60 | 100 | 20 | nelze křižovat Jízdy vlaků pouze po SK3. | Výměna pražců v km 40,007-40,400 | ST Plzeň | PLZ 9 | 8 | O | § | Ne | 16d | 01.10. | 16.10. | 1.-16.10. | 10: 16 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
5 | 719 | V-021072/21 | Žihle - Blatno u Jesenice: traťová bez TV, Žihle: celá bez TV, Blatno u Jesenice: záhl. směr Žihle. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic a pražců v km 147,849-148,049 a 156,260-156,360, čištění ŠL, zřízení BK, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 8 | O | § | Ne | 12d | 25.09. | 06.10. | 25.9.-6.10. | 9: 6; 10: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Plzeň 2023/2024 | 654210091 654210095
6 | 719 | V-008351/23 | Blatno u Jesenice: zab. zař.: JOP-DOZ. | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | Souběh s V-003636/23 (Třemošná). | Výměna SW JOP-DOZ Blatno u Jesenice. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 8 | I | § | D | 4 | 03.10. | 03.10. | 3.10. | [12 empty] | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1673 v km 9,213 na trati Plzeň - Žatec | 3273514800 | bar: 10
7 | 719 | V-006791/23 | Blatno u Jesenice: zab. zař.: přejezdové v km 155,956 (P1697). |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | na záhlaví směr Žihle | Doplnění závor na přejezdu v km 155,956 (P1697). | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 8d | 29.07. | 05.08. | 29.7.-5.8. | 7: 3; 8: 5 | Doplnění závor na přejezdu P1697 v km 155,956 trati Plzeň – Žatec | 3273514800
8 | 719 | V-006793/23 | Petrohrad - Kryry: zab. zař.: přejezdové v km 163,692 (P1702). Kryry - Vroutek: zab. zař.: přejezdové v km 169,358 (P1703). |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 |  | Doplnění závor na přejezdech v km 163,692 (P1702) a km 169,358 (P1703). | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 8d | 01.07. | 08.07. | 1.-8.7. | 7: 8 | Doplnění závor na přejezdech P1702 v km 163,692 a P1703 v km 169,358 trati Plzeň – Žatec | 3273514800
9 | 719 | V-003985/23 | Kryry: 1. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 10 | 30 | 100 | 25 | nelze křižovat, provoz pouze po SK3 | TSO SK č.1 | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 11d | 07.06. | 17.06. | 7.-17.6. | 6: 11 | Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2021 | 650190085
10 | 719 | V-008431/23 | Kryry: 3. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | nelze křižovat, provoz pouze po SK1 | TSO SK č.3 | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 11d | 18.06. | 28.06. | 18.-28.6. | 6: 11 | Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2021 | 650190085
11 | 719 | V-006792/23 | Kaštice: zab. zař.: přejezdové v km 186,463 (P1714). |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | na zhlaví směr Podbořany | Doplnění závor na přejezdu v km 186,463 (P1714). | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 8d | 09.09. | 16.09. | 9.-16.9. | 9: 8 | Doplnění závor na přejezdu P1714 v km 186,463 trati Plzeň – Žatec | 3273514800
12 | 719 | V-006903/23 | Kaštice - Žabokliky: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V případě nemožnosti současných uzavírek přejezdů bude výluka opakována. | Doplnění závor na přejezdech P1716 v km 190,480 (Kněžice) a P1718 v km 192,736 (Čejkovice) včetně výměny přejezdových konstrukcí. | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 8d | 30.10. | 06.11. | 30.10.-6.11. | 10: 2; 11: 6 | Doplnění závor na přejezdech P1716 v km 190,480 a P1718 v km 192,736 trati Plzeň – Žatec | 3273514800
13 | 719 | V-006904/23 | Kaštice - Žabokliky: traťová bez TV, Žabokliky: záhl. směr Kaštice. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V případě možnosti současných uzavírek všech tří přejezdů mohou být výluky sloučeny. | Doplnění závor na přejezdu P1720 v km 195,984 (záhlaví Žabokliky) včetně výměny přejezdové konstrukce. | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 8d | 30.10. | 06.11. | 30.10.-6.11. | 10: 2; 11: 6 | Doplnění závor na přejezdech P1720 v km 195,984 trati Plzeň – Žatec | 3273514800
14 | 719 | V-006905/23 | Žabokliky: záhl. směr Žatec. Žabokliky - Žatec západ: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s výlukou 10N (most v km 202,080). | Doplnění závor na přejezdu P1721 v km 196,926 (záhlaví Žabokliky) včetně výměny přejezdové konstrukce. | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 8d | 30.10. | 06.11. | 30.10.-6.11. | 10: 2; 11: 6 | Doplnění závor na přejezdech P1721 v km 196,926 trati Plzeň – Žatec | 3273514800
15 | 719 | V-007125/23 | Žabokliky - Žatec západ: traťová bez TV, Žatec západ: záhl. a zhl. směr Žabokliky. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 202,080 (zhlaví Žatec západ) | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 30.10. | 08.11. | 30.10.-8.11. | 10: 2; 11: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2022 - 2025 | 650220005
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
1 | 720 | V-017452/22 | Ošelín - Pavlovice: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | PJ 50km/h v délce 100 m (29.-31.3.) | Osazení mostního provizoria přes trať v km 397,944, úprava terénu (skalnatý zářez trati). | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 2x8h | 29.03. | 31.03. | 29.-31.3. | 3: 2 | Zajištění stability svahů náspů v úseku Kozolupy - Mariánské Lázně na trati Plzeň - Cheb | 3273214901
2 | 720 | V-017454/22 | Pňovany - Planá u Mariánských Lázní: traťová + TV, Vranov u Stříbra: celá + TV, Stříbro: celá + TV, Milíkov: celá + TV, Svojšín: celá + TV, Ošelín: celá + TV, Pavlovice: celá + TV, Brod nad Tichou: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | PJ 50 km/h pro dokončovací práce v místě stavby - předpoklad 10-15 dnů - postupně po úsecích (10 úseků). | Zvýšení stability svahů náspů ve vybraných lokalitách (10 úseků). | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 60d | 01.05. | 29.06. | 1.5.-29.6. | 5: 31; 6: 29 | Zajištění stability svahů náspů v úseku Kozolupy - Mariánské Lázně na trati Plzeň - Cheb | 3273214901
3 | 720 | V-011019/21 | Chodová Planá - Mariánské Lázně: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | PJ 50 km/h pro dokončovací práce v místě stavby - předpoklad 10 dní - 1 úsek. | Zvýšení stability svahů náspů ve vybraných lokalitách. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 87d | 30.06. | 24.09. | 30.6.-24.9. | 6: 1; 7: 31; 8: 31; 9: 24 | Zajištění stability svahů náspů v úseku Kozolupy - Mariánské Lázně na trati Plzeň - Cheb | 3273214901
4 | 720 | V-004429/22 | Ošelín - Pavlovice: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | PJ 50km/h v délce 100 m (1.-3.11.) | Vyjmutí mostního provizoria přes trať v km 397,944, úprava terénu (skalnatý zářez trati). | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 2x8h | 01.11. | 03.11. | 1.-3.11. | 11: 2 | Zajištění stability svahů náspů v úseku Kozolupy - Mariánské Lázně na trati Plzeň - Cheb | 3273214901

## Seznam zkratek
Seznam zkratek:
Záhlaví:
VR | Výlukové rameno
ROV | Rozkaz o výluce
OVDP | Omezení váhy, délky, profilu
LNT | Lokomotivy nezávislé trakce
NVÚ | Napěťově vyloučený úsek
PVNJŘ | Požadavek o výlukový nákresný jízdní řád
VNJŘ | Výlukový jízdní řád
ND | Náhradní doprava
ZČPT | Změna časové polohy trasy
ODOD | Odhadovaný denní objem dopravy
KD | Kapacita dráhy
Data:
X | U dvoustavových hodnot ano/ne znamená ano (prázdná buňka znamená ne)
T | Traťová kolej
S | Staniční kolej
L | Lokomotivy nezávislé trakce
N | Napěťově vyloučený úsek
P | Požadavek o výlukový nákresný jízdní řád
V | Výlukový jízdní řád
RPV | Roční plán výluk
C | Cizí právní subjekt
H | Havarijní stav
I | Investice
IB | Investice bez stavebního povolení
O | Opravné práce
OS | Opravné práce se stavebním povolením
N | Noční výluka
D | Denní výluka
Ne | Nepřetržitá výluka
Stav vůči RPV
Z | Změna od RPV
N | Nad RPV