## Data
Datum a hodina tisku: 24.10.2022 14:28 hod.
Plánovaná dočasná omezení kapacity v roce 2025
|  |  |  | Dopr. omezení a opatření | [10 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění
Pol. číslo | VR | Číslo výluky | Místo vyloučení | Zast. provozu | Vyl. koleje | Omez. rychlosti | OVDP | LNT / NVÚ | PVNJŘ/VNJŘ | Odřeknutí trasy | Odklon | ND | ZČPT | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní | % vliv na ODOD | % zbývající KD | Poznámka | Důvod konání výluky | Žadatel | OŘ/Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Typ akce | Charakter výluky | Doba trvání | Den zahájení | Den ukončení | Upřesnění | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Název stavby Název opravy | ISPROFOND PA
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
1 | 301 | V-019712/21 | Havířov: 20,22 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 90 | projekt v přípravě | Havířov rek. kolejí, podchodu | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 146d | 01.02. | 26.06. | 1.2.-26.6. | 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 26 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 3273214901
2 | 301 | V-019703/21 | Ostrava-Bartovice - Havířov: 1 + TV, Havířov: záhl. a zhl. ze směru Ostrava-Bartovice od náv 1 S směr lichá SK. |  | T+S |  |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 70 | projekt v přípravě | Havířov rek. mostů km 19,992 a km 20,259 vložení výhybky - nové značení č.43 a 44 | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 135d | 01.02. | 15.06. | 1.2.-15.6. | 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 15 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 3273214901
3 | 301 | V-007546/22 | Havířov - Ostrava-Bartovice: 2 bez TV, | ZP | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 10 | 70 | projekt v přípravě | Havířov zásobování stavby | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 8x3h | 16.04. | 24.04. | 16.-24.4. | 4: 8 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 3273214901
4 | 301 | V-019711/21 | Havířov: lichá,2,4,6 + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 5 | 60 | 100 | 70 | projekt v přípravě, provizorní nástupiště mezi 8 - 10 SK. | Havířov rek.kolejí, podchodu | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 146d | 01.02. | 26.06. | 1.2.-26.6. | 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 26 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 3273214901
5 | 301 | V-007764/22 | Havířov: zab. zař.: aktivace ZZ . |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 10 | 10 | 60 | 100 | 20 | projekt v přípravě | Havířov aktivace ZZ - etapizace | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 21d | 27.06. | 17.07. | 27.6.-17.7. | 6: 4; 7: 17 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 3273214901
6 | 301 | V-019713/21 | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1 + TV, |  | T |  |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 | projekt v přípravě | Havířov rek. kolejí | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 138d | 27.07. | 11.12. | 27.7.-11.12. | 7: 5; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 11 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 3273214901
7 | 301 | V-019727/21 | Havířov: 16,18 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | projekt v přípravě | Havířov rek. kolejí, podchodu | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 130d | 01.08. | 08.12. | 1.8.-8.12. | 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 8 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 3273214901
8 | 301 | V-019728/21 | Havířov: 22a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | projekt v přípravě | Havířov rek. kolejí, podchodu provizorní propojení | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 3d | 09.12. | 11.12. | 9.-11.12. | 12: 3 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 3273214901
9 | 301 | V-019714/21 | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2 bez TV, | ZP | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | projekt v přípravě | Havířov zásobování stavby | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 2x3h | 17.08. | 31.08. | 17.-18.8., 30.-31.8. | 8: 2 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 3273214901
10 | 301 | V-015496/20 | Štítina - Opava východ: traťová + TV, Opava-Komárov: celá + TV, | ZP | T+S | [5 empty] | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustku v km 284,785 a mostu v km 287,109. | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 15d | 17.03. | 31.03. | 17.-31.3. | 3: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021 | 635200005
11 | 301 | V-007133/22 | Ostrava-Svinov - Opava východ: zab. zař.: vypnutí počítačů náprav po úsecích. |  | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | přesun z roku 2022 (V-010558/21) | oprava počítačů náprav | SSZT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 10d | 04.06. | 13.06. | 4.-13.6. | 6: 10 | Opravy kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT 2021 | 635200007
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
1 | 304 | V-019623/22 | Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí: traťová bez TV, Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV, Střítež nad Bečvou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava trati, defekt. vadných kolejnic, svařování do BK, výměna nosné konstrukce propustků v km 4,458; 11,129 a 11,310. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 16d | 01.10. | 16.10. | 1.-16.10. | 10: 16 | Oprava propustků na trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2022 | 633180354 635210024
2 | 304 | V-019624/22 | Velké Karlovice - Vsetín bývalá Odb Bečva: traťová bez TV, Velké Karlovice: celá bez TV, Halenkov: celá bez TV, Hovězí: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic, zřízení BK, oprava defektoskopických vad, GPK, oprava zastávky Huslenky. | ST Zlín | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 21d | 03.09. | 23.09. | 3.-23.9. | 9: 21 | Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2022 | 635210024
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
1 | 305 | V-021140/21 | Ostrava-Svinov: 10.,12. jen TV, 6.,8. + TV, ost. zař.: II.nástupiště. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 60 | přesun z roku 2024 | Rekonstrukce II.nástupiště (výměna střešní krytiny, obnova nosné kostrukce zastřešení, obnova osvětlení, sdělovacího zařízení, šachtice kanalizační sítě, obnova povrchu nástupiště) | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | OS | § | Ne | 100d | 05.05. | 12.08. | 5.5.-12.8. | 5: 27; 6: 30; 7: 31; 8: 12 | Ostrava - Svinov zastřešení ostrovních nástupišť | 635190125
2 | 305 | V-007227/20 | Polom - Suchdol nad Odrou: 1 + TV, v úseku Odb. Vražné - Suchdol |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 70 |  | BC Suchdol - Polom rekonstrukce, vyjmutí MP | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 16d | 04.10. | 19.10. | 4.-19.10. | 10: 16 | Polom – Suchdol n. O., BC | 5003120037
3 | 305 | V-023794/19 | Polom - Suchdol nad Odrou: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 |  | BC Suchdol - Polom zřízení Odbočky Vražné | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 21d | 09.11. | 29.11. | 9.-29.11. | 11: 21 | Polom – Suchdol n. O., BC | 5003120037
4 | 305 | V-023795/19 | Suchdol nad Odrou - Polom: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 |  | BC Suchdol - Polom zřízení Odbočky Vražné | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 21d | 30.11. | 20.12. | 30.11.-20.12. | 11: 1; 12: 20 | Polom – Suchdol n. O., BC | 5003120037
5 | 305 | V-007789/22 | Polom - Suchdol nad Odrou: 1,2 + TV, | ZP | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | délka ZP 4h v čase cca 00:20 - 4:20h bez možnosti průjezdu | BC Suchdol - Polom pažení v ose os | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 69x4h | 16.02. | 26.04. | 16.2.-26.4. | 2: 13; 3: 31; 4: 25 | Polom – Suchdol n. O., BC | 5003120037
6 | 305 | V-007165/20 | Suchdol nad Odrou - Polom: 2,1 + TV, | ZP | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | délka ZP 4h v čase cca 00:20 - 4:20h bez možnosti průjezdu | BC Suchdol - Polom pažení v ose os | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 45x4h | 26.09. | 10.11. | 26.9.-10.11. | 9: 5; 10: 31; 11: 9 | Polom – Suchdol n. O., BC | 5003120037
7 | 305 | V-019858/21 | Suchdol nad Odrou - Polom: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 40 | 40 | TK 1, 4000 m PJ 50 km/h denní | BC Suchdol - Polom přípravné práce | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | D | 69x8h | 19.07. | 25.09. | 19.7.-25.9. | 7: 13; 8: 31; 9: 25 | Polom – Suchdol n. O., BC | 5003120037
8 | 305 | V-007781/22 | Suchdol nad Odrou - Polom: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 40 | 40 | TK 1, 4000 m PJ 50 km/h denní | BC Suchdol - Polom přípravné práce | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | D | 6x8h | 11.07. | 16.07. | 11.-16.7. | 7: 6 | Polom – Suchdol n. O., BC | 5003120037
9 | 305 | V-007780/22 | Polom - Suchdol nad Odrou: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 40 | 40 | TK 2, 4000 m PJ 50 km/h denní | BC Suchdol - Polom přípravné práce | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | D | 77x8h | 25.04. | 10.07. | 25.4.-10.7. | 4: 6; 5: 31; 6: 30; 7: 10 | Polom – Suchdol n. O., BC | 5003120037
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
1 | 309 | V-006007/22 | Prostějov hlavní nádraží - Bedihošť: traťová + TV, Prostějov hlavní nádraží: 2 + TV, záhl. a zhl. směr Bedihošť. úsek mezi V3 - V6 | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Prostějov hl.n. provizorní vložení spojky z SK1 pro obsluhu DT úprava zhlaví směr Kostelec | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 11d | 18.02. | 28.02. | 18.-28.2. | 2: 11 | Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n. | 3273214901
2 | 309 | V-006009/22 | Vrbátky - Prostějov hlavní nádraží: traťová + TV, Prostějov hlavní nádraží: lichá + TV, vlečka Sladovny | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Prostějov hl.n. rekonstrukce koleje | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 122d | 01.03. | 30.06. | 1.3.-30.6. | 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30 | Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n. | 3273214901
3 | 309 | V-006010/22 | Prostějov hlavní nádraží - Bedihošť: traťová + TV, 1. - 5.8.2024 vlečka DT Prostějov hlavní nádraží: sudá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Prostějov hl.n. rekonstrukce koleje | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 153d | 01.07. | 30.11. | 1.7.-30.11. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30 | Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n. | 3273214901
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
1 | 310 | V-018560/22 | Bruntál - Milotice nad Opavou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | CPS- I/45 Bruntál-východní obchvat (výstavba železničního mostu v km 65,295). | Objednavatel 1 | OVA 1 | 2 | C |  | Ne | 214d | 01.04. | 31.10. | 1.4.-31.10. | 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31
312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.
1 | 312 | V-017849/22 | Hanušovice-Morava - Staré Město pod Sněžníkem: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 4,256, výměna mostnic, PKO a opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 60d | 02.05. | 30.06. | 2.5.-30.6. | 5: 30; 6: 30 | Oprava mostu v km 4,256 na trati Hanušovice - Staré Město | 633190154
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí
1 | 313 | V-017369/22 | Ptení - Konice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba PZS (P6577) v km 23,642 opravné práce ST | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 10d | 11.11. | 20.11. | 11.-20.11. | 11: 10 | Výstavba PZS (P6577) v km 23,642 TÚ Prostějov hl.n. – Třebovice v Čechách Oprava trati v úseku Ptení - Dzbel 2022 | 633190184
2 | 313 | V-006008/22 | Prostějov hlavní nádraží - Prostějov místní nádraží: traťová bez TV, 1. - 28.2.2024 nelze na vlečku TOMI-REMONT | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Prostějov hl.n. rekonstrukce koleje | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 150d | 01.02. | 30.06. | 1.2.-30.6. | 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30 | Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n. | 3273214901
3 | 313 | V-017364/22 | Senice na Hané - Olomouc hlavní nádraží: traťová bez TV, Příkazy: celá bez TV, Olomouc-Řepčín: celá bez TV, Olomouc-Nová Ulice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | bude umožněna obsluha teplárny | Výstavba PZS (P7614) v km 5,420 a opr. práce. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 10d | 01.11. | 10.11. | 1.-10.11. | 11: 10 | Výstavba PZS (P7614) v km 5,420 trati Olomouc – Drahanovice Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 | 635210020
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
1 | 315 | V-018543/22 | Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, Ivanovice na Hané: celá + TV, Vyškov na Moravě: celá + TV, Luleč: celá + TV, Komořany u Vyškova: celá + TV, Rousínov: celá + TV, Holubice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic, výměna pražců, oprava GPK, čištění blátivých míst, odstranění vegetace | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 7d | 08.05. | 14.05. | 8.-14.5. | 5: 7 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
2 | 315 | V-018544/22 | Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, Ivanovice na Hané: celá + TV, Vyškov na Moravě: celá + TV, Luleč: celá + TV, Komořany u Vyškova: celá + TV, Rousínov: celá + TV, Holubice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic, výměna pražců, oprava GPK, čištění blátivých míst, odstranění vegetace | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 10d | 07.10. | 16.10. | 7.-16.10. | 10: 10 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
1 | 316 | V-006855/22 | Lužice - Moravská Nová Ves: 2. + TV, Lužice: záhl. 2. traťové koleje směr Moravská Nová Ves. Moravská Nová Ves: záhl. 2. traťové koleje směr Lužice. |  | T+S |  |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | 100 | 90 |  | oprava a zesílení konstrukčních vrstev železničního spodku v km 94,957 - 98,302 | ST Kyjov | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 30d | 02.06. | 01.07. | 2.6.-1.7. | 6: 29; 7: 1 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
2 | 316 | V-004487/22 | Hrušky - Moravská Nová Ves: 1 + TV, Moravská Nová Ves: 1 bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje ze směru Hrušky. Hrušky: záhl. 1. traťové koleje ze směru Moravská Nová Ves. |  | T+S |  |  | NVÚ | PVNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 95 |  | oprava a zesílení konstrukčních vrstev železničního spodku | ST Kyjov | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 30d | 01.10. | 30.10. | 1.-30.10. | 10: 30 | Oprava trati v úseku Hrušky - Moravská Nová Ves – kolej č. 1 | 639190035
3 | 316 | V-007907/19 | Otrokovice: 1,3,3a jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 90 |  | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 01.03. | 02.03. | 1.-2.3. | 3: 2 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
4 | 316 | V-007914/19 | Zlín střed: 1s,21s,26s,25s,27s,30s bez TV, výh.: S31,S34, vlečka Svit, části kolejí |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 61d | 01.03. | 30.04. | 1.3.-30.4. | 3: 31; 4: 30 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
5 | 316 | V-007896/19 | Otrokovice: 1 bez TV, 1,3,3a jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 90 |  | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 8d | 16.04. | 23.04. | 16.-23.4. | 4: 8 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
6 | 316 | V-007897/19 | Otrokovice: 2 bez TV, 2,4,4a jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 90 |  | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 8d | 23.04. | 30.04. | 23.-30.4. | 4: 8 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
7 | 316 | V-023665/18 | Otrokovice: 5c bez TV, 5,5b,5c,7 jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 100 |  | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 7d | 01.04. | 07.04. | 1.-7.4. | 4: 7 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
8 | 316 | V-023666/18 | Otrokovice: 3a bez TV, 1,3,3a jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 90 |  | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 8d | 08.04. | 15.04. | 8.-15.4. | 4: 8 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
9 | 316 | V-007898/19 | Otrokovice: 4 bez TV, 2,4,4a jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 90 |  | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 7d | 01.05. | 07.05. | 1.-7.5. | 5: 7 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
10 | 316 | V-007899/19 | Otrokovice: 6,8,10 + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 7d | 08.05. | 14.05. | 8.-14.5. | 5: 7 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
11 | 316 | V-007900/19 | Otrokovice: 14,116,116a bez TV, 116,116a,118,120,122 jen TV, výh.: 109, |  | S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 |  | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 14d | 15.05. | 28.05. | 15.-28.5. | 5: 14 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
12 | 316 | V-007915/19 | Zlín střed: 21s bez TV, výh.: S30,S32,S33, vlečka Svit, části kolejí |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 10d | 01.05. | 10.05. | 1.-10.5. | 5: 10 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
13 | 316 | V-007901/19 | Otrokovice: 118,120 bez TV, 116,116a,118,120,122 jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 14d | 29.05. | 11.06. | 29.5.-11.6. | 5: 3; 6: 11 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
14 | 316 | V-007903/19 | Otrokovice: 2,4 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 90 |  | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 01.07. | 02.07. | 1.-2.7. | 7: 2 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
15 | 316 | V-007902/19 | Otrokovice: 1 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 90 |  | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 03.07. | 04.07. | 3.-4.7. | 7: 2 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
16 | 316 | V-007904/19 | Otrokovice: 6,8 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 5d | 04.07. | 08.07. | 4.-8.7. | 7: 5 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
17 | 316 | V-007905/19 | Otrokovice: 14,116 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 09.07. | 10.07. | 9.-10.7. | 7: 2 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
18 | 316 | V-007906/19 | Otrokovice: 118,120,122,301 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 09.07. | 10.07. | 9.-10.7. | 7: 2 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
19 | 316 | V-007910/19 | Zlín střed - Otrokovice: traťová bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 7d | 15.06. | 21.06. | 15.-21.6. | 6: 7 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
20 | 316 | V-007911/19 | Zlín-Malenovice: 2 bez TV, kolej zrušena |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | pokračuje v roce 2026 | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 306d | 01.03. | 31.12. | 1.3.-31.12. |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
21 | 316 | V-007912/19 | Zlín střed: 7 bez TV, kolej zrušena |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | pokračuje v roce 2026 | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 306d | 01.03. | 31.12. | 1.3.-31.12. |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
22 | 316 | V-023660/18 | Otrokovice: 7,9,9a bez TV, 5,5b,5c,7 jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 100 | pokračuje v roce 2026 | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 275d | 01.04. | 31.12. | 1.4.-31.12. |  |  |  | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
23 | 316 | V-007908/19 | Otrokovice: 5a,7a bez TV, vlečka DKV |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | pokračuje v roce 2026 | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 214d | 01.06. | 31.12. | 1.6.-31.12. | 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
1 | 317 | V-017595/22 | Velká nad Veličkou st.hr. - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, Velká nad Veličkou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje č.2 a výhybek 1,2,9,10, svařování, oprava GPK výměna kolejnic, oprava mostu v km 55,812 - Výměna mostnic v K01 a K05 (320+2 mostnic). Nová protikorozní ochrana 10050m2. Lokální sanace piliře a opěr. Oprava ložisek (konzervace) | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 80d | 21.06. | 08.09. | 21.6.-8.9. | 6: 10; 7: 31; 8: 31; 9: 8 | Opravy železničního spodku v TÚ Vrbovce – Veselí nad Moravou, KM 47,7 – 56,6 | 639180123
2 | 317 | V-020878/21 | Strážnice - Sudoměřice nad Moravou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna dřev. pražců za betonové km 12,00-13,296, zřízení BK km 11,600-12,991 | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 22.05. | 20.06. | 22.5.-20.6. | 5: 10; 6: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020-2021 | 639180268
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
1 | 318 | V-018144/22 | Vlkoš: zab. zař.: PZS km 69,808 (P7937). |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 90 |  | Repase technologie PZS, výměna výstražníků a pohonů závor, uprava vazeb na SZZ Vlkoš | Objednavatel 4 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 5d | 08.09. | 12.09. | 8.-12.9. | 9: 5 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
2 | 318 | V-024919/19 | Nemotice - Kyjov: 2 bez TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 70 | projekt v přípravě | Neso - Kyj rekonstrukce koleje | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 153d | 01.01. | 02.06. | 1.1.-2.6. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo) | 3273214901
3 | 318 | V-024963/19 | Kyjov: lichá bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | projekt v přípravě | ŽST Kyjov kabelovod | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 14d | 08.03. | 21.03. | 8.-21.3. | 3: 14 | Rekonstrukce ŽST Kyjov, 2. etapa | 3273214901
4 | 318 | V-024965/19 | Kyjov: 4,6,8 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 100 | 80 | projekt v přípravě | ŽST Kyjov vložení MP do kolejí č.4,6; úprava nástupišť | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 14d | 22.03. | 04.04. | 22.3.-4.4. | 3: 10; 4: 4 | Rekonstrukce ŽST Kyjov, 2. etapa | 3273214901
5 | 318 | V-024911/19 | Nesovice - Nemotice: 2 bez TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 0 | 10 | 100 | 70 | projekt v přípravě | Neso - Kyj rekonstrukce koleje | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 122d | 01.04. | 31.07. | 1.4.-31.7. | 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31 | Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo) | 3273214901
6 | 318 | V-024966/19 | Nemotice - Kyjov: 1 bez TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 0 | 5 | 100 | 70 | projekt v přípravě | ŽST Kyjov rekonstrukce kolejí | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 105d | 05.04. | 18.07. | 5.4.-18.7. | 4: 26; 5: 31; 6: 30; 7: 18 | Rekonstrukce ŽST Kyjov, 2. etapa | 3273214901
7 | 318 | V-024970/19 | Kyjov: 1,2,8 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 100 | 80 | projekt v přípravě | ŽST Kyjov rekonstrukce kolejí | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 105d | 05.04. | 18.07. | 5.4.-18.7. | 4: 26; 5: 31; 6: 30; 7: 18 | Rekonstrukce ŽST Kyjov, 2. etapa | 3273214901
8 | 318 | V-024975/19 | Kyjov: 3,5,7,9,9a bez TV, Jízda pouze přes Bzenecké zhlaví |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 100 | 70 | projekt v přípravě | ŽST Kyjov rekonstrukce kolejí | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 105d | 05.04. | 18.07. | 5.4.-18.7. | 4: 26; 5: 31; 6: 30; 7: 18 | Rekonstrukce ŽST Kyjov, 2. etapa | 3273214901
9 | 318 | V-024912/19 | Nemotice: 1,2,4,4a,6 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 100 | 70 | projekt v přípravě, ZP Koryčany | Neso - Kyj rekonstrukce kolejí | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 91d | 01.04. | 30.06. | 1.4.-30.6. | 4: 30; 5: 31; 6: 30 | Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo) | 3273214901
10 | 318 | V-024916/19 | Nemotice: 1,3,5 bez TV, výh.: 1,2,5, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 70 | projekt v přípravě | Neso - Kyj rekonstrukce kolejí | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 31d | 01.08. | 31.08. | 1.-31.8. | 8: 31 | Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo) | 3273214901
11 | 318 | V-024980/19 | Kyjov: zab. zař.: aktivace. |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 10 | 100 | 90 | projekt v přípravě | ŽST Kyjov Aktivace zab. zař., práce odborné komise TBZ | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 21d | 14.11. | 04.12. | 14.11.-4.12. | 11: 17; 12: 4 | Rekonstrukce ŽST Kyjov, 2. etapa | 3273214901
12 | 318 | V-024977/19 | Nemotice - Kyjov: 2 bez TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 0 | 5 | 100 | 70 | projekt v přípravě | ŽST Kyjov rekonstrukce kolejí | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 140d | 18.07. | 04.12. | 18.7.-4.12. | 7: 14; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 4 | Rekonstrukce ŽST Kyjov, 2. etapa | 3273214901
13 | 318 | V-024914/19 | Nesovice - Nemotice: 1 bez TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 0 | 10 | 100 | 70 | projekt v přípravě | Neso - Kyj rekonstrukce koleje | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 122d | 01.08. | 30.11. | 1.8.-30.11. | 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30 | Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo) | 3273214901
14 | 318 | V-024915/19 | Nemotice: 1,3,5 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 100 | 70 | projekt v přípravě | Neso - Kyj rekonstrukce kolejí | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 92d | 01.08. | 31.10. | 1.8.-31.10. | 8: 31; 9: 30; 10: 31 | Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo) | 3273214901
15 | 318 | V-024917/19 | Nemotice - Kyjov: 1 bez TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 0 | 10 | 100 | 70 | projekt v přípravě, pokračuje v roce 2026 | Neso - Kyj rekonstrukce koleje | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 153d | 01.08. | 31.12. | 1.8.-31.12. | 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo) | 3273214901
16 | 318 | V-024933/19 | Bučovice - Nesovice: 1 bez TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 70 | projekt v přípravě | Blaž - Nes rekonstrukce koleje | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 122d | 01.03. | 30.06. | 1.3.-30.6. | 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30 | Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně) | 3273214901
17 | 318 | V-024935/19 | Bučovice - Nesovice: 2 bez TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 70 | projekt v přípravě | Blaž - Nes rekonstrukce koleje | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 123d | 01.07. | 31.10. | 1.7.-31.10. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31 | Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně) | 3273214901
18 | 318 | V-024939/19 | Slavkov u Brna: 2 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 70 | projekt v přípravě | ŽST Slavkov B rekonstrukce koleje | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 7d | 01.03. | 07.03. | 1.-7.3. | 3: 7 | Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna | 3273214901
19 | 318 | V-024940/19 | Slavkov u Brna: 1,3,5 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 100 | 90 | projekt v přípravě | ŽST Slavkov B rekonstrukce koleje | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 115d | 08.03. | 30.06. | 8.3.-30.6. | 3: 24; 4: 30; 5: 31; 6: 30 | Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna | 3273214901
20 | 318 | V-024941/19 | Slavkov u Brna: 6,6a,8 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | projekt v přípravě | ŽST Slavkov B rekonstrukce koleje | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 30d | 01.06. | 30.06. | 1.-30.6. | 6: 30 | Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna | 3273214901
21 | 318 | V-024943/19 | Slavkov u Brna: 2,4 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 80 | projekt v přípravě | ŽST Slavkov B rekonstrukce koleje | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 105d | 01.07. | 13.10. | 1.7.-13.10. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 13 | Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna | 3273214901
22 | 318 | V-024956/19 | Slavkov u Brna: výh.: 1, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 70 | projekt v přípravě (nelze 1TK Slavkov u Brna - Bučovice) | ŽST Slavkov B rekonstrukce výhybky | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 7d | 04.11. | 10.11. | 4.-10.11. | 11: 7 | Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna | 3273214901
23 | 318 | V-024946/19 | Slavkov u Brna: výh.: 2,3,6, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 70 | projekt v přípravě (nelze po 2TK Bučovice - Slavkov) | ŽST Slavkov B rekonstrukce výhybek | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 21d | 14.10. | 03.11. | 14.10.-3.11. | 10: 18; 11: 3 | Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna | 3273214901
24 | 318 | V-017552/22 | Kobylí na Moravě - Zaječí: traťová bez TV, Velké Pavlovice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | V.Pavlovice TSO staniční koleje 2 a oprava nástupiště u SK 1 a 2 | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 31d | 01.07. | 31.07. | 1.-31.7. | 7: 31 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2022-2023 | 639210038
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
1 | 320 | V-017551/22 | Lanžhot - Břeclav: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 5 | 20 | 100 | 60 |  | výměna kolejnic, svařování, oprava GPK | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 10d | 10.09. | 19.09. | 10.-19.9. | 9: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2022-2023 | 639210038
2 | 320 | V-017550/22 | Břeclav - Lanžhot: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 5 | 20 | 100 | 60 |  | výměna kolejnic, svařování, oprava GPK , | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 10d | 01.09. | 10.09. | 1.-10.9. | 9: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2022-2023 | 639210038
3 | 320 | V-018064/22 | Hrušovany u Brna - Vranovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | PVNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 0 | 5 | 55 | 100 | 45 |  | přípravné práce, úpravy TV, pažení, přeložky demontáže - "Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zast. Žabčice" | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 8d | 14.04. | 21.04. | 14.-21.4. | 4: 8 | Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zastávce Žabčice Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 3273214901, 5003520139 639200054
4 | 320 | V-018065/22 | Vranovice - Hrušovany u Brna: 2. + TV, |  | T |  |  |  | PVNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 0 | 5 | 55 | 100 | 45 |  | přípravné práce, úpravy TV, pažení, přeložky demontáže - "Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zast. Žabčice" | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 7d | 22.04. | 28.04. | 22.-28.4. | 4: 7 | Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zastávce Žabčice Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 3273214901, 5003520139 639200054
5 | 320 | V-018066/22 | Hrušovany u Brna - Vranovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | PVNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 0 | 5 | 55 | 100 | 45 |  | Dokončovací práce, úpravy TV, odstranění provizorních úprav - Zprovozňování zařízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zast. Žabčice. | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 8d | 11.08. | 18.08. | 11.-18.8. | 8: 8 | Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zastávce Žabčice Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 3273214901, 5003520139 639200054
6 | 320 | V-018067/22 | Vranovice - Hrušovany u Brna: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 0 | 5 | 55 | 100 | 45 |  | Dokončovací práce, úpravy TV, odstranění provizorních úprav - Zprovozňování zařízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zast. Žabčice. | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 7d | 19.08. | 25.08. | 19.-25.8. | 8: 7 | Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zastávce Žabčice Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 3273214901, 5003520139 639200054
7 | 320 | V-018542/22 | Brno-Židenice: 2.,2a,2b + TV, Brno-Židenice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno hlavní nádraží, od návěstidla L po návěstidla S2, S2a. |  | S |  |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 40 |  | celková oprava 1. staniční koleje, oprava GPK kolejí | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 12d | 05.07. | 16.07. | 5.-16.7. | 7: 12 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
8 | 320 | V-018541/22 | Brno-Židenice: 1.,1a,1b + TV, Brno-Židenice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno hlavní nádraží, od návěstidla 1L po návěstidla S1a, S1. |  | S |  |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 40 |  | celková oprava 1. staniční koleje, oprava GPK kolejí,svařování, výměna výhybkových součástí ve výhybkách číslo 9 a 11 | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 17d | 17.07. | 02.08. | 17.7.-2.8. | 7: 15; 8: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
1 | 322 | V-017596/22 | Grešlové Mýto - Moravské Budějovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce mostu v km 133,610, oprava mostních objektů v km 134,544 a 137,235 | Objednavatel 5 | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 60d | 02.05. | 30.06. | 2.5.-30.6. | 5: 30; 6: 30 | Rekonstrukce mostu v km 133,610 na trati Retz - Kolín Oprava mostu v km 133,610 na trati Retz - Kolín | 3273214993 639180295
2 | 322 | V-017724/22 | Grešlové Mýto - Moravské Budějovice: traťová bez TV, Moravské Budějovice: záhl. a zhl. směr Grešlové Mýto od námezníku výhybek 6, 5, 3, 4 po náv. L. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | bez vlivu na trať Moravské Budějovice - Jemnice, přesun z roku 2024 | oprava výhybek na zhlaví směr G. Mýto | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 10.05. | 29.05. | 10.-29.5. | 5: 20 | Oprava výhybek č. 1,2,3,4,5,6 a 7 v žst Moravské Budějovice | 639180394
3 | 322 | V-017629/22 | Okříšky: výh.: 1.,5.,6., | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP Stařeč - Okříšky, nelze na vl. 5171 | výměna pražců ve výhybkách č. 1,5,6 | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 10d | 16.06. | 25.06. | 16.-25.6. | 6: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2022-2023 | 639210038
4 | 322 | V-017607/22 | Krahulov: zhl. směr Okříšky. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava zhlaví směr Okříšky | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 30d | 31.03. | 29.04. | 31.3.-29.4. | 3: 1; 4: 29 | Oprava výhybek v ŽST Krahulov okříšské zhlaví | 639190162
5 | 322 | V-017600/22 | Okříšky: výh.: 2.,3.,4., | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP Krahulov - Okříšky | výměna a oprava výhybek č. 2,3,4 v ŽST Okříšky | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 30d | 31.03. | 29.04. | 31.3.-29.4. | 3: 1; 4: 29 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2022-2023 | 639210038
6 | 322 | V-017599/22 | Bransouze - Jihlava: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, úprava GPK, odstranění vegetace | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 30d | 31.03. | 29.04. | 31.3.-29.4. | 3: 1; 4: 29 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2022-2023 | 639210038
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
1 | 323 | V-017548/22 | Silůvky - Moravský Krumlov: traťová bez TV, Moravské Bránice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO staniční kolejí 1,2,4 a výhybek 1,2,3,4, oprava nástupiště, svařování, výměna kolejnic, oprava GPK | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 45d | 01.07. | 14.08. | 1.7.-14.8. | 7: 31; 8: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2022-2023 | 639210038
2 | 323 | V-017549/22 | Rakšice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, Miroslav: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO staniční koleje 1 a výhybek 1,2,3, oprava nástupiště, svařování, výměna kolejnic, oprava GPK, | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | Ne | 30d | 15.08. | 13.09. | 15.8.-13.9. | 8: 17; 9: 13 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2022-2023 | 639210038
3 | 323 | V-017547/22 | Mikulov na Moravě - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, Novosedly: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO staniční koleje 1 a výhybek 10,11,13,14, svařování, oprava nástupiště, oprava GPK | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 02.05. | 31.05. | 2.-31.5. | 5: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2022-2023 | 639210038
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
1 | 324 | V-020748/21 | Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice: 1 + TV, Brno-Královo Pole: 90S bez TV, lichá + TV, |  | T+S |  |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 70 | výluka vlečky DPMB | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole rekonstrukce, mostní objekty | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 120d | 01.01. | 30.04. | 1.1.-30.4. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901
2 | 324 | V-020750/21 | Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole: 2 + TV, |  | T |  |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 70 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole práce na mostech, pokládka výhybek | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 33d | 01.05. | 02.06. | 1.5.-2.6. | 5: 31; 6: 2 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901
3 | 324 | V-020749/21 | Brno-Královo Pole: sudá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 70 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole rekonstrukce | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 222d | 01.05. | 08.12. | 1.5.-8.12. |  |  |  |  | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 8 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901
4 | 324 | V-020767/21 | Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole: zab. zař.: TZZ. Brno-Královo Pole: zab. zař.: SZZ celá. Brno-Královo Pole - Kuřim: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 35 | 100 | 70 | etapizace | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole aktivace definit. ZZ | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 14d | 15.11. | 28.11. | 15.-28.11. | 11: 14 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901
5 | 324 | V-020209/22 | Kuřim - Tišnov: 1.,2. + TV, Tišnov: celá + TV, Tišnov - Řikonín: 1.,2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě, v souběhu s VR 325 | Rekonstrukce ŽST Tišnov Rekonstrukce vč. podjezdů, podchodů a nástupišť; rekonstrukce mostu v km 31,461. | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 245d | 24.02. | 26.10. | 24.2.-26.10. |  | 5 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 26 |  |  | Rekonstrukce ŽST Tišnov | 3273214901
325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec
1 | 325 | V-017591/22 | Nedvědice - Rožná: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu se ZP na VR 324. | rekonstrukce opěrné zdi a zemního tělesa a mostních objektů v km 77,715 - 77,840, 77,915 - 78,650, 78,724 - 79,145 a sanace tělesa železničního spodku v km 79,050 - 79,150 | Objednavatel 5 | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 245d | 24.02. | 26.10. | 24.2.-26.10. |  | 5 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 26 |  |  | Rekonstrukce opěrné zdi, mostních objektů a zemního tělesa v km 77,915 - 78,650 úseku Rožná - Nedvědice | 3273214993
2 | 325 | V-017623/22 | Studenec - Velké Meziříčí: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejového roštu | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 02.05. | 21.05. | 2.-21.5. | 5: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2022-2023 | 639210038
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
1 | 326 | V-018141/22 | Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: zab. zař.: PZS v km 188,870 (p6807). |  | T | [12 empty] | 0 | 5 | 5 | 100 | 90 |  | Repase technologie PZS, výměna pohonů závor | Objednavatel 4 | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 5d | 12.05. | 16.05. | 12.-16.5. | 5: 5 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
2 | 326 | V-018547/22 | Rájec-Jestřebí: zhl. 2.,4.,6 staniční koleje směr Skalice and Svitavou, jeho část od návěstidel L2, L4,Se12 po návěstidlo Se16. Rájec-Jestřebí: sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | PVNJŘ | [8 empty] | 0 | 5 | 5 | 100 | 75 | nelze po 2.TK Skalice n.S. - Rájec-Jestřebí | celková opara přejezdu v km 185,390 | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 7d | 14.07. | 20.07. | 14.-20.7. | 7: 7 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
3 | 326 | V-018545/22 | Skalice nad Svitavou: 3a,5,5a,5b bez TV, lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | 100 | 75 |  | celková oprava kolejí číslo 5,5a,5b | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 15d | 16.06. | 30.06. | 16.-30.6. | 6: 15 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
4 | 326 | V-018142/22 | Skalice nad Svitavou - Letovice: zab. zař.: PZS km 195,975 (P6811), PZS km 199,369 (P6813). |  | T | [12 empty] | 5 | 10 | 10 | 100 | 85 |  | Repase technologie PZS, výměna pohonů závor | Objednavatel 4 | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 5d | 02.06. | 06.06. | 2.-6.6. | 6: 5 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
5 | 326 | V-018256/22 | Skalice nad Svitavou - Letovice: zab. zař.: PZS km 195,975 (P6811), PZS km 199,369 (P6813). |  | T | [12 empty] | 5 | 10 | 10 | 100 | 85 |  | Repase technologie PZS, výměna pohonů závor | Objednavatel 4 | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 5d | 09.06. | 13.06. | 9.-13.6. | 6: 5 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
1 | 501 | V-016350/22 | Česká Třebová vjezdová skupina: 101,102,106,108 bez TV, 101,102,104,106,108 jen TV, kolej č. 101 od nám. v. č. 108 po ZV č. 129 kolej č. 102 od nám. v. č. 133 po ZV č. 113 kolej č. 106, 108 od nám. v. č. 118 po ZV č. 134 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | etapizace | Výměna kolejnic, pražců zřízení BK, odvodnění, svařování, ASP koleje. | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Třebová Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640190033 640210018
2 | 501 | V-019618/21 | Pardubice hlavní nádraží: 302-310 bez TV, Pardubice hlavní nádraží: výh.: 303, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | omezuje vlečku ENTERIA | Výměna kolejového roštu staničních kolejí a výhybek, čištění ŠL, zřízení BK, redukce kolejiště | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 12d | 03.03. | 14.03. | 3.-14.3. | 3: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
3 | 501 | V-017594/22 | Přelouč: výh.: 40, 41, |  | S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 | 1 SK, 300 m, 80 km/h. | Oprava výhybek pro vložení žlabových pražců, čištění KL, GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 03.12. | 07.12. | 3.-7.12. | 12: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
4 | 501 | V-017593/22 | Přelouč: lichá + TV, výh.: 37, 39, 42, |  | S | PJ |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 40 | 2 SK, 300 m, 80 km/h. | Oprava výhybek pro vložení žlabových pražců, čištění KL, GPK, oprava nástupišť | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 7d | 26.11. | 02.12. | 26.11.-2.12. | 11: 5; 12: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
5 | 501 | V-017597/22 | Řečany nad Labem: výh.: 1, 4, 6, |  | S | PJ |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 | 2 SK, 300 m, 80 km/h. | Oprava výhybek, čištění KL, GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 16.11. | 20.11. | 16.-20.11. | 11: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
6 | 501 | V-017598/22 | Řečany nad Labem: výh.: 2, 3, 5, |  | S | PJ |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 | 1 SK, 300 m, 80 km/h. | Oprava výhybek, čištěni KL, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 21.11. | 25.11. | 21.-25.11. | 11: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
7 | 501 | V-019609/21 | Záboří nad Labem: 1,3 jen TV, výh.: 2, 3, 4, Záboří nad Labem - Řečany nad Labem: 1. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 100 | 20 | 2. SK, 300 m, 80 km/h. v sousední koleji jízda na PN | Oprava výhybek, čištěni KL, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 06.11. | 10.11. | 6.-10.11. | 11: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
8 | 501 | V-019610/21 | Záboří nad Labem: sudá jen TV, výh.: 1,5,6, Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: 2. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 100 | 20 | 1. SK, 300 m, 80 km/h. v sousední koleji jízda na PN | Oprava výhybek, čištěni KL, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 11.11. | 15.11. | 11.-15.11. | 11: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
9 | 501 | V-019613/21 | Záboří nad Labem: 1,3 jen TV, výh.: 18, 19, 23, Kolín - Záboří nad Labem: 1. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 20 | 2. SK, 300 m, 80 km/h. v sousední koleji jízda na PN | Oprava výhybek, čištěni KL, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 27.10. | 31.10. | 27.-31.10. | 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
10 | 501 | V-019614/21 | Záboří nad Labem: sudá jen TV, výh.: 20,21,22, Záboří nad Labem - Kolín: 2 + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 20 | 1. SK, 300 m, 80 km/h. v sousední koleji jízda na PN | Oprava výhybek, čištěni KL, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 01.11. | 05.11. | 1.-5.11. | 11: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
11 | 501 | V-008186/19 | Kolín: 100a,103a,105a jen TV, 100,101,103,105 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | SK 100,101 kusá od Pardubic | Výstavba podchodu pod I. a II.nástupištěm, rekonstrukce části nástupiště, rekonstrukce části železničního svršku a spodku | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 98d | 04.03. | 09.06. | 4.3.-9.6. | 3: 28; 4: 30; 5: 31; 6: 9 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 3273214901
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
1 | 502 | V-019007/21 | Nymburk seřaďovací nádraží: 22.-34. jen TV, výh.: 220,221,223,224,225,229,231,234,235,236,244,245,246,247,248,249,251,256,257,258,261,262, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | etapizace | Oprava výhybek, výměna štěrkového lože, souvislá výměna pražců, výměna výhybkových dílů, zřízení BK, oprava GPK. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 62d | 01.07. | 31.08. | 1.7.-31.8. | 7: 31; 8: 31 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Nymburk seřaďovací nádraží | 645190004
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
1 | 503 | V-018417/22 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Dřísy: záhl. všetatské 1. Tk. Všetaty: záhl. dřísecké 1. TK. |  | T+S |  |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 | předpokládaný termín opravných prací březen - srpen (bude upřesněno); v souběhu s denními výlukami Dřísy liché JEN TV, nebo Všetaty 1, 1a, 3, 3a JEN TV | Demontáž TV, vodičů NL+TD, demontáž TP, demontáž ZV; opětovná montáž TP, ramen, tažení nových vodičů NL+TV a ZV, laníčkování, regulace TV, zkoušky TV | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 16d | 01.07. | 16.07. | 1.-16.7. | 7: 16 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PHA 2023 - 2024 | 645200106
2 | 503 | V-018418/22 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Dřísy: záhl. všetatské 2. Tk. Všetaty: záhl. dřísecké 2. TK. |  | T+S |  |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 | předpokládaný termín opravných prací březen - srpen (bude upřesněno); v souběhu s denními výlukami Dřísy sudá JEN TV, nebo Všetaty 2, 2a, 4 JEN TV | Demontáž TV, vodičů NL+TD, demontáž TP, demontáž ZV; opětovná montáž TP, ramen, tažení nových vodičů NL+TV a ZV, laníčkování, regulace TV, zkoušky TV | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 16d | 22.07. | 06.08. | 22.7.-6.8. | 7: 10; 8: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PHA 2023 - 2024 | 645200106
3 | 503 | V-007519/21 | Hoštka - Štětí: 1. + TV, |  | T | PJ |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | 2. TK, 1400 m, 50 km/h. | Souvislá výměna kolejového roštu včetně strojního čištění, opětovné zřízení BK, oprava odvodnění, úprava GPK strojně (1400 m). | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 20d | 09.06. | 28.06. | 9.-28.6. | 6: 20 | Oprava trati v úseku 1. TK Hoštka - Štětí | 650210015
4 | 503 | V-007520/21 | Ústí nad Labem-Střekov - Sebuzín: 1. + TV, |  | T | PJ |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 50 | 2. TK, 3000 m, 50 km/h. | Strojní čištění štěrkového lože, broušení kolejnic, úprava GPK strojně (7000 m). | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 20d | 30.06. | 19.07. | 30.6.-19.7. | 6: 1; 7: 19 | Oprava trati v úseku 1. TK Ústí nad Labem Střekov - Sebuzín | 650210016
5 | 503 | V-010088/19 | Velké Březno - Boletice nad Labem: 2. + TV, |  | T | PJ | [11 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 60 | 1. TK, 1500 m, 50 km/h. | Souvislá výměna kolejového roštu včetně strojního čištění štěrkového lože, opětovné zřízení BK, oprava odvodnění, úprava GPK strojně (1200 m), oprava přejezdů v km 449,109 (P2987) a 449,449 (P2988). | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 20d | 08.09. | 27.09. | 8.-27.9. | 9: 20 | Oprava trati v úseku 2. TK Velké Březno - Boletice nad Labem a 2. SK v žst. Boletice nad Labem | 650210017
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
1 | 504 | V-019272/21 | Kyjice: sudá + TV, ost. zař.: ostrovní nástupiště. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | Dokončení demolice ostrovního nástupiště a podchodu. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 32d | 25.01. | 25.02. | 25.1.-25.2. | 1: 7; 2: 25 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
2 | 504 | V-019273/21 | Dolní Rybník odb. - Kyjice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | PJ 50 km/h 800 m | Výstavba provizorní odbočky Vrskmaň. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 10d | 26.02. | 07.03. | 26.2.-7.3. | 2: 3; 3: 7 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
3 | 504 | V-019284/21 | Kyjice - Dolní Rybník odb.: 2. + TV, |  | T |  |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | PJ 50 km/h, 800 m. Proti správnému směru až do odb. Chomutov město. | Výstavba provizorní odbočky Vrskmaň, aktivace ZZ. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 11d | 08.03. | 18.03. | 8.-18.3. | 3: 11 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
4 | 504 | V-019274/21 | Dolní Rybník odb. - Kyjice: 1. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | Zřízení trakčního vedení provizorní odbočky Vrskmaň. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 10x5h | 08.03. | 18.03. | 8.-18.3. | 3: 10 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
5 | 504 | V-019285/21 | Kyjice - Dolní Rybník odb.: 2. + TV, úsek Kyjice - prov. odb. Vrskmaň Kyjice: záhl. směr Chomutov 2. TK od návěstidla 2S k návěstidlu Se10 + TV. |  | T+S |  |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | PJ 50 km/h, 3000 m | Sanace žel. spodku a svršku v km 56,343-59,144, rekonstrukce mostu v km 57,255 (estakáda Vrskmaň). | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 120d | 19.03. | 16.07. | 19.3.-16.7. | 3: 13; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 16 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
6 | 504 | V-010928/22 | Kyjice: zhl. směr Třebušice - výh. č. 11 . |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 20 | 50 | SK 2,4 kusé od Chomutova. | Směrová a výšková úprava výh. č. 11. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 4x4h | 05.07. | 09.07. | 5.-9.7. | 7: 4 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
7 | 504 | V-019287/21 | Dolní Rybník odb. - Kyjice: 1. + TV, úsek prov. odb. Vrskmaň - Kyjice Kyjice: záhl. směr Chomutov 1. TK od návěstidla 1S k návěstidlu Se11 + TV. |  | T+S |  |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | PJ 50km/h, 3000m. | Sanace žel. spodku a svršku v km 56,343-59,144, rekonstrukce mostu v km 57,255 (estakáda Vrskmaň). | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 130d | 17.07. | 23.11. | 17.7.-23.11. | 7: 15; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 23 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
8 | 504 | V-019288/21 | Kyjice - Dolní Rybník odb.: 2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | Úprava TV. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 5x5h | 16.09. | 21.09. | 16.-21.9. | 9: 5 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
9 | 504 | V-019293/21 | Kyjice: zhl. směr Třebušice - výh. č. 12 . |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 20 | 50 | SK 1, 3 kusé od Chomutova. | Směrová a výšková úprava výh. č. 12. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 4x4h | 14.11. | 18.11. | 14.-18.11. | 11: 4 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
10 | 504 | V-019298/21 | Dolní Rybník odb. - Kyjice: 1. + TV, Dolní Rybník odb. - prov. odb. Vrskmaň |  | T |  |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 30 |  | Stavba základů TV v TK1 Odb. Dolní Rybník - provizorní odb. Vrskmaň. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 25x12h | 24.11. | 18.12. | 24.11.-18.12. | 11: 7; 12: 18 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
1 | 505 | V-023240/18 | Týniště nad Orlicí - Častolovice: traťová bez TV, Týniště nad Orlicí - Borohrádek: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: záhl. směr Častolovice. Týniště nad Orlicí: záhl. směr Borohrádek. | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Týniště 3 Vložení provizorní výh. 9XA + pažení most. objektů | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 3d | 26.04. | 28.04. | 26.-28.4. | 4: 3 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
2 | 505 | V-009151/21 | Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: traťová + TV, Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, Týniště nad Orlicí: záhl. směr Třebechovice p. O.. Týniště nad Orlicí: záhl. směr Bolehošť. | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Týniště 3 pažení propustků | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 3d | 29.04. | 01.05. | 29.4.-1.5. | 4: 2; 5: 1 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
3 | 505 | V-023263/18 | Týniště nad Orlicí: 4c + TV, Týniště nad Orlicí: 2,6,8,10,12,14 + TV, kusé směr Třebechovice |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | projekt v přípravě | Týniště 3 rekonstrukce části zhlaví směr Třebechovice | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 40d | 02.10. | 10.11. | 2.10.-10.11. | 10: 30; 11: 10 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
4 | 505 | V-009155/21 | Týniště nad Orlicí: celá jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 25 | 60 | projekt v přípravě | Týniště 3 práce na TV, tažení vodičů TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 7x6h | 26.04. | 03.11. |  | 4: 3; 5: 2; 7: 1; 11: 1 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
5 | 505 | V-009153/21 | Týniště nad Orlicí: vlečka č. 4258 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | projekt v přípravě, nutno projednat | Týniště 3 | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 20d | 25.05. | 13.06. | 25.5.-13.6. | 5: 7; 6: 13 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
6 | 505 | V-008544/22 | Týniště nad Orlicí: celá + TV, | ZP | S |  |  | LNT |  |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 15 | 30 | 50 | projekt v přípravě, umožněn průjezd vyjmenovaných vlaků s LNT | Týniště 3 montáž a demontáž bran TV, úpravy TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | N | 16x6h | 12.04. | 12.11. | 12.-23.4., 26.-27.4., 23.-24.7., 2.-4.10., 11.-12.11. | 4: 12; 7: 1; 10: 2; 11: 1 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
7 | 505 | V-009154/21 | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: zab. zař.: TZZ. Týniště nad Orlicí: zab. zař.: SZZ celá. Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: zab. zař.: TZZ. Častolovice - Týniště nad Orlicí: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 80 | projekt v přípravě; bude etapizováno | Týniště 3 aktivace ZZ | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 32d | 02.10. | 02.11. | 2.10.-2.11. | 10: 30; 11: 2 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
8 | 505 | V-023254/18 | Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: záhl. směr Třebechovice p. O.. Týniště nad Orlicí: 1,2 + TV, zhl. směr Třebechovice p. O.. | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě; jízdy z SK 1,2 směr Bolehošť bez omezení | Týniště 3 rekonstrukce části zhlaví, záhlaví | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 40d | 23.07. | 31.08. | 23.7.-31.8. | 7: 9; 8: 31 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
9 | 505 | V-023256/18 | Týniště nad Orlicí: 16,18,20 + TV, části SK rekonstrukce části zhlaví směr Třebechovice |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | projekt v přípravě; výluka vlečky 4258 | Týniště 3 Rekonstrukce kolejí | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 10d | 12.09. | 21.09. | 12.-21.9. | 9: 10 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
10 | 505 | V-023860/18 | Týniště nad Orlicí: 2,6 + TV, (nově SK 4,8), kusé směr Třebechovice Týniště nad Orlicí: 4c + TV, (nově SK 6a) Týniště nad Orlicí: 19,23,25 bez TV, 17,21 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | projekt v přípravě; výluka vlečky č. 4259 | Týniště 3 rekonstrukce | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 29d | 11.11. | 09.12. | 11.11.-9.12. | 11: 20; 12: 9 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
11 | 505 | V-009152/21 | Týniště nad Orlicí: 19,23,25 bez TV, 17,21 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | projekt v přípravě; výluka vlečky č. 4259; souběh se ZP na VR 506 | Týniště 3 rekonstrukce | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 40d | 25.05. | 03.07. | 25.5.-3.7. | 5: 7; 6: 30; 7: 3 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
1 | 506 | V-023248/18 | Týniště nad Orlicí - Opočno pod Orlickými horami: traťová bez TV, Bolehošť: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Týniště 3 rekonstrukce části zhlaví, záhlaví | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 40d | 25.05. | 03.07. | 25.5.-3.7. | 5: 7; 6: 30; 7: 3 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
2 | 506 | V-006651/22 | Police nad Metují - Teplice nad Metují: traťová bez TV, Police nad Metují: záhl. a zhl. teplické. od vjezd.návěstidla S po námezník výh.č.9 | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | opravné práce v km 73,078 - 80,650; SČ, SVK, SVP, BK. Oprava přejezdů v km 75,741; 77,597; 79,384. Zajištění skal. zářezu v km 78,350 - 78,580; 78,980 - 79,100; 79,280 - 79,370. Oprava mostu v km 73,761; 73,812; 74,196; 74,356; 76,325; 77,067; 78,262 | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 56d | 30.03. | 24.05. | 30.3.-24.5. | 3: 2; 4: 30; 5: 24 | Oprava trati v úseku Police nad M. - Teplice nad M. | 640190031
3 | 506 | V-017798/22 | Police nad Metují - Teplice nad Metují: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Sanace skalních masivů v km 74,275 – 77,900 | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 21d | 30.03. | 19.04. | 30.3.-19.4. | 3: 2; 4: 19 | Sanace skalních masivů v km 74,275 – 77,900 trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí | 3273214993
507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče
1 | 507 | V-017753/22 | Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce mostu v km 42,794 - zvětšení světlosti mostního otvoru | SS východ | HKR 7 | 3 | I | § | Ne | 90d | 07.07. | 04.10. | 7.7.-4.10. | 7: 25; 8: 31; 9: 30; 10: 4 | Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havlíčkův Brod - Pardubice | 3273214901
2 | 507 | V-017203/22 | Čachnov - Žďárec u Skutče: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 38,071; km 41,074; km 41,911; km 48,572; km 48,693 a km 48,960 - přestavba | SMT Hradec Králové | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 15d | 06.10. | 20.10. | 6.-20.10. | 10: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023 | 640210002
3 | 507 | V-017490/22 | Skuteč - Žďárec u Skutče: 1 bez TV, záhl. žst. Ždárec u Skutče záhlaví směr Skuteč žst. Skuteč záhlaví směr Ždárec u Skutče. | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců km 50,400-50,900 a km 51,050-51,350, svařování kolejnic BK km 50,400-51,400, oprava přejezdů km 50,807, 51,110 a 51,273, oprava odvodnění v km 50,400-50,900. | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | OS | § | Ne | 7d | 06.10. | 12.10. | 6.-12.10. | 10: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
4 | 507 | V-004085/22 | Borová u Poličky - Čachnov: 1 bez TV, záhl. žst. Borová u Poličky směr Čachnov žst. Čachnov směr Borová u Poličky. | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců, výměna kolejnic, čištění kolejového lože, svařování, úprava GPK, oprava nástupišť | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 7d | 06.10. | 12.10. | 6.-12.10. | 10: 7 | Oprava trati v úseku Borová u Poličky - Čachnov | 640180205
508 - Jaroměř - Liberec
1 | 508 | V-007169/22 | Turnov - Malá Skála: traťová bez TV, Malá Skála: celá bez TV, Malá Skála - Železný Brod: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce staničních kolejí a nástupišť, rekonstrukce obou záhlaví a zhlaví a mostních objektů v traťových kolejích | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 231d | 18.03. | 03.11. | 18.3.-3.11. |  |  | 14 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 3 |  | Rekonstrukce ŽST Malá Skála | 3273214901
2 | 508 | V-018006/22 | Malá Skála - Turnov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | s investicí | oprava mostu v km 119,995 - obnova hydroizolace, sanace spodní stavby | SMT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 10d | 12.05. | 21.05. | 12.-21.5. | 5: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023 | 640210002
509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Kamienna Góra; Královec - Žacléř
1 | 509 | V-017212/22 | Česká Skalice - Starkoč: traťová bez TV, |  | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 12,826 - obnova izolace nové prefabrikované římsy, sanace spodní stavby | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 31d | 01.07. | 31.07. | 1.-31.7. | 7: 31 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023 | 640210002
2 | 509 | V-004458/21 | Trutnov-Poříčí - Královec: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 53,589 a km 53,897 - přestavba propustků | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 26d | 05.05. | 30.05. | 5.-30.5. | 5: 26 | Oprava propustků v úseku Trutnov - Královec | 640190089
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí
1 | 510 | V-020252/21 | Trutnov hlavní nádraží - Kunčice nad Labem: traťová bez TV, rek. zast. Chotěvice Pilníkov: celá bez TV, Hostinné: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | výluka vlečky Krkonošské papírny a vlečky KRPA "M" | Revitalizace Chlumec - Trutnov rekon. v nezbyt. rozsahu pro obsl. vleček, snesení SK 4a v ŽST Hostinné a v ŽST Pilníkov | SS východ | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 14d | 09.09. | 22.09. | 9.-22.9. | 9: 14 | Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov | 3273214901
2 | 510 | V-020253/21 | Trutnov hlavní nádraží - Hostinné: traťová bez TV, dokončení zast. Chotěvice Pilníkov: 1 bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | mimo výluku umožněna jízda Mn vlaků | Revitalizace Chlumec - Trutnov dokončení zast. Chotěvice a nástupiště ŽST Pilníkov | SS východ | HKR 6 | 7 | I | § | D | 50x8h | 23.09. | 11.11. | 23.9.-11.11. | 9: 8; 10: 31; 11: 11 | Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov | 3273214901
3 | 510 | V-020217/21 | Hostinné: 3,5,7a,7b bez TV, Hostinné: 7 bez TV, snesení koleje Kunčice nad Labem: 1,3,5,7,7b bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | v závěru aktivace ZZ Kunčice n. L.; 16.-29.8.2022 výluka vlečky Krkonošské vápenky; Vlečka Krkonošské papírny v provozu úvratí přes kusou SK č.5,7a, man. kolej č.4 přednostně pro potřeby vlečky; výluka vlečky KRPA "M" | Revitalizace Chlumec - Trutnov | SS východ | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 50d | 21.07. | 08.09. | 21.7.-8.9. | 7: 11; 8: 31; 9: 8 | Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov | 3273214901
4 | 510 | V-020234/21 | Hostinné - Kunčice nad Labem: traťová bez TV, Kunčice nad Labem: záhl. a zhl. Hostinné. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | Revitalizace Chlumec - Trutnov pokládka výhybek | SS východ | HKR 6 | 7 | I | § | D | 4x8h | 24.08. | 27.08. | 24.-27.8. | 8: 4 | Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov | 3273214901
5 | 510 | V-020214/21 | Hostinné - Kunčice nad Labem: traťová bez TV, rek zast. Klášterská Lhota a Prosečné Pilníkov: 2,4 bez TV, Hostinné: záhl. a zhl. směr Kunčice n. L.. Hostinné: 1,2,2a,4,7a,7b bez TV, Kunčice nad Labem: záhl. směr Hostinné. Kunčice nad Labem: 1,2,4,6 bez TV, rekonstrukce zhlaví | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v závěru aktivace ZZ; možnost průjezdu Mn vlaků na vlečku Krkonošské pap., OD vyloučena. Pro potřeby vlečky SK 3,5,5a v min. délce 220m 9.9.-11.11. obsluha Krkonošské vápenky, DEVRO a směr Vrchlabí od St. Paky | Revitalizace Chlumec - Trutnov rekonstrukce stanic a zastávek | SS východ | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 50d | 23.09. | 11.11. | 23.9.-11.11. | 9: 8; 10: 31; 11: 11 | Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov | 3273214901
6 | 510 | V-004489/22 | Hostinné - Kunčice nad Labem: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Přesun z r.2022 | Oprava železničního svršku v km 97,339 - 99,730; SČ, SVK, SVP, BK, čištění příkopů | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 28d | 20.05. | 16.06. | 20.5.-16.6. | 5: 12; 6: 16 | Oprava trati v úseku Kunčice nad Labem - Hostinné | 640190114
7 | 510 | V-018003/22 | Kunčice nad Labem - Hostinné: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | s výlukou ST | Mosty v km 100,174 a km 100,468 - mostnice PKO, repase ložisek, nové uložení OK, sanace spodní stavby, propustek v km 97,763 - přestavba | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 21d | 20.05. | 09.06. | 20.5.-9.6. | 5: 12; 6: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023 | 640210002
8 | 510 | V-020238/21 | Hostinné: 2,4 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 |  | Revitalizace Chlumec - Trutnov výstavba provizorních nástupišť | SS východ | HKR 6 | 7 | I | § | D | 14x8h | 08.04. | 21.04. | 8.-21.4. | 4: 14 | Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov | 3273214901
9 | 510 | V-020219/21 | Kunčice nad Labem: 1,2 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 |  | Revitalizace Chlumec - Trutnov výstavba trativodu | SS východ | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 10d | 22.04. | 01.05. | 22.4.-1.5. | 4: 9; 5: 1 | Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov | 3273214901
10 | 510 | V-020218/21 | Kunčice nad Labem: 2,4,6 bez TV, |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Revitalizace Chlumec - Trutnov demolice provizorních nástupišť | SS východ | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 10d | 23.09. | 02.10. | 23.9.-2.10. | 9: 8; 10: 2 | Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov | 3273214901
11 | 510 | V-020220/21 | Kunčice nad Labem: 2,4,6 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 |  | Revitalizace Chlumec - Trutnov výstavba provizorních nástupišť | SS východ | HKR 6 | 7 | I | § | D | 14x8h | 25.03. | 07.04. | 25.3.-7.4. | 3: 7; 4: 7 | Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov | 3273214901
12 | 510 | V-020216/21 | Kunčice nad Labem - Martinice v Krkonoších: traťová bez TV, práce na ZZ, rek. zast. Horní Branná Martinice v Krkonoších: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v závěru aktivace ZZ; vlečka DEVRO zásobena po silnici; výluka vlečky č. 4514 | Revitalizace Chlumec - Trutnov | SS východ | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 21d | 19.08. | 08.09. | 19.8.-8.9. | 8: 13; 9: 8 | Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov | 3273214901
13 | 510 | V-020215/21 | Martinice v Krkonoších - Stará Paka: traťová bez TV, Roztoky u Jilemnice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v závěru aktivace ZZ | Revitalizace Chlumec - Trutnov rekonstrukce vč. zastávek, snesení SK 2,3a | SS východ | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 130d | 02.05. | 08.09. | 2.5.-8.9. | 5: 30; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 8 | Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov | 3273214901
14 | 510 | V-004844/21 | Nová Paka - Lázně Bělohrad: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | opravné práce v km 58,000 - 59,350; 60,700 - 62,100 a 64,400 - 66,700: SVK, ASP, oprava BK, oprava přejezdů km 62,952; 66,788. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 14d | 17.06. | 30.06. | 17.-30.6. | 6: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
15 | 510 | V-019416/21 | Ostroměř - Lázně Bělohrad: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | opravné práce v km 54,000 - 55,000; SČ, SVK, SVP, čištění příkopů | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 10d | 22.09. | 01.10. | 22.9.-1.10. | 9: 9; 10: 1 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
16 | 510 | V-017752/22 | Ostroměř - Smidary: traťová bez TV, Smidary - Nový Bydžov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Mosty v km 37,685; km 38,010 km - výměna mostnic. Propustky v km 24,623; km 26,678; km 27,190; km 31,675; km 33,735; km 34,102; km 36,848 - přestavba | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 15d | 01.09. | 15.09. | 1.-15.9. | 9: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023 | 640210002
17 | 510 | V-008216/19 | Nový Bydžov: zab. zař.: SZZ. Nový Bydžov - Smidary: zab. zař.: PZS v km 35,774, v km 36,284, v km 36,559. Nový Bydžov: zab. zař.: PZZ v km 34,038, v km 33,125. Nový Bydžov - Chlumec nad Cidlinou: traťová bez TV, zab. zař.: PZZ v km 32,657, v km 31,841, v km 30,231, v km 30,045, v km 29,586, v km 29,170. |  | T+S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 20 | 100 | 100 | PN, zámky, vypnutí PZZ (11x) s výlukou TK | Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nový Bydžov | SSZT Hradec Králové | HKR 6 | 7 | OS | § | Ne | 18d | 01.09. | 18.09. | 1.-18.9. | 9: 18 | Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nový Bydžov | 640190131
18 | 510 | V-006689/19 | Nový Bydžov: výh.: 1,2,3,4, záhl. a zhl. smidarské po námezník výh.č.4. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s akcí SMT+SSZT | oprava výhybek č.1, 2, 3, 4 | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 15d | 01.09. | 15.09. | 1.-15.9. | 9: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice
1 | 511 | V-023763/19 | Hněvčeves - Hořice v Podkrkonoší: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava železničního svršku v km 21,900 - 22,885 a 22,900 - 23,850; SČ, SVK, SVP, BK. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 24d | 22.09. | 15.10. | 22.9.-15.10. | 9: 9; 10: 15 | Oprava trati v úseku Hněvčeves - Hořice | 640190117
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
1 | 513 | V-023270/18 | Častolovice - Doudleby nad Orlicí: traťová bez TV, Častolovice: záhl. směr Kostelec nad Orlicí. Častolovice: 1a,3a,4 bez TV, Častolovice: 1,2,3 bez TV, kusé směr Rychnov n. K./Kostelec n. O. Kostelec nad Orlicí: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Elektrizace Týniště rekonstrukce mostu v km 58,445 směr KnO, mostu v km 58,149 a mostu v km 0,740, práce na TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 95d | 28.05. | 30.08. | 28.5.-30.8. | 5: 4; 6: 30; 7: 31; 8: 30 | Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice | 3273214901
2 | 513 | V-026303/18 | Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, Častolovice: záhl. směr Rychnov n. K.. Rychnov nad Kněžnou: celá bez TV, Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, Solnice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Týniště 4 a Elektrizace rekonstrukce TÚ, výh. Tutleky, elektrizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 90d | 28.05. | 25.08. | 28.5.-25.8. | 5: 4; 6: 30; 7: 31; 8: 25 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice | 3273214901 3273214901
3 | 513 | V-008559/22 | Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, Častolovice: záhl. směr Rychnov n. K.. Rychnov nad Kněžnou: celá bez TV, Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, Solnice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | projekt v přípravě, provoz možný v noční době | Týniště 4 a Elektrizace elektrizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 40x10h | 26.08. | 04.10. | 26.8.-4.10. | 8: 6; 9: 30; 10: 4 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice | 3273214901 3273214901
515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
1 | 515 | V-019006/21 | Kolín - Ratboř: traťová bez TV, Ratboř - Bečváry: traťová bez TV, Bečváry - Uhlířské Janovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava nástupišť, SČ, doplění ŠL, výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, úprava BK. | ST Praha východ | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 30d | 01.06. | 30.06. | 1.-30.6. | 6: 30 | Oprava trati v úseku Červené Pečky - Bečváry | 645200097
516 - Světlá nad Sázavou - Čerčany
1 | 516 | V-018388/22 | Hvězdonice - Čerčany: traťová bez TV, Hvězdonice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SMT+ST přesun z roku 2022 | Oprava propustků v km 60,125; 60,479; 60,678; 62,033; 62,256; běžná údržba železničního svršku. | SMT Praha | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 12d | 12.05. | 23.05. | 12.-23.5. | 5: 12 | Oprava trati v úseku Čerčany - Samechov - Sázava Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PHA 2023 – 2024 | 645190010 645200080
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
1 | 521 | V-010335/21 | Karlštejn - Beroun: 2 + TV, odb. Lom - Beroun |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 50 | 1. TK, 2000 m, 50 km/h. | výstavba trakčních podpěr | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 9x6h | 11.02. | 20.02. | 11.-20.2. | 2: 9 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
2 | 521 | V-012632/20 | Karlštejn - Beroun: 2 + TV, odb. Lom - Beroun |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | 1. TK, 3500 m, 50 km/h. PJ v době 4. 4. - 17. 4. zvýšena na 80 km/h (užití spec. bezp. zábran) | snášení trakce, demontáž žel. svršku, přestavba mostních objektů,rozšíření tělesa, vložení výh. č. 4, práce na novém TV, montáž návěstidel definitivního TZZ | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 58d | 20.02. | 18.04. | 20.2.-18.4. | 2: 9; 3: 31; 4: 18 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
3 | 521 | V-013702/22 | Beroun - Karlštejn: 1 + TV, Beroun - odb. Lom | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | souběh s vyloučenou 2. TK | zásobování stavby | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 25x2h | 01.03. | 26.03. | 1.-26.3. | 3: 25 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
4 | 521 | V-010368/21 | Karlštejn - Beroun: 2 + TV, Karlštejn - odb. Lom |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 12 | 5 |  | zásobování stavby | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 14x2h | 05.04. | 19.04. | 5.-19.4. | 4: 14 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
5 | 521 | V-010336/21 | Beroun: sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 50 |  | práce stroje v koleji | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 2x3h | 17.04. | 18.04. | 17.-18.4. | 4: 2 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
6 | 521 | V-013670/22 | Karlštejn - Beroun: 2 + TV, Karlštejn - odb. Lom |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 10 | 1. TK, 2000 m, 50 km/h. | výstavba trakčních podpěr | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 9x6h | 19.04. | 28.04. | 19.-28.4. | 4: 9 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
7 | 521 | V-012660/20 | Karlštejn - Beroun: 2 + TV, Karlštejn - odb. Lom |  | T | PJ |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 35 | 1. TK, 4000 m, 50 km/h. PJ v době 21.6. - 4.7. zvýšena na 80 km/h (použití spec. bezp. zábran) Uzavření podchodu v km 35,5 (Srbsko) v termínech 3.5.- 9.5., 23.5.-30.5. a 13.6.-20.6. = projíždění zast Srbsko + ND | výstavba podpěr TV, snesení trakce a svršku, sanace propustků a mostu, nový spodek, svršek a trakce | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 69d | 28.04. | 05.07. | 28.4.-5.7. | 4: 3; 5: 31; 6: 30; 7: 5 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
8 | 521 | V-013731/22 | Beroun - Karlštejn: 1 + TV, odb. Lom - Karlštejn | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | souběh s vyloučenou 2. TK | zásobování stavby | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 25x2h | 04.05. | 29.05. | 4.-29.5. | 5: 25 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
9 | 521 | V-013686/22 | Karlštejn - Beroun: 2 + TV, odb. Lom - Beroun |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 8 | 5 |  | zásobování stavby | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 14x2h | 22.06. | 06.07. | 22.6.-6.7. | 6: 9; 7: 5 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
10 | 521 | V-012676/20 | Karlštejn: sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 16 | 50 |  | práce stroje v koleji | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 4 | 05.07. | 05.07. | 5.7. | [12 empty] | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015 | bar: 7
11 | 521 | V-013781/22 | Beroun - Karlštejn: 1 + TV, Beroun - odb. Lom |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 10 | 2. TK, 2000 m, 50 km/h. | výstavba trakčních podpěr | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 9x6h | 06.07. | 15.07. | 6.-15.7. | 7: 9 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
12 | 521 | V-013790/22 | Beroun: lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 50 |  | provizorní úprava TV | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 6 | 06.07. | 06.07. | 6.7. | [12 empty] | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015 | bar: 7
13 | 521 | V-013791/22 | Beroun: lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 50 |  | propustek v km 37,551 | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 5x10h | 14.07. | 18.07. | 14.-18.7. | 7: 5 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
14 | 521 | V-012634/20 | Beroun - Karlštejn: 1 + TV, Beroun - odb. Lom |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 | 2. TK, 3500 m, 50 km/h. | demontáž žel. svršku, přestavba mostních objektů, práce na novém TV, montáž návěstidel definitivního TZZ, opěry nadjezdu v km 35,438 | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 89d | 15.07. | 11.10. | 15.7.-11.10. | 7: 17; 8: 31; 9: 30; 10: 11 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
15 | 521 | V-013873/22 | Karlštejn - Beroun: 2 + TV, odb. Lom - Beroun | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | souběh s vyloučenou 1. TK | silniční nadjezd v km 35,438 - nová nosná konstrukce | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 5x6h | 20.07. | 25.07. | 20.-25.7. | 7: 5 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
16 | 521 | V-010392/21 | Karlštejn - Beroun: 2 + TV, odb. Lom - Beroun | ZP | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 12 | 5 | souběh s vyloučenou 1. TK | zásobování stavby | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 75x2h | 25.07. | 08.10. | 25.7.-8.10. | 7: 7; 8: 31; 9: 30; 10: 7 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
17 | 521 | V-010376/21 | Beroun - Karlštejn: 1 + TV, Beroun - odb. Lom |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 25 | 2. TK, 2000 m, 50 km/h. | sanace skal lokality 10 - 19 | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 31x12h | 12.10. | 11.11. | 12.10.-11.11. | 10: 20; 11: 11 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
18 | 521 | V-012670/20 | Beroun - Karlštejn: 1 a 2 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | silniční nadjezd v km 35,438 - nová nosná konstrukce | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 6 | 26.10. | 27.10. | 26.-27.10. | [12 empty] | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015 | bar: 10
19 | 521 | V-013900/22 | Beroun - Karlštejn: 1 + TV, Beroun - odb. Lom |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 | 2. TK, 2000 m, 50 km/h. | výstavba trakčních podpěr a bran, tažení trakce | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 6d | 12.11. | 17.11. | 12.-17.11. | 11: 6 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
20 | 521 | V-010418/21 | Karlštejn - Beroun: 2 + TV, Karlštejn - odb. Lom | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | souběh s výlukou 1. TK | stavba trakčních bran | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 6x4h | 12.11. | 18.11. | 12.-18.11. | 11: 6 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
21 | 521 | V-010367/21 | Beroun - Karlštejn: 1 + TV, Beroun - odb. Lom |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 35 | 2. TK, 4000 m, 80 km/h. PJ 80 km/h (užití spec. bezp. zábran) | žel. spodek, svršek, práce na novém TV, montáž návěstidel definitivního TZZ | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 14d | 18.11. | 01.12. | 18.11.-1.12. | 11: 13; 12: 1 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
22 | 521 | V-013901/22 | Beroun - Karlštejn: 1 + TV, odb. Lom - Karlštejn |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 8 | 5 |  | zásobování stavby | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 14x2h | 18.11. | 02.12. | 18.11.-2.12. | 11: 13; 12: 1 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
23 | 521 | V-013918/22 | Beroun: lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 12 | 50 |  | práce stroje v koleji | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 2x3h | 30.11. | 01.12. | 30.11.-1.12. | [12 empty] | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015 | bar: 11 to 12
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
1 | 522 | V-018193/22 | Rakovník - Senomaty: traťová bez TV, Senomaty: celá bez TV, Senomaty - Pšovlky: traťová bez TV, Pšovlky: celá bez TV, Pšovlky - Jesenice: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO mostů v km 1,421, 8,116, 16,801, TSO traťových, staničních kolejí a výhybek. | SMT Praha | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 51d | 28.06. | 17.08. | 28.6.-17.8. | 6: 3; 7: 31; 8: 17 | Oprava mostů na trati Rakovník - Blatno u Jesenice | 645210015
2 | 522 | V-018196/22 | Jesenice - Blatno u Jesenice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO mostu v km 25,946, TSO traťových, staničních kolejí a výhybek. | SMT Praha | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 21d | 28.07. | 17.08. | 28.7.-17.8. | 7: 4; 8: 17 | Oprava mostů na trati Rakovník - Blatno u Jesenice | 645210015
3 | 522 | V-017741/22 | Blatno u Jesenice - Bečov nad Teplou: traťová bez TV, včetně celých mezilehlých dopraven | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Blatno - Lubenec TSO v km 30,000-31,100, Protivec - Žlutice oprava přejezdů P1805 (km 47,604), P1806 (km 48,846), Štědrá - Toužim oprava přejezdu P1824 (km 65,622), Toužim – Bečov TSO v km 79,500-80,550. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
523 - Dobříš - Odb Skochovice; Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha-Vršovice
1 | 523 | V-018386/22 | Čerčany - Týnec nad Sázavou: traťová bez TV, |  | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 1,267 vložením nové OK s prvkovou mostovkou na upravenou spodní stavbu. | SMT Praha | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 16d | 06.10. | 21.10. | 6.-21.10. | 10: 16 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PHA 2023 – 2024 | 645200080
524 - Milovice - Praha-Vysočany
1 | 524 | V-020979/21 | Mstětice: 6 bez TV, zhl. čelákovické sudé skupiny kolejí. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | Nelze na vlečku ČEPRO | Definitivní úprava kolejiště vlečky ČEPRO | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 15d | 31.01. | 14.02. | 31.1.-14.2. | 1: 1; 2: 14 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
2 | 524 | V-020974/21 | Mstětice: sudá jen TV, 2,4 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 80 | Omezená délka vlaků pro vlečku ČEPRO | Výstavba podchodu a nástupiště v sudé části stanice, rekonstrukce propustku, demontáž provizorního nástupiště u koleje č.4 | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 85d | 31.01. | 25.04. | 31.1.-25.4. | 1: 1; 2: 28; 3: 31; 4: 25 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
3 | 524 | V-020975/21 | Mstětice: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 90 | Jízdy na PN | Aktivace definitivního ZZ | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 10d | 26.04. | 05.05. | 26.4.-5.5. | 4: 5; 5: 5 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
4 | 524 | V-020976/21 | Mstětice: 1,3 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 80 | Nelze na vlečky Keraclay a ACHP Mstětice | Rekonstrukce liché části ŽST Mstětice, budování podchodu v liché části stanice a liché části ostrovního nástupiště | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 70d | 06.05. | 14.07. | 6.5.-14.7. | 5: 26; 6: 30; 7: 14 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
5 | 524 | V-020977/21 | Praha-Horní Počernice - Mstětice: 1. + TV, Mstětice: záhl. počernické 1.traťové koleje. |  | T+S |  |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 70 |  | Rekonstrukce počernického záhlaví a zhlaví v první traťové koleji | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 14d | 15.07. | 28.07. | 15.-28.7. | 7: 14 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
6 | 524 | V-020978/21 | Mstětice - Praha-Horní Počernice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 70 |  | Rekonstrukce počernického záhlaví a zhlaví v druhé traťové koleji | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 14d | 29.07. | 11.08. | 29.7.-11.8. | 7: 3; 8: 11 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
1 | 525 | V-013165/22 | Praha-Smíchov společné nádraží: 8s bez TV, 1s,2s,3s,4s,5s,6s,7s,91 + TV, Praha-Smíchov: 16,16a,16b,18,18b,318-328 bez TV, 10,10a,12,12a,12b,12c,14,14a,14b + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | Výluka pokračuje z roku 2023 a bude pokračovat do 12/2026; od/do Prahy-Žvahova jízda úvratí; nelze odstavovat soupravy v ŽST Praha-Smíchov | Změna konfigurace kolejiště podle PD | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020
2 | 525 | V-020683/19 | Praha-Smíchov: výh.: 37,40,41,42,44,45,46,48, záhl. a zhl. směr výh. Prokopské údolí. | ZP | S | PJ | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 2 SK, 200 m, 50 km/h. provoz od Rudné u P. na provizorní zast. P.-Zlíchov | Rekonstrukce jižního zhlaví a záhlaví SK č.2 a koleje směr Rudná u Prahy | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 31d | 01.03. | 31.03. | 1.-31.3. | 3: 31 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020
3 | 525 | V-020167/22 | Praha-Vyšehrad výh. - Praha-Smíchov: 2. + TV, Praha-Smíchov: 1,2,4,6,8,10,12 + TV, výh.: 24-33, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | Průjezdné koleje 7 a 9; kusé koleje 1,4,6 a koleje 5,7,9a,13; v souběhu s výlukou pro Výtoňský most. Pokračuje z r. 2024. | Rekonstrukce staničních kolejí a traťového úseku, rekonstrukce mostních objektů, rekonstrukce III.nástupiště, výstavba IV.nástupiště | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 90d | 01.01. | 31.03. | 1.1.-31.3. | 1: 31; 2: 28; 3: 31 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020
4 | 525 | V-020679/19 | Praha-Smíchov: 1,2,2a,4 + TV, |  | S | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 70 | 1,2 SK, 1400 m, 50 km/h. | Rekonstrukce kolejiště, TV, výstavba podchodů (2x), ostrovního nástupiště | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 193d | 01.04. | 10.10. | 1.4.-10.10. | 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 10 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020
5 | 525 | V-018387/22 | Praha-Vyšehrad výh. - Praha-Smíchov: 2. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 35 | 1. TK, 616 m, 10 km/h. pokračuje do 12/2026 | Snížení možné zátěže na výtoňském mostě | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem | 5113520019
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
1 | 526 | V-026632/20 | Praha Masarykovo nádraží: 7 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Pokračuje z roku 2024, do 12/2027 | Snesení koleje a části trolejí, archeologické průzkumy, výstavba nových nástupišť č.IV, V. a VI., výstavba nových kolejí č.7,8,9 | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 3273214901
2 | 526 | V-026664/20 | Praha Masarykovo nádraží - Balabenka odbočka: 401 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 0 | 100 | 70 |  | Vložení výhybky do koleje č.401 | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 21d | 22.02. | 14.03. | 22.2.-14.3. | 2: 7; 3: 14 | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 3273214901
3 | 526 | V-022303/19 | Praha Masarykovo nádraží - Balabenka odbočka: 402 + TV, Praha Masarykovo nádraží - Praha-Libeň: 201a + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 |  | Vložení výhybky do koleje č. 402 a do koleje č. 201a | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 25d | 15.03. | 08.04. | 15.3.-8.4. | 3: 17; 4: 8 | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 3273214901
4 | 526 | V-022305/19 | Praha-Libeň - Praha Masarykovo nádraží: 202,202a + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 0 | 100 | 55 |  | Vložení výhybky do koleje č.202a | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 15d | 09.04. | 23.04. | 9.-23.4. | 4: 15 | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 3273214901
5 | 526 | V-026625/20 | Praha Masarykovo nádraží: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X |  | 10 | 10 | 0 | 100 | 70 | Etapizace | Aktivace SZZ | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 10d | 26.04. | 05.05. | 26.4.-5.5. | 4: 5; 5: 5 | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 3273214901
6 | 526 | V-022306/19 | Praha M.nádraží-Sluncová: 201,101,103,105,311a,309a + TV, |  | S |  |  |  | VNJŘ | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Rekonstrukce liché části staničních kolejí v obvodu Sluncová | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 68d | 05.05. | 11.07. | 5.5.-11.7. | 5: 27; 6: 30; 7: 11 | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 3273214901
7 | 526 | V-026624/20 | Praha M.nádraží-Sluncová: 202,102,104,106,108,110 + TV, |  | S |  |  |  | VNJŘ | X | X |  |  |  | X |  |  | 15 | 0 | 0 | 100 | 45 |  | Rekonstrukce sudé části staničních kolejí v obvodu Sluncová | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 52d | 12.07. | 01.09. | 12.7.-1.9. | 7: 20; 8: 31; 9: 1 | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 3273214901
8 | 526 | V-022302/19 | Praha Masarykovo nádraží: 701,702 + TV, |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Vlaky od Kralup nad Vltavou přes Balabenku | Propojení nových staničních kolejí č.8 a č.9 do traťového úseku směr Praha-Bubny | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 16d | 02.09. | 17.09. | 2.-17.9. | 9: 16 | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 3273214901
9 | 526 | V-026618/20 | Praha Masarykovo nádraží: 3,4,5,6 + TV, |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | Pokračuje do 12/2026 | Rekonstrukce střední části staničních kolejí | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 31d | 01.12. | 31.12. | 1.-31.12. | 12: 31 | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 3273214901
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
1 | 527 | V-005364/20 | Prackovice nad Labem - UNL hlavní nádraží jih: 2. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 120 | 100 | 35 | 1. TK, 9590 m, 50 km/h. Projekt v přípravě, etapizace s využitím vzniklé odbočky Zálezly a denními výlukami. | Rekonstrukce traťového úseku včetně TV, části nástupiště v zastávce Dolní Zálezly, mostů, propustků, vložení výhybek a aktivace odbočky Dolní Zálezly. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 120d | 18.03. | 15.07. | 18.3.-15.7. | 3: 14; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 15 | Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) - Ústí nad Labem (mimo) | 3273214901
2 | 527 | V-019503/21 | UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem: 1. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 120 | 100 | 35 | 2. TK, 9590 m, 50 km/h. Projekt v přípravě, etapizace s využitím vzniklé odbočky Zálezly a denními výlukami. | Rekonstrukce traťového úseku včetně TV, části nástupiště v zastávce Dolní Zálezly, mostů, propustků, vložení výhybek a aktivace odbočky Dolní Zálezly. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 120d | 16.07. | 12.11. | 16.7.-12.11. | 7: 16; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 12 | Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) - Ústí nad Labem (mimo) | 3273214901
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
1 | 528 | V-018385/22 | Praha-Smíchov - Praha-Žvahov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Sanace klenby a SVI mostu v km 3,145. | SMT Praha | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 14d | 07.07. | 20.07. | 7.-20.7. | 7: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PHA 2023 – 2024 | 645200080
2 | 528 | V-021029/21 | Kladno: 2. bez TV, Kladno: ost. zař.: skupina kolejí 2,4,6 DKV. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 80 |  | Rekonstrukce 3.části podjezdu na Kladně | SS západ - Praha | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 154d | 31.01. | 03.07. | 31.1.-3.7. | 1: 1; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 3 | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004
3 | 528 | V-021030/21 | Kladno - Kladno-Ostrovec: 2. bez TV, současná TK Kladno-Ostrovec: 2. bez TV, |  | T+S | [12 empty] | 10 | 0 | 60 | 100 | 40 |  | Výstavba a zprovoznění nové 2.traťové koleje, staniční koleje v ŽST Kladno-Ostrovec a nástupišť v obvodu ŽST Kladno-Město a Kladno-Ostrovec | SS západ - Praha | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 154d | 31.01. | 03.07. | 31.1.-3.7. | 1: 1; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 3 | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004
529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Obrnice
1 | 529 | V-020722/21 | Bečov u Mostu - Obrnice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Projekt v přípravě, současně s 2. TK Počerady - Obrnice na VR 531! | Rekonstrukce části mostu v km 230,427; oprava souběhových propustků v km 229,837 a 231,725 pro zvýšení únosnosti na tř. D4 (SMT 26N). | SS západ - Praha | UNL 11 | 8 | IO | § | Ne | 121d | 01.07. | 29.10. | 1.7.-29.10. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 29 | Zvýšení přechodnosti v traťovém úseku Počerady - Obrnice (mimo) Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky | 3273214901 650200002
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
1 | 531 | V-020721/21 | Obrnice - Počerady: 1. + TV, |  | T | PJ |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 45 | 2. TK, 9453 m, 50 km/h. Projekt v přípravě | Rekonstrukce traťové koleje, TV, nástupišť, propustků, rekonstrukce části mostu v km 230,427 | SS západ - Praha | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 120d | 03.03. | 30.06. | 3.3.-30.6. | 3: 29; 4: 30; 5: 31; 6: 30 | Zvýšení přechodnosti v traťovém úseku Počerady - Obrnice (mimo) | 3273214901
2 | 531 | V-020720/21 | Počerady - Obrnice: 2. + TV, |  | T | PJ |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 45 | 1. TK, 9453 m, 50 km/h. Projekt v přípravě, současně s výlukou Bečov u M. - Obrnice na VR 529! | Rekonstrukce traťového úseku, TV, nástupišť, propustků, rekonstrukce části mostu v km 230,427 | SS západ - Praha | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 121d | 01.07. | 29.10. | 1.7.-29.10. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 29 | Zvýšení přechodnosti v traťovém úseku Počerady - Obrnice (mimo) | 3273214901
532 - Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výh.č. 104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou
1 | 532 | V-023459/18 | Čelákovice - Mochov: traťová bez TV, Čelákovice: záhl. mochovské traťové koleje. | ZP | T+S | [12 empty] | 10 | 0 | 60 | 25 | 60 | Pokračuje z roku 2024 | Zřízení definitivního propojení přeložky Mochovské tratě | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 76d | 01.01. | 17.03. | 1.1.-17.3. | 1: 31; 2: 28; 3: 17 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
1 | 533 | V-017742/22 | Klášterec nad Ohří - Perštejn: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 |  | Výměna pražců SB8 (800 ks) v km 145,665-146,400. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 7d | 25.03. | 31.03. | 25.-31.3. | 3: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2022 - 2023 | 650190175
2 | 533 | V-017737/22 | Dasnice: lichá jen TV, výh.: 25, záhl. a zhl. 1.TK směr Kynšperk n.O.. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 |  | TSO výhybky č. 25 | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 02.06. | 11.06. | 2.-11.6. | 6: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2022 - 2023 | 650190175
3 | 533 | V-017608/22 | Cheb: výh.: 8, 11, 14, zhl. směr Lipová u Chebu. včetně NTV červená sekce E/16, modrá sekce E/7 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 |  | TSO výhybek č. 8, 11, 14. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 15d | 05.05. | 19.05. | 5.-19.5. | 5: 15 | Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb | 650190210
4 | 533 | V-017609/22 | Cheb: výh.: 9, 13, zhl. směr Schirnding. včetně NTV zelená sekce E/4 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | TSO výhybek č. 9, 13. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 11d | 20.05. | 30.05. | 20.-30.5. | 5: 11 | Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb | 650190210
5 | 533 | V-017610/22 | Cheb: výh.: 17, 21, 22, 25, včetně NTV červená sekce E/5, zelená sekce E/1 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | TSO výhybek č. 17, 21, 22, 25. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 02.06. | 21.06. | 2.-21.6. | 6: 20 | Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb | 650190210
6 | 533 | V-017611/22 | Cheb: výh.: 118, zhl. směr Lipová u Chebu. včetně NTV zelená sekce E/12 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | TSO výhybky č. 118. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 7d | 23.06. | 29.06. | 23.-29.6. | 6: 7 | Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb | 650190210
7 | 533 | V-017612/22 | Cheb: výh.: 107, 108, zhl. směr Lipová u Chebu. včetně NTV žlutá sekce, etapa E/10 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | TSO výhybek č. 107, 108. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 07.07. | 16.07. | 7.-16.7. | 7: 10 | Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb | 650190210
8 | 533 | V-016463/22 | Cheb: 158. bez TV, 158.,200.,204.,208. jen TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | pokračuje z roku 2024 | Výstavba nové haly, úprava kolejiště a TV v DKV ČD, a.s. | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | C |  | Ne | 273d | 01.01. | 30.09. | 1.1.-30.9. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30
9 | 533 | V-016466/22 | Cheb: 156. jen TV, část NTV |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | pokračuje z roku 2024 | Práce jeřábu v blízkosti TV. | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | C | § | Ne | 149d | 01.01. | 29.05. | 1.1.-29.5. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 29
10 | 533 | V-016469/22 | Cheb: 146.,148.,150.,152.,154.,156.,158. jen TV, zhl. směr Tršnice, v části od náv. Se131, Se132 po náv. Se133. Cheb: 200.,204.,208. jen TV, Cheb: 138.,140.,142.,144. jen TV, sever Cheb: 1.,2.,30.,32.,92. jen TV, koleje spouštěcí Cheb: 602.,604.,606.,608.,610.,612.,614.,616.,618.,620.,622. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 16 | 50 |  | Práce na TV, výměna trolejového drátu nad 154. a 156. SK. | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | C |  | D | 4 | 25.09. | 25.09. | 25.9. | bar: 9
11 | 533 | V-016477/22 | Cheb: 154.,156. bez TV, 146.,148.,150.,152.,154.,156.,158. jen TV, Cheb: 200.,204.,208. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 |  | Práce na TV, výměna trolejového drátu nad 154. a 156. SK. | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | C |  | Ne | 2d | 26.09. | 27.09. | 26.-27.9. | 9: 2
536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín
1 | 536 | V-017735/22 | Dalovice - Merklín: traťová bez TV, včetně celých dopraven | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic, čištění kolejového lože, čištění příkopů a odvodnění, výměna upevňovadel, podbíjení. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 15d | 01.10. | 15.10. | 1.-15.10. | 10: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
1 | 540 | V-017721/22 | Svor: záhl. TK směr Jedlová. Svor - Jedlová: traťová bez TV, Jedlová: záhl. TK směr Svor. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava GPK, BK, svařování | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 5d | 26.05. | 30.05. | 26.-30.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
2 | 540 | V-022099/19 | Nový Bor - Svor: traťová bez TV, Nový Bor: záhl. TK směr Svor. Svor: záhl. TK směr Nový Bor. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVP, SVK, SČ, GPK, oprava odvodnění, zřízení BK, oprava přejezdů. | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 06.05. | 25.05. | 6.-25.5. | 5: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
3 | 540 | V-019085/18 | Jablonné v Podještědí: 1,2,3,4a bez TV, záhl. a zhl. rynoltické. Liberec-Horní Růžodol - Jablonné v Podještědí: traťová bez TV, Rynoltice: celá bez TV, Křižany: celá bez TV, Karlov pod Ještědem: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SK 1,2,3 v ŽST Jablonné v P. kusé od Brniště; v souběhu s výlukou Křižany - Karlov pod Ještědem pro rekonstrukci Ještědského tunelu | Rekonstrukce rynoltického zhl. ŽST Jablonné v P., vč. částí SK a vnějšího nástupiště, rekonstrukce ŽST Rynoltice, rekonstrukce karlovského zhl. ŽST Křižany, rekonstrukce lib. zhl. ŽST Karlov p. J., rekonstrukce vybranných částí TK, mostů, aktivace ZZ | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 130d | 01.04. | 08.08. | 1.4.-8.8. | 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 8 | Revitalizace Liberec - Česká Lípa (mimo) | 3273214901
4 | 540 | V-018769/21 | Křižany - Karlov pod Ještědem: traťová bez TV, Křižany: záhl. Karlovské traťové koleje. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou Křižany - Rynoltice, a Křižany - Karlov pod Ještědem | Rekonstrukce Ještědského tunelu | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 224d | 01.04. | 10.11. | 1.4.-10.11. |  |  |  | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 10 |  | Rekonstrukce Ještědského tunelu | 3273214901
5 | 540 | V-019086/18 | Brniště - Jablonné v Podještědí: traťová bez TV, Jablonné v Podještědí: 1,2,3,4,6 bez TV, záhl. a zhl. brnišťské. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SK 1a a 3 v ŽST Jablonné v P. kusé od Rynoltic, v souběhu s výlukou Křižany - Karlov pod Ještědem pro rekonstrukci Ještědského tunelu | Rekonstrukce části TK, brnišťského zhl. v ŽST Jablonné v P., vč. částí SK a vnějšího nástupiště, rekonstrukce mostů v km 113,015, km 113,630 a v km 114,165 a propustků, aktivace SZZ žst. Jablonné v P. a TZZ a PZZ | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 94d | 09.08. | 10.11. |  | 8: 23; 9: 30; 10: 31; 11: 10 | Revitalizace Liberec - Česká Lípa (mimo) | 3273214901
6 | 540 | V-016988/22 | Brniště: výh.: 1,2,3, Brniště: 1. bez TV, Brniště - Mimoň: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava výh.č. 1,2,3; v 1. SK výměna kolejnic a upevňovadel, oporava nástupiště u 1. SK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 15d | 17.08. | 31.08. | 17.-31.8. | 8: 15 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Brniště | 640190080
7 | 540 | V-016997/22 | Brniště: 3.a 4x bez TV, Brniště: výh.: 4,10, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | nelze křižovat | oprava koleje 3., 4X a výhybek č. 4,10 | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 25d | 01.09. | 25.09. | 1.-25.9. | 9: 25 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Brniště | 640190080
8 | 540 | V-017001/22 | Brniště: 2. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 |  | SVP u 2. SK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 26.09. | 15.10. | 26.9.-15.10. | 9: 5; 10: 15 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Brniště | 640190080
9 | 540 | V-017007/22 | Brniště: 5.a 5a bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | oprava koleje | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 15d | 16.10. | 30.10. | 16.-30.10. | 10: 15 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Brniště | 640190080
542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí
1 | 542 | V-008039/22 | Mladá Boleslav město - Dolní Bousov: traťová bez TV, od km 21,520 | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SMT+ST | Souvislá výměna kolejnic, pražců, výměna upevňovadel, úprava odvodnění, SČ, doplnění ŠL, úprava GPK strojně, úprava BK, oprava mostu v km 23,004; vložení nové železobetonové konstrukce na spodní stavbu. | SMT Praha | PHA 14 | 7 | OS | § | Ne | 42d | 02.05. | 12.06. | 2.5.-12.6. | 5: 30; 6: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021-2022 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PHA 2023 – 2024 | 645180535 645200080
2 | 542 | V-020566/20 | Mšeno - Skalsko: traťová bez TV, Skalsko - Katusice: traťová bez TV, Katusice - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | oprava v TÚ Vrátno - Skalsko - Katusice přesun z roku 2022 | Strojní čištění - 11 km TK, úprava BK, úprava GPK, šištění příkopů, oprava SK č. 1 a 2 v NZ Vrátno, oprava výh.č. 2 a 3, výměna ŠL, pražců, výhybkových dílů, oprava SK č.1 a 2 v dopravně Skalsko, v dopravně Katusice. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 40d | 01.04. | 10.05. | 1.4.-10.5. | 4: 30; 5: 10 | Oprava trati v úseku Vrátno (včetně) - Skalsko (včetně) - Katusice (včetně) - Mladá Boleslav (mimo) | 645200043
543 - Cheb - Hranice v Čechách; Tršnice - Bad Brambach; Tršnice - Luby u Chebu
1 | 543 | V-017895/22 | Cheb - Františkovy Lázně: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Sanace železničního spodku a zřízení odvodnění v km 69,450-69,840. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 08.09. | 17.09. | 8.-17.9. | 9: 10 | Údržba zařízení ST v obvodu TO Chodov,Tršnice,Františkovi Lázně,Cheb | 650170081
2 | 543 | V-017740/22 | Františkovy Lázně - Vojtanov: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO v km 63,519-63,901, 66,423-67,014 (SČ, SVP, SVK, BK). | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 25d | 02.06. | 26.06. | 2.-26.6. | 6: 25 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
3 | 543 | V-017613/22 | Františkovy Lázně - Hazlov: traťová + TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO č. 403 (km 67,250) Františkovy Lázně a koncem TV v km 10,709 = 62,775 | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO v km 17,660-17,980 (SVP, SVK, BK). | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 19d | 01.09. | 19.09. | 1.-19.9. | 9: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
4 | 543 | V-017616/22 | Aš: 6.,8. bez TV, včetně celé výhybky č. 7, 8 Aš - Aš město: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO SK č.6, č.8 v dopravně Aš (SVP, SVK), TSO v úseku Aš - Aš město. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 15d | 01.10. | 15.10. | 1.-15.10. | 10: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
5 | 543 | V-017738/22 | Tršnice - Luby u Chebu: traťová + TV, včetně celých dopraven | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava GPK v km 8,200-10,700, 13,000-13,900, 16,200-17,800, čištění KL v km 7,200-7,400, čištění příkopů v km 7,900-10,700, 16,200-17,800, TSO výhybky č.1 v nákladišti Vonšov, výměna def. vadných kolejnic v celém úseku, zřízení BK. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 22d | 01.09. | 22.09. | 1.-22.9. | 9: 22 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
6 | 543 | V-007223/21 | Skalná - Luby u Chebu: traťová bez TV, Luby u Chebu: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 14,790. | SMT Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30 | Oprava mostu v km 14,790 v úseku Tršnice - Luby | 650210012
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl
1 | 548 | V-019606/21 | Železný Brod - Tanvald: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Projekt v přípravě souběh s N výlukou Turnov- Ž.Brod na VR 508 po celou dobu konání výluky, ND Turnov - Tanvald | Zajištění stability skalních masivů, sanace skal | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 184d | 03.04. | 03.10. | 3.4.-3.10. | 4: 28; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 3 | Zvýšení stability skalních masivů na trati Železný Brod – Tanvald | 3273214901
2 | 548 | V-017719/22 | Tanvald - Kořenov: traťová bez TV, Desná: celá bez TV, Dolní Polubný: celá bez TV, Kořenov: záhl. a zhl. TK směr Tanvald. Tanvald: záhl. TK směr Desná. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | následná směrová a výšková úprava koleje, úprava UT BK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 10d | 12.05. | 21.05. | 12.-21.5. | 5: 10 | Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov | 640190035
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
1 | 701 | V-017540/22 | Veselí nad Lužnicí - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, Doňov: celá + TV, Kardašova Řečice: celá + TV, Velký Ratmírov: celá + TV, Jindřichův Hradec: celá + TV, Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Kamenný Malíkov výh.: celá + TV, Popelín: celá + TV, Počátky-Žirovnice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Bez vlivu na JHMD. | SVK (oba pasy) v km 15,000-16,300 a 35,500-36,800; svařování, zřízení BK, TSO přejezdu km 15,014 (P6151) a km 36,683 (P6175), TSO výh. č. 4, 5, 6 + TSO SK 4 v ŽST Popelín, TSOV č. 6 v ŽST Jarošov, podbíjení, ověření sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 20d | 05.06. | 24.06. | 5.-24.6. | 6: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
2 | 701 | V-026568/19 | Jihlava město: 3-17 + TV, vč. rantířovského zhlaví |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | 0 | 5 | 0 | 100 | 65 | pokračuje z 2024; v 2025 stanice bez obsluhy cestujících; k 30.6. zrušeno napojení vlečky ZZN; výluka vl. Uhelné sklady | Modernizace ŽST Jihlava město rekonstrukce kolejiště, budování podchodu | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 181d | 01.01. | 30.06. | 1.1.-30.6. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30 | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901
3 | 701 | V-007840/22 | Jihlava město: 2,2b jen TV, 1 + TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | 100 | 65 | nelze křižovat | Modernizace ŽST Jihlava město překop kabelovodu v SK1 | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 5d | 18.03. | 22.03. | 18.-22.3. | 3: 5 | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901
4 | 701 | V-007841/22 | Jihlava město: 1 jen TV, 2,2b + TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | 100 | 65 | nelze křižovat | Modernizace ŽST Jihlava město překop kabelovodu v SK2 | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 5d | 25.03. | 29.03. | 25.-29.3. | 3: 5 | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901
5 | 701 | V-026567/19 | Rantířov - Jihlava: traťová + TV, Jihlava město: celá + TV, nákladiště AČR | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v 2025 stanice bez obsluhy cestujících; výluka vlečky Uhelné sklady | Modernizace ŽST Jihlava město rekonstrukce kolejiště, budování podchodu | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 46d | 01.07. | 15.08. | 1.7.-15.8. | 7: 31; 8: 15 | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901
6 | 701 | V-017454/20 | Jihlava město: vlečka Ferona |  | S | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Modernizace ŽST Jihlava město rekonstrukce kolejiště | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 107d | 01.07. | 15.10. | 1.7.-15.10. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 15 | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901
7 | 701 | V-026569/19 | Jihlava město: 3 jen TV, 1,2 + TV, |  | S |  |  | NVÚ |  | X |  |  |  |  | X |  | X | 0 | 5 | 0 | 100 | 0 | v 2025 stanice bez obsluhy cestujících; sjízdné SK 3,5 (kusé sm. Rantířov) a SK 7,9, NH u SK 3,5,7 | Modernizace ŽST Jihlava město rekonstrukce kolejiště, budování podchodu | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 118d | 15.08. | 10.12. | 15.8.-10.12. | 8: 17; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 10 | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901
8 | 701 | V-017627/22 | Slavonice - Dačice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 65 |  | výměna kolejového roštu | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 10d | 09.10. | 18.10. | 9.-18.10. | 10: 10 | Oprava trati v úseku Slavonice - Dačice | 639190152
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
1 | 702 | V-017677/22 | Balkova Lhota: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ND Tábor - Božejovice (- Milevsko). | TSOV č. 1, 2 a 3 (snesení - výměna) a č. 8, 9, 10 a 11 (bez snášení) vč. přípojných polí v dl. 300m formou SVP, těžení kolejového lože, výměna výh. součástí a kolejnic, svařování, strojní podbíjení, úprava štěrkového lože a drážních stezek. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 11d | 21.07. | 31.07. | 21.-31.7. | 7: 11 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
2 | 702 | V-019693/21 | Tábor: kolejově a napěťově obvod místního nádraží pro trať Tábor - Bechyně v dopravně Tábor Tábor - Malšice: traťová + TV, Slapy: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nelze na vlečku č. 2138 (vojenská vlečka č.5 - Bechyně-Dolina). ND Tábor - Bechyně. | Výstavba nového mostu v km 4,494, demolice starého mostu v km 3,222 v souvislosti s přeložkou silnice II.tř./č. 157 (SOD - investor JčK). | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | C | § | Ne | 214d | 03.03. | 02.10. | 3.3.-2.10. |  |  | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 2
3 | 702 | V-019594/21 | Tábor - Slapy: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "214N" (Tábor - Malšice CPS). | Demontáž stávajícího TV na mostě, náhrada původních ocelových nosných k-cí novými, rek. žel. svršku a spodku na mostě a v přilehlých úsecích (vč. zřízení BK), mt. nového trakčního vedení na mostě, rek. přej. v km 1,463 (P6296) a 1,638 (P6297). | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 90d | 02.04. | 30.06. | 2.4.-30.6. | 4: 29; 5: 31; 6: 30 | Rekonstrukce mostu km 1,279 trati Tábor – Bechyně | 3273214901
4 | 702 | V-017415/20 | Tábor: kolejově a napětově obvod místního nádraží pro trať Tábor - Bechyně v dopravně Tábor Tábor - Bechyně: traťová + TV, Slapy: celá + TV, Malšice: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "214N" (Tábor - Malšice CPS) | Oprava koleje v km 19,430-21,350 formou SVP+SVK s částečnou výměnou kol.lože, TSO přejezdů v km 19,628 (P6321), 20,180 (P6322) a 20,942 (P6323), nové konstrukce, odvodnění, svařování, strojní podbíjení, údržba žel. svršku a TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 21d | 12.09. | 02.10. | 12.9.-2.10. | 9: 19; 10: 2 | Oprava trati v úseku Malšice- Bechyně | 654190155
703 - Horní Cerekev - Tábor
1 | 703 | V-017628/22 | Horní Cerekev - Pelhřimov: traťová bez TV, Horní Cerekev: záhl. směr Pelhřimov. Dobrá Voda u Pelhřimova: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejového roštu | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O |  | Ne | 20d | 04.04. | 23.04. | 4.-23.4. | 4: 20 | Oprava trati v úseku Horní Cerekev - Dobrá Voda u Pelhřimova | 639220001
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
1 | 704 | V-017541/22 | Nemanice I - Ševětín: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, Dobřejovice odb.: celá + TV, Dobřejovice odb. - Chotýčany: 1.,2. + TV, Chotýčany: celá + TV, Ševětín: celá + TV, Ševětín - Dynín: 1.,2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SČ koleje v km 6,500-7,600 a 19,500-20,300; TSOV č. 7 a 8 v ŽST Hluboká-Zámostí a výh. č. 5 a 6 v ŽST Chotýčany vč. přípojných polí, svařování, úprava UT BK, ověření sjízdnosti TV. Oprava výh. č. 18 a 19 v ŽST Ševětín. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 16d | 30.04. | 15.05. | 30.4.-15.5. | 4: 1; 5: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
1 | 705 | V-017492/22 | Borovany: záhl. a zhl. směr Jílovice. České Velenice st.hr. - Borovany: traťová jen TV, včetně spínacího vedení TV České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, Borovany: celá jen TV, včetně spínacího vedení TV v ŽST Borovany | ZP | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Mostní konstrukce bude na začátku výluky vyjmuta, díky tomu bude Spínací vedení TV po celou dobu prací vypnuto a zajištěno a nelze zajistit napájení TV v úseku Č.Velenice st.hr.- Borovany. | Celková oprava mostu v km 193,306 se snášením MK a celkovou výměnou žel. svršku, oprava ložisek a opěr mostu, odtah TV, ověření sjízdnosti TV. | SMT České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 15d | 22.09. | 06.10. | 22.9.-6.10. | 9: 9; 10: 6 | Oprava mostu v km 193,306 žst. Borovany | 654220020
2 | 705 | V-017420/20 | České Budějovice seřaďovací nádraží: zhl. v části od námezníku výh.č.219 k námezníku výh.č.229, č.228 a č.226 . obvod nákladového nádraží |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | TSO výhybek č. 226, 227, 228 a 229 vč. přípojných polí (bez snášení), výměna výh. součástí, navařování srdcovek, výměna upevňovadel, svařování, strojní podbíjení, úprava drážní stezky, doplnění ŠL. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 12d | 11.08. | 22.08. | 11.-22.8. | 8: 12 | Oprava kolejí a výhybek v žst. České Budějovice seřazovací nádraží | 654210079
3 | 705 | V-019644/21 | České Budějovice seřaďovací nádraží: 106.,108. bez TV, České Budějovice seřaďovací nádraží: 102b,104b,106b,106.,108.,110.,112.,114.,116.,118.,120.,122.,124.,126.,128.,130.,132.,148.,150.,152.,154 jen TV, obcházecí vedení v ŽST České Budějovice |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | Nutné posouzení vlakovým dynamikem. Potřeba LNT. | SČ kolejí č.106 a 108 vč. výměny žel. svršku (SVP+SVK), odvoz podsítného, svařování se zřízením BK, úprava GPK vč. doplnění kol. lože, úprava a doplnění drážní stezky, vývoz/svoz materiálu, kontrola sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 16d | 07.07. | 22.07. | 7.-22.7. | 7: 16 | Oprava kolejí a výhybek v žst. České Budějovice seřazovací nádraží | 654210079
4 | 705 | V-004413/22 | České Budějovice seřaďovací nádraží: 100,101a,104 -146 + TV, koleje 100, 101a, 2. výtažná, částečně směrové koleje 104 -146 (od severního zhlaví lze využívat jako kusé) |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | Omezení řadících prací na jižním zhlaví. Nutné posouzení vlakovým dynamikem. | Komplexní rekonstrukce spádovištního zařízení typu KOMPAS 3 umožňující obsluhu v automatickém i ručním režimu. Rekonstrukce vnějších prvků zařízení, EMP, EOV, náv., KB., KO nahrazeny poč. np., zprovoznění stávajícího TV. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 60d | 01.09. | 30.10. | 1.9.-30.10. | 9: 30; 10: 30 | Rekonstrukce spádovištního zařízení v ŽST České Budějovice | 3273214901
5 | 705 | V-019647/21 | České Budějovice seřaďovací nádraží: 150. bez TV, České Budějovice seřaďovací nádraží: 102b,104b,106b,106.,108.,110.,112.,114.,116.,118.,120.,122.,124.,126.,128.,130.,132.,148.,150.,152.,154. jen TV, včetně OV |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Ze SK 102, 104 odjezd směr Nemanice přes napěťově vyloučený úsek TV. Nutné posouzení vlakovým dynamikem. | TSO koleje č.150 vč. úplné výměny žel.svršku (SVP+SVK) a kol.lože, svařování se zřízením BK, úprava GPK vč. doplnění kol.lože, úprava a doplnění drážní stezky, vývoz/svoz materiálu, kontrola sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 10d | 04.08. | 13.08. | 4.-13.8. | 8: 10 | Oprava kolejí a výhybek v žst. České Budějovice seřazovací nádraží | 654210079
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
1 | 706 | V-017542/22 | Horní Dvořiště st.hr. - České Budějovice: traťová + TV, Horní Dvořiště: celá + TV, Rybník: celá + TV, Omlenice: celá + TV, Kaplice: celá + TV, Velešín: celá + TV, Holkov: celá + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, Včelná: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Bez vlivu na VR 707. | Oprava žel. svršku - výměna podkladnic v km 61,100-61,850 a 73,500-77,100; SVK v dl. 3450 bm., svařování, úprava UT BK, strojní podbíjení, TSO přejezdu v km 70,092 (P5558) s výměnou kol. roštu a přej. konstrukce, ověření sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 20d | 16.05. | 04.06. | 16.5.-4.6. | 5: 16; 6: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
2 | 706 | V-017495/22 | Rybník - Vyšší Brod klášter: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "20N" (H.Dvořiště - Č.Budějovice). | Oprava mostu v km 9,890 formou náhrady ocelové konstrukce novou betonovou, výměna kolejového roštu, strojní úprava GPK, svařování, úpravy TV. | SMT České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 30d | 16.05. | 14.06. | 16.5.-14.6. | 5: 16; 6: 14 | Oprava mostu v km 9,890 na trati Rybník - Lipno | 654220024
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
1 | 707 | V-021989/19 | Lipka: celá bez TV, Lipka - Kubova Huť: traťová + TV, Kubova Huť: záhl. a zhl. směr Lipka. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ND Vimperk - Kubova Huť. Přejezdy v km 46,240 (P1011), 48,028 (P1013) a 48,438 (P1014) - bez vlivu na ND. | TSO koleje v km 43,000-48,460 s výměnou kol.roštu ve vyjmenovaných obloucích malých poloměrů (3450m) se strojním čištěním, TSO přejezdů (3x), svařování, zřízení nové BK včetně UT, strojní úprava GPK, doplnění štěrkového lože. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 33d | 28.04. | 30.05. | 28.4.-30.5. | 4: 3; 5: 30 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Kubova Huť - Volary | 654210082
2 | 707 | V-006700/22 | Černá v Pošumaví - Polná na Šumavě: traťová bez TV, Polečnice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava koleje v km 54,050-54,750 a 55,650-56,510 - SVP, SVK, kompletní výměna upevňovadel, úprava GPK strojně včetně doplnění a úpravy ŠL, svařování, oprava BK, svoz výzisku z tratě. TSO výhybek č. 1, 5, 6 v dopravně Polečnice. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 22d | 17.09. | 08.10. | 17.9.-8.10. | 9: 14; 10: 8 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Černá v Pošumaví - Polná na Šumavě | 654210051
3 | 707 | V-007138/22 | Zlatá Koruna - Křemže: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Objízdná trasa pro opravu žel. přejezdu P1587 (Třísov) zajištěna. | Oprava koleje v km 16,825-17,828 a v km 17,965-18,185 (1200m) formou úplné výměny žel. svršku a částečně kol. lože, zřízením BK včetně UT, úprava GPK strojně. TSO přejezdu km 17,306 (P1587) s výměnou kol. roštu a přej. konstrukce. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 19d | 27.03. | 14.04. | 27.3.-14.4. | 3: 5; 4: 14 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Zlatá Koruna - Křemže I. etapa | 654210052
708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice
1 | 708 | V-023796/19 | Strunkovice nad Blanicí - Prachatice: traťová bez TV, Husinec: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "22N" (Strunkovice - Prachatice most v km 27,004) a "30N" (Prachatice - Chroboly most v km 28,514). | Oprava koleje v km 24,200-25,400 s výměnou kol. roštu a strojním čištěním ŠL, odvoz podsítného, SVK (oba pasy) + SVP v km 20,600-20,900, svařování a zřízení BK vč. UT, kotvy, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, drážní stezky, svoz výzisku žel.svršku. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 22d | 22.05. | 12.06. | 22.5.-12.6. | 5: 10; 6: 12 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Bavorov - Prachatice | 654210083
2 | 708 | V-017496/22 | Strunkovice nad Blanicí - Prachatice: traťová bez TV, Husinec: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "30N" (Prachatice - Chroboly most v km 28,514 ). | Oprava ocelového mostu v km 27,004 - zesílení konstrukčních prvků, zřízení PKO, výměna mostnic, kolejnic, upevňovadel a podkladnic, strojní úprava parametrů GPK v oblasti mostu. | SMT České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 22d | 22.05. | 12.06. | 22.5.-12.6. | 5: 10; 6: 12 | Oprava mostů v km 27,004 a 28,514 na trati Číčenice - Volary | 654220023
3 | 708 | V-009587/19 | Prachatice: 3. bez TV, (od námezníku výh.č.2 k námezníku výh.č. 8a/b) |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "22N" (Strunkovice - Prachatice) a "30N" (Prachatice - Chroboly). | TSO SK3 formou úplné výměny kol.roštu (175 m) s těžením ŠL, strojní podbíjení, svařování a zřízení BK, doplnění a úprava kol.lože a drážních stezek, oprava nástupištní hrany v délce 55m. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 8d | 03.06. | 10.06. | 3.-10.6. | 6: 8 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Bavorov - Prachatice | 654210083
4 | 708 | V-017497/22 | Prachatice - Chroboly: traťová bez TV, Prachatice lázně: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "22N" (Strunkovice - Prachatice - oprava mostu v km 27,004 a oprava koleje). | Oprava mostu v km 28,514 - výměna stávající ocelové konstrukce náhradou za repasovanou, výměna kolejového roštu, strojní úprava parametrů GPK v oblasti mostu, svařování vč. úpravy UT BK. | SMT České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 30d | 14.05. | 12.06. | 14.5.-12.6. | 5: 18; 6: 12 | Oprava mostů v km 27,004 a 28,514 na trati Číčenice - Volary | 654220023
5 | 708 | V-019505/21 | Temelín - Týn nad Vltavou: traťová bez TV, Týn nad Vltavou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje v km 18,100-18,850 formou SVP a SVK, částečná výměna kol.lože, svařování, zřízení BK vč.UT, strojní úprava parametrů GPK, doplnění ŠL, úprava drážní stezky, svoz vyzískaného materiálu, oprava odvodnění. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 14d | 19.09. | 02.10. | 19.9.-2.10. | 9: 12; 10: 2 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Číčenice - Týn nad Vltavou | 654210085
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
1 | 709 | V-017394/20 | Nemanice II: záhl. a zhl. směr Hluboká nad Vltavou. Nemanice II: celá jen TV, Nemanice II - Zliv: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Strojní čištění koleje (3100m), SVK (2000m) vč. svařování, zřízení BK vč. UT, OVP, TSO přejezdu v km 218,831 (P1131) a km 220,954 (P1132) s výměnou kol. roštu a přej. konstrukcí, strojní podbíjení a ověření sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 16d | 08.09. | 23.09. | 8.-23.9. | 9: 16 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
2 | 709 | V-017676/22 | Dívčice: 6. bez TV, Dívčice: 4.,6. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 40 |  | TSO SK č. 6 (cca 570m) formou SVP+SVK, částečná výměna kolejového lože, svařování, zřízení BK vč. UT, strojní úprava GPK, úprava posunových obvodů, ověření sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 9d | 18.06. | 26.06. | 18.-26.6. | 6: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
3 | 709 | V-019965/21 | Číčenice: 1. bez TV, Číčenice: 1.-13. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Při navazujících stavebních pracích na obou zhlavích (strojní čištění, podbíjení) budou konány v přílehlých traťových úsecích denní výluky s ND v délce cca 7-8 hod (vliv na VR 709, 708). Denní výluky budou využívány i pro údržbu. | TSO SK1 (cca 710m) formou strojního čištění, ojedinělá výměna kolejnic a upevňovadel, svařování, úprava UT BK, demontáž a zpětná montáž úrovňového nástupiště u SK1 (350m), ověření sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 8d | 09.07. | 16.07. | 9.-16.7. | 7: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
4 | 709 | V-019960/21 | Ražice: zhl. směr Čejetice v části od hrotu výhybky č.15 k námezníku výhybky č.19. Ražice: lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | TSO výh.č.15, 16 a 17 (bez snášení) vč. příp. polí v dl. 140m, formou SVP, částečná výměna ŠL, výměna výh. součástí a kolejnic, navařování srdcovek, svařování, strojní podbití s doplněním ŠL, kontrola TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 10d | 28.05. | 06.06. | 28.5.-6.6. | 5: 4; 6: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
5 | 709 | V-019778/21 | Ražice: celá jen TV, záhl. a zhl. směr Protivín v části od vj.návěstidla L k odj. návěstidlům S1 a S3 . |  | S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "12N" (Ražice - TSO výh. č. 7A, 8, 10) a "5N" (Ražice - TSO na záhlaví směr Putim). ND u Os a R z/do Plzně v úseku Protivín - Čejetice / Strakonice. | TSO výh.č.4 a 7B (kol.spojka) vč. přípojných polí bez snášení formou SVP, částečná výměna ŠL, výměna výh. součástí a kolejnic, navařování srdcovek, svařování, strojní podbití s doplněním ŠL, kontrola TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 7d | 21.05. | 27.05. | 21.-27.5. | 5: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
6 | 709 | V-019780/21 | Ražice: zhl. směr Protivín v části od hrotu výhybky 7B k odj. návěstidlům S3, S5, S7. Ražice: lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "7N" (Ražice - TSO výh.č. 4 a 7B). | TSO výh.č.7A, 8 a 10 (bez snášení) vč. příp. polí v dl. 155 m formou SVP, částečná výměna ŠL, výměna výh. součástí a kolejnic, navařování srdcovek, svařování, strojní podbití s doplněním ŠL, kontrola TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 12d | 16.05. | 27.05. | 16.-27.5. | 5: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
7 | 709 | V-021659/21 | Ražice: záhl. a zhl. směr Putim v části od km 2,500 k námezníku výhybky č.1. Ražice: celá jen TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V částečném souběhu s "7N" (TSOV č.4 a 7B v ŽST Ražice). Při výluce nelze vést rychlíky z/do Plzně odklonem přes Putim, ND Protivín - Čejetice/Strakonice. | Oprava koleje v km 2,500-2,630 - výměna kol.roštu (SVP+SVK) a části kol.lože, svařování + zřízení BK, strojní podbíjení s doplněním ŠL, úprava stezek. Údržba výh. č.1 se strojním podbitím, kontrola TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 5d | 21.05. | 25.05. | 21.-25.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
8 | 709 | V-018265/22 | Nepomuk - Plzeň-Koterov: traťová + TV, Ždírec u Plzně: celá + TV, Blovice: celá + TV, Nezvěstice: 3,1,2,4,6a,6b,8a,8,8b,8c,10 bez TV, celá jen TV, Starý Plzenec: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Souvislá výměna kolejnic a pražců, čištění KL, oprava GPK, zřízení BK včetně UT, strojní úprava GPK, BOTV. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 12d | 29.09. | 10.10. | 29.9.-10.10. | 9: 2; 10: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
1 | 711 | V-017962/22 | Železná Ruda-Alžbětín - Špičák: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 2,291 - výměna nosné konstrukce včetně nového uložení a sanace kamenného zdiva opěr. | SMT Plzeň | PLZ 9 | 6 | OS | § | Ne | 30d | 30.04. | 29.05. | 30.4.-29.5. | 4: 1; 5: 29 | Oprava mostu v km 2,291 v úseku Železná Ruda Alžbětín - Špičák | 654220027
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
1 | 712 | V-019018/21 | Plzeň hl.n.Nová Hospoda - Nýřany: traťová bez TV, Vejprnice: celá bez TV, Nýřany: záhl. a zhl. směr Vejprnice. část SK 1,2,3,4,6,8 a 10 od návěstidel S1,S2,S4,S6,S8,Se2 a Sc10 do km 123,152 | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Možný provoz na nást. u SK 1 a 2 od Domažlic (bez objíždění), zachován provoz na vlečky, v závěru etapy (20.6.-3.7.) přepojování vlečky kontejnerového terminálu (ZP na vlečku). | Základy podpěr TV, snesení kol. roštu, rekonstrukce a novostavby mostů, zrušení přejezdů v km 117,850 a 122,022, zřízení žel. spodku, odvodnění, montáž kol. roštu, nové TV, na závěr etapy aktivace definitivního ZZ pro úsek Plzeň J.P. - Nýřany. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 127d | 28.02. | 04.07. | 28.2.-4.7. | 2: 1; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 4 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo) | 5323520022
2 | 712 | V-019022/21 | Nýřany - Chotěšov výh.: traťová bez TV, Nýřany: záhl. a zhl. směr Chotěšov. část SK 1,2,3,4,6,8 a 10 od km 123,152 k návěstidlům L1,L2,L4,L6,L8,Se9 a nám. výh. č. 10 | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Možný provoz na nové nást. u SK 1 (vnější) a 4 a 6 (ostrovní) od Plzně (bez objíždění), zachován provoz na vlečky. | Základy podpěr TV, snesení kol. roštu, rekonstrukce mostů, rekonstrukce přejezdů v km 123,613 a 124,882, zřízení žel. spodku, odvodnění, montáž kol. roštu, na závěr etapy aktivace celého SZZ Nýřany a TZZ směr Chotěšov u Stoda a H. Huť. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 147d | 05.07. | 28.11. | 5.7.-28.11. | 7: 27; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 28 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo) | 5323520022
3 | 712 | V-019030/21 | Nýřany - Heřmanova Huť: traťová bez TV, záhl. stanice Nýřany. Heřmanova Huť: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Základy stožárů TV, snesení kol. roštu, zřízení nových konstrukčních vrstev, nové ŠL, nový žel. svršek, napojení trati do Nýřan, montáž TP a nového TV, na konci postupu přezkoušení a zprovoznění ZZ. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 214d | 29.04. | 28.11. | 29.4.-28.11. |  |  |  | 2 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 28 |  | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo) Revitalizace a elektrizace trati Nýřany - Heřmanova Huť | 5323520022 3273214901
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice
1 | 714 | V-017964/22 | Ejpovice - Chrást u Plzně: traťová bez TV, | ZP | T | [6 empty] | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 6,490 - provedení nových říms včetně hydroizolace kamenného mostu, sanace zdiva, změna polohy koleje na mostě a v navazujících úsecích včetně následné úpravy GPK. | SMT Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 30d | 31.07. | 29.08. | 31.7.-29.8. | 7: 1; 8: 29 | Oprava mostu v km 6,490 trati Ejpovice - Radnice | 654180264
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
1 | 715 | V-017508/22 | Čimelice - Vráž u Písku: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "11N" (Čížová - TSO výh. č. 1, 2 a 3). | Oprava ocelového mostu v km 29,280 - sanace klenby, zřízení nové izolace, celková výměna kolejového roštu, strojní úprava parametrů GPK v oblasti mostu, výměna kol. roštu, svařování s úpravou UT BK. | SMT České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 15d | 21.08. | 04.09. | 21.8.-4.9. | 8: 11; 9: 4 | Oprava mostu v km 29,280 na trati Zdice - Protivín | 654220026
2 | 715 | V-017672/22 | Čížová: záhl. a zhl. směr Písek. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "15N" (oprava mostu v km 29,280 Čimelice - Vráž). ND v úseku Čimelice - Písek. | TSO výh. č. 1, 2 a 3 (bez snášení) formou SVP včetně přípojných polí v dl.125 m, výměna kolejového lože, výměna výh. součástí a kolejnic, svařování, strojní úprava GPK, úprava drážních stezek. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 11d | 25.08. | 04.09. | 25.8.-4.9. | 8: 7; 9: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
3 | 715 | V-017671/22 | Putim - Protivín: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "10N" (Putim - Protivín - most v km 3,405). | TSO přejezdů v km 0,892 (P475); 1,277 (P476); 2,619 (P477) a km 3,952 (P478) formou výměny kolejového roštu a kolejového lože, nové přej. konstrukce, svařování, strojní podbíjení, kontrola sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 10d | 28.05. | 06.06. | 28.5.-6.6. | 5: 4; 6: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
4 | 715 | V-017507/22 | Putim - Protivín: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "10N" (Putim - Protivín - TSO přejezdů 4x) | Oprava ocelového mostu v km 3,405 s výměnou mostnic, provedení PKO, oprava ložisek a spodní stavby, výměna kolejového roštu, strojní úprava GPK a svařování. | SMT České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 10d | 28.05. | 06.06. | 28.5.-6.6. | 5: 4; 6: 6 | Oprava mostu v km 3,405 na trati Zdice - Protivín | 654220025
716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná
1 | 716 | V-017510/22 | Březnice - Bělčice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "15N" (Bělčice - Blatná - most v km 16,026). | Oprava mostu v km 1,335 - sanace klenby vč. zřízení nové izolace, úplná výměna kolejového roštu, strojní podbíjení s úpravou parametrů GPK v oblasti mostu, svařování včetně UT BK. | SMT České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 15d | 02.07. | 16.07. | 2.-16.7. | 7: 15 | Oprava mostu v km 1,335 na trati Březnice - Strakonice | 654220021
2 | 716 | V-017511/22 | Bělčice - Blatná: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "15N" (Březnice - Bělčice - most v km 1,335). | Oprava ocelového mostu v km 16,026 - výměna mostnic, provedení PKO, ojedinělé zesílení konstrukce, výměna kolejového roštu, strojní podbíjení s doplněním kol. lože, svařování a úprava UT BK. | SMT České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 15d | 02.07. | 16.07. | 2.-16.7. | 7: 15 | Oprava mostu v km 16,026 na trati Březnice - Strakonice | 654220022
3 | 716 | V-006141/20 | Blatná - Sedlice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "25N" (Radomyšl - Strakonice - TSO koleje v km 43,600-45,100). | TSO koleje v km 24,250-25,155 a km 28,870-29,550 formou SVP+SVK, částečná výměna ŠL, svařování, zřízení nové BK, osazení pražcových kotev, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, úprava stezek, úprava odvodnění. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 20d | 07.08. | 26.08. | 7.-26.8. | 8: 20 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Blatná – Sedlice | 654210087
4 | 716 | V-017835/22 | Radomyšl: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP na vlečku č.2003. Souběh s "25N" (Radomyšl - Strakonice TSO koleje v km 43,600-45,100). | Výstavba nového vnějšího nástupiště u 1. SK, demontáž původního nástupiště, prodloužení úrovňového přechodu, rekonstrukce 1. a 2a. SK, demontáž výh. č. 1 (náhrada kolejovým polem), výměna výh. č. 3. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 21d | 06.08. | 26.08. | 6.-26.8. | 8: 21 | Rekonstrukce nástupiště u koleje č.1 v dopravně Radomyšl Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P1383 v km 39,830 trati Březnice - Strakonice | 3273214993 3273514800
5 | 716 | V-017679/22 | Radomyšl - Strakonice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | TSO přejezdů bez vlivu na trasu ND. Souběh s "20N (Blatná - Sedlice - TSO koleje). | TSO koleje v km 43,600-45,200 formou SVP+SVK se strojním čištěním, zřizování nové BK vč. UT, osazení pražcových kotev, TSO přejezdů v km 43,672 (P1391), 44,752 (P1393), 45,009 (P1394), strojní podbíjení, opravy odvodnění. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 25d | 04.08. | 28.08. | 4.-28.8. | 8: 25 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
1 | 719 | V-018261/22 | Třemošná u Plzně: 1. bez TV, |  | S | [12 empty] | 20 | 10 | 60 | 100 | 40 | Pro os.vlaky jedno nástupiště u SK2. | Výměna pražců, kolejnic a kolejového lože, oprava nástupiště v km 10,150-10,420. | ST Plzeň | PLZ 9 | 8 | O | § | Ne | 15d | 06.05. | 20.05. | 6.-20.5. | 5: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
2 | 719 | V-018262/22 | Třemošná u Plzně - Horní Bříza: traťová bez TV, Třemošná u Plzně: záhl. směr Horní Bříza. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic, čištění kolejového lože v km 10,700-14,460 a km 15,800-16,850. | ST Plzeň | PLZ 9 | 8 | O | § | Ne | 40d | 22.05. | 30.06. | 22.5.-30.6. | 5: 10; 6: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
3 | 719 | V-018264/22 | Kaznějov: záhl. a zhl. směr Plasy. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava přejezdu km 26,539 (P1681). | ST Plzeň | PLZ 9 | 8 | O | § | Ne | 5d | 09.06. | 13.06. | 9.-13.6. | 6: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
4 | 719 | V-018263/22 | Plasy: 1.,3. bez TV, záhl. a zhl. směr Mladotice. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Pro os.vlaky jedno nástupiště u SK2. | výměna pražců a KL km 32,570 - 32,830 | ST Plzeň | PLZ 9 | 8 | O | § | Ne | 16d | 15.06. | 30.06. | 15.-30.6. | 6: 16 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
5 | 719 | V-023117/20 | Plasy - Mladotice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna ocelových nosných konstrukcí mostů v km 35,826 a 37,480, úprava průjezdného průřezu v tunelu (Malý Plaský tunel). | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 8 | I | § | Ne | 120d | 03.03. | 30.06. | 3.3.-30.6. | 3: 29; 4: 30; 5: 31; 6: 30 | Rekonstrukce mostů v km 35,826 a 37,480 trati Plzeň - Žatec | 3273214901

## Seznam zkratek
Seznam zkratek:
| VR | Výlukové rameno
| OVDP | Omezení váhy, délky, profilu
| LNT | Lokomotivy nezávislé trakce
| NVÚ | Napěťově vyloučený úsek
| PVNJŘ | Požadavek o výlukový nákresný jízdní řád
| VNJŘ | Výlukový nákresný jízdní řád
| ND | Náhradní doprava
| ZČPT | Změna časové polohy trasy
| ODOD | Odhadovaný denní objem dopravy
| KD | Kapacita dráhy