## Harmonogram VZ2
[11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. fáze
[11 empty] | Q-7 |  | Q-6 |  |  | Q-5 |  |  | Q-3 |  |  | Q-2 |  |  | Q-1 |  |  | Q0 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  |  | Q4 |  | Q5 |  |  |  | Q6 |  | Q7 |  |  | Q8 |  |  | Q9 |  |  | Q10 |  |  | Q11 |  |  | Q12 |  |  | Q13 |  |  | Q14 |  |  | Q15 |  |  | Q16 |  |  | Q17 |  |  | Q18 |  |  | Q19 |  |  | Q20 |  |  | Q21 |  |  | Q22
VZ | Činnost | Etapa | ID | Podmíněno / Navazuje na (ID) | Trvání | Termín "T+" | Minimální objemy prací | Milník | Akceptace, milník | Fakturace (dle položek nabídkové ceny) | M-19 | M-18 | M-17 | M-16 | M-15 | M-14 | M-13 | M-12 | M-11 | M-10 | M-9 | M-8 | M-7 | M-6 | M-5 | M-4 | M-3 | M-2 | M-1 | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | M44 | M45 | M46 | M47 | M48 | M49 | M50 | M51 | M52 | M53 | M54 | M55 | M56 | M57 | M58 | M59 | M60 | M61 | M62 | M63 | M64
K | A1 - Poradenské a konzultační služby pro DTMŽ - Strategie uplatnění, pořizování a správy prostorových dat - Metodika - logický datový model |  | K1 |  | 4 měsíce | T -13 M |  |  | Dodání logického datového modelu |  | Q-6 M-16: Metodika - logický datový model
K | A1 - Poradenské a konzultační služby pro DTMŽ - Strategie uplatnění, pořizování a správy prostorových dat - Metodika - zbylá část |  | K2 |  | 23 měsíců | T + 5 M |  |  | Dodání metodiky |  | Q-6 M-17: Poradenské a konzultační služby pro DTMŽ - Strategie uplatnění, pořizování a správy prostorových dat - Metodika - zbylá část
K | Pilotní projekt - hromadný sběr dat |  | K3 |  | 5 měsíců | T - 12 M |  |  | Dodání výsledků pilotního projektu pro metody hromadného sběru dat |  | Q-6 M-17: Pilotní projekt - hromadný sběr dat
K | A2 - Zpracování technických podkladů pro vypracování koncepce digitální technické mapy železnice (DTMŽ) SŽ, s.o. z hlediska OPPIK |  | K4 |  | 11 měsíců | T - 5 M |  |  | Technické podklady |  | Q-6 M-17: Zpracování technických podkladů pro vypracování koncepce digitální technické mapy železnice (DTMŽ) SŽ, s.o. z hlediska OPPIK
K | A3 - Předpis pro Digitální technickou mapu železnic |  | K5 |  | 27 měsíců | T + 9 M |  |  | Úprava předpisů M20/MPxxx |  | Q-6 M-17: Předpis pro Digitální technickou mapu železnic
K | A4 - Metodika pro správu a údržbu jednotného výměnného formátu Železniční báze geodat |  | K6 |  | 35 měsíců | T + 16 M |  |  | Výměnný formát |  | Q-6 M-17: Metodika pro správu a údržbu jednotného výměnného formátu Železniční báze geodat
K | A5 - Standardy pro zeměměřickou techniku |  | K7 |  | 16 měsíců | T - 2 M |  |  | Standardy |  | Q-6 M-17: Standardy pro zeměměřickou techniku
VZ1 | Nabytí účinnosti Smlouvy o dílo VZ1 |  | S1 |  |  | T - 2 M |  |  | Nabytí účinnosti smlouvy mezi Zadavatelem a Zhotovitelem |  | Q-1 M-4: Podpis smlouvy VZ1
VZ3 | Nabytí účinnosti Smlouvy o dílo VZ3 |  | S3 |  |  | T + 0 M |  |  | Nabytí účinnosti smlouvy mezi zadavatelem a zhotovitelem |  | Q0 M-2: Podpis smlouvy VZ3
ČÚZK | Specifikace integračních služeb IS DMVS |  | CUZK1 |  |  | T + 0 M |  |  | Specifikace integračních služeb IS DMVS |  | Q0 M-2: Specifikace integračních služeb IS DMVS
VZ2 | Schváleni dokumentu "Definice projektu" |  | DP |  |  | T + 1 M |  |  | Akceptace Zadavatelem |  | Q0 M0: Definice projektu
VZ2 | Dodávka, instalace a zprovoznění HW | 1.1. | HW | S2, CK1 | 1 měsíc | T + 4 M |  | M1.1. | Akceptace - převzetí HW, checklist, předávací protokol | Položka 1.1. | Q1 M3: Dodávka HW
VZ2 | Podpora HW | 3.1. | SLA1 | HW | 60 měsíců | T + 64 M |  |  |  | Měsíční fakturace položky 3.1. dle smlouvy o podpoře | Q2 M5: Podpora HW
VZ2 | Zpracování Cílového konceptu SW - 1. etapa, připomínkování ze strany Zadavatele, vypořádání připomínek, finalizace dokumentu | 1.2.1. | CK1 | CUZK1 | 3 měsíce | T + 3 M |  | M1.2.1. | Akceptace cílového konceptu SW - 1. etapa, akceptační protokol | Položka 1.2.1. | Q1 M1: Cílový koncept - 1. etapa
VZ2 | Vývoj a implementace - SW 1. etapa | 1.2.2. | SW1A | CK1 | 8 měsíců | T + 11 M |  | M1.2.2. | Akceptace podetapy 1.2.2., Akceptační protokol | 60% položek 1.2.18., 1.2.23., 1.2.24., 1.2.26., 1.2.27., 1.2.29., 1.2.30. | Q2 M4: Vývoj a implementace - SW 1. etapa
VZ2 | Dodávka CORE DTM | 1.2.3. | SW1Aa | CK1 | 5 měsíců | T + 8 M |  |  |  |  | Q2 M4: CORE DTM
ČÚZK | Spuštěné prostředí IS DMVS pro integrační testy |  | CUZK2 |  |  | T + 7 M |  |  | Spuštěné prostředí IS DMVS pro integrační testy |  | Q2 M5: Spuštěné prostředí IS DMVS pro integrační testy
VZ2 | Akceptace a nasazení CORE DTM, nezbytné integrační (DMVS, TPI) a akceptační testy | 1.2.3. | SW1Ab | SW1Aa, CUZK2 | 2 měsíce | T + 10 M |  | M1.2.3. | Akceptace podetapy 1.2.3., Akceptační protokol | Položky 1.2.2., 1.2.3., 1.2.5. - 1.2.8., 1.2.11., 1.2.14., 60% položek 1.2.17., 1.2.19. - 1.2.22, 1.2.25.,1.2.28., 1.2.30. | Q3 M9: Akceptace CORE DTM
VZ2 | Integrační testy - ostatní - SW 1. etapa | 1.2.4. | SW1B | SW1A | 1,5 měsíce | T + 13 M |  | M1.2.4. | Akceptace podetapy 1.2.4., Akceptační protokol |  | Q4 M12: Integrační testy - ostatní - SW 1. etapa
VZ2 | Integrační testy IS DMVS - SW 1. etapa | 1.2.5. | SW1C | SW1A, CUZK2 | 1,5 měsíce | T + 13 M |  | M1.2.5. | Akceptace podetapy 1.2.5., Akceptační protokol |  | Q4 M12: Integrační testy IS DMVS - SW 1. etapa
VZ2 | Dodávka dokumentace a školení uživatelů - SW 1. etapa | 1.2.6. | SW1DC | SW1A | 2 měsíce | T + 13 M |  | M1.2.6. | Akceptace podetapy 1.2.6., Akceptační protokol |  | Q4 M12: Dokumentace a školení - SW 1. etapa
VZ2 | Uživatelské a akceptační testy - SW 1. etapa | 1.2.7. | SW1E | SW1B, SW1C, SW1D | 1 měsíc | T + 14 M |  | M1.2.7. | Akceptace podetapy 1.2.7., Akceptační protokol | Položky 1.2.3., 1.2.4., 1.2.9., 1.2.10., 1.2.12., 1.2.13., 1.2.15., 1.2.16. a 35% položek 1.2.17. - 1.2.30. | Q5 M14: Uživatelské testy - SW 1. etapa
VZ2 | Průběh a vyhodnocení pilotního provozu - SW 1. etapa | 1.2.8. | SW1F | SW1E | 1 měsíc | T + 15 M |  | M1.2.8. | Akceptace podetapy 1.2.8., Akceptační protokol |  | Q5 M15: Pilotní provoz - SW 1. etapa
VZ2 | Optimalizace systému, akceptace, nasazení do provozu - SW 1. etapa | 1.2.9. | SW1G | SW1F | 2 měsíce | T + 16 M |  | M1.2.9. | Akceptace podetapy 1.2.9., Akceptační protokol | 5% položek 1.2.17. - 1.2.30. | Q5 M15: Optimalizace, nasazení, akceptace - SW 1. etapa
VZ2 | Podpora SW - 1. etapa | 3.2. | SLA2 | SW1G | 54 měsíců | T + 82 M |  |  |  | Měsíční fakturace položky 3.2. dle smlouvy o podpoře, prvních 6 měsíců do dokončení SW 1. etapy je podpora pouze v 50% rozsahu | Q4 M11: Podpora SW - 1. etapa
VZ2 | Zpracování Cílového konceptu SW - 2. etapa, připomínkování ze strany Zadavatele, vypořádání připomínek, finalizace dokumentu | 1.3.1. | CK2 |  | 3 měsíce | T + 11 M |  | M1.3.1. | Akceptace podetapy 1.3.1., Akceptační protokol | Položka 1.3.1. | Q3 M9: Cílový koncept - SW 2. etapa
VZ2 | Vývoj a implementace - SW 2. etapa | 1.3.2. | SW2A | CK2 | 10 měsíců | T + 22 M |  | M1.3.2. | Akceptace podetapy 1.3.2., Akceptační protokol | 60% položek 1.3.16. - 1.3.32. | Q4 M12: Vývoj a implementace - SW 2. etapa
VZ2 | Integrační testy - SW 2. etapa | 1.3.3. | SW2B | SW2A | 2 měsíce | T + 24 M |  | M1.3.3. | Akceptace podetapy 1.3.3., Akceptační protokol |  | Q8 M23: Integrační testy - SW 2. etapa
VZ2 | Dodávka dokumentace a školení uživatelů - SW 2. etapa | 1.3.4. | SW2C | SW2A | 2 měsíce | T + 24 M |  | M1.3.4. | Akceptace podetapy 1.3.4., Akceptační protokol |  | Q8 M23: Dokumentace a školení - SW 2. etapa
VZ2 | Uživatelské a akceptační testy - SW 2. etapa | 1.3.5. | SW2D | SW2B, SW2C | 2 měsíce | T + 26 M |  | M1.3.5. | Akceptace podetapy 1.3.5., Akceptační protokol | Položky 1.3.2. - 1.3.15. a 35% položek 1.3.16. - 1.3.32. | Q9 M25: Uživatelské testy - SW 2. etapa
VZ2 | Průběh a vyhodnocení pilotního provozu - SW 2. etapa | 1.3.6. | SW2E | SW2D | 1 měsíc | T + 27 M |  | M1.3.6. | Akceptace podetapy 1.3.6., Akceptační protokol |  | Q9 M27: Pilotní provoz - SW 2. etapa
VZ2 | Optimalizace systému, akceptace, nasazení do provozu - SW 2. etapa | 1.3.7. | SW2F | SW2E | 2 měsíce | T + 28 M |  | M1.3.7. | Akceptace podetapy 1.3.7., Akceptační protokol | 5% položek 1.3.16. - 1.3.32. | Q9 M27: Optimalizace, nasazení, akceptace - SW 2. etapa
VZ2 | Podpora SW - 2. etapa | 3.3. | SLA3 | SW2F | 36 měsíců | T + 82 M |  |  |  | Měsíční fakturace položky 3.3. dle smlouvy o podpoře | Q10 M29: Podpora SW - 2. etapa
VZ2 | Rámcový rozvoj | 4. | RR |  | 61 měsíců | T + 82 M |  |  |  | Měsíční fakturace položky 4. dle smlouvy o podpoře | Q2 M4: Rámcový rozvoj
VZ2 | Legislativní podpora |  | LP |  | 54 měsíců | T + 82 M |  |  |  | Měsíční fakturace položky 3.4. dle smlouvy o podpoře | Q4 M11: Legislativní podpora
SŽ | Předání digitálních dat DI |  | PDI | CK1 |  | T + 0 M |  |  |  |  | Q0 M-2: Předání digitálních dat DI
VZ2 | Vytěžení stávajících dat DI a jejich příprava pro konsolidaci | 2.1. | DI1 | PDI | 9 měsíců | T + 9 M |  |  |  |  | Q1 M1: Vytěžení stávajících dat DI a jejich příprava pro konsolidaci
VZ2 | Migrace dat DI | 2.1. | DI2 | DI1, SW1A | 7 měsíců | T + 16 M |  | M2.1. | Akceptace podetapy 2.1., Akceptační protokol | Fakturace položky 2.1. | Q4 M11: Migrace dat DI
SŽ | Předání digitálních dat TI (GIS/DB) |  | PTI |  |  | T + 0 M |  |  |  |  | Q0 M-2: Předání digitálních dat TI (GIS/DB)
VZ2 | Příprava dat TI (Telco a SaZ) z GIS/DB | 2.2. | TI1 | PTI | 5 měsíců | T + 5 M |  |  |  |  | Q1 M1: Převod digitálních dat TI z GIS/DB - extrakce geometrií
VZ2 | Migrace dat TI (Telco a SaZ) z GIS/DB | 2.2. | TI2 | TI1, SW2A | 8 měsíců | T + 22 M |  | M2.2. | Akceptace podetapy 2.2., Akceptační protokol | Fakturace položky 2.2. | Q6 M17: Migrace dat TI z GIS/DB
SŽ | Předání digitálních dat TI (elektrická trakční vedení) |  | PTE |  |  | T + 8 M |  |  |  |  | Q1 M1: Předání digitálních dat TI (elektrická trakční vedení)
SŽ | Podklady pro digitalizaci TI - etapa 1 |  | PI1 |  |  | T + 1 M |  |  |  |  | Q0 M-2: Podklady pro digitalizaci TI - etapa 1
VZ2 | Převod digitálních dat TI - etapa 1 | 2.3.1. | TI1 | PI1, DI | 3 měsíce | T + 3 M | Předpokládaný minimální objem prací je 2 300 km. |  |  |  | Q1 M1: Převod digitálních dat TI - etapa 1
VZ2 | Digitalizace analogových dat TI - etapa 1 | 2.3.1. | AI1 | PI1, DI | 3 měsíce | T + 3 M | Předpokládaný minimální objem prací je 2 600 km (digitalizace analogových dat) a 440 km (rádiové spoje). |  |  |  | Q1 M1: Digitalizace analogových dat TI - etapa 1
SŽ | Kontrola a akceptace dat TI - etapa 1 | 2.3.1. | KTI1 | TI1, AI1 | 1 měsíc | T + 4 M |  | M2.3.1. | Akceptace podetapy 2.3.1., Akceptační protokol | Fakturace položek 2.3.1., 2.3.2. a 2.3.3. dle MJ akceptovaných dat | Q2 M4: Kontrola dat TI - etapa 1
SŽ | Podklady pro digitalizaci TI - etapa 2 |  | PI2 |  |  | T + 3 M |  |  |  |  | Q1 M1: Podklady pro digitalizaci TI - etapa 2
VZ2 | Převod digitálních dat TI - etapa 2 | 2.3.2. | TI2 | PI2, DI | 3 měsíce | T + 6 M | Předpokládaný minimální objem prací je 2 300 km. |  |  |  | Q2 M4: Převod digitálních dat TI - etapa 2
VZ2 | Digitalizace analogových dat TI - etapa 2 | 2.3.2. | AI2 | PI2, DI | 3 měsíce | T + 6 M | Předpokládaný minimální objem prací je 2 600 km (digitalizace analogových dat) a 440 km (rádiové spoje). |  |  |  | Q2 M4: Digitalizace analogových dat TI - etapa 2
SŽ | Kontrola a akceptace dat TI - etapa 2 | 2.3.2. | KTI2 | TI2, AI2 | 1 měsíc | T + 7 M |  | M2.3.2. | Akceptace podetapy 2.3.2., Akceptační protokol | Fakturace položek 2.3.1., 2.3.2. a 2.3.3. dle MJ akceptovaných dat | Q3 M7: Kontrola dat TI - etapa 2
SŽ | Podklady pro digitalizaci TI - etapa 3 |  | PI3 |  |  | T + 6 M |  |  |  |  | Q2 M4: Podklady pro digitalizaci TI - etapa 3
VZ2 | Převod digitálních dat TI - etapa 3 | 2.3.3. | TI3 | PI3, DI | 3 měsíce | T + 9 M | Předpokládaný minimální objem prací je 2 300 km. |  |  |  | Q3 M7: Převod digitálních dat TI - etapa 3
VZ2 | Digitalizace analogových dat TI - etapa 3 | 2.3.3. | AI3 | PI3, DI | 3 měsíce | T + 9 M | Předpokládaný minimální objem prací je 2 600 km (digitalizace analogových dat) a 440 km (rádiové spoje). |  |  |  | Q3 M7: Digitalizace analogových dat TI - etapa 3
SŽ | Kontrola a akceptace dat TI - etapa 3 | 2.3.3. | KTI3 | TI3, AI3 | 1 měsíc | T + 10 M |  | M2.3.3. | Akceptace podetapy 2.3.3., Akceptační protokol | Fakturace položek 2.3.1., 2.3.2. a 2.3.3. dle MJ akceptovaných dat | Q3 M10: Kontrola dat TI - etapa 3
SŽ | Podklady pro digitalizaci TI - etapa 4 |  | PI4 |  |  | T + 9 M |  |  |  |  | Q3 M7: Podklady pro digitalizaci TI - etapa 5
VZ2 | Převod digitálních dat TI - etapa 4 | 2.3.4. | TI4 | PI4, DI | 3 měsíce | T + 12 M | Předpokládaný minimální objem prací je 2 300 km. |  |  |  | Q3 M10: Převod digitálních dat TI - etapa 4
VZ2 | Digitalizace analogových dat TI - etapa 4 | 2.3.4. | AI4 | PI4, DI | 3 měsíce | T + 12 M | Předpokládaný minimální objem prací je 2 600 km (digitalizace analogových dat) a 440 km (rádiové spoje). |  |  |  | Q3 M10: Digitalizace analogových dat TI - etapa 4
SŽ | Kontrola a akceptace dat TI - etapa 4 | 2.3.4. | KTI4 | TI4, AI4 | 1 měsíc | T + 13 M |  | M2.3.4. | Akceptace podetapy 2.3.4., Akceptační protokol | Fakturace položek 2.3.1., 2.3.2. a 2.3.3. dle MJ akceptovaných dat | Q5 M13: Kontrola dat TI - etapa 4
SŽ | Podklady pro digitalizaci TI - etapa 5 |  | PI5 |  |  | T + 12 M |  |  |  |  | Q3 M10: Podklady pro digitalizaci TI - etapa 5
VZ2 | Převod digitálních dat TI - etapa 5 | 2.3.5. | TI5 | PI5, DI | 2 měsíce | T + 14 M | Předpokládaný minimální objem prací je 2 300 km. |  |  |  | Q5 M13: Převod digitálních dat TI - etapa 5
VZ2 | Digitalizace analogových dat TI - etapa 5 | 2.3.5. | AI5 | PI5, DI | 2 měsíce | T + 14 M | Předpokládaný minimální objem prací je 1 750 km (digitalizace analogových dat) a 440 km (rádiové spoje). |  |  |  | Q5 M13: Digitalizace analogových dat TI - etapa 5
SŽ | Kontrola a akceptace dat TI - etapa 5 | 2.3.5. | KTI5 | TI5, AI5 | 1 měsíc | T + 15 M |  | M2.3.5. | Akceptace podetapy 2.3.5., Akceptační protokol | Fakturace položek 2.3.1., 2.3.2. a 2.3.3. dle MJ akceptovaných dat | Q5 M15: Kontrola dat TI - etapa 5
SŽ | Dodání dat ÚŽM pro konsolidaci |  |  |  |  | T + 2 M |  |  |  |  | Q0 M0: Podklady ÚŽM pro konsolidaci
VZ2 | Konsolidace stávajících dat ZPS/DI/TI (ÚŽM) | 2.4. | KU1 |  | 12 měsíců | T + 14 M | Předpokládaný minimální objem prací v rámci jednoho kvartálu je 1 665 km. Odevzdávání v termínech T + 5 M, T + 8 M, T + 11 M a T+ 14 M) |  |  |  | Q1 M3: Konsolidace stávajících dat ZPS/DI/TI (ÚŽM)
SŽ | Kontrola konsolidace stávajících dat ZPS/DI/TI (ÚŽM) | 2.4. | KKU1 | KU1 | 12 měsíců | T + 15 M |  | M2.4. | Průběžná akceptace po kvartálních blocích, Akceptační protokoly | Fakturace položky 2.4. dle MJ akceptovaných dat | Q2 M4: Kontrola konsolidace stávajících dat ZPS/DI/TI (ÚŽM)
SŽ | Dodání výstupů z VZ1 pro konsolidaci |  |  |  |  | T + 14 M |  |  |  |  | Q2 M4: Výstupy z VZ1 pro konsolidaci
VZ2 | Konsolidace dat z nového mapování z VZ1 | 2.5. | KU2 |  | 8 měsíců | T + 14 M | Předpokládaný minimální objem prací v rámci jednoho měsíce je 213 km. Odevzdávání v termínech T + 9 M, T + 12 M, T + 14 M) |  |  |  | Q3 M7: Konsolidace dat z nového mapování z VZ1
SŽ | Kontrola konsolidace dat z nového mapování z VZ1 | 2.5. | KKU2 | KU2 | 8 měsíců | T + 15 M |  | M2.5. | Průběžná akceptace, Akceptační protokoly | Fakturace položky 2.5. dle MJ akceptovaných dat | Q3 M8: Kontrola konsolidace dat z nového mapování z VZ1
VZ2 | Závěrečná harmonizace a konsolidace | 2.6. | FHK |  | 12 měsíců | T + 15 M | Předpokládaný minimální objem prací v rámci jednoho kvartálu je3 063 km dat ZPS a příslušných dat DI a TI. Odevzdávání v termínech T + 9 M, T + 12 M, T + 15 M) |  |  |  | Q3 M7: Závěrečná harmonizace a konsolidace dat
VZ3 / SŽ | Kontrola - konsolidace | 2.6. |  |  | 12 měsíců | T + 16 M |  | M2.6. | Průběžná akceptace, Akceptační protokoly | Kvartální fakturace položek 2.6.1. - 2.6.3. dle MJ akceptovaných dat | Q3 M8: Kontrola konsolidace dat VZ3
VZ2 | Aktualizace DSPS, dokonsolidace TI | 2.7. | ADS |  | 6 měsíců | T + 16 M |  | M2.7. | Akceptace podetapy 2.7., Akceptační protokol | Kvartální fakturace položek 2.7.1. - 2.7.3. dle MJ akceptovaných dat | Q4 M11: Aktualizace dat DSPS, Dokonsolidace dat TI
VZ2 | Migrace dat do IS DTMŽ | 2.8. | MI | SW1G | 8 měsíců | T + 16 M |  | M2.8. | Akceptace jednotlivých migračních bloků | Kvartální fakturace položky 2.8. dle dosaženého % celkové migrace dat. | Q4 M11: Migrace dat do IS DTMŽ