## Data
Datum a hodina tisku: 07.12.2021 12:10 hod.
Filtry:
Aktuální návrh ročního plánu výluk 2024
Pol. číslo | VR | Číslo výluky | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [10 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | % vliv na ODOD | % zbývající KD | Poznámka | Důvod konání výluky | Žadatel | OŘ/Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Typ akce | Charakter výluky | Doba trvání | Datum |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | Zast. provozu | Vyl. koleje | Omez. rychlosti | OVDP | LNT / NVÚ | PVNJŘ/VNJŘ | Odřeknutí trasy | Odklon | ND | ZČPT | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní | [11 empty] | Den zahájení | Den ukončení | Upřesnění
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
1 | 301 | V-019713/21 | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 | projekt v přípravě | Havířov rek. kolejí | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 128d | 15.03. | 20.07. | 15.3.-20.7. | 3: 17; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 20
2 | 301 | V-019727/21 | Havířov: 16,18 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | projekt v přípravě | Havířov rek. kolejí, podchodu | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 112d | 15.03. | 04.07. | 15.3.-4.7. | 3: 17; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 4
3 | 301 | V-019714/21 | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2 bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | projekt v přípravě | Havířov zásobování stavby | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 13x3h | 05.04. | 18.04. | 5.-18.4. | 4: 13
4 | 301 | V-019744/21 | Havířov: vlečka PKPC |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | projekt v přípravě | Havířov rek. kolejí | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 28d | 21.07. | 17.08. | 21.7.-17.8. | 7: 11; 8: 17
5 | 301 | V-019743/21 | Havířov: 2 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 | projekt v přípravě | Havířov rek. kolejí, podchodu | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 21d | 21.07. | 10.08. | 21.7.-10.8. | 7: 11; 8: 10
6 | 301 | V-019729/21 | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2 + TV, Havířov: 6,8,10,12,14,16 + TV, |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 50 | projekt v přípravě | Havířov rek. kolejí, podchodu | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 121d | 21.07. | 18.11. | 21.7.-18.11. | 7: 11; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 18
7 | 301 | V-019728/21 | Havířov: 22a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | projekt v přípravě | Havířov rek. kolejí, podchodu provizorní propojení | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 3d | 05.07. | 07.07. | 5.-7.7. | 7: 3
8 | 301 | V-019730/21 | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1 bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | projekt v přípravě | Havířov zásobování stavby | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 13x3h | 11.08. | 24.08. | 11.-24.8. | 8: 13
9 | 301 | V-019745/21 | Havířov: 7b + TV, úsek mezi výhybkami č.3 a 14XA |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | projekt v přípravě | Havířov vyjmutí původních výhybek č.5 a 8 | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 23d | 19.11. | 11.12. | 19.11.-11.12. | 11: 12; 12: 11
10 | 301 | V-015105/18 | Odra odb. - Ostrava-Vítkovice: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 20 | 100 | 70 |  | vybudování zastávky Ostrava-Zábřeh | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 36d | 11.10. | 15.11. | 11.10.-15.11. | 10: 21; 11: 15
11 | 301 | V-011488/18 | Ostrava-Vítkovice - Odra odb.: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 20 | 100 | 70 |  | vybudování zastávky Ostrava-Zábřeh | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 40d | 01.09. | 10.10. | 1.9.-10.10. | 9: 30; 10: 10
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
1 | 305 | V-021140/21 | Ostrava-Svinov: 6.,8. + TV, ost. zař.: II.nástupiště. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 60 |  | Rekonstrukce II.nástupiště | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | OS | § | Ne | 100d | 02.05. | 09.08. | 2.5.-9.8. | 5: 30; 6: 30; 7: 31; 8: 9
2 | 305 | V-016665/20 | Studénka: 2 + TV, od S2 po nám. V4 Studénka: sudá jen TV, vypnutý obvod osobního nádraží |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 15 | 25 | 60 | 22:00 - 4:00 hod. v souběhu s výlukou liché kol.sk. | Studénka výstavba podjezdu beranění štětovnic | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 7x6h | 17.03. | 24.03. | 17.-24.3. | 3: 7
3 | 305 | V-016673/20 | Studénka: lichá jen TV, vypnutý obvod osobního nádraží |  | S |  |  | L | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 25 | 60 | 22:00 - 4:00 hod. v souběhu s výlukou sudé kol.sk. | Studénka výstavba podjezdu vyjmutí štětovnic | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 7x6h | 18.11. | 25.11. | 18.-25.11. | 11: 7
4 | 305 | V-016672/20 | Jistebník - Studénka: zab. zař.: TZZ TK 1 a 2. Studénka: zab. zař.: SZZ část. CDP Přerov: zab. zař.: výměna SW. |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 | bude etapizováno | Studénka výstavba podjezdu přeložky kabelů | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 6d | 26.07. | 31.07. | 26.-31.7. | 7: 6
5 | 305 | V-016664/20 | Jistebník - Studénka: zab. zař.: TZZ TK 1 a 2. Studénka: zab. zař.: SZZ část. CDP Přerov: zab. zař.: výměna SW. |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 | bude etapizováno | Studénka výstavba podjezdu přeložky kabelů | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 8d | 09.03. | 16.03. | 9.-16.3. | 3: 8
6 | 305 | V-023439/18 | Studénka: lichá + TV, zhl. jistebnické. jízda po sudé kolejové skupině |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 60 | dvojkolejný provoz směr Jistebník | Studénka výstavba podjezdu | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 137d | 29.03. | 12.08. |  | 3: 3; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 12
7 | 305 | V-023440/18 | Studénka: sudá + TV, zhl. jistebnické. jízda po liché kolejové skupině |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 60 | dvojkolejný provoz směr Jistebník | Studénka výstavba podjezdu | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 122d | 13.08. | 12.12. | 13.8.-12.12. | 8: 19; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 12
8 | 305 | V-023857/19 | Suchdol nad Odrou - Polom: 2 + TV, úsek Suchdol - Odb. Vražné |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 70 |  | BC Suchdol - Polom rekonstrukce | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 105d | 19.07. | 31.10. | 19.7.-31.10. | 7: 13; 8: 31; 9: 30; 10: 31
9 | 305 | V-023797/19 | Polom - Suchdol nad Odrou: 1 + TV, v úseku Odb. Vražné - Suchdol |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 70 |  | BC Suchdol - Polom rekonstrukce, mostní prov. v km 228,196 | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 104d | 05.04. | 17.07. | 5.4.-17.7. | 4: 26; 5: 31; 6: 30; 7: 17
10 | 305 | V-007228/20 | Suchdol nad Odrou - Polom: 2 + TV, úsek Suchdol - Odb. Vražné |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 70 |  | BC Suchdol - Polom rekonstrukce, vložení MP | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 4d | 29.03. | 01.04. | 29.3.-1.4. | 3: 3; 4: 1
11 | 305 | V-007227/20 | Polom - Suchdol nad Odrou: 1 + TV, v úseku Odb. Vražné - Suchdol |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 70 |  | BC Suchdol - Polom rekonstrukce, vyjmutí MP | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 16d | 01.11. | 16.11. | 1.-16.11. | 11: 16
12 | 305 | V-007223/20 | Suchdol nad Odrou - Polom: 2 + TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | BC Suchdol - Polom úprava TV, zatrolejování spojek | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | D | 2x2h | 04.03. | 05.03. | 4.-5.3. | 3: 2
13 | 305 | V-007226/20 | Suchdol nad Odrou - Polom: zab. a sděl. zař. TZZ. v závěru zkoušky VZ s výlukou příslušné TK |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 70 |  | BC Suchdol - Polom úprava TZZ Odb. Vražné v činnosti | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 2d | 25.03. | 26.03. | 25.-26.3. | 3: 2
14 | 305 | V-023891/19 | Polom - Suchdol nad Odrou: 1 + TV, Vražné - Suchdol | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | BC Suchdol - Polom vložení MP | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | D | 2x2h | 31.03. | 01.04. | 31.3.-1.4. | bar: 3 to 4
15 | 305 | V-007192/20 | Suchdol nad Odrou - Polom: 2 bez TV, v úseku Suchdol - Odb. Vražné | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | BC Suchdol - Polom zásobování stavby | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 15x3h | 10.05. | 25.05. | 10.-25.5. | 5: 15
16 | 305 | V-007193/20 | Polom - Suchdol nad Odrou: 1 bez TV, v úseku - Odb. Vražné - Suchdol | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | BC Suchdol - Polom zásobování stavby | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 14x3h | 23.08. | 06.09. | 23.8.-6.9. | 8: 9; 9: 5
17 | 305 | V-023794/19 | Polom - Suchdol nad Odrou: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 |  | BC Suchdol - Polom zřízení Odbočky Vražné | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 22d | 15.02. | 07.03. | 15.2.-7.3. | 2: 15; 3: 7
18 | 305 | V-023795/19 | Suchdol nad Odrou - Polom: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 |  | BC Suchdol - Polom zřízení Odbočky Vražné | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 21d | 08.03. | 28.03. | 8.-28.3. | 3: 21
19 | 305 | V-007165/20 | Suchdol nad Odrou - Polom: 2,1 + TV, | X | T |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | Umožněn průjezd vyjmenovaných vlaků. | BC Suchdol - Polom pažení v ose os | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 44x6h | 02.01. | 15.02. | 2.1.-15.2. | 1: 30; 2: 14
20 | 305 | V-007198/20 | Suchdol nad Odrou - Polom: 1,2 + TV, v úseku Odb. Vražné - Suchdol | X | T |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | Umožněn průjezd vyjmenovaných vlaků. | BC Suchdol - Polom pažení v ose os | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 37x6h | 17.11. | 24.12. | 17.11.-24.12. | 11: 14; 12: 23
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
1 | 306 | V-011002/21 | Sedlnice předjízdné koleje - Příbor: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun z roku 2023 | Celková oprava TK, SČ, SVK, BK, GPK | SSZT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 18d | 05.07. | 22.07. | 5.-22.7. | 7: 18
2 | 306 | V-015512/20 | Sedlnice předjízdné koleje - Příbor: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | PA | oprava propustku v km 8,923 | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 11d | 24.06. | 04.07. | 24.6.-4.7. | 6: 7; 7: 4
3 | 306 | V-015510/20 | Suchdol nad Odrou - Fulnek: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | PA | oprava propustků v km 5,665 a 5,162 | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 20d | 04.06. | 23.06. | 4.-23.6. | 6: 20
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
1 | 308 | V-017279/20 | Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 80 |  | souvislá výměna pražců, kolejnic, čištění ŠL, zřízení BK, oprava GPK | ST Zlín | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 100d | 01.04. | 09.07. | 1.4.-9.7. | 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 9
2 | 308 | V-019748/21 | Vsetín: vlečky za výhybkou M1 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 |  | Rek. žst. Vsetín - rekonstrukce kolejí | SS východ | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 7d | 12.04. | 18.04. | 12.-18.4. | 4: 7
3 | 308 | V-019747/21 | Vsetín - Jablůnka: 2 + TV, Vsetín: 1,2,4 + TV, jablůnkovské zhlaví |  | T+S |  |  | N | V | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 60 |  | Rek. žst. Vsetín rekonstrukce kolejí a zhlaví | SS východ | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 105d | 15.03. | 27.06. | 15.3.-27.6. | 3: 17; 4: 30; 5: 31; 6: 27
4 | 308 | V-019751/21 | Vsetín: 3-9 + TV, jablunkovské zhlaví |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 85 |  | Rek. žst. Vsetín - rekonstrukce kolejí a zhlaví | SS východ | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 7d | 27.06. | 03.07. | 27.6.-3.7. | 6: 4; 7: 3
5 | 308 | V-019750/21 | Jablůnka - Vsetín: 1 + TV, |  | T |  |  | N | V | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 60 | navazuje na V-017747/21 | Rek. žst. Vsetín rekonstrukce kolejí | SS východ | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 42d | 27.06. | 07.08. | 27.6.-7.8. | 6: 4; 7: 31; 8: 7
6 | 308 | V-019753/21 | Vsetín: 1 + TV, část SK č.1 mezi výhybkami č.9 a 11, polanecké zhlaví |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 |  | Rek. žst. Vsetín dokončení rekonstrukce koleje | SS východ | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 63d | 07.08. | 08.10. | 7.8.-8.10. | 8: 25; 9: 30; 10: 8
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
1 | 309 | V-008040/21 | Olomouc hlavní nádraží - Grygov: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 50 | 95 |  | Olomouc-Holice nadjezd podpěry TV | SS východ | OLC 2 | 2 | I | § | D | 8x6h | 17.04. | 24.04. | 17.-24.4. | 4: 8
2 | 309 | V-008047/21 | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 50 | 95 |  | Olomouc-Holice nadjezd podpěry TV | SS východ | OLC 2 | 2 | I | § | D | 7x6h | 24.04. | 30.04. | 24.-30.4. | 4: 7
3 | 309 | V-008057/21 | Olomouc hlavní nádraží - Grygov: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 60 | 95 |  | Olomouc-Holice nadjezd zřízení neutrálního pole | SS východ | OLC 2 | 2 | I | § | D | 2x8h | 28.05. | 29.05. | 28.-29.5. | 5: 2
4 | 309 | V-008054/21 | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 60 | 95 |  | Olomouc-Holice nadjezd zřízení neutrálního pole | SS východ | OLC 2 | 2 | I | § | D | 2x8h | 30.05. | 31.05. | 30.-31.5. | 5: 2
5 | 309 | V-008059/21 | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2,1 + TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | umožněn průjezd vyjmenovaných vlaků | Olomouc-Holice nadjezd pažení v ose os | SS východ | OLC 2 | 2 | I | § | N | 2x4h | 01.06. | 03.06. | 1.-3.6. | 6: 2
6 | 309 | V-008077/21 | Olomouc hlavní nádraží - Grygov: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 90 |  | Olomouc-Holice nadjezd budování propustku | SS východ | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 8d | 07.06. | 14.06. | 7.-14.6. | 6: 8
7 | 309 | V-008078/21 | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 90 |  | Olomouc-Holice nadjezd budování propustku | SS východ | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 8d | 15.06. | 22.06. | 15.-22.6. | 6: 8
8 | 309 | V-008072/21 | Olomouc hlavní nádraží - Grygov: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 50 | 90 |  | Olomouc-Holice nadjezd zrušení neutrálního pole | SS východ | OLC 2 | 2 | I | § | D | 2x6h | 28.07. | 29.07. | 28.-29.7. | 7: 2
9 | 309 | V-008074/21 | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 50 | 90 |  | Olomouc-Holice nadjezd zrušení neutrálního pole | SS východ | OLC 2 | 2 | I | § | D | 2x6h | 26.07. | 27.07. | 26.-27.7. | 7: 2
10 | 309 | V-008061/21 | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2,1 + TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | umožněn průjezd vyjmenovaných vlaků | Olomouc-Holice nadjezd pažení v ose os, montáž a demontáž bednění, výsun nosné konstrukce | SS východ | OLC 2 | 2 | I | § | N | 11x4h | 05.06. | 26.07. | 5.-6.6., 22.-29.6., 23.-26.7. | 6: 8; 7: 3
11 | 309 | V-008080/21 | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ, TZZ, PZZ. |  | T | [12 empty] | 20 | 20 | 60 | 80 | 95 | cca 18:00 So - 10:00 Ne uzávěra 3 ks komunikací PZZ | Olomouc-Holice nadjezd úprava SZZ, TZZ, PZZ | SS východ | OLC 2 | 2 | I | § | N | 16 | 07.10. | 08.10. | 7.-8.10. | bar: 10
12 | 309 | V-008081/21 | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ, TZZ, PZZ. | X | T | [12 empty] | 20 | 20 | 60 | 30 | 95 | úpravy SZZ Olomouc, Grygov, CDP Přerov, TZZ, PZZ | Olomouc-Holice nadjezd úprava SZZ, TZZ, PZZ výměna SW | SS východ | OLC 2 | 2 | I | § | N | 4 | 07.10. | 08.10. | 7.-8.10. | bar: 10
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
1 | 310 | V-015498/20 | Valšov - Rýmařov: traťová bez TV, Břidličná: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | PA | oprava propustku v km 3,245 a,678, oprava trati | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 20d | 04.10. | 23.10. | 4.-23.10. | 10: 20
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
1 | 316 | V-020870/21 | Rohatec: 5,7 + TV, výh.: 20,21, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | oprava manipulačních kolejí 5, 7 a výhybek 20, 21 | ST Kyjov | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 10d | 08.07. | 17.07. | 8.-17.7. | 7: 10
2 | 316 | V-020873/21 | Lužice - Hodonín: 1 + TV, |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 90 | 2 TK, 2500 m, 50 km/h. | sanace zemního tělesa, propracování koleje | ST Kyjov | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30
3 | 316 | V-007907/19 | Otrokovice: 1,3,3a jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 90 |  | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 01.03. | 02.03. | 1.-2.3. | 3: 2
4 | 316 | V-007911/19 | Zlín-Malenovice: 2 bez TV, kolej zrušena |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 306d | 01.03. | 31.12. | 1.3.-31.12. |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
5 | 316 | V-007914/19 | Zlín střed: 1s,21s,26s,25s,27s,30s bez TV, výh.: S31,S34, vlečka Svit, části kolejí |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 61d | 01.03. | 30.04. | 1.3.-30.4. | 3: 31; 4: 30
6 | 316 | V-023660/18 | Otrokovice: 7,9,9a bez TV, 5,5b,5c,7 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 100 |  | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 275d | 01.04. | 31.12. | 1.4.-31.12. |  |  |  | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
7 | 316 | V-023665/18 | Otrokovice: 5c bez TV, 5,5b,5c,7 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 100 |  | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 7d | 01.04. | 07.04. | 1.-7.4. | 4: 7
8 | 316 | V-007912/19 | Zlín střed: 7 bez TV, kolej zrušena |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 306d | 01.03. | 31.12. | 1.3.-31.12. |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
9 | 316 | V-007896/19 | Otrokovice: 1 bez TV, 1,3,3a jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 90 |  | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 8d | 16.04. | 23.04. | 16.-23.4. | 4: 8
10 | 316 | V-023666/18 | Otrokovice: 3a bez TV, 1,3,3a jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 90 |  | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 8d | 08.04. | 15.04. | 8.-15.4. | 4: 8
11 | 316 | V-007897/19 | Otrokovice: 2 bez TV, 2,4,4a jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 90 |  | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 8d | 23.04. | 30.04. | 23.-30.4. | 4: 8
12 | 316 | V-007908/19 | Otrokovice: 5a,7a bez TV, vlečka DKV |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 214d | 01.06. | 31.12. | 1.6.-31.12. | 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31
13 | 316 | V-007898/19 | Otrokovice: 4 bez TV, 2,4,4a jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 90 |  | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 7d | 01.05. | 07.05. | 1.-7.5. | 5: 7
14 | 316 | V-007899/19 | Otrokovice: 6,8,10 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 7d | 08.05. | 14.05. | 8.-14.5. | 5: 7
15 | 316 | V-007900/19 | Otrokovice: 14,116,116a bez TV, 116,116a,118,120,122 jen TV, výh.: 109, |  | S |  |  | N | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 |  | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 14d | 15.05. | 28.05. | 15.-28.5. | 5: 14
16 | 316 | V-007915/19 | Zlín střed: 21s bez TV, výh.: S30,S32,S33, vlečka Svit, části kolejí |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 10d | 01.05. | 10.05. | 1.-10.5. | 5: 10
17 | 316 | V-007901/19 | Otrokovice: 118,120 bez TV, 116,116a,118,120,122 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 14d | 29.05. | 11.06. | 29.5.-11.6. | 5: 3; 6: 11
18 | 316 | V-007903/19 | Otrokovice: 2,4 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 90 |  | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 01.07. | 02.07. | 1.-2.7. | 7: 2
19 | 316 | V-007902/19 | Otrokovice: 1 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 90 |  | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 03.07. | 04.07. | 3.-4.7. | 7: 2
20 | 316 | V-007904/19 | Otrokovice: 6,8 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 07.07. | 08.07. | 7.-8.7. | 7: 2
21 | 316 | V-007905/19 | Otrokovice: 14,116 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 09.07. | 10.07. | 9.-10.7. | 7: 2
22 | 316 | V-007906/19 | Otrokovice: 118,120,122,301 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 09.07. | 10.07. | 9.-10.7. | 7: 2
23 | 316 | V-007910/19 | Zlín střed - Otrokovice: traťová bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 7d | 15.06. | 21.06. | 15.-21.6. | 6: 7
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
1 | 317 | V-017288/20 | Ostrožská Nová Ves - Uherský Ostroh: traťová bez TV, |  | T | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Zrušení železničního přejezdu v km 94,356 a náhrada mostním objektem | ST Zlín | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 120d | 04.07. | 31.10. | 4.7.-31.10. | 7: 28; 8: 31; 9: 30; 10: 31
2 | 317 | V-020878/21 | Strážnice - Sudoměřice nad Moravou: traťová bez TV, |  | T | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna dřev. pražců za betonové km 12,00-13,296, zřízení BK km 11,600-12,991 | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.10. | 30.10. | 1.-30.10. | 10: 30
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
1 | 318 | V-024911/19 | Nesovice - Nemotice: 2 bez TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 0 | 10 | 100 | 70 | projekt v přípravě | Neso - Kyj rekonstrukce koleje | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 122d | 01.04. | 31.07. | 1.4.-31.7. | 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31
2 | 318 | V-024963/19 | Kyjov: lichá bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | projekt v přípravě | ŽST Kyjov kabelovod | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 14d | 08.03. | 21.03. | 8.-21.3. | 3: 14
3 | 318 | V-024960/19 | Kyjov: 1 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 30 | 90 | projekt v přípravě | ŽST Kyjov pažení kabelovodu | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 8 | 07.03. | 07.03. | 7.3. | bar: 3
4 | 318 | V-024966/19 | Nemotice - Kyjov: 1 bez TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 0 | 5 | 100 | 70 | projekt v přípravě | ŽST Kyjov rekonstrukce kolejí | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 105d | 05.04. | 18.07. | 5.4.-18.7. | 4: 26; 5: 31; 6: 30; 7: 18
5 | 318 | V-024970/19 | Kyjov: 1,2,8 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 100 | 80 | projekt v přípravě | ŽST Kyjov rekonstrukce kolejí | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 105d | 05.04. | 18.07. | 5.4.-18.7. | 4: 26; 5: 31; 6: 30; 7: 18
6 | 318 | V-024975/19 | Kyjov: 3,5,7,9,9a bez TV, Jízda pouze přes Bzenecké zhlaví |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 100 | 70 | projekt v přípravě | ŽST Kyjov rekonstrukce kolejí | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 105d | 05.04. | 18.07. | 5.4.-18.7. | 4: 26; 5: 31; 6: 30; 7: 18
7 | 318 | V-024965/19 | Kyjov: 4,6,8 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | projekt v přípravě | ŽST Kyjov vložení MP do kolejí č.4,6; úprava nástupišť | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 14d | 22.03. | 04.04. | 22.3.-4.4. | 3: 10; 4: 4
8 | 318 | V-024912/19 | Nemotice: 1,2,4,4a,6 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 100 | 70 | projekt v přípravě, ZP Koryčany | Neso - Kyj rekonstrukce kolejí | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 91d | 01.04. | 30.06. | 1.4.-30.6. | 4: 30; 5: 31; 6: 30
9 | 318 | V-024916/19 | Nemotice: 1,3,5 bez TV, výh.: 1,2,5, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 60 | projekt v přípravě | Neso - Kyj rekonstrukce kolejí | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 31d | 01.08. | 31.08. | 1.-31.8. | 8: 31
10 | 318 | V-024967/19 | Nemotice - Kyjov: 2 bez TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 0 | 10 | 5 | 90 | projekt v přípravě | ŽST Kyjov pažení | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 2x3h | 05.04. | 18.07. | 5.4., 18.7. | bar: 4; 7
11 | 318 | V-024971/19 | Kyjov: 4 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 | projekt v přípravě | ŽST Kyjov pažení | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 4x3h | 05.04. | 08.04. | 5.-8.4. | 4: 4
12 | 318 | V-024977/19 | Nemotice - Kyjov: 2 bez TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 0 | 5 | 100 | 70 | projekt v přípravě | ŽST Kyjov rekonstrukce kolejí | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 140d | 18.07. | 04.12. | 18.7.-4.12. | 7: 14; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 4
13 | 318 | V-024978/19 | Kyjov: sudá bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 100 | 70 | projekt v přípravě | ŽST Kyjov rekonstrukce kolejí | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 119d | 18.07. | 13.11. | 18.7.-13.11. | 7: 14; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 13
14 | 318 | V-024914/19 | Nesovice - Nemotice: 1 bez TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 0 | 10 | 100 | 70 | projekt v přípravě | Neso - Kyj rekonstrukce koleje | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 122d | 01.08. | 30.11. | 1.8.-30.11. | 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30
15 | 318 | V-024917/19 | Nemotice - Kyjov: 1 bez TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 0 | 10 | 100 | 70 | projekt v přípravě | Neso - Kyj rekonstrukce koleje | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 153d | 01.08. | 31.12. | 1.8.-31.12. | 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31
16 | 318 | V-024915/19 | Nemotice: 1,3,5 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 100 | 70 | projekt v přípravě | Neso - Kyj rekonstrukce kolejí | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 92d | 01.08. | 31.10. | 1.8.-31.10. | 8: 31; 9: 30; 10: 31
17 | 318 | V-024980/19 | Kyjov: zab. zař.: aktivace. |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 10 | 100 | 90 | projekt v přípravě | ŽST Kyjov Aktivace zab. zař., práce odborné komise TBZ | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 21d | 14.11. | 04.12. | 14.11.-4.12. | 11: 17; 12: 4
18 | 318 | V-024933/19 | Bučovice - Nesovice: 1 bez TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 70 | projekt v přípravě | Blaž - Nes rekonstrukce koleje | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 122d | 01.03. | 30.06. | 1.3.-30.6. | 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30
19 | 318 | V-024935/19 | Bučovice - Nesovice: 2 bez TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 70 | projekt v přípravě | Blaž - Nes rekonstrukce koleje | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 123d | 01.07. | 31.10. | 1.7.-31.10. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31
20 | 318 | V-024939/19 | Slavkov u Brna: 2 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 90 | projekt v přípravě | ŽST Slavkov B rekonstrukce koleje | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 7d | 01.03. | 07.03. | 1.-7.3. | 3: 7
21 | 318 | V-024940/19 | Slavkov u Brna: 1,3,5 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 100 | 90 | projekt v přípravě | ŽST Slavkov B rekonstrukce koleje | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 115d | 08.03. | 30.06. | 8.3.-30.6. | 3: 24; 4: 30; 5: 31; 6: 30
22 | 318 | V-024941/19 | Slavkov u Brna: 6,6a,8 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | projekt v přípravě | ŽST Slavkov B rekonstrukce koleje | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 30d | 01.06. | 30.06. | 1.-30.6. | 6: 30
23 | 318 | V-024943/19 | Slavkov u Brna: 2,4 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 90 | projekt v přípravě | ŽST Slavkov B rekonstrukce koleje | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 105d | 01.07. | 13.10. | 1.7.-13.10. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 13
24 | 318 | V-024956/19 | Slavkov u Brna: výh.: 1, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 70 | projekt v přípravě (nelze 1TK Slavkov u Brna - Bučovice) | ŽST Slavkov B rekonstrukce výhybky | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 7d | 04.11. | 10.11. | 4.-10.11. | 11: 7
25 | 318 | V-024946/19 | Slavkov u Brna: výh.: 2,3,6, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 70 | projekt v přípravě (nelze po 2TK Bučovice - Slavkov) | ŽST Slavkov B rekonstrukce výhybek | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 21d | 14.10. | 03.11. | 14.10.-3.11. | 10: 18; 11: 3
26 | 318 | V-020891/21 | Velké Pavlovice - Zaječí: traťová bez TV, Velké Pavlovice: záhl. záhlaví traťové koleje ze směru Zaječí. Zaječí: záhl. záhlaví traťoové koleje ze směru Velké Pavlovice. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců,kolejnic-budování BK,kol.čištění | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 60d | 01.07. | 29.08. | 1.7.-29.8. | 7: 31; 8: 29
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
1 | 320 | V-020879/21 | Břeclav - Lanžhot: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 60 | 100 | 70 |  | výměna kolejnic, svařování,oprava GPK | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 10d | 02.09. | 11.09. | 2.-11.9. | 9: 10
2 | 320 | V-020880/21 | Lanžhot - Břeclav: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 60 | 100 | 70 |  | výměna kolejnic, svařování,oprava GPK | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 10d | 12.09. | 21.09. | 12.-21.9. | 9: 10
3 | 320 | V-020882/21 | Břeclav - Břeclav st.hr.: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 70 |  | výměna betonových pražců | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 10d | 06.05. | 15.05. | 6.-15.5. | 5: 10
4 | 320 | V-020895/21 | Břeclav st.hr. - Břeclav: 2 bez TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 70 |  | výměna betonových pražců | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 10d | 16.05. | 25.05. | 16.-25.5. | 5: 10
5 | 320 | V-020897/21 | Břeclav přednádraží: 204b,418.,420c jen TV, 420a,420b + TV, výh.: 426, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 90 |  | svaření, celková oprava | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 20d | 01.10. | 20.10. | 1.-20.10. | 10: 20
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
1 | 322 | V-020138/21 | Bransouze - Luka nad Jihlavou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostních objektů v km 182,661, 183,613, 183,791, 184,160 | SMT Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.10. | 30.10. | 1.-30.10. | 10: 30
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
1 | 323 | V-020893/21 | Moravské Bránice - Silůvky: traťová bez TV, Moravské Bránice: výh.: 1,2,3,4, záhl. a zhl. celé záhlaví a zhlaví ze směru Silůvky. Moravské Bránice: 4. bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna dřev. pražců za betonové | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.08. | 30.08. | 1.-30.8. | 8: 30
2 | 323 | V-021136/21 | Novosedly - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, záhl. ze směru Novosedly. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava přejezdů - výměna přejedových konstrukcí, pražců, kolejnic, svařování, oprava nástupiště zast. Jevišovka, mosty, propustky. | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | OS | § | Ne | 91d | 02.05. | 31.07. | 2.5.-31.7. | 5: 30; 6: 30; 7: 31
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
1 | 324 | V-020748/21 | Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice: 1 + TV, Brno-Královo Pole: 90S bez TV, lichá + TV, |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 70 | projekt v přípravě; výluka vlečky DPMB | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole rekonstrukce, mostní objekty | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 121d | 01.01. | 30.04. | 1.1.-30.4. | 1: 31; 2: 29; 3: 31; 4: 30
2 | 324 | V-020751/21 | Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice: 1 + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 70 | projekt v přípravě | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole položení středové části DKS | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 2d | 01.06. | 02.06. | 1.-2.6. | 6: 2
3 | 324 | V-020750/21 | Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 70 | projekt v přípravě | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole práce na mostech, pokládka výhybek | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 33d | 01.05. | 02.06. | 1.5.-2.6. | 5: 31; 6: 2
4 | 324 | V-020749/21 | Brno-Královo Pole: sudá + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 70 | projekt v přípravě | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole rekonstrukce | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 221d | 01.05. | 07.12. | 1.5.-7.12. |  |  |  |  | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 7
5 | 324 | V-020767/21 | Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole: zab. zař.: TZZ. Brno-Královo Pole: zab. zař.: SZZ celá. Brno-Královo Pole - Kuřim: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 35 | 100 | 70 | projekt v přípravě; etapizace | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole aktivace definit. ZZ | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 14d | 24.11. | 07.12. | 24.11.-7.12. | 11: 7; 12: 7
6 | 324 | V-020814/21 | Křižanov - Vlkov u Tišnova: 1 + TV, Vlkov u Tišnova: záhl. a zhl. 1. TK směr Křižanov. nelze z LKS směr Křižanov |  | T+S |  |  |  | V |  |  | X | [5 empty] | 5 | 10 | 45 | 100 | 70 | projekt v přípravě | Rekonstrukce Vlkov a TÚ Vlkov - Křižanov náhrada provizor. propojení SK1 a TK1 def. výhybkou, demontáž výhybek | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 16d | 10.02. | 25.02. | 10.-25.2. | 2: 16
7 | 324 | V-020816/21 | Vlkov u Tišnova: 4,6 + TV, zhl. směr Řikonín. |  | S | [12 empty] | 5 | 10 | 45 | 100 | 70 | projekt v přípravě | Rekonstrukce Vlkov a TÚ Vlkov - Křižanov rekonstrukce zhlaví směr Řikonín | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 21d | 01.07. | 21.07. | 1.-21.7. | 7: 21
8 | 324 | V-020818/21 | Vlkov u Tišnova: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Řikonín. | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 5 | 10 | 45 | 100 | 70 | projekt v přípravě | Rekonstrukce Vlkov a TÚ Vlkov - Křižanov zrušení stávájící DKS, realizace zhlaví směr Řikonín | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 10d | 22.07. | 31.07. | 22.-31.7. | 7: 10
9 | 324 | V-020815/21 | Vlkov u Tišnova - Křižanov: 2 + TV, Vlkov u Tišnova: záhl. a zhl. 2. TK směr Křižanov. Vlkov u Tišnova: 2,4 + TV, Vlkov u Tišnova: SK 6 kusá směr Křižanov |  | T+S |  |  |  | V |  |  | X | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 70 | projekt v přípravě; 1. TK PJ 50 km/h v celém MÚ? | Rekonstrukce Vlkov a TÚ Vlkov - Křižanov rekonstrukce TÚ, SKS a zhlaví směr Křižanov | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 126d | 26.02. | 30.06. | 26.2.-30.6. | 2: 4; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30
10 | 324 | V-020820/21 | Vlkov u Tišnova: 1,3,5 + TV, Vlkov u Tišnova: zhl. LKS směr Řikonín po nám. výh. 1. |  | S | [12 empty] | 5 | 10 | 45 | 100 | 70 | projekt v přípravě; omezení účelového kolejiště SŽ a vlečky V5264 | Rekonstrukce Vlkov a TÚ Vlkov - Křižanov realizace LKS | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 129d | 01.08. | 07.12. | 1.8.-7.12. | 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 7
325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec
1 | 325 | V-020759/21 | Tišnov - Nedvědice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava koleje, výměna pražců a kolejnic, GPK ASP, odstranění vegetace | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.10. | 30.10. | 1.-30.10. | 10: 30
2 | 325 | V-020134/21 | Nové Město na Moravě - Žďár nad Sázavou: traťová bez TV, Veselíčko: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostních objektů v km 41,351, 41,623, 41,975 a 42,166 | SMT Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 25d | 01.07. | 25.07. | 1.-25.7. | 7: 25
3 | 325 | V-020133/21 | Studenec - Velké Meziříčí: traťová bez TV, Rudíkov: celá bez TV, Budišov u Třebíče: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostních objektů v km 5,420, 6,088, 9,456, 13,565 a 20,348 | SMT Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 25d | 02.05. | 26.05. | 2.-26.5. | 5: 25
4 | 325 | V-020761/21 | Studenec - Velké Meziříčí: traťová bez TV, Rudíkov: celá bez TV, Budišov u Třebíče: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava koleje, výměna pražců a kolejnic, GPK ASP, odstranění vegetace | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 27.05. | 15.06. | 27.5.-15.6. | 5: 5; 6: 15
5 | 325 | V-020756/21 | Havlíčkův Brod - Humpolec: traťová bez TV, Lípa: celá bez TV, Herálec: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava koleje, výměna pražců a kolejnic, GPK ASP, odstranění vegetace | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 01.08. | 20.08. | 1.-20.8. | 8: 20
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
1 | 501 | V-011068/19 | Pardubice hlavní nádraží: 330-334 bez TV, Pardubice hlavní nádraží: výh.: 49ab, kolejově od námezníku v.č. 49a po námezník v.č. 63 a přes kříženi po ZV 302 Pardubice hlavní nádraží: kolejově od ZV 303 přes kříženi po ZV 65 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | omezuje vlečku ENTERIA | Výměna kolejového roštu staničních kolejí a výhybek, čištění ŠL, zřízení BK, redukce kolejiště | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 12d | 19.02. | 01.03. | 19.2.-1.3. | 2: 11; 3: 1
2 | 501 | V-019618/21 | Pardubice hlavní nádraží: 302-310 bez TV, Pardubice hlavní nádraží: výh.: 303, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | omezuje vlečku ENTERIA | Výměna kolejového roštu staničních kolejí a výhybek, čištění ŠL, zřízení BK, redukce kolejiště | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 12d | 04.03. | 15.03. | 4.-15.3. | 3: 12
3 | 501 | V-020197/21 | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice. Pardubice hlavní nádraží: 2,2a,4,6,6a + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 40 | 40 |  | Modernizace Pardubice broušení kolejnic | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | N | 12 | 29.05. | 30.05. | 29.-30.5. | bar: 5
4 | 501 | V-020196/21 | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice po výh. 17. Pardubice hlavní nádraží: 2,2a jen TV, |  | T+S |  |  |  | P | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 70 | 30 | směr Kostěnice pouze z LKS | Modernizace Pardubice 3. podbití, stezky | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 12 | 02.03. | 02.03. | 2.3. | bar: 3
5 | 501 | V-020195/21 | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS mezi dopravnami. Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS v dopravně. Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: zab. zař.: ETCS mezi dopravnami. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 60 |  | Modernizace Pardubice úprava a doplnění systému ETCS | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 304d | 01.01. | 30.10. | 1.1.-30.10. | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30
6 | 501 | V-020203/21 | Pardubice hlavní nádraží: 17,19,21,21a,23,23a + TV, vč. zhlaví směr Přelouč po nám. výh. 81,86 Pardubice hlavní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 91 spojovací kolej + TV, |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Modernizace Pardubice 3. podbití, stezky | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 10d | 24.04. | 03.05. | 24.4.-3.5. | 4: 7; 5: 3
7 | 501 | V-020204/21 | Pardubice hlavní nádraží: 7,9,11,13,13b,15 + TV, vč. zhlaví směr Kostěnice od nám. výh. 15 vč. zhlaví směr Přelouč po nám. výh. 67,69 Pardubice hlavní nádraží: 5 + TV, zhl. směr Přelouč. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Modernizace Pardubice 3. podbití, stezky | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 10d | 08.05. | 17.05. | 8.-17.5. | 5: 10
8 | 501 | V-020205/21 | Pardubice hlavní nádraží: 5a + TV, Pardubice hlavní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 95 spojovací kolej bez TV, |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Modernizace Pardubice 3. podbití, stezky | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 2d | 18.05. | 19.05. | 18.-19.5. | 5: 2
9 | 501 | V-020199/21 | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice. Pardubice hlavní nádraží: 1,1a,3,5 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 40 | 40 |  | Modernizace Pardubice broušení kolejnic | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | N | 12 | 27.05. | 28.05. | 27.-28.5. | bar: 5
10 | 501 | V-020200/21 | Pardubice hlavní nádraží: 1,1a,3,5 + TV, Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Kostěnice po výh. 12. Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Přelouč po výh. 85. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 60 | etapizace? | Modernizace Pardubice 3. podbití, stezky | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 6d | 03.03. | 08.03. | 3.-8.3. | 3: 6
11 | 501 | V-020201/21 | Pardubice hlavní nádraží: 2,2a,4,4a,6,6a,8,10a,10b + TV, Pardubice hlavní nádraží: zhl. 2. TK směr Kostěnice po výh. 16. Pardubice hlavní nádraží: zhl. 2. TK směr Přelouč po výh. 90. Pardubice hlavní nádraží: 10 + TV, zhl. směr Pardubice-Rosice nad Labem po výh. 93. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 60 | etapizace? | Modernizace Pardubice 3. podbití, stezky | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 10d | 15.03. | 24.03. | 15.-24.3. | 3: 10
12 | 501 | V-020202/21 | Pardubice hlavní nádraží: 7a,13a,25 + TV, Pardubice hlavní nádraží: 13b,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35 + TV, zhl. směr Kostěnice od nám. výh. 9,11. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | omezení vleček V4428 a V4429 - nutno projednat | Modernizace Pardubice 3. podbití, stezky | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 5d | 12.04. | 16.04. | 12.-16.4. | 4: 5
13 | 501 | V-020198/21 | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice po výh. 15. Pardubice hlavní nádraží: 1,1a jen TV, |  | T+S |  |  |  | P | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 70 | 30 | směr Kostěnice pouze ze SKS | Modernizace Pardubice 3. podbití, stezky | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 12 | 01.03. | 01.03. | 1.3. | bar: 3
14 | 501 | V-020206/21 | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč: 2 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč po výh. 80. |  | T+S |  |  |  | P | X | X | X |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 70 | 30 |  | Modernizace Pardubice 3. podbití, stezky | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 12 | 24.05. | 24.05. | 24.5. | bar: 5
15 | 501 | V-020207/21 | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč: 2 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč. Pardubice hlavní nádraží: 2,2a,4,6,6a + TV, |  | T+S |  |  |  | P |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 40 | 40 |  | Modernizace Pardubice broušení kolejnic | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | N | 12 | 30.05. | 31.05. | 30.-31.5. | bar: 5
16 | 501 | V-020208/21 | Přelouč - Pardubice hlavní nádraží: 1 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč po výh. 81. |  | T+S |  |  |  | P | X | X | X |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 70 | 30 |  | Modernizace Pardubice 3. podbití, stezky | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 12 | 25.05. | 25.05. | 25.5. | bar: 5
17 | 501 | V-020209/21 | Přelouč - Pardubice hlavní nádraží: 1 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč. Pardubice hlavní nádraží: 1,1a,3,5 + TV, |  | T+S |  |  |  | P |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 40 | 40 |  | Modernizace Pardubice broušení kolejnic | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | N | 12 | 28.05. | 29.05. | 28.-29.5. | bar: 5
18 | 501 | V-019609/21 | Záboří nad Labem: 1,3 jen TV, výh.: 2, 3, 4, Záboří nad Labem - Řečany nad Labem: 1. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 60 | PJ 600 m | sanace zhlaví | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 6d | 06.10. | 11.10. | 6.-11.10. | 10: 6
19 | 501 | V-019610/21 | Záboří nad Labem: sudá jen TV, výh.: 1,5,6, Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: 2. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 60 | PJ 600 m | sanace zhlaví | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 12.10. | 16.10. | 12.-16.10. | 10: 5
20 | 501 | V-019613/21 | Záboří nad Labem: 1,3 jen TV, výh.: 18, 19, 23, Kolín - Záboří nad Labem: 1. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 60 | PJ 600 m | sanace zhlaví | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 6d | 18.10. | 23.10. | 18.-23.10. | 10: 6
21 | 501 | V-019614/21 | Záboří nad Labem: sudá jen TV, výh.: 20,21,22, Záboří nad Labem - Kolín: 2 + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 60 | PJ 600 m | sanace zhlaví | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 6d | 23.10. | 28.10. | 23.-28.10. | 10: 6
22 | 501 | V-019008/21 | Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 44ab,47,79,81,85,89,95,96,98,104,105,110,114,, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | etapizace | Souvislá výměna kolejnic, pražců, doplnění štěrku, úprava štěrkového lože, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 40d | 01.05. | 09.06. | 1.5.-9.6. | 5: 31; 6: 9
23 | 501 | V-020181/21 | Kolín: 32,34,36,38,40,110a,110b,112,112a jen TV, 110 + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | pokračování z roku 2023 | Výstavba podchodu po IV.nástupištěm, rekonstrukce části nástupiště, rekonstrukce části železničního svršku a spodku | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 36d | 01.01. | 05.02. | 1.1.-5.2. | 1: 31; 2: 5
24 | 501 | V-008185/19 | Kolín: 102,104,104a,106,108,108a + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 60 | SK 102,104 kusé od Pardubic | Výstavba podchodu pod III.nástupištěm a kolejemi 106 a 108, rekonstrukce části nástupiště, rekonstrukce části železničního svršku a spodku | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 106d | 05.02. | 20.05. | 5.2.-20.5. | 2: 25; 3: 31; 4: 30; 5: 20
25 | 501 | V-008186/19 | Kolín: 107,109 jen TV, 100,100a,101,103,103a,105,105a + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 60 | SK 100,101 kusá od Pardubic | Výstavba podchodu pod I. a II.nástupištěm, rekonstrukce části nástupiště, rekonstrukce části železničního svršku a spodku | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 105d | 21.05. | 02.09. | 21.5.-2.9. | 5: 11; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 2
26 | 501 | V-021364/20 | Český Brod - Poříčany: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 40 | celý úsek Praha-Libeň (mimo) - Poříčany(mimo) km 371,200-403,700 PJ 50km/hod v sousední koleji v délce cca 2.000m | Úprava GPK strojně, doplnění štěrkového lože s úpravou do profilu, broušení kolejnic, výměna kolejnic, oprava BK, svařování. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 4d | 13.07. | 16.07. | 13.-16.7. | 7: 4
27 | 501 | V-021368/20 | Český Brod - Poříčany: 0. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 40 | celý úsek Praha-Libeň (mimo) - Poříčany(mimo) km 371,200-403,700 PJ 50km/hod v sousední koleji v délce cca 2.000m | Úprava GPK strojně, doplnění štěrkového lože s úpravou do profilu, broušení kolejnic, výměna kolejnic, oprava BK, svařování. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 4d | 29.07. | 01.08. | 29.7.-1.8. | 7: 3; 8: 1
28 | 501 | V-021373/20 | Poříčany - Český Brod: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 40 | celý úsek Praha-Libeň (mimo) - Poříčany(mimo) km 371,200-403,700 PJ 50km/hod v sousední koleji v délce cca 2.000m | Úprava GPK strojně, doplnění štěrkového lože s úpravou do profilu, broušení kolejnic, výměna kolejnic, oprava BK, svařování. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 4d | 14.08. | 17.08. | 14.-17.8. | 8: 4
29 | 501 | V-021367/20 | Úvaly - Český Brod: 0. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 40 | celý úsek Praha-Libeň (mimo) - Poříčany(mimo) km 371,200-403,700 PJ 50km/hod v sousední koleji v délce cca 2.000m | Úprava GPK strojně, doplnění štěrkového lože s úpravou do profilu, broušení kolejnic, výměna kolejnic, oprava BK, svařování. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 4d | 25.07. | 28.07. | 25.-28.7. | 7: 4
30 | 501 | V-021372/20 | Český Brod - Úvaly: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 40 | celý úsek Praha-Libeň (mimo) - Poříčany(mimo) km 371,200-403,700 PJ 50km/hod v sousední koleji v délce cca 2.000m | Úprava GPK strojně, doplnění štěrkového lože s úpravou do profilu, broušení kolejnic, výměna kolejnic, oprava BK, svařování. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 4d | 10.08. | 13.08. | 10.-13.8. | 8: 4
31 | 501 | V-021363/20 | Úvaly - Český Brod: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 40 | celý úsek Praha-Libeň (mimo) - Poříčany(mimo) km 371,200-403,700 PPJ 50km/hod v sousední koleji v délce cca 2.000m | Úprava GPK strojně, doplnění štěrkového lože s úpravou do profilu, broušení kolejnic, výměna kolejnic, oprava BK, svařování. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 4d | 09.07. | 12.07. | 9.-12.7. | 7: 4
32 | 501 | V-021371/20 | Úvaly - Praha-Běchovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 40 | celý úsek Praha-Libeň (mimo) - Poříčany(mimo) km 371,200-403,700 PJ 50km/hod v sousední koleji v délce cca 2.000m | Úprava GPK strojně, doplnění štěrkového lože s úpravou do profilu, broušení kolejnic, výměna kolejnic, oprava BK, svařování. | ST Praha východ | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 4d | 06.08. | 09.08. | 6.-9.8. | 8: 4
33 | 501 | V-021366/20 | Praha-Běchovice - Úvaly: 0. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 40 | celý úsek Praha-Libeň (mimo) - Poříčany(mimo) km 371,200-403,700 PJ 50km/hod v sousední koleji v délce cca 2.000m | Úprava GPK strojně, doplnění štěrkového lože s úpravou do profilu, broušení kolejnic, výměna kolejnic, oprava BK, svařování. | ST Praha východ | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 4d | 21.07. | 24.07. | 21.-24.7. | 7: 4
34 | 501 | V-021362/20 | Praha-Běchovice - Úvaly: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 40 | celý úsek Praha-Libeň (mimo) - Poříčany(mimo) km 371,200-403,700 PJ 50km/hod v sousední koleji v délce cca 2.000m | Úprava GPK strojně, doplnění štěrkového lože s úpravou do profilu, broušení kolejnic, výměna kolejnic, oprava BK, svařování. | ST Praha východ | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 4d | 05.08. | 08.08. | 5.-8.8. | 8: 4
35 | 501 | V-021361/20 | Praha-Libeň - Praha-Běchovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 40 | celý úsek Praha-Libeň (mimo) - Poříčany(mimo) km 371,200-403,700 PJ 50km/hod v sousední koleji v délce cca 2.000m | Úprava GPK strojně, doplnění štěrkového lože s úpravou do profilu, broušení kolejnic, výměna kolejnic, oprava BK, svařování. | ST Praha východ | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 4d | 01.07. | 04.07. | 1.-4.7. | 7: 4
36 | 501 | V-021365/20 | Praha-Libeň - Praha-Běchovice: 0. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 40 | celý úsek Praha-Libeň (mimo) - Poříčany(mimo) km 371,200-403,700 PJ 50km/hod v sousední koleji v délce cca 2.000m | Úprava GPK strojně, doplnění štěrkového lože s úpravou do profilu, broušení kolejnic, výměna kolejnic, oprava BK, svařování. | ST Praha východ | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 4d | 17.07. | 20.07. | 17.-20.7. | 7: 4
37 | 501 | V-021370/20 | Praha-Běchovice - Praha-Libeň: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 40 | celý úsek Praha-Libeň (mimo) - Poříčany(mimo) km 371,200-403,700 PJ 50km/hod v sousední koleji v délce cca 2.000m | Úprava GPK strojně, doplnění štěrkového lože s úpravou do profilu, broušení kolejnic, výměna kolejnic, oprava BK, svařování. | ST Praha východ | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 4d | 02.08. | 05.08. | 2.-5.8. | 8: 4
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
1 | 502 | V-019073/21 | Velký Osek: výh.: 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,22,25,27,28 , |  | S |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 40 | etapizace | Oprava výhybek, výměna výhybkových pražců (260m3), výměna kolejnic cca 1.500m, upevňovadel, svařování, úprava BK, GPK. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | OS | § | Ne | 45d | 08.04. | 22.05. | 8.4.-22.5. | 4: 23; 5: 22
2 | 502 | V-006832/21 | Napájecí stanice Velký Osek Velký Osek: celá jen TV, operativní obsazení staničních kolejí Velký Osek - Nymburk hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Velký Osek - Kolín: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Velký Osek - Dobšice nad Cidlinou: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T+S |  |  | L | P | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 70 | -NELZE 6+7 ! Velký Osek celá jen TV (operativní obsazení SK) včetně vypnutí SpS | výměna izolátorů v ŹST Velký Osek | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | N | 6x4h | 19.04. | 26.04. | 19.-23.4., 24.-26.4. | 4: 6
3 | 502 | V-006830/21 | Velký Osek-Kanín: záhl. a zhl. dobšické.. Velký Osek - Velký Osek-Kanín: 201.,202. + TV, Velký Osek-Kanín - Dobšice nad Cidlinou: traťová + TV, |  | T+S |  |  | N | V |  | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Velký Osek - Kanín 201,202+TV záhlaví a zhlaví dobšické; Velký Osek - Kanín - Dobšice traťová+TV | výměna izolátorů v ŹST Velký Osek | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | N | 2x5h | 16.04. | 18.04. | 16.-18.4. | 4: 2
4 | 502 | V-006823/21 | Velký Osek: 2. + TV, záhl. a zhl. ve směru od dopravny Libice nad Cidlinou. Velký Osek - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 50 | Velký Osek 2+TV záhlaví a zhlaví od Libice; V. Osek - Libice nad Cidlinou 2+TV | výměna izolátorů v ŹST Velký Osek | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 10 | 06.04. | 06.04. | 6.4. | bar: 4
5 | 502 | V-006817/21 | Velký Osek: 4.,4a,4b,6.,6b,6c,8.,10.,12.,14.,16. + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | Velký Osek 4,4a,4b,6,6b,6c,8,10,12,14,16+TV | výměna izolátorů v ŹST Velký Osek | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 5x10h | 01.04. | 05.04. | 1.-5.4. | 4: 5
6 | 502 | V-006826/21 | Velký Osek: 4.,93. + TV, zhl. navazující na 4. SK. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | Velký Osek 4,93+TV kolejově zhlaví navazující na 4. SK | výměna izolátorů v ŹST Velký Osek | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 10 | 08.04. | 08.04. | 8.4. | bar: 4
7 | 502 | V-006829/21 | Velký Osek: 90.,91.,92. + TV, zhl. kolejí č. 90,91,92.. Velký Osek - Velký Osek-Kanín: 201.,202. + TV, |  | T+S |  |  | N |  |  | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Velký Osek 90,91,92+TV, Velký Osek - Kanín 201,202+TV zhlaví koleje 90,91,92. | výměna izolátorů v ŹST Velký Osek | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | N | 5 | 15.04. | 16.04. | 15.-16.4. | bar: 4
8 | 502 | V-006827/21 | Velký Osek: 93. + TV, zhl. 93. koleje. Velký Osek - Velký Osek-Kanín: 201.,202. + TV, |  | T+S |  |  | N |  |  | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Velký Osek 93+TV, Velký Osek - Kanín 201,202+TV zhlaví koleje 93. | výměna izolátorů v ŹST Velký Osek | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | N | 5 | 14.04. | 15.04. | 14.-15.4. | bar: 4
9 | 502 | V-006824/21 | Velký Osek: lichá + TV, záhl. a zhl. ve směru od dopravny Libice nad Cidlinou. Libice nad Cidlinou - Velký Osek: 1. + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 50 | Velký Osek lichá+TV záhlaví a zhlaví od Libice; Libice nad Cidlinou - Velký Osek 1+TV | výměna izolátorů v ŹST Velký Osek | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 10 | 07.04. | 07.04. | 7.4. | bar: 4
10 | 502 | V-019092/21 | Nymburk seřaďovací nádraží: zab. a sděl. zař. staniční. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | bez vlivu na nákladní dopravu etapizace | Oprava kabelizace a venkovního a vbnitřního zabezpečovacího zařízení na Stavědle č. 4. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 10d | 01.07. | 10.07. | 1.-10.7. | 7: 10
11 | 502 | V-019072/21 | Nymburk město: celá + TV, | X | S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | etapizace | Oprava výhybek č. 3, 4, 5, 6 ,8, 9, 15, 17, 18, čištění a doplnění ŠL, výměna výhybkových dílů, výměna pražců (140m3), zřízení BK, úprava GPK, oprava železničního přejezdu P1950. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 30d | 02.09. | 01.10. | 2.9.-1.10. | 9: 29; 10: 1
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
1 | 503 | V-019010/21 | Nymburk hlavní nádraží - Kostomlaty nad Labem: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | etapizace nebylo realizováno v roce 2020 PJ 50km/hod v délce cca 2000m | Strojní čištění (6.600m), jednotlivá výměna pražců, jednotlivá výměna kolejnic, doplnění štěrkového lože, zřízení BK, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30
2 | 503 | V-019011/21 | Kostomlaty nad Labem: 2. bez TV, 2.,4. jen TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 70 |  | Strojní čištění (950m), souvislá výměna pražců(1.600ks), souvislá výměna kolejnic(1.900m), zřízení BK, úprava GPK strojně, oprava nástupiště. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 20d | 02.09. | 21.09. | 2.-21.9. | 9: 20
3 | 503 | V-019012/21 | Kostomlaty nad Labem: 1. bez TV, 1.,3. jen TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 70 | nerealizováno v roce 2020 ani 2021 | Strojní čištění (950m), souvislá výměna pražců(1.600ks), souvislá výměna kolejnic(1.900m), zřízení BK, úprava GPK strojně, oprava nástupiště. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 20d | 22.10. | 10.11. | 22.10.-10.11. | 10: 10; 11: 10
4 | 503 | V-020012/21 | Nymburk hlavní nádraží - Kostomlaty nad Labem: 2. + TV, Kostomlaty nad Labem: záhl. 2. traťové koleje od návěstidla L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 50 |  | betonáž základů TP | SEE Praha | PHA 13 | 7 | C/I |  | D | 24x9h | 01.09. | 06.10. | 1.-10.9., 16.-25.9., 3.-6.10. | 9: 20; 10: 4
5 | 503 | V-019988/21 | Kostomlaty nad Labem - Nymburk hlavní nádraží: 1. + TV, Kostomlaty nad Labem: záhl. 1. traťové koleje od návěstidla 1L po návěstidlo Se1. |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 50 |  | betonáž základů TP | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS |  | D | 24x9h | 07.10. | 04.12. | 7.-16.10., 22.-31.10., 1.-4.12. | 10: 20; 12: 4
6 | 503 | V-009359/21 | Lysá nad Labem: 2.,4. bez TV, 2.,2a,4.,4a jen TV, výh.: 13,14,15,18, Kostomlaty nad Labem - Lysá nad Labem: 2. + TV, Lysá nad Labem - Milovice: traťová + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 50 | přesunuto z roku 2020 přesun na prázdniny nelze, N výluka Lysá n. L. - St. Boleslav | Oprava staniční koleje, SČ, doplnění ŠL, souvislá výměna kolejnic, pražců, upevňovadel,oprava výhybek, výměna výhybkových součástek, svařování, prava nástupiště, zřízení BK, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 20d | 01.06. | 20.06. | 1.-20.6. | 6: 20
7 | 503 | V-009356/21 | Lysá nad Labem: 1. + TV, |  | S |  |  |  | V | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | přesunuto z roku 2020 | Oprava staniční koleje, SČ, doplnění ŠL, souvislá výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, zřízení BK, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 15d | 21.06. | 05.07. | 21.6.-5.7. | 6: 10; 7: 5
8 | 503 | V-020111/21 | Lysá nad Labem: 1. jen TV, záhl. staroboleslavské 1. TK od návěstidla 1S po Se38. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 45 | 60 |  | práce v dělení ÚO 411 v ŽST Lysá nad Labem | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 3x10h | 02.07. | 06.07. | 2.7., 4.7., 6.7. | 7: 3
9 | 503 | V-020117/21 | Lysá nad Labem: 2. jen TV, záhl. staroboleslavské 2. TK od návěstidla 2S po Se42. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 45 | 50 |  | práce v dělení ÚO 412 v ŽST Lysá nad Labem | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 3x10h | 02.08. | 06.08. | 2.8., 4.8., 6.8. | 8: 3
10 | 503 | V-020036/21 | Stará Boleslav - Lysá nad Labem: 1. + TV, Stará Boleslav: záhl. 1. TK od návěstidla 1L po Se3. |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | 40 | 20 |  | betonáž základů TP | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 30x9h | 04.03. | 12.04. | 4.-13.3., 19.-28.3., 3.-12.4. | 3: 20; 4: 10
11 | 503 | V-020066/21 | Lysá nad Labem - Stará Boleslav: 2. + TV, Stará Boleslav: záhl. 2. TK od ávěstidla 2L po Se4. |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | 40 | 20 |  | betonáž základů TP | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 30x9h | 18.04. | 26.05. | 18.-27.4., 2.-11.5., 17.-26.5. | 4: 10; 5: 20
12 | 503 | V-020096/21 | Stará Boleslav - Lysá nad Labem: 1. + TV, |  | T |  |  | N |  |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 30 |  | 11 km rozvinuté délky, demontáž vodičů, opětovná montáž vodičů, stavba TP, montáž ramen, regulace TV, montáž ZV, převěs ZOK | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 28d | 01.07. | 28.07. | 1.-28.7. | 7: 28
13 | 503 | V-020104/21 | Napájecí stanice Stará Boleslav Stará Boleslav - Nymburk hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Stará Boleslav - Mělník: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  | N | P | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 |  | odpojení a připojení napájecích převěsů | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 4x9h | 01.07. | 28.08. | 1.7., 28.7., 1.8., 28.8. | 7: 2; 8: 2
14 | 503 | V-020108/21 | Stará Boleslav: lichá jen TV, záhl. 1. TK od návěstidla 1L po Se3. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 45 | 60 |  | práce v dělení ÚO 401 v ŽST S. Boleslav | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 3x10h | 01.07. | 05.07. | 1.7., 3.7., 5.7. | 7: 3
15 | 503 | V-020097/21 | Lysá nad Labem - Stará Boleslav: 2. + TV, |  | T |  |  | N |  |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 30 |  | 11 km rozvinuté délky, demontáž vodičů, opětovná montáž vodičů, stavba TP, montáž ramen, regulace TV, montáž ZV, převěs ZOK | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 28d | 01.08. | 28.08. | 1.-28.8. | 8: 28
16 | 503 | V-020098/21 | Stará Boleslav - Lysá nad Labem: 1. + TV, Stará Boleslav: záhl. 1. TK od ávěstidla 1L po Se3. |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | 45 | 30 |  | závěrečné práce | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 3x10h | 07.10. | 09.10. | 7.-9.10. | 10: 3
17 | 503 | V-020101/21 | Lysá nad Labem - Stará Boleslav: 2. + TV, Stará Boleslav: záhl. 2. TK od ávěstidla 2L po Se4. |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | 40 | 30 |  | závěrečné práce | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 3x9h | 10.10. | 12.10. | 10.-12.10. | 10: 3
18 | 503 | V-020114/21 | Stará Boleslav: sudá jen TV, záhl. 2. TK od návěstidla 2L po Se4. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 45 | 50 |  | práce v dělení ÚO 402 v ŽST S. Boleslav | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 3x10h | 01.08. | 05.08. | 1.8., 3.8., 5.8. | 8: 3
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
1 | 504 | V-021032/21 | Řehlovice - Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 1. + TV, Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 3.,3a,3b jen TV, záhl. řehlovické 1. TK. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 45 |  | 1.TK Řehlovice - Trmice + obě záhlaví - km 0,686-6,000 (strojní čištění štěrkového lože, oprava přejezdů) | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 14d | 03.04. | 16.04. | 3.-16.4. | 4: 14
2 | 504 | V-021033/21 | Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, Úpořiny: lichá jen TV, záhl. řehlovické 1. TK. Řehlovice: lichá jen TV, záhl. úpořinské 1. TK. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 45 |  | 1. TK Úpořiny - Řehlovice + obě záhlaví - km 7,540-13,160 (strojní čištění štěrkového lože, oprava přejezdů) | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 14d | 17.04. | 30.04. | 17.-30.4. | 4: 14
3 | 504 | V-020182/21 | Světec - Ohníč: 1. + TV, Světec: záhl. ohničské 1.traťové koleje. |  | T+S | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 45 | 2. TK, 133 m, 50 km/h. | Rekonstrukce liché části mostů v km 21,627 a km 21,704 | SS západ - Praha | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 75d | 04.05. | 17.07. | 4.5.-17.7. | 5: 28; 6: 30; 7: 17
4 | 504 | V-020183/21 | Ohníč - Světec: 2. + TV, Světec: záhl. ohničské 2.traťové koleje. |  | T+S | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 45 | 1. TK, 133 m, 50 km/h. | Rekonstrukce sudé části mostů v km 21,627 a km 21,704 | SS západ - Praha | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 75d | 18.07. | 30.09. | 18.7.-30.9. | 7: 14; 8: 31; 9: 30
5 | 504 | V-018756/21 | Řetenice - Teplice v Čechách: 1. + TV, Teplice v Čechách: záhl. řetenické 1.traťové koleje. |  | T+S | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | 2. TK, 416 m, 50 km/h. | Rekonstrukce liché části mostu v km 18,582 v ŽST Teplice v Čechách | SS západ - Praha | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 75d | 04.05. | 17.07. | 4.5.-17.7. | 5: 28; 6: 30; 7: 17
6 | 504 | V-018757/21 | Teplice v Čechách - Řetenice: 2. + TV, Teplice v Čechách: záhl. řetenické 2.traťové koleje. |  | T+S | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | 1. TK, 416 m, 50 km/h. | Rekonstrukce sudé části mostu v km 18,582 v ŽST Teplice v Čechách | SS západ - Praha | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 75d | 18.07. | 30.09. | 18.7.-30.9. | 7: 14; 8: 31; 9: 30
7 | 504 | V-014506/20 | Odb Chomutov město - Kyjice: 1. + TV, úsek odb. Chomutov město - prov. odb. Vrskmaň |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | PJ 50km/h = 1500m | dočasná přeložka koleje č. 1 v odbočce Dolní Rybník, vložení mostního provizoria (podchod Otvice), práce na trakčním vedení | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 60d | 24.01. | 23.03. | 24.1.-23.3. | 1: 8; 2: 29; 3: 23
8 | 504 | V-009564/19 | Odb Chomutov město - Dolní Rybník odb.: 2. + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | osazení nosné konstrukce lávky pro pěší v km 61,700, záporové pažení u mostů v km 62,780 a 62,867, pažení propustku v km 61,681 | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 5x5h | 18.03. | 23.03. | 18.-23.3. | 3: 5
9 | 504 | V-014520/20 | Kyjice - Odb Chomutov město: 2. + TV, úsek prov. odb. Vrskmaň - Dolní Rybník odb + Dolní Rybník odb - Odb. Chomutov město |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | Průjezd odb. Dolní Rybník - Jirkov zachován PJ 50km/h = 3500m, přes mostní provizorium v km 60,035 = 30 km/h | rekonstrukce 2. TK, na konci stavebního postupu aktivace ZZ sudé skupiny odbočky Dolní Rybník + TZZ 2. TK | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 140d | 24.03. | 10.08. | 24.3.-10.8. | 3: 8; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 10
10 | 504 | V-014751/20 | Dolní Rybník odb. - Jirkov: traťová bez TV, Jirkov: celá bez TV, Dolní Rybník odb.: 2 + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce sudé části odbočky Dolní Rybník, úprava dopravny nz. Jirkov na ŽST Jirkov | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 10d | 01.08. | 10.08. | 1.-10.8. | 8: 10
11 | 504 | V-014752/20 | Kyjice - Odb Chomutov město: 1. + TV, úsek prov. odb. Vrskmaň - Odb. Chomutov město |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | PJ 50km/h = 3500m | rekonstrukce 1. TK, na konci stavebního postupu aktivace ZZ liché skupiny odbočky Dolní Rybník + TZZ 1. TK | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 110d | 11.08. | 28.11. | 11.8.-28.11. | 8: 21; 9: 30; 10: 31; 11: 28
12 | 504 | V-014754/20 | Kyjice - Dolní Rybník odb.: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | PJ 50km/h = 500m Jednokolejný provoz až do odb. Chomutov město | demontáž sudé části provizorní odb. Vrskmaň, úprava ZZ | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 10d | 29.11. | 08.12. | 29.11.-8.12. | 11: 2; 12: 8
13 | 504 | V-014755/20 | Dolní Rybník odb. - Kyjice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | PJ 50km/h = 500m | demontáž liché části provizorní odb. Vrskmaň, úprava ZZ | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 10d | 09.12. | 18.12. | 9.-18.12. | 12: 10
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
1 | 505 | V-023240/18 | Týniště nad Orlicí - Častolovice: traťová bez TV, Týniště nad Orlicí - Borohrádek: traťová + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Týniště 3 Vložení provizorní výh. 9XA | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 3d | 24.03. | 26.03. | 24.-26.3. | 3: 3
2 | 505 | V-009151/21 | Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: traťová + TV, Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Týniště 3 pažení propustků | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 3d | 15.03. | 17.03. | 15.-17.3. | 3: 3
3 | 505 | V-023263/18 | Týniště nad Orlicí: 4c + TV, Týniště nad Orlicí: 2,6,8,10,12,14 + TV, kusé směr Třebechovice |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | projekt v přípravě | Týniště 3 rekonstrukce části zhlaví směr Třebechovice | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 40d | 18.08. | 26.09. | 18.8.-26.9. | 8: 14; 9: 26
4 | 505 | V-009153/21 | Týniště nad Orlicí: vlečka č. 4258 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | projekt v přípravě | Týniště 3 | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 20d | 10.04. | 29.04. | 10.-29.4. | 4: 20
5 | 505 | V-009210/21 | Týniště nad Orlicí: 16,18,20 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 | projekt v přípravě | Týniště 3 práce na TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 10.04. | 09.06. | bar: 4; 6
6 | 505 | V-009194/21 | Týniště nad Orlicí: 1,2 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 70 | projekt v přípravě | Týniště 3 práce na TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 5x6h | 10.06. | 24.10. |  | 6: 2; 7: 1; 8: 1; 10: 1
7 | 505 | V-009207/21 | Týniště nad Orlicí: 4,6,8,10,12,14,16,18,20 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 70 | projekt v přípravě | Týniště 3 práce na TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 3x6h | 08.06. | 27.10. |  | 6: 1; 10: 2
8 | 505 | V-009205/21 | Týniště nad Orlicí: 4,6,8,10,12,14 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 70 | projekt v přípravě | Týniště 3 práce na TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 19.08. | 24.10. | bar: 8; 10
9 | 505 | V-009202/21 | Týniště nad Orlicí: 3,5 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 70 | projekt v přípravě | Týniště 3 práce na TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 17.09. | 18.09. |  | 9: 2
10 | 505 | V-009155/21 | Týniště nad Orlicí: celá jen TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 25 | 60 | projekt v přípravě | Týniště 3 práce na TV, montáže bran | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 39x6h | 24.01. | 10.12. |  | 6 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 3 |  | 7
11 | 505 | V-009154/21 | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: zab. zař.: TZZ. Týniště nad Orlicí: zab. zař.: SZZ celá. Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: zab. zař.: TZZ. Častolovice - Týniště nad Orlicí: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 80 | projekt v přípravě; bude etapizováno | Týniště 3 aktivace ZZ | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 32d | 18.08. | 18.09. | 18.8.-18.9. | 8: 14; 9: 18
12 | 505 | V-023254/18 | Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: záhl. směr Třebechovice p. O.. Týniště nad Orlicí: 1,2 + TV, zhl. směr Třebechovice p. O.. | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě; jízdy z SK 1,2 směr Bolehošť bez omezení | Týniště 3 rekonstrukce části zhlaví, záhlaví | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 40d | 08.06. | 17.07. | 8.6.-17.7. | 6: 23; 7: 17
13 | 505 | V-023266/18 | Týniště nad Orlicí: 1,2,3 + TV, kusé směr Třebechovice a Bolehošť Týniště nad Orlicí: zhl. SK 1,2,3 směr Třebechovice a Bolehošť. Týniště nad Orlicí: 5,5a,7,7a,9,11,13,15 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | projekt v přípravě; nové číslování kolejí; výluka vlečky č. 4259; jízda směr Třebechovice a Bolehošť z SK 4 a výše | Týniště 3 rekonstrukce části zhlaví směr Třebechovice | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 40d | 25.10. | 03.12. | 25.10.-3.12. | 10: 7; 11: 30; 12: 3
14 | 505 | V-023256/18 | Týniště nad Orlicí: 16,18,20 + TV, části SK rekonstrukce části zhlaví směr Třebechovice |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | projekt v přípravě; výluka vlečky 4258 | Týniště 3 Rekonstrukce kolejí | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 10d | 29.07. | 07.08. | 29.7.-7.8. | 7: 3; 8: 7
15 | 505 | V-023860/18 | Týniště nad Orlicí: 2,6 + TV, (nově SK 4,8), kusé směr Třebechovice Týniště nad Orlicí: 4c + TV, (nově SK 6a) Týniště nad Orlicí: 19,23,25 bez TV, 17,21 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | projekt v přípravě; výluka vlečky č. 4259 | Týniště 3 rekonstrukce | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 29d | 27.09. | 25.10. | 27.9.-25.10. | 9: 4; 10: 25
16 | 505 | V-009152/21 | Týniště nad Orlicí: 19,23,25 bez TV, 17,21 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | projekt v přípravě; výluka vlečky č. 4259; souběh se ZP na VR 506 | Týniště 3 rekonstrukce | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 40d | 10.04. | 19.05. | 10.4.-19.5. | 4: 21; 5: 19
17 | 505 | V-020211/21 | Pardubice-Rosice nad Labem - Pardubice hlavní nádraží: 1 + TV, Pardubice hlavní nádraží: 10 + TV, vč. zhlaví směr Pardubice-Rosice nad Labem |  | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Modernizace Pardubice 3. podbití, stezky, broušení | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 5d | 27.03. | 31.03. | 27.-31.3. | 3: 5
18 | 505 | V-020210/21 | Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem: 2 + TV, Pardubice hlavní nádraží: 12,12a,12b,14,16 + TV, vč. zhlaví směr Pardubice-Rosice nad Labem |  | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Modernizace Pardubice 3. podbití, stezky, broušení | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 7d | 05.04. | 11.04. | 5.-11.4. | 4: 7
19 | 505 | V-020531/21 | Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem: 2,1 + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | etapizace?; souběžně ZP Medlešice - Rosice | Par.Rosice - Stéblová 3 3. podbití | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 6d | 04.05. | 09.05. | 4.-9.5. | 5: 6
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
1 | 506 | V-023248/18 | Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Týniště 3 rekonstrukce části zhlaví, záhlaví | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 40d | 10.04. | 19.05. | 10.4.-19.5. | 4: 21; 5: 19
2 | 506 | V-019603/21 | Týniště nad Orlicí - Opočno pod Orlickými horami: traťová bez TV, Opočno pod Orlickými horami: celá bez TV, Opočno pod Orlickými horami - Bohuslavice nad Metují: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | etapizace - obsluha cukrovaru v Opočně, rozsah dle projektu práce ST + SMT+ SSZT ND Týniště n. O. - N. Město n. M | Etapizace. Oprava výhybek, kolejí, úpravy SZZ, oprava mostů v km 26,515 - nové mostnice, PKO, sanace spodní stavby, oprava propustků v km 32,088; km 32,297; km 38,833 - nová izolace, nové zábradlí, nové římsy, sanace. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 80d | 10.04. | 28.06. | 10.4.-28.6. | 4: 21; 5: 31; 6: 28
3 | 506 | V-019604/21 | Opočno pod Orlickými horami - Dobruška: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | etapizace, rozsah dle projektu | Oprava výhybek, kolejí, úpravy SZZ v Opočně. Oprava mostů v km 0,364 a km 4,937 - výměna mostnic, PKO a propustku v km 3,249 - přezdění, sanace. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 80d | 10.04. | 28.06. | 10.4.-28.6. | 4: 21; 5: 31; 6: 28
4 | 506 | V-011266/19 | Meziměstí - Broumov: traťová bez TV, Broumov: 1,2 bez TV, výh.: 1,2,3,4, záhl. a zhl. meziměstské. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Přesun z r.2021 a 2023 | Oprava výh.č. 1, 2, 3, 4; nástupiště, SVP, SVK, výměna ŠL, GPK, BK, oprava mostu v km 6,229. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 14d | 05.09. | 18.09. | 5.-18.9. | 9: 14
5 | 506 | V-013511/19 | Broumov: 3,5 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | změna vjezdových kolejí Přesun z r.2021 a 2023 | Oprava kolejí. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 13d | 18.09. | 30.09. | 18.-30.9. | 9: 13
507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče
1 | 507 | V-020212/21 | Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |  | Modernizace Pardubice 3. podbití, stezky | SS východ | HKR 7 | 3 | I | § | D | 12 | 26.05. | 26.05. | 26.5. | bar: 5
2 | 507 | V-020213/21 | Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |  | Modernizace Pardubice broušení kolejnic | SS východ | HKR 7 | 3 | I | § | N | 12 | 31.05. | 01.06. | 31.5-1.6. | bar: 5
3 | 507 | V-020532/21 | Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | etapizace?; souběžně ZP Pardubice hl.n. - Rosice | Par.Rosice - Stéblová 3 3. podbití | SS východ | HKR 7 | 3 | I | § | Ne | 6d | 04.05. | 09.05. | 4.-9.5. | 5: 6
509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Kamienna Góra; Královec - Žacléř
1 | 509 | V-019421/21 | Červený Kostelec - Malé Svatoňovice: traťová bez TV, Malé Svatoňovice: výh.: 1,2, záhl. a zhl. kostelecké. od vjezdového návěstidla L po odj.návěstidla L1 - L3 | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava výhybek č.1,2 | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 8d | 09.09. | 16.09. | 9.-16.9. | 9: 8
2 | 509 | V-023590/19 | Malé Svatoňovice - Trutnov-Poříčí: traťová bez TV, Malé Svatoňovice: záhl. a zhl. trutnovské od vj. náv. S od od. náv. L1 - L4. | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Přesun z r.2022 a 2023 | Oprava železničního svršku a spodku v km 35,832 - 37,400, SČ, sanace, BK. oprava výhybek č. 14, 15. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 15d | 09.09. | 23.09. | 9.-23.9. | 9: 15
3 | 509 | V-010467/18 | Trutnov-Poříčí - Královec: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SMT+ST; zvětšení rozsahu prací a délky Zvětšení počtu výluk + přesun z r.2021, 2022 a 2023 | Oprava železničního svršku km 55,500 - 57,050 - SČ, SVK, SVP, ASP, PUŠL, BK., GPK. Oprava přejezdu km 57,042 | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 20d | 10.10. | 29.10. | 10.-29.10. | 10: 20
4 | 509 | V-019418/21 | Teplice nad Metují - Adršpach: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | opravné práce v km 29,400 - 29,770 a 30,600 - 31,200; SČ, SVK, SVP | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 15d | 01.10. | 15.10. | 1.-15.10. | 10: 15
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí
1 | 510 | V-007983/21 | Trutnov hlavní nádraží - Martinice v Krkonoších: traťová bez TV, Pilníkov: celá bez TV, Hostinné: celá bez TV, Kunčice nad Labem: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě etapizace? výluka vlečky Krkonošské vápenky, vlečky Krkonošské papírny a vlečky KRPA "M" vlečku DEVRO v Hrabačově možno obsluhovat přes Starou Paku | Revitalizace Chlumec - Trutnov 3. podbití | SS východ | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 5d | 09.03. | 13.03. |  | 3: 5
2 | 510 | V-007056/21 | Kunčice nad Labem - Martinice v Krkonoších: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Sanace náspu Chlumec - Trutnov | SS východ | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 60d | 01.04. | 30.05. | 1.4.-30.5. | 4: 30; 5: 30
3 | 510 | V-007982/21 | Martinice v Krkonoších - Stará Paka: traťová bez TV, Martinice v Krkonoších: celá bez TV, Roztoky u Jilemnice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě etapizace? výluka vlečky DEVRO v Hrabačově a vlečky V4514 | Revitalizace Chlumec - Trutnov 3. podbití | SS východ | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 5d | 04.03. | 08.03. |  | 3: 5
4 | 510 | V-004844/21 | Nová Paka - Lázně Bělohrad: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | opravné práce v km 58,000 - 59,350; 60,700 - 62,100 a 64,400 - 66,700: SVK, ASP, oprava BK, oprava přejezdů km 62,952; 66,788. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 14d | 04.06. | 17.06. | 4.-17.6. | 6: 14
5 | 510 | V-019416/21 | Ostroměř - Lázně Bělohrad: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | opravné práce v km 54,000 - 55,000; SČ, SVK, SVP, čištění příkopů | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 10d | 16.09. | 25.09. | 16.-25.9. | 9: 10
6 | 510 | V-008216/19 | Nový Bydžov: zab. zař.: SZZ. Nový Bydžov - Smidary: zab. zař.: PZS v km 35,774, v km 36,284, v km 36,559. Nový Bydžov: zab. zař.: PZZ v km 34,038, v km 33,125. Nový Bydžov - Chlumec nad Cidlinou: traťová bez TV, zab. zař.: PZZ v km 32,657, v km 31,841, v km 30,231, v km 30,045, v km 29,586, v km 29,170. |  | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 10 | 10 | 20 | 100 | 100 | PN, zámky, vypnutí PZZ (11x) s výlukou TK | Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nový Bydžov | SSZT Hradec Králové | HKR 6 | 7 | OS | § | Ne | 18d | 30.09. | 17.10. | 30.9.-17.10. | 9: 1; 10: 17
7 | 510 | V-006689/19 | Nový Bydžov: výh.: 1,2,3,4, záhl. a zhl. smidarské po námezník výh.č.4. | X | S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s akcí SMT+SSZT | oprava výhybek č.1, 2, 3, 4 | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 15d | 30.09. | 14.10. | 30.9.-14.10. | 9: 1; 10: 14
8 | 510 | V-019569/21 | Ostroměř - Smidary: traťová bez TV, Smidary - Nový Bydžov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Most v km 37,685; km 38,010 km 44,049 - výměna mostnic a oprava podélníků | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 15d | 30.09. | 14.10. | 30.9.-14.10. | 9: 1; 10: 14
9 | 510 | V-019217/20 | Ostroměř - Smidary: traťová bez TV, Smidary - Nový Bydžov: traťová bez TV, Nový Bydžov - Chlumec nad Cidlinou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | propustky v km 24,623; km 26,678; km 31,675; km 33,735; km 34,102 a km 36,848 - přestavba. | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 15d | 30.09. | 14.10. | 30.9.-14.10. | 9: 1; 10: 14
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice
1 | 511 | V-024368/19 | Ostroměř - Libuň: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | propustky km 3,263; km 3,700; km 4,097; km 5,010; km 5,757; km 6,158 a km 6,664 a oprava most km 8,793 (úsek Jičín - Libuň) propustky v km 9,748; km 10,184; km 12,690; km 14,579; km 14,807; a km 14,896 (úsek Butoves - Jičín) | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 25d | 02.05. | 26.05. | 2.-26.5. | 5: 25
2 | 511 | V-010499/18 | Jičín - Libuň: traťová bez TV, Libuň: záhl. jičínské. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Doplněno | Oprava želez. svršku km 3,130 - 4,290 a 5,400 - 9,895; SČ, SVK, SVP, BK. Oprava přejezdů km 7,043; 7,558; 8,561 a 9,258. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 40d | 02.05. | 10.06. | 2.5.-10.6. | 5: 30; 6: 10
3 | 511 | V-019513/21 | Hrubá Skála - Turnov: traťová bez TV, Hrubá Skála: celá bez TV, Hrubá Skála - Libuň: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | most v km 23,852 - výměna nosné konstrukce+ sanace žel. spodku, oprava GPK úprava BK | SMT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | OS | § | Ne | 15d | 12.08. | 26.08. | 12.-26.8. | 8: 15
512 - Hanušovice - Dolní Lipka; Miedzylesie - Lichkov; Štíty - Ústí nad Orlicí
1 | 512 | V-019392/21 | Lichkov - Dolní Lipka: traťová bez TV, Lichkov: záhl. TK směr Dolní Lipka. Dolní Lipka: záhl. a zhl. TK směr Lichkov. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců, kolejnic, svařování ,GPK, čištění ŠL,BK | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 10d | 03.06. | 12.06. | 3.-12.6. | 6: 10
2 | 512 | V-024361/19 | Červený Potok - Dolní Lipka: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun z roku 2023 | Oprava propustků v km 85,225; km 85,462; km 85,875; km 86,001; km 87,583; km 87,619; km 88,208 a km 88,903 - přestavba propustků | SMT Hradec Králové | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 20d | 05.06. | 24.06. | 5.-24.6. | 6: 20
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
1 | 513 | V-019608/21 | Žamberk: 3 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | výměna pražců, kolejnic, svařování, GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 5d | 16.09. | 20.09. | 16.-20.9. | 9: 5
2 | 513 | V-006946/19 | Častolovice - Doudleby nad Orlicí: traťová bez TV, včetně dopravny Kostelec nad Orlicí | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | dovolená ESAB | propustky v km 59,398; a km 62,907 přestavba | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 12d | 03.05. | 14.05. | 3.-14.5. | 5: 12
3 | 513 | V-023270/18 | Častolovice - Kostelec nad Orlicí: traťová bez TV, Častolovice: záhl. směr Kostelec nad Orlicí. Častolovice: 1a,3a,4 + TV, Častolovice: 1,2,3 + TV, kusé směr Rychnov n. K./Kostelec n. O. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Elektrizace Týniště rekonstrukce mostu km 58,445 směr KnO, rekonstrukce mostu v km 58,149 | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 50d | 26.03. | 14.05. | 26.3.-14.5. | 3: 6; 4: 30; 5: 14
4 | 513 | V-020303/21 | Častolovice: 3a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | projekt v přípravě | Elektrizace Týniště rekonstrukce mostu v km 58,149 | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 20d | 15.05. | 03.06. | 15.5.-3.6. | 5: 17; 6: 3
5 | 513 | V-026303/18 | Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, Častolovice: záhl. směr Rychnov n. K.. Rychnov nad Kněžnou: celá bez TV, Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, Solnice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě; náhradní místo nakládky pro automobilku ŠKODA | Týniště 4 a Elektrizace rekonstrukce TÚ, výh. Tutleky, elektrizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 70d | 26.03. | 03.06. | 26.3.-3.6. | 3: 6; 4: 30; 5: 31; 6: 3
514 - Trhový Štěpánov - Benešov u Prahy; Olbramovice - Sedlčany
1 | 514 | V-020863/21 | Benešov u Prahy - Postupice: traťová bez TV, Postupice: celá bez TV, Postupice - Vlašim: traťová bez TV, Vlašim: celá bez TV, Vlašim - Trhový Štěpánov: traťová bez TV, Trhový Štěpánov: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejového roštu 4km, výměna kolenic cca 3000m, čištění a výměna kolejového lože v délce cca 4500m, oprava GPK a BK v délce cca 7000m, výměna upevňovadel, oprava odvodnění. | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 50d | 01.04. | 20.05. | 1.4.-20.5. | 4: 30; 5: 20
2 | 514 | V-020864/21 | Olbramovice - Štětkovice: traťová bez TV, Štětkovice: celá bez TV, Štětkovice - Sedlčany: traťová bez TV, Sedlčany: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejového roštu cca 4000m, čištění a výměna kolejového lože v délce cca 5000m, oprava BK a GPK v délce cca 6000m, výměna upevňovadel a oprava odvodnění. | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 51d | 08.07. | 27.08. | 8.7.-27.8. | 7: 24; 8: 27
515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
1 | 515 | V-019094/21 | Zbraslavice: zab. a sděl. zař. staniční. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | bez nutnosti ND | Oprava kabelizace, venkovního a vnitřního ZZ včetně napájecích zdrojů ( zařízení z 60-tých let 20. století). | ST Praha východ | PHA 14 | 3 | O | § | Ne | 10d | 14.10. | 23.10. | 14.-23.10. | 10: 10
2 | 515 | V-009369/21 | Kolín - Ratboř: traťová bez TV, Ratboř - Bečváry: traťová bez TV, Bečváry - Uhlířské Janovice: traťová bez TV, Uhlířské Janovice - Ledečko: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SMT+ST most v km 6,599 - kamenná půlkruhová klenba přes vodní tok a volný terén o sedmi otvorech, památkově chráněná, délka mostu 109,7m; šířka 4,7m; výška 30,7m., oprava propustků km 7.587,9.325,11.491,12.898,25.012,26.693,231,720. | Oprava mostu v km 6,599; sanace nosné konstrukce a spodní stavby, SČ TÚ Červené Pečky - Bečváry, výměna kolejnic 20km, pražců 3.500 ks, úprava BK, GPK, oprava výhybek v dopravně Ratboř. SČ TÚ Bečváry-Uh.Janovice 9000m, výměna kolejnic, pražců. | ST Praha východ | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 60d | 01.07. | 29.08. | 1.7.-29.8. | 7: 31; 8: 29
3 | 515 | V-020847/21 | Plaňany - Bošice: traťová bez TV, Bošice - Kouřim: traťová bez TV, Bošice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ST+SSZT+SMT | Souvislá výměna pražců(5.000ks), kolejnic, upevňovadel, svařování, SČ, doplnění ŠL, úprava GPK strojně, úprava banketů a příkopů, odstranění vegetace, oprava kabelizace v km 7,500-15,00 a v km 0,000-3,000(Bošice-Kouřim) oprava most km7,907 | ST Praha východ | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 30d | 01.07. | 30.07. | 1.-30.7. | 7: 30
516 - Světlá nad Sázavou - Čerčany
1 | 516 | V-020139/21 | Světlá nad Sázavou - Ledeč nad Sázavou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostních objektů v km 32,897, 40,229, 41,840, 46,135, 46,966 | SMT Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.04. | 30.04. | 1.-30.4. | 4: 30
517 - Heřmanův Městec - Chrudim město; Chrudim - Borohrádek; Prachovice kolej 1 - Přelouč; Choceň - Litomyšl
1 | 517 | V-019391/21 | Chrudim - Chrudim město: 1 bez TV, záhl. v žst. Chrudim-město směr Chrudim. |  | T | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců, kolejnic,svařování, GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 8d | 05.08. | 12.08. | 5.-12.8. | 8: 8
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.
1 | 520 | V-020174/21 | Roztoky u Křivoklátu - Beroun-Závodí: traťová bez TV, včetně dopraven Hýskov, Nižbor, Zbečno | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | pokud nebude v r. 2023, ještě bude upřesněno | TSO části traťových a staničních kolejí. Oprava sanace nosných konstrukcí, obnova SVI mostu v km 12,884. | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 65d | 06.04. | 09.06. | 6.4.-9.6. | 4: 25; 5: 31; 6: 9
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
1 | 521 | V-020667/19 | Praha-Smíchov: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 | zhlaví postupně; jízdy na PN, kontrola volnosti | Aktivace MPZZ | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 20d | 01.03. | 20.03. | 1.-20.3. | 3: 20
2 | 521 | V-026871/20 | Praha-Vyšehrad výh. - Praha-Smíchov: 2. + TV, Praha-Smíchov: 1,2,4,6,8,10,12 + TV, výh.: 24-33, |  | T+S |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 25 | Průjezdné koleje 7 a 9; kusé koleje 1,4,6 a koleje 5,7,9a,13 | Rekonstrukce staničních kolejí a traťového úseku, rekonstrukce mostních objektů, rekonstrukce III.nástupiště | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 194d | 21.03. | 30.09. | 21.3.-30.9. | 3: 11; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30
3 | 521 | V-026872/20 | Praha-Smíchov - Praha-Žvahov: traťová bez TV, Praha-Smíchov společné nádraží: záhl. a zhl. žvahovské traťové koleje a navazující zhlaví. |  | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nelze na vlečku ZABABA, ZP směr Praha-Zličín | Rekonstrukce žvahovského zhlaví | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 35d | 27.08. | 30.09. | 27.8.-30.9. | 8: 5; 9: 30
4 | 521 | V-020683/19 | Praha-Smíchov: výh.: 37,40,41,42,44,45,46,48, záhl. a zhl. směr výh. Prokopské údolí. | X | S | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 SK, 200 m, 50 km/h. provoz od Rudné u P. na provizorní zast. P.-Zlíchov | Rekonstrukce jižního zhlaví a záhlaví SK č.2 a koleje směr Rudná u Prahy | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 31d | 01.10. | 31.10. | 1.-31.10. | 10: 31
5 | 521 | V-010367/21 | Beroun - Karlštejn: 1 + TV, Beroun - odb. Lom |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 35 | PJ = 50 km/h - 3500 m | žel. svršek, mostní objekty, práce na novém TV, montáž návěstidel definitivního TZZ | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 91d | 01.03. | 30.05. | 1.3.-30.5. | 3: 31; 4: 30; 5: 30
6 | 521 | V-012670/20 | Karlštejn - Beroun: 2 + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 180 | 25 | 0 | souběh s výlukou 1. TK | práce na nadjezdu v km 35,438 | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | N | 6 | 15.03. | 16.03. | 15.-16.3. | bar: 3
7 | 521 | V-010368/21 | Beroun - Karlštejn: 1 bez TV, odb. Lom - Karlštejn |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 12 | 0 |  | zásobování stavby | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | N | 7x3h | 30.04. | 07.05. | 30.4.-7.5. | 4: 1; 5: 6
8 | 521 | V-010375/21 | Beroun: lichá jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 |  | práce na TV | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 3d | 28.05. | 30.05. | 28.-30.5. | 5: 3
9 | 521 | V-010376/21 | Beroun - Karlštejn: 1 + TV, Karlštejn - Beroun: 2 + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | pažení | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | N | 16x6h | 31.05. | 16.06. | 31.5.-16.6. | 5: 1; 6: 15
10 | 521 | V-012660/20 | Karlštejn - Beroun: 2 + TV, Karlštejn - odb. Lom |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 35 | PJ = 50 km/h - 4000 m | rekonstrukce koleje, podpěry TV | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 167d | 16.06. | 29.11. | 16.6.-29.11. | 6: 15; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 29
11 | 521 | V-010398/21 | Beroun - Karlštejn: 1 bez TV, odb. Lom - Karlštejn | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | souběh s výlukou 2. TK | zásobování stavby | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | N | 21x3h | 23.06. | 14.07. | 23.6.-14.7. | 6: 8; 7: 13
12 | 521 | V-010392/21 | Karlštejn - Beroun: 2 bez TV, odb. Lom - Beroun |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 12 | 5 |  | zásobování stavby | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | N | 7x3h | 26.10. | 02.11. | 26.10.-2.11. | 10: 6; 11: 1
13 | 521 | V-012676/20 | Karlštejn: sudá jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 50 |  | práce na TV | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | D | 4 | 29.11. | 29.11. | 29.11. | bar: 11
14 | 521 | V-012675/20 | Beroun - Karlštejn: 1 + TV, odb. Lom - Karlštejn |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 35 | PJ = 50 km/h - 4000 m | sanace skal, práce na mostních objektech | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 22d | 30.11. | 21.12. | 30.11.-21.12. | 11: 1; 12: 21
15 | 521 | V-010418/21 | Karlštejn - Beroun: 2 bez TV, Karlštejn - odb. Lom | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | souběh s výlukou 1. TK | zásobování stavby | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | N | 21x3h | 30.11. | 21.12. | 30.11.-21.12. | 11: 1; 12: 20
524 - Milovice - Praha-Vysočany
1 | 524 | V-020979/21 | Mstětice: 6 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | Nelze na vlečku ČEPRO | Definitivní úprava kolejiště vlečky ČEPRO | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 15d | 30.01. | 13.02. | 30.1.-13.2. | 1: 2; 2: 13
2 | 524 | V-020974/21 | Mstětice: sudá jen TV, 2,4 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 80 | Omezená délka vlaků pro vlečku ČEPRO | Výstavba podchodu a nástupiště v sudé části stanice, rekonstrukce propustku, demontáž provizorního nástupiště u koleje č.4, definitivní napojení vlečky ČEPRO | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 85d | 30.01. | 23.04. | 30.1.-23.4. | 1: 2; 2: 29; 3: 31; 4: 23
3 | 524 | V-020975/21 | Mstětice: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 90 | Jízdy na PN | Aktivace definitivního ZZ | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 10d | 24.04. | 03.05. | 24.4.-3.5. | 4: 7; 5: 3
4 | 524 | V-020976/21 | Mstětice: 1,3 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 80 | Nelze na vlečky Keraclay a ACHP Mstětice | Rekonstrukce liché části ŽST Mstětice, budování podchodu v liché části stanice a liché části ostrovního nástupiště | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 70d | 04.05. | 12.07. | 4.5.-12.7. | 5: 28; 6: 30; 7: 12
5 | 524 | V-020977/21 | Praha-Horní Počernice - Mstětice: 1. + TV, Mstětice: záhl. počernické 1.traťové koleje. |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 70 |  | Rekonstrukce počernického záhlaví a zhlaví v první traťové koleji | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 14d | 13.07. | 26.07. | 13.-26.7. | 7: 14
6 | 524 | V-020978/21 | Mstětice - Praha-Horní Počernice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 70 |  | Rekonstrukce počernického záhlaví a zhlaví v druhé traťové koleji | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 14d | 27.07. | 09.08. | 27.7.-9.8. | 7: 5; 8: 9
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
1 | 526 | V-026618/20 | Praha Masarykovo nádraží: 311,313,315,7 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | Uvolnění prostoru stavby, výstavba nových nástupišť č.4,5,6; výstavba nových kolejí č.7,8,9 | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 366d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
2 | 526 | V-026624/20 | Praha Masarykovo nádraží: 101,103,103a,201,309 + TV, |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | 15 | 0 | 0 | 100 | 45 |  | Výstavba nových kolejí č. 101,103,105,201,309a,311b včetně výhybek č.101,105,110,112,115,116,12 | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 68d | 04.03. | 10.05. | 4.3.-10.5. | 3: 28; 4: 30; 5: 10
3 | 526 | V-026664/20 | Praha Masarykovo nádraží: 94,102,104,106,108,120,202 + TV, |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba nových kolejí č.102,104,106,202 včetně napojení zhlaví na Negrelliho viadukt | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 49d | 11.05. | 28.06. | 11.5.-28.6. | 5: 21; 6: 28
4 | 526 | V-026632/20 | Praha Masarykovo nádraží: 6 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Provizorní stav mezi stavebními postupy | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 212d | 03.06. | 31.12. | 3.6.-31.12. | 6: 28; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31
5 | 526 | V-026625/20 | Praha Masarykovo nádraží: 701,702 + TV, |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X |  | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba kabelovodu pod kolejemi 701 a 702 ve směru ŽST Praha-Bubny | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 16d | 29.06. | 14.07. | 29.6.-14.7. | 6: 2; 7: 14
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
1 | 527 | V-005364/20 | Prackovice nad Labem - UNL hlavní nádraží jih: 2. + TV, |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 120 | 100 | 35 | 1. TK, 9590 m, 50 km/h. Projekt v přípravě, etapizace s využitím vzniklé odbočky Zálezly a denními výlukami. | Rekonstrukce traťového úseku včetně TV, části nástupiště v zastávce Dolní Zálezly, mostů, propustků. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 120d | 18.03. | 15.07. | 18.3.-15.7. | 3: 14; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 15
2 | 527 | V-019503/21 | UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem: 1. + TV, |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 120 | 100 | 35 | 2. TK, 9590 m, 50 km/h. Projekt v přípravě, etapizace s využitím vzniklé odbočky Zálezly a denními výlukami. | Rekonstrukce traťového úseku včetně TV, části nástupiště v zastávce Dolní Zálezly, mostů, propustků. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 120d | 16.07. | 12.11. | 16.7.-12.11. | 7: 16; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 12
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
1 | 528 | V-021029/21 | Kladno: 2. bez TV, Kladno: ost. zař.: skupina kolejí 2,4,6 DKV. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 80 |  | Rekonstrukce 3.části podjezdu na Kladně | SS západ - Praha | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 154d | 30.01. | 01.07. | 30.1.-1.7. | 1: 2; 2: 29; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 1
2 | 528 | V-021030/21 | Kladno - Kladno-Ostrovec: 2. bez TV, současná Kladno-Ostrovec: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 0 | 60 | 100 | 40 |  | Výstavba a zprovoznění nové 2.traťové koleje, staniční koleje v ŽST Kladno-Ostrovec a nástupišť v obvodu ŽST Kladno-Město a Kladno-Ostrovec | SS západ - Praha | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 154d | 30.01. | 01.07. | 30.1.-1.7. | 1: 2; 2: 29; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 1
529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Obrnice
1 | 529 | V-019605/21 | Podlešín - Slaný: traťová bez TV, Podlešín: záhl. a zhl. slanské traťové koleje. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | všechny staniční koleje v ŽST Podlešín kusé, nemožnost objíždět | Rekonstrukce železničního viaduktu v obci Podlešín | SS západ - Praha | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 80d | 03.04. | 21.06. | 3.4.-21.6. | 4: 28; 5: 31; 6: 21
2 | 529 | V-020141/21 | Kralupy nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou předměstí: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu - obnova SVI objektu, sanace NK a SS v km 1,842. | SMT Praha | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 16d | 03.04. | 18.04. | 3.-18.4. | 4: 16
3 | 529 | V-020135/21 | Kralupy nad Vltavou předměstí - Podlešín: traťová bez TV, včetně žst. Olovnice, Zvoleněves | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostů vložením rámové konstrukce se ŠL na upravenou spodní stavbu v km 2,408 a v km 6,418. | SMT Praha | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 30d | 03.04. | 02.05. | 3.4.-2.5. | 4: 28; 5: 2
530 - Vraňany - Libochovice; Vraňany - Lužec nad Vltavou; Roudnice nad Labem - Zlonice
1 | 530 | V-021031/21 | Libochovice - Budyně nad Ohří: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostů a přejezdů | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 121d | 02.04. | 31.07. | 2.4.-31.7. | 4: 29; 5: 31; 6: 30; 7: 31
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
1 | 531 | V-020175/21 | Lužná u Rakovníka: záhl. krupské. Lužná u Rakovníka - Krupá: traťová bez TV, Krupá: záhl. a zhl. luženské. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO traťové koleje. | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 40d | 10.06. | 19.07. | 10.6.-19.7. | 6: 21; 7: 19
2 | 531 | V-020176/21 | Krupá - Milostín: traťová bez TV, včetně žst. Krupá | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu s Lužná - Krupá | TSO traťové koleje. | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 5d | 15.07. | 19.07. | 15.-19.7. | 7: 5
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
1 | 533 | V-019067/21 | Tršnice: 12a,14a,16a,18a,20,20a,22a,24a bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 |  | přípravné práce, snesení kusých kolejí 12a,14a,16a,18a,20,20a,22a,24a | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 53d | 08.01. | 29.02. | 8.1.-29.2. | 1: 24; 2: 29
2 | 533 | V-019070/21 | Tršnice: 1,3,5,7 + TV, záhl. a zhl. liché kolejové skupiny směr Kynšperk. + zhlaví liché kolejové skupiny směr Cheb až k výh. č. 46 Tršnice - Kynšperk nad Ohří: 1. + TV, |  | T+S |  |  | N | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 |  | rekonstrukce liché kolejové skupiny ŽST Tršnice, výstavba nástupiště u SK 1 a 3, výstavba stožárů TV, výstavba podchodu | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 122d | 01.03. | 30.06. | 1.3.-30.6. | 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30
3 | 533 | V-019071/21 | Tršnice: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 + TV, záhl. a zhl. sudé kolejové skupiny směr Kynšperk/Luby, Cheb/ F. Lázně. Kynšperk nad Ohří - Tršnice: 2. + TV, Tršnice - Cheb: 2. + TV, Tršnice - Luby u Chebu: traťová bez TV, Tršnice - Františkovy Lázně: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | V |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | zastaven provoz Tršnice - Luby u Chebu a Tršnice - F. Lázně | rekonstrukce sudé kolejové skupiny ŽST Tršnice, výstavba nástupišť, nová konfigurace SK vč. napojení odbočných tratí, nové TV | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 153d | 01.07. | 30.11. | 1.7.-30.11. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice
1 | 534 | V-021035/21 | Domina - Křimov: traťová bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců dřevěných za užité SB6, čištění štěrk. lože, GPK, zřízení BK km 17,840-22,489, výměna pryžovek, svěrkových šroubů T5, pražcové kotvy. | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 19d | 30.09. | 18.10. | 30.9.-18.10. | 9: 1; 10: 18
537 - Praha-Vysočany - Turnov
1 | 537 | V-019607/21 | Mnichovo Hradiště - Loukov u Mnichova Hradiště: traťová bez TV, Loukov u Mnichova Hradiště - Příšovice: traťová bez TV, Mnichovo Hradiště: celá bez TV, Loukov u Mnichova Hradiště: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Strojní čištění, doplnění ŠL, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, úprava odvodnění, odstranění vegetace. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 40d | 16.09. | 25.10. | 16.9.-25.10. | 9: 15; 10: 25
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
1 | 540 | V-023655/18 | Nový Bor - Jedlová: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 58,822 - zesílení MK, izolace a propustků v km 59,972; km 60,634; km 61,075 a km 67,580 - přestavba propustků; | SMT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 10.05. | 29.05. | 10.-29.5. | 5: 20
2 | 540 | V-022099/19 | Nový Bor - Svor: traťová bez TV, Nový Bor: záhl. TK směr Svor. Svor: celá bez TV, Svor - Jedlová: traťová bez TV, Jedlová: záhl. TK směr Svor. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVP, SVK, SČ, GPK, oprava odvodnění, zřízení BK, oprava přejezdů. | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 50d | 02.05. | 20.06. | 2.5.-20.6. | 5: 30; 6: 20
3 | 540 | V-019085/18 | Jablonné v Podještědí: 1,2,3,4a bez TV, záhl. a zhl. rynoltické. Liberec-Horní Růžodol - Jablonné v Podještědí: traťová bez TV, Rynoltice: celá bez TV, Křižany: celá bez TV, Karlov pod Ještědem: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SK 1,2,3 v ŽST Jablonné v P. kusé od Brniště; v souběhu s výlukou pro rekonstrukci Ještědského tunelu | Rekonstrukce rynoltického zhl. ŽST Jablonné v P., vč. částí SK a vnějšího nástupiště, rekonstrukce ŽST Rynoltice, rekonstrukce karlovského zhl. ŽST Křižany, rekonstrukce lib. zhl. ŽST Karlov p. J., rekonstrukce vybranných částí TK, mostů, aktivace ZZ | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 130d | 02.04. | 09.08. | 2.4.-9.8. | 4: 29; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 9
4 | 540 | V-019086/18 | Brniště - Jablonné v Podještědí: traťová bez TV, Jablonné v Podještědí: 1,2,3,4,6 bez TV, záhl. a zhl. brnišťské. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SK 1a a 3 v ŽST Jablonné v P. kusé od Rynoltic | Rekonstrukce části TK, brnišťského zhl. v ŽST Jablonné v P., vč. částí SK a vnějšího nástupiště, rekonstrukce mostů v km 113,015, km 113,630 a v km 114,165 a propustků, aktivace SZZ žst. Jablonné v P. a TZZ a PZZ | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 94d | 10.08. | 11.11. |  | 8: 22; 9: 30; 10: 31; 11: 11
5 | 540 | V-018769/21 | Křižany - Karlov pod Ještědem: traťová bez TV, Křižany: záhl. Karlovské traťové koleje. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou Křižany - Rynoltice, a Křižany - Karlov pod Ještědem | Rekonstrukce Ještědského tunelu | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 224d | 02.04. | 11.11. | 2.4.-11.11. |  |  |  | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 11
6 | 540 | V-019489/21 | Františkov nad Ploučnicí - Horní Police: zab. zař.: PZS v km 8,320; 8,488; 8,712. Oprava PZS |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 15 | 100 | 100 | přesun z roku 2021 | Oprava PZS v km 8,320; 8,488; 8,712 | SSZT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 10d | 24.03. | 02.04. | 24.3.-2.4. | 3: 8; 4: 2
7 | 540 | V-019488/21 | Horní Police - Stružnice: zab. zař.: PZS v km 10,486, 12,006, 12,374. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 |  | Oprava PZS v úseku Horní Police - Stružnice (PZS v km 10,486, 12,006 a 12,374) | SSZT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 10d | 14.03. | 23.03. | 14.-23.3. | 3: 10
8 | 540 | V-019585/21 | Františkov nad Ploučnicí - Horní Police: traťová bez TV, Horní Police: celá bez TV, Horní Police - Stružnice: traťová bez TV, Stružnice: celá bez TV, Stružnice - Česká Lípa hlavní nádraží: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Zajištění stability náspu v km 11,8. oprava GPK, oprava výhybky č. 3 v dopravně Stružnice, lokální čištění, úprava BK, oprava výhybek č. 1 a 3 v dopravně Horní Police. | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 15d | 14.03. | 28.03. | 14.-28.3. | 3: 15
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora
1 | 541 | V-009361/21 | Nymburk město - Veleliby: traťová bez TV, Veleliby - Křinec: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SMT+ST | Oprava mostu v km 1,010; 1,119; 1,349; obnovení PKO,oprava přejezdu P4594, P4951,P2786, výměna pražců, kolejnic, upevňnovadel, čištění a doplnění ŠL, úprava BK, GPK strojně, úprava odvodnění, odstranění vegetace. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 45d | 01.07. | 14.08. | 1.7.-14.8. | 7: 31; 8: 14
542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí
1 | 542 | V-019592/21 | Libuň - Lomnice nad Popelkou: traťová bez TV, Lomnice nad Popelkou: celá bez TV, Lomnice nad Popelkou - Stará Paka: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVP, SVK v km 57,850 - 59,200; vložení pražcových kotev, oprava GPK, zřízení BK, oprava odvodnění; oprava vjezdových výhybek v dopravně Lomnice nad Popelkou. | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 15d | 10.06. | 24.06. | 10.-24.6. | 6: 15
2 | 542 | V-019051/21 | Mělník - Mšeno: zab. a sděl. zař. traťové. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | bez nutnosti ND | Oprava kabelizace a venkovního zabezpečovacího zařízení. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 21d | 08.04. | 28.04. | 8.-28.4. | 4: 21
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
1 | 547 | V-020856/21 | Varnsdorf - Seifhennersdorf: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce úseku, sanace železničního spodku | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 61d | 01.04. | 31.05. | 1.4.-31.5. | 4: 30; 5: 31
2 | 547 | V-019521/21 | Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem: traťová bez TV, Nové Město pod Smrkem: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVK km 18,900 - 22,900; oprava odvodnění, oprava GPK, svařování. oprava přejezdu v km 6,223 (P2893) a 6,806 (P2894) SVP, SČ | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 20.05. | 08.06. | 20.5.-8.6. | 5: 12; 6: 8
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl
1 | 548 | V-019606/21 | Železný Brod - Tanvald: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Projekt v přípravě | Zajištění stability skalních masivů, sanace skal | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 60d | 02.04. | 31.05. | 2.4.-31.5. | 4: 29; 5: 31
2 | 548 | V-015649/20 | Smržovka - Josefův Důl: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna dřevěných pražců za ocelové pražce Y v km 1,722 - 3,010; strojní čištění, SVK, zřízení BK; oprava výhybky a nástupiště v nz. Jiřetín pod Bukovou v km 4,305; oprava odvodnění; oprava přejezdů; | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 40d | 22.04. | 31.05. | 22.4.-31.5. | 4: 9; 5: 31
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
1 | 701 | V-021984/19 | Veselí nad Lužnicí - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, Doňov: celá + TV, Kardašova Řečice: celá + TV, Velký Ratmírov: celá + TV, Jindřichův Hradec: celá + TV, Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Kamenný Malíkov výh.: celá + TV, Popelín: celá + TV, Počátky-Žirovnice: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Bez vlivu na JHMD. | Celková výměna kolejového roštu (cca 7700 m) ve vyjmenovaných úsecích formou SVP a SVK, strojní čištění, svařování se zřízením BK vč.UT, konečná GPK strojně s doplněním ŠL. TSO SK3 v ŽST Jarošov, kontrola sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 20d | 30.05. | 18.06. | 30.5.-18.6. | 5: 2; 6: 18
2 | 701 | V-004104/20 | Doňov: zab. zař.: SZZ. |  | S | [5 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběh "20N" (Veselí - Počátky) | Celková oprava SZZ s výměnou venkovních prvků. | SSZT České Budějovice | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 5d | 03.06. | 07.06. | 3.-7.6. | 6: 5
3 | 701 | V-004106/20 | Velký Ratmírov: zab. zař.: SZZ. |  | S | [5 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu "20N" (Veselí - Počátky) | Celková oprava SZZ s výměnou venkovních prvků. | SSZT České Budějovice | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 12d | 07.06. | 18.06. | 7.-18.6. | 6: 12
4 | 701 | V-004105/20 | Jarošov nad Nežárkou: zab. zař.: SZZ. |  | S | [5 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Celková oprava SZZ s výměnou venkovních prvků. | SSZT České Budějovice | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 12d | 09.09. | 20.09. | 9.-20.9. | 9: 12
5 | 701 | V-018811/21 | Horní Cerekev - Kostelec u Jihlavy: traťová + TV, Batelov: celá + TV, Spělov výh.: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce železniční stanice Batelov (kolejiště + SZZ) včetně DOZ výhybny Spělov, zabezpečení přejezdů v navazujících traťových úsecích, vybudování nové zastávky Horní Cerekev-město | SS západ - Plzeň | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 77d | 01.07. | 15.09. | 1.7.-15.9. | 7: 31; 8: 31; 9: 15
6 | 701 | V-020137/21 | Horní Cerekev - Kostelec u Jihlavy: traťová + TV, Batelov: celá + TV, Spělov výh.: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostních objektů v km 64,981, 65,969, 66,237, 71,126, 71,525 a 73,652 | SMT Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 30d | 30.05. | 28.06. | 30.5.-28.6. | 5: 2; 6: 28
7 | 701 | V-026567/19 | Rantířov - Jihlava: traťová + TV, Jihlava město: celá + TV, nákladiště AČR | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě; v 2024 stanice bez obsluhy cestujících; výluka vlečky Uhelné sklady | Modernizace ŽST Jihlava město rekonstrukce kolejiště, budování podchodu | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 46d | 01.07. | 15.08. | 1.7.-15.8. | 7: 31; 8: 15
8 | 701 | V-026568/19 | Jihlava město: 3-17 + TV, vč. rantířovského zhlaví |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě; pokračuje z 2023; v 2024 stanice bez obsluhy cestujících; k 30.6. zrušeno napojení vlečky ZZN; výluka vl. Uhelné sklady | Modernizace ŽST Jihlava město rekonstrukce kolejiště, budování podchodu | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 182d | 01.01. | 30.06. | 1.1.-30.6. | 1: 31; 2: 29; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30
9 | 701 | V-017454/20 | Jihlava město: vlečka Ferona |  | S | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Modernizace ŽST Jihlava město rekonstrukce kolejiště | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 107d | 01.07. | 15.10. | 1.7.-15.10. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 15
10 | 701 | V-026569/19 | Jihlava město: 1,2 + TV, |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě; v 2024 stanice bez obsluhy cestujících; sjízdné SK 3,5 (kusé sm. Rantířov) a SK 7,9 | Modernizace ŽST Jihlava město rekonstrukce kolejiště, budování podchodu | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 118d | 15.08. | 10.12. | 15.8.-10.12. | 8: 17; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 10
11 | 701 | V-014934/20 | Slavonice - Kostelec u Jihlavy: traťová bez TV, Dačice: celá bez TV, Telč: celá bez TV, Sedlejov: celá bez TV, Třešť: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | zvýšení traťové rychlosti, rekonstrukce nástupišť, nová konfigurace kolejiště ŽST Telč, zřízení nové dopravny Slaviboř, rekonstrukce přejezdů, vybudování dálkově ovládaného zabezpečovacího zařízení. | SS západ - Plzeň | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 70d | 01.03. | 09.05. | 1.3.-9.5. | 3: 31; 4: 30; 5: 9
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
1 | 702 | V-003544/21 | Balkova Lhota: záhl. a zhl. směr Božejovice. Balkova Lhota - Božejovice: traťová bez TV, Božejovice: záhl. a zhl. směr B.Lhota. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Termínově mimo "108N" (most Červená) a "15N" (oprava TV Strakonice - Čejetice). ND u Sp Božejovice - Tábor u Os B.Lhota - Božejovice. | TSO koleje v km 9,465-16,515 formou výměny kol.roštu se strojním čištěním, svařování, zřízení nové BL vč. UT, TSO žel.přejezdů, nové přej. konstrukce, odvodnění, strojní podbíjení, doplnění kol.lože a úprava stezek, vývoz / svoz materiálu. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 40d | 17.06. | 26.07. | 17.6.-26.7. | 6: 14; 7: 26
2 | 702 | V-015285/20 | Červená nad Vltavou - Vlastec: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce mostu v km 41,791 - hlavní stavební práce při zprovoznění trati v rámci realizace přeložky a přepojování koleje do nové polohy, demontáž a snesení ocelové konstrukce původního mostu | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 108d | 14.08. | 29.11. | 14.8.-29.11. | 8: 18; 9: 30; 10: 31; 11: 29
3 | 702 | V-021659/21 | Ražice: záhl. a zhl. směr Putim v části od km 2,500 k námezníku výhybky š.1. Ražice: celá jen TV, | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V částečném souběhu s "15N" (oprava přejezdů, SVK + BK Protivín - Ražice) a "7N" (TSOV č.4 a 7B v ŽST Ražice). Při výluce nelze vést rychlíky z/do Plzně odklonem přes Putim, ND Protivín - Čejetice / Strakonice. | Oprava koleje v km 2,500-2,630 - výměna kol.roštu (SVP+SVK) a části kol.lože, svařování + zřízení BK, strojní podbíjení s doplněním ŠL, úprava stezek. Údržba výh. č.1 se strojním podbitím, kontrola TV s ověřením sjízdnosti. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 5d | 21.05. | 25.05. | 21.-25.5. | 5: 5
4 | 702 | V-019693/21 | Tábor: kolejově a napěťově obvod místního nádraží pro trať Tábor - Bechyně v dopravně Tábor Tábor - Malšice: traťová + TV, Slapy: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Přerušení možnosti obsluhy vlečky č.2138 Vojenská vlečka č.5 - Bechyně - Dolina. ND v celé trati Tábor - Bechyně (nelze zajistit údržbu a opravy vozidel) | Výstavba nového mostu v žkm 4,494, demolice starého mostu v km 3,222 v souvislosti s přeložkou silnice II/157 (SOD - investor JčK). | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | C | § | Ne | 214d | 01.03. | 30.09. | 1.3.-30.9. | 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30
5 | 702 | V-019594/21 | Tábor - Slapy: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "214N" pro CPS. | dmt. stávajícího trakčního vedení na mostě, náhrada původních ocelových nosných konst. novými, rekonst. žel. svršku a spodku na mostě a v přilehlých úsecích (včetně zřízení BK), mt. nového trakčního vedení na mostě, rekonst. přej. v km 1,463 a 1,638 | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 90d | 31.03. | 28.06. | 31.3.-28.6. | 3: 1; 4: 30; 5: 31; 6: 28
6 | 702 | V-017415/20 | Tábor: kolejově a napětově obvod místního nádraží pro trať Tábor - Bechyně v dopravně Tábor Tábor - Bechyně: traťová + TV, Slapy: celá + TV, Malšice: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V částečném souběhu v závěru výluky "214N" pro CPS | Oprava koleje v km 19,430-21,350 formou SVP + SVK s částečnou výměnou kol.lože, TSO přejezdů v km 19,628, 20,180 a 20,942, nové přej.konstrukce, odvodnění, svařování, strojní podbíjení, údržba žel svršku a TV s kontrolou sjízdnosti. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 20d | 11.09. | 30.09. | 11.-30.9. | 9: 20
703 - Horní Cerekev - Tábor
1 | 703 | V-020762/21 | Pelhřimov - Pacov: traťová bez TV, Nová Cerekev: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava koleje, výměna pražců a kolejnic, GPK ASP, odstranění vegetace | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 01.10. | 20.10. | 1.-20.10. | 10: 20
2 | 703 | V-003547/21 | Obrataň: záhl. směr Chýnov. Obrataň - Chýnov: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVK (oba pasy) v km 45,725-46,750 a km 51,150-51,950, svařování vč. zřízení BK, výměna upevňovadel a def. vadných kolejnic, strojní podbíjení, dopl. kol.lože, úprava drážní stezky, údržba žel.svršku. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 12d | 16.09. | 27.09. | 16.-27.9. | 9: 12
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
1 | 704 | V-020238/20 | Nemanice I - Ševětín: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, Dobřejovice odb.: celá + TV, Dobřejovice odb. - Chotýčany: 1.,2. + TV, Chotýčany: celá + TV, Ševětín: celá + TV, Ševětín - Dynín: 1.,2. + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje se strojním čištěním v km 11,050-11,800, 20,100-20,600, TSO přejezdu v km 11,753, nová přej.konstrukce, svařování, strojní podbíjení s doplněním ŠL. V ŽST Chotýčany SK č.1 a 2 - SVK, svařování, BK. Údržba TV s kontrolou sjízdnosti. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 15d | 25.04. | 09.05. | 25.4.-9.5. | 4: 6; 5: 9
2 | 704 | V-019983/21 | Tábor: 20.,22. bez TV, Tábor: 16.-40. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 80 | Bude rozšířeno o vypnutí TV v době dokončovacích prací. | Strojní čištění kolejí s podhozem podsítného, částečná výměna svrškových komponentů, OVP, strojní úprava GPK, doštěrkování, úprava drážních stezek, kontrola sjízdnosti TV s případnou regulací. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 12d | 01.07. | 12.07. | 1.-12.7. | 7: 12
3 | 704 | V-019982/21 | Tábor: 42.,44. bez TV, zhl. v části od námezníku výh. č.112 k námezníku výh. č.121. Tábor: 26.-40. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 |  | TSO výhybek č.112,115 a 117 vč. přípojných polí (bez snášení) formou SVP, částečná výměna ŠL, výměna nebo navařování výh.součástí, drobného kolejiva a upevňovadel, strojní úprava GPK, svařování, úprava drážních stezek, kontrola sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 8d | 22.07. | 29.07. | 22.-29.7. | 7: 8
705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
1 | 705 | V-019654/21 | České Velenice - Jílovice: traťová + TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá + TV, | X | T+S |  |  | N |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SČ v km 169,675-171,590 + výměna kol.roštu formou SVP a SVK v km 166,400-169,675, svařování, zřízení BK vč. nové UT, TSO přejezdů, nové přej. konstrukce, opr.odvodnění, strojní podbíjení, údržba a regulace TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 31d | 23.07. | 22.08. | 23.7.-22.8. | 7: 9; 8: 22
2 | 705 | V-019644/21 | České Budějovice: 106.,108. bez TV, České Budějovice: 102b,104b,106b,106.,108.,110.,112.,114.,116.,118.,120.,122.,124.,126.,128.,130.,132.,148.,150.,152.,154 jen TV, obcházecí vedení v ŽST České Budějovice |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | Nutné posouzení vlakovým dynamikem - potřeba LNT. | SČ kolejí č.106 a 108 vč. výměny žel.svršku (SVP+SVK), odvoz podsítného, svařování se zřízením BK, úprava GPK vč. doplnění kol.lože, úprava a doplnění drážní stezky, vývoz/svoz materiálu, kontrola sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 16d | 16.07. | 31.07. | 16.-31.7. | 7: 16
3 | 705 | V-020807/21 | České Budějovice seřaďovací nádraží: celá + TV, | X | S | [12 empty] | 0 | 0 | 60 | 37 | 0 |  | Souvislá výměna izolátorů, úpravy směrových lan. | SEE České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | D | 6x9h | 10.07. | 15.07. | 10.-15.7. | 7: 6
4 | 705 | V-020803/21 | České Budějovice seřaďovací nádraží: 102b,104b,106b,101,101a,102,104,106,108,110,112,114,116,118,120,122,124,126,128,130,132,148,150,152,154 jen TV, TV 2. výtažné koleje a obcházecí vedení v ŽST České Budějovice České Budějovice seřaďovací nádraží: 104b,106b,104,106,108,110,112,114,116,148,150,152,154 bez TV, včetně částí kolejí č. 118-132 od km 212,600 |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 50 | V souběhu s "16N" (SČ SK106,108 vč. výměny žel.svršku); nebude-li výluka "16N" konána, potom výluka SEE samostatně. Nutné posouzení vlakovým dynamikem - potřeba LNT. Není možné obsluhovat vlečky METALURGIE a PALSTAV. | Souvislá výměna izolátorů, úpravy směrových lan. | SEE České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 10d | 16.07. | 25.07. | 16.-25.7. | 7: 10
5 | 705 | V-019647/21 | České Budějovice: 150. bez TV, České Budějovice: 102b,104b,106b,106.,108.,110.,112.,114.,116.,118.,120.,122.,124.,126.,128.,130.,132.,148.,150.,152.,154. jen TV, včetně OV |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Z SK 102, 104 odjezd směr Nemanice přes napěťově vyloučený úsek TV. | TSO koleje č.150 vč. úplné výměny žel.svršku (SVP+SVK) a kol.lože, svařování se zřízením BK, úprava GPK vč. doplnění kol.lože, úprava a doplnění drážní stezky, vývoz/svoz materiálu, kontrola sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 10d | 17.08. | 26.08. | 17.-26.8. | 8: 10
6 | 705 | V-019643/21 | České Budějovice: 101a bez TV, 101a,101.,102.,104.,134.,136.,138.,140.,142.,144.,146 jen TV, včetně navazujících částí zhlaví a včetně 2. výtažné koleje v úseku od děličů TV č. 57, 59 k děličům TV č. 58, 61, 62, 63, 72, 77, 78 v dopravně České Budějovice seřaďovací nádraží vyloučí se napěťově obcházecí vedení TV |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | SČ koleje č.101a vč. výměny žel.svršku (SVP+SVK), odvoz podsítného, svařování se zřízením BK vč.UT, strojní úprava GPK vč.doplnění kol.lože, úprava a doplnění drážní stezky, vývoz/svoz materiálu, kontrola sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 13d | 02.08. | 14.08. | 2.-14.8. | 8: 13
7 | 705 | V-017420/20 | České Budějovice: zhl. v části od námezníku výh.č.219 k námezníku výh.č.229, č.228 a č.226 . obvod nákladového nádraží |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | TSO výhybek č. 226, 227, 228 a 229 vč. přípojných polí (bez snášení), výměna výh.součástí, navařování srdcovek, výměna upevňovadel, svařování, strojní podbíjení, úprava drážní stezky, doplnění ŠL. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 12d | 09.08. | 20.08. | 9.-20.8. | 8: 12
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
1 | 706 | V-017409/20 | Horní Dvořiště st.hr. - České Budějovice: traťová + TV, Horní Dvořiště: celá + TV, Rybník: celá + TV, Omlenice: celá + TV, Kaplice: celá + TV, Velešín: celá + TV, Holkov: celá + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, Včelná: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Bez vlivu na VR 707. | TSO výhybek v ŽST Rybník (č.11,12,15,16), Kaplice (č.1,2,3,5,7) a Holkov (č.5, 6) bez snášení formou SVP, výměna výh. součástí a kol.lože, výměna podkladnic, SVK, svařování s úpravou UT BK, údržbové práce, kontrola a ověření sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 20d | 10.05. | 29.05. | 10.-29.5. | 5: 20
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
1 | 707 | V-021989/19 | Lipka: celá bez TV, Lipka - Kubova Huť: traťová + TV, Kubova Huť: záhl. a zhl. směr Lipka. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ND Vimperk - Kubova Huť. | TSO koleje v km 43,002-48,458 s výměnou kol.roštu se strojním čištěním kol.lože, TSO žel.přejezdů (3x), svařování, zřízení nové BK včetně UT, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, úprava stezek, oprava odvodnění, vývoz / svoz materiálu. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 30d | 02.05. | 31.05. | 2.-31.5. | 5: 30
2 | 707 | V-019746/21 | Černý Kříž - Nová Pec: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V částečném souběhu s "13N" (oprava koleje v km 62,100-63,100 Č.Kříž - N.Údolí). Při souběhu "N" výluk ND Volary - N.Údolí / N.Pec. | Oprava ocelových mostů v km 82,887 a km 83,347 - výměna ocelových konstrukcí, sanace spodní stavby, injektážní práce na opěrách, výměna žel.svršku, strojní úprava GPK, svařování, doplnění ŠL. | SMT České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 40d | 15.04. | 24.05. | 15.4.-24.5. | 4: 16; 5: 24
3 | 707 | V-019686/21 | Černý Kříž: záhl. směr Nové Údolí. Černý Kříž - Nové Údolí: traťová bez TV, Nové Údolí: záhl. směr Černý Kříž. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V částečném souběhu s "40N" (oprava mostů v km 82,887 a 83,347 Č.Kříž - N.Pec). ND v úseku Volary - N.Údolí / N.Pec. | Oprava koleje v km 62,100-63,100 včetně žel.přejezdů (2x) - strojní čištění, SVP+SVK, svařování, zřízení BK, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, nové přej.konstrukce, oprava odvodnění, úprava drážních stezek, vývoz/svoz materiálu. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 13d | 10.05. | 22.05. | 10.-22.5. | 5: 13
4 | 707 | V-019752/21 | Český Krumlov - Zlatá Koruna: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava žel.svršku v km 23,800-23,930 a km 24,100-24,400 - SVK (oba pasy) + SVP, TSO přejezdu v km 22,872 s výměnou kol.roštu, nová přej. konstrukce. Svařování se zřízením BK vč. UT, úprava parametrů GPK strojně, doplnění ŠL. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 13d | 17.10. | 29.10. | 17.-29.10. | 10: 13
5 | 707 | V-019749/21 | Zlatá Koruna - Křemže: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava koleje v km 15,800-16,000 a km 18,420-19,650 formou výměny SVP+SVK (oba pasy), TSO přejezdů (3x) s novými přej. konstrukcemi, oprava odvodnění, strojní podbíjení, svařování, zřízení BL vč.UT, osazování kotev, úprava stezek. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 17d | 11.03. | 27.03. | 11.-27.3. | 3: 17
708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice
1 | 708 | V-025090/19 | Bavorov - Strunkovice nad Blanicí: traťová bez TV, Strunkovice nad Blanicí: záhl. směr Bavorov. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje v km 16,525-18,545 s výměnou kol.roštu se strojním čištěním kol.lože, TSO žel.přejezdů (4x), svařování, zřízení nové BK, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, úprava stezek, oprava odvodnění. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 18d | 27.05. | 13.06. | 27.5.-13.6. | 5: 5; 6: 13
2 | 708 | V-023796/19 | Strunkovice nad Blanicí - Prachatice: traťová bez TV, Husinec: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Částečný souběh s "18N" (TSO Bavorov - Strunkovice). ND Bavorov - Prachatice. | Oprava koleje v km 24,200-25,400 s výměnou kol.roštu a strojním čištěním ŠL, SVK (oba pasy)+ SVP v km 20,600-20,900, svařování a zřízení BK vč. UT, kotvy, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, drážní stezky, odvoz podsítného z SČ, svoz výzisku žel.svršku. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 11d | 31.05. | 10.06. | 31.5.-10.6. | 5: 1; 6: 10
3 | 708 | V-009587/19 | Prachatice: 3. bez TV, zhl. v částech od námezníku výh.č.2 k náv.S3 a od náv. L3 k námezníku výh. 8a/b. |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | Částečný souběh s "18N" a "11N" (TSO v úsecích Bavorov - Strunkovice - Prachatice). | TSO SK3 formou úplné výměny kol.roštu (175 m) s těžením ŠL, strojní podbíjení, svařování a zřízení BK, doplnění a úprava kol.lože a drážních stezek, oprava nástupištní hrany v délce 55m. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 8d | 06.06. | 13.06. | 6.-13.6. | 6: 8
4 | 708 | V-017412/20 | Prachatice: záhl. směr Chroboly. Prachatice - Chroboly: traťová bez TV, Chroboly: záhl. směr Prachatice. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje v km 27,725-36,490 s výměnou kol.roštu se strojním čištěním kol.lože, TSO žel.přejezdů (10x), svařování, zřízení nové BK včetně UT, osazení pražcových kotev, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, úprava stezek, oprava odvodnění. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 40d | 05.09. | 14.10. | 5.9.-14.10. | 9: 26; 10: 14
5 | 708 | V-019685/21 | Záboří u Číčenic: celá bez TV, | X | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO výh.č.1, 2, 3, 4 vč.přípojných polí (bez snášení) formou SVP, výměna výhybkových součástí, navaření srdcovek, částečná výměna ŠL, svařování, strojní podbití, doplnění kol.lože a drážních stezek s následnou úpravou. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 15d | 04.07. | 18.07. | 4.-18.7. | 7: 15
6 | 708 | V-019684/21 | Temelín: výh.: 5, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | V částečném souběhu s "16N" (TSO koleje Temelín - Týn + TSO SK 3 a 5 Týn) | TSO výh.č.5 vč.přípojných polí (bez snášení) formou SVP, výměna výhybkových součástí, navaření srdcovky, částečná výměna ŠL, svařování, strojní podbití, doplnění kol.lože a drážních stezek s následnou úpravou. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 4d | 08.07. | 11.07. | 8.-11.7. | 7: 4
7 | 708 | V-019683/21 | Temelín: výh.: 6, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | V částečném souběhu s "16N" (TSO koleje Temelín - Týn+ TSO SK 3 a 5 Týn) | TSO výh.č.6 vč.přípojných polí (bez snášení) formou SVP, výměna výhybkových součástí, navaření srdcovky, částečná výměna ŠL, svařování, strojní podbití, doplnění kol.lože a drážních stezek s následnou úpravou. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 4d | 12.07. | 15.07. | 12.-15.7. | 7: 4
8 | 708 | V-017402/20 | Temelín - Týn nad Vltavou: traťová bez TV, Týn nad Vltavou: celá bez TV, | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje v km 19,650-20,500 formou SVP a SVK, částečná výměna kol.lože, svařování, zřízení BK, strojní úprava parametrů GPK, doplnění ŠL, oprava odvodnění. TSO SK č.3 a 5 formou SVP, těžení ŠL, úprava drážních stezek. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 16d | 04.07. | 19.07. | 4.-19.7. | 7: 16
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
1 | 709 | V-019776/21 | Číčenice - Dívčice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 |  | TSO koleje - SČ v km 238,000-238,200, TSO přejezdu 238,171 s výměnou kol.roštu, nová přej.konstrukce, odvoz podsítného, svařování s úpravou UT BK, strojní podbití s úpravou GPK, doplnění ŠL, kontrola TV s ověřením sjízdnosti. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 14d | 09.07. | 22.07. | 9.-22.7. | 7: 14
2 | 709 | V-019777/21 | Dívčice - Číčenice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 |  | TSO koleje - SČ v km 238,000-238,200, TSO přejezdu 238,171 s výměnou kol.roštu, nová přej.konstrukce, odvoz podsítného, svařování s úpravou UT BK, strojní podbití s úpravou GPK, doplnění ŠL, kontrola TV s ověřením sjízdnosti. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 14d | 23.07. | 05.08. | 23.7.-5.8. | 7: 9; 8: 5
3 | 709 | V-019980/21 | Číčenice: 2. bez TV, Číčenice: sudá jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 |  | TSO SK č.2 v km 242,647-243,310 formou SVP+SVK (oba pasy), výměna kol.lože, svařování, zřízení BK, strojní podbíjení, doplnění ŠL, oprava hrany nástupiště, úprava drážní stezky, kontrola a ověření sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 14d | 03.04. | 16.04. | 3.-16.4. | 4: 14
4 | 709 | V-019981/21 | Číčenice: 4. bez TV, Číčenice: sudá jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 80 |  | TSO SK č.4 v km 242,681-243,340 formou SVP+SVK (oba pasy), výměna kol.lože, TSO výhybek č.26 a 30, svařování, zřízení BK, strojní podbíjení, doplnění ŠL, oprava hrany nástupiště, úprava drážní stezky, kontrola a ověření sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 17d | 14.08. | 30.08. | 14.-30.8. | 8: 17
5 | 709 | V-017394/20 | Protivín - Ražice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ND pouze u vlaků Os, vlaky R odklonem přes Putim. | TSO přejezdů v km 252,026, 253,063, 253,837, 255,636 a 256,084 s výměnou kolejového roštu, nové přej. k-ce, SVK v km 250,900-251,500 (oba pasy), svařování, zřízení BK včetně ÚT, strojní podbíjení, doplnění ŠL, kontrola sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 15d | 13.05. | 27.05. | 13.-27.5. | 5: 15
6 | 709 | V-019960/21 | Ražice: zhl. směr Čejetice v části od hrotu výhybky č.15 k námezníku výhybky č.19. Ražice: lichá jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | TSO výh.č.15, 16 a 17 vč. přípojných polí bez snášení formou SVP, částečná výměna ŠL, výměna výh. součástí, navařování srdcovek, svařování, strojní podbití s doplněním ŠL, kontrola TV s ověřením sjízdnosti. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 9d | 28.05. | 05.06. | 28.5.-5.6. | 5: 4; 6: 5
7 | 709 | V-019778/21 | Ražice: celá jen TV, záhl. a zhl. směr Protivín v části od vj.návěstidla L k odj. návěstidlům S1 a S3 . |  | S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | V částečném souběhu s "15N" (TSO přejezdů + SVK Protivím - Ražice) a 5N (oprava koleje Ražice záhlaví směr Putim). ND u Os a R z/do směr Plzeň v úseku Protivín - Čejetice / Strakonice. | TSO výh.č.4 a 7B (kol.spojka) vč. přípojných polí bez snášení formou SVP, částečná výměna ŠL, výměna výh. součástí, navařování srdcovek, svařování, strojní podbití s doplněním ŠL, kontrola TV s ověřením sjízdnosti. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 7d | 21.05. | 27.05. | 21.-27.5. | 5: 7
8 | 709 | V-019780/21 | Ražice: zhl. směr Protivín v části od hrotu výhybky 7B k odj. návěstidlům S3, S5, S7. Ražice: lichá jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | V částečném souběhu s "15N" (TSO přejezdů + SVK Protivín - Ražice). | TSO výh.č.7A, 8 a 10 vč. přípojných polí bez snášení formou SVP, částečná výměna ŠL, výměna výh. součástí, navařování srdcovek, svařování, strojní podbití s doplněním ŠL, kontrola TV s ověřením sjízdnosti. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 8d | 13.05. | 20.05. | 13.-20.5. | 5: 8
9 | 709 | V-019965/21 | Čejetice - Strakonice: traťová + TV, Strakonice: záhl. a zhl. směr Čejetice (kolejově a napěťově). | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Termínově mimo "108N" (rek. mostu v km 41,791 "Červená" na VR 702 od 14.8. do 29.11.- investice SSZ). | Celková oprava TV v úseku Čejetice - Strakonice (demontáž starého / montáž nového TV, snesení TP vč. likvidace základů), kontrola sjízdnosti TV. | SEE České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 15d | 30.07. | 13.08. | 30.7.-13.8. | 7: 2; 8: 13
10 | 709 | V-021037/21 | Pačejov - Horažďovice předměstí: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění ŠL, zřízení BK, BOTV | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 14.08. | 28.08. | 14.-28.8. | 8: 15
11 | 709 | V-021039/21 | Nepomuk - Plzeň-Koterov: traťová + TV, Ždírec u Plzně: celá + TV, Blovice: celá + TV, Nezvěstice: 3,1,2,4,6a,6b,8a,8,8b,8c,10 bez TV, celá jen TV, Starý Plzenec: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, čištění KL, zřízení BK, BOTV | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 16.09. | 30.09. | 16.-30.9. | 9: 15
710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice
1 | 710 | V-021042/21 | Sušice - Kolinec: traťová bez TV, Hrádek u Sušice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 25d | 20.09. | 14.10. | 20.9.-14.10. | 9: 11; 10: 14
2 | 710 | V-021041/21 | Nemilkov - Klatovy: traťová bez TV, Běšiny: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 25d | 05.04. | 29.04. | 5.-29.4. | 4: 25
3 | 710 | V-021040/21 | Běšiny: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | opravné práce na SZZ, změna zař.2.kategorie na zař.3.kategorie | SSZT Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 25d | 05.04. | 29.04. | 5.-29.4. | 4: 25
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
1 | 711 | V-021044/21 | Plzeň hlavní nádraží - Dobřany: traťová + TV, Plzeň hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Plzeň-Valcha. Plzeň-Valcha: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Bude-li se konat investice na VR 712 (Plzeň - Nýřany - Chotěšov), budou místo neptřetržité výluky pouze denní výluky v omezeném počtu na provedení nezbytné údržby infrastruktury. | výměna pražců a kolejnic, BOTV, odstranění vegetace | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 19.09. | 07.10. | 19.9.-7.10. | 9: 12; 10: 7
2 | 711 | V-021045/21 | Přeštice - Klatovy: traťová + TV, Švihov u Klatov: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Bude-li se konat investice na VR 712 (Plzeň - Nýřany - Chotěšov), budou místo neptřetržité výluky pouze denní výluky v omezeném počtu na provedení nezbytné údržby infrastruktury. | výměna pražců a kolejnic, BOTV, odstranění vegetace | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 18d | 30.04. | 17.05. | 30.4.-17.5. | 4: 1; 5: 17
3 | 711 | V-021046/21 | Nýrsko - Železná Ruda-Alžbětín: traťová bez TV, Zelená Lhota: celá bez TV, Hamry-Hojsova Stráž: celá bez TV, Špičák: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu km 31,642, výměna pražců a kolejnic, oprava GPK, odstranění vegetace | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 19.05. | 06.06. | 19.5.-6.6. | 5: 13; 6: 6
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
1 | 712 | V-021047/21 | Chotěšov výh. - Stod: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 23.07. | 10.08. | 23.7.-10.8. | 7: 9; 8: 10
2 | 712 | V-021049/21 | Stod - Domažlice: traťová bez TV, Holýšov: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, odstranění vegetace | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 04.07. | 22.07. | 4.-22.7. | 7: 19
3 | 712 | V-019018/21 | Plzeň hl.n.Nová Hospoda - Nýřany: traťová bez TV, Vejprnice: celá bez TV, Nýřany: záhl. a zhl. směr Vejprnice. část SK 1,2,3,4,6,8 a 10 od návěstidel S1,S2,S4,S6,S8,Se2 a Sc10 do km 123,152 | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | možný provoz na nást. u SK 1 a 2 od Domažlic pro obousměrné jednotky, zachován provoz na vlečky, v závěru etapy od 20.6. do 3.7. přepojování vlečky kontejnerového terminálu (ZP na vlečku) | základy podpěr TV, snesení kol. roštu, rekonstrukce a novostavby mostů, zrušení přejezdů v km 117,850 a 122,022, zřízení žel. spodku, odvodnění, montáž kol. roštu, nové TV, na závěr etapy aktivace definitivního ZZ pro úsek Plzeň J. P. - Nýřany | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 127d | 28.02. | 03.07. | 28.2.-3.7. | 2: 2; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 3
4 | 712 | V-019022/21 | Nýřany - Chotěšov výh.: traťová bez TV, Nýřany: záhl. a zhl. směr Stod. část SK 1,2,3,4,6,8 a 10 od km 123,152 k návěstidlům L1,L2,L4,L6,L8,Se9 a nám. výh. č. 10 | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | možný provoz na nové nást. u SK 1 (vnější) a 4 a 6 (ostrovní) od Plzně pro obousměrné jednotky, zachován provoz na vlečky | základy podpěr TV, snesení kol. roštu, rekonstrukce mostů, rekonstrukce přejezdů v km 123,613 a 124,882, zřízení žel. spodku, odvodnění, montáž kol. roštu, na závěr etapy aktivace celého SZZ Nýřany a TZZ směr Chotěšov u Stoda a H. Huť | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 147d | 04.07. | 27.11. | 4.7.-27.11. | 7: 28; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 27
5 | 712 | V-019030/21 | Nýřany - Heřmanova Huť: traťová bez TV, záhl. stanice Nýřany. Heřmanova Huť: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | základy stožárů TV, snesení kol. roštu, zřízení nových konstrukčních vrstev, nové ŠL, nový žel. svršek, napojení trati do ŽST Nýřany, montáž TP a nového TV, na konci postupu přezkoušení a zprovoznění ZZ | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 214d | 01.03. | 30.09. | 1.3.-30.9. | 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
1 | 713 | V-019921/20 | Plzeň hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ - JOP. | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | výměna SW | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 5 | 09.03. | 10.03. | 9.-10.3. | bar: 3
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice
1 | 714 | V-021056/21 | Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, odstranění vegetace | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 33d | 15.04. | 17.05. | 15.4.-17.5. | 4: 16; 5: 17
2 | 714 | V-021054/21 | Chrást u Plzně - Stupno: traťová bez TV, Stupno: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK, odstranění vegetace | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 20.05. | 03.06. | 20.5.-3.6. | 5: 12; 6: 3
3 | 714 | V-021055/21 | Stupno - Radnice: traťová bez TV, Radnice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK, odstranění vegetace | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 20.05. | 03.06. | 20.5.-3.6. | 5: 12; 6: 3
4 | 714 | V-021052/21 | Pňovany - Cebiv: traťová bez TV, Trpísty: celá bez TV, Cebiv: 3. bez TV, záhl. a zhl. směr Trpísty. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK, odstranění vegetace | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 25d | 19.04. | 13.05. | 19.4.-13.5. | 4: 12; 5: 13
5 | 714 | V-021053/21 | Cebiv - Bezdružice: traťová bez TV, Cebiv: 3. bez TV, záhl. a zhl. směr Kokašice. Kokašice: celá bez TV, Bezdružice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK, odstranění vegetace | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 25d | 19.04. | 13.05. | 19.4.-13.5. | 4: 12; 5: 13
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
1 | 715 | V-020865/21 | Zadní Třebaň - Liteň: zab. zař.: SZZ. Liteň: zab. zař.: SZZ. Liteň - Hostomice pod Brdy: zab. zař.: SZZ. Hostomice pod Brdy: zab. zař.: SZZ. Hostomice pod Brdy - Lochovice: zab. zař.: SZZ. |  | T+S | [12 empty] | 10 | 0 | 30 | 100 | 80 | Bez ZP. | Oprava zabezpečovacího zařízení v rozsahu 5x elektromagnetický záek, 21km kabelizace, 14x kolejový úsek. | SSZT Praha západ | PHA 15 | 6 | O | § | Ne | 10d | 02.09. | 11.09. | 2.-11.9. | 9: 10
2 | 715 | V-020861/21 | Milín: celá bez TV, Milín - Tochovice: traťová bez TV, Tochovice: celá bez TV, Tochovice - Březnice: traťová bez TV, Březnice - Rožmitál pod Třemšínem: traťová bez TV, Rožmitál pod Třemšínem: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Bude umožněna obsluha Milína Prověřit posun 10.-11.měs. | Oprava výhybek, výměna kolejnic, výměna pražců, oprava odvodnění, oprava GPK a BK, doplnění štěrkového lože. | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 6 | O | § | Ne | 60d | 01.09. | 30.10. | 1.9.-30.10. | 9: 30; 10: 30
716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná
1 | 716 | V-024924/19 | Březnice - Bělčice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Částečný souběh s "12N" (TSO koleje Bělčice - Blatná). ND Březnice - Blatná. | TSO koleje v km 4,100-4,550 formou SVP+SVK, částečná výměna ŠL, svařování, zřízení nové BK včetně UT, osazení pražcových kotev, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, úprava stezek, úprava odvodnění. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 8d | 15.07. | 22.07. | 15.-22.7. | 7: 8
2 | 716 | V-017405/20 | Bělčice - Blatná: traťová bez TV, Blatná: záhl. směr Bělčice. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Částečný souběh s "8N" (TSO koleje v km 4,100-4,550). | TSO koleje v km 20,600-20,940 a km 21,230-21,825 formou SVP+SVK, částečná výměna ŠL, svařování, zřízení nové BK, osazení pražcových kotev, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, úprava stezek, úprava odvodnění. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 12d | 11.07. | 22.07. | 11.-22.7. | 7: 12
3 | 716 | V-006141/20 | Blatná - Sedlice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje v km 24,250-25,155 a km 28,870-29,550 formou SVP+SVK, částečná výměna ŠL, svařování, zřízení nové BK, osazení pražcových kotev, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, úprava stezek, úprava odvodnění. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 20d | 05.08. | 24.08. | 5.-24.8. | 8: 20
4 | 716 | V-020862/21 | Rožmitál pod Třemšínem - Březnice Přední Poříčí: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s ST. | Oprava propustků v km 2,550, 5,174, 5,906 a 6,001 vložením nových železobetonových trub. | SMT Praha | PHA 15 | 6 | O | § | Ne | 10d | 02.09. | 11.09. | 2.-11.9. | 9: 10
717 - Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice
1 | 717 | V-021066/21 | Domažlice - Poběžovice: traťová bez TV, Klenčí pod Čerchovem: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 14,408 a km 14,503, výměna pražců a kolejnic, čištění ŠL, odstranění vegetace | SMT Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 12.06. | 30.06. | 12.-30.6. | 6: 19
2 | 717 | V-021067/21 | Poběžovice - Bělá nad Radbuzou: traťová bez TV, Hostouň: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění ŠL, odstranění vegetace | SMT Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 31d | 16.10. | 15.11. | 16.10.-15.11. | 10: 16; 11: 15
3 | 717 | V-021065/21 | Bělá nad Radbuzou - Bor: traťová bez TV, Třemešné pod Přimdou: celá bez TV, Stráž u Tachova: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 46,826 a km 47,481, výměna pražců, oprava GPK, odstranění DVK, odstranění vegetace | SMT Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 30d | 16.09. | 15.10. | 16.9.-15.10. | 9: 15; 10: 15
4 | 717 | V-021060/21 | Bor - Tachov: traťová bez TV, Bor: 1.,2. bez TV, část staničních kolejí od km 57,600 k LV 1-4 Bor: 3.,4.,6. bez TV, záhl. a zhl. směr Tachov, Svojšín. Staré Sedliště: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v dopravně Bor nelze objíždět | výměna pražců, oprava GPK, odstranění DVK, odstranění vegetace | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 35d | 25.07. | 28.08. | 25.7.-28.8. | 7: 7; 8: 28
5 | 717 | V-021062/21 | Tachov - Planá u Mariánských Lázní: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců, oprava GPK, odstranění DVK, odstranění vegetace | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 5d | 29.08. | 02.09. | 29.8.-2.9. | 8: 3; 9: 2
6 | 717 | V-021059/21 | Svojšín - Bor: traťová bez TV, Svojšín: záhl. směr Bor (od BL k Se3). Bor: záhl. směr Svojšín. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců, oprava GPK, odstranění DVK, odstranění vegetace | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 20d | 24.04. | 13.05. | 24.4.-13.5. | 4: 7; 5: 13
7 | 717 | V-021069/21 | Horšovský Týn - Poběžovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění ŠL, odstranění vegetace | SMT Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 01.07. | 19.07. | 1.-19.7. | 7: 19
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
1 | 719 | V-021073/21 | Plzeň seřaďovací nádraží: 306.,308.,310.,312.,314.,417. + TV, TV E55,E57 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |  | odstranění DVK, oprava GPK, výměna pražců, BOTV | SMT Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 20.05. | 03.06. | 20.5.-3.6. | 5: 12; 6: 3
2 | 719 | V-021074/21 | Plzeň seřaďovací nádraží: 445. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 |  | odstranění DVK, oprava GPK, výměna pražců | SMT Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 08.07. | 22.07. | 8.-22.7. | 7: 15
3 | 719 | V-021071/21 | Třemošná u Plzně - Plasy: traťová bez TV, Třemošná u Plzně: záhl. a zhl. směr Horní Bříza. Horní Bříza: celá bez TV, Kaznějov: celá bez TV, Plasy: záhl. a zhl. směr Kaznějov. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 20,297, výměna pražců a kolejnic, čištění ŠL, zřízení BK, oprava přejezdu km 26,539, odstranění vegetace | SMT Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 35d | 01.08. | 04.09. | 1.8.-4.9. | 8: 31; 9: 4
4 | 719 | V-023117/20 | Plasy - Mladotice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna ocelových nosných konstrukcí mostů v km 35,826 a 37,480, úprava průjezdného průřezu v tunelu (Malý Plaský tunel) | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 8 | I | § | Ne | 120d | 01.08. | 28.11. | 1.8.-28.11. | 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 28
5 | 719 | V-021072/21 | Plasy - Blatno u Jesenice: traťová bez TV, Plasy: záhl. a zhl. směr Kaznějov. Mladotice: celá bez TV, Žihle: celá bez TV, Blatno u Jesenice: záhl. a zhl. směr Žihle. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění ŠL, zřízení BK, odstranění vegetace | SMT Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 35d | 19.09. | 23.10. | 19.9.-23.10. | 9: 12; 10: 23
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
1 | 720 | V-011019/21 | Chodová Planá - Mariánské Lázně: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | zvýšení stability svahů náspů ve vybraných lokalitách (1 úsek) | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 120d | 03.04. | 31.07. | 3.4.-31.7. | 4: 28; 5: 31; 6: 30; 7: 31

## Seznam zkratek
Seznam zkratek:
| VR | Výlukové rameno
| OVDP | Omezení váhy, délky, profilu
| LNT | Lokomotivy nezávislé trakce
| NVÚ | Napěťově vyloučený úsek
| PVNJŘ | Požadavek o výlukový nákresný jízdní řád
| VNJŘ | Výlukový nákresný jízdní řád
| ND | Náhradní doprava
| ZČPT | Změna časové polohy trasy
| ODOD | Odhadovaný denní objem dopravy
| KD | Kapacita dráhy