## Data
Datum a hodina tisku: 10.12.2020 07:08 hod.
Filtry:
Plán dočasných omezení kapacity na rok 2023
Pol. číslo | VR | Číslo výluky | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [10 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | % vliv na ODOD | % zbývající KD | Poznámka | Důvod konání výluky | OŘ/Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Typ akce | Charakter výluky | Doba trvání | Datum |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | Zast. provozu | Vyl. koleje | Omez. rychlosti | OVDP | LNT / NVÚ | PVNJŘ/VNJŘ | Odřeknutí trasy | Odklon | ND | ZČPT | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní | [10 empty] | Den zahájení | Den ukončení | Upřesnění
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
1 | 301 | V-018541/20 | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Čadca: 1,2 jen TV, Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): celá + TV, záhl. a zhl. ze směru Čadca. | X | T+S | [5 empty] | X | X |  |  |  | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | Prohlídka tunelu, údržba TV | OVA 1 | 1 | O |  | D | 4 | 05.10. | 05.10. | 5.10. | bar: 10
2 | 301 | V-016163/20 | Petrovice u Karviné: 90 bez TV, | X | S | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava příkopů, oprava propustků | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 14d | 04.04. | 17.04. | 4.-17.4. | 4: 14
3 | 301 | V-016149/20 | Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 |  | strojní čištění koleje | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 14d | 02.05. | 15.05. | 2.-15.5. | 5: 14
4 | 301 | V-016153/20 | Havířov: 18.,20. bez TV, 18.-22. jen TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 10 | 90 |  | oprava koleje č.18 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 14d | 14.09. | 27.09. | 14.-27.9. | 9: 14
5 | 301 | V-016158/20 | Havířov: 6.,8. bez TV, 2.-10. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | 50 | 70 |  | oprava SK6 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 14d | 01.09. | 14.09. | 1.-14.9. | 9: 14
6 | 301 | V-006768/19 | Ostrava-Bartovice - Havířov: 1. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 | 2. TK, 100 m, 50 km/h. | Rekonstrukce mostu v km 20,259 | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 45d | 01.05. | 14.06. | 1.5.-14.6. | 5: 31; 6: 14
7 | 301 | V-006769/19 | Havířov - Ostrava-Bartovice: 2. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 | 1. TK, 100 m, 50 km/h. | Rekonstrukce mostu v km 20,259 | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 45d | 14.06. | 28.07. | 14.6.-28.7. | 6: 17; 7: 28
8 | 301 | V-016152/20 | Havířov: 1,3 bez TV, 1-5 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | 40 | 70 |  | Velká oprava SK1, bagrování, pokládka nové koleje | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 28d | 01.06. | 28.06. | 1.-28.6. | 6: 28
9 | 301 | V-023301/20 | Havířov: 2. bez TV, 2.,6.,8.,10. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | 50 | 70 |  | Velká oprava SK2, bagrování, pokládka nové koleje | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 28d | 29.06. | 26.07. | 29.6.-26.7. | 6: 2; 7: 26
10 | 301 | V-015105/18 | Odra odb. - Ostrava-Vítkovice: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 20 | 100 | 70 |  | vybudování zastávky Ostrava Zábřeh | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 36d | 07.10. | 11.11. | 7.10.-11.11. | 10: 25; 11: 11
11 | 301 | V-011488/18 | Ostrava-Vítkovice - Odra odb.: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 20 | 100 | 70 |  | vybudování zastávky Ostrava Zábřeh | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 36d | 01.09. | 06.10. | 1.9.-6.10. | 9: 30; 10: 6
12 | 301 | V-015496/20 | Štítina - Opava východ: traťová + TV, | X | T | [5 empty] | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustku v km 284,475 a mostu v km 287,109 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 15d | 04.09. | 18.09. | 4.-18.9. | 9: 15
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
1 | 302 | V-016165/20 | Frýdek-Místek: 8.,10.,12.,14. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | oprava kolejí č.10,12 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 20d | 01.09. | 20.09. | 1.-20.9. | 9: 20
2 | 302 | V-016169/20 | Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí: traťová bez TV, Baška: celá bez TV, Pržno: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | strojní čištění a oprava nástupišť | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 20d | 05.04. | 24.04. | 5.-24.4. | 4: 20
3 | 302 | V-016191/20 | Frenštát pod Radhoštěm - Veřovice: traťová bez TV, Veřovice: 3.,4. bez TV, Frenštát pod Radhoštěm: 4.,7. bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava traťové koleje | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 60d | 02.08. | 30.09. | 2.8.-30.9. | 8: 30; 9: 30
4 | 302 | V-016180/20 | Český Těšín - Dobrá u Frýdku-Místku: traťová bez TV, Hnojník: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | strojní čištění a oprava nástupišť | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 20d | 21.04. | 10.05. | 21.4.-10.5. | 4: 10; 5: 10
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
1 | 304 | V-017289/20 | Kroměříž - Kojetín: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna ojetých a defektoskopicky vadných kolejnic, svařování do BK, oprava GPK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 7d | 02.10. | 08.10. | 2.-8.10. | 10: 7
2 | 304 | V-017290/20 | Valašské Meziříčí - Střítež nad Bečvou: traťová bez TV, Střítež nad Bečvou: celá bez TV, Střítež nad Bečvou - Rožnov pod Radhoštěm: traťová bez TV, Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava trati, defekt. vad, svařování do BK a výměna nosné konstrukce propustků v km 4,458; 11,129 a 11,310 | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 16d | 02.09. | 17.09. | 2.-17.9. | 9: 16
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
1 | 305 | V-008723/18 | Ostrava-Svinov: 2.,4. bez TV, 2.,4a,4. jen TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 10 | 5 | 0 | 35 | 65 |  | Rekonstrukce zastřešení III.nástupiště | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 183d | 01.03. | 30.08. | 1.3.-30.8. | 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 30
2 | 305 | V-016665/20 | Studénka: 2 + TV, od S2 po nám. V4 Studénka: sudá jen TV, vypnutý obvod osobního nádraží |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 15 | 70 | 65 | 22:00 - 4:00 hod. v souběhu s výlukou LKS | Studénka výstavba podjezdu beranění štětovnic | OVA 1 | 1 | I | § | N | 7x6h | 17.03. | 24.03. | 17.-24.3. | 3: 7
3 | 305 | V-016673/20 | Studénka: lichá jen TV, vypnutý obvod osobního nádraží |  | S |  |  | L | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 70 | 65 | 22:00 - 4:00 hod. v souběhu s výlukou SKS | Studénka výstavba podjezdu vyjmutí štětovnic | OVA 1 | 1 | I | § | N | 7x6h | 18.11. | 25.11. | 18.-25.11. | 11: 7
4 | 305 | V-016672/20 | Jistebník - Studénka: zab. zař.: TZZ TK 1 a 2. Studénka: zab. zař.: SZZ část. CDP Přerov: zab. zař.: výměna SW. |  | T+S | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 | bude etapizováno | Studénka výstavba podjezdu přeložky kabelů | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 6d | 26.07. | 31.07. | 26.-31.7. | 7: 6
5 | 305 | V-016664/20 | Jistebník - Studénka: zab. zař.: TZZ TK 1 a 2. Studénka: zab. zař.: SZZ část. CDP Přerov: zab. zař.: výměna SW. |  | T+S | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 | bude etapizováno | Studénka výstavba podjezdu přeložky kabelů | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 8d | 09.03. | 16.03. | 9.-16.3. | 3: 8
6 | 305 | V-023440/18 | Studénka: sudá + TV, zhl. jistebnické.jízda po LKS |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 70 | 70 | oboukolejně do Jistebníku | Studénka výstavba podjezdu | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 122d | 13.08. | 12.12. | 13.8.-12.12. | 8: 19; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 12
7 | 305 | V-023439/18 | Studénka: lichá + TV, zhl. jistebnické.jízda po SKS |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 70 | 65 | oboukolejně do Jistebníku | Studénka výstavba podjezdu | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 137d | 29.03. | 12.08. |  | 3: 3; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 12
8 | 305 | V-023797/19 | Polom - Suchdol nad Odrou: 1 + TV, v úseku Odb. Vražné - Suchdol |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 70 |  | BC Suchdol - Polom rekonstrukce mostní prov. v km 228,196 | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 104d | 05.04. | 17.07. | 5.4.-17.7. | 4: 26; 5: 31; 6: 30; 7: 17
9 | 305 | V-023857/19 | Suchdol nad Odrou - Polom: 2 + TV, úsek Suchdol - Odb. Vražné |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 70 |  | BC Suchdol - Polom rekonstrukce | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 105d | 19.07. | 31.10. | 19.7.-31.10. | 7: 13; 8: 31; 9: 30; 10: 31
10 | 305 | V-007228/20 | Suchdol nad Odrou - Polom: 2 + TV, úsek Suchdol - Odb. Vražné |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 70 |  | BC Suchdol - Polom rekonstrukce, vložení MP | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 7d | 29.03. | 04.04. | 29.3.-4.4. | 3: 3; 4: 4
11 | 305 | V-007227/20 | Polom - Suchdol nad Odrou: 1 + TV, v úseku Odb. Vražné - Suchdol |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 70 |  | BC Suchdol - Polom rekonstrukce, vyjmutí MP | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 16d | 01.11. | 16.11. | 1.-16.11. | 11: 16
12 | 305 | V-007223/20 | Suchdol nad Odrou - Polom: 2 + TV, | X | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 10 | 60 |  | BC Suchdol - Polom úprava TV, zatrolejování spojek | OVA 1 | 1 | I | § | D | 2x2h | 04.03. | 05.03. | 4.-5.3. | 3: 2
13 | 305 | V-007226/20 | Suchdol nad Odrou - Polom: zab. a sděl. zař. TZZ.v závěru zkoušky VZ s výlukou příslušné TK |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 70 |  | BC Suchdol - Polom úprava TZZ Odb. Vražné v činnosti | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 2d | 25.03. | 26.03. | 25.-26.3. | 3: 2
14 | 305 | V-023891/19 | Polom - Suchdol nad Odrou: 1 + TV, Vražné - Suchdol | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 |  | BC Suchdol - Polom vložení MP | OVA 1 | 1 | I | § | D | 2x2h | 31.03. | 01.04. | 31.3.-1.4. | bar: 1 to 12
15 | 305 | V-007192/20 | Suchdol nad Odrou - Polom: 2 bez TV, v úseku Suchdol - Odb. Vražné | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 90 | 30 | 0 |  | BC Suchdol - Polom zásobování stavby | OVA 1 | 1 | I | § | N | 14x3h | 10.05. | 24.05. | 10.-24.5. | 5: 14
16 | 305 | V-007193/20 | Polom - Suchdol nad Odrou: 1 bez TV, v úseku - Odb. Vražné - Suchdol | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 90 | 30 | 0 |  | BC Suchdol - Polom zásobování stavby | OVA 1 | 1 | I | § | N | 14x3h | 23.08. | 06.09. | 23.8.-6.9. | 8: 9; 9: 5
17 | 305 | V-023794/19 | Polom - Suchdol nad Odrou: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 |  | BC Suchdol - Polom zřízení Odbočky Vražné | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 21d | 15.02. | 07.03. | 15.2.-7.3. | 2: 14; 3: 7
18 | 305 | V-023795/19 | Suchdol nad Odrou - Polom: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 |  | BC Suchdol - Polom zřízení Odbočky Vražné | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 21d | 08.03. | 28.03. | 8.-28.3. | 3: 21
19 | 305 | V-007165/20 | Suchdol nad Odrou - Polom: 2,1 + TV, | X | T |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | Umožněn průjezd vyjmenovaných vlaků | BC Suchdol - Polom pažení v ose os | OVA 1 | 1 | I | § | N | 44x6h | 02.01. | 15.02. | 2.1.-15.2. | 1: 30; 2: 14
20 | 305 | V-007198/20 | Polom - Suchdol nad Odrou: 1,2 + TV, v úseku Odb. Vražné - Suchdol | X | T |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | Umožněn průjezd vyjmenovaných vlaků | BC Suchdol - Polom pažení v ose os | OVA 1 | 1 | I | § | N | 37x6h | 17.11. | 24.12. | 17.11.-24.12. | 11: 14; 12: 23
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
1 | 306 | V-015512/20 | Sedlnice předjízdné koleje - Příbor: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustku v km 8,923 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 10d | 22.06. | 01.07. | 22.6.-1.7. | 6: 9; 7: 1
2 | 306 | V-017461/20 | Studénka - Bílovec: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava přejezdu | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 5d | 08.06. | 12.06. | 8.-12.6. | 6: 5
3 | 306 | V-015504/20 | Suchdol nad Odrou - Odry: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 6,086, 8,127 a 9,195 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 26d | 03.07. | 28.07. | 3.-28.7. | 7: 26
4 | 306 | V-015510/20 | Suchdol nad Odrou - Fulnek: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 5,665 a 5,162 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 20d | 02.06. | 21.06. | 2.-21.6. | 6: 20
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
1 | 308 | V-017279/20 | Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 80 |  | souvislá výměna pražců, kolejnic, čištění ŠL, zřízení BK, oprava GPK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 100d | 01.04. | 09.07. | 1.4.-9.7. | 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 9
2 | 308 | V-017295/20 | Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 80 |  | Strojní propracování koleje, výměna pražců, kolejnic, oprava defektoskopických vad, oprava GPK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 7d | 11.11. | 17.11. | 11.-17.11. | 11: 7
3 | 308 | V-017291/20 | Valašská Polanka - Horní Lideč: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 20 | 100 | 75 |  | Strojní propracování koleje, výměna pražců, kolejnic, oprava def. vad, oprava GPK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 09.08. | 18.08. | 9.-18.8. | 8: 10
4 | 308 | V-017292/20 | Horní Lideč - Valašská Polanka: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 20 | 100 | 75 |  | Strojní propracování koleje, výměna pražců, kolejnic, oprava def. vad, oprava GPK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 19.08. | 28.08. | 19.-28.8. | 8: 10
5 | 308 | V-006209/20 | Vsetín: 2,4 + TV, na Jablůnkovském zhlaví |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 70 | 30 |  | Rek. žst. Vsetín | OLC 2 | 2 | I | § | D | 8x4h | 15.02. | 22.02. | 15.-22.2. | 2: 8
6 | 308 | V-025006/19 | Jablůnka - Vsetín: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 5 | 5 | 100 | 75 |  | Rek. žst. Vsetín | OLC 2 | 2 | I | § | D | 8x4h | 15.02. | 22.02. | 15.-22.2. | 2: 8
7 | 308 | V-024991/19 | Vsetín: lichá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 50 | 40 |  | Rek. žst. Vsetín | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 161d | 15.02. | 25.07. | 15.2.-25.7. | 2: 14; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 25
8 | 308 | V-024993/19 | Vsetín - Jablůnka: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 5 | 5 | 100 | 75 |  | Rek. žst. Vsetín | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 14d | 12.07. | 25.07. | 12.-25.7. | 7: 14
9 | 308 | V-025019/19 | Jablůnka - Vsetín: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 5 | 5 | 100 | 75 |  | Rek. žst. Vsetín | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 14d | 26.07. | 08.08. | 26.7.-8.8. | 7: 6; 8: 8
10 | 308 | V-025017/19 | Vsetín: sudá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 85 | 20 |  | Rek. žst. Vsetín | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 142d | 26.07. | 14.12. | 26.7.-14.12. | 7: 6; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 14
11 | 308 | V-025022/19 | Vsetín: vlečka |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rek. žst. Vsetín Vlečka B.F.P. Lesy a statky T. Bati Vsetín | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 91d | 26.07. | 24.10. | 26.7.-24.10. | 7: 6; 8: 31; 9: 30; 10: 24
12 | 308 | V-017293/20 | Jablůnka - Valašské Meziříčí: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 70 |  | výměna vadných dřevěných pražců, čištění zbahnělého štěrkového lože, výměna ojetých a defektoskopicky vadných kolejnic, svaření do bezstykové koleje, oprava GPK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 60d | 02.09. | 31.10. | 2.9.-31.10. | 9: 29; 10: 31
13 | 308 | V-017294/20 | Valašské Meziříčí - Jablůnka: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 70 |  | Výměna dřevěných pražců za betonové, čištění zbahnělého štěrkového lože, výměna ojetých a defektoskopických vad kolejnic, svaření do bezstykové koleje, oprava GPK, km 29,800 – 31,500 | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 01.11. | 10.11. | 1.-10.11. | 11: 10
14 | 308 | V-017444/20 | Hranice na Moravě město - Hustopeče nad Bečvou: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 75 |  | opravné práce | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 01.06. | 10.06. | 1.-10.6. | 6: 10
15 | 308 | V-017445/20 | Hustopeče nad Bečvou - Hranice na Moravě město: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 75 |  | opravné práce | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 11d | 11.06. | 21.06. | 11.-21.6. | 6: 11
16 | 308 | V-016727/20 | Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 75 | zatím nezařazená iinvestice | Rekonstrukce TV a opravné práce | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 30d | 01.04. | 30.04. | 1.-30.4. | 4: 30
17 | 308 | V-017443/20 | Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 75 | zatím nezařazená iinvestice | Rekonstrukce TV a opravné práce | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 30d | 01.05. | 30.05. | 1.-30.5. | 5: 30
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
1 | 309 | V-016732/20 | Olomouc hlavní nádraží - Blatec: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 20 | 90 | 100 | 0 |  | Výstavba inundačního železničního mostu - povodí Moravy | OLC 2 | 2 | C | § | Ne | 84d | 17.04. | 09.07. | 17.4.-9.7. | 4: 14; 5: 31; 6: 30; 7: 9
2 | 309 | V-017484/20 | Prostějov hlavní nádraží - Vrbátky: traťová + TV, Vrbátky: celá + TV, Vrbátky - Blatec: traťová + TV, Blatec: celá + TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 20 | 90 | 100 | 0 |  | oprava koleje, oprava TV | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 30d | 10.06. | 09.07. | 10.6.-9.7. | 6: 21; 7: 9
3 | 309 | V-017514/20 | Nezamyslice - Pivín: traťová + TV, Pivín: celá + TV, Pivín - Bedihošť: traťová + TV, Bedihošť: celá + TV, Bedihošť - Prostějov hlavní nádraží: traťová + TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 20 | 90 | 100 | 0 |  | oprava koleje, TV | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 30d | 10.07. | 08.08. | 10.7.-8.8. | 7: 22; 8: 8
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
1 | 310 | V-015498/20 | Valšov - Rýmařov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustku v km 3,245 a,678, oprava trati | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 20d | 04.10. | 23.10. | 4.-23.10. | 10: 20
2 | 310 | V-015500/20 | Valšov - Moravský Beroun: traťová bez TV, Dětřichov nad Bystřicí: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 37,707; 40,074 a 48,044 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 26d | 03.07. | 28.07. | 3.-28.7. | 7: 26
3 | 310 | V-017449/20 | Domašov nad Bystřicí - Hrubá Voda: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava skalního masívu v km 22,9-23,0, oprava trati a oprava propustku v km 23,7 | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 30d | 02.10. | 31.10. | 2.-31.10. | 10: 30
4 | 310 | V-017447/20 | Hrubá Voda - Hlubočky: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava skalního masívu v km 17,7-17,8 a oprava přejezdů, TK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 30d | 02.10. | 31.10. | 2.-31.10. | 10: 30
5 | 310 | V-017448/20 | Hlubočky-Mariánské Údolí - Velká Bystřice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | opravné práce | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 21.04. | 30.04. | 21.-30.4. | 4: 10
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
1 | 311 | V-015940/20 | Krnov - Město Albrechtice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava TK, výměna kolejového roštu | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 55d | 01.09. | 25.10. | 1.9.-25.10. | 9: 30; 10: 25
2 | 311 | V-015497/20 | Krnov - Jindřichov ve Slezsku: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 8,056, 8,529 a 12,169, oprava mostů v km 16,674, 17,204 a 17,620 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 30d | 01.08. | 30.08. | 1.-30.8. | 8: 30
3 | 311 | V-017450/20 | Mikulovice - Písečná: traťová bez TV, Písečná: celá bez TV, Písečná - Jeseník: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava GPK a BK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 15d | 01.11. | 15.11. | 1.-15.11. | 11: 15
4 | 311 | V-016728/20 | Jeseník - Lipová Lázně: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostu v km 32,650 a opravné práce | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 90d | 03.05. | 31.07. | 3.5.-31.7. | 5: 29; 6: 30; 7: 31
5 | 311 | V-017451/20 | Jindřichov na Moravě: celá bez TV, Jindřichov na Moravě - Branná: traťová bez TV, Branná: celá bez TV, Branná - Ostružná: traťová bez TV, Ostružná: celá bez TV, Ostružná - Horní Lipová: traťová bez TV, Horní Lipová: celá bez TV, Horní Lipová - Lipová Lázně: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava koleje GPK,BK, čištění skal | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 15d | 16.11. | 30.11. | 16.-30.11. | 11: 15
6 | 311 | V-017452/20 | Hanušovice - Jindřichov na Moravě: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce TK a zast. | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 9d | 16.11. | 24.11. | 16.-24.11. | 11: 9
7 | 311 | V-017458/20 | Bludov - Šumperk: traťová bez TV, Šumperk: záhl. a zhl. směr Bludov. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava GPK a BK a výhybek | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 21.06. | 30.06. | 21.-30.6. | 6: 10
8 | 311 | V-017459/20 | Šumperk: výh.: 26,29, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | oprava výh. a přípojů | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 7d | 01.07. | 07.07. | 1.-7.7. | 7: 7
9 | 311 | V-017460/20 | Šumperk: výh.: 28,31,32, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | oprava výh. a přípojů | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 7d | 08.07. | 14.07. | 8.-14.7. | 7: 7
312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.
1 | 312 | V-017462/20 | Lipová Lázně - Vápenná: traťová bez TV, Vápenná: celá bez TV, Vápenná - Žulová: traťová bez TV, Žulová: celá bez TV, Žulová - Velká Kraš: traťová bez TV, Velká Kraš: celá bez TV, Velká Kraš - Javorník ve Slezsku: traťová bez TV, Javorník ve Slezsku: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | opravné práce | OLC 2 | 2 | OS | § | Ne | 10d | 01.08. | 10.08. | 1.-10.8. | 8: 10
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí
1 | 313 | V-017464/20 | Kostelec na Hané - Prostějov místní nádraží: traťová bez TV, Prostějov místní nádraží: celá bez TV, Prostějov místní nádraží - Prostějov hlavní nádraží: traťová bez TV, Kostelec na Hané: záhl. a zhl. směr Prostějov místní nádraží. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | opravné práce ST v celém úseku tratě, oprava přejezdů, oprava výhybek | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 01.06. | 10.06. | 1.-10.6. | 6: 10
2 | 313 | V-017467/20 | Drahanovice - Senice na Hané: traťová bez TV, Drahanovice: traťová bez TV, Třebčín - Drahanovice: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | opravné práce | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 15d | 01.09. | 15.09. | 1.-15.9. | 9: 15
3 | 313 | V-017468/20 | Čelechovice na Hané - Třebčín: traťová bez TV, Čelechovice na Hané: celá bez TV, Kostelec na Hané - Čelechovice na Hané: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | opravné práce | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 15d | 16.09. | 30.09. | 16.-30.9. | 9: 15
4 | 313 | V-017465/20 | Kostelec na Hané - Ptení: traťová bez TV, Ptení: celá bez TV, Ptení - Konice: traťová bez TV, Konice: celá bez TV, Konice - Dzbel: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | opravné práce STR, oprava koleje, GPK, ASP, odstranění defektoskopických vad, zřízení BK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 30d | 01.05. | 30.05. | 1.-30.5. | 5: 30
5 | 313 | V-016729/20 | Olomouc-Nová Ulice - Olomouc-Řepčín: traťová bez TV, Olomouc-Nová Ulice - Olomouc hlavní nádraží: traťová bez TV, Horka nad Moravou - Olomouc-Řepčín: traťová bez TV, Příkazy - Horka nad Moravou: traťová bez TV, Senice na Hané - Příkazy: traťová bez TV, Olomouc-Nová Ulice: celá bez TV, Olomouc-Řepčín: celá bez TV, Horka nad Moravou: celá bez TV, Příkazy: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | zatím nezařazená iinvestice | Rekonstrukce ŽST Olomouc-Nová Ulice, rekonstrukce zastávky Olomouc město a opravné práce | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 30d | 01.08. | 30.08. | 1.-30.8. | 8: 30
6 | 313 | V-017470/20 | Litovel - Červenka: traťová bez TV, Litovel předměstí - Litovel: traťová bez TV, Litovel: celá bez TV, Senice na Hané - Litovel předměstí: traťová bez TV, Litovel předměstí: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | opravné práce | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 01.08. | 10.08. | 1.-10.8. | 8: 10
7 | 313 | V-017473/20 | Litovel předměstí - Mladeč: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | opravné práce | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 01.08. | 10.08. | 1.-10.8. | 8: 10
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách
1 | 314 | V-019672/20 | Velké Opatovice - Boskovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | čištění kolejového lože | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 20d | 01.08. | 20.08. | 1.-20.8. | 8: 20
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
1 | 315 | V-017517/20 | Přerov - Věžky: traťová + TV, Věžky: celá + TV, Věžky - Chropyně: traťová + TV, Chropyně: celá + TV, Chropyně - Kojetín: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 |  | Oprava koleje a TV | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 7d | 18.04. | 24.04. | 18.-24.4. | 4: 7
2 | 315 | V-017515/20 | Kojetín - Němčice nad Hanou: traťová + TV, Němčice nad Hanou: celá + TV, Němčice nad Hanou - Nezamyslice: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 |  | Oprava koleje a TV | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 7d | 25.03. | 31.03. | 25.-31.3. | 3: 7
3 | 315 | V-018910/20 | Holubice - Nezamyslice: traťová + TV, Holubice: celá + TV, Rousínov: celá + TV, Komořany u Vyškova: celá + TV, Luleč: celá + TV, Vyškov na Moravě: celá + TV, Ivanovice na Hané: celá + TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku a spodku – výměna kolejnic, výměna výhybkových součástí, oprava GPK, bagrování blátivých míst, odstranění vegetace | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 7d | 25.03. | 31.03. | 25.-31.3. | 3: 7
4 | 315 | V-018911/20 | Holubice - Nezamyslice: traťová + TV, Holubice: celá + TV, Rousínov: celá + TV, Komořany u Vyškova: celá + TV, Luleč: celá + TV, Vyškov na Moravě: celá + TV, Ivanovice na Hané: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku a spodku – výměna kolejnic, výměna výhybkových součástí, oprava GPK, bagrování blátivých míst, odstranění vegetace | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 10d | 03.10. | 12.10. | 3.-12.10. | 10: 10
5 | 315 | V-018903/20 | Brno hlavní nádraží - Holubice: traťová + TV, Brno - Chrlice: celá + TV, Sokolnice-Telnice: celá + TV, Křenovice horní nádraží: celá + TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 15 | 20 | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku a spodku | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 2d | 15.04. | 16.04. | 15.-16.4. | 4: 2
6 | 315 | V-018904/20 | Brno hlavní nádraží - Holubice: traťová + TV, Brno - Chrlice: celá + TV, Sokolnice-Telnice: celá + TV, Křenovice horní nádraží: celá + TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 15 | 20 | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku a spodku | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 2d | 14.10. | 15.10. | 14.-15.10. | 10: 2
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
1 | 316 | V-023166/20 | Rohatec - Hodonín: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | rekonstrukce neutrálního pole u SpS Rohatec | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 7d | 03.07. | 09.07. | 3.-9.7. | 7: 7
2 | 316 | V-023167/20 | Hodonín - Rohatec: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | rekontrukce neutrálního pole u SpS Rohatec | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 7d | 10.07. | 16.07. | 10.-16.7. | 7: 7
3 | 316 | V-017298/20 | Zlín-Malenovice - Otrokovice: traťová bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Zlín střed - Zlín-Malenovice: traťová bez TV, Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS Zlín střed: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí - Zlín střed: traťová bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, Vizovice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, zřízení BK, propracování ASP, čištění ŠL | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 28.09. | 02.10. | 28.9.-2.10. | 9: 3; 10: 2
4 | 316 | V-017297/20 | Zlín-Malenovice - Otrokovice: traťová bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Zlín střed - Zlín-Malenovice: traťová bez TV, Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS Zlín střed: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí - Zlín střed: traťová bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, Vizovice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh se stavbou | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, zřízení BK, propracování ASP, čištění ŠL | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 7d | 03.07. | 09.07. | 3.-9.7. | 7: 7
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
1 | 317 | V-017303/20 | Vlárský průsmyk - Bylnice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava defektoskopických vad, svařování kolejnic, výměna hmoždinek, oprava GPK, ASP, strojní odstranění porostů | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 12d | 22.09. | 03.10. | 22.9.-3.10. | 9: 9; 10: 3
2 | 317 | V-017299/20 | Bylnice - Bohuslavice nad Vláří: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava def. vad, svařování kolejnic, výměna hmoždinek, oprava GPK, ASP, strojní odstraněí porostů | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 7d | 02.09. | 08.09. | 2.-8.9. | 9: 7
3 | 317 | V-017300/20 | Bohuslavice nad Vláří - Slavičín: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava defekt vad, svařování, kolejnic, výměna hmoždinek, pražců, kolejnic, oprava GPK, ASP, strojní odstranění porostů, čištění blátivých míst, replofilace příkopů strojně | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 7d | 02.09. | 08.09. | 2.-8.9. | 9: 7
4 | 317 | V-017301/20 | Slavičín - Bojkovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava defekt vad, svařování, kolejnic, výměna hmoždinek, pražců, kolejnic, oprava GPK, ASP, strojní odstranění porostů, čištění blátivých míst, replofilace příkopů strojně, oprava přejezdu v km 130,740 | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 20d | 02.09. | 21.09. | 2.-21.9. | 9: 20
5 | 317 | V-017302/20 | Bojkovice - Nezdenice: traťová bez TV, Nezdenice: celá bez TV, Nezdenice - Újezdec u Luhačovic: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava GPK, ASP, strojní odstranění porostů, strojní replofilace příkopů, čištění blátivých míst | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 7d | 24.04. | 30.04. | 24.-30.4. | 4: 7
6 | 317 | V-016973/20 | Uherský Brod - Hradčovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Zrušení žel. přejezdu v km 111,590 a náhrada žel. mostem a opravné práce ST | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 120d | 01.05. | 28.08. | 1.5.-28.8. | 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 28
7 | 317 | V-017304/20 | Hradčovice - Kunovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava defektoskopických vad, svařování kolejnic, výměna hmoždinek, oprava GPK, ASP, strojní odstranění porostů | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 8d | 14.05. | 21.05. | 14.-21.5. | 5: 8
8 | 317 | V-017306/20 | Uherský Ostroh - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava koleje, výměna defektoskopicky vadných kolejnic | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 10d | 04.10. | 13.10. | 4.-13.10. | 10: 10
9 | 317 | V-017305/20 | Luhačovice - Újezdec u Luhačovic: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců, kolejnic, zřízení BK, oprava GPK, ASP, strojní odstranění porostů | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 10d | 22.05. | 31.05. | 22.-31.5. | 5: 10
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
1 | 318 | V-024933/19 | Bučovice - Nesovice: 1 bez TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 70 |  | Blaž - Nes rekonstrukce koleje | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 122d | 01.03. | 30.06. | 1.3.-30.6. | 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30
2 | 318 | V-024935/19 | Bučovice - Nesovice: 2 bez TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 70 |  | Blaž - Nes rekonstrukce koleje | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 123d | 01.07. | 31.10. | 1.7.-31.10. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31
3 | 318 | V-024911/19 | Nesovice - Nemotice: 2 bez TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 0 | 10 | 100 | 70 |  | Neso - Kyj rekonstrukce koleje | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 122d | 01.04. | 31.07. | 1.4.-31.7. | 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31
4 | 318 | V-024914/19 | Nesovice - Nemotice: 1 bez TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 0 | 10 | 100 | 70 |  | Neso - Kyj rekonstrukce koleje | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 122d | 01.08. | 30.11. | 1.8.-30.11. | 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30
5 | 318 | V-024917/19 | Nemotice - Kyjov: 1 bez TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 0 | 10 | 100 | 70 |  | Neso - Kyj rekonstrukce koleje | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 153d | 01.08. | 31.12. | 1.8.-31.12. | 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31
6 | 318 | V-024912/19 | Nemotice: 1,2,4,4a,6 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 20 | 40 |  | Neso - Kyj rekonstrukce kolejí | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 91d | 01.04. | 30.06. | 1.4.-30.6. | 4: 30; 5: 31; 6: 30
7 | 318 | V-024915/19 | Nemotice: 1,3,5 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 20 | 40 |  | Neso - Kyj rekonstrukce kolejí | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 92d | 01.08. | 31.10. | 1.8.-31.10. | 8: 31; 9: 30; 10: 31
8 | 318 | V-024916/19 | Nemotice: 1,3,5 bez TV, výh.: 1,2,5, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 60 |  | Neso - Kyj rekonstrukce kolejí | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 31d | 01.08. | 31.08. | 1.-31.8. | 8: 31
9 | 318 | V-024980/19 | Kyjov: zab. zař.: aktivace. |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 10 | 20 | 100 |  | ŽST Kyjov Aktivace zab. zař., práce odborné komise TBZ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 21d | 14.11. | 04.12. | 14.11.-4.12. | 11: 17; 12: 4
10 | 318 | V-024963/19 | Kyjov: lichá bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 |  | ŽST Kyjov kabelovod | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 14d | 08.03. | 21.03. | 8.-21.3. | 3: 14
11 | 318 | V-024967/19 | Nemotice - Kyjov: 2 bez TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 0 | 10 | 100 | 70 |  | ŽST Kyjov pažení | BNO 4 | 3 | I | § | D | 2x3h | 05.04. | 18.07. | 5.4., 18.7. | bar: 4; 7
12 | 318 | V-024971/19 | Kyjov: 4 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |  | ŽST Kyjov pažení | BNO 4 | 3 | I | § | D | 4x3h | 05.04. | 08.04. | 5.-8.4. | 4: 4
13 | 318 | V-024960/19 | Kyjov: 1 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 10 | 100 |  | ŽST Kyjov pažení kabelovodu | BNO 4 | 3 | I | § | D | 8 | 07.03. | 07.03. | 7.3. | bar: 3
14 | 318 | V-024966/19 | Nemotice - Kyjov: 1 bez TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 0 | 5 | 100 | 70 |  | ŽST Kyjov rekonstrukce kolejí | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 105d | 05.04. | 18.07. | 5.4.-18.7. | 4: 26; 5: 31; 6: 30; 7: 18
15 | 318 | V-024970/19 | Kyjov: 1,2,8 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 100 |  | ŽST Kyjov rekonstrukce kolejí | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 105d | 05.04. | 18.07. | 5.4.-18.7. | 4: 26; 5: 31; 6: 30; 7: 18
16 | 318 | V-024975/19 | Kyjov: 3,5,7,9,9a bez TV, Jízda pouze přes Bzenecké zhlaví |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 30 | 60 |  | ŽST Kyjov rekonstrukce kolejí | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 105d | 05.04. | 18.07. | 5.4.-18.7. | 4: 26; 5: 31; 6: 30; 7: 18
17 | 318 | V-024977/19 | Nemotice - Kyjov: 2 bez TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 0 | 5 | 100 | 70 |  | ŽST Kyjov rekonstrukce kolejí | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 140d | 18.07. | 04.12. | 18.7.-4.12. | 7: 14; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 4
18 | 318 | V-024978/19 | Kyjov: sudá bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 30 | 70 |  | ŽST Kyjov rekonstrukce kolejí | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 119d | 18.07. | 13.11. | 18.7.-13.11. | 7: 14; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 13
19 | 318 | V-024965/19 | Kyjov: 4,6,8 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 |  | ŽST Kyjov vložení MP do kolejí č.4,6; úprava nástupišť | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 14d | 22.03. | 04.04. | 22.3.-4.4. | 3: 10; 4: 4
20 | 318 | V-024939/19 | Slavkov u Brna: 2 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 10 | 100 |  | ŽST Slavkov B rekonstrukce koleje | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 7d | 01.03. | 07.03. | 1.-7.3. | 3: 7
21 | 318 | V-024940/19 | Slavkov u Brna: 1,3,5 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 15 | 100 |  | ŽST Slavkov B rekonstrukce koleje | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 115d | 08.03. | 30.06. | 8.3.-30.6. | 3: 24; 4: 30; 5: 31; 6: 30
22 | 318 | V-024941/19 | Slavkov u Brna: 6,6a,8 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |  | ŽST Slavkov B rekonstrukce koleje | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 30d | 01.06. | 30.06. | 1.-30.6. | 6: 30
23 | 318 | V-024943/19 | Slavkov u Brna: 2,4 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 10 | 100 |  | ŽST Slavkov B rekonstrukce koleje | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 105d | 01.07. | 13.10. | 1.7.-13.10. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 13
24 | 318 | V-024946/19 | Slavkov u Brna: výh.: 2,3,6, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 60 |  | ŽST Slavkov B rekonstrukce výhybek | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 21d | 14.10. | 03.11. | 14.10.-3.11. | 10: 18; 11: 3
25 | 318 | V-024956/19 | Slavkov u Brna: výh.: 1, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 60 |  | ŽST Slavkov B rekonstrukce výhybky | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 7d | 04.11. | 10.11. | 4.-10.11. | 11: 7
26 | 318 | V-019653/20 | Brno hlavní nádraží - Brno-Černovice odb.: traťová + TV, záhl. Odb.Brno-Černovice od náv.BS po IS za výh.6 | X | T | [12 empty] | 10 | 10 | 0 | 100 | 40 |  | výměna kolejnic | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 7d | 18.04. | 24.04. | 18.-24.4. | 4: 7
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
1 | 320 | V-019668/20 | Brno hl.n. odstavné nádraží B: 506-511 + TV, zhl. severní. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 |  | celková oprava kolejí č.506-511 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 20d | 02.07. | 21.07. | 2.-21.7. | 7: 20
2 | 320 | V-019667/20 | Brno hl.n. odstavné nádraží B: 512-516 + TV, zhl. severní. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 |  | celková oprava kolejí č.512 - 516 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 20d | 12.06. | 01.07. | 12.6.-1.7. | 6: 19; 7: 1
3 | 320 | V-019664/20 | Brno hl.n. odstavné nádraží A: 661-664 + TV, +obě zhlaví + TV |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 |  | celková oprava kolejí č.661 - 664 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 20d | 01.05. | 20.05. | 1.-20.5. | 5: 20
4 | 320 | V-019665/20 | Brno hl.n. odstavné nádraží A: 665-669 + TV, včetně vypnutí TV obou zhlaví |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 |  | celková oprava kolejí č.665 - 669 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 20d | 20.05. | 08.06. | 20.5.-8.6. | 5: 12; 6: 8
5 | 320 | V-019647/20 | Brno-Židenice: 4 + TV, výh.: 2,3,13,15a/b,16, záhl. a zhl. koleje T4 směr Odb.B.Černovice, záhlaví koleje T4 ze směru Brno-Maloměřice. |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 10 | 100 | 70 |  | celková oprava výhybek č.2,3,13,15a/b,16 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 31d | 01.07. | 31.07. | 1.-31.7. | 7: 31
6 | 320 | V-019652/20 | Brno-Židenice: 6 + TV, výh.: 4,7,17,19,21, záhl. a zhl. SK6 směr Odb.B.Černovice, záhlaví SK6 ze směru Brno-Maloměřice + TV. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 10 | 100 | 70 |  | celková oprava výhybek č.4, 7, 17, 19, 21 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 31d | 01.08. | 31.08. | 1.-31.8. | 8: 31
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
1 | 322 | V-022234/19 | Moravské Budějovice: zhl. ze směru Jaroměřice nad R. |  | S |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava výhybek č. 18,19,20,21,22 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 9d | 02.05. | 10.05. | 2.-10.5. | 5: 9
2 | 322 | V-022236/19 | Moravské Budějovice - Jaroměřice nad Rokytnou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 10d | 02.05. | 11.05. | 2.-11.5. | 5: 10
3 | 322 | V-017275/20 | Střelice - Tetčice: traťová bez TV, Tetčice: celá bez TV, Tetčice - Zastávka u Brna: traťová bez TV, Zastávka u Brna: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 15 | 10 | 60 | 100 | 0 |  | El. Brno - Zastávka, 2. etapa rekonstrukce | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 215d | 15.05. | 15.12. | 15.5.-15.12. |  |  |  |  | 17 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 15
4 | 322 | V-020210/20 | Krahulov - Okříšky: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce mostu v km 60,453 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 60d | 01.05. | 29.06. | 1.5.-29.6. | 5: 31; 6: 29
5 | 322 | V-020211/20 | Bransouze - Jihlava: traťová bez TV, Luka nad Jihlavou: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce přejezdu v km 178,860, včetně doplnění počítačů náprav v ŽST Bransouze | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 01.09. | 20.09. | 1.-20.9. | 9: 20
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
1 | 323 | V-020167/20 | Rakšice - Moravský Krumlov: traťová bez TV, Rakšice: traťová bez TV, záhl. ze směru Moravský Krumlov Moravský Krumlov: traťová bez TV, záhl. ze směru Rakšice | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava přej. konstrukce v km 119,208, oprava mostu, propustků, výměna kolejnic, pražců, svařování, GPK,ŠL | BNO 4 | 3 | OS | § | Ne | 60d | 01.08. | 29.09. | 1.8.-29.9. | 8: 31; 9: 29
2 | 323 | V-020166/20 | Novosedly - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, záhl. ze směru Novosedly | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava přejezdů - výměna přejedových konstrukcí, pražců, kolejnic, svařování, oprava nástupiště zast. Jevišovka, mosty, propustky | BNO 4 | 3 | OS | § | Ne | 91d | 02.05. | 31.07. | 2.5.-31.7. | 5: 30; 6: 30; 7: 31
325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec
1 | 325 | V-017477/20 | Studenec - Velké Meziříčí: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba infrastruktury | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 01.06. | 20.06. | 1.-20.6. | 6: 20
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
1 | 326 | V-020058/20 | Skalice nad Svitavou - Letovice: zab. zař.: PZS v km 199,369 (P6813). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 95 |  | repase technologie PZS, výměna závor | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 5d | 15.05. | 19.05. | 15.-19.5. | 5: 5
2 | 326 | V-020059/20 | Skalice nad Svitavou - Letovice: zab. zař.: PZS v km 201,115 (P6814). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 95 |  | repase technologie PZS, výměna závor | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 5d | 22.05. | 26.05. | 22.-26.5. | 5: 5
3 | 326 | V-020060/20 | Letovice - Březová nad Svitavou: zab. zař.: PZS v km 199,369 (P6813) a PZS v km 207,866 (P6817). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 95 |  | repase technologie PZS, výměna závor | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 5d | 05.06. | 09.06. | 5.-9.6. | 6: 5
4 | 326 | V-019671/20 | Březová nad Svitavou: 7 bez TV, 1 jen TV, 3,5 + TV, výh.: 7a/b, 8, zhl. část letovického zhlaví od Se5 po S3. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | 30 | 80 |  | odstranění napojení vlečky VITKA, výměna výhybky č.7a/b, 8 | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 25d | 01.09. | 25.09. | 1.-25.9. | 9: 25
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
1 | 501 | V-011038/19 | Česká Třebová vjezdová skupina: 101,102 bez TV, 101,102,104 jen TV, kolej č. 101 od námezníku v.č. 108 po ZV 129 kolej č. 102 od námezníku v.č. 133 po námezník v.č.113 Zádulka odb. - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV, |  | T+S |  |  | L |  |  | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic a betonových pražců, zřízení BK, svařování, ASP | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30
2 | 501 | V-011042/19 | Česká Třebová: 231,232,233 bez TV, 231-234 jen TV, výh.: 250 -257, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Výměna kolejnic a betonových pražců, zřízení BK, svařování. Výměna výhybek za poměrové. ASP, odvodnění. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 40d | 22.09. | 31.10. | 22.9.-31.10. | 9: 9; 10: 31
3 | 501 | V-011095/19 | Česká Třebová: 21.,23. bez TV, 19.,21.,23.,25. jen TV, od námezníku v.č.426 A po námezník v.č.465 |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 60 | 50 | 0 |  | Souvislá výměna kolejového roštu, zřízení BK, GPK , odvodnění. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 15d | 01.06. | 15.06. | 1.-15.6. | 6: 15
4 | 501 | V-026819/20 | Ústí nad Orlicí - Bezpráví: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | X |  | X |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 60 | 100 | 20 |  | BC Ústí - Brandýs, původní stopa sanační stroj | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 35d | 12.04. | 16.05. | 12.4.-16.5. | 4: 19; 5: 16
5 | 501 | V-026816/20 | Bezpráví - Ústí nad Orlicí: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | X | X | X |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 60 | 100 | 20 |  | BC Ústí - Brandýs, původní stopa sanační stroj | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 35d | 01.02. | 07.03. | 1.2.-7.3. | 2: 28; 3: 7
6 | 501 | V-026820/20 | Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | X | X | X |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 60 | 100 | 20 |  | BC Ústí - Brandýs, původní stopa sanační stroj | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 35d | 17.05. | 20.06. | 17.5.-20.6. | 5: 15; 6: 20
7 | 501 | V-026818/20 | Brandýs nad Orlicí - Bezpráví: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | X | X | X |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 60 | 100 | 20 |  | BC Ústí - Brandýs, původní stopa sanační stroj | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 35d | 08.03. | 11.04. | 8.3.-11.4. | 3: 24; 4: 11
8 | 501 | V-020001/20 | Pardubice hlavní nádraží: 16 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 286d | 01.01. | 13.10. | 1.1.-13.10. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 13
9 | 501 | V-020680/20 | Pardubice hlavní nádraží: zřízení SK 17,19,21 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | D | 24 | 03.04. | 03.04. | 3.4. | bar: 4
10 | 501 | V-020677/20 | Pardubice hlavní nádraží: areál SEE/STO |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 30d | 18.10. | 16.11. | 18.10.-16.11. | 10: 14; 11: 16
11 | 501 | V-020679/20 | Pardubice hlavní nádraží: zřízení SK 13a,13,13b,15 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | D | 24 | 16.07. | 16.07. | 16.7. | bar: 7
12 | 501 | V-020678/20 | Pardubice hlavní nádraží: 25 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice definitivní demontáž | HKR 7 | 4 | I | § | D | 24 | 03.03. | 03.03. | 3.3. | bar: 1 to 12
13 | 501 | V-020025/20 | Pardubice hlavní nádraží: spojka 91 - 94X |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice přepnutí TZZ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 3d | 27.07. | 29.07. | 27.-29.7. | 7: 3
14 | 501 | V-020011/20 | Pardubice hlavní nádraží: 1,1a,3,5,9,11,19a + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 30 | 100 |  | Modernizace Pardubice rekonstrukce nástupiště 4 | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 90d | 03.04. | 01.07. | 3.4.-1.7. | 4: 28; 5: 31; 6: 30; 7: 1
15 | 501 | V-020003/20 | Pardubice hlavní nádraží: kolej. napojení depa, koleje 201-206 + TV |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice rekonstrukce zhlaví | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 15d | 19.03. | 02.04. | 19.3.-2.4. | 3: 13; 4: 2
16 | 501 | V-020676/20 | Pardubice hlavní nádraží: 7 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice rekonstrukce zhlaví | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 105d | 03.04. | 16.07. | 3.4.-16.7. | 4: 28; 5: 31; 6: 30; 7: 16
17 | 501 | V-020017/20 | Pardubice hlavní nádraží: 17,19a,21,23 + TV, kusé směr Přelouč |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice rekonstrukce zhlaví | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 15d | 02.07. | 16.07. | 2.-16.7. | 7: 15
18 | 501 | V-020021/20 | Pardubice hlavní nádraží: lichá + TV, přeloučské zhlaví mimo výhybku 94 kusé směr Přelouč |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 30 | 100 |  | Modernizace Pardubice rekonstrukce zhlaví | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 10d | 17.07. | 26.07. | 17.-26.7. | 7: 10
19 | 501 | V-020028/20 | Pardubice hlavní nádraží: 8 + TV, kusá směr Pardubice-Rosice n. L. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice rekonstrukce zhlaví | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 25d | 08.10. | 01.11. | 8.10.-1.11. | 10: 24; 11: 1
20 | 501 | V-020029/20 | Pardubice hlavní nádraží: 6 + TV, kusá směr Pardubice-Rosice nad L. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice rekonstrukce zhlaví | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 15d | 18.10. | 01.11. | 18.10.-1.11. | 10: 14; 11: 1
21 | 501 | V-020030/20 | Pardubice hlavní nádraží: 14,16 + TV, Pardubice hlavní nádraží: 10,12 + TV, kusé směr Pardubice-Rosice n. L. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice rekonstrukce zhlaví | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 50d | 18.10. | 06.12. | 18.10.-6.12. | 10: 14; 11: 30; 12: 6
22 | 501 | V-020027/20 | Pardubice hlavní nádraží: 2,2a,4,6a + TV, SK: 6,8 + TV kusé směr Přelouč |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 30 | 100 |  | Modernizace Pardubice rekonstrukce zhlaví a nástupiště 3 | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 80d | 30.07. | 17.10. | 30.7.-17.10. | 7: 2; 8: 31; 9: 30; 10: 17
23 | 501 | V-020004/20 | Pardubice hlavní nádraží: 3,11 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | od 19:00 do 19:00 | Modernizace Pardubice vkládání NK lávky pro pěší | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 3d | 31.03. | 02.04. | 31.3.-2.4. | 3: 1; 4: 2
24 | 501 | V-019999/20 | Pardubice hlavní nádraží: 23 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | pokr. z 2022 | Modernizace Pardubice rekonstrukce zhlaví | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 92d | 01.01. | 02.04. | 1.1.-2.4. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 2
25 | 501 | V-011068/19 | Pardubice hlavní nádraží: 330-334 bez TV, Pardubice hlavní nádraží: výh.: 49ab, kolejově od námezníku v.č. 49a po námezník v.č. 63 a přes kříženi po ZV 302 Pardubice hlavní nádraží: kolejově od ZV 303 přes kříženi po ZV 65 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | omezuje vlečku ENTERIA V souběhu s etapami uzlu Pce | Výměna kolejového roštu staničních kolejí a výhybek, čištění ŠL, zřízení BK, redukce kolejiště | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 12d | 20.02. | 03.03. | 20.2.-3.3. | 2: 9; 3: 3
26 | 501 | V-020655/20 | Pardubice hlavní nádraží: posledních 25 m hrany nástupiště 2 u SK 10 konec nástupiště směr Přelouč |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | pokr. z 2022 | Modernizace Pardubice stavební postup - nesplnění normové vzdálenosti nástupiště vůči SK 10 | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 290d | 01.01. | 17.10. | 1.1.-17.10. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 17
27 | 501 | V-020026/20 | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč: 2 + TV, zhlaví TK 2 směr Přelouč + TV |  | T |  |  |  | P | X | X |  |  |  | X |  | X | 10 | 15 | 90 | 100 | 15 |  | Modernizace Pardubice rekonstrukce zhlaví | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 15d | 30.07. | 13.08. | 30.7.-13.8. | 7: 2; 8: 13
28 | 501 | V-005428/19 | Velim: 1.,3. + TV, |  | S | X | [11 empty] | 5 | 5 | 10 | 20 | 90 | 2 SK, 200 m, 50 km/h. | Rekonstrukce nástupiště v ŽST Velim | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 60d | 17.03. | 15.05. | 17.3.-15.5. | 3: 15; 4: 30; 5: 15
29 | 501 | V-005358/20 | Český Brod: 2. jen TV, 4. + TV, Český Brod: záhl. a zhl. 2. traťové koleje ze směru Úvaly. |  | S |  |  | N | P | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 20 | nestabilní svah celá opravná práce od 6.3.2023 do 12.6.2023 - viz HMG | výkop a betonáž TP - zakládaní mikropilotů | PHA 13 | 4 | OS | § | Ne | 25d | 06.03. | 30.03. | 6.-30.3. | 3: 25
30 | 501 | V-005360/20 | Český Brod: 1. jen TV, 3. + TV, Český Brod: záhl. a zhl. 1. traťové koleje ze směru Úvaly. |  | S |  |  | N | P | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 20 | nestabilní svah celá opravná práce od 6.3.2023 do 12.6.2023 - viz HMG | výkop a betonáž TP - zakládaní mikropilotů | PHA 13 | 4 | OS | § | Ne | 10d | 10.04. | 19.04. | 10.-19.4. | 4: 10
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
1 | 502 | V-017478/20 | Havlíčkův Brod - Humpolec: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba infrastruktury | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 12.07. | 31.07. | 12.-31.7. | 7: 20
2 | 502 | V-022370/20 | Čáslav: 1. bez TV, lichá jen TV, výh.: 1,4,6,8,10, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun z r.2021 etapizace | Výměna výhybkových součástí, výměna pražců, čištění a doplnění štěrkového lože, svařování, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 3 | O | § | Ne | 15d | 01.07. | 15.07. | 1.-15.7. | 7: 15
3 | 502 | V-023352/19 | Nymburk seřaďovací nádraží: výh.: 244,245,246,247,256,257,261, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 | etapizace | Výměna štěrkového lože, výměna pražců, výměnavýhybkových dílů, oprava GPK. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 25d | 17.07. | 10.08. | 17.7.-10.8. | 7: 15; 8: 10
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
1 | 504 | V-019431/18 | Krupka-Bohosudov - Chabařovice: 1. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | 1 TK, 1720 m, 50 km/h. nelze na vlečku Chabařovice st.n. | Provizorní přeložka pro rekonstrukci mostu v km 13,697, dočasné propojení koleje č.1 a vlečky Bohosudov - Chabařovice včetně TV. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 10d | 02.02. | 11.02. | 2.-11.2. | 2: 10
2 | 504 | V-019467/18 | Chabařovice - Krupka-Bohosudov: 2. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | 1 TK, 1720 m, 50 km/h. | Rekonstrukce koleje, TV, mostů v km 13,484 a 13,697, aktivace TZZ. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 180d | 12.02. | 10.08. | 12.2.-10.8. | 2: 17; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 10
3 | 504 | V-019468/18 | Krupka-Bohosudov: 2. + TV, ve skutečnosti Bohosudov 2.SK+TV |  | S | X | [11 empty] | 3 | 3 | 6 | 60 | 80 | 1 SK, 1511 m, 50 km/h. | Rekonstrukce koleje, TV, mostu v km 12,467, přejezdu v km 13,241, výstavba nástupiště, aktivace SZZ v sudé skupině. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 82d | 11.08. | 31.10. | 11.8.-31.10. | 8: 21; 9: 30; 10: 31
4 | 504 | V-021221/20 | Krupka-Bohosudov - Chabařovice: 1. + TV, Krupka-Bohosudov: 1.,3a,3b + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 |  | Napojení SK1 do V1, realizace propustku v km 12,326 + 12,860. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 10d | 01.11. | 10.11. | 1.-10.11. | 11: 10
5 | 504 | V-019471/18 | Krupka-Bohosudov: lichá + TV, ve skutečnosti Bohosudov lichá+TV Krupka-Bohosudov - Chabařovice: 1. + TV, ve skutečnosti Bohosudov - Chabařovice 1.TK+TV |  | T+S | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 35 | 2 TK, 1720 m, 50 km/h. 1.-10.11. nelze na vlečku Chabařovice st.n. | Rekonstrukce koleje, TV, rušení provizorního propojení kolem mostu v km 13,697. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 39d | 01.11. | 09.12. | 1.11.-9.12. | 11: 30; 12: 9
6 | 504 | V-014506/20 | Odb Chomutov město - Kyjice: 1. + TV, Úsek odb.Chomutov město - prov. odb. Vrskmaň |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | PJ 50km/h = 1500m | Dočasná přeložka koleje č. 1 v odbočce Dolní Rybník, vložení mostního provizoria (podchod Otvice). | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 60d | 25.01. | 25.03. | 25.1.-25.3. | 1: 7; 2: 28; 3: 25
7 | 504 | V-009564/19 | Odb Chomutov město - Dolní Rybník odb.: 2. + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 6 | 5 | 50 | 60 |  | Osazení nosné konstrukce lávky pro pěší v km 61,700. | UNL 11 | 8 | I | § | N | 5x5h | 21.03. | 26.03. | 21.-26.3. | 3: 5
8 | 504 | V-014520/20 | Kyjice - Odb Chomutov město: 2. + TV, Úsek prov. odb. Vrskmaň - Dolní Rybník odb + Dolní Rybník odb - Odb. Chomutov město |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | Průjezd odb. Dolní Rybník - Jirkov zachován PJ 50km/h = 3500m | Rekonstrukce TK2. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 140d | 26.03. | 12.08. | 26.3.-12.8. | 3: 6; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 12
9 | 504 | V-014751/20 | Dolní Rybník odb. - Jirkov: traťová bez TV, Jirkov: celá bez TV, Dolní Rybník odb.: 2 + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce sudé části odbočky Dolní Rybník, úprava dopravny nz.Jirkov na žst. Jirkov. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 10d | 03.08. | 12.08. | 3.-12.8. | 8: 10
10 | 504 | V-014752/20 | Kyjice - Odb Chomutov město: 1. + TV, Úsek prov. odb. Vrskmaň - Odb. Chomutov město |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | PJ 50km/h = 3500m | Rekonstrukce TK1. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 110d | 13.08. | 30.11. | 13.8.-30.11. | 8: 19; 9: 30; 10: 31; 11: 30
11 | 504 | V-014754/20 | Kyjice - Dolní Rybník odb.: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | PJ 50km/h = 500m Jednokolejný provoz až do odb. Chomutov město | Demontáž sudé části prov. odb. Vrskmaň. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 10d | 01.12. | 10.12. | 1.-10.12. | 12: 10
12 | 504 | V-014755/20 | Dolní Rybník odb. - Kyjice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | PJ 50km/h = 500m | Demontáž liché části prov. odb. Vrskmaň. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 10d | 11.12. | 20.12. | 11.-20.12. | 12: 10
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
1 | 505 | V-020125/20 | Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem: 2,1 + TV, Pardubice-Rosice nad Labem: záhl. a zhl. pardubicko - medlešické + TV. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | od 2.11. možno obsluhovat vlečku V4439 | Par.Rosice - Stéblová 3 napojení nového labského mostu + SZZ, rekonstrukce pardubického zhlaví | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 50d | 14.10. | 02.12. | 14.10.-2.12. | 10: 18; 11: 30; 12: 2
2 | 505 | V-020502/20 | Pardubice-Rosice nad Labem: 1 + TV, kusá od Pardubic hl. n. / Medlešic Pardubice-Rosice nad Labem: záhl. a zhl. stéblovské. vlečky V4436 a V4437 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Rosice - Stéblová, zdvoukolej. rekonstrukce stéblovského zhlaví | HKR 7 | 4 | I |  | Ne | 4d | 11.04. | 14.04. | 11.-14.4. | 4: 4
3 | 505 | V-020123/20 | Pardubice-Rosice nad Labem: vlečka 4439 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Par.Rosice - Stéblová 3 | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 19d | 14.10. | 01.11. | 14.10.-1.11. | 10: 18; 11: 1
4 | 505 | V-020139/20 | Pardubice-Rosice nad Labem: výh.: spojka 21 - 23 + TV, vlečky V4436 a V4437 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Par.Rosice - Stéblová 3 náhrada dočasného kolejového pole výhybkou 22 | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 2d | 20.05. | 21.05. | 20.-21.5. | 5: 2
5 | 505 | V-020134/20 | Pardubice-Rosice nad Labem: 11,13 bez TV, SK: 3,5,7 + TV kusé od Pardubic hl. n. / Medlešic |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Par.Rosice - Stéblová 3 rekonstrukce stéblovského zhlaví | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 39d | 06.04. | 14.05. | 6.4.-14.5. | 4: 25; 5: 14
6 | 505 | V-020136/20 | Pardubice-Rosice nad Labem: zhl. stéblovské + TV. vlečky V4436, V4437 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Par.Rosice - Stéblová 3 rekonstrukce stéblovského zhlaví | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 2d | 13.05. | 14.05. | 13.-14.5. | 5: 2
7 | 505 | V-020532/20 | Pardubice-Rosice nad Labem: výh. 23,26 a 28 uzamčeny do přímého směru |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Par.Rosice - Stéblová 3 rekonstrukce stéblovského zhlaví | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 37d | 06.04. | 12.05. | 6.4.-12.5. | 4: 25; 5: 12
8 | 505 | V-020533/20 | Pardubice-Rosice nad Labem: 1 + TV, kusá od Pardubic hl. n. / Medlešic |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Par.Rosice - Stéblová 3 rekonstrukce stéblovského zhlaví | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 53d | 13.05. | 04.07. | 13.5.-4.7. | 5: 19; 6: 30; 7: 4
9 | 505 | V-020137/20 | Pardubice-Rosice nad Labem: 11 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | SK 11 kusá od Pardubic hl. n. / Medlešic | Par.Rosice - Stéblová 3 rekonstrukce stéblovského zhlaví | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 51d | 15.05. | 04.07. | 15.5.-4.7. | 5: 17; 6: 30; 7: 4
10 | 505 | V-020141/20 | Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová: traťová + TV, stávající Pardubice-Rosice nad Labem: 2,9 + TV, kusé od Pardubic hl. n. / Medlešic Stéblová: 2,4 + TV, kusé od Opatovic n. L. Stéblová: záhl. a zhl. rosické + TV. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Par.Rosice - Stéblová 3 rekonstrukce mezistaničního úseku + rosického zhlaví | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 90d | 06.04. | 04.07. | 6.4.-4.7. | 4: 25; 5: 31; 6: 30; 7: 4
11 | 505 | V-020142/20 | Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 20 |  | Par.Rosice - Stéblová 3 rekonstrukce mezistaničního úseku | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 105d | 05.07. | 17.10. | 5.7.-17.10. | 7: 27; 8: 31; 9: 30; 10: 17
12 | 505 | V-020147/20 | Stéblová: 1 + TV, |  | S | [12 empty] | 15 | 15 | 15 | 25 | 0 |  | Par.Rosice - Stéblová 3 práce na napojení nové TK 1 a trakci | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 51d | 15.05. | 04.07. | 15.5.-4.7. | 5: 17; 6: 30; 7: 4
13 | 505 | V-020534/20 | Stéblová: 1 + TV, kusá od Opatovic n. L. | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 15 | 15 | 15 | 50 | 0 |  | Par.Rosice - Stéblová 3 rekonstrukce mezistaničního úseku + rosického zhlaví | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 39d | 06.04. | 14.05. | 6.4.-14.5. | 4: 25; 5: 14
14 | 505 | V-020149/20 | Stéblová - Opatovice nad Labem-Pohřebačka: 2,1 + TV, | X | T |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | Par.Rosice - Stéblová 3 práce na TV | HKR 7 | 4 | I | § | N | 4 | 03.07. | 04.07. | 3.-4.7. | bar: 1 to 12
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
1 | 506 | V-010452/18 | Meziměstí: 1,3,3a,5,5a,7 bez TV, výh.: 9,11ab,13ab,14,15,17,19,22, |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 | možný vjezd přes kol.č.92 Přesun z roku 2021 | Oprava výhybek a části kolejí | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 17d | 05.09. | 21.09. | 5.-21.9. | 9: 17
2 | 506 | V-011266/19 | Meziměstí - Broumov: traťová bez TV, Broumov: 1,2 bez TV, výh.: 1,2,3,4, záhl. a zhl. meziměstské. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Přesun z r.2021 | Oprava výh.č. 1, 2, 3, 4; nástupiště, SVP, SVK, výměna ŠL, GPK, BK, oprava mostu v km 6,229. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 14d | 01.09. | 14.09. | 1.-14.9. | 9: 14
3 | 506 | V-013511/19 | Broumov: 3,5 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | změna vjezdových kolejí Přesun z r.2021 | Oprava kolejí. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 13d | 14.09. | 26.09. | 14.-26.9. | 9: 13
507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče
1 | 507 | V-017479/20 | Havlíčkův Brod - Rozsochatec: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba infrastruktury | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 10d | 03.07. | 12.07. | 3.-12.7. | 7: 10
2 | 507 | V-025246/19 | Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | zvětšení otvoru - přesun z roku 2021 | Rekonstrukce mostu km 42,794 | HKR 7 | 3 | I | § | Ne | 90d | 15.07. | 12.10. | 15.7.-12.10. | 7: 17; 8: 31; 9: 30; 10: 12
3 | 507 | V-024171/19 | Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče: traťová bez TV, Hlinsko v Čechách: záhl. směr Žďárec u Skutče Žďárec u Skutče: záhl. směr Hlinsko v Čechách | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu s opravou mostu Holetín | Výměna pražců, výměna kolejnic, úprava GPK, zřízení a oprava odvodnění, svařování, odstranění nežádoucí vegetace,úprava zemníh svahů | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 50d | 24.08. | 12.10. | 24.8.-12.10. | 8: 8; 9: 30; 10: 12
4 | 507 | V-020133/20 | Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | současně s VR 505 | Par.Rosice - Stéblová 3 napojení nového labského mostu + SZZ | HKR 7 | 3 | I | § | Ne | 50d | 14.10. | 02.12. | 14.10.-2.12. | 10: 18; 11: 30; 12: 2
508 - Jaroměř - Liberec
1 | 508 | V-021976/19 | Železný Brod: výh.: 11,12,13,14, záhl. a zhl. TK směr Malá Skála. Železný Brod - Malá Skála: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava výhybek č. 11,12,13,14; výměna kolejového lože; oprava železničního spodku včetně odvodnění; zřízení BK. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 05.07. | 24.07. | 5.-24.7. | 7: 20
509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Kamienna Góra; Královec - Žacléř
1 | 509 | V-024342/19 | Jaroměř - Česká Skalice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | mimo VR 510 | Oprava propustků v km 2,810 a km 11,054 ( zesílení) a mostů v km 6,143; km 6,835 - oprava nosné desky, izolace, sanace SS, strojní čištění | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 20d | 02.05. | 21.05. | 2.-21.5. | 5: 20
2 | 509 | V-023591/19 | Malé Svatoňovice - Trutnov-Poříčí: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | Přesun z r.2022 | Oprava železničního svršku a spodku v km 35,832 - 37,400, SČ, sanace, BK. | HKR 6 | 4 | O | § | D | 2x10h | 10.04. | 11.04. | 10.-11.4. | 4: 2
3 | 509 | V-023590/19 | Malé Svatoňovice - Trutnov-Poříčí: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Přesun z r.2022 | Oprava železničního svršku a spodku v km 35,832 - 37,400, SČ, sanace, BK. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 10d | 12.04. | 21.04. | 12.-21.4. | 4: 10
4 | 509 | V-010467/18 | Trutnov-Poříčí - Královec: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SMT+ST; zvětšení rozsahu prací a délky Zvětšení počtu výluk + přesun z r.2021 a 2022 | Oprava železničního svršku km 55,500 - 57,050 - SČ, SVK, SVP, ASP, PUŠL, BK. oprava mostu km 49,588, mostnice, GPK. Oprava přejezdu km 57,042 | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 28d | 10.10. | 06.11. | 10.10.-6.11. | 10: 22; 11: 6
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí
1 | 510 | V-008219/19 | Nová Paka - Lázně Bělohrad: zab. zař.: PZS v km 66,788; v km 67,044; v km 67,419. |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 15 | 100 | 100 | přenosné přejezdníky; odloženo do 2023 | Oprava PZS. | HKR 6 | 7 | OS | § | Ne | 9d | 02.10. | 10.10. |  | 10: 9
2 | 510 | V-008223/19 | Smidary: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Oprava zab. zař. v žst. Smidary | HKR 6 | 4 | O |  | Ne | 10d | 22.05. | 31.05. |  | 5: 10
512 - Hanušovice - Dolní Lipka; Miedzylesie - Lichkov; Štíty - Ústí nad Orlicí
1 | 512 | V-017518/20 | Hanušovice - Červený Potok: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava nosné konstrukce mostu, výměna mostnic mostu v km 75,854 a opravné práce | OLC 2 | 9 | O | § | Ne | 35d | 01.05. | 04.06. | 1.5.-4.6. | 5: 31; 6: 4
2 | 512 | V-019225/20 | Králíky zastávka - Červená Voda: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Propustky v km 3,992; km 4,054 a km 4,351 - přestavba. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 10d | 26.04. | 05.05. | 26.4.-5.5. | 4: 5; 5: 5
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
1 | 513 | V-019229/20 | Častolovice - Solnice: traťová bez TV, |  | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v době dovolené Škoda-auto | Propustky km 11,295 a km 11,482 - přestavba | HKR 6 | 4 | OS | § | Ne | 10d | 17.07. | 26.07. |  | 7: 10
515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
1 | 515 | V-023071/20 | Kolín - Ratboř: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SMT+ST | Oprava mostu v km 6,599 - kamenná půlkruhová klemba přes vodní tok a volný terén o sedmi otvorech(památkově chráněná). Délka mostu 109,70m; šířka mostu 4,70m; výška mostu 30,7m. Sanace nosné konstrukce a spodní stavby, obnova SVI, rozšíření VMP. | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 55d | 01.07. | 24.08. | 1.7.-24.8. | 7: 31; 8: 24
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař
1 | 519 | V-023164/20 | Čerčany: 4.,5.,7.,9. bez TV, |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X | X | X | 15 | 15 | 60 | 60 | 30 | Etapizace. | TSO staničních kolejí. | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 60d | 01.09. | 30.10. | 1.9.-30.10. | 9: 30; 10: 30
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
1 | 521 | V-020679/19 | Praha-Smíchov: 1,2,2a,4 + TV, a SK 2at+TV; SK 1 kolejově do km cca 0,6 |  | S | X | [11 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 70 | 1,2 SK, 1400 m, 50 km/h. SK 1 kusá od P.-Radotína/Prokopského údolí | Rekonstrukce kolejiště, TV, výstavba podchodů (2x), ostrovního nástupiště | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 116d | 03.01. | 28.04. | 3.1.-28.4. | 1: 29; 2: 28; 3: 31; 4: 28
2 | 521 | V-012632/20 | Karlštejn - Beroun: 2 + TV, Odbočka Lom - Beroun |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 20 | 10 | 120 | 100 | 15 | PJ = 50 km/h - 3500 m | Demontáž žel. svršku, přestavba mostních objektů, práce na novém TV, montáž návěstidel definitivního TZZ, rekonstrukce opěrné zdi v km 35,438. | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 70d | 07.03. | 15.05. | 7.3.-15.5. | 3: 25; 4: 30; 5: 15
3 | 521 | V-012634/20 | Beroun - Karlštejn: 1 + TV, Beroun - Odbočka Lom |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 20 | 10 | 120 | 100 | 15 | PJ = 50 km/h - 3500 m | Demontáž žel. svršku, přestavba mostních objektů, práce na novém TV, montáž návěstidel definitivního TZZ, rekonstrukce opěrné zdi v km 35,438, uložení nové nosné konstrukce. | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 70d | 16.05. | 24.07. | 16.5.-24.7. | 5: 16; 6: 30; 7: 24
4 | 521 | V-012644/20 | Karlštejn - Beroun: 2 + TV, Karlštejn - Odbočka Lom |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 20 | 10 | 120 | 100 | 15 | PJ = 50 km/h - 4000 m | Demontáž žel. svršku, přestavba mostních objektů, práce na novém TV, montáž návěstidel definitivního TZZ, rekonstrukce přejezdů | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 70d | 25.07. | 02.10. | 25.7.-2.10. | 7: 7; 8: 31; 9: 30; 10: 2
5 | 521 | V-012651/20 | Beroun - Karlštejn: 1 + TV, Odbočka Lom - Karlštejn |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 20 | 10 | 120 | 100 | 15 | PJ = 50 km/h - 4000 m | Demontáž žel. svršku, přestavba mostních objektů, práce na novém TV, montáž návěstidel definitivního TZZ, rekonstrukce přejezdů | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 70d | 03.10. | 11.12. | 3.10.-11.12. | 10: 29; 11: 30; 12: 11
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
1 | 522 | V-020640/20 | Rakovník - Kralovice u Rakovníka: traťová bez TV, včetně dopravny Lubná a Čistá | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO kolejí a nástupišť. | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 42d | 03.07. | 13.08. | 3.7.-13.8. | 7: 29; 8: 13
523 - Dobříš - Odb Skochovice; Čerčany - Praha-Vršovice
1 | 523 | V-023165/20 | Čerčany: záhl. týnecké Čerčany - Pecerady: traťová bez TV, Pecerady: celá bez TV, Pecerady - Týnec nad Sázavou: traťová bez TV, Týnec nad Sázavou: záhl. čerčanské | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 1,267 - vložení nové NK a ŠL na upravenou spodní stavbu, oprava mostu v km 1,552 - vložení nové železobetonové trouby ve stávající ose. | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 35d | 10.04. | 14.05. | 10.4.-14.5. | 4: 21; 5: 14
2 | 523 | V-023190/20 | Praha-Braník: celá bez TV, Praha-Braník - Praha-Modřany: traťová bez TV, Praha-Modřany: záhl. branické | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Sanace nosné konstrukce a spodní stavby, obnova SVI a PKO. | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 40d | 18.09. | 27.10. | 18.9.-27.10. | 9: 13; 10: 27
524 - Milovice - Praha-Vysočany
1 | 524 | V-023026/20 | Čelákovice: záhl. mochovské traťové koleje Čelákovice - Mochov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | VR 532 | Realizace přeložky Mochovské tratě | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 295d | 12.03. | 31.12. | 12.3.-31.12. |  |  | 20 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
2 | 524 | V-023452/18 | Mstětice: 8.,10. jen TV, 6. + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | nelze na vlečku ČEPRO, následně 6.SK kusá od Prahy | Provizorní přepojení vlečky ČEPRO, demontáž TV 6.SK | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 15d | 01.03. | 15.03. | 1.-15.3. | 3: 15
3 | 524 | V-023485/18 | Mstětice: 1. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 50 | 100 | liché vlaky po 3.SK k provizornímu nástupišti | Výstavba nadjezdu v km 13,386 - provizorní podpěra umístěná v kolejišti | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 180d | 01.05. | 27.10. | 1.5.-27.10. | 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 27
4 | 524 | V-023456/18 | Mstětice: 2. bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | provoz po 3. a 4.SK k provizorním nástupištím | Pažení podchodu v km 13,670 | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 30d | 27.09. | 26.10. | 27.9.-26.10. | 9: 4; 10: 26
5 | 524 | V-023488/18 | Čelákovice - Mstětice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 100 | 25 | (o 16 dnů dříve proti DSP), podmínečné | Vložení výhybek odb. Záluží | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 10d | 11.10. | 20.10. | 11.-20.10. | 10: 10
6 | 524 | V-022308/19 | Mstětice - Čelákovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 100 | 25 | (o 14 dnů dříve proti DSP), podmínečné | Vložení výhybek odb. Záluží | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 10d | 24.10. | 02.11. | 24.10.-2.11. | 10: 8; 11: 2
7 | 524 | V-020990/20 | Praha-Horní Počernice - Skály odb.: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 100 | 20 |  | Komplexní rekonstrukce traťového úseku, rekonstrukce mostu a propůstků | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 97d | 01.03. | 05.06. | 1.3.-5.6. | 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 5
8 | 524 | V-020765/19 | Skály odb. - Praha-Horní Počernice: 1. + TV, |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 100 | 20 | 2 TK, 300 m, 50 km/h. | Komplexní rekonstrukce traťového úseku, rekonstrukce mostu a propustků | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 97d | 18.06. | 22.09. | 18.6.-22.9. | 6: 13; 7: 31; 8: 31; 9: 22
525 - 525/526 Pražské spojky
1 | 525 | V-019847/18 | Praha-Smíchov: 16,16a,16b,18,18b,318-328 bez TV, 12b,12c,14,14a,14b + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 10 | 100 |  | Uvolnění prostoru pro zařízení staveniště a výstavbu podchodů | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
526 - 525/526 Pražské spojky
1 | 526 | V-026618/20 | Praha Masarykovo nádraží: 311,313,315,7 + TV, |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | 10 | 0 | 0 | 15 | 90 |  | Uvolnění prostoru stavby, výstavba nových nástupišť č.4,5,6; výstavba nových kolejí č.7,8,9 | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
2 | 526 | V-026624/20 | Praha Masarykovo nádraží: 101,103,103a,201,309 + TV, |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | 15 | 0 | 0 | 40 | 80 |  | Výstavba nových kolejí č. 101,103,105,201,309a,311b včetně výhybek č.101,105,110,112,115,116,12 | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 68d | 07.07. | 12.09. | 7.7.-12.9. | 7: 25; 8: 31; 9: 12
3 | 526 | V-026664/20 | Praha Masarykovo nádraží: 94,102,104,106,108,120,202 + TV, |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | 15 | 0 | 0 | 40 | 80 |  | Výstavba nových kolejí č.102,104,106,202 včetně napojení zhlaví na Negrelliho viadukt | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 50d | 04.10. | 22.11. | 4.10.-22.11. | 10: 28; 11: 22
4 | 526 | V-026632/20 | Praha Masarykovo nádraží: 6 + TV, |  | S | [18 empty] | Provizorní stav mezi stavebními postupy | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 39d | 23.11. | 31.12. | 23.11.-31.12. | 11: 8; 12: 31
5 | 526 | V-026625/20 | Praha Masarykovo nádraží: 701,702 + TV, |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 0 | 0 | 2 | 98 |  | Výstavba kabelovodu pod kolejemi 701 a 702 ve směru ŽST Praha-Bubny | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 16d | 23.11. | 08.12. | 23.11.-8.12. | 11: 8; 12: 8
6 | 526 | V-021969/19 | Praha-Bubny: 8,10,9-17 bez TV, 2,12,14,1-7 + TV, Praha-Bubny - Praha-Dejvice: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | pokračuje do 08/2024; provoz P.Bubeneč - P Mas.n. po provizorně přeložené 4.SK+TV (přes ŽST jednokolejně) | Výstavba odbavovací budovy, vč. nového kolejiště a TV, výstavba estakád (3x), zřízení zárubních zdí, výstavba zast. P.-Výstaviště | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 306d | 01.03. | 31.12. | 1.3.-31.12. |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
1 | 527 | V-022879/20 | Roztoky u Prahy - Praha-Bubeneč: 1. + TV, |  | T |  |  |  | P | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 50 |  | Výměna ojetých kolejnic včetně úpravy BK, oprava GPK, oprava nástupišť. | PHA 16 | 7 | O | § | Ne | 7d | 08.05. | 14.05. | 8.-14.5. | 5: 7
2 | 527 | V-022881/20 | Praha-Bubeneč - Roztoky u Prahy: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 50 |  | Výměna ojetých kolejnic včetně úpravy BK, oprava GPK, oprava nástupišť. | PHA 16 | 7 | O | § | Ne | 7d | 01.05. | 07.05. | 1.-7.5. | 5: 7
3 | 527 | V-022875/20 | Roztoky u Prahy - Libčice nad Vltavou: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 50 |  | Výměna ojetých kolejnic včetně úpravy BK, oprava GPK, oprava nástupišť. | PHA 16 | 7 | O | § | Ne | 7d | 15.05. | 21.05. | 15.-21.5. | 5: 7
4 | 527 | V-022876/20 | Libčice nad Vltavou - Roztoky u Prahy: 1. + TV, |  | T |  |  |  | P | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 50 |  | Výměna ojetých kolejnic včetně úpravy BK, oprava GPK, oprava nástupišť. | PHA 16 | 7 | O | § | Ne | 7d | 22.05. | 28.05. | 22.-28.5. | 5: 7
5 | 527 | V-022877/20 | Libčice nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 50 |  | Výměna ojetých kolejnic včetně úpravy BK, oprava GPK, oprava nástupišť. | PHA 16 | 7 | O | § | Ne | 7d | 29.05. | 04.06. | 29.5.-4.6. | 5: 3; 6: 4
6 | 527 | V-022878/20 | Kralupy nad Vltavou - Libčice nad Vltavou: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 50 |  | Výměna ojetých kolejnic včetně úpravy BK, oprava GPK, oprava nástupišť. | PHA 16 | 7 | O | § | Ne | 7d | 05.06. | 11.06. | 5.-11.6. | 6: 7
7 | 527 | V-010623/18 | Lovosice: 1.,3. + TV, |  | S | X |  | N | [9 empty] | 2 | 3 | 6 | 60 | 16 | 2 SK, 550 m, 50 km/h. | Rekonstrukce nástupiště a podchodu, zřízení výtahu, úprava zastřešení. | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 60d | 01.03. | 29.04. | 1.3.-29.4. | 3: 31; 4: 29
8 | 527 | V-010622/18 | Lovosice: 2.,4. + TV, |  | S | X |  | N | [9 empty] | 2 | 3 | 6 | 60 | 16 | 1 SK, 550 m, 50 km/h. | Rekonstrukce nástupiště a podchodu, zřízení výtahu, úprava zastřešení | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 75d | 30.04. | 13.07. | 30.4.-13.7. | 4: 1; 5: 31; 6: 30; 7: 13
9 | 527 | V-004960/19 | Lovosice: 10. jen TV, 6.,8. + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 2 | 0 | 2 | 30 | 90 |  | Rekonstrukce nástupiště a podchodu, zřízení výtahu, úprava zastřešení | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 46d | 30.04. | 14.06. | 30.4.-14.6. | 4: 1; 5: 31; 6: 14
10 | 527 | V-010093/19 | Děčín hlavní nádraží - Povrly: 1. + TV, |  | T | X |  |  | V |  |  | X | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 | 2. TK, 11000 m, 50 km/h. | Cyklická oprava úseku 1.koridoru - výměna kolejového roštu včetně čištění štěrkového lože, oprava žel.spodku určených úseků, oprava nástupišť a staveb žel.spodku včetně odvodnění. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 60d | 01.07. | 29.08. | 1.7.-29.8. | 7: 31; 8: 29
11 | 527 | V-010094/19 | Povrly - Děčín hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T | X |  |  | V |  |  | X | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 | 1. TK, 11000 m, 50 km/h. | Cyklická oprava úseku 1.koridoru - výměna kolejového roštu včetně čištění štěrkového lože, oprava žel.spodku určených úseků, oprava nástupišť a staveb žel.spodku včetně odvodnění. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 60d | 30.08. | 28.10. | 30.8.-28.10. | 8: 2; 9: 30; 10: 28
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
1 | 528 | V-022890/20 | Lužná u Rakovníka: sudá, lichá |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 15 | 10 | 0 | 100 | 0 | Etapizace. | TSO výhybek, staničních kolejí a nástupišť. | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 49d | 24.07. | 10.09. | 24.7.-10.9. | 7: 8; 8: 31; 9: 10
530 - Vraňany - Libochovice; Vraňany - Lužec nad Vltavou; Roudnice nad Labem - Zlonice
1 | 530 | V-020722/20 | Straškov - Zlonice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO části traťové koleje. | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 40d | 02.09. | 11.10. | 2.9.-11.10. | 9: 29; 10: 11
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Obrnice; Žatec západ - Odb Velichov; Žatec - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina, Lužná u Rakovníka – Žatec, Krupá – Kolešovice
1 | 531 | V-015160/20 | Březno u Chomutova - Chomutov: traťová bez TV, včetně celé dopravny Droužkovice | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Elektrizace traťového úseku, rekonstrukce mostních objektů, zvýšení traťové třídy na D4. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 120d | 01.08. | 28.11. | 1.8.-28.11. | 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 28
2 | 531 | V-023011/20 | Žatec: záhl. měcholupskémezi náv. Se1 a Se2 | X | S | [6 empty] | X |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostu v km 101,816, výměna ocelové nosné konstrukce o 3 polích. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 90d | 01.08. | 29.10. | 1.8.-29.10. | 8: 31; 9: 30; 10: 29
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. Hranice
1 | 534 | V-023008/20 | Želina - Kadaň předměstí: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostu v km 26,000 - zesílení ocelové nosné konstrukce o 3 polích, rekonstrukce žel. svršku v navazujících úsecích. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 120d | 31.03. | 28.07. | 31.3.-28.7. | 3: 1; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 28
536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín
1 | 536 | V-023004/20 | Loket předměstí - Loket: traťová bez TV, traťová kolej mezi Loket nz. a Loket předměstí nz. | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostu v km 14,654 - zesílení ocelové nosné konstrukce o 2 polích. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 90d | 31.03. | 28.06. | 31.3.-28.6. | 3: 1; 4: 30; 5: 31; 6: 28
537 - Praha-Vysočany - Turnov
1 | 537 | V-023003/20 | Kropáčova Vrutice - Chotětov: traťová bez TV, Chotětov - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SMT+ST přesun z roku 2022 - nesouhlas dopravců | Oprava mostuv km 56,738; sanace klenby, nové římsy, oprava a sanace propustků v km 56,738; 65,755; 66,940. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 21d | 31.07. | 20.08. | 31.7.-20.8. | 7: 1; 8: 20
2 | 537 | V-016647/20 | Loukov u Mnichova Hradiště: zab. zař.: SZZ.Oprava SZZ doplnění počítačů náprav |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Oprava SZZ doplnění počítačů náprav | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 2d | 02.10. | 03.10. | 2.-3.10. | 10: 2
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
1 | 540 | V-019085/18 | Jablonné v Podještědí: 1,2,3,4a bez TV, záhl. a zhl. rynoltické. Liberec-Horní Růžodol - Jablonné v Podještědí: traťová bez TV, Rynoltice: celá bez TV, Křižany: celá bez TV, Karlov pod Ještědem: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SK 1,2,3 v ŽST Jablonné v P. kusé od Brniště | Rekonstrukce rynoltického zhl. ŽST Jablonné v P., vč. částí SK a vnějšího nástupiště, rekonstrukce ŽST Rynoltice, rekonstrukce karlovského zhl. ŽST Křižany, rekonstrukce lib. zhl. ŽST Karlov p. J., rekonstrukce vybranných částí TK, mostů, aktivace ZZ | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 130d | 21.04. | 28.08. | 21.4.-28.8. | 4: 10; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 28
2 | 540 | V-006968/19 | Rynoltice - Křižany: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | s investicí | oprava mostů v km 121,365; km 121,855; km 123,293; km 125,856 a km 126,617 - oprava říms, izolace, | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 05.06. | 24.06. | 5.-24.6. | 6: 20
3 | 540 | V-019086/18 | Brniště - Jablonné v Podještědí: traťová bez TV, Jablonné v Podještědí: 1,2,3,4,6 bez TV, záhl. a zhl. brnišťské. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SK 1a a 3 v ŽST Jablonné v P. kusé od Rynoltic | Rekonstrukce části TK, brnišťského zhl. v ŽST Jablonné v P., vč. částí SK a vnějšího nástupiště, rekonstrukce mostů v km 113,015, km 113,630 a v km 114,165 a propustků, aktivace SZZ žst. Jablonné v P. a TZZ a PZZ | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 94d | 29.08. | 30.11. |  | 8: 3; 9: 30; 10: 31; 11: 30
4 | 540 | V-016648/20 | Brniště: zab. zař.: SZZ.Oprava návěstidel |  | S | [12 empty] | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |  | Oprava návěstidel | HKR 8 | 7 | O | § | D | 5x10h | 21.08. | 25.08. | 21.-25.8. | 8: 5
5 | 540 | V-023255/18 | Františkov nad Ploučnicí - Horní Police: zab. zař.: PZS v km 3,955; 6,480;6,858; 7,454.Oprava PZS |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 15 | 100 | 100 | přesun z roku 2021 | Oprava PZS v km 3,955; 6,480; 6,858; 7,454. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 9d | 17.07. | 25.07. | 17.-25.7. | 7: 9
6 | 540 | V-010341/19 | Františkov nad Ploučnicí - Horní Police: zab. zař.: PZS v km 8,320; 8,488; 8,712.Oprava PZS |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 15 | 100 | 100 | přesun z roku 2021 | Oprava PZS v km 8,320; 8,488; 8,712 | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 9d | 06.07. | 14.07. | 6.-14.7. | 7: 9
7 | 540 | V-019546/20 | Horní Police - Stružnice: zab. zař.: PZS v km 10,486, 12,006, 12,374. |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 15 | 100 | 100 |  | Oprava PZS v úseku Horní Police - Stružnice (PZS v km 10,486, 12,006 a 12,374) | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 10d | 02.10. | 11.10. | 2.-11.10. | 10: 10
8 | 540 | V-023657/18 | Benešov nad Ploučnicí - Horní Police: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 1,417; km 3,935; km 5,122; km 7,134; km 7,870; km 8,763; km 8,968 a km 9,166 - zesílení konstrukcí; souvislá výměna kolejnic 1050 m. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 01.04. | 20.04. | 1.-20.4. | 4: 20
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město
1 | 541 | V-006919/19 | Kamensko odb. - Rožďalovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 19,995 a km 20,151. | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 18d | 05.06. | 22.06. | 5.-22.6. | 6: 18
542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí
1 | 542 | V-020566/20 | Mšeno - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | oprava v TÚ Skalsko - Katusice - Mladá Boleslav hl.n. přesun z roku 2022 | Oprava traťové koleje, odstranění defektoskopických vad,doplnění ŠL, svařování a úprava upínací teploty BK, výměna a dotažení upevňovadel, odstranění vegetace, úprava GPK. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 40d | 01.05. | 09.06. | 1.5.-9.6. | 5: 31; 6: 9
544 - Děčín východ dolní n. - Děčín-Prostřední Žleb; (Děčín hl.n. nákl.n.) - Děčín hl.n. - Bad Schandau
1 | 544 | V-010091/19 | Děčín-Prostřední Žleb - Děčín hlavní nádraží: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 30 | PJ 50 km/h kolem pracovního místa | Cyklická oprava úseku 1.koridoru - výměna kolejového roštu včetně čištění štěrkového lože, oprava žel.spodku určených úsekú, oprava nástupišť a staveb žel.spodku včetně odvodnění. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 60d | 03.03. | 01.05. | 3.3.-1.5. | 3: 29; 4: 30; 5: 1
2 | 544 | V-010092/19 | Děčín hlavní nádraží - Děčín-Prostřední Žleb: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 30 | PJ 50 km/h kolem pracovního místa | Cyklická oprava úseku 1.koridoru - výměna kolejového roštu včetně čištění štěrkového lože, oprava žel.spodku určených úsekú, oprava nástupišť a staveb žel.spodku včetně odvodnění. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 60d | 02.05. | 30.06. | 2.5.-30.6. | 5: 30; 6: 30
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
1 | 547 | V-012552/20 | Liberec - Hrádek nad Nisou: traťová bez TV, Chrastava: celá bez TV, Hrádek nad Nisou: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou a Chrastava | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 153d | 01.06. | 31.10. | 1.6.-31.10. | 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl
1 | 548 | V-015649/20 | Smržovka - Josefův Důl: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna dřevěných pražců za ocelové pražce Y v km 1,722 - 3,010; strojní čištění, SVK, zřízení BK; opúrava výhybky a nástupiště v nz. Jiřetín pod Bukovou v km 4,305; oprava odvodnění; oprava přejezdů; | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 60d | 02.06. | 31.07. | 2.6.-31.7. | 6: 29; 7: 31
2 | 548 | V-009570/19 | Tanvald - Kořenov: traťová bez TV, Desná: celá bez TV, Dolní Polubný: celá bez TV, Kořenov: záhl. a zhl. TK směr Tanvald. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna žel.svršku včetně ozubnice v km 27,559 -34,113; výměna dřev. přažců za Y celého úseku; včetně kolejí v dopravně Desná, oprava odvodnění; oprava nástupišť v Desné a Kořenov; oprava přejezdů; oprava propustků a MK - Desenský a Polubenský tunel. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 120d | 01.06. | 28.09. | 1.6.-28.9. | 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 28
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
1 | 701 | V-017381/20 | Kardašova Řečice: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 15 | 10 | 90 | 75 | 55 |  | Celková oprava SZZ + výměna venkovních prvků. | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 12d | 06.03. | 17.03. | 6.-17.3. | 3: 12
2 | 701 | V-017384/20 | Veselí nad Lužnicí - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, Doňov: celá + TV, Kardašova Řečice: celá + TV, Velký Ratmírov: celá + TV, Jindřichův Hradec: celá + TV, Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Kamenný Malíkov výh.: celá + TV, Popelín: celá + TV, Počátky-Žirovnice: celá + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVP + SVK v km 39,150-43,000, úprava GPK strojně, doplnění KL, svařování kolejnic, kontrola TV | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 15d | 05.06. | 19.06. | 5.-19.6. | 6: 15
3 | 701 | V-017380/20 | Veselí nad Lužnicí - Kardašova Řečice: traťová + TV, Doňov: celá + TV, Kardašova Řečice: celá + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "15N" (opravné práce ST), případně možno realizovat samostatně v denních výlukách (předpoklad rozsahu 12x 10 h). | Oprava závěsů TV na šikmých otočných konzolách. | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 9d | 07.06. | 15.06. | 7.-15.6. | 6: 9
4 | 701 | V-017476/20 | Počátky-Žirovnice - Jihlava: traťová + TV, včetně mezilehlých dopraven | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba infrastruktury | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 13d | 18.05. | 30.05. | 18.-30.5. | 5: 13
5 | 701 | V-017382/20 | Kamenný Malíkov výh.: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 15 | 10 | 90 | 75 | 55 | V souběhu s výlukou "15N" (opravné práce ST - SVK, SVP BK). | Celková oprava SZZ + výměna venkovních prvků. | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 12d | 05.06. | 16.06. | 5.-16.6. | 6: 12
6 | 701 | V-017383/20 | Počátky-Žirovnice: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 15 | 10 | 90 | 75 | 55 |  | Celková oprava SZZ + výměna venkovních prvků. | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 12d | 11.09. | 22.09. | 11.-22.9. | 9: 12
7 | 701 | V-014934/20 | Kostelec u Jihlavy - Slavonice: Traťová bez TV, včetně celých dopraven Třešť, Sedlejov, Telč, Dačice a Slavonice | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Zvýšení traťové rychlosti, rekonstrukce nástupišť, nová konfigurace žst. Telč, zřízení nové dopravny Slaviboř, rekonstrukce přejezdů, vybudování DOZ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 60d | 11.03. | 09.05. | 11.3.-9.5. | 3: 21; 4: 30; 5: 9
8 | 701 | V-015112/18 | Jihlava město: 3-17 + TV, rantířovské zhlaví LKS vlečka ZZN |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 80 | 40 | do 30.6.2024 do konce GVD 2022/2023 NAD v úseku Jihlava – Jihlava město (požadavek kraje) od začátku GVD 2023/2024 do 31.12. nebude obsluha Os vlaky vlečka Ferona a nákladiště AČR bez omezení | Modernizace ŽST Jihlava město rekonstrukce kolejiště, budování podchodu | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 122d | 01.09. | 31.12. | 1.9.-31.12. | 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31
9 | 701 | V-017474/20 | Jihlava - Havlíčkův Brod: traťová + TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 8d | 10.05. | 17.05. | 10.-17.5. | 5: 8
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
1 | 702 | V-023123/20 | Božejovice - Milevsko: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce mostu v km 21,510 (hydroizolace, rozšíření volného a schůdného manipulačního prostoru) | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 60d | 15.08. | 13.10. | 15.8.-13.10. | 8: 17; 9: 30; 10: 13
2 | 702 | V-017402/20 | Milevsko: 1. bez TV, zhl. v části směr Božejovice od km 26,300 k návěstidlu S1 a směr Branice od návěstidla L1 do km 26,980 . | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 20 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | TSO koleje č.1 , SVP + SVK v km 26,300-26,980 | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 8d | 11.04. | 18.04. | 11.-18.4. | 4: 8
3 | 702 | V-025015/19 | Milevsko - Branice: traťová bez TV, Milevsko: záhl. směr Branice | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nelze otáčet soupravy přes zhlaví směr Branice. Dopravce ČD ROC ČB nedoporučuje sloučit s výlukou "8N" (Milevsko TSO SK1) - při sloučení výluk ND v úseku Božejovice - Záhoří! | Celková oprava koleje v km 27,057-29,550 - SVK, SVP, výměna upevňovadel, zřizování BK, strojní úprava parametrů GPK s doplněním ŠL, běžná údržba žel.svršku s opravou rozchodu v obloucích, svoz výzisku z tratě. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 16d | 19.04. | 04.05. | 19.4.-4.5. | 4: 12; 5: 4
4 | 702 | V-015285/20 | Červená nad Vltavou - Vlastec: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostu v km 41,791 - hlavní stavební práce při zprovoznění trati v rámci realizace přeložky a přepojování koleje do nové polohy, demontáž a snesení ocelové konstrukce původního mostu. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 108d | 15.08. | 30.11. | 15.8.-30.11. | 8: 17; 9: 30; 10: 31; 11: 30
5 | 702 | V-020207/20 | Červená nad Vltavou - Záhoří: traťová bez TV, Vlastec: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "108N" (rekonstrukce mostu v km 41,791 - investice SSZ). | TSO žel.přejezdů v km 43,688 a 45,328 s výměnou kol.roštu, těžení ŠL, svařování, strojní podbíjení, montáž nových přej. konstrukcí včetně osazení závěrných zídek, doplnění ŠL. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 7d | 06.09. | 12.09. | 6.-12.9. | 9: 7
6 | 702 | V-017397/20 | Tábor: kolejově a napěťově obvod místního nádraží pro trať Tábor - Bechyně Tábor - Bechyně: traťová + TV, Slapy: celá + TV, Malšice: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje v km 10,450-13,450 + TSO přejezdů (4x), úprava GPK, svařování s UT v BK, doplnění KL a kontrola TV. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 20d | 05.10. | 24.10. | 5.-24.10. | 10: 20
703 - Horní Cerekev - Tábor
1 | 703 | V-017404/20 | Chýnov: 1.,3 bez TV, Chýnov: záhl. a zhl. směr Tábor. Chýnov - Tábor: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "30N" (oprava mostu v km 67,750). V ŽST Chýnov k dispozici pouze SK2 s nástupištní hranou v délce 52 m. Nelze otáčet vlakové soupravy. | SVP+SVK v km 61,505-62,425 a 64,260-65,615, doplnění KL, svařování kolejnic s úpravou UT v BK, úprava GPK strojně, TSO přejezdů (5x). | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 30d | 18.07. | 16.08. | 18.7.-16.8. | 7: 14; 8: 16
2 | 703 | V-006142/20 | Chýnov - Tábor: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [10 empty] | V souběhu s výlukou "30N" (opravné práce ST). | Oprava předpjatého železobetonového mostu v km 67,750 se snesením a zpětným vložením žel. svršku, zřízení nové izolace, oprava povrchů a spodní stavby, konečná úprava GPK strojním podbitím s doplněníím a úpravou štěrkového lože. | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 30d | 18.07. | 16.08. | 18.7.-16.8. | 7: 14; 8: 16
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
1 | 704 | V-017385/20 | Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Dobřejovice odb.: traťová + TV, Dobřejovice odb.: celá + TV, Dobřejovice odb. - Chotýčany: 1.,2. + TV, Chotýčany: celá + TV, Chotýčany - Ševětín: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna def. vadných kolejnic, SČ v km 14,3-17,2 na 1. TK, doplnění KL, svařování a UT v BK, úprava GPK strojně, kontrola TV. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 15d | 19.04. | 03.05. | 19.4.-3.5. | 4: 12; 5: 3
705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
1 | 705 | V-017405/20 | České Velenice - Nové Hrady: traťová + TV, České Velenice: celá jen TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava koleje - TSO (SVK, SVP a SČ) v km 166,0-169,0, doplnění KL, úprava GPK strojně, kontrola sjízdnosti TV. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 20d | 07.09. | 26.09. | 7.-26.9. | 9: 20
2 | 705 | V-015299/20 | Nové Hrady - Jílovice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostu v km 185,819 - výměna ocelové nosné konstrukce, výměna kolej. roštu v délce 1000 bm, svařování a zřízení BK včetně ÚT, strojní úprava GPK, kontrola sjízdnosti TV. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 30d | 30.05. | 28.06. | 30.5.-28.6. | 5: 2; 6: 28
3 | 705 | V-025089/19 | České Budějovice seřaďovací nádraží: 106.,108. bez TV, 101a,101.-116. jen TV, výh.: 136XA, 138, 141, 142, 144, 145, 146, , |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 0 | 100 | Částečný souběh s výlukou "3N" (vypnutí TV v době dokončovacích prací TSO SK č.106 a 108). Umístit mimo termín výluk ÖBB - požadavek ČDC! | TSOV č.136XA,138,141,142,144,145,146+ příp.polí (bez snášení - SVP, kompletní výměna ŠL, ojedinělá výměna výh. součástí), TSO SK č. 106,108 (SVK, SVP + stroj.čištění), konečná GPK strojně, svařování, úprava UT BK, kontrola sjízdnosti TV. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 20d | 20.07. | 08.08. | 20.7.-8.8. | 7: 12; 8: 8
4 | 705 | V-025090/19 | České Budějovice seřaďovací nádraží: 102b,118.-132. jen TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 | Částečný souběh s výlukou "20N" (TSOV + TSO SK č.106., 108 v ŽST Č.Budějovice seř.n.), v období neděle až úterý. | Technologické vypnutí TV v závěru celkových prací TSO kol.č.106 a 108 (SČ, SVP, konečná GPK strojně, doplnění ŠL, zřízení drážních stezek, svoz materiálu, kontrola sjízdnost TV s případnou regulací sestavy). | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 3d | 06.08. | 08.08. | 6.-8.8. | 8: 3
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
1 | 706 | V-017389/20 | Horní Dvořiště - České Budějovice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVK + výměna podkladnic S4, úprava GPK a doplnění KL, svařování kolejnic, oprava rozchodu koleje v obloucích s výměnou upevňovadel, výměna výh. součástí, strojní podbíjení, kontrola sjízdnosti TV s běžnou údržbou. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 20d | 10.05. | 29.05. | 10.-29.5. | 5: 20
2 | 706 | V-017407/20 | Rybník - Lipno nad Vltavou: traťová + TV, Rožmberk nad Vltavou: celá + TV, Vyšší Brod klášter: celá + TV, Loučovice: celá + TV, Lipno nad Vltavou: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVK v km 13,350-14,000, 15,200-15,650 a 18,500-19,060, TSO přejezdů (5x), TSO výhybek ŽST Lipno nad Vltavou. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 20d | 02.10. | 21.10. | 2.-21.10. | 10: 20
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
1 | 707 | V-023146/20 | Strakonice - Strunkovice nad Volyňkou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostu v km 2,316 (nová železobetonová konstrukce, žel. svršek). | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30
2 | 707 | V-017409/20 | Lipka - Kubova Huť: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Celková oprava koleje - SVP + SVK v km 43,002-48,458, SČ štěrkové lože, svařování kolejnic se zřízením BK včetně ÚT, osazování kotev, strojní úprava GPK, oprava odvodnění tratě, oprava žel. přejezdů. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 40d | 02.10. | 10.11. | 2.10.-10.11. | 10: 30; 11: 10
3 | 707 | V-023140/20 | Lipka - Kubova Huť: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "30N" K.Huť - Lenora opravné práce. | Rekonstrukce mostu v km 47,811 (nová železobetonová konstrukce, žel. svršek). | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 30d | 19.04. | 18.05. | 19.4.-18.5. | 4: 12; 5: 18
4 | 707 | V-017410/20 | Kubova Huť - Lenora: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "30N" Lipka - K.Huť investice. | Celková oprava koleje - SVP + SVK v km 53,000-57,320, SČ štěrkové lože, svařování kolejnic se zřízením BK včetně ÚT, osazování kotev, strojní úprava GPK, oprava odvodnění tratě, oprava žel. přejezdů. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 30d | 19.04. | 18.05. | 19.4.-18.5. | 4: 12; 5: 18
5 | 707 | V-017415/20 | Volary: 7.,2.,101.,201.,9.,11. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | SVP a SVK na koleji č.7,2,101,201,9 a 11, úprava GPK strojně, svaření do BK. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 20d | 08.09. | 27.09. | 8.-27.9. | 9: 20
6 | 707 | V-017408/20 | Hořice na Šumavě - Kájov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "20N" (oprava mostu v km 30,131 Kájov - Č.Krumlov). ND v úseku Hořice - Č.Krumlov. | Celková oprava traťového úseku - SVP + SVK, svařování kolejnic do BK, SČ koleje, úprava GPK strojně, oprava žel. přejezdů, oprava odvodňovacího zařízení. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 60d | 21.03. | 19.05. | 21.3.-19.5. | 3: 11; 4: 30; 5: 19
7 | 707 | V-024976/19 | Kájov - Český Krumlov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "60N" (oprava úseku Hořice na Šumavě - Kájov). ND v úseku Hořice - Č.Krumlov. | Oprava ocelové mostní konstrukce v km 30,131 včetně jejího zesílení a zřízení PKO, směrová a výšková úprava GPK strojně, doplnění ŠL, běžná údržba žel.svršku, svařování, úprava dilatačních spár. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 20d | 27.04. | 16.05. | 27.4.-16.5. | 4: 4; 5: 16
8 | 707 | V-024945/19 | Křemže - Boršov nad Vltavou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V částečném souběhu s výlukou "20N" (10.5.-29.5.2023) na VR 706 v úseku H.Dvořiště - Č.Budějovice (opravné práce ST). | Oprava koleje v km 7,8-8,5 formou úplné výměny žel.svršku a odtěžením ŠL - SVK (1 400 bm - oba pasy), SVP (1 100 ks), svařování se zřízením BK včetně UT, konečná GPK strojně s doplněním ŠL, svoz výzisku. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 11d | 22.05. | 01.06. | 22.5.-1.6. | 5: 10; 6: 1
708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice
1 | 708 | V-017412/20 | Bavorov - Strunkovice nad Blanicí: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "21N" (SVP v km 20,700-23,145 vč. SVK a SČ v úseku Strunkovice - Prachatice). | SVP v km 12,915-14,070 a v km 16,000-18,300 dřevěných za betonové a SVK, úprava GPK strojně, SČ v koleji, svařování kolejnic do BK + TSO přejezdů (3x). | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 30d | 19.09. | 18.10. | 19.9.-18.10. | 9: 12; 10: 18
2 | 708 | V-017413/20 | Strunkovice nad Blanicí - Prachatice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "30N" (SVP v km 12,915-14,070 a km 16,0-18,3 vč. SVK a SČ v úseku Bavorov - Strunkovice). | SVP v km 20,700 - 23,145 dřevěných za betonové a SVK, úprava GPK strojně, SČ v koleji, svařování kolejnic do BK + TSO přejezdů (3x). | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 21d | 26.09. | 16.10. | 26.9.-16.10. | 9: 5; 10: 16
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
1 | 709 | V-017391/20 | Dívčice: sudá jen TV, výh.: 7ab,8,18,19,20,21, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | SVP ve výhybkách, výměna výhybkových součástí, svaření do BK. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 15d | 10.08. | 24.08. | 10.-24.8. | 8: 15
2 | 709 | V-017392/20 | Číčenice: lichá jen TV, výh.: 20,23,24,28,29,31,32,33, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 60 | 0 | 100 | V souběhu s výlukou "16N" (oprava koleje Číčenice - Protivín). ND v úseku Dívčice/Číčenice - Ražice. | SVP ve výhybkách (bez snášení), výměna výhybkových součástí, svaření do BK, strojní úprava GPK, doplnění štěrkového lože, kontrola sjízdnosti TV. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 16d | 23.10. | 07.11. | 23.10.-7.11. | 10: 9; 11: 7
3 | 709 | V-017393/20 | Číčenice - Protivín: traťová + TV, Protivín: záhl. směr Číčenice | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "16N" (oprava výhybek v ŽST Číčenice). ND v úseku Dívčice/Číčenice - Ražice. | Oprava žel. svršku v km 247,880-249,540 - výměna kolejnic a pražců, strojní čištění štěrkového lože, svařování, zřízení BK včetně ÚT, strojní podbíjení, doplnění štěrkového lože, kontrola sjízdnosti TV. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 16d | 23.10. | 07.11. | 23.10.-7.11. | 10: 9; 11: 7
4 | 709 | V-017394/20 | Protivín - Ražice: traťová + TV, Protivín: záhl. směr Ražice Ražice: záhl. směr Protivín | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "21N" (oprava koleje v úseku Ražice - Čejetice, 2. etapa). | Oprava žel. svršku v km 250,440-257,500 - výměna kolejnic, pražců, čištění štěrkového lože, svařování, zřízení BK včetně ÚT, strojní podbíjení, doplnění štěrkového lože a oprava nástupiště zastávka Heřmaň obec. Kontrola sjízdnosti TV. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 30d | 04.05. | 02.06. | 4.5.-2.6. | 5: 28; 6: 2
5 | 709 | V-022784/18 | Ražice - Čejetice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "30N" (oprava žel. svršku v úseku Protivín - Ražice). Konsolidační PJ 50 km/h (v délce 2000m) v km 261,500-263,500. | Oprava koleje (2.etapa) - SVK (oba pasy) + zřízení BK v km 261,500-263,500 s výměnou upevňovadel, TSO přejezdu v km 264,493 s výměnou kol.roštu, konečná úprava GPK, doplnění a úprava ŠL, běžná údržba žel.svršku, BOTV s kontrolou sjízdnosti. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 21d | 12.05. | 01.06. | 12.5.-1.6. | 5: 20; 6: 1
6 | 709 | V-023384/20 | Čejetice - Strakonice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "25N" (oprava žel.svršku v úseku Strakonice- St.Hoštice - opravné práce ST); ND v úseku Čejetice - Horažďovice před. | Celková oprava trakčního vedení v traťovém úseku Čejetice - Strakonice (1. etapa). | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 25d | 11.09. | 05.10. | 11.9.-5.10. | 9: 20; 10: 5
7 | 709 | V-017395/20 | Strakonice - Střelské Hoštice: celá + TV, Strakonice: záhl. směr Katovice Katovice: celá + TV, Střelské Hoštice: záhl. směr Katovice | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "25N" (oprava TV Čejetice - Strakonice - 1.etapa). ND v úseku Čejetice - Horažďovice před. | Oprava koleje v km 273,130-279,340 + v km 280,175-284,750 - výměna kolejnic a pražců, strojní čištění štěrkového lože, svařování se zřízením BK včetně ÚT, strojní podbíjení, doplnění štěrkového lože, údržba a kontrola sjízdnosti TV. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 25d | 11.09. | 05.10. | 11.9.-5.10. | 9: 20; 10: 5
8 | 709 | V-022087/20 | Pačejov - Horažďovice předměstí: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL, zřízení BK, BOTV | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 12d | 15.05. | 26.05. | 15.-26.5. | 5: 12
9 | 709 | V-022085/20 | Nepomuk - Plzeň-Koterov: traťová + TV, Ždírec u Plzně: celá + TV, Blovice: celá + TV, Nezvěstice: 3,1,2,4,6a,6b,8a,8,8b,8c,10 bez TV, celá jen TV, Starý Plzenec: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, čištění KL,zřízení BK, BOTV | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 12d | 17.04. | 28.04. | 17.-28.4. | 4: 12
10 | 709 | V-022086/20 | Nepomuk - Plzeň-Koterov: traťová + TV, Ždírec u Plzně: celá + TV, Blovice: celá + TV, Nezvěstice: 3,1,2,4,6a,6b,8a,8,8b,8c,10 bez TV, celá jen TV, Starý Plzenec: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, čištění KL,zřízení BK, BOTV | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 12d | 11.09. | 22.09. | 11.-22.9. | 9: 12
11 | 709 | V-021960/19 | Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1. + TV, Plzeň-Koterov: 1,3 + TV, záhl. a zhl. plzeňské + TV. |  | T+S | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | 360N 16.7.2022 - 10.7.2023 PJ 50km/h = 3800m + 800m ŽST | Snesení TK1, rekonstrukce koleje, výstavba zastávky Plzeň-Slovany u 1. TK, výstavba tunel. mostu, snesení kolejí, rekonstrukce plzeňského zhlaví, výstavba SK 3N a propojení SK 1N. | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 191d | 01.01. | 10.07. | 1.1.-10.7. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 10
12 | 709 | V-021959/19 | Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 | PJ 50km/h = 400m | zrušení provizorní přeložky | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 21d | 11.07. | 31.07. | 11.-31.7. | 7: 21
710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice
1 | 710 | V-022125/20 | Sušice - Hrádek u Sušice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL, zřízení BK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 29.05. | 16.06. | 29.5.-16.6. | 5: 3; 6: 16
2 | 710 | V-022124/20 | Kolinec - Nemilkov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL, zřízení BK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 02.10. | 16.10. | 2.-16.10. | 10: 15
3 | 710 | V-022088/20 | Běšiny - Klatovy: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostů v km 49,702 a 50,917 (PKO, výměna mostnic, sanace spodní stavby), výměna pražců a kolejnic, čištění KL, zřízení BK. | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 22d | 02.05. | 23.05. | 2.-23.5. | 5: 22
4 | 710 | V-022089/20 | Janovice nad Úhlavou výhybka č. 8 - Pocinovice: traťová bez TV, ve smyslu předpisu D1 se jedná o celou traťovou kolej mezi dopravnami Janovice nad Úhlavou - Pocinovice | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Přestavba mostu v km 3,275 a oprava mostu v km 11,271 (sanace spodní stavby, izolace). | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30
5 | 710 | V-022123/20 | Pocinovice - Kdyně: traťová bez TV, Kdyně: celá bez TV, Kdyně - Domažlice: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL, zřízení BK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 03.07. | 17.07. | 3.-17.7. | 7: 15
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
1 | 711 | V-022120/20 | Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Valcha: traťová + TV, Plzeň-Valcha: celá + TV, Plzeň-Valcha - Dobřany: traťová + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců, čištění KL, zřízení BK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 22.09. | 10.10. | 22.9.-10.10. | 9: 9; 10: 10
2 | 711 | V-022121/20 | Přeštice - Švihov u Klatov: traťová + TV, Švihov u Klatov: celá + TV, Švihov u Klatov - Klatovy: traťová + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců, čištění KL, zřízení BK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 01.06. | 19.06. | 1.-19.6. | 6: 19
3 | 711 | V-022119/20 | Nýrsko - Hamry-Hojsova Stráž: traťová bez TV, Hamry-Hojsova Stráž: celá bez TV, Hamry-Hojsova Stráž - Špičák: traťová bez TV, Špičák: celá bez TV, Špičák - Železná Ruda-Alžbětín: traťová bez TV, Železná Ruda-Alžbětín: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců, čištění KL, zřízení BK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 12d | 04.09. | 15.09. | 4.-15.9. | 9: 12
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
1 | 712 | V-022118/20 | Vejprnice - Nýřany: traťová bez TV, Nýřany: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců, čištění KL, zřízení BK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 12d | 14.04. | 25.04. | 14.-25.4. | 4: 12
2 | 712 | V-022117/20 | Nýřany - Stod: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců, čištění KL, zřízení BK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 12d | 14.04. | 25.04. | 14.-25.4. | 4: 12
3 | 712 | V-022116/20 | Stod - Holýšov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců, čištění KL, zřízení BK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 12.05. | 30.05. | 12.-30.5. | 5: 19
4 | 712 | V-022115/20 | Holýšov - Staňkov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců, čištění KL, zřízení BK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 07.08. | 25.08. | 7.-25.8. | 8: 19
5 | 712 | V-022114/20 | Blížejov - Domažlice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců, čištění KL, zřízení BK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 02.10. | 20.10. | 2.-20.10. | 10: 19
6 | 712 | V-022098/20 | Nýřany - Heřmanova Huť: traťová bez TV, Heřmanova Huť: celá bez TV, |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců, čištění KL, zřízení BK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 11.09. | 25.09. | 11.-25.9. | 9: 15
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice
1 | 714 | V-022096/20 | Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL, zřízení BK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 11.05. | 29.05. | 11.-29.5. | 5: 19
2 | 714 | V-022097/20 | Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL, zřízení BK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 02.10. | 20.10. | 2.-20.10. | 10: 19
3 | 714 | V-022091/20 | Ejpovice vj.n. CHS - Chrást u Plzně: traťová bez TV, ve smyslu předpisu D1 se jedná o celou traťovou kolej mezi dopravnami Ejpovice - Chrást u Plzně | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostů v km 5,774 a 8,447 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 25d | 13.03. | 06.04. | 13.3.-6.4. | 3: 19; 4: 6
4 | 714 | V-022092/20 | Chrást u Plzně - Stupno: traťová bez TV, Stupno: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců, odstranění DVK, oprava GPK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 20d | 17.03. | 05.04. | 17.3.-5.4. | 3: 15; 4: 5
5 | 714 | V-022093/20 | Stupno - Radnice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců, odstranění DVK, oprava GPK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 20d | 17.03. | 05.04. | 17.3.-5.4. | 3: 15; 4: 5
6 | 714 | V-022094/20 | Pňovany - Trpísty: traťová bez TV, Trpísty: celá bez TV, Trpísty - Cebiv: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců, odstranění DVK, oprava GPK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 20d | 02.08. | 21.08. | 2.-21.8. | 8: 20
7 | 714 | V-022095/20 | Cebiv - Kokašice: traťová bez TV, Kokašice: celá bez TV, Kokašice - Bezdružice: traťová bez TV, Bezdružice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců, odstranění DVK, oprava GPK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 20d | 06.09. | 25.09. | 6.-25.9. | 9: 20
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
1 | 715 | V-017420/20 | Mirovice: výh.: 1,2,3, | X | S | [6 empty] | X | [11 empty] | TSO výhybek č. 1, 2, 3, s kompletní výměnou pražců a štěrkového lože, úprava GPK strojně | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 9d | 14.06. | 22.06. | 14.-22.6. | 6: 9
2 | 715 | V-017421/20 | Vráž u Písku: celá bez TV, | X | S | [6 empty] | X | [11 empty] | TSO staničních kolejí formou celkové výměny kolejového roštu, svoření kolejnic do BK, výměna štěrkového lože, úprava GPK strojně. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 14d | 04.09. | 17.09. | 4.-17.9. | 9: 14
716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná
1 | 716 | V-017418/20 | Blatná - Sedlice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVP+SVK v km 26,200-27,700, výměna upevňovadel, úprava GPK strojně, svařování kolejnic. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 14d | 03.08. | 16.08. | 3.-16.8. | 8: 14
2 | 716 | V-017417/20 | Radomyšl - Strakonice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVP+SVK v km 43,250-43,600 výměna upevňovadel, úprava GPK strojně, svařování kolejnic. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 7d | 21.06. | 27.06. | 21.-27.6. | 6: 7
717 - Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice
1 | 717 | V-022112/20 | Domažlice odb.v.401 - Klenčí pod Čerchovem: traťová bez TV, ve smyslu předpisu D1 se jedná o celou traťovou kolej mezi dopravnami Domažlice - Klenčí p.Č. Klenčí pod Čerchovem: celá bez TV, Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL, zřízení BK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 03.04. | 21.04. | 3.-21.4. | 4: 19
2 | 717 | V-022111/20 | Poběžovice - Hostouň: traťová bez TV, Hostouň: celá bez TV, Hostouň - Bělá nad Radbuzou: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL, zřízení BK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 04.09. | 22.09. | 4.-22.9. | 9: 19
3 | 717 | V-022110/20 | Bělá nad Radbuzou - Třemešné pod Přimdou: traťová bez TV, Třemešné pod Přimdou: celá bez TV, Třemešné pod Přimdou - Stráž u Tachova: traťová bez TV, Stráž u Tachova: celá bez TV, Stráž u Tachova - Bor: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců, oprava GPK, odstranění DVK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 30d | 16.05. | 14.06. | 16.5.-14.6. | 5: 16; 6: 14
4 | 717 | V-022108/20 | Bor - Staré Sedliště: traťová bez TV, Staré Sedliště: celá bez TV, Staré Sedliště - Tachov: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců, oprava GPK, odstranění DVK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 30d | 31.07. | 29.08. | 31.7.-29.8. | 7: 1; 8: 29
5 | 717 | V-022109/20 | Staré Sedliště - Tachov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostů v km 72,637 a 72,721 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 30d | 31.07. | 29.08. | 31.7.-29.8. | 7: 1; 8: 29
6 | 717 | V-022107/20 | Poběžovice - Horšovský Týn: traťová bez TV, ve smyslu předpisu D1 se jedná o celou traťovou kolej mezi dopravnami H.Týn - Staňkov Horšovský Týn: celá bez TV, Horšovský Týn - Staňkov bývalá Odb Vránov: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic, čištění KL, zřízení BK. | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 10.07. | 28.07. | 10.-28.7. | 7: 19
7 | 717 | V-022113/20 | Svojšín - Bor: traťová bez TV, Svojšín: záhl. směr Bor | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců, oprava GPK, odstranění DVK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 20d | 26.04. | 15.05. | 26.4.-15.5. | 4: 5; 5: 15
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
1 | 719 | V-022104/20 | Třemošná u Plzně: celá bez TV, Třemošná u Plzně - Horní Bříza: traťová bez TV, Horní Bříza: celá bez TV, Horní Bříza - Kaznějov: traťová bez TV, Kaznějov: celá bez TV, Kaznějov - Plasy: traťová bez TV, Plasy: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL, zřízení BK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 20d | 21.04. | 10.05. | 21.4.-10.5. | 4: 10; 5: 10
2 | 719 | V-023117/20 | Plasy - Mladotice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna ocelových nosných konstrukcí u mostů v km 35,826 a 37,480. | PLZ 9 | 8 | I | § | Ne | 90d | 01.04. | 29.06. | 1.4.-29.6. | 4: 30; 5: 31; 6: 29
3 | 719 | V-022103/20 | Plasy: celá bez TV, Plasy - Mladotice: traťová bez TV, Mladotice: celá bez TV, Mladotice - Žihle: traťová bez TV, Žihle: celá bez TV, Žihle - Blatno u Jesenice: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL, zřízení BK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 25d | 05.06. | 29.06. | 5.-29.6. | 6: 25

## Seznam zkratek
Seznam zkratek:
| VR | Výlukové rameno
| OVDP | Omezení váhy, délky, profilu
| LNT | Lokomotivy nezávislé trakce
| NVÚ | Napěťově vyloučený úsek
| PVNJŘ | Požadavek o výlukový nákresný jízdní řád
| VNJŘ | Výlukový nákresný jízdní řád
| ND | Náhradní doprava
| ZČPT | Změna časové polohy trasy
| ODOD | Odhadovaný denní objem dopravy
| KD | Kapacita dráhy