## Data
Filtry:
Plán dočasných omezení kapacity dráhy 2020
Pol. číslo | VR | Číslo výluky | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [10 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | % vliv na ODOD | % zbývající KD | Poznámka | Důvod konání výluky | OŘ/Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Typ akce | Charakter výluky | Doba trvání | Datum |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | Zast. provozu | Vyl. koleje | Omez. rychlosti | OVDP | LNT / NVÚ | PVNJŘ/VNJŘ | Odřeknutí trasy | Odklon | ND | ZČPT | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní | [10 empty] | Den zahájení | Den ukončení | Upřesnění
301 - Čadca - Bohumín os.n.; Petrovice u Karviné - Dětmarovice; Odb. Koukolná - Odb. Závada; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb. Odra - Výh. Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
1 | 301 | V-007917/19 | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): celá + TV, | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | denní výluka, v Návsí pouze 3.nást. hrany odpolední hodiny | Prohlídka tunelu a údržba TV | OVA 1 | 1 | O |  | D | 4 | 08.10. | 08.10. | 8.10. | bar: 10
2 | 301 | V-011480/19 | Čadca - Český Těšín: TK 1, 2 - tabulka E Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsí (Nawsie): 1,2 jen TV, |  | T |  |  | L | V |  |  | X | [5 empty] | 10 | 15 | 30 | 70 | 70 | přepnutí napájení | Rek. 110 kV TNS Jablunkov | OVA 1 | 1 | I |  | D | 5x12h | 30.05. | 07.11. | 30.-31.5., 14.6., 4.10., 7.11. | 5: 2; 6: 1; 10: 1; 11: 1
3 | 301 | V-006764/19 | Chotěbuz (Kocobędz) - Albrechtice u Českého Těšína: 1 + TV, Český Těšín: 238 bez TV, Albrechtice u Českého Těšína: 8 bez TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 50 | 100 | 70 |  | Výměna kolejnic, oprava BK | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 21d | 16.03. | 05.04. | 16.3.-5.4. | 3: 16; 4: 5
4 | 301 | V-008326/18 | Louky nad Olší - Karviná hlavní nádraží: 0/2 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 50 | 60 | 70 |  | Odstranění důlních škod - oprava dilatací, oprava GPK | OVA 1 | 1 | H |  | D | 8x12h | 02.03. | 17.10. | 2.-6.3., 15.-17.10. | 3: 5; 10: 3
5 | 301 | V-008302/18 | Louky nad Olší - Karviná hlavní nádraží: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 50 | 60 | 70 |  | Odstranění důlních škod - oprava dilatací, oprava GPK | OVA 1 | 1 | H |  | D | 8x12h | 09.03. | 14.10. | 9.-13.3., 12.-14.10. | 3: 5; 10: 3
6 | 301 | V-008380/18 | Louky nad Olší - Karviná-Doly: traťová bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 |  | Odstranění důlních škod - oprava dilatací, oprava GPK | OVA 1 | 1 | H |  | D | 4x12h | 14.03. | 18.10. | 14.-16.3., 18.10. | 3: 3; 10: 1
7 | 301 | V-008478/18 | Louky nad Olší - Karviná hlavní nádraží: 0/2 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 50 | 60 | 70 |  | Odstranění důlních škod - přepínání varianty (vyloučí se kol.1), jízdy 0/1, 2/2 | OVA 1 | 1 | H |  | D | 8 | 17.09. | 17.09. | 17.9. | bar: 9
8 | 301 | V-006738/19 | Louky nad Olší: sudá + TV, zhl. ze směru Karviná hl.n.. Louky nad Olší - Karviná hlavní nádraží: 2/2 + TV, |  | T+S |  |  | N | P | [8 empty] | 10 | 10 | 50 | 60 | 70 |  | Odstranění důlních škod - sanace SK2, regulace TV | OVA 1 | 1 | H |  | D | 4x10h | 14.05. | 04.08. | 14.-15.5., 3.-4.8. | 5: 2; 8: 2
9 | 301 | V-008629/19 | Louky nad Olší: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 326,207. |  | S | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 SK, 100 m, 10 km/h. | oprava přejezdu v km 326,207 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 53d | 27.06. | 18.08. | 27.6.-18.8. | 6: 4; 7: 31; 8: 18
10 | 301 | V-006702/19 | Louky nad Olší: 2,4 + TV, výh.: 12,14, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Louky nad Olší, 1. nást. hrana | oprava přejezdu v km 326,207, oprava výhybek | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 11d | 31.07. | 10.08. | 31.7.-10.8. | 7: 1; 8: 10
11 | 301 | V-006701/19 | Louky nad Olší: 1,3 + TV, výh.: 15,17,18, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | 80 | 95 | Louky nad Olší, 1.nást.hrana | oprava výhybek a přejezdu v km 326,207, oprava TV | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 17d | 14.07. | 30.07. | 14.-30.7. | 7: 17
12 | 301 | V-006700/19 | Louky nad Olší: 5,7,11,13 bez TV, 5,7 jen TV, výh.: 13,16,19,20, Louky nad Olší - Karviná-Doly: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava výhybek a přejezdu v km 326,207, oprava TV, úprava SZZ | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 17d | 27.06. | 13.07. | 27.6.-13.7. | 6: 4; 7: 13
13 | 301 | V-006760/19 | Petrovice u Karviné: 22,24,26 bez TV, 12-22 jen TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Oprava kolejí č.22,24,26, konečná úprava GPK | OVA 1 | 1 | O |  | D | 2x10h | 26.05. | 27.05. | 26.-27.5. | 5: 2
14 | 301 | V-006744/19 | Petrovice u Karviné: 22.,24.,26. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 120 | 70 | 85 |  | Oprava kolejí č.22.,24.,26 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 14d | 17.04. | 30.04. | 17.-30.4. | 4: 14
15 | 301 | V-012942/19 | Petrovice u Karviné: 12.-22. jen TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 120 | 70 | 85 | LNT,souběh V-006744/19 souběh s V-006744/19 | Oprava kolejí č.22.,24.,26 | OVA 1 | 1 | O |  | D | 14x12h | 17.04. | 30.04. | 17.-30.4. | 4: 14
16 | 301 | V-013594/18 | Dětmarovice: výh.: 25,26, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 0 | 60 | 70 |  | BC Dět - Pet | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 60d | 01.09. | 30.10. | 1.9.-30.10. | 9: 30; 10: 30
17 | 301 | V-006354/19 | Bohumín - Dětmarovice: 1 + TV, výh.: 30, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 90 | 100 | 70 |  | BC Dět - Pet | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 15d | 01.09. | 15.09. | 1.-15.9. | 9: 15
18 | 301 | V-006375/19 | Dětmarovice - Závada odb.: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 50 | 80 | betonáž základů TV | BC Dět - Pet | OVA 1 | 1 | I |  | D | 11x10h | 15.06. | 25.06. | 15.-25.6. | 6: 11
19 | 301 | V-006389/19 | Petrovice u Karviné - Závada odb.: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 50 | 80 | betonáž základů TV | BC Dět - Pet | OVA 1 | 1 | I |  | D | 21x10h | 10.07. | 30.07. | 10.-30.7. | 7: 21
20 | 301 | V-006358/19 | Závada odb. - Dětmarovice: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 50 | 80 | betonáž základů TV | BC Dět - Pet | OVA 1 | 1 | I |  | D | 11x10h | 01.06. | 11.06. | 1.-11.6. | 6: 11
21 | 301 | V-013593/18 | Dětmarovice: 1,3 + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 0 | 80 | 70 | SK 1,3 kusé od Karviné hl.n., 1.nást.hrana Dětmarovice SK 1,3 kusé od Karviné | BC Dět - Pet | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 122d | 01.08. | 30.11. | 1.8.-30.11. | 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30
22 | 301 | V-006711/19 | Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína: 2 bez TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 50 | 100 | 70 |  | Oprava mostu v km 5,872 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 5d | 25.05. | 29.05. | 25.-29.5. | 5: 5
23 | 301 | V-006704/19 | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 50 | 100 | 80 |  | betonáž základů | OVA 1 | 1 | O | § | N | 15x10h | 02.11. | 17.11. | 2.-17.11. | 11: 15
24 | 301 | V-006703/19 | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 50 | 100 | 80 |  | montáž TV | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 14d | 11.02. | 24.02. | 11.-24.2. | 2: 14
25 | 301 | V-006763/19 | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. + TV, Albrechtice u Českého Těšína: 8. bez TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 50 | 100 | 80 |  | Výměna kolejnic, oprava BK a TV | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 15d | 06.04. | 20.04. | 6.-20.4. | 4: 15
26 | 301 | V-006765/19 | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2. + TV, Albrechtice u Českého Těšína: 8. bez TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 50 | 100 | 80 |  | Výměna kolejnic, oprava BK a TV | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 15d | 20.04. | 04.05. | 20.4.-4.5. | 4: 11; 5: 4
27 | 301 | V-006770/19 | Ostrava-Bartovice: výh.: 19,21,23,24ab, Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice: 2 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | 100 | 80 |  | Oprava výhybek a přípojů, zřízení BK, úprava GPK | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 13.09. | 22.09. | 13.-22.9. | 9: 10
28 | 301 | V-006767/19 | Ostrava-Bartovice: výh.: 15,18,20ab,25+TV, Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice: 1 + TV, |  | T+S |  |  | N | P | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | 100 | 80 |  | Oprava výhybek a přípojů, zřízení BK, úprava GPK | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 03.09. | 12.09. | 3.-12.9. | 9: 10
29 | 301 | V-008513/18 | Ostrava-Vítkovice: 1 bez TV, 1,3 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | 40 | 70 | O.Vítkovice pro E trakci poze 1.hrana | Oprava SK1 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 7d | 11.08. | 17.08. | 11.-17.8. | 8: 7
30 | 301 | V-008565/19 | Ostrava střed - Ostrava báňské nádraží VOK: 91,92. jen TV, Ostrava střed: celá jen TV, |  | T+S |  |  | L | [9 empty] | 10 | 5 | 0 | 15 | 80 | LNT | Čiištění střešní krytiny a okapů | OVA 1 | 1 | O |  | D | 8 | 10.10. | 10.10. | bar: 1 to 12
31 | 301 | V-006772/19 | Ostrava báňské nádraží VOK: 601a bez TV, 801,802,601a jen TV, 601 + TV, výh.: 553, nástupiště č.4 bez napětí |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 5 | 60 | 60 | 70 |  | Oprava izolace mostu v km 0,656 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 15d | 04.07. | 18.07. | 4.-18.7. | 7: 15
32 | 301 | V-006774/19 | Ostrava báňské nádraží VOK: 602a bez TV, 803,804,602a jen TV, výh.: 535,546.547, nelze z/ na 5.nást od Ostrava střed |  | S |  |  | N | [9 empty] | 15 | 10 | 60 | 50 | 50 |  | Oprava izolace mostu v km 0,656 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 35d | 18.07. | 21.08. | 18.7.-21.8. | 7: 14; 8: 21
33 | 301 | V-006858/19 | Ostrava hlavní nádraží: 801 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 5 | 25 | 80 | 0 |  | Oprava zastřešení lávky na 4.nástupišti v km 0,270 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 02.06. | 11.06. | 2.-11.6. | 6: 10
34 | 301 | V-006860/19 | Ostrava hlavní nádraží: 802 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 5 | 25 | 80 | 0 |  | Oprava zastřešení lávky na 4.nástupišti v km 0,270 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 6d | 12.06. | 17.06. | 12.-17.6. | 6: 6
35 | 301 | V-006864/19 | Ostrava hlavní nádraží: 803 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 5 | 25 | 80 | 0 | LNT | Oprava zastřešení lávky na 5.nástupišti v km 0,270 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 6d | 28.06. | 03.07. | 28.6.-3.7. | 6: 3; 7: 3
36 | 301 | V-006861/19 | Ostrava hlavní nádraží: 804 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 5 | 25 | 80 | 0 |  | Oprava zastřešení lávky na 5.nástupišti v km 0,270 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 18.06. | 27.06. | 18.-27.6. | 6: 10
37 | 301 | V-008531/18 | Ostrava-Svinov - Opava východ: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | bude upřesněno v SP,ND po úsecích, bude upřesněno v SP | Údržbové práce | OVA 1 | 2 | O |  | D | 20x8h | 09.03. | 11.12. | 9.-13.3., 20.-24.4., 7.-11.9., 7.-11.12. | 3: 5; 4: 5; 9: 5; 12: 5
38 | 301 | V-023818/18 | Děhylov - Háj ve Slezsku: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava gabionové stěny v km 271,755-272,325 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 62d | 20.08. | 20.10. | 20.8.-20.10. | 8: 12; 9: 30; 10: 20
39 | 301 | V-006771/19 | Opava východ: sudá jen TV, výh.: 16ab, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 180 | 25 | 60 |  | Oprava výhybky | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 7d | 14.07. | 20.07. | 14.-20.7. | 7: 7
302 - Ostrava uhelné n. - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
1 | 302 | V-008633/19 | Vratimov: zab. zař.: PZS v km v12,014. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Oprava přejezdu v km 10,016, úplná silniční uzávěra | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 4d | 03.04. | 06.04. | 3.-6.4. | 4: 4
2 | 302 | V-006788/19 | Vratimov: 1,3 bez TV, výh.: 5,12,13, |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | nelze jezdit do Paskova, Vratimov 1. hrana,nelze objížděd ve směru na Paskov | Oprava přejezdu v km 10,640, oprava SK1 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 14d | 01.10. | 14.10. | 1.-14.10. | 10: 14
3 | 302 | V-006789/19 | Vratimov: 2,2a bez TV, výh.: 1,4,6, Vratimov - Ostrava-Kunčice: 2 bez TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | Oprava přejezdu v km,10,016 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 2d | 03.04. | 04.04. | 3.-4.4. | 4: 2
4 | 302 | V-006790/19 | Vratimov: 1,3 bez TV, výh.: 2,3,5, Vratimov - Ostrava-Kunčice: 1 bez TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | Oprava přejezdu v km,10,016 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 2d | 05.04. | 06.04. | 5.-6.4. | 4: 2
5 | 302 | V-008671/18 | Frýdek-Místek: 1b,5,7,9 bez TV, výh.: 25,26,29,32, Frýdek-Místek - Baška: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 80 | 50 |  | Oprava výhybek č.25,26,29,32 - konečná úprava GPK | OVA 1 | 2 | O |  | D | 12 | 12.10. | 12.10. | 12.10. | bar: 10
6 | 302 | V-006803/19 | Frýdek-Místek: zab. zař.: PZS v km 21,580. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Rekonstrukce PZS v km 21,580, doplnění závor | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 5d | 10.08. | 14.08. | 10.-14.8. | 8: 5
7 | 302 | V-008668/18 | Frýdek-Místek: 1b,5,7,9 bez TV, výh.: 25,26,29,32, Frýdek-Místek - Baška: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v době dovolené fy Hyundai | Oprava výh. č.25,26,29,32 a jejich přípojů | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 7d | 28.07. | 03.08. | 28.7.-3.8. | 7: 4; 8: 3
8 | 302 | V-023786/18 | Pržno - Frýdlant nad Ostravicí: zab. zař.: PZS v km 103,562. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 100 |  | Oprava PZS v km 103,562 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 8d | 17.08. | 24.08. | 17.-24.8. | 8: 8
9 | 302 | V-008712/18 | Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostních objektů v km 1,123; 1,972; 2,573; 5,702 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 40d | 15.06. | 24.07. | 15.6.-24.7. | 6: 16; 7: 24
10 | 302 | V-006801/19 | Frenštát pod Radhoštěm: zab. zař.: zab.zař SZZ,St1,závislosti výhybek. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Oprava SZZ, ovládání výhybek St.1 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 5d | 27.08. | 31.08. | 27.-31.8. | 8: 5
11 | 302 | V-006875/19 | Veřovice: 1,3 bez TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | není možné křižování není možné křižování | Oprava koleje č.3 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 10d | 01.06. | 10.06. | 1.-10.6. | 6: 10
12 | 302 | V-008635/19 | Veřovice: 1,3 bez TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | není možné křižování není možné křižování | oprava koleje SK3, úprava GPK | OVA 1 | 2 | O |  | D | 8 | 08.10. | 08.10. | bar: 1 to 12
13 | 302 | V-006798/19 | Hnojník - Český Těšín: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava přejezdu PZS v km 134,896 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 10d | 01.09. | 10.09. | 1.-10.9. | 9: 10
14 | 302 | V-006815/19 | Hnojník: zab. zař.: PZS v km 126,462. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | oprava PZS v km 126,462 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 10d | 03.08. | 12.08. | 3.-12.8. | 8: 10
15 | 302 | V-008713/18 | Hnojník - Český Těšín: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu s akcí V-006795/19 | Oprava a přestavba propustků v km 132,958; 133,240; 129,371 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 24d | 17.04. | 10.05. | 17.4.-10.5. | 4: 14; 5: 10
16 | 302 | V-006795/19 | Hnojník - Český Těšín: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu s akcí V-008713/18 | Sanace svahu v km 129,200, oprava přejezdu v km 129,017 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 31d | 15.04. | 15.05. | 15.4.-15.5. | 4: 16; 5: 15
17 | 302 | V-006797/19 | Dobrá u Frýdku-Místku - Hnojník: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V době dovolené fy Hyundai | Oprava přejezdu v km 125,250 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 3d | 27.07. | 29.07. | 27.-29.7. | 7: 3
18 | 302 | V-006791/19 | Dobrá u Frýdku-Místku: 90,6,4 bez TV, Dobrá u Frýdku-Místku - Hnojník: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V době dovolené fy Hyundai | Výměna kolejnic, oprava BK, oprava přejezdů v km 117,109;117,394;118,000;118,328; v SK90, konečná úprava GPK ASP | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 16d | 25.07. | 09.08. | 25.7.-9.8. | 7: 7; 8: 9
304 - Valašské Meziříčí - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
1 | 304 | V-005576/18 | Valašské Meziříčí - Branky na Moravě: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 01.10. | 05.10. | 1.-5.10. | 10: 5
2 | 304 | V-005577/18 | Valašské Meziříčí - Branky na Moravě: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 11.05. | 15.05. | 11.-15.5. | 5: 5
3 | 304 | V-005573/18 | Kunovice-Loučka - Osíčko: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | odstranění defektoskopických vad, zřízení BK, opravné práce a oprava propustku v km 46,584 | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 12d | 01.10. | 12.10. | 1.-12.10. | 10: 12
4 | 304 | V-005940/19 | Osíčko - Bystřice pod Hostýnem: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava defektoskopických vad, svařování do BK, výměna LISů, kolejnic | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 14.09. | 18.09. | 14.-18.9. | 9: 5
5 | 304 | V-006984/19 | Kunovice-Loučka - Osíčko: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce zastávky Rajnochovice a odstranění defektoskopických vad, zřízení BK, opravné práce | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 7d | 16.05. | 22.05. | 16.-22.5. | 5: 7
6 | 304 | V-008563/19 | Bystřice pod Hostýnem - Holešov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava defektoskopických vad, výměna kolejnic, čištění ŠL, svaření do BK, oprava GPK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 8d | 02.04. | 09.04. | 2.-9.4. | 4: 8
7 | 304 | V-005303/19 | Bystřice pod Hostýnem - Holešov: zab. zař.: přejezdové v km 27,868. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s TK | Oprava RD a technologie | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 8d | 02.04. | 09.04. | 2.-9.4. | 4: 8
8 | 304 | V-005300/19 | Kroměříž - Kojetín: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava defektoskopických vad, výměna kolejnic, pražců, oprava přejezdů, oprava BK, oprava RD a technologie přejezdu v km 7,130 | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 7d | 23.05. | 29.05. | 23.-29.5. | 5: 7
9 | 304 | V-005289/19 | Hulín - Kroměříž: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna mostnic na mostě v km 11.330 | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 17.08. | 21.08. | 17.-21.8. | 8: 5
10 | 304 | V-005302/19 | Hulín - Kroměříž: zab. zař.: přejezdové v km 14,775. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s TK | Oprava RD a technologie | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 7d | 17.08. | 23.08. | 17.-23.8. | 8: 7
11 | 304 | V-008257/19 | Rožnov pod Radhoštěm - Střítež nad Bečvou: traťová bez TV, Střítež nad Bečvou - Valašské Meziříčí: traťová bez TV, Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV, Střítež nad Bečvou: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava defektoskopických vad, výměna kolejnic, pražců, oprava přejezdů, oprava BK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 20.04. | 24.04. | 20.-24.4. | 4: 5
12 | 304 | V-008259/19 | Rožnov pod Radhoštěm - Střítež nad Bečvou: traťová bez TV, Střítež nad Bečvou - Valašské Meziříčí: traťová bez TV, Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV, Střítež nad Bečvou: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava defektoskopických vad, výměna kolejnic, pražců, oprava přejezdů, oprava BK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 19.10. | 23.10. | 19.-23.10. | 10: 5
13 | 304 | V-005582/18 | Hovězí - Vsetín: traťová bez TV, Hovězí: celá bez TV, Halenkov - Hovězí: traťová bez TV, Halenkov: celá bez TV, Karolinka - Halenkov: traťová bez TV, Karolinka: celá bez TV, Velké Karlovice - Karolinka: traťová bez TV, Velké Karlovice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna nosné konstrukce propustku v km 24,666 a 25,142 a 25,598 a 25,786, oprava defektoskopických závad, výměna kolejnic, pražců, oprava přejezdů, zřízení BK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 14d | 02.09. | 15.09. | 2.-15.9. | 9: 14
14 | 304 | V-005584/18 | Hovězí - Vsetín: traťová bez TV, Hovězí: celá bez TV, Halenkov - Hovězí: traťová bez TV, Halenkov: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s Velké Karlovice - Halenkov | oprava defektoskopických závad, výměna kolejnic, pražců, oprava přejezdů, zřízení BK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 01.04. | 05.04. | 1.-5.4. | 4: 5
15 | 304 | V-005175/19 | Karolinka - Halenkov: traťová bez TV, Karolinka: celá bez TV, Velké Karlovice - Karolinka: traťová bez TV, Velké Karlovice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s Vsetín-Velké Karlovice | Rekonstrukce zastávky Karolinka a oprava defektoskopických závad, výměna kolejnic, pražců, oprava přejezdů, zřízení BK | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 14d | 01.04. | 14.04. | 1.-14.4. | 4: 14
16 | 304 | V-005578/18 | Zdounky - Kroměříž: traťová bez TV, Zdounky: celá bez TV, Zborovice - Zdounky: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce přejezdu v km 5,816 a 12,438 a 13,559 a oprava kolejí v dopravně Zdounky | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 7d | 01.08. | 07.08. | 1.-7.8. | 8: 7
17 | 304 | V-005282/19 | Valašské Klobouky: 1. bez TV, |  | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | není možné křižování | oprava GPK, svaření do BK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 15d | 01.06. | 15.06. | 1.-15.6. | 6: 15
18 | 304 | V-005580/18 | Bylnice - Brumov: traťová bez TV, Brumov: celá bez TV, Brumov - Valašské Klobouky: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců, kolejnic, zřízení BK, propracování koleje ASP | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 18.11. | 22.11. | 18.-22.11. | 11: 5
19 | 304 | V-005579/18 | Bylnice - Brumov: traťová bez TV, Brumov: celá bez TV, Brumov - Valašské Klobouky: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců, kolejnic, zřízení BK, propracování koleje ASP | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 14.04. | 18.04. | 14.-18.4. | 4: 5
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; Bohumín os.n. - Přerov přednádraží; Prosenice - Výh Dluhonice
1 | 305 | V-012958/19 | Bohumín: 604. bez TV, 604.,606.,608. jen TV, výh.: 607,608,609, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 60 | 80 | 90 |  | Oprava koleje č.604 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 7d | 15.09. | 21.09. | 15.-21.9. | 9: 7
2 | 305 | V-006823/19 | Bohumín: 94.,94a bez TV, 94.,104.,506.,508. jen TV, výh.: ŽD1, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Oprava koleje č.94,94a | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 7d | 08.09. | 14.09. | 8.-14.9. | 9: 7
3 | 305 | V-006832/19 | Bohumín - Bohumín st.hr.: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 10 | 15 | 60 | 70 | 60 |  | oprava TV | OVA 1 | 1 | O |  | D | 15x10h | 11.05. | 25.05. | 11.-25.5. | 5: 15
4 | 305 | V-006820/19 | Bohumín-Vrbice: 93,411 bez TV, 93,405,407,409,411 jen TV, výh.: 601,601,603,441,442, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nelze obsluhovat vlečku AWT | Oprava koleje č.93 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 15d | 22.09. | 06.10. | 22.9.-6.10. | 9: 9; 10: 6
5 | 305 | V-006782/19 | Ostrava hlavní nádraží: 1 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | 10 | 95 |  | Oprava zastřešení lávky na 1.nástupišti v km 267,240 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 6d | 11.05. | 16.05. | 11.-16.5. | 5: 6
6 | 305 | V-006779/19 | Ostrava hlavní nádraží: 3 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | 10 | 95 |  | Oprava zastřešení lávky na 1.nástupišti v km 267,240 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 01.05. | 10.05. | 1.-10.5. | 5: 10
7 | 305 | V-006783/19 | Ostrava hlavní nádraží: 4 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | 10 | 95 |  | Oprava zastřešení lávky na 2.nástupišti v km 267,240 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 17.05. | 26.05. | 17.-26.5. | 5: 10
8 | 305 | V-006784/19 | Ostrava hlavní nádraží: 2 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | 10 | 95 |  | Oprava zastřešení lávky na 2.nástupišti v km 267,240 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 6d | 27.05. | 01.06. | 27.5.-1.6. | 5: 5; 6: 1
9 | 305 | V-006848/19 | Ostrava pravé nádraží: 262B,266a + TV, výh.: 279N,279,318,+TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava výhybek a SK266a | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 01.06. | 10.06. | 1.-10.6. | 6: 10
10 | 305 | V-006851/19 | Ostrava-Svinov: zhl. od nám.výh.39 do km 261,300 v SK5,7,9,11,13,15,+TV.Oprava mostu |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | 20 | 90 | souběh s V-008721/18 | Oprava mostu v km 261,170 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 50d | 12.05. | 30.06. | 12.5.-30.6. | 5: 20; 6: 30
11 | 305 | V-006866/19 | Jistebník - Polanka nad Odrou: 1 + TV, Jistebník: výh.: 1,5,6, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 |  | Oprava výhybek č.1,5,6 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 14.04. | 23.04. | 14.-23.4. | 4: 10
12 | 305 | V-006865/19 | Jistebník - Polanka nad Odrou: 2 + TV, Jistebník: výh.: 2,3,4, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 |  | Oprava výhybek č.2,3,4 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 24.04. | 03.05. | 24.4.-3.5. | 4: 7; 5: 3
13 | 305 | V-006867/19 | Studénka - Jistebník: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 |  | Oprava přejezdu v km 251,286 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 2d | 11.07. | 12.07. | 11.-12.7. | 7: 2
14 | 305 | V-006868/19 | Studénka - Jistebník: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 |  | Oprava přejezdu v km 251,286 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 2d | 13.07. | 14.07. | 13.-14.7. | 7: 2
15 | 305 | V-006961/18 | Drahotuše - Hranice na Moravě: 1. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 60 |  | výměna ojetých kolejnic | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 04.01. | 08.01. | 4.-8.1. | 1: 5
16 | 305 | V-006962/18 | Hranice na Moravě - Drahotuše: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 60 |  | výměna ojetých kolejnic | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 11.01. | 15.01. | 11.-15.1. | 1: 5
17 | 305 | V-006965/18 | Drahotuše: 1. bez TV, |  | S | [12 empty] | 2 | 3 | 5 | 0 | 100 |  | výměna ojetých kolejnic | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 01.02. | 05.02. | 1.-5.2. | 2: 5
18 | 305 | V-006966/18 | Drahotuše: 2. bez TV, |  | S | [12 empty] | 2 | 3 | 5 | 0 | 100 |  | výměna ojetých kolejnic | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 15.02. | 19.02. | 15.-19.2. | 2: 5
19 | 305 | V-006967/18 | Prosenice - Lipník nad Bečvou: 1. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | oprava GPK, odstranění defektoskopických závad | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 06.12. | 10.12. | 6.-10.12. | 12: 5
20 | 305 | V-006968/18 | Lipník nad Bečvou - Prosenice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | oprava GPK, odstranění defektoskopických závad | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 01.12. | 05.12. | 1.-5.12. | 12: 5
21 | 305 | V-016190/19 | Prosenice: lichá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | souběh se stavbou Přerov 2 | celková oprava SSZ a výhybek | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 17d | 18.07. | 03.08. | 18.7.-3.8. | 7: 14; 8: 3
22 | 305 | V-016189/19 | Prosenice: sudá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | souběh se stavbou Přerov 2 | celková oprava SZZ a výhybek | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 16d | 03.07. | 18.07. | 3.-18.7. | 7: 16
23 | 305 | V-006972/18 | Prosenice - Přerov: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 60 | v souběhu s Přerov 2 | oprava GPK, odstranění defektoskopických závad | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 01.04. | 05.04. | 1.-5.4. | 4: 5
24 | 305 | V-006469/19 | Prosenice - Přerov: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 60 | v souběhu s Přerov 2 | Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice vložení výhybky č. 27X, oprava GPK | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 28d | 01.04. | 28.04. | 1.-28.4. | 4: 28
25 | 305 | V-012004/18 | Dluhonice výhybna - Prosenice: 2S + TV, Přerov - Prosenice: 1 + TV, výpravní budova |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 50 | 100 | 60 |  | Rek. ŽST Přerov 2 | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 136d | 18.07. | 30.11. | 18.7.-30.11. | 7: 14; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30
26 | 305 | V-006470/19 | Prosenice - Dluhonice výhybna: 1S + TV, Prosenice - Přerov: 2 + TV, Dluhonice výhybna: 3 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 50 | 100 | 60 |  | Rek. ŽST Přerov 2 kabelovod, VB | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 133d | 01.03. | 11.07. | 1.3.-11.7. | 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 11
27 | 305 | V-006547/19 | Přerov - Dluhonice výhybna: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | Rek. ŽST Přerov 2 provizorní opěra v km 185,338 | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 12d | 11.05. | 22.05. | 11.-22.5. | 5: 12
28 | 305 | V-013546/19 | Prosenice - Dluhonice výhybna: 1S + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 50 | 100 | 60 |  | Rek. ŽST Přerov 2 ražení štětové stěny | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 7d | 12.07. | 18.07. | 12.-18.7. | 7: 7
29 | 305 | V-006533/19 | Přerov - Prosenice: 1 + TV, | X | T |  |  | L | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | 70 | 60 | průjezd vyjmenovaných vlaků | Rek. ŽST Přerov 2 brány TV | OLC 2 | 1 | I |  | N | 10x5h | 10.03. | 20.03. | 10.-20.3. | 3: 10
30 | 305 | V-006634/19 | Přerov - Prosenice: 1,2 + TV, Prosenice - Dluhonice výhybna: 1S + TV, | X | T |  |  | L | [9 empty] | 10 | 10 | 50 | 70 | 70 | průjezd vyjmenovaných vlaků | Rek. ŽST Přerov 2 most km 4,862 | OLC 2 | 1 | I |  | N | 2x5h | 31.10. | 02.11. | 31.10.-2.11. | bar: 1 to 12
31 | 305 | V-006471/19 | Prosenice - Dluhonice výhybna: 2S + TV, | X | T |  |  | L | [9 empty] | 10 | 10 | 50 | 70 | 70 | průjezd vyjmenovaných vlaků | Rek. ŽST Přerov 2 pažení v ose os | OLC 2 | 1 | I |  | N | 15x5h | 23.03. | 07.04. | 23.3.-7.4. | 3: 9; 4: 6
32 | 305 | V-006548/19 | Prosenice - Přerov: 2 jen TV, | X | T |  |  | L | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | 70 | 60 | průjezd vyjmenovaných vlaků | Rek. ŽST Přerov 2 zásobování stavby | OLC 2 | 1 | I |  | N | 55x5h | 17.07. | 14.11. | 17.7.-1.8., 11.-26.8., 7.-12.9., 18.-23.9., 1.-6.10., 22.-27.10., 9.-14.11. | 7: 15; 8: 15; 9: 10; 10: 10; 11: 5
33 | 305 | V-006603/19 | Prosenice - Dluhonice výhybna: 1S jen TV, | X | T |  |  | L | [9 empty] | 10 | 10 | 50 | 70 | 70 | průjezd vyjmenovaných vlaků | Rek. ŽST Přerov 2 zásobování stavby | OLC 2 | 1 | I |  | N | 31x5h | 28.07. | 10.11. | 28.-31.7., 4.-8.8., 19.-23.8., 1.-5.9., 17.-21.9., 7.-10.10., 23.-25.10., 3.-10.11. | 7: 3; 8: 8; 9: 8; 10: 5; 11: 7
34 | 305 | V-006487/19 | Přerov - Prosenice: 1 jen TV, Dluhonice výhybna - Prosenice: 2S jen TV, | X | T |  |  | L | [9 empty] | 10 | 10 | 50 | 70 | 70 | průjezd vyjmenovaných vlaků | Rek. ŽST Přerov 2 zásobování stavby | OLC 2 | 1 | I |  | N | 44x5h | 10.03. | 18.07. | 10.-20.3., 15.-25.4., 11.-21.5., 9.-15.6., 18.-22.6., 14.-18.7. | 3: 10; 4: 10; 5: 10; 6: 10; 7: 4
35 | 305 | V-006467/19 | Prosenice - Dluhonice výhybna: 1S + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 50 | 100 | 60 | v souběhu s Přerov 2 | Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice vložení výhybky č. 31X | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 42d | 01.04. | 12.05. | 1.4.-12.5. | 4: 30; 5: 12
306 - Studénka - Veřovice; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
1 | 306 | V-006887/19 | Příbor - Kopřivnice: zab. zař.: PZS v km 14,262. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava PZS v km 14,262 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 10d | 01.06. | 10.06. | 1.-10.6. | 6: 10
2 | 306 | V-006886/19 | Kopřivnice: zab. zař.: PZS v km 18,178. |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 15 | 100 | 80 |  | Oprava PZS v km 18,178 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 10d | 15.06. | 24.06. | 15.-24.6. | 6: 10
3 | 306 | V-008571/19 | Kopřivnice: 2,4 bez TV, výh.: 2,3,4, |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 30 | 20 | 80 | není možné křižování není možné křižování | následná úprava GPK | OVA 1 | 2 | O |  | D | 8 | 16.07. | 16.07. | bar: 7
4 | 306 | V-006874/19 | Kopřivnice: 2,4 bez TV, výh.: 2,3,4, |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 30 | 100 | 80 | není možné křižování není možné křižování | Oprava kolejí č.2,4 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 10d | 01.05. | 10.05. | 1.-10.5. | 5: 10
5 | 306 | V-006888/19 | Štramberk: zab. zař.: SZZ,kolejové obvody,přestavníky. |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 30 | 100 | 90 |  | Oprava KO, náhrada za PN, oprava přestavníků | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 15d | 01.08. | 15.08. | 1.-15.8. | 8: 15
6 | 306 | V-006869/19 | Studénka - Bílovec: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostu v km 6,527 | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 98d | 21.07. | 26.10. | 21.7.-26.10. | 7: 11; 8: 31; 9: 30; 10: 26
7 | 306 | V-008171/18 | Studénka - Bílovec: traťová bez TV, zab. zař.: vypnutí PZS v km 0,438. | X | T | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | traťová TK, 100 m, 10 km/h. | Rekonstrukce PZS v km 0,438 | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 3d | 07.09. | 09.09. | 7.-9.9. | 9: 3
8 | 306 | V-006872/19 | Suchdol nad Odrou - Heřmánky: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 10d | 02.09. | 11.09. | 2.-11.9. | 9: 10
9 | 306 | V-008729/18 | Vítkov: 1.,2. bez TV, | X | S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava SK 2 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 5d | 07.09. | 11.09. | 7.-11.9. | 9: 5
10 | 306 | V-008731/18 | Suchdol nad Odrou - Fulnek: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava TK - výměna kolejnic | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 3d | 04.10. | 06.10. | 4.-6.10. | 10: 3
11 | 306 | V-006870/19 | Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava TK | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 57d | 05.05. | 30.06. | 5.5.-30.6. | 5: 27; 6: 30
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
1 | 307 | V-006889/19 | Moravice odb.: výh.: 301, Opava východ - Hradec nad Moravicí: traťová bez TV, Opava východ - Svobodné Heřmanice: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava výhybky č.301 a přípojů | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 5d | 01.06. | 05.06. | 1.-5.6. | 6: 5
308 - Horní Lideč - Hranice na Moravě
1 | 308 | V-005588/18 | Horní Lideč - Lúky pod Makytou: 1. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 15 | 40 | 80 | 2 TK, 1500 m, 50 km/h. | opravné práce STR, výměna pražců, kolejnic, oprava BK, propracování koleje ASP, čištění příkopů | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 07.05. | 11.05. | 7.-11.5. | 5: 5
2 | 308 | V-005589/18 | Lúky pod Makytou - Horní Lideč: 2. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 15 | 50 | 80 | 1 TK, 1500 m, 50 km/h. | opravné práce STR, výměna pražců, kolejnic, oprava BK, propracování koleje ASP, čištění příkopů | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 15d | 12.05. | 26.05. | 12.-26.5. | 5: 15
3 | 308 | V-005587/18 | Valašská Polanka - Horní Lideč: 1. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 15 | 50 | 80 |  | opravné práce STR, výměna pražců, kolejnic, oprava BK, propracování koleje ASP, čištění příkopů | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 05.08. | 09.08. | 5.-9.8. | 8: 5
4 | 308 | V-005590/18 | Vsetín - Valašská Polanka: 1. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 50 | 80 | 2 TK, 2000 m, 50 km/h. | Opravné práce, výměna kolejnic, zřízení BK, propracování koleje ASP a oprava TV, zřízení pevného bodu. | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 7d | 09.05. | 15.05. | 9.-15.5. | 5: 7
5 | 308 | V-005591/18 | Valašská Polanka - Vsetín: 2. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 50 | 80 | 1 TK, 2000 m, 50 km/h. | Opravné práce, výměna kolejnic, zřízení BK, propracování koleje ASP, úprava TV, zhotovení pevného bodu TV | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 7d | 08.06. | 14.06. | 8.-14.6. | 6: 7
6 | 308 | V-011506/18 | Vsetín - Valašská Polanka: 1,2 + TV, pažení v ose os | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 120 | 35 | 80 |  | Rek. žst. Vsetín | OLC 2 | 2 | I |  | N | 4x4h | 08.10. | 12.10. | 8.-12.10. | 10: 4
7 | 308 | V-011502/18 | Vsetín: 1,3 + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Nebude se používat nástupiště u 1. a 3. SK budování kabelovodu | Rek. žst. Vsetín | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 4d | 12.10. | 15.10. | 12.-15.10. | 10: 4
8 | 308 | V-011503/18 | Vsetín: 2,4 + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Nebude se používat nástupiště u 2. a 4. SK budování kabelovodu | Rek. žst. Vsetín | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 4d | 16.10. | 19.10. | 16.-19.10. | 10: 4
9 | 308 | V-011504/18 | Vsetín: 6,8 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | budování kabelovodu | Rek. žst. Vsetín | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 4d | 20.10. | 23.10. | 20.-23.10. | 10: 4
10 | 308 | V-011505/18 | Vsetín: 10,12,16 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | budování kabelovodu | Rek. žst. Vsetín | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 10d | 20.10. | 29.10. | 20.-29.10. | 10: 10
11 | 308 | V-005592/18 | Vsetín - Jablůnka: 2. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 15 | 50 | 70 | 1 TK, 1000 m, 50 km/h. | Opravné práce, výměna pražců, oprava defektoskopických závad, propracování koleje ASP | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 16.05. | 20.05. | 16.-20.5. | 5: 5
12 | 308 | V-005593/18 | Valašské Meziříčí - Jablůnka: 1. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 15 | 50 | 70 | 2 TK, 2000 m, 50 km/h. | Opravné práce, výměna pražců, oprava defektoskopických závad, propracování koleje ASP | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 7d | 25.03. | 31.03. | 25.-31.3. | 3: 7
13 | 308 | V-005594/18 | Jablůnka - Valašské Meziříčí: 2. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 15 | 50 | 70 | 1 TK, 2000 m, 50 km/h. | Opravné práce, výměna pražců, oprava defektoskopických závad, propracování koleje ASP | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 7d | 01.04. | 07.04. | 1.-7.4. | 4: 7
14 | 308 | V-005283/19 | Valašské Meziříčí - Jablůnka: 1. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 15 | 50 | 70 | 2 TK, 3500 m, 50 km/h. | Opravné práce, zřízení konstrukční vrstvy, výměna pražců, kolejnic, oprava defektoskopických závad, propracování koleje ASP, čištění ŠL, svaření do BK, betonáž základů TV, montáž trakčních podpěr, převěšení TV | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 61d | 01.09. | 31.10. | 1.9.-31.10. | 9: 30; 10: 31
15 | 308 | V-005281/19 | Valašské Meziříčí: 8a,10,10a,10b,10c,12 bez TV, výh.: 54,57, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Výměna ŠL, pražců, kolejnic, upevňovadel, svaření do BK, úprava stezek, oprava GPK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 15d | 01.10. | 15.10. | 1.-15.10. | 10: 15
16 | 308 | V-003999/18 | Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 15 | 40 | 70 | betonáž základů TV | zvýšení rychlosti VM - Husto. | OLC 2 | 2 | I |  | D | 16x8h | 10.01. | 25.01. | 10.-25.1. | 1: 16
17 | 308 | V-003956/18 | Valašské Meziříčí - Lhotka nad Bečvou: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 15 | 40 | 70 | betonáž základů TV | zvýšení rychlosti VM - Husto. | OLC 2 | 2 | I |  | D | 16x8h | 26.01. | 10.02. | 26.1.-10.2. | 1: 6; 2: 10
18 | 308 | V-011499/18 | Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou: 1 + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 15 | 40 | 70 | 2 TK, 3000 m, 50 km/h. rekonstrukce koleje | zvýšení rychlosti VM - Husto. | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 14d | 29.07. | 11.08. | 29.7.-11.8. | 7: 3; 8: 11
19 | 308 | V-011492/18 | Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí: 1 + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 15 | 40 | 70 | 2 TK, 2000 m, 50 km/h. rekonstrukce koleje | zvýšení rychlosti VM - Husto. | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 56d | 03.06. | 28.07. | 3.6.-28.7. | 6: 28; 7: 28
20 | 308 | V-011496/18 | Lhotka nad Bečvou: 3 + TV, |  | S | X | [11 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 SK, 700 m, 50 km/h. rekonstrukce koleje | zvýšení rychlosti VM - Husto. | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 70d | 03.06. | 11.08. | 3.6.-11.8. | 6: 28; 7: 31; 8: 11
21 | 308 | V-011489/18 | Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí: 1 + TV, Lhotka nad Bečvou: 2 + TV, od km 21,000 po náv. 2L Lhotka nad Bečvou: 4 + TV, výh.: 11a/b, od km 21,000 po výh. 11a/b (včetně) Lhotka nad Bečvou: 6,8,10 + TV, od km 20,700 po mateční kolej směr Val. Mez zhlaví Lhotka nad Bečvou: 6a + TV, výh.: 13a/b, směr DEZA od výh. 13a/b (včetně) Lhotka nad Bečvou: 4a + TV, výh.: 11a/b, od výh. 11a/b (včetně) Lhotka nad Bečvou: výh.: 14, vlečka DEZA od valašskomeziříčského zhlaví Lhotka nad Bečvou: 14 + TV, DKV |  | T+S | X |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 70 | 50 | celá SK, 800 m, 50 km/h. rekonstrukce koleje | zvýšení rychlosti VM - Husto. a zrušení mostu v km 24,216 | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 56d | 08.04. | 02.06. | 8.4.-2.6. | 4: 23; 5: 31; 6: 2
22 | 308 | V-011494/18 | Lhotka nad Bečvou: 1,5,7 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Nebude se používat nást. u 1. SK SK 5,7 nově kusé | zvýšení rychlosti VM - Husto. | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 14d | 03.06. | 16.06. | 3.-16.6. | 6: 14
23 | 308 | V-005373/19 | Hustopeče nad Bečvou: sudá jen TV, zhl. 2.TK směr Lhotka nad Bečvou. Hustopeče nad Bečvou: 2.,4. bez TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | betonáž základů TV, montáž trakčních podpěr, převěšení TV | OLC 2 | 2 | O |  | D | 7x10h | 21.11. | 27.11. | 21.-27.11. | 11: 7
24 | 308 | V-005354/19 | Hustopeče nad Bečvou: lichá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | betonáž základů TV, montáž trakčních podpěr, převěšení TV, oprava propustku | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 20d | 12.08. | 31.08. | 12.-31.8. | 8: 20
25 | 308 | V-005550/18 | Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: 1. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 20 | 50 | 70 | 2 TK, 2000 m, 50 km/h. | Oprava koleje, oprava TV, betonáž základů TV, montáž trakčních podpěr, převěšení TV | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 11.11. | 20.11. | 11.-20.11. | 11: 10
26 | 308 | V-005547/18 | Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: 1. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 20 | 50 | 70 | 2 TK, 2000 m, 50 km/h. | Oprava koleje, oprava TV, betonáž základů TV, montáž trakčních podpěr, převěšení TV, oprava ZZ odbočky Skalka | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 05.03. | 14.03. | 5.-14.3. | 3: 10
27 | 308 | V-005551/18 | Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě: 2. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 20 | 50 | 70 | 1 TK, 2000 m, 50 km/h. etapizace, od 17.3. od 18-ti hod bude umožněna obsluha vlečky Cement | Oprava koleje, oprava TV, betonáž základů TV, montáž trakčních podpěr, převěšení TV | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 15.03. | 24.03. | 15.-24.3. | 3: 10
28 | 308 | V-005556/18 | Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě: 2. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 20 | 50 | 70 | 1 TK, 2000 m, 50 km/h. etapizace, od 3.11. od 18-ti hod bude umožněna obsluha vlečky Cement | Oprava koleje, oprava TV, betonáž základů TV, montáž trakčních podpěr, převěšení TV | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 01.11. | 10.11. | 1.-10.11. | 11: 10
309 - Přerov přednádraží - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odjezdová skupina
1 | 309 | V-011400/18 | Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova: zab. zař.: TZZ. Brodek u Přerova: zab. zař.: SZZ. Brodek u Přerova - Grygov: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  | P |  |  |  |  | X |  |  |  | 20 | 15 | 90 | 100 | 100 | PJ = 100 km/h | Úprava HW a výměna SW pro ETCS | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 2d | 05.02. | 06.02. | 5.-6.2. | 2: 2
2 | 309 | V-011401/18 | Brodek u Přerova - Grygov: zab. zař.: TZZ. Grygov: zab. zař.: SZZ. Grygov - Olomouc hlavní nádraží: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  | P |  |  |  |  | X |  |  |  | 20 | 15 | 90 | 100 | 100 | PJ = 100 km/h | Úprava HW a výměna SW pro ETCS | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 2d | 03.02. | 04.02. | 3.-4.2. | 2: 2
3 | 309 | V-011402/18 | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: zab. zař.: TZZ. Blatec - Olomouc hlavní nádraží: zab. zař.: TZZ. Olomouc-Nová Ulice - Olomouc hlavní nádraží: zab. zař.: TZZ. Olomouc hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ. Olomouc hlavní nádraží - Štěpánov: zab. zař.: TZZ. Olomouc hlavní nádraží - Bohuňovice: zab. zař.: TZZ. Olomouc hlavní nádraží - Olomouc-Bělidla: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  | P |  |  |  |  | X |  |  |  | 20 | 15 | 90 | 100 | 100 | PJ = 100 km/h | Úprava HW a výměna SW pro ETCS | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 3d | 25.01. | 27.01. | 25.-27.1. | 1: 3
4 | 309 | V-011403/18 | Olomouc hlavní nádraží - Štěpánov: zab. zař.: TZZ. Štěpánov: zab. zař.: SZZ. Štěpánov - Červenka: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  | P |  |  |  |  | X |  |  |  | 20 | 15 | 90 | 100 | 100 | PJ = 100 km/h | Úprava HW a výměna SW pro ETCS | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 2d | 20.01. | 21.01. | 20.-21.1. | 1: 2
5 | 309 | V-011404/18 | Štěpánov - Červenka: zab. zař.: TZZ. Červenka: zab. zař.: SZZ. Červenka - Moravičany: zab. zař.: TZZ. Červenka - Litovel: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  | P |  |  |  |  | X |  |  |  | 20 | 15 | 90 | 100 | 100 | PJ = 100 km/h | Úprava HW a výměna SW pro ETCS | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 2d | 15.01. | 16.01. | 15.-16.1. | 1: 2
6 | 309 | V-011405/18 | Červenka - Moravičany: zab. zař.: TZZ. Moravičany: zab. zař.: SZZ. Moravičany - Mohelnice: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  | P |  |  |  |  | X |  |  |  | 20 | 15 | 90 | 100 | 100 | PJ = 100 km/h | Úprava HW a výměna SW pro ETCS | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 2d | 13.01. | 14.01. | 13.-14.1. | 1: 2
7 | 309 | V-011406/18 | Moravičany - Mohelnice: zab. zař.: TZZ. Mohelnice: zab. zař.: SZZ. Mohelnice - Lukavice na Moravě: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  | P |  |  |  |  | X |  |  |  | 20 | 15 | 90 | 100 | 100 | PJ = 100 km/h | Úprava HW a výměna SW pro ETCS | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 2d | 08.01. | 09.01. | 8.-9.1. | 1: 2
8 | 309 | V-011407/18 | Mohelnice - Lukavice na Moravě: zab. zař.: TZZ. Lukavice na Moravě: zab. zař.: SZZ. Lukavice na Moravě - Zábřeh na Moravě: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  | P |  |  |  |  | X |  |  |  | 20 | 15 | 90 | 100 | 100 | PJ = 100 km/h | Úprava HW a výměna SW pro ETCS | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 2d | 06.01. | 07.01. | 6.-7.1. | 1: 2
9 | 309 | V-005336/19 | Štěpánov: 2.,4. + TV, Štěpánov: zhl. 2.SK směr Červenka. Štěpánov: zhl. 2.SK směr Olomouc hlavní nádraží. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | výměna vodičů 4.SK | OLC 2 | 2 | O |  | D | 5x8h | 20.07. | 24.07. | 20.-24.7. | 7: 5
10 | 309 | V-005176/19 | Hoštejn: zab. zař.: staniční. Hoštejn - Zábřeh na Moravě: zab. zař.: traťové 1.TK. Zábřeh na Moravě - Hoštejn: zab. zař.: traťové 2.TK. |  | T+S |  |  |  | P |  |  |  |  | X |  |  |  | 20 | 15 | 90 | 100 | 100 | PJ = 100 km/h | oprava kolejových obvodů | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 12d | 02.11. | 13.11. | 2.-13.11. | 11: 12
11 | 309 | V-009681/19 | Třebovice v Čechách: 5. bez TV, 3.,5.,7. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | 20 | 100 |  | Výměna pražců, kolejového lože, ASP koleje. | HKR 7 | 2 | O | § | Ne | 13d | 01.07. | 13.07. |  | 7: 13
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
1 | 310 | V-008781/18 | Krnov - Moravský Beroun: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | Po úsecích | Údržbové práce | OVA 1 | 2 | O |  | D | 9x8h | 14.04. | 26.11. | 14.-17.4., 19.11., 23.-26.11. | 4: 4; 11: 5
2 | 310 | V-006893/19 | Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava koleje km 0,200-0,500 a přejezdu v km 0,301 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 8d | 22.06. | 29.06. | 22.-29.6. | 6: 8
3 | 310 | V-006892/19 | Valšov - Bruntál: traťová bez TV, Bruntál: výh.: 20,22,23, záhl. a zhl. ze směru Valšov. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava výhybek č.20,22,23 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 12d | 19.06. | 30.06. | 19.-30.6. | 6: 12
4 | 310 | V-008769/18 | Milotice nad Opavou - Bruntál: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Sanace skalního zářezu | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 13d | 07.08. | 19.08. | 7.-19.8. | 8: 13
5 | 310 | V-006990/19 | Milotice nad Opavou - Bruntál: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu s opravou mostu v km 77,723 | oprava traťové koleje- výměna kolejnic | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 50d | 01.07. | 19.08. | 1.7.-19.8. | 7: 31; 8: 19
6 | 310 | V-006890/19 | Bruntál - Brantice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 66,258 a oprava mostů v km 66,650; 67,719; 77,723; 78,131; 79,335 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 22d | 01.07. | 22.07. | 1.-22.7. | 7: 22
7 | 310 | V-006895/19 | Bruntál - Malá Morávka: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava trati a PZS v km 4,478 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 30d | 01.06. | 30.06. | 1.-30.6. | 6: 30
8 | 310 | V-006894/19 | Valšov - Rýmařov: traťová bez TV, Rýmařov: celá bez TV, Břidličná: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 9,476 a 10,138; oprava SK1,2,3 a výh.č.8,9,11,12,13 v Rýmařově | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30
9 | 310 | V-006935/19 | Valšov - Dětřichov nad Bystřicí: zab. zař.: PZS v km 47,174. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 |  | Rekonstrukce přejezdu v km 47,174, doplnění závor | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 5d | 15.05. | 19.05. | 15.-19.5. | 5: 5
10 | 310 | V-006938/19 | Valšov - Bruntál: zab. zař.: PZS v km 58,183. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 |  | Rekonstrukce přejezdu v km 58,183, doplnění závor | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 5d | 01.05. | 05.05. | 1.-5.5. | 5: 5
11 | 310 | V-008790/18 | Valšov - Rýmařov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |  | Údržbové práce | OVA 1 | 2 | O |  | D | 8x8h | 17.02. | 14.05. | 17.-20.2., 11.-14.5. | 2: 4; 5: 4
12 | 310 | V-006940/19 | Dětřichov nad Bystřicí: zab. zař.: Staniční zab.zařízení. |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 |  | Oprava SZZ | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 20d | 01.11. | 20.11. | 1.-20.11. | 11: 20
13 | 310 | V-006897/19 | Dětřichov nad Bystřicí - Moravský Beroun: traťová bez TV, zab. zař.: PZS v km 42,175,oprava propustku v km 42,185. | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce PZS v km42,175, oprava propustku v km 42,185 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 14d | 05.05. | 18.05. | 5.-18.5. | 5: 14
14 | 310 | V-023898/18 | Hlubočky - Hrubá Voda: traťová bez TV, Hrubá Voda: celá bez TV, Hrubá Voda - Domašov nad Bystřicí: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | zajištění skalních masivů, oprava GPK, celková oprava žel. svršku v úseku Hrubá Voda-Domašov | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 29d | 21.10. | 18.11. | 21.10.-18.11. | 10: 11; 11: 18
15 | 310 | V-005184/19 | Velká Bystřice - Olomouc hlavní nádraží: zab. zař.: traťové. Velká Bystřice - Olomouc hlavní nádraží: zab. zař.: přejezdová v km 4,583 a v km 5,605. |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 20 | 100 | 100 |  | oprava kabelizace, oprava TZZ, náhrada kolejových obvodů počítači náprav, oprava PZS v km 4,583 a v km 5,605 | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 11.05. | 20.05. | 11.-20.5. | 5: 10
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
1 | 311 | V-008757/18 | Krnov - Jindřichov ve Slezsku: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | Po úsecích | Údržbové práce | OVA 1 | 2 | O |  | D | 6x8h | 06.04. | 07.10. | 6.-8.4., 5.-7.10. | 4: 3; 10: 3
2 | 311 | V-006942/19 | Krásné Loučky - Město Albrechtice: zab. zař.: oprava PZS v km 10,778. |  | T | [8 empty] | X |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 |  | Oprava PZS v km 10,778 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 7d | 01.07. | 07.07. | 1.-7.7. | 7: 7
3 | 311 | V-008763/18 | Město Albrechtice - Třemešná ve Slezsku: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustů v km 15,848; 16,346 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 21d | 14.04. | 04.05. | 14.4.-4.5. | 4: 17; 5: 4
4 | 311 | V-006944/19 | Třemešná ve Slezsku - Jindřichov ve Slezsku st.hr.: traťová bez TV, Jindřichov ve Slezsku: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržbové práce, strojní čištění, oprava BK, úprava GPK ASP | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 7d | 08.10. | 14.10. | 8.-14.10. | 10: 7
5 | 311 | V-011252/19 | Hanušovice - Bohdíkov: traťová bez TV, Bohdíkov: celá bez TV, Bohdíkov - Ruda nad Moravou: traťová bez TV, Ruda nad Moravou: celá bez TV, Ruda nad Moravou - Bludov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | celková oprava TK ve vyloučeném úseku, GPK,BK, čištění skal | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 3d | 01.04. | 03.04. | 1.-3.4. | 4: 3
6 | 311 | V-005179/19 | Lipová Lázně: zab. zař.: staniční. Jeseník - Lipová Lázně: zab. zař.: traťové. Lipová Lázně - Vápenná: zab. zař.: traťové. |  | T+S | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 0 | 10 | 100 | 100 |  | oprava kabelizace, náhrada kolejových obvodů počítači náprav | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 16d | 15.09. | 30.09. | 15.-30.9. | 9: 16
7 | 311 | V-010849/19 | Lipová Lázně: záhl. směr Horní Lipová Lipová Lázně: zhl. směr Horní Lipová. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | souběh s Hanušovice-Lipová Lázně | oprava výh. 8,9,10,11,12,13 přípojů, záhlaví | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 15d | 21.05. | 04.06. | 21.5.-4.6. | 5: 11; 6: 4
8 | 311 | V-009695/19 | Jeseník - Písečná: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava GPK a BK | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 6d | 15.09. | 20.09. | 15.-20.9. | 9: 6
9 | 311 | V-006949/18 | Písečná - Mikulovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava GPK a BK a rekonstrukce propustku v km 46,695 | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 14d | 01.09. | 14.09. | 1.-14.9. | 9: 14
10 | 311 | V-013037/19 | Lipová Lázně - Jeseník: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s Hanušovice-Lipová Lázně a Lipová Lázně-Javrník ve Slezsku | oprava GPK a BK, výměna žel. svršku včetně SČ | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 10d | 26.05. | 04.06. | 26.5.-4.6. | 5: 6; 6: 4
11 | 311 | V-006951/18 | Hanušovice - Jindřichov na Moravě: traťová bez TV, Jindřichov na Moravě - Branná: traťová bez TV, Branná - Ostružná: traťová bez TV, Ostružná - Horní Lipová: traťová bez TV, Horní Lipová - Lipová Lázně: traťová bez TV, Jindřichov na Moravě: celá bez TV, Branná: celá bez TV, Ostružná: celá bez TV, Horní Lipová: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | souvislá výměna žel. svršku včetně strojního čištění Hanušovice-Jindřichov n M. a Horní Lipová-Lipová Lázně, výměna kolejnic v úseku Branná-Ostružná, oprava GPK a BK, čištění skal, rekonstrukce zastávky Potůčník | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 30d | 06.05. | 04.06. | 6.5.-4.6. | 5: 26; 6: 4
12 | 311 | V-006952/18 | Uničov - Troubelice: traťová bez TV, Troubelice - Libina: traťová bez TV, Libina - Šumperk: traťová bez TV, Troubelice: celá bez TV, Libina: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava GPK a BK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 16.03. | 20.03. | 16.-20.3. | 3: 5
13 | 311 | V-011930/18 | Šternberk: vlečka PVK |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Nebude možná obsluha vlečky | Elektrizace Un - Oc | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 14d | 03.05. | 16.05. | 3.-16.5. | 5: 14
14 | 311 | V-011941/18 | Šternberk: zhl. olomoucké.část SK2, vlečka PVK |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Nebude možná obsluha vlečky | Elektrizace Un - Oc | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 14d | 17.05. | 30.05. | 17.-30.5. | 5: 14
15 | 311 | V-013044/19 | Šternberk - Olomouc hlavní nádraží: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 |  | Elektrizace Un - Oc betonáže zákl. TV | OLC 2 | 2 | I |  | D | 45x12h | 13.01. | 26.02. | 13.1.-26.2. | 1: 19; 2: 26
16 | 311 | V-011929/18 | Bohuňovice - Olomouc hlavní nádraží: traťová bez TV, Šternberk: 2,4,6 bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | zřízení provizorního nástupiště u SK2 | Elektrizace Un - Oc | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 63d | 01.03. | 02.05. | 1.3.-2.5. | 3: 31; 4: 30; 5: 2
17 | 311 | V-011931/18 | Šternberk - Olomouc hlavní nádraží: traťová bez TV, Bohuňovice: celá bez TV, Šternberk: lichá bez TV, olomoucké zhlaví | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | U SK2 bude zřízeno provizorní nástupiště 14N nelze obsluhovat vlečku PVK | Elektrizace Un - Oc | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 225d | 02.05. | 12.12. | 2.5.-12.12. |  |  |  |  | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 12
312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.
1 | 312 | V-008764/18 | Třemešná ve Slezsku úzký rozchod - Osoblaha: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |  | Údržbové práce | OVA 1 | 2 | O |  | D | 5x8h | 07.09. | 11.09. | 7.-11.9. | 9: 5
2 | 312 | V-023903/18 | Hanušovice-Morava - Staré Město pod Sněžníkem: traťová bez TV, Staré Město pod Sněžníkem: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s výlukou Hanušovice - Lichkov | zajištění skalních masivů a rekonstrukce propustků v km 6,602 a km 7,472 a km 8,318 | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 28d | 01.09. | 28.09. | 1.-28.9. | 9: 28
3 | 312 | V-006954/18 | Lipová Lázně - Vápenná: traťová bez TV, Vápenná - Žulová: traťová bez TV, Žulová - Velká Kraš: traťová bez TV, Žulová - Javorník ve Slezsku: traťová bez TV, Vápenná: celá bez TV, Žulová: celá bez TV, Velká Kraš: celá bez TV, Javorník ve Slezsku: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s Hanušovice-Lipová Lázně a Lipová Lázně-Jeseník | zřízení BK, výměna železničního svršku | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 26.05. | 04.06. | 26.5.-4.6. | 5: 6; 6: 4
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.; Senice na Hané - Červenka; Litovel předměstí - Mladeč
1 | 313 | V-005203/19 | Kostelec na Hané - Ptení: traťová bez TV, Ptení: celá bez TV, Ptení - Konice: traťová bez TV, Konice: celá bez TV, Konice - Dzbel: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava GPK a BK, výměna kolejnic | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 11.05. | 15.05. | 11.-15.5. | 5: 5
2 | 313 | V-009052/18 | Chornice - Dzbel: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 | v úseku odb. kamenolom Šubířov souběh s Moravská Třebová - Chornice ND jen víkend, dodržet termín - výluky OŘ Brno | Výměna pražců, kolejnic, BK, oprava přejezdů, úprava GPK | HKR 7 | 2 | O | § | Ne | 5d | 13.07. | 17.07. |  | 7: 5
3 | 313 | V-023896/18 | Senice na Hané - Drahanovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 |  | oprava GPK,BK, výměna kolejnic, odstranění defektoskopických vad, rekonstrukce zastávky Náměšť na Hané a železničního přejezdu v km 21,532, celková oprava žel. svršku v úseku Drahanovice-Senice na Hané | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 30d | 02.05. | 31.05. | 2.-31.5. | 5: 30
4 | 313 | V-004425/19 | Senice na Hané - Litovel předměstí: traťová bez TV, Litovel předměstí: celá bez TV, Litovel předměstí - Litovel: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce zastávky Litovel město a zastávky Myslechovice | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 20d | 02.09. | 21.09. | 2.-21.9. | 9: 20
5 | 313 | V-016191/19 | Drahanovice: celá bez TV, Drahanovice - Třebčín: traťová bez TV, Třebčín: celá bez TV, Třebčín - Čelechovice na Hané: traťová bez TV, Čelechovice na Hané: celá bez TV, Čelechovice na Hané - Kostelec na Hané: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | souběh s pol. č.4, TK Senice na Hané-Drahanovice | oprava GPK,BK, výměna kolejnic, odstranění defktoskopických vad, oprava žel. svršku, oblouků v úseku Kostelec na Hané - Dahanovice | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 02.05. | 11.05. | 2.-11.5. | 5: 10
6 | 313 | V-005202/19 | Příkazy - Olomouc-Řepčín: zab. zař.: PZS v km 11,627 a v km 8,674. |  | T | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 0 | 10 | 100 | 100 |  | oprava kabelizace, náhrada kolejových obvodů počítači náprav | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 7d | 01.04. | 07.04. | 1.-7.4. | 4: 7
7 | 313 | V-006960/18 | Olomouc hlavní nádraží - Olomouc-Nová Ulice: traťová bez TV, Olomouc-Nová Ulice: celá bez TV, Olomouc-Nová Ulice - Olomouc město: traťová bez TV, Olomouc město: celá bez TV, Olomouc město - Olomouc-Řepčín: traťová bez TV, Olomouc-Řepčín: celá bez TV, Olomouc-Řepčín - Horka nad Moravou: traťová bez TV, Horka nad Moravou: celá bez TV, Horka nad Moravou - Příkazy: traťová bez TV, Příkazy: celá bez TV, Příkazy - Senice na Hané: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 |  | oprava koleje a rekonstrukce zastávky Skrbeň, Olomouc-Smetanovy sady, Olomouc-Hejčín a přejezdu v km 11,627 | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 30d | 02.07. | 31.07. | 2.-31.7. | 7: 30
8 | 313 | V-005199/19 | Litovel předměstí: zab. zař.: staniční. Litovel předměstí: zab. zař.: PZS 2,486. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | oprava kabelizace, oprava SZZ, oprava PZS 2,486 | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 15d | 02.09. | 16.09. | 2.-16.9. | 9: 15
9 | 313 | V-005296/19 | Mladeč - Chudobín: traťová bez TV, Chudobín: celá bez TV, Chudobín - Litovel předměstí: traťová bez TV, Mladeč: celá bez TV, | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s TK Senice na Hané - Litovel | oprava mostu v km 0,721; výměna mostnic | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 3d | 02.09. | 04.09. | 2.-4.9. | 9: 3
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách
1 | 314 | V-022856/18 | Velké Opatovice - Šebetov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 |  | přestavba propustků v km 11,108, 13,563, 13,689, 17,489, 18,095, 21,124,21,699 a oprava mostu v km 23,953 | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 40d | 22.05. | 30.06. | 22.5.-30.6. | 5: 10; 6: 30
2 | 314 | V-021181/18 | Velké Opatovice - Boskovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 | soubhě s výlukou V-022856/18 | výměna kolejnic, oprava GPK, čištění kolejového lože | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 15d | 16.06. | 30.06. | 16.-30.6. | 6: 15
3 | 314 | V-021179/18 | Boskovice - Skalice nad Svitavou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 | souběh s výlukou V-022856/18 | výměna kolejnic,výměna MDZ,oprava GPK, čištění kolejového lože, zřízení BK. | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 15d | 16.06. | 30.06. | 16.-30.6. | 6: 15
4 | 314 | V-023687/18 | Chornice - Moravská Třebová: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 | ND - víkend, dodržet termín, výluky OŘ Brno | Oprava propustků v km 41,641; km 49,617; km 49,885 a km 52,178 | HKR 7 | 2 | O | § | Ne | 10d | 15.07. | 24.07. | 15.-24.7. | 7: 10
5 | 314 | V-009062/18 | Chornice - Moravská Třebová: traťová bez TV, Městečko Trnávka: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 | Dodržet termín, výluky OŘ Brno | Výměna pražců, kolejnic, BK, oprava přejezdů, úprava GPK | HKR 7 | 2 | O | § | Ne | 5d | 20.07. | 24.07. | 20.-24.7. | 7: 5
6 | 314 | V-009047/18 | Moravská Třebová - Třebovice v Čechách: traťová bez TV, Mladějov v Čechách: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 | dodržet termín výluky OŘ Brno | Výměna kolejového roštu tv. A,T na dřevě za tv. R65/S49 na beton.pražce, úprava GPK pro v=60 km/hod. Údržba přejezdů a rozhledových poměrů,svařování, výměna pražců. Opravné práce na 3x most a 24x propustek v km 66,527 - 72,780. | HKR 7 | 2 | O | § | Ne | 60d | 01.07. | 29.08. | 1.7.-29.8. | 7: 31; 8: 29
315 - Přerov os.n. - Brno hl.n.; Holubice - Blažovice; Olomouc hl.n. - Nezamyslice
1 | 315 | V-006956/18 | Přerov - Věžky: traťová + TV, Věžky - Chropyně: traťová + TV, Chropyně - Kojetín: traťová + TV, Věžky: celá + TV, Chropyně: celá + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 95 | 100 | 0 |  | oprava traťové koleje, GPK, výměna šikmých konzol, oprava kotvení a regulace TV, celková oprava žel. svršku v úseku Chropyně-Věžky | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 30d | 01.04. | 30.04. | 1.-30.4. | 4: 30
2 | 315 | V-009531/19 | Kojetín - Němčice nad Hanou: traťová + TV, Němčice nad Hanou - Nezamyslice: traťová + TV, Němčice nad Hanou: celá + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 95 | 100 | 0 | spolu s OŘ Brno | oprava traťové koleje, GPK, výměna šikmých konzol, oprava kotvení a regulace TV | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 7d | 24.04. | 30.04. | 24.-30.4. | 4: 7
3 | 315 | V-008876/19 | Kojetín - Němčice nad Hanou: traťová + TV, Němčice nad Hanou - Nezamyslice: traťová + TV, Němčice nad Hanou: celá + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 95 | 100 | 0 | v souběhu s OŘ Brno | oprava traťové koleje, GPK, výměna šikmých konzol, oprava kotvení a regulace TV | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 13.10. | 22.10. | 13.-22.10. | 10: 10
4 | 315 | V-021206/18 | Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 95 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, oprava GPK, čištění blátivých míst, odstranění vegetace | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 7d | 24.04. | 30.04. | 24.-30.4. | 4: 7
5 | 315 | V-021274/18 | Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 95 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic, výměna pražců, oprava GPK, čištění blátivých míst, odstranění vegetace | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 10d | 13.10. | 22.10. | 13.-22.10. | 10: 10
6 | 315 | V-009742/19 | Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 95 | 100 | 0 | jednotlivé úseky | odstranění vegetace, údržba žel. svršku | BNO 4 | 2 | O |  | D | 8x6h | 10.02. | 12.03. | 10.-13.2., 9.-12.3. | 2: 4; 3: 4
7 | 315 | V-021192/18 | Holubice - Blažovice: traťová + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 95 | 100 | 0 |  | oprava GPK, výměna a svařování kolejnic | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 7d | 24.04. | 30.04. | 24.-30.4. | 4: 7
8 | 315 | V-021281/18 | Holubice - Blažovice: traťová + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 95 | 100 | 0 | souběh s výlukou V-21274/18 | oprava GPK, výměna a svařování kolejnic | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 10d | 13.10. | 22.10. | 13.-22.10. | 10: 10
9 | 315 | V-021203/18 | Holubice - Křenovice horní nádraží: traťová + TV, Křenovice horní nádraží: celá jen TV, záhl. Křenovice horní nádraží | X | T+S |  |  | L |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 95 | 100 | 0 |  | TSO traťové koleje v km 24.570 - 25.300 | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 35d | 05.09. | 09.10. | 5.9.-9.10. | 9: 26; 10: 9
10 | 315 | V-006996/19 | Křenovice horní nádraží - Brno hlavní nádraží: traťová + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 95 | 100 | 0 |  | oprava žel. svršku a spodku | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 2d | 18.04. | 19.04. | 18.-19.4. | 4: 2
11 | 315 | V-006997/19 | Křenovice horní nádraží - Brno hlavní nádraží: traťová + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 95 | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku a spodku | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 2d | 24.10. | 25.10. | 24.-25.10. | 10: 2
12 | 315 | V-006958/18 | Olomouc hlavní nádraží - Blatec: traťová + TV, Blatec - Vrbátky: traťová + TV, Vrbátky - Prostějov hlavní nádraží: traťová + TV, Blatec: celá + TV, Vrbátky: celá + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 95 | 100 | 0 |  | oprava traťové koleje, sanace klenby na mostě v km 95,596 | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 35d | 05.06. | 09.07. | 5.6.-9.7. | 6: 26; 7: 9
13 | 315 | V-005198/19 | Olomouc hlavní nádraží - Blatec: zab. zař.: traťové. Olomouc hlavní nádraží - Blatec: zab. zař.: PZS v km 92,510. Blatec: zab. zař.: staniční. |  | T+S |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 95 | 100 | 0 |  | oprava traťového zab. zařízení a oprava PZS v km 92,510, oprava staničního zab.zařízení ŽST Blatec | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 12d | 01.06. | 12.06. | 1.-12.6. | 6: 12
14 | 315 | V-006957/18 | Prostějov hlavní nádraží - Bedihošť: traťová + TV, Bedihošť - Pivín: traťová + TV, Pivín - Nezamyslice: traťová + TV, Bedihošť: celá + TV, Pivín: celá + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 95 | 100 | 0 |  | oprava traťové koleje, GPK, výměna šikmých závěsů, oprava kotvení, regulace TV, celková oprava žel. svršku v úseku Bedihošť-Prostějov | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 20d | 13.07. | 01.08. | 13.7.-1.8. | 7: 19; 8: 1
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
1 | 316 | V-005631/18 | Hulín: 13. bez TV, 7.-17. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Nebude se používat nást. č. IV | Výměna pražců a svařování kolejnic | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 06.10. | 10.10. | 6.-10.10. | 10: 5
2 | 316 | V-005595/18 | Hulín: 17. jen TV, 15. + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Nebude se používat nást. č. VI | Výměna pražců a svařování kolejnic | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 09.09. | 13.09. | 9.-13.9. | 9: 5
3 | 316 | V-005632/18 | Hulín: 6a,6,8a,8,10b,10,12 bez TV, zhl. 6a,6,8a,8,10b,10. Hulín: 8.-14. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 10 | 100 |  | Výměna výh. součástí, svaření výh. č. 18,19,39 | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 21.09. | 25.09. | 21.-25.9. | 9: 5
4 | 316 | V-005641/18 | Tlumačov: 2.,4. bez TV, sudá jen TV, |  | S | X |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 SK, 50 m, 50 km/h. | Oprava přejezdu v km 160,859 | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 3d | 01.09. | 03.09. | 1.-3.9. | 9: 3
5 | 316 | V-005638/18 | Tlumačov: 1.,3. bez TV, lichá jen TV, |  | S | X |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 SK, 50 m, 50 km/h. | Oprava přejezdu v km 160,859 | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 3d | 05.09. | 07.09. | 5.-7.9. | 9: 3
6 | 316 | V-005637/18 | Otrokovice: 14. bez TV, 12.-14. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Výměna kolejnic | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 4d | 01.10. | 04.10. | 1.-4.10. | 10: 4
7 | 316 | V-005285/19 | Staré Město u Uher. Hradiště: 109.,111.,113.,115.,5a,7a,105,105a,107,7c + TV, zhl. 109.,111.,113.,115.,5a,7a SK. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | výměna KP, ŠL, zřízení konstrukční vrstvy, výměna kolejnic, pražců, svaření do BK | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 15d | 01.06. | 15.06. | 1.-15.6. | 6: 15
8 | 316 | V-006922/19 | Nedakonice - Moravský Písek: 2 + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 60 | 40 | 1 TK, 800 m, 50 km/h. BPJ 800 m = 50 km/h. | oprava přejezdu v km 129,655 | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 7d | 12.09. | 18.09. | 12.-18.9. | 9: 7
9 | 316 | V-006921/19 | Moravský Písek - Nedakonice: 1 + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 60 | 40 | 2 TK, 800 m, 50 km/h. BPJ 800 m = 50 km/h. | oprava přejezdu v km 129,655 | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 6d | 07.09. | 12.09. | 7.-12.9. | 9: 6
10 | 316 | V-006920/19 | Moravský Písek: 4,4a bez TV, 4.,4a,4b,6.,6a,6b,6c,6d,8. jen TV, výh.: 23,25, záhl. a zhl. ze směru Bzenec. Bzenec - Moravský Písek: traťová bez TV, | X | T+S |  |  | N |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | zřízení BK, výměna pražců, úprava GPK | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 7d | 13.10. | 19.10. | 13.-19.10. | 10: 7
11 | 316 | V-005147/19 | Hodonín: 3.,3a,5.,5a,5b,5c,5d,7.,7a,9.,11.,13. jen TV, výh.: 32,34,35, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 90 | Změna technologie odstavování souprav. | oprava výhybek č.32,34,35 | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30
12 | 316 | V-007566/19 | Hodonín - Hodonín st.hr.: traťová + TV, záhl. a zhl. v ŽST Hodonín ze směru Holíč. | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | údržba žel. svršku | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 3d | 04.05. | 06.05. | 4.-6.5. | 5: 3
13 | 316 | V-005127/19 | Hrušky: 2 bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Moravská Nová Ves. Moravská Nová Ves - Hrušky: 2 + TV, |  | T+S | X |  | N | V | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 60 | 40 | 1 SK, 1400 m, 50 km/h. BPJ 1400 m = 50 km/h. | oprava přejezdu v km 88,580 | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 6d | 15.05. | 20.05. | 15.-20.5. | 5: 6
14 | 316 | V-006679/19 | Hrušky - Moravská Nová Ves: 1 + TV, Moravská Nová Ves: 1 bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje ze směru Hrušky. Hrušky: záhl. 1. traťové koleje ze směru Moravská Nová Ves |  | T+S | X |  | N | V | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 60 | 40 | 2 TK, 3000 m, 50 km/h. BPJ 300 m = 50 km/h. | oprava a zesílení konstrukčních vrstev železničního spodku | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 30d | 01.10. | 30.10. | 1.-30.10. | 10: 30
15 | 316 | V-005125/19 | Hrušky: 1 bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Moravská Nová Ves. Hrušky - Moravská Nová Ves: 1 + TV, |  | T+S | X |  | N | V | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 60 | 40 | 2 SK, 1400 m, 50 km/h. BPJ 1400 m = 50 km/h. | oprava přejezdu v km 88,580 | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 5d | 11.05. | 15.05. | 11.-15.5. | 5: 5
16 | 316 | V-005642/18 | Zlín-Malenovice - Otrokovice: traťová bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Zlín střed - Zlín-Malenovice: traťová bez TV, Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS Zlín střed: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí - Zlín střed: traťová bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, Vizovice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, propracování ASP, čištění ŠL | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 30.04. | 04.05. | 30.4.-4.5. | 4: 1; 5: 4
17 | 316 | V-005643/18 | Zlín-Malenovice - Otrokovice: traťová bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Zlín střed - Zlín-Malenovice: traťová bez TV, Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS Zlín střed: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí - Zlín střed: traťová bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, Vizovice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, propracování ASP, čištění ŠL | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 25.09. | 29.09. | 25.-29.9. | 9: 5
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou
1 | 317 | V-005682/18 | Bylnice - Bohuslavice nad Vláří: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce zastávky Popov, výměna pražců, kolejnic, svaření do BK, oprava GPK, propracování ASP | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 8d | 23.04. | 30.04. | 23.-30.4. | 4: 8
2 | 317 | V-005683/18 | Bylnice - Bohuslavice nad Vláří: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců, kolejnic, svaření do BK, oprava GPK, propracování ASP | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 8d | 03.08. | 10.08. | 3.-10.8. | 8: 8
3 | 317 | V-008882/19 | Slavičín - Bojkovice: traťová bez TV, Bojkovice: 101.,91.,1a-1,1a-2,1a-3 bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Obnova PKO konstrukce v km 130,174 a 130,240 a oprava koleje a zrušení žel. přejezdu v km 133,726 a náhrada žel. mostem a oprava propustku v km 141,884 a 142,573 a oprava RD a technologie přejezdů v km 130,741 a 131,389 | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 30d | 03.05. | 01.06. | 3.5.-1.6. | 5: 29; 6: 1
4 | 317 | V-005185/19 | Nezdenice - Újezdec u Luhačovic: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s Nezdenice-Bojkovice | Rekonstrukce zastávky Šumice včetně rekonstrukce mostu, nové nosné konstrukce v km 122,579, oprava koleje | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 70d | 08.09. | 16.11. | 8.9.-16.11. | 9: 23; 10: 31; 11: 16
5 | 317 | V-005673/18 | Nezdenice: celá bez TV, Bojkovice - Nezdenice: traťová bez TV, Bojkovice: záhl. a zhl. směr Nezdenice. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s Újezdec u Luh-Nezdenice | výměna kolejnic, svařování do BK, oprava GPK, ASP, oprava povrchu přejezdu v km 128,982 | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 12d | 07.09. | 18.09. | 7.-18.9. | 9: 12
6 | 317 | V-005695/18 | Újezdec u Luhačovic - Uherský Brod: traťová bez TV, Uherský Brod: záhl. směr Újezdec u Luhačovic | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava povrchu přejezdu v km 116,589 a oprava GPK a propracování ASP | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 16.04. | 20.04. | 16.-20.4. | 4: 5
7 | 317 | V-005200/19 | Luhačovice - Újezdec u Luhačovic: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s Uherský Brod-Újezdec u Luh. | Oprava defektoskopicky vadných kolejnic, výměna pražců a oprava GPK a propracování ASP | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 10d | 11.04. | 20.04. | 11.-20.4. | 4: 10
8 | 317 | V-005305/19 | Hradčovice - Kunovice: zab. zař.: přejezdové v km 102,154. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 30 | 80 | souběh s TK | Oprava RD a technologie | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 7d | 02.06. | 08.06. | 2.-8.6. | 6: 7
9 | 317 | V-005201/19 | Kunovice: 3.,4. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Výměna pražců, kolejnic, čištění ŠL, svaření do BK, oprava GPK | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 15d | 17.08. | 31.08. | 17.-31.8. | 8: 15
10 | 317 | V-005692/18 | Hradčovice - Kunovice: traťová bez TV, Hradčovice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s TK Hradčovice-Uh. Brod | Rekonstrukce přejezdu v km 103,942 a oprava přejezdu v km 109,993 a 110,453 a výměna kolejnic, zřízení BK, oprava defektoskopických závad, oprava GPK, propracování ASP | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 7d | 02.06. | 08.06. | 2.-8.6. | 6: 7
11 | 317 | V-005177/19 | Uherský Brod - Hradčovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s TK Kunovice-Hradčovice | Zrušení žel. přejezdu v km 111,590 a náhrada žel. mostem a oprava přejezdu v km 109,993 a 110,453 a výměna kolejnic, zřízení BK, oprava defektoskopických závad, oprava GPK, propracování ASP | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 21d | 02.06. | 22.06. | 2.-22.6. | 6: 21
12 | 317 | V-005677/18 | Kunovice - Ostrožská Nová Ves: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustku v km 98,614 a výměna pražců, kolejnic, svaření do BK, oprava GPK, propracování ASP | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 12d | 01.07. | 12.07. | 1.-12.7. | 7: 12
13 | 317 | V-005197/19 | Ostrožská Nová Ves - Uherský Ostroh: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Zrušení železničního přejezdu v km 94,356, náhrada žel. mostem, výměna pražců, kolejnic, svaření do BK, oprava GPK, propracování ASP | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 21d | 01.07. | 21.07. | 1.-21.7. | 7: 21
14 | 317 | V-005696/18 | Uherské Hradiště - Staré Město u Uher. Hradiště: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna svěrkových kompletů, oprava GPK, propracování ASP | OLC 2 | 1 | O |  | D | 5x10h | 23.03. | 27.03. | 23.-27.3. | 3: 5
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.; Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí; Čejč - Uhřice; Vrbovce - Rohatec
1 | 318 | V-006918/19 | Bzenec: 4,6,8,8b,10 bez TV, výh.: 14,17,18, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 |  | rušení koleje 8b a výhybek 14,17,18; oprava SK 10, výměna pražců, pročištění kolejového lože SK 4,6,8 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 8d | 02.11. | 09.11. | 2.-9.11. | 11: 8
2 | 318 | V-006262/19 | Hodonín - Mutěnice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 80 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 6x7h | 04.05. | 24.09. | 4.-5.5., 22.-23.7., 23.-24.9. | 5: 2; 7: 2; 9: 2
3 | 318 | V-006260/19 | Mutěnice - Čejč: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 80 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 6x7h | 06.05. | 22.09. | 6.-7.5., 20.-21.7., 21.-22.9. | 5: 2; 7: 2; 9: 2
4 | 318 | V-011379/19 | Mutěnice - Čejč: zab. zař.: PZS v km 24,320. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 10 | 95 |  | výměna technologického domku, repase reléového stojanu | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 5d | 15.06. | 19.06. | 15.-19.6. | 6: 5
5 | 318 | V-006258/19 | Čejč - Kobylí na Moravě: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 80 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 6x7h | 25.05. | 18.09. | 25.-26.5., 16.-17.7., 17.-18.9. | 5: 2; 7: 2; 9: 2
6 | 318 | V-020778/18 | Kobylí na Moravě - Zaječí: traťová bez TV, Velké Pavlovice: celá bez TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 95 | 100 | 0 |  | oprava trati - výměna kolejnic, výměna pražců, oprava GPK, výměna upevňovadel, rekonstrukce přejezdu v km 4,740 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 12d | 11.05. | 22.05. | 11.-22.5. | 5: 12
7 | 318 | V-006256/19 | Kobylí na Moravě - Velké Pavlovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 80 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 6x7h | 27.05. | 16.09. | 27.-28.5., 14.-15.7., 15.-16.9. | 5: 2; 7: 2; 9: 2
8 | 318 | V-006900/19 | Velké Pavlovice - Zaječí: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 80 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 13.07. | 14.09. | 13.7., 14.9. | bar: 1 to 12
9 | 318 | V-011380/19 | Velká nad Veličkou: zab. zař.: SZZ částečně.návěstidlo L, PřL |  | S | [12 empty] | 50 | 0 | 0 | 10 | 100 |  | náhrada jednoramenného mechanického návěstidla L a předvěsti PřL světelnými návěstidly | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 4d | 14.09. | 17.09. | 14.-17.9. | 9: 4
10 | 318 | V-022858/18 | Velká nad Veličkou st.hr. - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, Velká nad Veličkou: celá bez TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 95 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 63,853, údržba žel. svršku, oprava trati | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 02.05. | 31.05. | 2.-31.5. | 5: 30
11 | 318 | V-006804/19 | Velká nad Veličkou st.hr. - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, Velká nad Veličkou: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 320 | 40 | 80 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 3x7h | 14.09. | 16.09. | 14.-16.9. | 9: 3
12 | 318 | V-005145/19 | Veselí nad Moravou: 13 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |  | oprava staniční koleje č. 13 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 10d | 20.04. | 29.04. | 20.-29.4. | 4: 10
13 | 318 | V-008666/19 | Veselí nad Moravou - Strážnice: traťová bez TV, záhl. ze směru Strážnice ve Veselí nad Moravou | X | T | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | 40 | 75 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 4x7h | 02.04. | 08.09. | 2.-3.4., 7.-8.9. | 4: 2; 9: 2
14 | 318 | V-008680/19 | Strážnice - Sudoměřice nad Moravou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 320 | 35 | 80 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 4x7h | 06.04. | 22.09. | 6.-7.4., 21.-22.9. | 4: 2; 9: 2
15 | 318 | V-005151/19 | Sudoměřice nad Moravou: 1 bez TV, výh.: 3,5,6, záhl. a zhl. ze směru Rohatec část zhlaví ze směru Strážnice. Sudoměřice nad Moravou - Rohatec: traťová bez TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 60 | 100 | 0 |  | oprava staniční koleje č. 1, odstranění vegetace, údržba žel. svršku | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 10d | 01.09. | 10.09. | 1.-10.9. | 9: 10
16 | 318 | V-008684/19 | Sudoměřice nad Moravou - Rohatec: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 320 | 35 | 80 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 27.04. | 28.04. | 27.-28.4. | 4: 2
320 - Kúty - Brno hl.n.; Brno-Horní Heršpice - Brno-Maloměřice, Hustopeče - Šakvice; Vranovice - Pohořelice
1 | 320 | V-006826/19 | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 10 | 20 | 70 | 65 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 11.05. | 12.05. | 11.-12.5. | 5: 2
2 | 320 | V-006828/19 | Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 10 | 20 | 70 | 65 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 13.05. | 14.05. | 13.-14.5. | 5: 2
3 | 320 | V-007045/19 | Břeclav: 1.,1a,1b,2.,4. jen TV, výh.: 5,11,13,14,15, záhl. a zhl. ze směru Lanžhot.po ojezdové návěstidlo S2 Břeclav - Lanžhot: 1. + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 10 | 20 | 70 | 65 |  | oprava GPK výhybek č.5,11,13,14,15, údržba TV | BNO 4 | 3 | O |  | D | 11 | 23.04. | 23.04. | 23.4. | bar: 4
4 | 320 | V-007046/19 | Břeclav: 8a bez TV, sudá jen TV, výh.: 6,16,19,21,30, záhl. a zhl. Lanžhot.po odjezdové návěstidlo S8, S10, S14 Lanžhot - Břeclav: 2. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 10 | 20 | 70 | 65 |  | oprava GPK výhybek č.6,16,19,21,30, údržba TV | BNO 4 | 3 | O |  | D | 11 | 24.04. | 24.04. | 24.4. | bar: 1 to 12
5 | 320 | V-010632/19 | Břeclav - Lanžhot: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 10 | 20 | 70 | 65 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 04.05. | 05.05. | 4.-5.5. | 5: 2
6 | 320 | V-010634/19 | Lanžhot - Břeclav: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 10 | 20 | 70 | 65 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 06.05. | 07.05. | 6.-7.5. | 5: 2
7 | 320 | V-007042/19 | Břeclav: 7a,7b bez TV, 7.,7a,7b,7c,7d,9a,11.,11a,13.,509. jen TV, výh.: 1,8,23,29,38, záhl. a zhl. ze směru Boří les .po cestová návěstidla 9a,11a a po odjezdové návěstidlo S7 Břeclav - Boří les: traťová bez TV, | X | T+S |  |  | N |  |  | X | X | [5 empty] | 5 | 0 | 95 | 60 | 70 |  | oprava GPK výhybek č.1,8,23,29,38, údržba TV | BNO 4 | 3 | O |  | D | 11 | 20.04. | 20.04. | 20.4. | bar: 4
8 | 320 | V-007043/19 | Břeclav: 3a,3b,3c bez TV, 3.,3a,3b,3c,3d,3e,5.,5a,5b,5c,7.,7a,7b,7c,7d,9.,11.,11a,13. jen TV, výh.: 2,3,9,25,27,33, záhl. a zhl. ze směru Bernhardsthal.po cestové návěstidlo S3c a po odjezodvé návěstidlo S5 Břeclav - Břeclav st.hr.: 1. + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 10 | 15 | 65 | 55 |  | oprava GPK výhybek č.2,3,9,25,27,33, údržba TV | BNO 4 | 3 | O |  | D | 11 | 21.04. | 21.04. | 21.4. | bar: 1 to 12
9 | 320 | V-007044/19 | Břeclav: 1a bez TV, 1.,1a,1b,3.,3a,3b,3c,3d,3e,5.,5a,5b,5c,7.,7a,7b,7c,7d,9a,11.,11a,13 jen TV, výh.: 4,7,10,12,17,18, záhl. a zhl. ze směru Bernhardsthal.po odjezdové návěstidlo S1 Břeclav st.hr. - Břeclav: 2. + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 10 | 15 | 65 | 55 |  | oprava GPK výhybek č.4,7,10,12,17,18, údržba TV | BNO 4 | 3 | O |  | D | 11 | 22.04. | 22.04. | 22.4. | bar: 4
10 | 320 | V-006813/19 | Břeclav - Břeclav st.hr.: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 10 | 20 | 70 | 65 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 09.03. | 10.03. | 9.-10.3. | 3: 2
11 | 320 | V-006816/19 | Břeclav st.hr. - Břeclav: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 10 | 20 | 70 | 65 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 11.03. | 12.03. | 11.-12.3. | 3: 2
12 | 320 | V-006830/19 | Břeclav: 8b,16.,16a,18.,20.,22.,24.,26.,28.,28a jen TV, 28b + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 |  | výměna kolejnic | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 5d | 14.09. | 18.09. | 14.-18.9. | 9: 5
13 | 320 | V-011581/19 | Lanžhot st.hr. - Břeclav: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Břeclav st.hr. - Břeclav: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Břeclav - Rohatec: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Břeclav - Popice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 20 | 95 |  | údržba TNS | BNO 4 | 3 | O |  | D | 8x6h | 11.05. | 12.11. |  | 5: 4; 11: 4
14 | 320 | V-006647/19 | Šakvice: lichá + TV, betonáže základů TV |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 50 | 75 | 55 |  | elektrizace Šak - Hu | BNO 4 | 3 | I |  | D | 10x8h | 06.01. | 15.01. | 6.-15.1. | 1: 10
15 | 320 | V-004844/18 | Zaječí - Šakvice: 2 + TV, vložení výhybek 3,4 |  | T | X |  |  | P |  | X | X | [5 empty] | 12 | 8 | 40 | 75 | 60 | 1 TK, 200 m, 50 km/h. | elektrizace Šak - Hu | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 30d | 05.05. | 03.06. | 5.5.-3.6. | 5: 27; 6: 3
16 | 320 | V-006637/19 | Šakvice: sudá + TV, betonáže základů TV |  | S |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | elektrizace Šak - Hu | BNO 4 | 3 | I |  | D | 10x8h | 16.01. | 25.01. | 16.-25.1. | 1: 10
17 | 320 | V-013091/19 | Zaječí - Šakvice: zab. a sděl. zař. aktivace PSZZ + TZZ.poslední dva dny jednotlivě zkouševí v TK1 a TK2 |  | T |  |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 20 | 60 | 70 |  | elektrizace Šak - Hu | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 12d | 30.03. | 10.04. | 30.3.-10.4. | 3: 2; 4: 10
18 | 320 | V-004846/18 | Šakvice - Zaječí: 1 + TV, vložení výhybek 2,7 Šakvice: 1 + TV, |  | T+S | X |  |  | P |  | X | X | [5 empty] | 12 | 8 | 40 | 75 | 60 | 2 TK, 200 m, 50 km/h. | elektrizace Šak - Hu | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 24d | 11.04. | 04.05. | 11.4.-4.5. | 4: 20; 5: 4
19 | 320 | V-013092/19 | Šakvice - Zaječí: 1 + TV, vložení výhybek 2,7 Šakvice: 1 + TV, |  | T+S |  |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 20 | 60 | 70 |  | elektrizace Šak - Hu | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 24d | 11.04. | 04.05. | 11.4.-4.5. | 4: 20; 5: 4
20 | 320 | V-004851/18 | Šakvice - Vranovice: 2 + TV, vložení výhybek 21,22 Šakvice: 2 + TV, |  | T+S | X |  |  | P |  | X | X | [5 empty] | 8 | 5 | 35 | 75 | 60 | 1 TK, 200 m, 50 km/h. | elektrizace Šak - Hu | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 16d | 17.02. | 03.03. | 17.2.-3.3. | 2: 13; 3: 3
21 | 320 | V-006636/19 | Šakvice - Hustopeče u Brna: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | elektrizace Šak - Hu | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 163d | 19.03. | 28.08. | 19.3.-28.8. | 3: 13; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 28
22 | 320 | V-013089/19 | Šakvice: zab. a sděl. zař. aktivace PZZ. |  | S |  |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 100 | 50 | 150 | 40 | 40 |  | elektrizace Šak - Hu | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 23d | 19.03. | 10.04. | 19.3.-10.4. | 3: 13; 4: 10
23 | 320 | V-013090/19 | Šakvice - Vranovice: zab. a sděl. zař. aktivace PSZZ + TZZ.poslední dva dny jednotlivě zkouševí v TK1 a TK2 |  | T |  |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 20 | 60 | 70 |  | elektrizace Šak - Hu | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 12d | 19.03. | 30.03. | 19.-30.3. | 3: 12
24 | 320 | V-004854/18 | Vranovice - Šakvice: 1 + TV, vložení výhybek 19,23 Šakvice: 1 + TV, |  | T+S | X |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 8 | 5 | 35 | 75 | 60 | 2 TK, 200 m, 50 km/h. | elektrizace Šak - Hu, výměna kolejnic | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 16d | 04.03. | 19.03. | 4.-19.3. | 3: 16
25 | 320 | V-004876/18 | Šakvice: 1,5 + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 50 | 75 | 80 | jednokolejný provoz opatření v Os dopravě | elektrizace Šak - Hu | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 111d | 28.08. | 16.12. | 28.8.-16.12. | 8: 4; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 16
26 | 320 | V-004882/18 | Šakvice: 4,6,6a,8,8a,10 bez TV, 2 + TV, |  | S | X | [11 empty] | 0 | 3 | 5 | 41 | 85 | 1 SK, 400 m, 50 km/h. jízda odbočkou v provozu část nové SK č.4 po km 108,200; opatření v Os dopravě | elektrizace Šak - Hu | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 116d | 05.05. | 28.08. | 5.5.-28.8. | 5: 27; 6: 30; 7: 31; 8: 28
27 | 320 | V-005143/19 | Vranovice - Pohořelice: traťová bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava přejezdu v km 7,815 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 5d | 01.06. | 05.06. | 1.-5.6. | 6: 5
28 | 320 | V-013094/19 | Hrušovany u Brna: sudá,91 + TV, manipulační obvod Židlochovice | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 |  | elektrizace Hruš - Židlo 3. podbití, regulace TV | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 8d | 21.03. | 28.03. | 21.-28.3. | 3: 8
29 | 320 | V-013095/19 | Hrušovany u Brna - Vranovice: 1 + TV, Hrušovany u Brna: lichá + TV, |  | T+S |  |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 5 | 10 | 35 | 80 | 55 |  | elektrizace Hruš - Židlo výměna a regulace TV | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 2d | 11.01. | 12.01. | 11.-12.1. | 1: 2
30 | 320 | V-013096/19 | Modřice - Hrušovany u Brna: 1 + TV, Hrušovany u Brna: lichá + TV, |  | T+S |  |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 5 | 10 | 35 | 80 | 55 |  | elektrizace Hruš - Židlo výměna a regulace TV | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 2d | 18.01. | 19.01. | 18.-19.1. | 1: 2
31 | 320 | V-013097/19 | Hrušovany u Brna - Modřice: 2 + TV, Hrušovany u Brna: sudá + TV, |  | T+S |  |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 5 | 10 | 35 | 80 | 55 |  | elektrizace Hruš - Židlo výměna a regulace TV | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 2d | 25.01. | 26.01. | 25.-26.1. | 1: 2
32 | 320 | V-013098/19 | Vranovice - Hrušovany u Brna: 2 + TV, Hrušovany u Brna: sudá + TV, |  | T+S |  |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 5 | 10 | 35 | 80 | 55 |  | elektrizace Hruš - Židlo výměna a regulace TV | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 2d | 01.02. | 02.02. | 1.-2.2. | 2: 2
33 | 320 | V-011597/19 | Popice - Modřice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Brno-Maloměřice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Brno-Lesná: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Křenovice horní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Křenovice horní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | údržba TNS | BNO 4 | 3 | O |  | D | 8x6h | 06.04. | 10.09. | 6.-9.4., 7.-10.9. | 4: 4; 9: 4
34 | 320 | V-011823/19 | Brno-Horní Heršpice - Brno hlavní nádraží: 3. jen TV, Brno-Horní Heršpice: 709b,711.,711b,713.,717. bez TV, 3.,7.,9.,90. jen TV, 3a,3b,5.,707.,709. + TV, výh.: 36,37,39b,730,731,733,734,734XA, |  | T+S |  |  | N |  |  |  | X | [5 empty] | 10 | 10 | 0 | 85 | 55 |  | oprava koleje č.3a, 3b, výměna kolejnic, oprava výhybek na zhlaví do DKV | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 20d | 06.08. | 25.08. | 6.-25.8. | 8: 20
35 | 320 | V-006688/19 | Brno-Horní Heršpice: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | ZP 2 hodiny | výměna SW | BNO 4 | 3 | I |  | N | 6 | 23.03. | 24.03. | 23.-24.3. | bar: 3
36 | 320 | V-006685/19 | Brno hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně.odstavné nádraží B |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | převedení prvků zab.zař. ze ŽST Brno dolní nádraží do SZZ Brno hl.n. | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 21d | 01.03. | 21.03. | 1.-21.3. | 3: 21
37 | 320 | V-006686/19 | Brno hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ. | X | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 |  | výměna SW | BNO 4 | 3 | I |  | N | 5 | 31.03. | 01.03. | 31.3-1.4. | bar: 3
38 | 320 | V-009670/19 | Brno dolní nádraží: 1. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 20 | 10 | 100 |  | oprava mostu v km 1,900 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 10d | 22.03. | 31.03. | 22.-31.3. | 3: 10
39 | 320 | V-006687/19 | Brno dolní nádraží: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | převedení prvků zab.zař. odstavného nádraží B do SZZ ŽST Brno hlavní nádraží | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 12d | 21.03. | 01.04. | 21.3.-1.4. | 3: 11; 4: 1
40 | 320 | V-021196/18 | Brno-Židenice - Brno dolní nádraží: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 80 |  | výměna kolejnic, oprava GPK | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 8d | 08.06. | 15.06. | 8.-15.6. | 6: 8
41 | 320 | V-021197/18 | Brno dolní nádraží - Brno-Černovice zhl.Táborská odb.: 2. bez TV, Brno-Černovice zhl.Táborská odb. - Brno-Židenice: 2. bez TV, Brno dolní nádraží - Brno-Židenice: 2. jen TV, Brno-Černovice zhlaví Táborská SK S1,S2 jen TV po NP v km 1,935 |  | T |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 80 |  | výměna kolejnic, oprava GPK | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 8d | 16.06. | 23.06. | 16.-23.6. | 6: 8
42 | 320 | V-012619/18 | Brno-Černovice zhl.Táborská odb. - Brno-Černovice: 1. jen TV, 2. + TV, koleje S1,S2 Brno dolní nádraží - Brno-Židenice: 2. jen TV, |  | T |  |  | L | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | 65 | 70 |  | výměna kolejnic, zřízení bezstykové koleje | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 5d | 20.04. | 24.04. | 20.-24.4. | 4: 5
43 | 320 | V-012620/18 | Brno-Černovice zhl.Táborská odb. - Brno-Černovice: 2. jen TV, 1. + TV, koleje S1,S2 Brno dolní nádraží - Brno-Židenice: 2. jen TV, |  | T |  |  | L | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | 65 | 70 |  | výměna kolejnic, zřízení bezstykové koleje | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 5d | 25.04. | 29.04. | 25.-29.4. | 4: 5
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno hl.n. - Jihlava
1 | 322 | V-011815/19 | Retz - Znojmo: traťová + TV, její část od km 87,660 směr Znojmo Šatov: celá + TV, Znojmo: 1.,1a,2.,2a jen TV, | X | T+S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 120 | 40 | 75 | v 10/2019 souběh s výlukou V-020816/18 | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 8x6h | 02.03. | 18.10. | 2.-5.3., 15.-18.10. | 3: 4; 10: 4
2 | 322 | V-020816/18 | Znojmo: 1.,1a,2.,2a jen TV, výh.: 35, záhl. a zhl. ze směru Olbramkostel. Znojmo - Olbramkostel: traťová bez TV, | X | T+S |  |  | L |  |  | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 95 | 100 | 0 |  | TSO výhybky č. 35, oprava přejezdu v km 101,389 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 5d | 15.10. | 19.10. | 15.-19.10. | 10: 5
3 | 322 | V-009787/19 | Znojmo - Olbramkostel: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 120 | 40 | 75 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 05.03. | 06.03. | 5.-6.3. | 3: 2
4 | 322 | V-009799/19 | Olbramkostel - Šumná: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 420 | 45 | 75 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 3x7h | 09.03. | 02.11. | 9.-10.3., 2.11. | 3: 2; 11: 1
5 | 322 | V-011382/19 | Šumná - Grešlové Mýto: zab. zař.: PZS v km 121,757. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 10 | 95 |  | oprava PZS a TZZ | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 10d | 08.06. | 17.06. | 8.-17.6. | 6: 10
6 | 322 | V-020815/18 | Šumná: 5 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5. kolej manipulační - ZAN po dobu výluky | oprava staniční koleje č.5 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 5d | 01.06. | 05.06. | 1.-5.6. | 6: 5
7 | 322 | V-009822/19 | Šumná - Grešlové Mýto: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 420 | 45 | 75 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 3x7h | 11.03. | 03.11. | 11.-12.3., 3.11. | 3: 2; 11: 1
8 | 322 | V-010107/19 | Moravské Budějovice - Grešlové Mýto: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava kolejí | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 13d | 02.10. | 14.10. | 2.-14.10. | 10: 13
9 | 322 | V-010108/19 | Moravské Budějovice: výh.: 3,5, | X | S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava výhybek | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 13d | 02.10. | 14.10. | 2.-14.10. | 10: 13
10 | 322 | V-010112/19 | Moravské Budějovice: výh.: 6,10, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 |  | oprava výhybek | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 12d | 15.10. | 26.10. | 15.-26.10. | 10: 12
11 | 322 | V-022697/18 | Moravské Budějovice - Jaroměřice nad Rokytnou: zab. zař.: zab. zař.. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 10 | 10 | 85 |  | rekonstrukce PZZ v km 145,783 (P3641) a 147,355 (P3642) | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 16d | 01.09. | 16.09. | 1.-16.9. | 9: 16
12 | 322 | V-022698/18 | Jaroměřice nad Rokytnou - Kojetice na Moravě: zab. zař.: zab. zař.. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 10 | 10 | 85 |  | rekonstrukce PZZ v km 145,783 (P3641) a 147,355 (P3642) | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 7d | 01.09. | 07.09. | 1.-7.9. | 9: 7
13 | 322 | V-009588/19 | Jaroměřice nad Rokytnou - Kojetice na Moravě: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 5 | 0 | 420 | 40 | 80 |  | údržbové práce | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x8h | 11.05. | 12.05. | 11.-12.5. | 5: 2
14 | 322 | V-009591/19 | Jaroměřice nad Rokytnou - Moravské Budějovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 5 | 0 | 420 | 40 | 80 |  | údržbové práce | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x8h | 13.05. | 14.05. | 13.-14.5. | 5: 2
15 | 322 | V-011722/18 | Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice: 2 bez TV, Střelice: ostrovní nástupiště |  | T+S | X |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 70 | 100 | 0 | 1 TK, 7500 m, 50 km/h. ND vybrané spoje | El. Brno - Zastávka | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 107d | 25.08. | 09.12. | 25.8.-9.12. | 8: 7; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 9
16 | 322 | V-011720/18 | Střelice - Brno-Horní Heršpice Státní silnice: 1 bez TV, Střelice: 2 bez TV, + nástupiště |  | T+S | X |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 70 | 100 | 0 | 2 TK, 7500 m, 50 km/h. ND vybrané spoje | El. Brno - Zastávka | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 107d | 11.05. | 25.08. | 11.5.-25.8. | 5: 21; 6: 30; 7: 31; 8: 25
17 | 322 | V-009777/19 | Střelice - Zastávka u Brna: traťová bez TV, Tetčice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku, spodku, oprava GPK ASP | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 7d | 24.09. | 30.09. | 24.-30.9. | 9: 7
18 | 322 | V-021661/18 | Střelice - Zastávka u Brna: traťová bez TV, Tetčice: celá bez TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 95 | 100 | 0 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 18.11. | 19.11. | 18.-19.11. | 11: 2
19 | 322 | V-021652/18 | Střelice - Zastávka u Brna: traťová bez TV, Tetčice: celá bez TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 95 | 100 | 0 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 11.05. | 11.05. | 11.5. | bar: 5
20 | 322 | V-021647/18 | Střelice - Zastávka u Brna: traťová bez TV, Tetčice: celá bez TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 95 | 100 | 0 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 3x7h | 03.03. | 05.03. | 3.-5.3. | 3: 3
21 | 322 | V-011464/18 | Náměšť nad Oslavou - Třebíč: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 95 | 100 | 0 |  | doplnění závor na přejezdech v km 50,315 (P3863) a 50,530 (P3864) | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 7d | 02.09. | 08.09. | 2.-8.9. | 9: 7
22 | 322 | V-022701/18 | Luka nad Jihlavou - Jihlava: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 95 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 188,428 a propustku v km 189,766 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 02.09. | 21.09. | 2.-21.9. | 9: 20
23 | 322 | V-022693/18 | Jihlava: výh.: 1.,3.,4.,5.,6.,7.,8., směr Luka nad Jihlavou | X | S | X | [5 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | staniční SK, 146 m, 30 km/h. ZP směr Luka n/J | oprava výhybek | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 02.09. | 21.09. | 2.-21.9. | 9: 20
24 | 322 | V-009581/19 | Třebíč - Okříšky: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava přejezdu v km 60,874 (P3658) včetně rek. spodku a svršku, odtěžení zeminy, rek. propustků | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 13d | 25.04. | 07.05. | 25.4.-7.5. | 4: 6; 5: 7
25 | 322 | V-009614/19 | Krahulov - Okříšky: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 120 | 40 | 75 |  | oprava GPK ASP | BNO 5 | 3 | O |  | D | 8 | 10.11. | 10.11. | 10.11. | bar: 11
26 | 322 | V-009615/19 | Okříšky - Stařeč: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 120 | 40 | 75 |  | oprava GPK ASP | BNO 5 | 3 | O |  | D | 8 | 11.11. | 11.11. | 11.11. | bar: 1 to 12
27 | 322 | V-009583/19 | Okříšky - Stařeč: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava přejezdu v km 168,863 (P3658) včetně opravy žel. spodku a svršku, odtěžení zeminy, oprava propustků | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 13d | 25.04. | 07.05. | 25.4.-7.5. | 4: 6; 5: 7
28 | 322 | V-010070/19 | Luka nad Jihlavou - Okříšky: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 120 | 40 | 80 |  | odstranění def. vad | BNO 5 | 3 | O |  | D | 3x8h | 19.09. | 21.09. | 19.-21.9. | 9: 3
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou; Moravské Bránice - Oslavany; Hrušovany nad Jevišovkou - Hevlín; Břeclav přednádraží - Znojmo; Boří les - Lednice
1 | 323 | V-009837/19 | Moravské Bránice: záhl. traťové koleje ze směru Moravský Krumlov Moravské Bránice - Moravský Krumlov: traťová bez TV, Moravský Krumlov: záhl. traťové koleje ze směru Moravské Bránice | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 70 |  | odstranění vegetace, údržba žel. svršku, svařování, oprava GPK ASP | BNO 4 | 3 | O |  | D | 5x8h | 10.02. | 02.10. | 10.-12.2., 1.-2.10. | 2: 3; 10: 2
2 | 323 | V-005150/19 | Moravské Bránice: 3 bez TV, výh.: 5,9, |  | S | [12 empty] | 50 | 0 | 0 | 10 | 90 |  | oprava 3. staniční koleje | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 10d | 14.09. | 23.09. | 14.-23.9. | 9: 10
3 | 323 | V-009857/19 | Střelice - Moravské Bránice: traťová bez TV, Silůvky: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 120 | 40 | 70 |  | údržba žel. svršku, oprava GPK ASP | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x8h | 13.10. | 14.10. | 13.-14.10. | 10: 2
4 | 323 | V-009843/19 | Moravské Bránice - Ivančice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 70 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 3x7h | 26.02. | 28.02. | 26.-28.2. | 2: 3
5 | 323 | V-011384/19 | Moravské Bránice - Ivančice: zab. zař.: PZS v km 5,535. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 95 |  | úprava PZS | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 4d | 12.10. | 15.10. | 12.-15.10. | 10: 4
6 | 323 | V-005153/19 | Moravský Krumlov: 1 bez TV, výh.: 1,9, záhl. a zhl. ze směru Moravské Bránice a Rakšice. Moravský Krumlov - Moravské Bránice: traťová bez TV, Moravský Krumlov - Rakšice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava 1. staniční koleje od konce výhybky 1 po konec výhybky 9 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 10d | 01.07. | 10.07. | 1.-10.7. | 7: 10
7 | 323 | V-009875/19 | Moravský Krumlov: záhl. traťové koleje ze směru Rakšice Moravský Krumlov - Rakšice: traťová bez TV, Rakšice: záhl. traťové koleje ze směru Moravský Krumlov | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 45 | 70 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 13.02. | 14.02. | 13.-14.2. | 2: 2
8 | 323 | V-005152/19 | Rakšice: 3 bez TV, výh.: 5,11, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | Změna technologie odstavování souprav. | oprava 3. staniční koleje | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 12d | 19.10. | 30.10. | 19.-30.10. | 10: 12
9 | 323 | V-009884/19 | Rakšice - Miroslav: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 40 | 70 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 5x8h | 17.02. | 09.10. | 17.-18.2., 7.-9.10. | 2: 2; 10: 3
10 | 323 | V-011383/19 | Rakšice - Miroslav: zab. zař.: PZS v km 111,077. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 40 | 90 |  | výměna technologického domku, repase reléového stojanu | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 5d | 10.08. | 14.08. | 10.-14.8. | 8: 5
11 | 323 | V-009894/19 | Boří les - Valtice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 40 | 70 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 03.02. | 21.09. | 3.2., 21.9. | bar: 2; 9
12 | 323 | V-006310/19 | Boří les - Lednice: traťová bez TV, Poštorná: celá bez TV, Lednice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 15d | 26.03. | 09.04. | 26.3.-9.4. | 3: 6; 4: 9
13 | 323 | V-009901/19 | Valtice - Mikulov na Moravě: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 400 | 40 | 70 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 04.02. | 22.09. | 4.2., 22.9. | bar: 2; 9
14 | 323 | V-009905/19 | Mikulov na Moravě - Novosedly: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 400 | 40 | 70 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 6x7h | 05.02. | 24.09. | 5.-6.2., 27.-28.5., 23.-24.9. | 2: 2; 5: 2; 9: 2
15 | 323 | V-009909/19 | Novosedly - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 400 | 40 | 70 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 4x7h | 07.02. | 25.09. | 7.2., 25.-26.5., 25.9. | 2: 1; 5: 2; 9: 1
16 | 323 | V-009917/19 | Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov - Božice u Znojma: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 35 | 75 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 02.03. | 29.09. | 2.3., 29.9. | bar: 1 to 12
17 | 323 | V-009911/19 | Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov - Miroslav: traťová bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 240 | 35 | 75 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 6x7h | 16.03. | 18.09. | 16.-18.3., 21.-22.5., 18.9. | 3: 3; 5: 2; 9: 1
18 | 323 | V-009919/19 | Božice u Znojma - Hodonice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 35 | 75 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 03.03. | 30.09. | 3.3., 30.9. | bar: 1 to 12
19 | 323 | V-020801/18 | Hodonice: 2,4 bez TV, výh.: 3,9, |  | S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 |  | oprava staniční koleje č.2 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 10d | 01.09. | 10.09. | 1.-10.9. | 9: 10
20 | 323 | V-009923/19 | Hodonice - Znojmo: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 35 | 75 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 04.03. | 01.10. | 4.3., 1.10. | bar: 1 to 12
324 - Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n.
1 | 324 | V-006105/18 | Brno hlavní nádraží: 2g,2h + TV, Brno hlavní nádraží - Brno-Židenice: 2. + TV, |  | T+S | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 0 | 85 | 55 | 1. TK, 150 m, 50 km/h. | oprava mostu v km 157,084 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 15d | 04.07. | 18.07. | 4.-18.7. | 7: 15
2 | 324 | V-006104/18 | Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 1. + TV, Brno hlavní nádraží: 1g,1h + TV, |  | T+S | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 0 | 85 | 55 | 2. TK, 150 m, 50 km/h. | oprava mostu v km 157,084 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 15d | 19.07. | 02.08. | 19.7.-2.8. | 7: 13; 8: 2
3 | 324 | V-011614/19 | Brno-Lesná - Vlkov u Tišnova: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 10 | 95 |  | údržba TNS | BNO 4 | 3 | O |  | D | 8x6h | 09.03. | 17.12. |  | 3: 4; 12: 4
4 | 324 | V-010711/19 | Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou: 1 + TV, Sklené nad Oslavou: lichá + TV, výhybky 11X,12X |  | T+S | [12 empty] | 0 | 5 | 15 | 60 | 75 |  | Rek. Křiž. - Sklené | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 8d | 01.12. | 08.12. | 1.-8.12. | 12: 8
5 | 324 | V-010716/19 | Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou: 2 + TV, Sklené nad Oslavou: sudá + TV, výhybka 13X |  | T+S | [12 empty] | 0 | 5 | 15 | 60 | 75 |  | Rek. Křiž. - Sklené | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 6d | 09.12. | 14.12. | 9.-14.12. | 12: 6
6 | 324 | V-012034/18 | Křižanov - Velké Meziříčí: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rek. Křiž. - Sklené | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 5d | 26.07. | 30.07. | 26.-30.7. | 7: 5
7 | 324 | V-012043/18 | Křižanov - Sklené nad Oslavou: 2 + TV, Křižanov: sudá + TV, Sklené nad Oslavou: sudá + TV, výhybky 13,14,15,16 v provozu |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 30 | 75 |  | Rek. Křiž. - Sklené | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 124d | 30.07. | 30.11. | 30.7.-30.11. | 7: 2; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30
8 | 324 | V-012029/18 | Sklené nad Oslavou - Křižanov: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 10 | 20 | 60 | 75 |  | Rek. Křiž. - Sklené | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 142d | 11.03. | 30.07. | 11.3.-30.7. | 3: 21; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 30
9 | 324 | V-012033/18 | Křižanov: lichá + TV, Sklené nad Oslavou: lichá + TV, výhybky 15, 16 v provozu |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 6 | 14 | 100 | jízda odbočkou | Rek. Křiž. - Sklené | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 142d | 11.03. | 30.07. | 11.3.-30.7. | 3: 21; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 30
10 | 324 | V-010707/19 | Křižanov: 10,10a + TV, kolejiště SŽDC |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rek. Křiž. - Sklené | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 2d | 09.11. | 10.11. | 9.-10.11. | 11: 2
11 | 324 | V-010793/19 | Křižanov - Sklené nad Oslavou: zab. zař.: aktivace TZZ. Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou: zab. zař.: aktivace TZZ. Křižanov: zab. zař.: aktivace SZZ. Sklené nad Oslavou: zab. zař.: aktivace SZZ. |  | T+S |  |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 20 | 30 | 75 |  | Rek. Křiž. - Sklené aktivace zabezpečovacích zařízení, bude etapizováno | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 36d | 16.11. | 21.12. | 16.11.-21.12. | 11: 15; 12: 21
12 | 324 | V-012032/18 | Křižanov - Sklené nad Oslavou: 2 + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 5 | 5 | 20 | 30 | 75 |  | Rek. Křiž. - Sklené oprava mostu km 62,843 | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 7d | 17.03. | 23.03. | 17.-23.3. | 3: 7
13 | 324 | V-010720/19 | Křižanov - Sklené nad Oslavou: 2 + TV, | X | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 30 | 75 |  | Rek. Křiž. - Sklené zásobování stavby | BNO 5 | 3 | I |  | N | 16x4h | 23.03. | 08.04. | 23.3.-8.4. | 3: 9; 4: 7
14 | 324 | V-010738/19 | Sklené nad Oslavou - Křižanov: 1 + TV, | X | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 30 | 75 |  | Rek. Křiž. - Sklené zásobování stavby | BNO 5 | 3 | I |  | N | 14x4h | 29.07. | 12.08. | 29.7.-12.8. | 7: 3; 8: 11
15 | 324 | V-010753/19 | Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou: 2 + TV, | X | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 30 | 75 |  | Rek. Sklené zásobování stavby | BNO 5 | 3 | I |  | N | 5x4h | 03.12. | 08.12. | 3.-8.12. | 12: 5
16 | 324 | V-010758/19 | Ostrov nad Oslavou - Sklené nad Oslavou: 1 + TV, | X | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 30 | 75 |  | Rek. Sklené zásobování stavby | BNO 5 | 3 | I |  | N | 5x4h | 10.12. | 15.12. | 10.-15.12. | 12: 5
17 | 324 | V-025905/18 | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 2 + TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 90 | 20 | 75 |  | Žďár - rekonstrukce zhlaví | BNO 5 | 3 | I |  | N | 50x4h | 01.04. | 26.06. | 1.-26.4., 1.-26.6. | 4: 25; 6: 25
18 | 324 | V-025855/18 | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1 + TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 90 | 20 | 75 |  | Žďár - rekonstrukce zhlaví | BNO 5 | 3 | I |  | N | 50x4h | 01.08. | 26.10. | 1.-26.8., 1.-26.10. | 8: 25; 10: 25
19 | 324 | V-023218/18 | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2 + TV, Žďár nad Sázavou: 2 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 0 | 5 | 20 | 65 | 75 |  | Žďár - rekonstrukce zhlaví | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 120d | 18.07. | 14.11. | 18.7.-14.11. | 7: 14; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 14
20 | 324 | V-023179/18 | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2 + TV, pažení mostů Žďár nad Sázavou: 2 + TV, | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 20 | 30 | 75 |  | Žďár - rekonstrukce zhlaví | BNO 5 | 3 | I |  | N | 15x4h | 19.02. | 05.03. | 19.2.-5.3. | 2: 11; 3: 4
21 | 324 | V-023195/18 | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1 + TV, Žďár nad Sázavou: 1 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 0 | 5 | 20 | 60 | 75 |  | Žďár - rekonstrukce zhlaví | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 15d | 19.02. | 04.03. | 19.2.-4.3. | 2: 11; 3: 4
22 | 324 | V-023174/18 | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1 + TV, pažení mostů | X | T | [12 empty] | 0 | 5 | 20 | 20 | 75 |  | Žďár - rekonstrukce zhlaví | BNO 5 | 3 | I |  | N | 15x4h | 05.03. | 20.03. | 5.-20.3. | 3: 15
23 | 324 | V-023187/18 | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2 + TV, Žďár nad Sázavou: 2 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 0 | 5 | 20 | 60 | 75 |  | Žďár - rekonstrukce zhlaví | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 15d | 05.03. | 19.03. | 5.-19.3. | 3: 15
24 | 324 | V-023173/18 | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1 + TV, Žďár nad Sázavou: 1 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 0 | 5 | 20 | 20 | 75 |  | Žďár - rekonstrukce zhlaví | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 120d | 20.03. | 17.07. | 20.3.-17.7. | 3: 12; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 17
25 | 324 | V-023204/18 | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1 + TV, Žďár nad Sázavou: 1 + TV, |  | T+S | [12 empty] | 0 | 5 | 20 | 65 | 75 |  | Žďár - rekonstrukce zhlaví dokončovací práce | BNO 5 | 3 | I |  | D | 10x10h | 15.11. | 24.11. | 15.-24.11. | 11: 10
26 | 324 | V-025853/18 | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 2 + TV, Žďár nad Sázavou: 2 + TV, |  | T+S | [12 empty] | 0 | 5 | 20 | 65 | 75 |  | Žďár - rekonstrukce zhlaví dokončovací práce | BNO 5 | 3 | I |  | D | 10x10h | 25.11. | 04.12. | 25.11.-4.12. | 11: 6; 12: 4
27 | 324 | V-011059/19 | Čáslav - Golčův Jeníkov: 1. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 20 | 15 | 90 | 70 | 30 | 2 TK, 2000 m, 50 km/h. BPJ 2000 m = 50 km/h. ŘV | Běžná údržba železničního svršku, odstranění defektoskopických vad, svařování, doplnění ŠL, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 3 | O | § | Ne | 10d | 01.10. | 10.10. | 1.-10.10. | 10: 10
28 | 324 | V-010870/19 | Čáslav: 1. bez TV, 1.,3.,5. jen TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 25 | 90 | úprava obratů Sv ŘV | Oprava staniční koleje, SČ, doplnění ŠL, souvislá výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, zřízení BK, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 3 | O | § | Ne | 5d | 01.10. | 05.10. | 1.-5.10. | 10: 5
29 | 324 | V-011060/19 | Golčův Jeníkov - Čáslav: 2. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 20 | 15 | 90 | 70 | 30 | 1 TK, 2000 m, 50 km/h. ŘV | Běžná údržba železničního svršku, odstranění defektoskopických vad, svařování, doplnění ŠL, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 3 | O | § | Ne | 10d | 11.10. | 20.10. | 11.-20.10. | 10: 10
30 | 324 | V-010882/19 | Čáslav: 2. bez TV, 2.,4.,6. jen TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 25 | 90 | úprava obratů Sv ŘV | Oprava staniční koleje, SČ, doplnění ŠL, souvislá výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, zřízení BK, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 3 | O | § | Ne | 5d | 11.10. | 15.10. | 11.-15.10. | 10: 5
325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec
1 | 325 | V-021279/18 | Nedvědice - Tišnov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Celková oprava koleje, výměna pražců, kolejnic, čištění kolejového lože | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 33d | 01.10. | 02.11. | 1.10.-2.11. | 10: 31; 11: 2
2 | 325 | V-021186/18 | Nedvědice - Tišnov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava koleje, výměna pražců, kolejnic, čištění kolejového lože | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 5d | 05.05. | 09.05. | 5.-9.5. | 5: 5
3 | 325 | V-011381/19 | Nedvědice: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 100 | 0 | 10 | 20 | 90 |  | oprava SZZ | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 19d | 21.04. | 09.05. | 21.4.-9.5. | 4: 10; 5: 9
4 | 325 | V-009738/19 | Rožná - Nedvědice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba infrastruktury | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 20.04. | 09.05. | 20.4.-9.5. | 4: 11; 5: 9
5 | 325 | V-009825/19 | Bystřice nad Pernštejnem - Rožná: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 75 |  | odstranění def. vad | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x8h | 11.05. | 12.05. | 11.-12.5. | 5: 2
6 | 325 | V-022688/18 | Bystřice nad Pernštejnem - Rožná: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava žel. spodku a svršku | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 40d | 21.08. | 29.09. | 21.8.-29.9. | 8: 11; 9: 29
7 | 325 | V-009828/19 | Nové Město na Moravě - Bystřice nad Pernštejnem: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 75 |  | odstranění def. vad | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x8h | 13.05. | 14.05. | 13.-14.5. | 5: 2
8 | 325 | V-009832/19 | Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 240 | 30 | 75 |  | odstranění def. vad | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x8h | 18.05. | 19.05. | 18.-19.5. | 5: 2
9 | 325 | V-022710/18 | Studenec - Budišov u Třebíče: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustku v km 1,364 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 7d | 01.04. | 07.04. | 1.-7.4. | 4: 7
10 | 325 | V-009988/19 | Velké Meziříčí: 4,6 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 6. kolej manipulační - ZAN po dobu výluky. | oprava staničních kolejí č.4,6 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 22d | 24.06. | 15.07. | 24.6.-15.7. | 6: 7; 7: 15
11 | 325 | V-022691/18 | Velké Meziříčí - Studenec: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava žel. svršku | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 04.06. | 23.06. | 4.-23.6. | 6: 20
12 | 325 | V-009734/19 | Havlíčkův Brod - Humpolec: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 90 | 60 | 40 |  | odstranění def. vad | BNO 5 | 3 | O |  | D | 4x8h | 20.04. | 23.04. | 20.-23.4. | 4: 4
13 | 325 | V-013166/18 | Havlíčkův Brod - Humpolec: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic, svařování, oprava GPK, odstranění vegetace, oprava propustků | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 27.07. | 15.08. | 27.7.-15.8. | 7: 5; 8: 15
326 - Odb. Brno-Židenice z - Česká Třebová; Odb. Zádulka - Česká Třebová vjezd. sk; Odb. Zádulka - Odb. Les
1 | 326 | V-021157/18 | Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Adamov: 2. + TV, Adamov: sudá jen TV, záhl. 2. traťové koleje ze směru Brno-Maloměřice |  | T+S |  |  | N | P |  | X | X | [5 empty] | 15 | 10 | 90 | 90 | 60 |  | výměna pražců, kolejnic, svařování, oprava GPK | BNO 4 | 4 | O | § | Ne | 6d | 26.09. | 01.10. | 26.9.-1.10. | 9: 5; 10: 1
2 | 326 | V-021158/18 | Adamov - Brno-Maloměřice stavědlo 6: 1. + TV, Brno-Maloměřice stavědlo 6: záhl. a zhl. 1. traťové koleje ze směru Adamov + TV.po ÚO 423 |  | T+S |  |  |  | P |  | X | X | [5 empty] | 15 | 10 | 90 | 90 | 60 |  | výměna pražců, kolejnic, svařování, oprava GPK | BNO 4 | 4 | O | § | Ne | 6d | 20.09. | 25.09. | 20.-25.9. | 9: 6
3 | 326 | V-021159/18 | Adamov - Blansko: 2. + TV, Blansko: sudá jen TV, záhlaví kolejově+ TV |  | T+S |  |  | N | P |  | X | X | [5 empty] | 15 | 10 | 90 | 90 | 60 |  | výměna pražců, kolejnic, svařování, oprava GPK | BNO 4 | 4 | O | § | Ne | 5d | 07.04. | 11.04. | 7.-11.4. | 4: 5
4 | 326 | V-021160/18 | Blansko - Adamov: 1. + TV, Blansko: lichá jen TV, záhl. 1. traťové koleje ze směru Adamov |  | T+S |  |  | N | P |  | X | X | [5 empty] | 15 | 10 | 90 | 90 | 60 |  | výměna pražců, kolejnic, svařování, oprava GPK | BNO 4 | 4 | O | § | Ne | 7d | 12.04. | 18.04. | 12.-18.4. | 4: 7
5 | 326 | V-011385/19 | Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: zab. zař.: PZS v km 188,870. |  | T | [12 empty] | 0 | 5 | 5 | 15 | 90 |  | repase technologie PZS, výměna pohonů závor | BNO 4 | 4 | O | § | Ne | 5d | 17.08. | 21.08. | 17.-21.8. | 8: 5
6 | 326 | V-021161/18 | Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: 2. + TV, Skalice nad Svitavou: záhl. 2. traťové koleje ze směru Rájec-Jestřebí |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 60 | 85 | 65 |  | výměna pražců, kolejnic, svařování, oprava GPK | BNO 4 | 4 | O | § | Ne | 6d | 02.10. | 07.10. | 2.-7.10. | 10: 6
7 | 326 | V-021162/18 | Skalice nad Svitavou - Rájec-Jestřebí: 1. + TV, Skalice nad Svitavou: záhl. 1. traťové koleje ze směru Rájec-Jestřebí |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 60 | 85 | 65 |  | výměna pražců, kolejnic, svařování, oprava GPK | BNO 4 | 4 | O | § | Ne | 6d | 07.10. | 12.10. | 7.-12.10. | 10: 6
8 | 326 | V-021183/18 | Skalice nad Svitavou - Letovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 60 | 90 | 60 |  | oprava žel. přejezdu v km 202,030, repase technologie PZS, výměna pohonů závor | BNO 4 | 4 | O | § | Ne | 4d | 21.05. | 24.05. | 21.-24.5. | 5: 4
9 | 326 | V-021184/18 | Letovice - Skalice nad Svitavou: 1. + TV, |  | T |  |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 60 | 90 | 60 |  | prava žel. přejezdu v km 202,030, repase technologie PZS, výměna pohonů závor | BNO 4 | 4 | O | § | Ne | 4d | 25.05. | 28.05. | 25.-28.5. | 5: 4
10 | 326 | V-011626/19 | Brno-Maloměřice - Letovice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 10 | 95 |  | údržba TNS | BNO 4 | 4 | O |  | D | 8x6h | 20.04. | 24.09. | 20.-23.4., 21.-24.9. | 4: 4; 9: 4
11 | 326 | V-011643/19 | Letovice - Svitavy: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 10 | 95 |  | údržba TNS | BNO 4 | 4 | O |  | D | 6x8h | 09.06. | 15.10. | 9.-11.6., 13.-15.10. | 6: 3; 10: 3
12 | 326 | V-021166/18 | Letovice - Březová nad Svitavou: 2 + TV, Březová nad Svitavou: sudá jen TV, záhl. 2. traťové koleje ze směru Letovice |  | T+S |  |  | N | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 85 | 65 |  | Výměna kolejnic | BNO 4 | 4 | O | § | Ne | 5d | 08.08. | 12.08. | 8.-12.8. | 8: 5
13 | 326 | V-021169/18 | Březová nad Svitavou - Letovice: 1. + TV, Březová nad Svitavou: lichá jen TV, záhl. 1. traťové koleje ze směru Letovice |  | T+S |  |  | N | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 85 | 65 |  | výměna kolejnic | BNO 4 | 4 | O | § | Ne | 5d | 13.08. | 17.08. | 13.-17.8. | 8: 5
14 | 326 | V-021171/18 | Svitavy - Březová nad Svitavou: 1. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 90 | 60 |  | oprava žel. přejezdu v km 224,032, výměna kolejnic, repase technologie PZS, výměna pohonů závor | BNO 4 | 4 | O | § | Ne | 6d | 24.08. | 29.08. | 24.-29.8. | 8: 6
15 | 326 | V-021170/18 | Březová nad Svitavou - Svitavy: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 90 | 60 |  | oprava žel. přejezdu v km 224,032, výměna kolejnic, repase technologie PZS, výměna pohonů závor | BNO 4 | 4 | O | § | Ne | 6d | 18.08. | 23.08. | 18.-23.8. | 8: 6
16 | 326 | V-011646/19 | Svitavy - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | údržba TNS Svitavy | BNO 4 | 4 | O |  | D | 6x8h | 09.06. | 15.10. | 9.-11.6., 13.-15.10. | 6: 3; 10: 3
17 | 326 | V-009675/19 | Zádulka odb. - Česká Třebová: 2. + TV, Zádulka odb. - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,102.,104. jen TV, |  | T+S | X |  | N | [9 empty] | 15 | 10 | 60 | 60 | 40 | 1 TK, 5500 m, 50 km/h. BPJ 5500 m = 50 km/h. | Úprava GPK. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 2x10h | 15.04. | 16.04. |  | 4: 2
18 | 326 | V-009671/19 | Česká Třebová - Zádulka odb.: 1. bez TV, 1.,3a,3b,5. jen TV, napěťově brněnská strana |  | T | X |  | N | [9 empty] | 15 | 10 | 60 | 60 | 40 | 2 TK, 5500 m, 50 km/h. BPJ 5500 m = 50 km/h. | Úprava GPK. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 8 | 14.04. | 14.04. | bar: 1 to 12
501 - Česká Třebová - Poříčany - (Praha-Libeň)
1 | 501 | V-012443/19 | Česká Třebová: 231-238 bez TV, 231-234 jen TV, 5. svazek |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Oprava výhybek 5. svazku. | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 30d | 01.10. | 30.10. | 1.-30.10. | 10: 30
2 | 501 | V-012444/19 | Česká Třebová: 211-214 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Výměna kolejí, pražců, SČ koleje, ASP. | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 20d | 01.10. | 20.10. | 1.-20.10. | 10: 20
3 | 501 | V-012441/19 | Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,102. bez TV, 101.,102.,104. jen TV, Etapa A Zádulka odb. - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, Etapa A Česká Třebová vjezdová skupina: 106.,108. bez TV, 106.,108. jen TV, Etapa B |  | T+S |  |  | N |  | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Etapizace 1 N A, 15 N B | Úplná výměna štěrkového lože v celé délce koleje, úplná výměna stávajících pražců za užité SB 8 v celé délce koleje, úplná výměna stávajících kolejnic, ASP,zřízení bezstykové koleje v celé délce. | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 30d | 01.04. | 30.04. | 1.-30.4. | 4: 30
4 | 501 | V-011062/19 | Česká Třebová: 1. bez TV, kolejově od námezníku v.č. 20 po námezník v.č. 40. Česká Třebová: 5. bez TV, 1.,3a,3b,5. jen TV, napěťově pražská a brněnská část |  | S |  |  | L | [9 empty] | 10 | 10 | 20 | 30 | 100 | etapizace TV -1x pražská strana víkend, 1x brněnská strana, 1x celá, potřeba LNT etapizace TV -1x pražská strana přes víkend, 1x brněnská strana, 1x celá | Výměna pražců, odstranění blátivých míst, GPK - cca 677 m. | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 04.05. | 08.05. | 4.-8.5. | 5: 5
5 | 501 | V-011063/19 | Česká Třebová: 2. bez TV, 2,4a,6b,6. jen TV, kolejově od námezníku v.č. 23 po námezník v.č. 35. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 20 | 30 | 100 | etapizace TV -1x pražská strana víkend, 1x brněnská strana, 1x celá etapizace TV -1x pražská strana přes víkend, 1x brněnská strana, 1x celá | Výměna pražců, odstranění blátivých míst, GPK- cca 547 m. | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 09.05. | 13.05. | 9.-13.5. | 5: 5
6 | 501 | V-009690/19 | Česká Třebová: zhl. pražské, jeho část od návěstidla L14, L16 po návěstidlo Se490. Česká Třebová: 14,16 bez TV, Česká Třebová: 14.,16.,18. jen TV, Česká Třebová: 2.,4b,6. jen TV, napěťově pražská část |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 20 | 50 | 100 | 14. sk celá, 16 SK - lze rozdělit do km, napěťově 14.,16.,18 - dle potřeby lze etapizovat 14. sk celá, 16 SK - lze rozdělit do km, napěťově 14.,16.,18 - dle potřeby lze etapizovat některé dny na pražskou a brněnskou část | Oprava výhybek č 36, 41, 45, 46 výměna pražců , štěrku a výhybkových součástí. | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 20d | 01.09. | 20.09. | 1.-20.9. | 9: 20
7 | 501 | V-023739/18 | Parník odb. - Česká Třebová vjezdová skupina: 3. + TV, kolejově od IS v km 248,997 na Odbočce Parník po návěstidlo NS v dopravně Česká Třebová odjezdová skupina |  | T | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 TK, 800 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic, výměna dřevěných pražců za betonové pražce, výměna pryžových podložek pod patu kolejnice, strojní podbití koleje a výběhů včetně úpravy GPK, demontáž a montáž ukolejnění konstrukcí a stožárů. | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 3d | 06.04. | 08.04. | 6.-8.4. | 4: 3
8 | 501 | V-023741/18 | Česká Třebová odjezdová skupina - Parník odb.: 4. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | bez PJ | Výměna kolejnic, výměna dřevěných pražců za u betonové pražce , výměna pryžových podložek pod patu kolejnice, strojní podbití koleje a výběhů včetně úpravy GPK, demontáž a montáž ukolejnění konstrukcí a stožárů. | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 3d | 14.04. | 16.04. | 14.-16.4. | 4: 3
9 | 501 | V-010869/19 | Dlouhá Třebová - Česká Třebová: 1. + TV, Dlouhá Třebová: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Česká Třebová. |  | T+S | X |  | N | V | X | X | [6 empty] | 10 | 10 | 60 | 70 | 75 | 2 TK, 800 m, 50 km/h. do druhého dne nesjízdná spojka 1-2, 3-4 | Výměna LIS, svařování, úprava GPK - v.č. 2, 3, 5 | HKR 7 | 4 | O |  | D | 10 | 17.04. | 17.04. | bar: 4
10 | 501 | V-010874/19 | Česká Třebová - Dlouhá Třebová: 2. + TV, Dlouhá Třebová: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Česká Třebová. |  | T+S | X |  | N | V | X | X | [5 empty] | X | 10 | 10 | 60 | 50 | 70 | 1. TK, 800 m, 50 km/h. ZP na cca 1 hod na podbití spojek 1-2, 3-4 - noční | Výměna LIS, svařování, úprava GPK - v.č.1,4 + podbití spojek 1-2, 3-4. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 10 | 18.04. | 18.04. | bar: 1 to 12
11 | 501 | V-010889/19 | Ústí nad Orlicí - Dlouhá Třebová: 1. + TV, Dlouhá Třebová: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Ústí nad Orlicí. |  | T+S | X |  | N | V | X | X | [5 empty] | X | 5 | 5 | 60 | 50 | 70 | 2 TK, 800 m, 50 km/h. do druhého dne nesjízdná spojka 10-12, 13-14 | Výměna LIS, svařování, úprava GPK - v.č. 11, 12, 13, broušení výhybek. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 2x10h | 13.04. | 12.08. | bar: 4; 8
12 | 501 | V-010890/19 | Dlouhá Třebová - Ústí nad Orlicí: 2. + TV, Dlouhá Třebová: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí. |  | T+S | X |  | N | V | X | X | [5 empty] | X | 5 | 5 | 60 | 50 | 70 | 1. TK, 800 m, 50 km/h. ZP na cca 1 hod na podbití spojek 10-12, 13-14.- noční | Výměna LIS, svařování, úprava GPK - v.č. 10, 14 , broušení výhybek. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 2x10h | 19.04. | 13.08. | bar: 1 to 12
13 | 501 | V-010941/19 | Ústí nad Orlicí: 1b,1c,1.,3. + TV, zhl. střední od návěstidel Sc1, Sc3 po návěstidlo Se2. |  | S | X | [11 empty] | 15 | 10 | 30 | 20 | 100 | 2. SK, 500 m, 50 km/h. 2. SK, 500 m, 50 km/h. | Výměna LIS, svařování, úprava GPK - v.č. 7 a staničních kolejí. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 8 | 18.04. | 18.04. | bar: 4
14 | 501 | V-010943/19 | Ústí nad Orlicí: 2b,2c,2. + TV, zhl. střední od návěstidla Se3 po návěstidlo Sc2. |  | S | X | [11 empty] | 15 | 10 | 30 | 20 | 100 | 2. SK, 500 m, 50 km/h. 2. SK, 500 m, 50 km/h. nelze od D. Třebová na letohradskou skupinu ZP na cca 1 hod. na podbití nelze od D. Třebová na letohradskou skupinu ZP na cca 1 hod. na podbití spojek-noční | Výměna LIS, svařování, úprava GPK - v.č. 8 a staniční koleje. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 8 | 18.04. | 18.04. | bar: 1 to 12
15 | 501 | V-010931/19 | Brandýs nad Orlicí - Ústí nad Orlicí: 1. bez TV, Ústí nad Orlicí: 1. + TV, Ústí nad Orlicí: záhl. a zhl. 1. TK směr Brandýs nad Orlicí. |  | T+S | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 50 | 30 | 2. TK, 800 m, 50 km/h. do druhého dne nesjízdné spojky 33-35, 37-36, výluky víkend | Výměna LIS, svařování, úprava GPK - v.č. a SK 27, 33, 37. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 10 | 26.04. | 26.04. | bar: 4
16 | 501 | V-010930/19 | Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí: 2. + TV, Ústí nad Orlicí: 2. + TV, Ústí nad Orlicí: záhl. a zhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí. |  | T+S | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 50 | 30 | 1. TK, 800 m, 50 km/h. v noci ZP na GPK spojek 33-35, 36-37 - výluky víkend | Výměna LIS, svařování, úprava GPK - v.č.34,35,36 a staniční kolej + spojky 33 - 35 a 36 - 37. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 10 | 25.04. | 25.04. | bar: 1 to 12
17 | 501 | V-009802/19 | Brandýs nad Orlicí - Ústí nad Orlicí: 1. + TV, Ústí nad Orlicí: záhl. 1.TK směr Brandýs nad Orlicí Brandýs nad Orlicí: záhl. 1.TK směr Ústí nad Orlicí |  | T+S | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 50 | 30 | 2. TK, 800 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic, broušení, GPK, odstranění vegetace. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 2x10h | 14.08. | 15.08. |  | 8: 2
18 | 501 | V-009791/19 | Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí: 2 + TV, Ústí nad Orlicí: záhl. 2.TK směr brandýs nad Orlicí Brandýs nad Orlicí: záhl. 2.TK směr Ústí nad Orlicí |  | T+S | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 50 | 30 | 1. TK, 800 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic, broušení, GPK, odstranění vegetace. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 2x10h | 16.10. | 17.10. |  | 10: 2
19 | 501 | V-008161/19 | Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: 4. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 20 | 20 | 100 |  | BC Ústí - Brandýs, původní stopa- základy TV. | HKR 7 | 4 | I |  | D | 20x6h | 23.11. | 12.12. |  | 11: 8; 12: 12
20 | 501 | V-008096/19 | Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí: 2. + TV, |  | T | X |  |  | P | X | X | X |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 60 | 30 | 30 | 1. TK, 3000 m, 50 km/h. | BC Ústí - Brandýs, původní stopa - zákldady TV. | HKR 7 | 4 | I |  | N | 60x6h | 02.09. | 31.10. |  | 9: 29; 10: 31
21 | 501 | V-008075/19 | Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: 3. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 20 | 20 | 100 |  | BC Ústí - Brandýs, původní stopa - základy TV. | HKR 7 | 4 | I |  | D | 20x6h | 01.11. | 20.11. |  | 11: 20
22 | 501 | V-010982/19 | Choceň - Brandýs nad Orlicí: 1. + TV, Brandýs nad Orlicí: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Choceň. |  | T+S | X |  | N | V | X | X | [5 empty] | X | 10 | 10 | 60 | 50 | 60 | 2. TK, 800 m, 50 km/h. do druhého dne nesjízdné spojky 10-12, 13-14 | Výměna LIS, svařování, úprava GPK - v.č. 11, 12, 13, broušení výhybek. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 3x10h | 21.04. | 26.08. |  | 4: 1; 8: 2
23 | 501 | V-010984/19 | Brandýs nad Orlicí - Choceň: 2. + TV, Brandýs nad Orlicí: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK Choceň. |  | T+S | X |  | N | V | X | X | [5 empty] | X | 10 | 10 | 60 | 50 | 60 | 1 TK, 800 m, 85 km/h. ZP v noci na cca 1 hod. na spojky -12, 13-14. | Výměna LIS, svařování, úprava GPK - v.č. 9, 10, 14 + spojky 10-12, 13-14, broušení. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 3x10h | 14.04. | 18.08. |  | 4: 1; 8: 2
24 | 501 | V-010989/19 | Zámrsk - Choceň: 1. + TV, Zámrsk: záhl. 1. TK směr Choceň Choceň: záhl. 1. TK směr Zámrsk |  | T+S | X |  |  | V | X | X | [6 empty] | 10 | 10 | 80 | 70 | 60 | 2. TK, 2000 m, 50 km/h. | Výměna LIS, svařování, úprava GPK, broušení. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 3x10h | 23.04. | 20.08. |  | 4: 1; 8: 2
25 | 501 | V-023881/18 | Choceň - Brandýs nad Orlicí: 1. + TV, Choceň: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Brandýs nad Orlicí. |  | T+S | X |  | N | V | X | X | [5 empty] | X | 10 | 10 | 60 | 50 | 60 | 2. TK, 800 m, 50 km/h. do druhého dne nesjízdné spojky 1-3, 5-8 | Výměna LIS, svařování, úprava GPK - v.č. 1, 8, 11 | HKR 7 | 4 | O |  | D | 10 | 21.04. | 21.04. | bar: 4
26 | 501 | V-023885/18 | Brandýs nad Orlicí - Choceň: 2. + TV, Choceň: 2.,4. + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Brandýs nad Orlicí. |  | T+S | X |  |  | V | X | X | [5 empty] | X | 10 | 10 | 60 | 50 | 60 | 1. TK, 800 m, 50 km/h. ZP v noci na cca 1 hodinu na spojky 1-3, 5-8 | Výměna LIS, svařování, úprava GPK - v.č. 3, 4, 5, 6, 7 + spojky 1-3, 5-8. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 10 | 22.04. | 22.04. | bar: 1 to 12
27 | 501 | V-010991/19 | Choceň - Zámrsk: 2. + TV, Zámrsk: záhl. 2. TK směr Choceň Choceň: záhl. 2. TK směr Zámrsk |  | T+S | X |  |  | V | X | X | [6 empty] | 10 | 10 | 80 | 70 | 60 | 1. TK, 2000 m, 50 km/h. | Výměna LIS, svařování, úprava GPK, broušení. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 3x10h | 24.04. | 25.08. |  | 4: 1; 8: 2
28 | 501 | V-013240/19 | Choceň - Zámrsk: zab. zař.: TZZ v 1 a 2. TK, PZZ v km 277,622 (P4893). |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 100 | 50 | V nočních výlukách vyloučena kolejově buď 1. nebo 2. TK. v denních výlukách ve vyloučené TK jízdy v metistaničním oddílu, nefunkční LVZ =100 km/hod. Přejezd - uzavírka. | Úprava napájení kolejových obvodů v 1 a 2. traťové koleji.Výměna technologie KO, tlumivek. | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 9d | 20.01. | 28.01. | 20.-28.1. | 1: 9
29 | 501 | V-010993/19 | Uhersko - Zámrsk: 1. + TV, Uhersko: záhl. 1. TK směr Zámrsk Zámrsk: záhl. 1. TK směr Uhersko |  | T+S | X |  |  | V | X | X | [6 empty] | 10 | 10 | 80 | 70 | 75 | 2. TK, 1500 m, 50 km/h. | Výměna LIS, svařování, úprava GPK, broušení . | HKR 7 | 4 | O |  | D | 3x10h | 25.04. | 27.08. |  | 4: 1; 8: 2
30 | 501 | V-010995/19 | Zámrsk - Uhersko: 2. + TV, Uhersko: záhl. 2. TK směr Zámrsk Zámrsk: záhl. 2. TK směr Uhersko |  | T+S | X |  |  | V | X | X | [6 empty] | 10 | 10 | 80 | 70 | 75 | 1. TK, 1500 m, 50 km/h. | Výměna LIS, svařování, úprava GPK, broušení. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 3x10h | 26.04. | 27.08. |  | 4: 1; 8: 2
31 | 501 | V-011667/19 | Uhersko: 6. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | od 07/2019 | D35 - Ostrov - Časy. Neutrální pole 6. SK, vypnutí TV se zajištěním 5.SK. | HKR 7 | 4 | C |  | Ne | 152d | 01.01. | 31.05. | 1.1.-31.5. | 1: 31; 2: 29; 3: 31; 4: 30; 5: 31
32 | 501 | V-011668/19 | Uhersko: sudá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 40 | 95 |  | D35 - Ostrov - Časy. Aktivace NP. | HKR 7 | 4 | C |  | D | 2x10h | 30.05. | 31.05. |  | 5: 2
33 | 501 | V-011674/19 | Uhersko: lichá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 40 | 95 |  | D35 - Ostrov - Časy. Aktivace NP. | HKR 7 | 4 | C |  | D | 2x10h | 28.05. | 29.05. |  | 5: 2
34 | 501 | V-011787/19 | Uhersko: celá jen TV, neutrální pole - šířku upřesní stavba |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | až do 03/2022 - bude zadáno v TTP | D35 - Ostrov - Časy. Neutrální pole - Uhersko celá. | HKR 7 | 4 | C |  | Ne | 30d | 01.06. | 30.06. |  | 6: 30
35 | 501 | V-011000/19 | Uhersko - Moravany: 2. + TV, Uhersko: záhl. 2.TK směr Moravany Moravany: záhl. 2.TK směr Uhersko |  | T+S | X |  |  | V | X | X | [5 empty] | X | 5 | 5 | 60 | 50 | 70 | 2. TK, 800 m, 50 km/h. | Broušení kolejnic, výměna LIS, GPK , odstranění vegetace. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 2x10h | 01.08. | 02.08. |  | 8: 2
36 | 501 | V-009915/19 | Uhersko - Moravany: 1. + TV, Uhersko: záhl. 1.TK směr Moravany Moravany: záhl. 1.TK směr Uhersko |  | T+S | X |  |  | V | X | X | [5 empty] | X | 5 | 5 | 60 | 50 | 70 | 2. TK, 800 m, 160 km/h. | Broušení kolejnic, výměna LIS, GPK , odstranění vegetace. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 2x10h | 10.08. | 11.08. |  | 8: 2
37 | 501 | V-023875/18 | Moravany - Uhersko: 1. + TV, Moravany: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Uhersko. |  | T+S | X |  |  | V | X | X | [5 empty] | X | 5 | 5 | 60 | 50 | 70 | 2. TK, 500 m, 50 km/h. do druhého dne nesjízdné spojky 1-2, 3-5, | Výměna LIS, svařování, úprava GPK - v.č. 1, 5, 6 | HKR 7 | 4 | O |  | D | 10 | 27.04. | 27.04. | bar: 4
38 | 501 | V-023877/18 | Uhersko - Moravany: 2. + TV, Moravany: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko. |  | T+S | X |  |  | V | X | X | [5 empty] | X | 5 | 5 | 60 | 50 | 70 | 1. TK, 500 m, 50 km/h. v noci ZP na spojky 1-2, 3-5 | Výměna LIS, svařování, úprava GPK - v.č. 2, 3, 4 + spojek 1-2, 3-5 | HKR 7 | 4 | O |  | D | 10 | 28.04. | 28.04. | bar: 1 to 12
39 | 501 | V-023872/18 | Kostěnice - Moravany: 1. + TV, Moravany: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice. |  | T+S | X |  |  | V | X | X | [5 empty] | X | 5 | 5 | 45 | 50 | 80 | 2. TK, 1200 m, 50 km/h. do druhého dne nesjízdné spojky 16-18, 19-21 | Výměna LIS, svařování, úprava GPK - v.č. 17, 18, 19, 20 | HKR 7 | 4 | O |  | D | 10 | 29.04. | 29.04. | bar: 4
40 | 501 | V-023874/18 | Moravany - Kostěnice: 2. + TV, Moravany: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice. |  | T+S | X |  |  | V | X | X | [6 empty] | 5 | 5 | 45 | 70 | 80 | 1. TK, 1200 m, 50 km/h. v noci ZP na GPK spojek 16-18, 19-21 | Výměna LIS, svařování, úprava GPK - v.č. 15, 16, 21 + spojek 16-18, 19-21 | HKR 7 | 4 | O |  | D | 10 | 30.04. | 30.04. | bar: 1 to 12
41 | 501 | V-009925/19 | Kostěnice - Moravany: 1. + TV, Moravany: záhl. 1.TK směr Kostěnice Kostěnice: záhl. 1.TK směr Moravany |  | T+S | X |  |  | V | X | X | [5 empty] | X | 5 | 5 | 45 | 50 | 80 | 2. TK, 800 m, 50 km/h. | Broušení kolejnic, výměna LIS, GPK , odstranění vegetace. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 10 | 04.08. | 04.08. | bar: 8
42 | 501 | V-011006/19 | Kostěnice - Moravany: 2. + TV, Moravany: záhl. 2.TK směr Kostěnice Kostěnice: záhl. 2.TK směr Moravany |  | T+S | X |  |  | V | X | X | [5 empty] | X | 5 | 5 | 45 | 50 | 80 | 1 TK, 800 m, 50 km/h. | Broušení kolejnic, výměna LIS, GPK , odstranění vegetace. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 10 | 03.08. | 03.08. | bar: 1 to 12
43 | 501 | V-023870/18 | Kostěnice - Moravany: 1. + TV, Kostěnice: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Moravany. |  | T+S | X |  | N | V | X | X | [5 empty] | X | 5 | 5 | 45 | 50 | 80 | 2. TK, 600 m, 50 km/h. do druhého dne nesjízdná spojka 1-2, 3-5 | Výměna LIS, svařování, úprava GPK - v.č. 2, 3, 4. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 10 | 01.05. | 01.05. | bar: 5
44 | 501 | V-023871/18 | Moravany - Kostěnice: 2. + TV, Kostěnice: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Moravany. |  | T+S | X |  | N | V | X | X | [5 empty] | X | 5 | 5 | 45 | 50 | 80 | 1. TK, 600 m, 50 km/h. v noci ZP cca 1 hodinu na podbití spojek | Výměna LIS, svařování, úprava GPK - v.č. 1, 5, 6 + podbití spojek. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 10 | 02.05. | 02.05. | bar: 1 to 12
45 | 501 | V-023868/18 | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1. + TV, Kostěnice: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice hl.n.. |  | T+S | X |  | N | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 50 | 25 | 2. TK, 1200 m, 50 km/h. do druhého dne nesjízdné spojky 19-21, 22-23 | Výměna LIS, svařování, úprava GPK - v.č. 18, 19, 23. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 10 | 03.05. | 03.05. | bar: 5
46 | 501 | V-023869/18 | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2. + TV, Kostěnice: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice hl.n.. |  | T+S | X |  | N | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 10 | 60 | 70 | 50 | 1. TK, 1200 m, 50 km/h. + ZP GPK spojek 19-21, 22-23 víkend | Výměna LIS, svařování, úprava GPK - v.č 20, 21, 22 + podbití spojek 19-21, 22-23 | HKR 7 | 4 | O |  | D | 10 | 04.05. | 04.05. | bar: 1 to 12
47 | 501 | V-010538/19 | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1. + TV, Kostěnice: záhl. 1.TK směr Pardubice hl.n. Pardubice hlavní nádraží: záhl. 1.TK směr Kostěnice |  | T+S | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 50 | 25 | 2. TK, 1500 m, 50 km/h. víkend | Výměna LIS, broušení kolejnic, GPK , odstranění vegetace. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 10 | 30.08. | 30.08. | bar: 8
48 | 501 | V-011009/19 | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 2. + TV, Kostěnice: záhl. 2.TK směr Pardubice hl.n. Pardubice hlavní nádraží: záhl. 2.TK směr Kostěnice |  | T+S | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 50 | 25 | 1. TK, 1500 m, 50 km/h. víkend | Výměna LIS, broušení kolejnic, GPK , odstranění vegetace. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 2x10h | 24.08. | 25.08. |  | 8: 2
49 | 501 | V-011849/18 | Pardubice hlavní nádraží: 8b,400,400a,402,402a,402b + TV, kolej SE |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 25d | 06.09. | 30.09. | 6.-30.9. | 9: 25
50 | 501 | V-008213/19 | Pardubice hlavní nádraží: 16 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Modernizace Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 117d | 06.09. | 31.12. | 6.9.-31.12. | 9: 25; 10: 31; 11: 30; 12: 31
51 | 501 | V-008217/19 | Pardubice hlavní nádraží: 15a,19,21,207a + TV, výh.: 206-210-30, 317-216-27, 210-216, 5-15-25, zrušení kolejí a spojek mezi výhybkami včetně |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Modernizace Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 117d | 06.09. | 31.12. | 6.9.-31.12. | 9: 25; 10: 31; 11: 30; 12: 31
52 | 501 | V-011865/18 | Pardubice hlavní nádraží: 1,2 + TV, rek. stok, kabelovody |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 15 | 100 | před výlukou bude provedeno vložení izolací před výlukou bude provedeno vložení izolací | Modernizace Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 61d | 01.10. | 30.11. | 1.10.-30.11. | 10: 31; 11: 30
53 | 501 | V-011066/19 | Pardubice hlavní nádraží: 302-320 bez TV, kolejově od ZV v.č. 303 po konce kusých kolejí |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | omezuje vlečku ENTERIA omezuje vlečku ENTERIA | Výměna kolejového roštu staničních kolejí a výhybek, čištění ŠL, zřízení BK, redukce kolejiště | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 10d | 18.11. | 27.11. | 18.-27.11. | 11: 10
54 | 501 | V-023715/18 | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 2. + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 75 | 25 | 1. TK, 700 m, 50 km/h. | Sanace železničního spodku, čištění kolejového lože, výměna pražců, úprava GPK. | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 3d | 04.04. | 06.04. | 4.-6.4. | 4: 3
55 | 501 | V-012564/19 | Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 1. + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 75 | 25 | 2. TK, 300 m, 50 km/h. mimo ZP VR 324 (17.-23.3.) | Sanace svahu v km 314,100-314,300 | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 6d | 24.03. | 29.03. | 24.-29.3. | 3: 6
56 | 501 | V-010957/19 | Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 1. + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 55 | 20 | 2 TK, 10006 m, 100 km/h. | Výměna ZV a izolátorů. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 11 | 22.07. | 22.07. | bar: 1 to 12
57 | 501 | V-010956/19 | Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 1. + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 55 | 20 | 2. TK, 10006 m, 100 km/h. | Výměna ZV a izolátorů. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 11 | 27.07. | 27.07. | bar: 7
58 | 501 | V-010958/19 | Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 1. + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 55 | 20 | 2 TK, 10006 m, 100 km/h. | Výměna ZV a izolátorů. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 11 | 23.07. | 23.07. | bar: 1 to 12
59 | 501 | V-010959/19 | Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 1. + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 55 | 20 | 2 TK, 10006 m, 100 km/h. | Výměna ZV a izolátorů. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 11 | 24.07. | 24.07. | bar: 7
60 | 501 | V-010960/19 | Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 1. + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 55 | 20 | 2. TK, 10006 m, 50 km/h. | Výměna ZV a izolátorů. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 11 | 27.07. | 27.07. | bar: 1 to 12
61 | 501 | V-010955/19 | Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 1. + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 55 | 20 | 2 TK, 10006 m, 100 km/h. | Výměna ZV a izolátorů. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 11 | 24.07. | 24.07. | bar: 7
62 | 501 | V-010952/19 | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 2. + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 55 | 20 | 1 TK, 10006 m, 100 km/h. | Výměna ZV a izolátorů. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 11 | 21.07. | 21.07. | bar: 1 to 12
63 | 501 | V-010963/19 | Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 1. + TV, Pardubice hlavní nádraží: lichá jen TV, záhl. 1. TK směr Přelouč |  | T+S | X |  | N | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 55 | 20 | 2. TK, 10006 m, 100 km/h. | Výměna ZV a izolátorů. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 11 | 31.07. | 31.07. | bar: 7
64 | 501 | V-010961/19 | Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 1. + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 55 | 20 | 2 TK, 10006 m, 100 km/h. | Výměna ZV a izolátorů. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 11 | 28.07. | 28.07. | bar: 1 to 12
65 | 501 | V-010962/19 | Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 1. + TV, Přelouč nákladní nádraží: 101.,105. + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice. |  | T+S | X |  | N | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 55 | 20 | 2. TK, 10006 m, 100 km/h. | Výměna ZV a izolátorů. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 11 | 29.07. | 29.07. | bar: 7
66 | 501 | V-010947/19 | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 2. + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 55 | 20 | 1 TK, 10006 m, 100 km/h. | Výměna ZV a izolátorů. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 11 | 14.07. | 14.07. | bar: 1 to 12
67 | 501 | V-010949/19 | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 2. + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 55 | 20 | 1 TK, 10006 m, 100 km/h. | Výměna ZV a izolátorů. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 11 | 16.07. | 16.07. | bar: 7
68 | 501 | V-010950/19 | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 2. + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 55 | 20 | 1 TK, 10006 m, 100 km/h. | Výměna ZV a izolátorů. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 11 | 17.07. | 17.07. | bar: 1 to 12
69 | 501 | V-010948/19 | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 2. + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 55 | 20 | 1 TK, 10006 m, 100 km/h. | Výměna ZV a izolátorů. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 11 | 15.07. | 15.07. | bar: 7
70 | 501 | V-010946/19 | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 2. + TV, Přelouč nákladní nádraží: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice. |  | T+S | X |  | N | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 55 | 20 | 1 TK, 10006 m, 100 km/h. | Výměna ZV a izolátorů. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 11 | 13.07. | 13.07. | bar: 1 to 12
71 | 501 | V-010954/19 | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 2. + TV, Pardubice hlavní nádraží: 2.,2a,4.,6.,6a jen TV, záhl. 2. TK směr Přelouč |  | T+S | X |  | N | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 55 | 20 | 1. TK, 10006 m, 100 km/h. | Výměna ZV a izolátorů. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 11 | 23.07. | 23.07. | bar: 7
72 | 501 | V-010953/19 | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 2. + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 55 | 20 | 1 TK, 10006 m, 100 km/h. | Výměna ZV a izolátorů. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 11 | 22.07. | 22.07. | bar: 1 to 12
73 | 501 | V-010951/19 | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 2. + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 55 | 20 | 1 TK, 10006 m, 100 km/h. | Výměna ZV a izolátorů. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 11 | 20.07. | 20.07. | bar: 7
74 | 501 | V-010262/19 | Přelouč: 1.,101. bez TV, 1.,3.,101,105 jen TV, Přelouč: zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc101 po návěstidlo Sc1, Sc3. Přelouč: 105.,5.,5a bez TV, 105.,5a,5. jen TV, Přelouč: záhl. střední, jeho část od návěstidla Lc105 po návěstidlo Sc5 |  | S | X |  | N | V |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 80 | 30 | 90 | 2 SK, 800 m, 50 km/h. 2 SK, 800 m, 50 km/h. Etapizace (stř.zhlaví od Lc105). Po skončení nesjízdné spojky. Etapizace (střední zhlaví od Lc105 po Sc5 délka výluk 2xN) Po skončení nesjízdné spojky - ZP v noci na cca 1 hodina. | Výměna výhybkových součástí pro vložení žlabových pražců v.č. 3., 4, 5, 6. Sanace železničního spodku 101.SK a středního zhlaví. Výměna kolejnic. Oprava u údržba 1.SK. | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 10d | 01.06. | 10.06. | 1.-10.6. | 6: 10
75 | 501 | V-010224/19 | Přelouč: 102.,104.,2.,4. bez TV, 102.,104.,2.,4. jen TV, Přelouč: zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc102, Lc104 po návěstidlo Sc2, Sc4. Přelouč: zhl. 2. TK jeho část od LIS mezi výhybkou číslo 103-104 po návěstidla Se107, Se108. Přelouč: zhl. 2. TK jeho část od návěstidel L2, L4 po návěstidlo Se25. |  | S | X |  | N | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 30 | 100 | 1 SK, 1000 m, 50 km/h. 1 SK, 1000 m, 50 km/h. | Výměna výhybkových součástí pro vložení žlabových pražců v.č. 104, 117,1,7,9,38. Oprava a údržba 2. SK. | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 10d | 07.06. | 16.06. | 7.-16.6. | 6: 10
76 | 501 | V-012563/19 | Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: 2. + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 75 | 20 | 1 TK, 2000 m, 50 km/h. v době odstávky Chvaletice | Stabilita skalních masivů v km 333,500 - 335,340. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 8d | 09.05. | 16.05. | 9.-16.5. | 5: 8
77 | 501 | V-012562/19 | Záboří nad Labem - Řečany nad Labem: 1. + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 75 | 20 | 2 TK, 2000 m, 50 km/h. v době odstávky Chvaletice | Stabilita skalních masivů v km 333,500 - 335,340. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 8d | 01.05. | 08.05. | 1.-8.5. | 5: 8
78 | 501 | V-010352/19 | Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: 2. + TV, Záboří nad Labem: 2. bez TV, 2.,4.,6. jen TV, záhl. a zhl. řečanské, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo S2. |  | T+S | X |  |  | V |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 SK, 500 m, 50 km/h. noční ZP na podbití spojek 1-2, 3-5. | Čištění ŠL, výměna pražců, GPK výhybek č. 1, 5 a 6. GPK traťové koleje | HKR 7 | 4 | O |  | D | 12 | 18.06. | 18.06. | bar: 1 to 12
79 | 501 | V-010968/19 | Záboří nad Labem - Kolín: 2. + TV, Záboří nad Labem: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Kolín. |  | T+S | X |  | L | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 55 | 20 | 1 TK, 6459 m, 100 km/h. | Výměna ZV a izolátorů. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 11 | 07.07. | 07.07. | bar: 7
80 | 501 | V-010374/19 | Záboří nad Labem - Kolín: 2. bez TV, Záboří nad Labem: 2. bez TV, 2.,4.,6. jen TV, záhl. a zhl. kolínské, jeho část od návěstidla L2, L4, L6 po návěstidlo 2S. |  | T+S | X |  | L | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 60 | 20 | 2 SK, 500 m, 50 km/h. ZP noční výluka na podbití spojek 22-23, 19-21. | Čištění ŠL, výměna pražců, GPK ve výhybkách 20, 21 a 22. GPK traťové koleje. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 12 | 01.07. | 01.07. | bar: 1 to 12
81 | 501 | V-010964/19 | Záboří nad Labem - Kolín: 2. + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 55 | 20 | 1 TK, 6459 m, 100 km/h. | Výměna ZV a izolátorů. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 11 | 03.07. | 03.07. | bar: 7
82 | 501 | V-010965/19 | Záboří nad Labem - Kolín vjezd.náv.L: 2. + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 55 | 20 | 1. TK, 6459 m, 100 km/h. | Výměna ZV a izolátorů. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 11 | 04.07. | 04.07. | bar: 1 to 12
83 | 501 | V-010966/19 | Záboří nad Labem - Kolín vjezd.náv.L: 2. + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 55 | 20 | 1 TK, 6459 m, 100 km/h. | Výměna ZV a izolátorů. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 11 | 05.07. | 05.07. | bar: 7
84 | 501 | V-010967/19 | Záboří nad Labem - Kolín vjezd.náv.L: 2. + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 55 | 20 | 1 TK, 6459 m, 100 km/h. | Výměna ZV a izolátorů. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 11 | 06.07. | 06.07. | bar: 1 to 12
85 | 501 | V-010974/19 | Kolín - Záboří nad Labem: 1. + TV, Záboří nad Labem: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Kolín. |  | T+S | X |  | L | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 55 | 20 | 1 TK, 6459 m, 100 km/h. | Výměna ZV a izolátorů. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 11 | 24.07. | 24.07. | bar: 7
86 | 501 | V-010970/19 | Kolín - Záboří nad Labem: 1. + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 55 | 20 | 2 TK, 6459 m, 100 km/h. | Výměna ZV a izolátorů. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 11 | 11.07. | 11.07. | bar: 1 to 12
87 | 501 | V-010971/19 | Kolín - Záboří nad Labem: 1. + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 55 | 20 | 2 TK, 6459 m, 100 km/h. | Výměna ZV a izolátorů. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 11 | 12.08. | 12.08. | bar: 8
88 | 501 | V-010972/19 | Kolín - Záboří nad Labem: 1. + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 55 | 20 | 2 TK, 6459 m, 100 km/h. | Výměna ZV a izolátorů. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 11 | 13.08. | 13.08. | bar: 1 to 12
89 | 501 | V-010973/19 | Kolín - Záboří nad Labem: 1. + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 60 | 55 | 20 | 2. TK, 6459 m, 100 km/h. | Výměna ZV a izolátorů. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 11 | 14.08. | 14.08. | bar: 8
90 | 501 | V-010861/19 | Kolín seřaďovací nádraží: 42. bez TV, 42.,42a,42b,44. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 20 | 90 |  | Oprava staniční koleje, SČ, doplnění ŠL, souvislá výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, zřízení BK, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 5d | 21.07. | 25.07. | 21.-25.7. | 7: 5
91 | 501 | V-010855/19 | Kolín seřaďovací nádraží: 8. bez TV, 4.,6.,8. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 20 | 90 | ŘV | Oprava staniční koleje, SČ, doplnění ŠL, souvislá výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, zřízení BK, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 5d | 01.07. | 05.07. | 1.-5.7. | 7: 5
92 | 501 | V-010856/19 | Kolín seřaďovací nádraží: 10.,12. bez TV, 10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 20 | 90 | ŘV | Oprava staniční koleje, SČ, doplnění ŠL, souvislá výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, zřízení BK, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 10d | 06.07. | 15.07. | 6.-15.7. | 7: 10
93 | 501 | V-010857/19 | Kolín seřaďovací nádraží: 40. bez TV, 32.,34.,36.,36a,36b,38.,38b,40.,40a jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 20 | 90 | výluky TV pouze jako denní, výluka v době dovolené TPCA | Oprava staniční koleje, SČ, doplnění ŠL, souvislá výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, zřízení BK, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 5d | 16.07. | 20.07. | 16.-20.7. | 7: 5
94 | 501 | V-009751/19 | Velim - Kolín: 1. + TV, Kolín: 101b,101c jen TV, 101d + TV, |  | T+S | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | 35 | 100 | 1. TK, 400 m, 50 km/h. opravné práce SEE postupně od 1.3. do 27.3. | výměna ZV | PHA 13 | 4 | O |  | N | 7 | 01.03. | 02.03. | bar: 1 to 12
95 | 501 | V-009766/19 | Kolín - Velim: 2. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | 35 | 100 | 2 TK, 400 m, 50 km/h. | výměna ZV | PHA 13 | 4 | O |  | N | 8x7h | 18.03. | 26.03. |  | 3: 8
96 | 501 | V-009774/19 | Kolín - Velim: 2. + TV, Kolín: 102b,102c jen TV, 102d + TV, |  | T+S | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 100 | 35 | 100 | 2 TK, 400 m, 50 km/h. | výměna ZV | PHA 13 | 4 | O |  | N | 7 | 26.03. | 27.03. | bar: 1 to 12
97 | 501 | V-009753/19 | Velim - Kolín: 1. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | 35 | 100 | 1 TK, 400 m, 50 km/h. | výměna ZV | PHA 13 | 4 | O |  | N | 9x7h | 02.03. | 11.03. |  | 3: 9
98 | 501 | V-009764/19 | Velim - Kolín: 1. + TV, Velim: lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje ze směru Kolín. |  | T+S | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | 35 | 100 | 1 TK, 400 m, 50 km/h. | výměna ZV | PHA 13 | 4 | O |  | N | 7 | 11.03. | 12.03. | bar: 1 to 12
99 | 501 | V-009765/19 | Kolín - Velim: 2. + TV, Velim: sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje ze směru Kolín. |  | T+S | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | 35 | 100 | 2 TK, 400 m, 50 km/h. | výměna ZV | PHA 13 | 4 | O |  | N | 7 | 17.03. | 18.03. | bar: 3
100 | 501 | V-016057/19 | Poříčany: 2. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Úprava zastřešení nástupiště, výstavba základů TS | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 14d | 28.03. | 10.04. | 28.3.-10.4. | 3: 4; 4: 10
101 | 501 | V-016058/19 | Poříčany: 2. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Úprava zastřešení nástupiště, výstavba TS | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 14d | 18.05. | 31.05. | 18.-31.5. | 5: 14
102 | 501 | V-016059/19 | Poříčany: 0.,2. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Výstavba provizorního nástupiště | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 9d | 01.06. | 09.06. | 1.-9.6. | 6: 9
103 | 501 | V-016060/19 | Velim: 3. bez TV, 5. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Výstavba provizorního nástupiště | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 9d | 09.06. | 17.06. | 9.-17.6. | 6: 9
104 | 501 | V-016068/19 | Poříčany - Český Brod: 0. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Výstavba provizorních nástupišť v zast. Klučov | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 4d | 11.06. | 14.06. | 11.-14.6. | 6: 4
105 | 501 | V-004539/19 | Velim: celá + TV, Velim - Pečky: 1.,2. + TV, Pečky - Poříčany: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Pažení mostních objektů a náspů | PHA 13 | 4 | I |  | N | 4x6h | 22.02. | 26.02. |  | 2: 4
106 | 501 | V-004579/19 | Velim - Pečky: 1.,2. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 5 | 40 | 35 | 100 | 1,2 TK, 5300 m, 50 km/h. střídavě 1./2.TK | Výstavba základů a stožárů TV | PHA 13 | 4 | I |  | N | 70x8h | 21.06. | 31.10. |  | 6: 10; 7: 10; 8: 20; 9: 20; 10: 10
107 | 501 | V-004619/19 | Pečky - Poříčany: 1.,2. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 5 | 40 | 35 | 100 | 1,2 TK, 5700 m, 50 km/h. střídavě 1./2.TK | Výstavba základů a stožárů TV | PHA 13 | 4 | I |  | N | 70x8h | 11.07. | 11.11. |  | 7: 20; 8: 10; 9: 10; 10: 20; 11: 10
108 | 501 | V-004659/19 | Poříčany: sudá + TV, Poříčany - Český Brod: 2. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 |  | Pažení mostu v km 371,554 | PHA 13 | 4 | I |  | N | 4x4h | 20.04. | 24.04. |  | 4: 4
109 | 501 | V-004663/19 | Poříčany: 0.,2.,4. + TV, Poříčany - Český Brod: 0.,2. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 |  | Pažení mostů v km 371,554 a 371,785 | PHA 13 | 4 | I |  | N | 4x4h | 26.04. | 30.04. |  | 4: 4
110 | 501 | V-004667/19 | Český Brod - Poříčany: 1.,0. + TV, Poříčany: 0.,1.,3. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 |  | Pažení mostů v km 371,554 a 371,785 | PHA 13 | 4 | I |  | N | 8x4h | 30.06. | 19.09. |  | 6: 1; 7: 1; 9: 6
111 | 501 | V-004675/19 | Poříčany: 5. bez TV, 3 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Rekonstrukce koleje, dostavba nástupiště | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 60d | 25.06. | 23.08. | 25.6.-23.8. | 6: 6; 7: 31; 8: 23
112 | 501 | V-004677/19 | Poříčany: 0. + TV, Poříčany - Český Brod: 0. + TV, |  | T+S | X | [11 empty] | 5 | 5 | 30 | 75 | 100 | 1.,2. SK, 350 m, 50 km/h. | Náhrada výh.č. 52 kolejovým polem | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 2d | 24.08. | 25.08. | 24.-25.8. | 8: 2
113 | 501 | V-004678/19 | Poříčany: 4.,6.,8. + TV, |  | S | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 10 | 90 | 2. SK, 1200 m, 50 km/h. SK 4,8 vylučovány střídavě | Rekonstrukce kolejí a podchodu v km 371,554 | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 74d | 26.08. | 07.11. | 26.8.-7.11. | 8: 6; 9: 30; 10: 31; 11: 7
114 | 501 | V-004679/19 | Poříčany: výh.: 54, Poříčany - Český Brod: 2. + TV, |  | T+S | X | [11 empty] | 5 | 5 | 30 | 75 | 100 | 0. SK, 700 m, 50 km/h. provizor. nást. zast. Klučov u 0.TK (30m) | Rekonstrukce části poříčanského zhl. a mostu v km 371,784 | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 74d | 26.08. | 07.11. | 26.8.-7.11. | 8: 6; 9: 30; 10: 31; 11: 7
115 | 501 | V-004680/19 | Poříčany: zhl. českobrodské sudé skupiny. |  | S | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 10 | 50 | 75 | 0. SK, 200 m, 50 km/h. SK 2 kusá od Peček/Sadské; provizor. nást. u 0.SK | Rekonstrukce části zlaví | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 16d | 23.10. | 07.11. | 23.10.-7.11. | 10: 9; 11: 7
116 | 501 | V-011383/18 | Poříčany - Český Brod: zab. zař.: TZZ. Český Brod: zab. zař.: SZZ. Český Brod - Úvaly: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 60 | 100 | 85 | pá 20:00 - po 5:00 | Úprava HW a výměna SW pro ETCS | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 4d | 31.01. | 03.02. | 31.1.-3.2. | 1: 1; 2: 3
117 | 501 | V-011384/18 | Český Brod - Úvaly: zab. zař.: TZZ. Úvaly: zab. zař.: SZZ. Úvaly - Praha-Běchovice: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 60 | 100 | 85 | pá 20:00 - po 5:00 | Úprava HW a výměna SW pro ETCS | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 4d | 07.02. | 10.02. | 7.-10.2. | 2: 4
118 | 501 | V-011385/18 | Úvaly - Praha-Běchovice: zab. zař.: TZZ. Praha-Běchovice: zab. zař.: SZZ. Praha-Běchovice - Praha-Libeň: zab. zař.: TZZ. Praha-Běchovice - Praha-Malešice: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 60 | 100 | 85 | pá 20:00 - po 5:00 | Úprava HW a výměna SW pro ETCS | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 4d | 14.02. | 17.02. | 14.-17.2. | 2: 4
119 | 501 | V-004498/19 | Úvaly - Český Brod: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 |  | Výstavba základů a stožárů TV, montáž napájecího a zpětného vedení, výměna DOÚO | PHA 13 | 4 | I |  | N | 12x6h | 01.10. | 07.11. |  | 10: 6; 11: 6
120 | 501 | V-004510/19 | Český Brod - Úvaly: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 |  | Výstavba základů a stožárů TV, montáž napájecího a zpětného vedení, výměna DOÚO | PHA 13 | 4 | I |  | N | 12x6h | 07.10. | 13.11. |  | 10: 6; 11: 6
121 | 501 | V-004522/19 | Český Brod - Úvaly: 1.,0.,2. + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Montáž napájecích převěsů | PHA 13 | 4 | I |  | N | 8x4h | 13.11. | 21.11. |  | 11: 8
502 - Kutná Hora hl.n. - Lysá nad Labem; Nymburk vjezdové n. - Poříčany
1 | 502 | V-010235/18 | Poděbrady: 1. bez TV, 1.,3 jen TV, |  | S |  |  | N |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 10 | 40 | 80 |  | TSO koleje, souvislá výměna kolejnic, souvislá výměna pražců, svařování termitem, strojní čištění, doplnění štěrkového lože, úprava BK, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 15d | 15.04. | 29.04. | 15.-29.4. | 4: 15
2 | 502 | V-010236/18 | Nymburk hlavní nádraží: 300. + TV, |  | S |  |  | N | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 25 | 100 | Komplikace při sestavě vlaků a při posunu. Vlaky po koleji pro vozy se zákazem na svážný pahrbek. | TSO koleje, souvislá výměna kolejnic, souvislá výměna pražců, svařování termitem, strojní čištění, doplnění štěrkového lože, úprava BK, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 10d | 22.10. | 31.10. | 22.-31.10. | 10: 10
3 | 502 | V-010844/19 | Nymburk předjízdné nádraží: 203.,205.,207. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 20 | 25 | 100 | ŘV | Oprava staničních kolejí, SČ, výměna ŠL, souvislá výměna pražců, souvislá výměna kolejnic, upevňovadel, zžízení BK, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 14d | 01.07. | 14.07. | 1.-14.7. | 7: 14
4 | 502 | V-010851/19 | Nymburk seřaďovací nádraží: 101.,102.,103.,104.,105.,105b + TV, výh.: 409,411,412, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 20 | 10 | 100 | ŘV | Oprava staniční koleje, SČ, doplnění ŠL, souvislá výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, zřízení BK, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 25d | 03.07. | 27.07. | 3.-27.7. | 7: 25
5 | 502 | V-010854/19 | Nymburk seřaďovací nádraží: 106. bez TV, 106.,107.,108.,109.,109b jen TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 20 | 10 | 100 | ŘV | Oprava staniční koleje, SČ, doplnění ŠL, souvislá výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, zřízení BK, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 5d | 28.07. | 01.08. | 28.7.-1.8. | 7: 4; 8: 1
6 | 502 | V-010842/19 | Nymburk seřaďovací nádraží: 8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15. jen TV, výh.: 206,208,211,213,214,222,227,236xa,236xb , |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | v termínu dovolené Škoda Auto ŘV | Oprava výhybek, výměna pražců, výměna štěrkového lože, zřízení BK, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 30d | 28.07. | 26.08. | 28.7.-26.8. | 7: 4; 8: 26
7 | 502 | V-010792/19 | Kostomlaty nad Labem: 1. bez TV, 1.,3. jen TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 75 | 100 | ŘV | SČ, souvislá výměna pražců, souvislá výměna kolejnic, zřízení BK, úprava GPK strojně, oprava nástupišť. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 10d | 04.05. | 13.05. | 4.-13.5. | 5: 10
8 | 502 | V-010817/19 | Nymburk hlavní nádraží - Kostomlaty nad Labem: 2. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 60 | 75 | 100 | 1. TK, 6000 m, 50 km/h. etapizace ŘV | SČ, souvislá výměna pražců, souvislá výměna kolejnic, zřízení BK, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 20d | 21.03. | 09.04. | 21.3.-9.4. | 3: 11; 4: 9
9 | 502 | V-010795/19 | Kostomlaty nad Labem: 2. bez TV, 2.,4. jen TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 75 | 100 | ŘV | SČ, souvislá výměna pražců, souvislá výměna kolejnic, zřízení BK, úprava GPK strojně, oprava nástupišť. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 10d | 14.05. | 23.05. | 14.-23.5. | 5: 10
10 | 502 | V-010848/19 | Lysá nad Labem: 1. + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 50 | 100 | ŘV | Oprava staniční koleje, SČ, doplnění ŠL, souvislá výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, zřízení BK, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 10d | 26.07. | 04.08. | 26.7.-4.8. | 7: 6; 8: 4
11 | 502 | V-010850/19 | Lysá nad Labem: 2. bez TV, 2.,2a,4.,4a,6a jen TV, |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 10 | 50 | 80 | ŘV | Oprava staniční koleje, SČ, doplnění ŠL, souvislá výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, zřízení BK, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 10d | 05.08. | 14.08. | 5.-14.8. | 8: 10
12 | 502 | V-010917/18 | Lysá nad Labem: 5-13 + TV, |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 5 | 0 | 5 | 50 | 80 | nelze obsluhovat vlečky ARS Altmann, ZZN Polabí | Návoz a odvoz materiálu pro sanaci železničního spodku | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 18.05. | 22.05. | 18.-22.5. | 5: 5
13 | 502 | V-004694/19 | Lysá nad Labem: 3. jen TV, zhl. čelákovické 3.SK. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S22 nutný přestup; Praha-Nymburk jedna hrana | Návoz a odvoz materiálu pro sanaci železničního spodku | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 10.08. | 14.08. | 10.-14.8. | 8: 5
503 - Lysá nad Labem - Ústí nad Labem západ vnější n.; Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. nákladní n.
1 | 503 | V-010801/19 | Stará Boleslav: 1. bez TV, 1.,3. jen TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 70 | 100 | ŘV | SČ, souvislá výměna pražců, souvislá výměna kolejnic, zřízení BK, úprava GPK strojně, oprava nástupišť. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 10d | 01.09. | 10.09. | 1.-10.9. | 9: 10
2 | 503 | V-010802/19 | Stará Boleslav: 2. bez TV, 2.,4.,6. jen TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 70 | 100 | ŘV | SČ, souvislá výměna pražců, souvislá výměna kolejnic, zřízení BK, úprava GPK strojně, oprava nástupišť. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 10d | 11.09. | 20.09. | 11.-20.9. | 9: 10
3 | 503 | V-010979/19 | Dřísy - Všetaty: 2. jen TV, Dřísy: 2. bez TV, 2.,4. jen TV, výh.: 12,13,17, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 75 | 100 | etapizace ŘV | Oprava výhybek č.12, 13, 17, výměna štěrkového lože, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, svařování, úprava BK, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 10d | 23.03. | 01.04. | 23.3.-1.4. | 3: 9; 4: 1
4 | 503 | V-010981/19 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Dřísy: 1.,3. + TV, záhl. a zhl. všetatské v pokračování 1.TK. |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 75 | 100 | ŘV | Oprava výhybek č.15, 16, výměna štěrkového lože, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, svařování, úprava BK, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 10d | 14.04. | 23.04. | 14.-23.4. | 4: 10
5 | 503 | V-010212/19 | Mělník - Mělník Labe: traťová bez TV, Mělník: záhl. směr Mělník-Labe |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava přejezdu v km 1,115. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 30.04. | 02.05. | 30.4.-2.5. | 4: 1; 5: 2
6 | 503 | V-010213/19 | Mělník - Mělník Labe: traťová bez TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava přejezdu v km 1,883. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 30.05. | 01.06. | 30.5.-1.6. | 5: 2; 6: 1
7 | 503 | V-010637/19 | Liběchov - Mělník: 1. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 75 | 100 | 1. TK, 500 m, 50 km/h. | Oprava propustku v km 375,325, výměna kolejnic, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 15d | 01.08. | 15.08. | 1.-15.8. | 8: 15
8 | 503 | V-010638/19 | Mělník - Liběchov: 2. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 75 | 100 | 2. TK, 500 m, 50 km/h. | Oprava propustku v km 375,325, výměna kolejnic, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 15d | 16.08. | 30.08. | 16.-30.8. | 8: 15
9 | 503 | V-009896/18 | Liběchov: lichá + TV, |  | S | X |  | N | [9 empty] | 2 | 2 | 4 | 60 | 90 | 2. SK, 600 m, 50 km/h. | Strojní čištění štěrkového lože. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 7d | 07.08. | 13.08. | 7.-13.8. | 8: 7
10 | 503 | V-011035/19 | Liběchov: sudá + TV, |  | S | X |  | N | [9 empty] | 2 | 2 | 4 | 40 | 90 | 1. SK, 600 m, 50 km/h. | Strojní čištění štěrkového lože. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 7d | 16.08. | 22.08. | 16.-22.8. | 8: 7
11 | 503 | V-011051/19 | Liběchov: zab. zař.: staniční. |  | S | X | [11 empty] | 2 | 2 | 4 | 100 | 80 | celá ŽST SK, 1750 m, 40 km/h. Mezist. jízdy ŽKV dle tel. dorozumívání: 1. TK Liběchov - Mělník, 2. TK Liběchov - Štětí. | Vypnutí a aktivace staničního zab. zař., navázání TZZ. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 31d | 01.10. | 31.10. | 1.-31.10. | 10: 31
12 | 503 | V-010249/18 | Štětí - Liběchov: 1. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | 75 | 100 | 2 TK, 600 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 02.03. | 04.03. | 2.-4.3. | 3: 3
13 | 503 | V-010247/18 | Liběchov - Štětí: 2. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | 75 | 100 | 1. TK, 500 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 05.03. | 07.03. | 5.-7.3. | 3: 3
14 | 503 | V-008628/19 | Hoštka - Štětí: 1. + TV, Hoštka: lichá + TV, záhl. a zhl. štětské lichých kolejí. |  | T+S | X |  | N | P | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | 75 | 100 | 2. TK, 1000 m, 50 km/h. | Výměna pražců ve výh. č. 1, 3, výměna opotřebených součástí upevnění, zpětné vevaření do BK a úprava GPK strojně, výměna kolejnic. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 7d | 09.03. | 15.03. | 9.-15.3. | 3: 7
15 | 503 | V-010250/18 | Štětí - Hoštka: 2. + TV, |  | T | X |  | N | P | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | 75 | 100 | 1. TK, 500 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 16.03. | 18.03. | 16.-18.3. | 3: 3
16 | 503 | V-011049/19 | Hoštka: zab. zař.: staniční a přejezdové v km 391,291 a 391,555. |  | S | X | [11 empty] | 2 | 2 | 4 | 100 | 80 | v obvodu ŽST SK, 1800 m, 40 km/h. Krytí PZS přenosnými přejezdníky; mezist. jízdy ŽKV dle tel. dorozumívání: 1. TK Hoštka - Štětí, 2. TK Hoštka - Polepy. | Vypnutí a aktivace SZZ + PZS v km 391,291, 391,555, navázání TZZ. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 30d | 01.04. | 30.04. | 1.-30.4. | 4: 30
17 | 503 | V-010256/18 | Polepy - Hoštka: 1. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | 75 | 100 | 2. TK, 1000 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 19.03. | 23.03. | 19.-23.3. | 3: 5
18 | 503 | V-010259/18 | Hoštka - Polepy: 2. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | 75 | 100 | 1. TK, 900 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 24.03. | 28.03. | 24.-28.3. | 3: 5
19 | 503 | V-010197/19 | Polepy - Hoštka: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 45 | 75 | 100 |  | Oprava přejezdu v km 494,477. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 21.03. | 23.03. | 21.-23.3. | 3: 3
20 | 503 | V-010198/19 | Hoštka - Polepy: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 45 | 75 | 100 |  | Oprava přejezdu v km 494,477. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 24.03. | 26.03. | 24.-26.3. | 3: 3
21 | 503 | V-010158/19 | Litoměřice dolní nádraží - Polepy: 1. + TV, Litoměřice dolní nádraží: lichá jen TV, záhl. polepské 1. traťové koleje |  | T+S | X |  | N | P | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | 75 | 100 | 2. TK, 100 m, 50 km/h. | Oprava přejezdu v km 406,242. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 15.06. | 17.06. | 15.-17.6. | 6: 3
22 | 503 | V-010160/19 | Polepy - Litoměřice dolní nádraží: 2. + TV, Litoměřice dolní nádraží: sudá jen TV, záhl. polepské 2. traťové koleje |  | T+S | X |  | N | P | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | 75 | 100 | 1. TK, 100 m, 50 km/h. | Oprava přejezdu v km 406,242. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 18.06. | 20.06. | 18.-20.6. | 6: 3
23 | 503 | V-010642/19 | Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 75 | 100 | 2. TK, 900 m, 50 km/h. | Oprava propustku v km 415,043, výměna kolejnic, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 15d | 01.05. | 15.05. | 1.-15.5. | 5: 15
24 | 503 | V-010644/19 | Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 75 | 100 | 1. TK, 900 m, 50 km/h. | Oprava propustku v km 415,043, výměna kolejnic, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 15d | 16.05. | 30.05. | 16.-30.5. | 5: 15
25 | 503 | V-011294/18 | Ústí nad Labem-Střekov - Sebuzín: 1. + TV, Sebuzín: lichá jen TV, záhl. střekovské 1. traťové koleje |  | T+S | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 75 | 100 | 2. TK, 800 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 01.06. | 03.06. | 1.-3.6. | 6: 3
26 | 503 | V-011296/18 | Sebuzín - Ústí nad Labem-Střekov: 2. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 75 | 100 | 1. TK, 800 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 04.06. | 06.06. | 4.-6.6. | 6: 3
27 | 503 | V-011058/19 | Velké Březno - Ústí nad Labem-Střekov: zab. zař.: přejezdové v km 432,947; 433,411; 433,882; 434,211 a 434,750. |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 100 | 1.,2. TK, 1900 m, 40 km/h. Krytí PZS přenosnými přejezdníky, případně uzavírky. | Vypnutí a aktivace PZS v km 432,947; 433,411; 433,882; 434,211 a 434,750. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 28d | 02.11. | 29.11. | 2.-29.11. | 11: 28
28 | 503 | V-010646/19 | Velké Březno - Boletice nad Labem: 2. + TV, Boletice nad Labem: sudá jen TV, záhl. velkobřezenské 2. traťové koleje |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 75 | 100 |  | Oprava propustku v km 449,517. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 15d | 01.08. | 15.08. | 1.-15.8. | 8: 15
29 | 503 | V-011366/18 | Velké Březno - Boletice nad Labem: 2. + TV, Velké Březno: sudá + TV, záhl. boletické 2. traťové koleje |  | T+S | X |  | N | V | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 75 | 100 | 1. TK, 3000 m, 50 km/h. | Výměna kolejového roštu včetně čištění štěrkového lože a opravy odvodnění, zřízení BK, úprava GPK strojně, oprava přejezdových konstrukcí v km 441,449; 441,727 a 443,316. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 30d | 17.07. | 15.08. | 17.7.-15.8. | 7: 15; 8: 15
30 | 503 | V-010645/19 | Boletice nad Labem - Velké Březno: 1. + TV, Boletice nad Labem: lichá jen TV, záhl. velkobřezenské 1. traťové koleje |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 75 | 100 |  | Oprava propustku v km 449,517. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 15d | 16.08. | 30.08. | 16.-30.8. | 8: 15
31 | 503 | V-010270/18 | Děčín východ - Boletice nad Labem: 1. + TV, Boletice nad Labem: 1.,3. + TV, záhl. a zhl. děčínské lichých kolejí. |  | T+S | X |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 45 | 70 | 100 | 2. TK, 400 m, 50 km/h. | Výměna pražců ve výhybkách č. 14, 15, 19 a v 1.SK, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 8d | 08.09. | 15.09. | 8.-15.9. | 9: 8
32 | 503 | V-010271/18 | Boletice nad Labem - Děčín východ: 2. + TV, Boletice nad Labem: sudá + TV, záhl. a zhl. děčínské sudých kolejí. |  | T+S | X |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 45 | 70 | 100 | 1. TK, 400 m, 50 km/h. | Výměna pražců ve výhybkách č. 16, 17, 18, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 7d | 16.09. | 22.09. | 16.-22.9. | 9: 7
33 | 503 | V-010647/19 | Děčín východ - Boletice nad Labem: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 45 | 70 | 100 |  | Oprava propustku v km 453,770. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 15d | 01.09. | 15.09. | 1.-15.9. | 9: 15
34 | 503 | V-010648/19 | Boletice nad Labem - Děčín východ: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 45 | 70 | 100 |  | Oprava propustku v km 453,770. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 15d | 16.09. | 30.09. | 16.-30.9. | 9: 15
35 | 503 | V-012782/19 | Děčín východ: 14a bez TV, 12.,14.,14a,16. jen TV, napěťově k ÚO 201 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 |  | Výměna pražců, úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 18.05. | 22.05. |  | 5: 5
36 | 503 | V-012783/19 | Děčín východ: 24a bez TV, 24.,24a,26.,28. jen TV, napěťově k ÚO 202 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 |  | Výměna pražců, úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 15.06. | 19.06. |  | 6: 5
37 | 503 | V-011044/19 | Děčín východ: 28. bez TV, 24.,24a,26.,28. jen TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 |  | Výměna pražců a strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 05.10. | 09.10. | 5.-9.10. | 10: 5
38 | 503 | V-010347/18 | Děčín hlavní nádraží - Děčín východ: traťová + TV, Děčín hlavní nádraží: záhl. ze směru Děčín východ traťové koleje | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostů v km 1,896; 2,089 a 2,964. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 33d | 31.08. | 02.10. | 31.8.-2.10. | 8: 1; 9: 30; 10: 2
39 | 503 | V-010188/19 | Děčín hlavní nádraží: 8a bez TV, zhl. střední staniční koleje č. 8a v úseku mezi námezníky výhybek č. 269 a 270. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 |  | Oprava přejezdu v km 539,170. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 22.06. | 24.06. | 22.-24.6. | 6: 3
40 | 503 | V-010189/19 | Děčín hlavní nádraží: 10a bez TV, zhl. střední staniční koleje č. 10a v úseku mezi hroty jazyků výhybek č. 267 a 271. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 |  | Oprava přejezdu v km 539,170. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 25.06. | 27.06. | 25.-27.6. | 6: 3
41 | 503 | V-008640/19 | Děčín hlavní nádraží: 15. bez TV, 15.,27.,29. jen TV, zhl. střední staniční koleje č. 15 po námezník výhybky č. 47 (výh.č. 46, 47). |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Výměna pražců, výměna opotřebených součástí upevnění, zpětné zřízení BK a úprava GPK strojně. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 11.05. | 15.05. | 11.-15.5. | 5: 5
504 - Ústí nad Labem hl.n. – Kadaň-Prunéřov; Odb České Zlatníky – Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. – Bílina; Most – Most nové n. St.7; Most nové n. St.1 – Třebušice; Jirkov nz – Odb Dolní Rybník
1 | 504 | V-011154/19 | Ústí nad Labem západ: 137. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 2 | 20 | 95 |  | Výměna kolejnic, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 2d | 01.06. | 02.06. | 1.-2.6. | 6: 2
2 | 504 | V-008564/19 | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 409. bez TV, 103.,409.,409b jen TV, napěťově 409b SK po ÚO 445 |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 4 | 20 | 95 |  | Souvislá výměna pražců a kolejnic včetně strojního čištění štěrkového lože, opětovné zřízení BK, oprava odvodnění a úprava GPK strojně. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 04.05. | 13.05. | 4.-13.5. | 5: 10
3 | 504 | V-008581/19 | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 101. bez TV, 101.,407.,408 jen TV, napěťově 407, 408. SK po ÚO 222 |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 4 | 20 | 95 |  | Úplná výměna štěrkového lože na části staniční koleje včetně opravy poruch pláně tělesa žel. spodku a opravy odvodnění, opětovné zřízení BK a úprava GPK strojně. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 4d | 14.05. | 17.05. | 14.-17.5. | 5: 4
4 | 504 | V-008621/19 | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 3.,3b.3a bez TV, 3.,3b,3a,406b,603c jen TV, napěťově 406b SK po ÚO 444 a 603c SK po ÚO 434 |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 4 | 30 | 95 |  | Úplná výměna štěrkového lože na části staniční koleje včetně opravy poruch pláně tělesa železničního spodku a opravy odvodnění, opětovné zřízení BK a úprava GPK strojně. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 7d | 18.05. | 24.05. | 18.-24.5. | 5: 7
5 | 504 | V-008620/19 | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 5a bez TV, 5a,5.,7.,101.,102.,103.,407b jen TV, napěťově 407b SK po ÚO 443 |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 4 | 30 | 95 |  | Úplná výměna štěrkového lože na části staniční koleje včetně opravy poruch pláně tělesa železničního spodku a opravy odvodnění, opětovné zřízení BK a úprava GPK strojně. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 7d | 25.05. | 31.05. | 25.-31.5. | 5: 7
6 | 504 | V-011157/19 | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 7. bez TV, 5a,5.,7.,101.,102.,103. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 4 | 30 | 95 |  | Výměna kolejnic, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 3d | 03.06. | 05.06. | 3.-5.6. | 6: 3
7 | 504 | V-011155/19 | Chabařovice - Ústí nad Labem západ: 1. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 5 | 30 | 80 | 50 | 2. TK, 1000 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 4d | 01.09. | 04.09. | 1.-4.9. | 9: 4
8 | 504 | V-011156/19 | Ústí nad Labem západ - Chabařovice: 2. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 5 | 5 | 80 | 50 | 1. TK, 1000 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 4d | 07.09. | 10.09. | 7.-10.9. | 9: 4
9 | 504 | V-010988/19 | Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 40 |  | Sanace 1.TK Úpořiny - Řehlovice v km 11,5-11,7 | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 23.03. | 01.04. | 23.3.-1.4. | 3: 9; 4: 1
10 | 504 | V-004218/19 | Úpořiny: zab. zař.: SZZ (řehlovické zhl.), PZS v km 8,865 a v km 13,161. |  | S | [12 empty] | 2 | 0 | 4 | 90 | 75 | So-Po | Rekonstrukce PZS v km 8,865 a v km 13,161, úprava a nastavení KO | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 3d | 20.06. | 22.06. | 20.-22.6. | 6: 3
11 | 504 | V-010986/19 | Světec - Ohníč: 1. + TV, Světec: 1.,3. jen TV, výh.: č. 1, záhl. a zhl. ohníčské. |  | T+S | X |  | N | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 70 | 40 | 2. TK, 2200 m, 50 km/h. Koordinace s výlukami v úseku Oldřichov u D. - Bílina. | TSO km 19,678-21,900 + výh. č.1 Světec (strojní čištění štěrkového lože, výměna výhybkových pražců) | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 12d | 09.03. | 20.03. | 9.-20.3. | 3: 12
12 | 504 | V-012679/19 | Řetenice: 4. jen TV, 2. + TV, Řetenice - Oldřichov u Duchcova: 2. + TV, |  | T+S |  |  | N | P | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 80 | 60 | koleje 4,6 kusé od Teplic | Provizorní úprava GPK a TV na oldřichovském záhlaví. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 2d | 03.03. | 04.03. | 3.-4.3. | 3: 2
13 | 504 | V-025998/18 | Oldřichov u Duchcova - Řetenice: 1. + TV, Řetenice: 1.,3. + TV, |  | T+S | X |  | N |  |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 60 | 75 | 60 | 1,2 TK, 2300 m, 50 km/h. | Rekonstrukce staničních kolejí, zhlaví, TV a propustku. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 35d | 05.03. | 08.04. | 5.3.-8.4. | 3: 27; 4: 8
14 | 504 | V-026000/18 | Řetenice: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 4 | 4 | 6 | 100 | 70 | zhlaví postupně, jízdy na PN a do přímého směru | Aktivace SZZ | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 14d | 09.04. | 22.04. | 9.-22.4. | 4: 14
15 | 504 | V-026002/18 | Teplice v Čechách - Řetenice: zab. zař.: TZZ v 1. a 2.TK. |  | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 5 | 5 | 20 | 60 | 75 |  | Aktivace TZZ, úvazka do SZZ | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 7d | 09.04. | 15.04. | 9.-15.4. | 4: 7
16 | 504 | V-026004/18 | Řetenice - Oldřichov u Duchcova: zab. zař.: TZZ v 1. a 2.TK. |  | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 5 | 5 | 20 | 60 | 75 |  | Aktivace TZZ, úvazka do SZZ | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 7d | 16.04. | 22.04. | 16.-22.4. | 4: 7
17 | 504 | V-021655/18 | Řetenice: 6. bez TV, 2.,4. + TV, Řetenice - Oldřichov u Duchcova: 2. + TV, |  | T+S | X |  | N | P |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 60 | 75 | 60 | 1 SK, 650 m, 50 km/h. koleje 4,6 kusé od Teplic | Rekonstrukce staničních kolejí a zhlaví, TV, propustku, rekonstrukce opěrných zdí v km 20,400-20,515 a 20,515-20,610 | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 21d | 23.04. | 13.05. | 23.4.-13.5. | 4: 8; 5: 13
18 | 504 | V-006176/19 | Řetenice: celá + TV, Řetenice - Oldřichov u Duchcova: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 |  | Stavba bran TV, návoz a odvoz materiálu | UNL 11 | 8 | I |  | N | 45x4h | 09.03. | 14.05. | 9.-29.3., 13.-28.4., 4.-14.5. | 3: 20; 4: 15; 5: 10
19 | 504 | V-012680/19 | Oldřichov u Duchcova - Řetenice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 0 | 20 | 70 |  | Rušení LIS | UNL 11 | 8 | I |  | D | 4 | 14.05. | 14.05. | 14.5. | bar: 5
20 | 504 | V-012684/19 | Řetenice - Oldřichov u Duchcova: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 0 | 20 | 70 |  | Rušení LIS | UNL 11 | 8 | I |  | D | 4 | 14.05. | 14.05. | 14.5. | bar: 1 to 12
21 | 504 | V-012688/19 | Řetenice: celá + TV, Řetenice - Oldřichov u Duchcova: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 |  | Úpravy TV | UNL 11 | 8 | I |  | N | 6x6h | 05.03. | 17.05. | 5.-7.3., 13.-17.5. | 3: 2; 5: 4
22 | 504 | V-012694/19 | Teplice v Čechách - Řetenice: 1.,2. jen TV, Řetenice: celá + TV, Řetenice - Oldřichov u Duchcova: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 |  | Napěťové zkoušky | UNL 11 | 8 | I |  | N | 3 | 01.06. | 02.06. | 1.-2.6. | bar: 1 to 12
23 | 504 | V-012695/19 | Teplice v Čechách - Řetenice: 1.,2. jen TV, Řetenice: celá + TV, Řetenice - Oldřichov u Duchcova: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 65 |  | Měření dotykového napětí | UNL 11 | 8 | I |  | N | 6 | 09.06. | 10.06. | 9.-10.6. | bar: 6
24 | 504 | V-012696/19 | Teplice v Čechách: 2.,4. bez TV, Teplice v Čechách - Řetenice: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  | V |  | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 45 | 60 | jednokolejně Teplice v Č. - Bílina | Výkopy a výměna kabelizace | UNL 11 | 8 | I |  | D | 5x8h | 02.03. | 06.03. | 2.-6.3. | 3: 5
25 | 504 | V-012701/19 | Řetenice - Teplice v Čechách: 1. bez TV, Teplice v Čechách: 1.,3. bez TV, |  | T+S |  |  |  | V |  | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 45 | 60 | jednokolejně Teplice v Č. - Bílina | Výkopy a výměna kabelizace | UNL 11 | 8 | I |  | D | 7x8h | 09.03. | 17.03. | 9.-13.3., 16.-17.3. | 3: 7
26 | 504 | V-012708/19 | Teplice v Čechách: 1.,3. bez TV, |  | S | [12 empty] | 2 | 2 | 4 | 70 | 90 |  | Výkopy a výměna kabelizace | UNL 11 | 8 | I |  | D | 3x8h | 20.04. | 22.04. | 20.-22.4. | 4: 3
27 | 504 | V-012711/19 | Teplice v Čechách: 2.,4. bez TV, |  | S | [12 empty] | 2 | 2 | 4 | 60 | 90 |  | Výkopy a výměna kabelizace | UNL 11 | 8 | I |  | D | 3x8h | 27.04. | 29.04. | 27.-29.4. | 4: 3
28 | 504 | V-012714/19 | Teplice v Čechách: 1.,3. bez TV, Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov: 1. bez TV, |  | T+S | [5 empty] | X | [6 empty] | 10 | 10 | 60 | 45 | 60 | od 2.12.2020 | Výkopy a výměna kabelizace | UNL 11 | 8 | I |  | D | 10x8h | 02.12. | 11.12. |  | 12: 10
29 | 504 | V-012724/19 | Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách: 2. bez TV, Teplice v Čechách: 2.,4. bez TV, |  | T+S | [5 empty] | X | [6 empty] | 10 | 10 | 60 | 45 | 60 | od 14.12.2020 | Výkopy a výměna kabelizace | UNL 11 | 8 | I |  | D | 12x8h | 14.12. | 29.12. |  | 12: 12
30 | 504 | V-016927/18 | Oldřichov u Duchcova: 4,5,5a,5b,6,7 + TV, |  | S | [12 empty] | 2 | 2 | 4 | 60 | 90 |  | Demontáž kolejí pro výstavbu základů TV | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 182d | 01.01. | 30.06. | 1.1.-30.6. | 1: 31; 2: 29; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30
31 | 504 | V-016928/18 | Oldřichov u Duchcova - Bílina: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 60 | 55 | 75 |  | Výstavba TV | UNL 11 | 8 | I | § | D | 30x6h | 31.01. | 29.02. | 31.1.-29.2. | 1: 1; 2: 29
32 | 504 | V-016958/18 | Oldřichov u Duchcova - Bílina: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 60 | 45 | 75 |  | Výstavba TV | UNL 11 | 8 | I |  | N | 30x6h | 31.01. | 29.02. | 31.1.-1.3. | 1: 1; 2: 29
33 | 504 | V-016988/18 | Oldřichov u Duchcova - Bílina: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba výhybny Ledvice (vložení výhybek, úprava TV, aktivace provizorního ZZ) | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 3d | 01.03. | 03.03. | 1.-3.3. | 3: 3
34 | 504 | V-016989/18 | Bílina - Oldřichov u Duchcova: 1. + TV, Bílina - Ledvice a Ledvice - Oldřichov u D. |  | T | X |  |  | P |  | X | [6 empty] | 10 | 5 | 120 | 75 | 35 | 2 TK, 10100 m, 50 km/h. | Rekonstrukce koleje, TV, nástupišť, mostů (km 23,963, 25,911, 26,190, 26,286, 26,366, 28,440, 28,712, 31,446, 31,591, 31,834, 32,588) a propustků. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 117d | 04.03. | 28.06. | 4.3.-28.6. | 3: 28; 4: 30; 5: 31; 6: 28
35 | 504 | V-004221/19 | Oldřichov u Duchcova - Oldřichov u Duchcova: 2. jen TV, Oldřichov u D. - výh.Ledvice; NP v km 28,440 Oldřichov u Duchcova - Bílina: 2. jen TV, výh.Ledvice - Bílina; NP v km 31,951 |  | T |  |  | N |  |  | X | [6 empty] | 15 | 10 | 120 | 75 | 35 | délka cca 120 m; na zast. Želénky směr UnL výstup a nástup z 1. dvěří | Rekonstrukce mostů - zdvih mostních konstrukcí | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 117d | 04.03. | 28.06. | 4.3.-28.6. | 3: 28; 4: 30; 5: 31; 6: 28
36 | 504 | V-004222/19 | Světec - Bílina: 2. jen TV, NP v km 24,230 |  | T |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 50 |  | Rekonstrukce mostu - zdvih mostních konstrukcí, snace spodní stavby | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 260d | 04.03. | 18.11. | 4.3.-18.11. |  |  | 28 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 18
37 | 504 | V-016990/18 | Světec - Bílina: 2. bez TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 20 |  | Zdvih mostní konstrukce mostu v km 32,588 | UNL 11 | 8 | I | § | D | 24 | 04.03. | 04.03. | 4.3. | bar: 3
38 | 504 | V-016991/18 | Světec - Bílina: 2. bez TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 20 |  | Spuštění mostní konstrukce mostu v km 32,588 | UNL 11 | 8 | I | § | D | 24 | 14.06. | 14.06. | 14.6. | bar: 1 to 12
39 | 504 | V-016992/18 | Oldřichov u Duchcova: 1,3,9,11,13 + TV, |  | S | X | [11 empty] | 2 | 4 | 8 | 70 | 80 | 2 SK, 1500 m, 50 km/h. | Rekonstrukce kolejí, TV, demolice části zastřešení a hrany u SK1 ostrovního nástupiště, výstavba nástupiště a podchodu zast. Jeníkov-Oldřichov v km 23,730. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 101d | 23.03. | 01.07. | 23.3.-1.7. | 3: 9; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 1
40 | 504 | V-004223/19 | Oldřichov u Duchcova - Řetenice: 1. + TV, |  | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 10 | 5 | 30 | 45 | 65 |  | Úprava TV | UNL 11 | 8 | I |  | D | 2x6h | 23.03. | 06.04. | 23.3., 6.4. | bar: 1 to 12
41 | 504 | V-004225/19 | Oldřichov u Duchcova: 2,8,10 + TV, | X | S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 5 | 0 | 60 | 80 | 0 |  | Montáž bran TV | UNL 11 | 8 | I |  | N | 12x4h | 24.03. | 20.04. | 24.-29.3., 13.-20.4. | 3: 5; 4: 7
42 | 504 | V-004237/19 | Oldřichov u Duchcova: 2,8,10 + TV, | X | S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 5 | 0 | 60 | 75 | 0 |  | Demontáž a montáž vodičů TV | UNL 11 | 8 | I |  | N | 5x6h | 20.04. | 02.06. | 20.-24.4., 1.-2.6. | 4: 4; 6: 1
43 | 504 | V-004242/19 | Oldřichov u Duchcova - Duchcov nákladní nádraží: spojovací kolej | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Sanace mostu v km 23,963, provizorní zapojení vlečky do TK 2 | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 14d | 03.04. | 16.04. | 3.-16.4. | 4: 14
44 | 504 | V-004243/19 | Oldřichov u Duchcova - Duchcov nákladní nádraží: spojovací kolej | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 55 | 75 |  | Sanace spodní stavby mostu v km 25,911 | UNL 11 | 8 | I |  | D | 86x8h | 01.04. | 12.10. | 1.-2.4., 17.4.-20.5., 24.8.-12.10. | 4: 16; 5: 20; 8: 8; 9: 30; 10: 12
45 | 504 | V-004329/19 | Světec - Bílina: 2. bez TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 45 | 70 |  | Sanace spodní stavby mostu v km 32,588, montáž a demontáž ochranné konstrukce | UNL 11 | 8 | I |  | D | 91x6h | 01.04. | 04.11. | 1.4.-10.5., 24.8.-10.10., 2.-4.11. | 4: 30; 5: 10; 8: 8; 9: 30; 10: 10; 11: 3
46 | 504 | V-004420/19 | Oldřichov u Duchcova: záhl. a zhl. bílinské. Oldřichov u Duchcova - Bílina: 1.,2. + TV, vč. celé výhybny Ledvice | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Změna provizorního propojení vlečky směr Duchcov, náhrada výh.č. X1 kolejovým polem | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 3d | 08.06. | 10.06. | 8.-10.6. | 6: 3
47 | 504 | V-004422/19 | Oldřichov u Duchcova - Duchcov nákladní nádraží: spojovací | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Změna provizorního propojení vlečky směr Duchcov | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 3d | 08.06. | 10.06. | 8.-10.6. | 6: 3
48 | 504 | V-016993/18 | Oldřichov u Duchcova - Řetenice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | P |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 60 | 85 | 60 |  | Rekonstrukce řetenického zhlaví ŽST Oldřichov u D. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 9d | 23.06. | 01.07. | 23.6.-1.7. | 6: 8; 7: 1
49 | 504 | V-016994/18 | Oldřichov u Duchcova: záhl. a zhl. bílinské. Oldřichov u Duchcova - Bílina: 1.,2. + TV, vč. celé výhybny Ledvice | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Přemístění výhybek výh. Ledvice z 2. do 1. koleje, úpravy TV a ZZ; demontáž provizorní výhybky v ŽST Oldřichov u D. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 3d | 29.06. | 01.07. | 29.6.-1.7. | 6: 2; 7: 1
50 | 504 | V-016998/18 | Oldřichov u Duchcova - Bílina: zab. zař.: TZZ.vč. SZZ výhybny Ledvice |  | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 10 | 5 | 60 | 100 | 40 | Oldřichov u D. - Bílina jednokolejně mezistaničně | Úprava SZZ výhybny Ledvice | UNL 11 | 8 | I | § | D | 24 | 02.07. | 02.07. | 2.7. | bar: 1 to 12
51 | 504 | V-016995/18 | Řetenice - Oldřichov u Duchcova: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 75 | 60 |  | Rekonstrukce řetenického zhlaví ŽST Oldřichov u D. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 12d | 02.07. | 13.07. | 2.-13.7. | 7: 12
52 | 504 | V-004427/19 | Bílina - Oldřichov u Duchcova: 1. + TV, Bílina - výh. Ledvice Oldřichov u Duchcova: celá + TV, výh. Ledvice Oldřichov u Duchcova - Oldřichov u Duchcova: 1. + TV, výh. Ledvice - Oldřichov u D. Oldřichov u Duchcova: lichá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 40 | 80 |  | Demontáž a montáž vodičů TV, montáže návěstních lávek | UNL 11 | 8 | I |  | N | 16x6h | 13.07. | 18.11. | 13.-17.7., 10.-18.8., 22.-24.10., 16.-18.11. | 7: 4; 8: 8; 10: 2; 11: 2
53 | 504 | V-016996/18 | Oldřichov u Duchcova: sudá + TV, Oldřichov u Duchcova - Teplice lesní brána: traťová bez TV, |  | T+S | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 SK, 1500 m, 50 km/h. | Rekonstrukce kolejí, TV, demolice ostrovního nástupiště, podchodu a zavazadlového tunelu, výstavba nástupiště a podchodu zast. Jeníkov-Oldřichov v km 23,730. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 113d | 02.07. | 22.10. | 2.7.-22.10. | 7: 30; 8: 31; 9: 30; 10: 22
54 | 504 | V-016997/18 | Oldřichov u Duchcova - Bílina: 2. + TV, Oldřichov u D. - Ledvice a Ledvice - Bílina |  | T | X |  |  | P |  | X | [6 empty] | 10 | 5 | 60 | 85 | 60 | 1 TK, 10100 m, 50 km/h. | Rekonstrukce koleje, TV, nástupišť, mostů (km 23,963, 25,911, 26,190, 26,286, 26,366, 28,440, 28,712, 31,446, 31,591, 31,834, 32,588), propustků a aktivace ZZ. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 140d | 02.07. | 18.11. | 2.7.-18.11. | 7: 30; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 18
55 | 504 | V-004443/19 | Bílina - Oldřichov u Duchcova: 1. jen TV, Bílina - výh. Ledvice; NP v km 31,951 Oldřichov u Duchcova - Oldřichov u Duchcova: 1. jen TV, výh. Ledvice - Oldřichov u D.; NP v km 28,440 |  | T |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 85 | 60 | délka cca 120 m; na zast. Želénky směr UnL výstup a nástup z 1. dvěří | Rekonstrukce mostů - zdvih mostních konstrukcí | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 140d | 02.07. | 18.11. | 2.7.-18.11. | 7: 30; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 18
56 | 504 | V-016999/18 | Řetenice - Oldřichov u Duchcova: zab. zař.: TZZ. Oldřichov u Duchcova: zab. zař.: SZZ (řetenické zhl.). |  | T+S | [5 empty] | X | [6 empty] | 10 | 5 | 60 | 100 | 40 | Řetenice - Oldřichov u D. jednokolejně směr Bílina a jednokolejně směr Osek; jízdy na PN | Aktivace SZZ typu ES, úvazka TZZ | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 3d | 14.07. | 16.07. | 14.-16.7. | 7: 3
57 | 504 | V-017006/18 | Oldřichov u Duchcova: zab. zař.: SZZ (ledvické zhl.). Oldřichov u Duchcova - Oldřichov u Duchcova: zab. zař.: TZZ.Oldřichov u D. - výh. Ledvice |  | T+S | [5 empty] | X | [6 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 40 | ruční stavění výměn; jízdy na PN | Aktivace SZZ typu ES, úvazka TZZ | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 3d | 17.07. | 19.07. | 17.-19.7. | 7: 3
58 | 504 | V-017007/18 | Světec - Bílina: 2. bez TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 70 | 85 |  | Zdvih mostní konstrukce mostu v km 32,588 | UNL 11 | 8 | I | § | D | 24 | 17.07. | 17.07. | 17.7. | bar: 1 to 12
59 | 504 | V-017008/18 | Světec - Bílina: 2. bez TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 70 | 85 |  | Spuštění mostní konstrukce mostu v km 32,588 | UNL 11 | 8 | I | § | D | 24 | 13.10. | 13.10. | 13.10. | bar: 10
60 | 504 | V-004444/19 | Řetenice - Oldřichov u Duchcova: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 45 | 65 |  | Úprava TV | UNL 11 | 8 | I |  | D | 6 | 22.10. | 22.10. | 22.10. | bar: 1 to 12
61 | 504 | V-017009/18 | Oldřichov u Duchcova: 2. + TV, vlastně jsou to Ledvice |  | S | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | 10 | 5 | 60 | 85 | 75 | 1 TK, 1100 m, 50 km/h. | Propojení do nové 2.TK, aktivace AB Oldřichov - Bílina | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 3d | 16.11. | 18.11. | 16.-18.11. | 11: 3
62 | 504 | V-017010/18 | Bílina: 2. + TV, |  | S | [12 empty] | 2 | 2 | 4 | 25 | 90 |  | Úprava koleje ve zhlaví a záhlaví | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 2d | 17.11. | 18.11. | 17.-18.11. | 11: 2
63 | 504 | V-017011/18 | Bílina - Oldřichov u Duchcova: 1. + TV, vč. výhybny Ledvice |  | T | X |  |  | P |  | X | [6 empty] | 10 | 5 | 60 | 85 | 60 | 2 TK, 1100 m, 50 km/h. | Demontáž výhybek výh. Ledvice | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 5d | 19.11. | 23.11. | 19.-23.11. | 11: 5
64 | 504 | V-017012/18 | Bílina - Oldřichov u Duchcova: zab. zař.: TZZ v 1.TK. |  | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 5 | 5 | 10 | 80 | 80 |  | Aktivace TZZ | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 2d | 23.11. | 24.11. | 23.-24.11. | 11: 2
65 | 504 | V-017013/18 | Oldřichov u Duchcova: 5. jen TV, 1.,3. + TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 2 | 2 | 4 | 60 | 90 |  | Dokončení bílinského zhlaví, demontáž provizorních nástupišť | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 14d | 19.11. | 02.12. | 19.11.-2.12. | 11: 12; 12: 2
66 | 504 | V-004445/19 | Oldřichov u Duchcova - Duchcov nákladní nádraží: spojovací | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Zrušení provizorního propojení vlečky směr Duchcov, dokončení bílinského zhlaví | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 14d | 19.11. | 02.12. | 19.11.-2.12. | 11: 12; 12: 2
67 | 504 | V-004446/19 | Bílina - Oldřichov u Duchcova: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 5 | 60 | 55 | 75 |  | Laníčkování a regulace TV | UNL 11 | 8 | I |  | D | 8x6h | 21.11. | 28.11. | 21.-28.11. | 11: 8
68 | 504 | V-004454/19 | Oldřichov u Duchcova - Bílina: 1.,2. + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 90 |  | Laníčkování a regulace TV | UNL 11 | 8 | I |  | N | 2x4h | 29.11. | 30.11. | 29.11.-1.12. | 11: 2
69 | 504 | V-021447/18 | Oldřichov u Duchcova: 4. jen TV, 2. + TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 2 | 2 | 4 | 60 | 90 |  | Demontáž provizorního nástupiště | UNL 11 | 8 | I |  | D | 3x8h | 03.12. | 05.12. | 3.-5.12. | 12: 3
70 | 504 | V-011030/19 | Bílina: 1.,3,3a,5,7,9,11 jen TV, výh.: č. 21, 23, 25, 28, 29, zhl. zlatnické. |  | S | [12 empty] | 2 | 2 | 4 | 60 | 65 |  | Výměna pražců výhybek č. 21, 23, 25, 28, 29. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 18d | 05.10. | 22.10. | 5.-22.10. | 10: 18
71 | 504 | V-011028/19 | Bílina - České Zlatníky odb.: 0. + TV, Bílina: 2. + TV, záhl. a zhl. zlatnické. |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 |  | Výměna pražců výhybek č. 33, 34, 35, 36. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 14d | 23.04. | 06.05. | 23.4.-6.5. | 4: 8; 5: 6
72 | 504 | V-012626/19 | České Zlatníky odb. - Bílina: 1. + TV, Bílina: výh.: č. 37, záhl. a zhl. část zlatnického. |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 |  | Výměna pražců ve výhybce č. 37. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 4d | 19.10. | 22.10. | 19.-22.10. | 10: 4
73 | 504 | V-009105/18 | Most: 1.,1a,1b bez TV, 1.,3. jen TV, výh.: 3,9,35,38,39,46, záhl. a zhl. zlatnické, třebušické. Most - České Zlatníky odb.: 1. + TV, Třebušice - Most: 1. + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 75 | 45 | ETAPIZACE - minimalizace výluk přilehlých traťových kolejí. | TSO 1.,1a,1b v ŽST Most + TSOV č.3,9,35,38,39,46 (strojní čištění, oprava GPK, výměna kolejnic, výměna pražců, zřízení BK) | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 25d | 22.05. | 15.06. | 22.5.-15.6. | 5: 10; 6: 15
74 | 504 | V-013507/19 | Most nové nádraží příjezd: 83.,84. bez TV, zhl. směr OKV. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | nutno projednat s vlečkařem - OKV Most | Oprava mostu v km 3,418. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 15d | 17.08. | 31.08. | 17.-31.8. | 8: 15
75 | 504 | V-013504/19 | Most nové nádraží příjezd: 68.,86.-89. bez TV, 69.,87.-89.,89b jen TV, zhl. směr OKV. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | koleje č. 68, 86 nutno projednat s vlečkařem - OKV Most | Oprava mostu v km 3,417. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 15d | 01.09. | 15.09. | 1.-15.9. | 9: 15
76 | 504 | V-013510/19 | Most nové nádraží příjezd: 90.-92. bez TV, 90.-93. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 |  | Oprava mostu v km 3,417. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 15d | 16.09. | 30.09. | 16.-30.9. | 9: 15
77 | 504 | V-011013/19 | Dolní Rybník odb. - Jirkov: traťová bez TV, Jirkov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Dokončení BK v km 0,700-1,463 + snesení výh.č.1 v nz Jirkov a nahrazení KP, zrušení koleje č.3. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 7d | 14.05. | 20.05. | 14.-20.5. | 5: 7
78 | 504 | V-011015/19 | Kadaň-Prunéřov: 9. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 |  | obnova odvodnění | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 19d | 04.05. | 22.05. | 4.-22.5. | 5: 19
79 | 504 | V-011016/19 | Kadaň-Prunéřov: 10. bez TV, 6.,6a,6b,6c,8.,10. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 90 |  | obnova odvodnění | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 19d | 25.05. | 12.06. | 25.5.-12.6. | 5: 7; 6: 12
505 - Choceň - Velký Osek; Opatovice nad Labem - Odb. Plačice; Pardubice hl.n. - Jaroměř
1 | 505 | V-006695/19 | Choceň - Čermná nad Orlicí: traťová + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 6,564; km 6,758; km 6,911 a mostu v km 10,647 - výměna mostnic, PKO, oprava nosné konstrukce, oprava podlah. Výměna UO. Kácení v úseku. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 12d | 11.03. | 22.03. | 11.-22.3. | 3: 12
2 | 505 | V-011792/19 | Újezd u Chocně - Čermná nad Orlicí: zab. zař.: PZM 7,536; 7,891. |  | T | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | Investice, přenosné přejezdníky | Výstavba PZS v km 7,536; 7,891. | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 10d | 28.03. | 06.04. | 28.3.-6.4. | 3: 4; 4: 6
3 | 505 | V-010273/18 | Choceň - Čermná nad Orlicí: traťová + TV, Čermná nad Orlicí: celá jen TV, výh.: 1,2,3, záhl. a zhl. újezdské po návěstidla S1 a S2. | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 | nelze objíždět mimo VR 501, nelze v zákrytu s pol. č. 1 | Oprava výhybek č.1 a 2 + snesení výh.č.3 a kol.č.3a v žst.Čermná n/O a oprava výhybek č.1 a 3 v žst.Újezd u Chocně. Výměna UO. Kácení. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 8d | 03.11. | 10.11. | 3.-10.11. | 11: 8
4 | 505 | V-009862/18 | Hradec Králové-Slez. Předměstí - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová + TV, |  | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | obsluha vleček Ferona od Týniště | most v km 29,652 - demolice mostu nahrazením kolejovým ložem, most v km 28,774 - PKO, nové mostnice, most v km 30,400 - oprava OK, PKO, oprava ložisek | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 20d | 23.06. | 12.07. | 23.6.-12.7. | 6: 8; 7: 12
5 | 505 | V-010265/18 | Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2 bez TV, výh.: 31, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 25 | 100 | změny vjezdových kolejí etapizace | Oprava kolejí č.1, a výh.č.31 | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 10d | 01.07. | 10.07. |  | 7: 10
6 | 505 | V-010268/18 | Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,6,8,8a bez TV, výh.: 27,32,43, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 35 | 100 | změny vjezdových kolejí etapizace | Oprava kolejí č.6,8,8a a výh.č.27,32 a43. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 12d | 10.07. | 21.07. | 10.-21.7. | 7: 12
7 | 505 | V-010395/18 | Hradec Králové hlavní nádraží: 2,1,3a,3b,5,7,2s,13s jen TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 10 | 10 | 0 | 15 | 100 | požadovaná LNT etapizace | Zajištění prací při opravě kolejí č.1, 2 a výh.č.31 | HKR 6 | 4 | O |  | D | 10x10h | 01.07. | 10.07. |  | 7: 10
8 | 505 | V-010405/18 | Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,6,8,10a,10c,12a,14a,16a,18a,6s jen TV, |  | S |  |  | L | [5 empty] | X |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 15 | 100 | požadovaná LNT etapizace | Zajištění prací při opravě kolejí č.6,8,8a a výh.č.27,32 a43. | HKR 6 | 4 | O |  | D | 12x10h | 10.07. | 21.07. |  | 7: 12
9 | 505 | V-009762/19 | Káranice: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Nahrazení PN Alcatel - souběh s kolejovou výlukou Nahrazení PN Alcatel - souběh s kolejovou výlukou | Oprava zab. zař. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 12d | 26.07. | 06.08. | 26.7.-6.8. | 7: 6; 8: 6
10 | 505 | V-023586/18 | Káranice - Chlumec nad Cidlinou: traťová + TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s výlukou Chlumec - Převýšov | SVK, svařování BK, oprava GPK, svařování, sekání trávy, stavba stožárů TV a převěšení TV. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 12d | 26.07. | 06.08. | 26.7.-6.8. | 7: 6; 8: 6
11 | 505 | V-007925/19 | Nové Město nad Cidlinou: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 0 | 10 | 100 | uzamčení výhybek, průjezdy na PN; náhrada KO za PN, etapizace - rušení LIS v nočních výlukách uzamčení výhybek, průjezdy na PN; náhrada KO za PN, etapizace - rušení LIS v nočních výlukách | Oprava SZZ. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 10d | 06.04. | 15.04. |  | 4: 10
12 | 505 | V-010269/18 | Chlumec nad Cidlinou: 5 bez TV, 1,3,5 jen TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 35 | 100 | etapizace TV etapizace TV | Oprava nástupiště u kol.č.5 | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 8d | 30.07. | 06.08. | 30.7.-6.8. | 7: 2; 8: 6
13 | 505 | V-023592/18 | Chlumec nad Cidlinou - Převýšov: traťová + TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Souvislá výměna kolejnic, oprava GPK, svařování, sekání trávy, sanace, SVP. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 12d | 26.07. | 06.08. | 26.7.-6.8. | 7: 6; 8: 6
14 | 505 | V-023597/18 | Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 10 | 10 | 10 | 60 | 40 |  | Oprava GPK, svařování, sekání trávy. Stavba nových stožárů č. 27,29,33 a převěšení TV. | HKR 6 | 4 | O |  | D | 3x8h | 04.05. | 06.05. | 4.-6.5. | 5: 3
15 | 505 | V-011939/19 | Stéblová - ELNA Opatovice nad Labem: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 60 | 40 | investice | Odstranění vegetace v ochranném pásmu. | HKR 6 | 4 | I |  | D | 5x8h | 02.03. | 06.03. |  | 3: 5
16 | 505 | V-010444/19 | Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová: traťová + TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 | víkendy | Odstranění nežádoucí vegetace. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 4x9h | 05.11. | 08.11. |  | 11: 4
17 | 505 | V-011928/19 | Předměřice nad Labem: 4,2,1,3 bez TV, postupně |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 10 | 100 | investice, změny vjezdových kolejí; noční úpravy výhybek, investice, změny vjezdových kolejí; + noční úpravy výhybek, | Překopy pro kabelizaci EOV. | HKR 6 | 4 | I |  | D | 4x6h | 20.04. | 23.04. |  | 4: 4
18 | 505 | V-011932/19 | Smiřice: 2,1,3,5 bez TV, postupně |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 10 | 100 | investice, změny vjezdových kolejí; noční úpravy výhybek, investice, změny vjezdových kolejí; + noční úpravy výhybek, | Překopy pro kabelizaci EOV. | HKR 6 | 4 | I |  | D | 4x6h | 27.04. | 30.04. |  | 4: 4
19 | 505 | V-025422/18 | Jaroměř: 1,3,5 + TV, zab. zař.: posledních 5 dnů úprava ZZ.vlečka TONUS, RUND Jaroměř: 7 + TV, od km 39,700 po výhybku č.27 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | investice, jízda po sudé - nelze na Muzeum a vlečky, nakládkové koleje investice, jízda po sudé - nelze na Muzeum a vlečky, nakládkové koleje | Rekonstrukce liché skupiny kolejí. | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 244d | 01.01. | 31.08. | 1.1.-31.8. | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
1 | 506 | V-011797/19 | Bolehošť - Opočno pod Orlickými horami: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | investice | Rekonstrukce přejezdu v km 33,342. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 10d | 15.04. | 24.04. | 15.-24.4. | 4: 10
2 | 506 | V-006697/19 | Týniště nad Orlicí - Opočno pod Orlickými horami: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostů v km 26,515 - výměna mostnic, most v km 30,458 - repase ložisek, izolace v předpolí, PKO, sanace spodní stavby; most v km 37,233 - přezdění části opěry, nové úložné prahy - parapety, výměna mostnic, PKO | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 16d | 09.04. | 24.04. | 9.-24.4. | 4: 16
3 | 506 | V-012090/19 | Opočno pod Orlickými horami: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 70 | klíče, zámky, PN klíče, zámky, PN | Oprava zab. zař. v žst. Opočno pod Orl. h. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 25d | 18.09. | 12.10. | 18.9.-12.10. | 9: 13; 10: 12
4 | 506 | V-011198/19 | Bolehošť - Opočno pod Orlickými horami: traťová bez TV, Opočno pod Orlickými horami: výh.: 1,2, záhl. a zhl. bolehošťské po úroveň námezníku výh.č.2. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | nelze objíždět | Oprava výhybek č. 1 a koleje č.1 v žst.Opočno p.Orl.h. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 12d | 13.04. | 24.04. | 13.-24.4. | 4: 12
5 | 506 | V-011203/19 | Opočno pod Orlickými horami: 3,5,7 bez TV, výh.: 3,4,9,15,16, |  | S |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | vjezdy odjezdy pouze na kolej 1 bez objíždění | Oprava výhybek č. 3, 4, 9, 15 a 16 v žst.Opočno p.Orl.h. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 12d | 13.04. | 24.04. | 13.-24.4. | 4: 12
6 | 506 | V-011204/19 | Opočno pod Orlickými horami: 2,4,6 bez TV, výh.: 5,6,13ab, |  | S | [10 empty] | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava výhybek č. 5, 6, a 13ab v žst.Opočno p.Orl.h. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 15d | 10.04. | 24.04. | 10.-24.4. | 4: 15
7 | 506 | V-006694/19 | Hronov - Police nad Metují: traťová bez TV, Police nad Metují - Teplice nad Metují: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostů v km 68,867 - výměna mostnic a zesílení podélníků; most v km 73,330 - oprava ocel. konstrukce, výměna mostnic, PKO, izolace v předpolí, most v km 75,951 - oprava římsy, izolace, sanace spodní stavby | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 20d | 07.09. | 26.09. | 7.-26.9. | 9: 20
8 | 506 | V-010278/18 | Police nad Metují - Teplice nad Metují: traťová bez TV, Teplice nad Metují: výh.: 1,2,5, záhl. a zhl. polické po úroveň námezníku výh.č.4 a 5. | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 | nelze objíždět, odklony trs Adršpach | Oprava výhybek č. 1, 2, a 5 v žst.Teplice n/M | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 12d | 07.09. | 18.09. | 7.-18.9. | 9: 12
9 | 506 | V-010279/18 | Teplice nad Metují: 4,6 bez TV, výh.: 3,4, |  | S | [12 empty] | 15 | 0 | 90 | 40 | 90 |  | Oprava výhybek č. 3 a 4 v žst.Teplice n/M | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 17d | 07.09. | 23.09. |  | 9: 17
10 | 506 | V-023245/18 | Meziměstí: zab. zař.: úprava SZZ.oprava výhybek č. 5, 6 Meziměstí: zab. zař.: PZZ km 90,996.včetně opravy konstrukce přejezdu Meziměstí - Meziměstí st.hr.: traťová bez TV, | X | T+S | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 0 | 10 | 100 | 100 | přejezd na zhlaví směr Mieroszów (PKP) | Oprava PZS v km 90,996 a úpravy SZZ | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 10d | 23.03. | 01.04. | 23.3.-1.4. | 3: 9; 4: 1
507 - Havlíčkův Brod - Pardubice Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče
1 | 507 | V-010026/19 | Havlíčkův Brod - Rozsochatec: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | 10 | 90 |  | odstranění vegetace | BNO 5 | 3 | O |  | N | 5x5h | 13.07. | 18.07. | 13.-18.7. | 7: 5
2 | 507 | V-010033/19 | Rozsochatec - Chotěboř: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | 10 | 90 |  | odstranění vegetace | BNO 5 | 3 | O |  | N | 5x5h | 20.07. | 25.07. | 20.-25.7. | 7: 5
3 | 507 | V-022706/18 | Rozsochatec - Chotěboř: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustku v km 12,355 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 8d | 20.04. | 27.04. | 20.-27.4. | 4: 8
4 | 507 | V-010074/19 | Chotěboř - Ždírec nad Doubravou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | 10 | 90 |  | odstranění vegetace | BNO 5 | 3 | O |  | N | 5x5h | 03.08. | 08.08. | 3.-8.8. | 8: 5
5 | 507 | V-016218/19 | Chotěboř - Ždírec nad Doubravou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | oprava přejezdu v km 16,388 (P5270) | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 8d | 20.04. | 27.04. | 20.-27.4. | 4: 8
6 | 507 | V-010081/19 | Ždírec nad Doubravou - Hlinsko v Čechách: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | 10 | 90 |  | odstranění vegetace | BNO 5 | 3 | O |  | N | 5x5h | 10.08. | 15.08. | 10.-15.8. | 8: 5
7 | 507 | V-016219/19 | Ždírec nad Doubravou - Hlinsko v Čechách: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | oprava přejezdu v km 27,966 (P5282) | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 8d | 10.08. | 17.08. | 10.-17.8. | 8: 8
8 | 507 | V-022699/18 | Ždírec nad Doubravou - Hlinsko v Čechách: zab. zař.: zab. zař.. |  | T | [8 empty] | X |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 |  | rekonstrukce PZZ v km 36,017 (P5290) a 35,359 (P5289) | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 20d | 01.09. | 20.09. | 1.-20.9. | 9: 20
9 | 507 | V-012509/19 | Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče: traťová bez TV, Hlinsko v Čechách: záhl. směr Žďárec u Skutče Žďárec u Skutče: záhl. směr Hlinsko v Čechách | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | do investice Pardubice | Rekonstrukce mostu v km 42,794. | HKR 7 | 3 | I | § | Ne | 90d | 01.09. | 29.11. | 1.9.-29.11. | 9: 30; 10: 31; 11: 29
10 | 507 | V-010543/19 | Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče: traťová bez TV, Hlinsko v Čechách: záhl. směr Žďárec u Skutče Žďárec u Skutče: záhl. směr Hlinsko v Čechách | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | realizovat do investice Pardubice | Výměna kolejnic, GPK, odstranění vegetace. | HKR 7 | 3 | O |  | D | 3x10h | 01.09. | 03.09. |  | 9: 3
11 | 507 | V-023841/18 | Žďárec u Skutče - Chrast u Chrudimi: traťová bez TV, Žďárec u Skutče: záhl. TK směr Chrast u Chrudimi Chrast u Chrudimi: záhl. TK směr Žďárec u Skutče | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | do investice Pardubice | Sanace svahu v km 64,800 - 65,800,výměna kolejnic. | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.05. | 30.05. | 1.-30.5. | 5: 30
12 | 507 | V-012392/19 | Slatiňany - Chrast u Chrudimi: traťová bez TV, Slatiňany: záhl. směr Chrast u Chrudimi | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | 40 | 60 |  | Most - I/37 Chrudim - obchvat, úsek křiž. silnice I/17 – Slatiňany. | HKR 7 | 3 | C |  | D | 2x5h | 12.08. | 13.08. |  | 8: 2
13 | 507 | V-012394/19 | Slatiňany - Chrast u Chrudimi: traťová bez TV, Slatiňany: záhl. směr Chrast u Chrudimi | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | 70 | 30 |  | Most - I/37 Chrudim - obchvat, úsek křiž. silnice I/17 – Slatiňany. | HKR 7 | 3 | C |  | D | 2x10h | 14.08. | 15.08. |  | 8: 2
14 | 507 | V-012391/19 | Slatiňany - Chrast u Chrudimi: traťová bez TV, Slatiňany: záhl. směr Chrast u Chrudimi | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | do investice Pardubice | Most - I/37 Chrudim - obchvat, úsek křiž. silnice I/17 – Slatiňany. | HKR 7 | 3 | C |  | Ne | 2d | 10.08. | 11.08. | 10.-11.8. | 8: 2
15 | 507 | V-010556/19 | Chrast u Chrudimi - Slatiňany: traťová bez TV, Chrast u Chrudimi: záhl. směr Slatiňany Slatiňany: záhl. směr Chrast u Chrudimi | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | 70 | 30 | realizovat do investice Pardubice | Odstranění GPK, vegetace. | HKR 7 | 3 | O |  | D | 3x10h | 10.08. | 12.08. |  | 8: 3
16 | 507 | V-010560/19 | Slatiňany - Chrudim: traťová bez TV, Slatiňany: záhl. směr Chrudim Chrudim: záhl. směr Slatiňany | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | 70 | 30 | do investice Pardubice | Odstranění GPK, vegetace. | HKR 7 | 3 | O |  | D | 3x10h | 17.08. | 19.08. |  | 8: 3
17 | 507 | V-013239/19 | Medlešice: zab. zař.: PZZ km 84,167 (P5346), SZZ . |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | přejezd na OP , bez NAD - provoz bude vždy zachován | Oprava technologie SZZ a PZZ v žst. Medlešice. Oprava zastaralého SZZ typu TEST, přestavníků, návěstidel a dalších venkovních prvků, oprava staničního PZZ. | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 10d | 01.04. | 10.04. |  | 4: 10
18 | 507 | V-010565/19 | Svitavy - Polička: traťová bez TV, Květná: celá bez TV, Svitavy: záhl. směr Polička Polička: záhl. směr Svitavy | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 | do investice Pardubice | Výměna kolejnic, svařování, odstranění vegetace. | HKR 7 | 3 | O |  | D | 2x10h | 20.08. | 21.08. |  | 8: 2
19 | 507 | V-010567/19 | Polička - Borová u Poličky: 1. bez TV, Polička: záhl. směr Borová u Poličky Borová u Poličky: záhl. směr Polička | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 |  | Výměna kolejnic, svařování, odstranění vegetace. | HKR 7 | 3 | O |  | D | 10 | 24.08. | 24.08. | bar: 8
20 | 507 | V-009048/18 | Borová u Poličky - Čachnov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | BK, osazení kotev v obloucích, údržba rozhledových poměrů. | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 10d | 13.07. | 22.07. | 13.-22.7. | 7: 10
21 | 507 | V-009049/18 | Čachnov - Žďárec u Skutče: traťová bez TV, Skuteč: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | BK, osazení kotev v obloucích, údržba rozhledových poměrů na přejezdech. | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 5d | 13.07. | 17.07. | 13.-17.7. | 7: 5
508 - Jaroměř - Liberec
1 | 508 | V-004173/19 | Stará Paka - Košťálov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Sanace skalního zážezu v km 88,630 - 88,900 (očištění, odbourání a obnovení zárubních zdí, síťování) | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 30d | 27.04. | 26.05. | 27.4.-26.5. | 4: 4; 5: 26
2 | 508 | V-010009/19 | Malá Skála - Turnov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | 70 | 30 |  | Oprava GPK. | HKR 8 | 7 | O |  | D | 10 | 26.05. | 26.05. | 26.5. | bar: 1 to 12
3 | 508 | V-004174/19 | Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce propustku v km 134,036; realizace výplně ocelových 3D panelů pro zpevnění náspu v km 133,940 - 134,040 | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 25d | 02.05. | 26.05. | 2.-26.5. | 5: 25
4 | 508 | V-010003/19 | Jeřmanice - Liberec: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | 70 | 30 |  | Oprava GPK. | HKR 8 | 7 | O |  | D | 10 | 25.05. | 25.05. | 25.5. | bar: 1 to 12
5 | 508 | V-009075/18 | Liberec: výh.: 43,53,58,62,67,70, včetně přilehlých kolejí |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Oprava výhybek včetně přípojných polí, sanace žel.spodku, oprava odvodnění,výměna KL, vložení nových výhybek a přípojných polí, doštěrkování, úprava GPK, zřízení BK. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 30d | 01.06. | 30.06. | 1.-30.6. | 6: 30
6 | 508 | V-009084/18 | Liberec: 101 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Sanace žel. spodku, oprava odvodnění, výměna KL, SVP, SVK, úprava GPK koleje a přilehlých výhybek, zřízení BK. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 25d | 06.07. | 30.07. | 6.-30.7. | 7: 25
7 | 508 | V-009085/18 | Liberec: 114 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Sanace žel. spodku, oprava odvodnění, výměna KL, SVP, SVK, úprava GPK koleje a přilehlých výhybek, zřízení BK. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 03.08. | 22.08. | 3.-22.8. | 8: 20
509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Lubawka; Královec - Žacléř
1 | 509 | V-023812/18 | Červený Kostelec - Malé Svatoňovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | mimo VR 510 a 506 | Oprava železničního svršku v km 30,800 - 33,515, SČ, SVK, SVP, BK. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 14d | 07.09. | 20.09. | 7.-20.9. | 9: 14
2 | 509 | V-023623/18 | Malé Svatoňovice: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 100 | 90 |  | Výměna kabelů mezi DK a St.2 | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 3d | 07.09. | 09.09. | 7.-9.9. | 9: 3
3 | 509 | V-010286/18 | Trutnov střed - Janovice u Trutnova: traťová bez TV, včetně dopravny Chvaleč a Radvanice | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava výhybek č.1 a 2 v zn.Chvaleč a výhybek č.1, 2, 6 a 7 v zn.Radvanice | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 8d | 29.09. | 06.10. | 29.9.-6.10. | 9: 2; 10: 6
4 | 509 | V-011220/19 | Trutnov-Poříčí - Královec: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Souvislá výměna pražců, doplnění štěrkového lože, ASP, PUŠL, sekání trávy | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 12d | 13.04. | 24.04. | 13.-24.4. | 4: 12
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí
1 | 510 | V-023691/18 | Trutnov hlavní nádraží - Pilníkov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | mimo VR 505 | Oprava propustků v km 122,015; km 122,350; km 122,606 a km 123,017 | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 15d | 25.06. | 09.07. | 25.6.-9.7. | 6: 6; 7: 9
2 | 510 | V-011803/19 | Pilníkov - Hostinné: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | investice SSV + oprava mimo VR 505 | Rekonstrukce mostu v km 109,871; 112,652; 112,807 a žel. přejezdu v km 112,698. Oprava žel.svršku km 108,-109,6 + 111,9-112,55, SVP, SVK, 2x přejezd | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 30d | 25.06. | 24.07. | 25.6.-24.7. | 6: 6; 7: 24
3 | 510 | V-010333/18 | Hostinné: 4 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 | není v revitalizaci | Oprava koleje č.4 v žst.Hostinné. | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 8d | 12.10. | 19.10. | 12.-19.10. | 10: 8
4 | 510 | V-023229/18 | Martinice v Krkonoších: zab. zař.: oprava SZZ. |  | S | [12 empty] | 15 | 0 | 60 | 80 | 100 | jízda na PN,RPN, rozkazy - etapizace jízda na PN,RPN, rozkazy - etapizace | Oprava částí zabezpečovacího zařízení (mech. návěstidla) | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 14d | 21.07. | 03.08. |  | 7: 11; 8: 3
5 | 510 | V-011214/19 | Roztoky u Jilemnice - Martinice v Krkonoších: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | špatný stav ŽS | Oprava železničního svršku km 85,150 - 87,022; SČ, SVK, SVP, BK | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 12d | 14.08. | 25.08. | 14.-25.8. | 8: 12
6 | 510 | V-011215/19 | Roztoky u Jilemnice - Martinice v Krkonoších: traťová bez TV, |  | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |  | Oprava železničního svršku km 85,150 - 87,022; SČ, SVK, SVP, BK | HKR 6 | 7 | O |  | D | 2x10h | 26.08. | 27.08. | 26.-27.8. | 8: 2
7 | 510 | V-011889/19 | Stará Paka - Nová Paka: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | etapizace výluk na TK | Rekonstrukce PZZ km 70,829 u zast.Nová Paka. | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 15d | 05.10. | 19.10. | 5.-19.10. | 10: 15
8 | 510 | V-011800/19 | Lázně Bělohrad - Ostroměř: traťová bez TV, |  | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | etapizace na TK | Rekonstrukce PZS v km 52,588 a 54,885; instalace přejezdníků. | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 10d | 05.10. | 14.10. | 5.-14.10. | 10: 10
9 | 510 | V-010334/18 | Martinice v Krkonoších - Jilemnice: traťová bez TV, Jilemnice: výh.: 1,2,3, záhl. a zhl. martinické po námezník výh.č.2 a 3. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | nelze objíždět celá trať současně | Oprava výhybek č.1,2 a 3 v žst. Jilemnice | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 8d | 02.10. | 09.10. | 2.-9.10. | 10: 8
10 | 510 | V-009152/18 | Jilemnice - Rokytnice nad Jizerou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava výhybek č. 1 a 2 a koleje č. 1 v zn.Hrabačov. | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 8d | 02.10. | 09.10. | 2.-9.10. | 10: 8
11 | 510 | V-013014/19 | Jilemnice - Rokytnice nad Jizerou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | spolu s úsekem Hrabačov - Rokytnice | Oprava mostu v km 4,039 - PKO, nové mostnice, nové chodníkové podlahy, oprava závěrných zdí, sanace spodní stavby a přestavba propustků v km 4,633; km 4,915; | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 14d | 02.10. | 15.10. | 2.-15.10. | 10: 14
12 | 510 | V-009788/18 | Jilemnice - Rokytnice nad Jizerou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava a přestavba propustků v km 6,761; km 7,283; km 7,053; km 7,612 a km 7,977 na trubní | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 20d | 02.10. | 21.10. | 2.-21.10. | 10: 20
511 - Hradec Králové hl.n. - Turnov kolej č.23; Hněvčeves - Smiřice
1 | 511 | V-016037/19 | Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Výstavba silničního mostu na D11 | HKR 6 | 4 | C |  | D | 12x14h | 20.06. | 16.08. |  | 6: 4; 7: 4; 8: 4
2 | 511 | V-012454/19 | Všestary: zab. zař.: SZZ - vj.náv. S + PřS. |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 100 | náhradní telef.spojení, jízda na rozkazy náhradní telef.spojení, jízda na rozkazy, zpoždění 5´. | Provizorní přeložka kabelů před stavbou silničního nadjezdu | HKR 6 | 4 | C |  | D | 3x6h | 28.04. | 30.04. | 28.-30.4. | 4: 3
3 | 511 | V-012457/19 | Všestary: záhl. km 5,950 - 6,180 Všestary - Hněvčeves: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | most silnice 34,188 | Výstavba silničního nadjezdu ŘSD. | HKR 6 | 4 | C |  | Ne | 2d | 05.05. | 06.05. | 5.-6.5. | 5: 2
4 | 511 | V-012459/19 | Všestary: záhl. km 5,950 - 6,180 Všestary - Hněvčeves: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | most silnice 34,188 | Výstavba silničního nadjezdu ŘSD. | HKR 6 | 4 | C |  | Ne | 8d | 16.10. | 23.10. | 16.-23.10. | 10: 8
5 | 511 | V-012458/19 | Všestary: záhl. km 5,950 - 6,180 Všestary - Hněvčeves: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | most silnice 34,188 | Výstavba silničního nadjezdu ŘSD. | HKR 6 | 4 | C |  | Ne | 2d | 02.06. | 03.06. | 2.-3.6. | 6: 2
6 | 511 | V-011866/19 | Všestary - Hněvčeves: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | investice + opravy propustků | Výstavba PZS v km 6,261 a v km 6,944. | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 11d | 16.10. | 26.10. | 16.-26.10. | 10: 11
7 | 511 | V-011783/19 | Hněvčeves - Hořice v Podkrkonoší: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Dvě investice spolu | Výstavba PZZ v km 23,855, rek. propustků v km 23,849 a 23,866. Rekonstrukce PZZ v km 24,826 a 25,338. | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 11d | 16.10. | 26.10. | 16.-26.10. | 10: 11
8 | 511 | V-010291/18 | Hněvčeves - Hořice v Podkrkonoší: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava železničního svršku km19,975 - 21,213; SČ, SVK, SVP, BK. Oprava PZS km 18,810 a 20,026; rušení LIS. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 14d | 16.10. | 29.10. | 16.-29.10. | 10: 14
9 | 511 | V-012453/19 | Hořice v Podkrkonoší: záhl. směr Ostroměř Hořice v Podkrkonoší - Ostroměř: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Eurovia | Dokončení stavby silničního nadjezdu. | HKR 6 | 4 | C |  | Ne | 12d | 16.10. | 27.10. | 16.-27.10. | 10: 12
10 | 511 | V-007569/18 | Ostroměř: zab. zař.: PZS v km 0,741 . |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | etapizace- rušení LISů v nočních výlukách kolejí etapizace- rušení LISů v nočních výlukách kolejí | Oprava PZS v km 0,741 Ostroměř | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 5d | 18.05. | 22.05. | 18.-22.5. | 5: 5
11 | 511 | V-007571/18 | Ostroměř - Butoves: zab. zař.: PZS v km 4,018; 7,814 . |  | T | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | etapizace- rušení LISů v nočních výlukách kolejí | Oprava PZS v km 4,018 a 7,814 | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 7d | 18.06. | 24.06. | 18.-24.6. | 6: 7
12 | 511 | V-011786/19 | Jičín - Libuň: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | silnice I.třídy, objížďka na trase NAD, investice | Rekonstrukce PZZ v km 8,016, sanace, příkopy, propustek. | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 10d | 06.04. | 15.04. | 6.-15.4. | 4: 10
13 | 511 | V-010018/19 | Libuň - Rovensko pod Troskami: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | 60 | 40 |  | Oprava GPK. | HKR 8 | 7 | O |  | D | 10 | 30.09. | 30.09. | 30.9. | bar: 9
14 | 511 | V-009086/18 | Rovensko pod Troskami - Turnov: traťová bez TV, Hrubá Skála: celá bez TV, Rovensko pod Troskami: záhl. TK směr Hrubá Skála | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | mimo VR 541 | Sanace želez. spodku km 22,300 - 22,333; 22,333 - 22,627 ( dopravna Hrubá Skála 1. SK včetně výhybek), oprava odvodnění, oprava GPK. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 25d | 06.09. | 30.09. | 6.-30.9. | 9: 25
512 - Hanušovice - Ústí nad Orlicí; Štíty - Dolní Lipka; Miedzylesie - Lichkov
1 | 512 | V-023901/18 | Hanušovice - Hanušovice-Morava: traťová bez TV, Hanušovice-Morava: celá bez TV, Hanušovice-Morava - Lichkov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s výlukou Hanušovice - Staré Město p.S. | zajištění skalních masivů a rekonstrukce propustku v km 83,557a oprava mostu v km 73,743 | OLC 2 | 4 | I | § | Ne | 28d | 01.09. | 28.09. | 1.-28.9. | 9: 28
2 | 512 | V-010601/19 | Letohrad - Ústí nad Orlicí: traťová + TV, Lanšperk: celá + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Úprava GPK, broušení kolejnic. | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 10d | 01.04. | 10.04. | 1.-10.4. | 4: 10
3 | 512 | V-009166/18 | Letohrad - Ústí nad Orlicí: traťová + TV, Letohrad - Jablonné nad Orlicí: traťová + TV, Letohrad - Žamberk: traťová bez TV, Letohrad: celá + TV, zab. a sděl. zař. aktivace definitivního ZZ.DKV | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce ŽST Letohrad. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 52d | 01.03. | 21.04. | 1.3.-21.4. | 3: 31; 4: 21
4 | 512 | V-009175/18 | Letohrad: 3,5,7,9,11 + TV, zab. zař.: aktivace v SK č.5,7,9,11. |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 120 | 80 | 100 |  | Rekonstrukce ŽST Letohrad. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 62d | 22.04. | 22.06. | 22.4.-22.6. | 4: 9; 5: 31; 6: 22
5 | 512 | V-009180/18 | Letohrad: 2a,4a,6 bez TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 0 | 10 | 100 |  | Rekonstrukce ŽST Letohrad. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 10d | 22.04. | 01.05. | 22.4.-1.5. | 4: 9; 5: 1
6 | 512 | V-009045/18 | Letohrad - Lichkov: traťová bez TV, Jablonné nad Orlicí: celá bez TV, Těchonín: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | lze etapizovat 15 N Jablonné - Lichkov, Letohrad - Lichkov s investicí | Výměna kolejnic v obloucích R 300m , 15 km UIC, boušení kolejnic - celý úsek, oprava GPK - celý úsek, kácení stromů. | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 52d | 01.03. | 21.04. | 1.3.-21.4. | 3: 31; 4: 21
7 | 512 | V-023840/18 | Lichkov - Dolní Lipka: traťová bez TV, Dolní Lipka - Červený Potok: traťová bez TV, Dolní Lipka - Štíty: traťová bez TV, Dolní Lipka: celá bez TV, Králíky: celá bez TV, Červená Voda: celá bez TV, Štíty: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Svařování kolejnic, čištění štěrkového lože, oprava GPK, odstranění porostů, údržba rozhledových poměrů. | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 22.06. | 26.06. | 22.-26.6. | 6: 5
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlických horach; Častolovice - Solnice
1 | 513 | V-009043/18 | Letohrad - Žamberk: traťová bez TV, Žamberk: celá bez TV, Žamberk - Litice nad Orlicí: traťová bez TV, Litice nad Orlicí: celá bez TV, Litice nad Orlicí - Potštejn: traťová bez TV, Potštejn: záhl. směr Litice nad Orlicí | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | současně s investicí na VR 512 | V km 83,300 - 86,200 výměna žel.svršku - nové B 91, nové S 49, 3 x přejezd, v Žamberku na výhybkách č. 1,2,6,7 kompletní výměna dřevěných pražců.Výměna kolejnic v tunelu Litice n./O., svařování kolejnic. | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 52d | 01.03. | 21.04. | 1.3.-21.4. | 3: 31; 4: 21
2 | 513 | V-009044/18 | Litice nad Orlicí: 3. bez TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 0 | 10 | 100 |  | Kompletní oprava staničních kolejí, nástupišť, úprava zabezpečovacího zařízení. | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 10d | 01.04. | 10.04. | 1.-10.4. | 4: 10
3 | 513 | V-012460/19 | Potštejn - Doudleby nad Orlicí: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | návoz materiálu ? | oprava mostů v km 64,579 a km 64,948 - výměna mostnic, oprava OK, PKO OK, izolace v předpolí, repase ložisek | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 15d | 23.03. | 06.04. | 23.3.-6.4. | 3: 9; 4: 6
4 | 513 | V-011737/18 | Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, vlečka Škoda AUTO | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Požadavek ČD C konat v CZD Škoda (od 28.7.?) po ukončení do 14.8.2020 jízda po jedné koleji v dopravně Lipovka 14.8.2020 aktivace ZZ, místní obsluha | Zřízení dopravny Lipovka | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 24d | 27.07. | 19.08. | 27.7.-19.8. | 7: 5; 8: 19
5 | 513 | V-023816/18 | Týniště nad Orlicí - Častolovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s investicí dovolená Škoda | oprava mostů v km 53,696 - výměna mostnic, oprava OK, PKO OK, izolace v předpolí, repase ložisek | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 14d | 27.07. | 09.08. | 27.7.-9.8. | 7: 5; 8: 9
6 | 513 | V-011788/19 | Vamberk - Rokytnice v Orlických horách: traťová bez TV, včetně dopravny Slatina n.Zd. | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Investice | Rekonstrukce mostů v km 8,202 a v km 10,210; oprava ostění rybenského tunelu. | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 60d | 01.09. | 30.10. | 1.9.-30.10. | 9: 30; 10: 30
7 | 513 | V-009864/18 | Vamberk - Rokytnice v Orlických horách: traťová bez TV, Rokytnice v Orlických horách: celá bez TV, Vamberk: výh.: 9ab, záhl. a zhl. rokytnické. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Ve Vamberku přístavba na vlečku 4261 přes kolej č.2? | Oprava propustků v km 4,230; km 13,291; km 14,941 a km 16,743; oprava výh.č.1,2 v dopravně Rokytnice v OH. | HKR 6 | 4 | H | § | Ne | 10d | 14.09. | 23.09. | 14.-23.9. | 9: 10
514 - Trhový Štěpánov - Benešov u Prahy; Olbramovice - Sedlčany
1 | 514 | V-022300/18 | Olbramovice - Sedlčany: traťová bez TV, Štětkovice: celá bez TV, |  | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ŘV. | výměna kolejnic, pražců, oprava výhybek, čištění a výměna ŠL, oprava BK a GPK, doplnění štěrku | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 25d | 01.08. | 25.08. | 1.-25.8. | 8: 25
515 - Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Třemošnice - Čáslav; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
1 | 515 | V-012357/18 | Kutná Hora hlavní nádraží - Kutná Hora město: traťová bez TV, Kutná Hora město - Malešov: traťová bez TV, Malešov: celá bez TV, Malešov - Zbraslavice: traťová bez TV, Zbraslavice: celá bez TV, Zbraslavice - Zruč nad Sázavou: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Běžná údržba, odstranění defektoskopických vad, svařování a úprava upínací teploty BK, výměna a dotažení upevňovadel, odstranění vegetace, úprava GPK. | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 22d | 04.05. | 25.05. | 4.-25.5. | 5: 22
2 | 515 | V-012360/18 | Čáslav místní nádraží - Skovice: traťová bez TV, Skovice - Žleby: traťová bez TV, Žleby - Ronov nad Doubravou: traťová bez TV, Ronov nad Doubravou - Třemošnice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nutno projednat s fi GOLDBECK a Ethanol Energy etapizace ŘV | SČ, souvislá výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, svařování a úprava upínací teploty BK, odstranění vegetace, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 3 | O | § | Ne | 25d | 20.08. | 13.09. | 20.8.-13.9. | 8: 12; 9: 13
3 | 515 | V-012361/18 | Kolín - Ratboř: traťová bez TV, Ratboř - Bečváry: traťová bez TV, Bečváry - Uhlířské Janovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Běžná údržba, odstranění defektoskopických vad, svařování a úprava upínací teploty BK, výměna a dotažení upevňovadel, odstranění vegetace, úprava GPK. | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 5d | 08.06. | 12.06. | 8.-12.6. | 6: 5
4 | 515 | V-012362/18 | Pečky - Plaňany: traťová bez TV, Plaňany - Bošice: traťová bez TV, Bošice - Zásmuky: traťová bez TV, Plaňany - Kouřim: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ST+SMT ŘV | Běžná údržba, odstranění defektoskopických vad, svařování a úprava upínací teploty BK, výměna a dotažení upevňovadel, odstranění vegetace, úprava GPK, obnova PKO mostů v km 4,572 a 4,852. | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 15d | 01.06. | 15.06. |  | 6: 15
516 - Světlá nad Sázavou - Čerčany
1 | 516 | V-015370/18 | Ledeč nad Sázavou - Vlastějovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce tunelu v km 29,081-29,332 (Podhradský) | BNO 5 | 5 | I | § | Ne | 271d | 15.03. | 10.12. | 15.3.-10.12. |  |  | 17 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10
2 | 516 | V-012640/18 | Vlastějovice - Zruč nad Sázavou: traťová bez TV, Vlastějovice: 1. bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | s OŘ Brno | TSO koleje, souvislá výměna kolejnic, souvislá výměna pražců, svařování termitem, strojní čištění, doplnění štěrkového lože, úprava BK, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30
517 - Heřmanův Městec – Chrudim město, Chrudim – Borohrádek, Prachovice – Přelouč, Choceň – Litomyšl
1 | 517 | V-011575/19 | Holice - Moravany: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 |  | D35 Časy - Ostrov - montáž nosníků. Most v km 32,620. | HKR 7 | 3 | C |  | D | 12 | 10.08. | 10.08. | bar: 8
2 | 517 | V-009072/18 | Moravany - Holice: traťová bez TV, Holice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | lze v daných etapách využít část dopravny Holice pro jízdu Holice - Borohrádek | Oprava výhybek 1, 2, 3. - výměna ocelových součástí a pražců. Údržba rozhledových poměrů na přejezdech. | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 8d | 10.08. | 17.08. | 10.-17.8. | 8: 8
3 | 517 | V-009046/18 | Choceň - Vysoké Mýto: traťová bez TV, Vysoké Mýto: celá bez TV, Vysoké Mýto - Litomyšl: traťová bez TV, Cerekvice nad Loučnou: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | etapizovat (Choceň - Vysoké Mýto 10N; Vysooké Mýto - Litomyšl 50N) | Výměna pražců, výměna kolejnic, GPK, úprava svahů, odvodnění, svařování v km 20,025 - 23,486. Strojní čištění 2 km, oprava nástupišť. | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 50d | 13.07. | 31.08. | 13.7.-31.8. | 7: 19; 8: 31
4 | 517 | V-012469/19 | Choceň - Litomyšl: zab. zař.: přejezdu v km 16,301 (P5178) a v km 22,364 (P5188) mezi dopravnami. | X | T | [6 empty] | X |  | X |  |  |  | 10 | 0 | 10 | 100 | 100 | V souběhu s údržbou žel. svršku. | Výstavba PZS. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 8d | 20.07. | 27.07. | 20.-27.7. | 7: 8
5 | 517 | V-012470/19 | Choceň - Litomyšl: zab. zař.: přejezdu v km 22,658 (P5189) a v km 22,816 (P5190) mezi dopravnami. | X | T | [6 empty] | X |  | X |  |  |  | 10 | 0 | 10 | 100 | 100 | V souběhu s údržbou žel. svršku. | Výstavba PZS. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 10d | 13.07. | 22.07. | 13.-22.7. | 7: 10
6 | 517 | V-012471/19 | Choceň - Litomyšl: zab. zař.: přejezdu v km 23,204 (P5191) mezi dopravnami. | X | T | [6 empty] | X |  | X |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 | V souběhu s údržbou žel. svršku. | Výstavba PZS. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 10d | 18.08. | 27.08. | 18.-27.8. | 8: 10
7 | 517 | V-010531/19 | Přelouč - Heřmanův Městec: traťová bez TV, Choltice: celá bez TV, Heřmanův Městec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 |  | Čištění kolejového lože, úprava GPK, odstranění vegetace, oprava přejezdu. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 5x8h | 12.10. | 16.10. |  | 10: 5
8 | 517 | V-023729/18 | Kostelec u Heřmanova Městce - Prachovice: traťová bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce: celá bez TV, Heřmanův Městec - Kostelec u Heřmanova Městce: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Etapizovat H. Městec -Kostelec u H.M. 5x8h | Opravné práce, čištění kolejového lože, výměna kolejového roštu, odstranění vegetace. | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 05.10. | 09.10. | 5.-9.10. | 10: 5
519 - Benešov u Prahy - Praha Vršovice
1 | 519 | V-008242/19 | Olbramovice - Benešov u Prahy: zab. zař.: TZZ. Postupice - Benešov u Prahy: zab. zař.: TZZ. Benešov u Prahy: zab. zař.: SZZ. Benešov u Prahy - Čerčany: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 80 | 40 | pá 20:00 - po 5:00 | Úprava HW a výměna SW pro ETCS | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 4d | 10.01. | 13.01. | 10.-13.1. | 1: 4
2 | 519 | V-008243/19 | Benešov u Prahy - Čerčany: zab. zař.: TZZ. Týnec nad Sázavou - Čerčany: zab. zař.: TZZ. Čerčany: zab. zař.: SZZ. Čerčany - Senohraby: zab. zař.: TZZ. Čerčany - Hvězdonice: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 80 | 40 | pá 20:00 - po 5:00 hod. | Úprava HW a výměna SW pro ETCS | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 4d | 17.01. | 20.01. | 17.-20.1. | 1: 4
3 | 519 | V-008244/19 | Čerčany - Senohraby: zab. zař.: TZZ. Senohraby: zab. zař.: SZZ. Senohraby - Strančice: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 80 | 40 | pá 20:00 - po 5:00 hod. | Úprava HW a výměna SW pro ETCS | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 4d | 24.01. | 27.01. | 24.-27.1. | 1: 4
4 | 519 | V-008245/19 | Senohraby - Strančice: zab. zař.: TZZ. Strančice: zab. zař.: SZZ. Strančice - Říčany: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 80 | 40 | pá 20:00 - po 5:00 | Úprava HW a výměna SW pro ETCS | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 4d | 31.01. | 03.02. | 31.1.-3.2. | 1: 1; 2: 3
5 | 519 | V-008249/19 | Strančice - Říčany: zab. zař.: TZZ. Říčany: zab. zař.: SZZ. Říčany - Praha-Uhříněves: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 80 | 40 | pá 20:00 - po 5:00 | Úprava HW a výměna SW pro ETCS | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 4d | 07.02. | 10.02. | 7.-10.2. | 2: 4
6 | 519 | V-008250/19 | Říčany - Praha-Uhříněves: zab. zař.: TZZ. Praha-Uhříněves: zab. zař.: SZZ. Praha-Uhříněves - Praha-Hostivař: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 80 | 40 | pá 20:00 - po 5:00; etapizace METRANS ve střednědobém plánování | Úprava HW a výměna SW pro ETCS | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 4d | 14.02. | 17.02. | 14.-17.2. | 2: 4
7 | 519 | V-008251/19 | Praha-Uhříněves - Praha-Hostivař: zab. zař.: TZZ. Praha-Hostivař: zab. zař.: SZZ. Praha-Hostivař - Praha-Malešice: zab. zař.: TZZ. Praha-Hostivař - Záběhlice odb.: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 80 | 40 | pá 20:00 - po 5:00 | Úprava HW a výměna SW pro ETCS | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 4d | 21.02. | 24.02. | 21.-24.2. | 2: 4
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Beroun Závodí; Rakovník - Beroun os.n.
1 | 520 | V-023934/18 | Praha-Smíchov - Prokopské údolí: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce trati | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 14d | 27.03. | 09.04. | 27.3.-9.4. | 3: 5; 4: 9
2 | 520 | V-012411/18 | Rudná u Prahy - Jeneček odb.: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Údržba traťové koleje | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 5d | 05.10. | 09.10. | 5.-9.10. | 10: 5
3 | 520 | V-012409/18 | Rakovník - Roztoky u Křivoklátu: traťová bez TV, včetně dopravny Lašovice | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ŘV | TSO traťové koleje | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 21d | 01.04. | 21.04. | 1.-21.4. | 4: 21
4 | 520 | V-012410/18 | Beroun-Závodí - Roztoky u Křivoklátu: traťová bez TV, včetně dopraven Hýskov, Nižbor, Zbečno | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ŘV | TSO části traťových kolejí. | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 20d | 22.04. | 11.05. | 22.4.-11.5. | 4: 9; 5: 11
521 - Praha-Vršovice vjezdové n. - Praha-Radotín; Praha-Smíchov - Beroun seř.n.
1 | 521 | V-016061/19 | Praha-Radotín - Tunel odb.: 1.,2. + TV, Tunel odb. - Praha-Krč: traťová + TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Výkop a betonáž základů TV | PHA 15 | 5 | O |  | D | 7x5h | 01.03. | 07.03. | 1.-7.3. | 3: 7
2 | 521 | V-016056/19 | Praha-Radotín - Tunel odb.: 1.,2. + TV, Tunel odb. - Praha-Krč: traťová + TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Stavba TP, bran, laníčkování, převěšování TV | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 11d | 29.03. | 08.04. | 29.3.-8.4. | 3: 3; 4: 8
3 | 521 | V-012679/18 | Praha-Smíchov - Dobřichovice: 1,2 + TV, včetně dopravny Praha-Radotín | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Velikonoce | vložení V dočasných odb. Barrandov a Závodiště, stavební část dočasného přejezdu km 4,810, pažení mezi TK 1+2 u mostů a propustků v cel. úseku (8 obj.), Aktivuje se MPZZ odb. Barrandov, Tunel a Závodiště, vč. prov. TZZ mezi těmito odb. a prov. TZZ | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 4d | 10.04. | 13.04. | 10.-13.4. | 4: 4
4 | 521 | V-023918/18 | Praha-Radotín: 1 + TV, (výh. 26 - 30 mimo) |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 80 | 90 |  | Demolice SK 1 v úseku V 26 – V 30 mimo; MP v SK 1 na mostě km 10,113 | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 10d | 14.04. | 23.04. | 14.-23.4. | 4: 10
5 | 521 | V-013521/19 | Praha-Radotín: 2 + TV, (výh. 27 - 31 mimo) |  | S |  |  | N |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 80 | 85 | požadavek na odizolování | sudá část mostu km 10,113, práce na sudé části mostu km 10,094, práce na nové části podchodu km 10,221 a zárubní zdi km 10,1-10,3, SK 2 v úseku V 27 (dočasně upravená) – 31 (mimo) | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 120d | 24.04. | 21.08. | 24.4.-21.8. | 4: 7; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 21
6 | 521 | V-023923/18 | Praha-Smíchov - Praha-Radotín: 2. + TV, Praha-Smíchov - Odb. Barrandov |  | T | X |  |  | P | X | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 90 | 60 | 1. TK, 2400 m, 50 km/h. PJ ŽST Radotín celá = 40km/h | rekonstrukce mostu v km 2,610 sudá část; rekonstrukce koleje 2 v úseku Praha-Smíchov – odbočka Barrandov včetně TV | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 60d | 24.04. | 22.06. | 24.4.-22.6. | 4: 7; 5: 31; 6: 22
7 | 521 | V-012689/18 | Praha-Radotín - Praha-Smíchov: 1 + TV, Praha-Smíchov - Odb. Barrandov |  | T | X |  |  | P | X | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 90 | 60 | 2. TK, 2400 m, 50 km/h. PJ ŽST Radotín celá = 40km/h | rekonstrukce mostu v km 2,610 lichá část; rekonstrukce koleje 1 v úseku Praha-Smíchov – odbočka Barrandov včetně TV | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 60d | 23.06. | 21.08. | 23.6.-21.8. | 6: 8; 7: 31; 8: 21
8 | 521 | V-023937/18 | Praha-Radotín: 1,3,5 + TV, |  | S |  |  | N |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 80 | 90 | 210N = 22.8.2020 - 19.3.2021 požadavek na odizolování PJ ŽST Radotín celá = 40km/h | rekonstrukce liché části mostu km 10,094 | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 132d | 22.08. | 31.12. | 22.8.-31.12. | 8: 10; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31
9 | 521 | V-008475/19 | Praha-Radotín - Dobřichovice: 2. bez TV, |  | T | X |  |  | P | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 80 | 30 | 1. TK, 1000 m, 50 km/h. se stavbou | strojní čištění štěrkového lože | PHA 15 | 6 | O | § | Ne | 5d | 09.04. | 13.04. | 9.-13.4. | 4: 5
10 | 521 | V-008476/19 | Dobřichovice - Řevnice: 2. bez TV, Dobřichovice: výh.: 11,13,16, záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Řevnice. |  | T+S | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | 80 | 40 | 2. SK, 200 m, 50 km/h. | oprava výhybek č.11,13,16 | PHA 15 | 6 | O | § | Ne | 5d | 06.07. | 10.07. | 6.-10.7. | 7: 5
11 | 521 | V-008553/19 | Řevnice - Dobřichovice: 1. bez TV, Dobřichovice: výh.: 12,14,15, záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Řevnice. |  | T+S | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 80 | 40 | 1. SK, 100 m, 50 km/h. | oprava výhybek 12,14,15 | PHA 15 | 6 | O | § | Ne | 5d | 13.07. | 17.07. | 13.-17.7. | 7: 5
12 | 521 | V-008555/19 | Řevnice - Zadní Třebaň: 2. bez TV, Řevnice: výh.: 12,14,16, záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Zadní Třebaň. |  | T+S | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 80 | 50 | 2. SK, 150 m, 50 km/h. | oprava výhybek 12,14,16 | PHA 15 | 6 | O | § | Ne | 5d | 20.07. | 24.07. | 20.-24.7. | 7: 5
13 | 521 | V-008556/19 | Karlštejn - Řevnice: 1. bez TV, Řevnice: výh.: 11,13,15, záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Zadní Třebaň. |  | T+S | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 80 | 50 | 1. SK, 150 m, 50 km/h. | oprava výhybek 11,13,15 | PHA 15 | 6 | O | § | Ne | 5d | 27.07. | 31.07. | 27.-31.7. | 7: 5
522 - Rakovník – Mladotice, Rakovník – Bečov nad Teplou, Protivec – Bochov
1 | 522 | V-012412/18 | Rakovník - Kralovice u Rakovníka: traťová bez TV, včetně dopravny Lubná a Čistá | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Údržba traťových kolejí, TSO kolejí a nástupišť v žst. Čistá | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 5d | 23.11. | 27.11. | 23.-27.11. | 11: 5
2 | 522 | V-012413/18 | Rakovník - Blatno u Jesenice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ŘV etapizace, obsluha Jesenice | Údržba traťové koleje | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 31d | 01.08. | 31.08. | 1.-31.8. | 8: 31
3 | 522 | V-006753/19 | Pšovlky - Jesenice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | modernizace PZZ v km 19,084 (P1067) | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 7d | 13.08. | 19.08. | 13.-19.8. | 8: 7
4 | 522 | V-008664/18 | Lubenec - Chyše: traťová bez TV, Chyše: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 35,299, 35,316, 41,289 a 42,183. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 02.05. | 21.05. | 2.-21.5. | 5: 20
5 | 522 | V-008379/18 | Chyše - Žlutice: traťová bez TV, včetně celé dopravny Protivec | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 44,937, 46,733, 46,953. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 02.05. | 31.05. | 2.-31.5. | 5: 30
6 | 522 | V-008667/18 | Protivec - Žlutice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 49,518 a 49,756. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 02.05. | 11.05. | 2.-11.5. | 5: 10
7 | 522 | V-008385/18 | Žlutice - Bečov nad Teplou: traťová bez TV, včetně celé dopravny Štědrá, Toužim, Otročín Bečov nad Teplou: záhl. otročínské | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 02.05. | 31.05. | 2.-31.5. | 5: 30
8 | 522 | V-008670/18 | Štědrá - Toužim: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostů v km 65,900, 66,150 a 66,423. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 25d | 04.05. | 28.05. | 4.-28.5. | 5: 25
9 | 522 | V-008672/18 | Protivec - Bochov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 12,570. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 25d | 03.08. | 27.08. | 3.-27.8. | 8: 25
523 - Praha Vršovice - Čerčany; Skochovice - Dobříš
1 | 523 | V-008322/19 | Čerčany - Týnec nad Sázavou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ŘV. | sanace kamenné klenby mostu v km 4,130 | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 14d | 27.03. | 09.04. | 27.3.-9.4. | 3: 5; 4: 9
2 | 523 | V-012573/19 | Dobříš: zab. zař.: ZZ. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ŘV. | Výluka SZZ v dopravně Dobříš, výluka PZS v km 0,116 v dopravně Dobříš. | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 14d | 07.09. | 20.09. | 7.-20.9. | 9: 14
3 | 523 | V-004916/19 | Dobříš - Mníšek pod Brdy: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce přejezdů v km 1,820 a v km 12,486 | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 3d | 21.09. | 23.09. | 21.-23.9. | 9: 3
4 | 523 | V-004917/19 | Dobříš - Mníšek pod Brdy: zab. zař.: PZS v km 1,820 a v km 12,486. |  | T | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 100 | 100 | nyní výstražné kříže | Aktivace PZS v km 1,820 a v km 12,486 | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 05.10. | 09.10. | 5.-9.10. | 10: 5
5 | 523 | V-022334/18 | Dobříš - Malá Hraštice: traťová bez TV, Malá Hraštice: celá bez TV, Malá Hraštice - Mníšek pod Brdy: traťová bez TV, Mníšek pod Brdy: celá bez TV, Mníšek pod Brdy - Čisovice: traťová bez TV, Čisovice: celá bez TV, Čisovice - Měchenice: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ŘV. | oprava výhybek, kolejí, výměna pražců, čištění a výměna štěrkového lože, oprava GPK, oprava odvodnění, doplnění kolejového lože | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 35d | 01.09. | 05.10. | 1.9.-5.10. | 9: 30; 10: 5
6 | 523 | V-011089/18 | Čisovice - Měchenice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | spolu s ST. ŘV. | sanace klenbových propustků v km 22,110 a v km 26,039 sanace kamenné klenby mostu v km 19,857 oprava OK mostu v km 23,038 | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 35d | 01.09. | 05.10. | 1.9.-5.10. | 9: 30; 10: 5
7 | 523 | V-008285/19 | Měchenice - Skochovice odb.: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | spolu s ST. ŘV. | oprava OK mostu v km 29,31; obnova PKO, výměna mostnic, sanace spodní stavby | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 75d | 01.08. | 14.10. | 1.8.-14.10. | 8: 31; 9: 30; 10: 14
524 - Milovice - Lysá nad Labem - Praha-Vysočany
1 | 524 | V-011056/19 | Lysá nad Labem - Milovice: traťová + TV, Milovice: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | s výlukou 2.SK Lysá nad Labem na VR 502 ŘV | Oprava výhybek č. 1, 2, oprava staničních kolejí, výměna pražců, upevňovadel, doplnění ŠL, odstranění defektoskopických vad, svařování, úprava GPK. | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 10d | 05.08. | 14.08. | 5.-14.8. | 8: 10
2 | 524 | V-010868/18 | Lysá nad Labem - Čelákovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 50 | 100 |  | Výstavba základů TP pro odb. Káraný | PHA 13 | 5 | I |  | D | 8x8h | 01.02. | 08.02. |  | 2: 8
3 | 524 | V-010876/18 | Čelákovice - Lysá nad Labem: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 50 | 100 |  | Výstavba základů TP pro odb. Káraný | PHA 13 | 5 | I |  | D | 8x8h | 09.02. | 16.02. |  | 2: 8
4 | 524 | V-010884/18 | Lysá nad Labem - Čelákovice: 2. + TV, |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 90 | 100 | 1 TK, 800 m, 50 km/h. | Zřízení odb. Káraný, vč. sanace žel. spodku, výstavba TP, úpravy TV, aktivace SZZ | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 10d | 03.03. | 12.03. | 3.-12.3. | 3: 10
5 | 524 | V-004681/19 | Lysá nad Labem - Čelákovice: zab. zař.: PZZ v km 5,100. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 |  | Aktivace PZZ | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 3d | 10.03. | 12.03. | 10.-12.3. | 3: 3
6 | 524 | V-010885/18 | Čelákovice - Lysá nad Labem: 1. + TV, |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 90 | 100 | 2 TK, 800 m, 50 km/h. | Zřízení odb. Káraný, vč. sanace žel. spodku, výstavba TP, úpravy TV, aktivace SZZ | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 11d | 13.03. | 23.03. | 13.-23.3. | 3: 11
7 | 524 | V-004682/19 | Lysá nad Labem - Čelákovice: 2. + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 5 | 0 | 60 | 50 | 100 |  | Pažení mostu v km 1,786; tažení TV spojek odb. Káraný | PHA 13 | 5 | I | § | N | 7x6h | 17.03. | 24.03. |  | 3: 7
8 | 524 | V-010886/18 | Káraný AHr. - Lysá nad Labem: 1. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 90 | 100 | 2 TK, 4300 m, 50 km/h. | Rekonstrukce koleje, vč. sanace bez snášení kolejového roštu, výstavba TV, rekonstrukce mostu v km 1,755, přejezdu v km 2,832 a demontáž přejezdu v km 1,524, rozšíření náspu v km 4,165-4,340, aktivace AB | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 84d | 24.03. | 15.06. | 24.3.-15.6. | 3: 8; 4: 30; 5: 31; 6: 15
9 | 524 | V-010916/18 | Čelákovice: lichá + TV, Čelákovice - Káraný AHr.: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 90 | 100 | nejede S9 | Návoz a odvoz materiálu pro sanaci železničního spodku | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 18.05. | 22.05. | 18.-22.5. | 5: 5
10 | 524 | V-010925/18 | Lysá nad Labem - Káraný AHr.: zab. zař.: PZZ v km 2,832. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 | Op | Aktivace PZZ | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 3d | 13.06. | 15.06. | 13.-15.6. | 6: 3
11 | 524 | V-010887/18 | Lysá nad Labem - Káraný AHr.: 2. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 90 | 100 | 1 TK, 4300 m, 50 km/h. | Rekonstrukce koleje, vč. sanace bez snášení kolejového roštu, výstavba TV, rekonstrukce mostu v km 1,755, přejezdu v km 2,832 a demontáž přejezdu v km 1,524, aktivace AB | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 84d | 16.06. | 07.09. | 16.6.-7.9. | 6: 15; 7: 31; 8: 31; 9: 7
12 | 524 | V-004689/19 | Káraný AHr. - Lysá nad Labem: 1. + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | 20 | 100 |  | Vytažení štětovnic u mostu v km 1,786 | PHA 13 | 5 | I | § | N | 5x5h | 03.08. | 08.08. |  | 8: 5
13 | 524 | V-010918/18 | Káraný AHr. - Čelákovice: 2. + TV, Čelákovice: sudá + TV, |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 90 | 100 | Nejede S9 | Návoz a odvoz materiálu pro sanaci železničního spodku | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 10.08. | 14.08. | 10.-14.8. | 8: 5
14 | 524 | V-010888/18 | Káraný AHr. - Čelákovice: 2. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 90 | 100 | 1 TK, 2900 m, 50 km/h. | Přesun mostu v km 6,330 (Labe) do provizorní polohy, vložení mostního provizoria pro most v km 6,531, provizorní úpravy svršku, TV a ZZ | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 84d | 08.09. | 30.11. | 8.9.-30.11. | 9: 23; 10: 31; 11: 30
15 | 524 | V-011831/18 | Praha-Vysočany: 6.,8. + TV, |  | S | [5 empty] | X | [6 empty] | 10 | 0 | 60 | 100 | 0 |  | Výstavba provizorního nástupiště, náhrada výh. č.17 kolejovým polem | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 9d | 01.04. | 09.04. | 1.-9.4. | 4: 9
16 | 524 | V-021671/18 | Praha-Vysočany: zhl. skalské 4.SK. |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 20 | 100 |  | Náhrada výh. č.8 kolejovým polem | PHA 13 | 5 | I | § | D | 24 | 21.04. | 21.04. | bar: 1 to 12
17 | 524 | V-021670/18 | Praha-Vysočany: 4.,6. + TV, |  | S |  |  | N |  |  | X | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 95 |  | Výstavba provizorního nástupiště | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 9d | 12.04. | 20.04. | 12.-20.4. | 4: 9
18 | 524 | V-011826/18 | Praha-Horní Počernice: 4. jen TV, 6.,8. + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Demontáž SK 6 a 8a a náhrada výh. č. 12 a 13 kolejovými poli | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 22.04. | 23.04. | 22.-23.4. | 4: 2
19 | 524 | V-011839/18 | Praha-Horní Počernice - Skály odb.: 2. + TV, Skály odb. - Praha-Vysočany: 2. jen TV, |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 90 | 100 | 1 TK, 300 m, 50 km/h. | Vložení výhybek odb. Černý Most | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 3d | 05.07. | 07.07. | 5.-7.7. | 7: 3
20 | 524 | V-011842/18 | Praha-Vysočany - Praha-Horní Počernice: 1. + TV, |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 90 | 100 | 2. TK, 300 m, 50 km/h. 2. TK, 500 m, 50 km/h. | Vložení výhybek odb. Černý Most a odb. Hloubětín | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 01.08. | 05.08. | 1.-5.8. | 8: 5
21 | 524 | V-012021/18 | Praha-Horní Počernice - Mstětice: 1. + TV, |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 90 | 100 | 2. TK, 300 m, 50 km/h. | Vložení výhybek odb. Zeleneč | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 22.08. | 26.08. | 22.-26.8. | 8: 5
22 | 524 | V-012020/18 | Mstětice - Praha-Horní Počernice: 2. + TV, |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 90 | 100 | 1. TK, 300 m, 50 km/h. | Vložení výhybek odb. Zeleneč | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 27.08. | 31.08. | 27.-31.8. | 8: 5
23 | 524 | V-011828/18 | Praha-Vysočany: 2.-10. jen TV, záhl. a zhl. balabenské. Praha-Vysočany - Balabenka odbočka: 301.,302. + TV, |  | T+S |  |  | N | V | X | X |  |  |  | X |  | X | 10 | 0 | 60 | 100 | 0 | odklon Libeň, Vysočany jedna průjezdná kolej | Pažení mostů a propustků | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 27.06. | 28.06. | 27.-28.6. | 6: 2
24 | 524 | V-013335/18 | Praha-Horní Počernice - Skály odb.: 1.,2. + TV, Skály odb. - Praha-Vysočany: 1.,2. jen TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Pažení mostů a propustků | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 04.07. | 05.07. | 4.-5.7. | 7: 2
25 | 524 | V-013336/18 | Praha-Horní Počernice - Skály odb.: 2. jen TV, Praha-Vysočany - Skály odb.: 101. bez TV, 2. + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Pažení mostů a propustků | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 01.08. | 02.08. | 1.-2.8. | 8: 2
26 | 524 | V-013337/18 | Praha-Horní Počernice - Skály odb.: 2. jen TV, Praha-Vysočany - Skály odb.: 101. bez TV, 2. + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Pažení mostů a propustků | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 08.08. | 09.08. | 8.-9.8. | 8: 2
27 | 524 | V-012044/18 | Praha-Horní Počernice - Skály odb.: 1.,2. jen TV, Skály odb. - Praha-Vysočany: 1.,2. + TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Pažení mostů a propustků | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 25.07. | 26.07. | 25.-26.7. | 7: 2
28 | 524 | V-013333/18 | Praha-Horní Počernice - Skály odb.: 1.,2. jen TV, Skály odb. - Praha-Vysočany: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Pažení mostů a propustků | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 11.07. | 12.07. | 11.-12.7. | 7: 2
29 | 524 | V-013334/18 | Praha-Horní Počernice - Skály odb.: 1.,2. jen TV, Skály odb. - Praha-Vysočany: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Pažení mostů a propustků | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 18.07. | 19.07. | 18.-19.7. | 7: 2
30 | 524 | V-012036/18 | Mstětice - Praha-Horní Počernice: 1.,2. + TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Pažení mostů a propustků | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 15.08. | 16.08. | 15.-16.8. | 8: 2
31 | 524 | V-013331/18 | Mstětice - Praha-Horní Počernice: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Pažení mostů a propustků | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 22.08. | 23.08. | 22.-23.8. | 8: 2
32 | 524 | V-013332/18 | Mstětice - Praha-Horní Počernice: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Pažení mostů a propustků | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 29.08. | 30.08. | 29.-30.8. | 8: 2
33 | 524 | V-012022/18 | Čelákovice - Mstětice: zab. zař.: TZZ. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 |  | Úvazka TZZ | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 6d | 07.09. | 12.09. | 7.-12.9. | 9: 6
34 | 524 | V-012023/18 | Mstětice: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 | zhlaví postupně | Aktivace provizorního SZZ | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 12d | 07.09. | 18.09. | 7.-18.9. | 9: 12
35 | 524 | V-012024/18 | Mstětice - Praha-Horní Počernice: zab. zař.: TZZ. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 |  | Aktivace SZZ odb. Zeleneč a TZZ | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 14d | 13.09. | 26.09. | 13.-26.9. | 9: 14
36 | 524 | V-012025/18 | Praha-Horní Počernice: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | zhlaví postupně | Aktivace provizorního SZZ | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 12d | 21.09. | 02.10. | 21.9.-2.10. | 9: 10; 10: 2
37 | 524 | V-012027/18 | Praha-Horní Počernice - Skály odb.: zab. zař.: TZZ. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 |  | Aktivace SZZ odb. Černý Most a TZZ | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 9d | 27.09. | 05.10. | 27.9.-5.10. | 9: 4; 10: 5
38 | 524 | V-011765/18 | Mstětice - Praha-Horní Počernice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 50 | 100 |  | Výstavba TV | PHA 13 | 5 | I | § | D | 24x8h | 01.04. | 12.05. |  | 4: 12; 5: 12
39 | 524 | V-004695/19 | Praha-Horní Počernice - Mstětice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 50 | 100 |  | Výstavba TV | PHA 13 | 5 | I |  | D | 26x8h | 13.04. | 20.05. |  | 4: 18; 5: 8
40 | 524 | V-004721/19 | Mstětice - Praha-Horní Počernice: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Montáž bran, zatrolejování odbočky Zeleneč | PHA 13 | 5 | I | § | N | 10x4h | 22.05. | 03.09. |  | 5: 8; 9: 2
41 | 524 | V-004731/19 | Praha-Horní Počernice - Skály odb.: 2. + TV, Skály odb. - Praha-Vysočany: 2. jen TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 50 | 100 |  | Výstavba TV odb. Černý Most | PHA 13 | 5 | I |  | D | 5x8h | 22.05. | 26.05. |  | 5: 5
42 | 524 | V-004736/19 | Praha-Vysočany - Praha-Horní Počernice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 50 | 100 |  | Výstavba TV odb. Černý Most | PHA 13 | 5 | I |  | D | 5x8h | 27.05. | 31.05. |  | 5: 5
43 | 524 | V-004741/19 | Praha-Horní Počernice - Skály odb.: 2. + TV, P.-H.Počernice - odb. Černý Most |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 50 | 100 |  | Výstavba TV | PHA 13 | 5 | I |  | D | 4x8h | 06.10. | 09.10. |  | 10: 4
44 | 524 | V-004745/19 | Skály odb. - Praha-Horní Počernice: 1. + TV, odb. Černý Most - P.-H.Počernice |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 50 | 100 |  | Výstavba TV | PHA 13 | 5 | I |  | D | 4x8h | 10.10. | 13.10. |  | 10: 4
45 | 524 | V-004751/19 | Praha-Horní Počernice - Skály odb.: 2. + TV, Skály odb. - Praha-Vysočany: 2. jen TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 60 | 50 | 100 |  | Výstavba TV | PHA 13 | 5 | I | § | N | 10x8h | 01.10. | 11.10. |  | 10: 10
46 | 524 | V-004762/19 | Praha-Vysočany - Praha-Horní Počernice: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 60 | 50 | 100 |  | Výstavba TV | PHA 13 | 5 | I | § | N | 10x8h | 11.10. | 21.10. |  | 10: 10
47 | 524 | V-004773/19 | Praha-Horní Počernice - Skály odb.: 1.,2. + TV, Skály odb. - Praha-Vysočany: 1.,2. jen TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Montáž bran, zatrolejování odbočky Černý Most | PHA 13 | 5 | I | § | N | 4x6h | 29.09. | 04.11. |  | 9: 2; 11: 2
48 | 524 | V-004780/19 | Praha-Vysočany - Skály odb.: 1. + TV, P.-Vysočany - odb. Černý Most |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 50 | 100 |  | Výstavba TV a návěstních lávek | PHA 13 | 5 | I |  | D | 37x8h | 14.10. | 30.11. |  | 10: 18; 11: 19
49 | 524 | V-004818/19 | Skály odb. - Praha-Vysočany: 101. bez TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 0 | 60 | 50 | 100 |  | Výstavba TV a návěstních lávek | PHA 13 | 5 | I |  | D | 24x8h | 01.11. | 13.12. |  | 11: 11; 12: 13
525 - Pražské spojky
1 | 525 | V-010411/19 | Praha-Malešice - Praha-Libeň: traťová + TV, Praha-Malešice: 6a + TV, záhl. TK od Libně | X | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 |  | výkop a betonáž základů TP | PHA 13 | 5 | O |  | D | 11x9h | 14.04. | 24.04. | 14.-24.4. | 4: 11
2 | 525 | V-016776/19 | Praha-Malešice - Praha-Libeň: traťová + TV, Praha-Malešice: 6a + TV, záhl. TK od Libně | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Stavba TP,laníčkování, převěšování TV | PHA 13 | 5 | O | § | Ne | 12d | 17.05. | 28.05. | 17.-28.5. | 5: 12
3 | 525 | V-010272/19 | Praha-Malešice - Praha-Běchovice: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 15 | 55 | 60 | opravné práce SEE postupně od 7.9. do 10.11. | výkop a betonáž základů TP | PHA 13 | 5 | O |  | D | 7x9h | 07.09. | 13.09. |  | 9: 7
4 | 525 | V-010279/19 | Praha-Malešice - Praha-Běchovice: 1. + TV, Praha-Malešice: lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje ze směru Praha-Běchovice. |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 15 | 55 | 60 |  | výkop a betonáž základů TP | PHA 13 | 5 | O |  | D | 2x9h | 14.09. | 15.09. |  | 9: 2
5 | 525 | V-010298/19 | Praha-Malešice - Praha-Běchovice: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 15 | 55 | 60 |  | převěšení TV, úprava terénu | PHA 13 | 5 | O |  | D | 5x9h | 08.10. | 12.10. |  | 10: 5
6 | 525 | V-010293/19 | Praha-Malešice - Praha-Běchovice: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 15 | 55 | 60 |  | stavba TP | PHA 13 | 5 | O |  | D | 3x9h | 05.10. | 07.10. |  | 10: 3
7 | 525 | V-010303/19 | Praha-Malešice - Praha-Běchovice: 1. jen TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 |  | tažení vodičů NL+TD, demontáž starých vodičů | PHA 13 | 5 | O | § | Ne | 5d | 18.10. | 22.10. | 18.-22.10. | 10: 5
8 | 525 | V-010313/19 | Praha-Malešice - Praha-Běchovice: 1. + TV, Praha-Běchovice - Praha-Malešice: 2. jen TV, |  | T |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 15 | 55 | 60 |  | demontáž brány | PHA 13 | 5 | O | § | D | 9 | 26.10. | 26.10. | bar: 1 to 12
9 | 525 | V-010308/19 | Praha-Malešice - Praha-Běchovice: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 15 | 55 | 60 |  | laníčkování | PHA 13 | 5 | O |  | D | 3x9h | 23.10. | 25.10. |  | 10: 3
10 | 525 | V-010305/19 | Praha-Malešice - Praha-Běchovice: 1. bez TV, záhl. obě Praha-Malešice: lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje ze směru Praha-Bechovice. |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 15 | 55 | 60 |  | převěšení TV, úprava terénu | PHA 13 | 5 | O |  | D | 2x9h | 18.10. | 19.10. |  | 10: 2
11 | 525 | V-010314/19 | Praha-Malešice - Praha-Běchovice: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 15 | 55 | 60 |  | demontáž TP a demontáž základů TP | PHA 13 | 5 | O |  | D | 10x9h | 01.11. | 10.11. |  | 11: 10
12 | 525 | V-010929/19 | Praha-Běchovice - Praha-Malešice: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 15 | 70 | 30 | Spolu s SEE. ŘV. | Oprava výhybek, výměna kolejnic, výměna pražců, oprava odvodnění, oprava GPK a BK. | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 30d | 05.10. | 03.11. | 5.10.-3.11. | 10: 27; 11: 3
13 | 525 | V-021452/18 | Záběhlice odb. - Praha-Zahradní Město: spojovací kolej + TV | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Demontáž kolejiště bývalého seřaďovacího nádraží | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 344d | 01.01. | 09.12. | 1.1.-9.12. | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 9
14 | 525 | V-021453/18 | Praha-Vršovice - Praha-Vršovice: 102. + TV, ve skutečnosti Praha-Zahradní Město - Praha-Vršovice, obvod Eden | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP Zahradní Město - Vršovice,Eden | Realizace provizorního propojení | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 3d | 01.04. | 03.04. | 1.-3.4. | 4: 3
15 | 525 | V-021454/18 | Praha-Malešice - Praha-Vršovice: 2. + TV, ve skutečnosti Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 45 | 60 |  | Montáž TV | PHA 13 | 5 | I |  | D | 2x6h | 04.04. | 05.04. |  | 4: 2
16 | 525 | V-021456/18 | Praha-Vršovice: 303-309 + TV, ve skutečnosti Praha-Zahradní Město |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 60 | 100 | 100 | provoz směr P.-Krč po SK 302 | Rekonstrukce kolejí, mostu v km 1,575 | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 30d | 08.04. | 07.05. | 8.4.-7.5. | 4: 23; 5: 7
17 | 525 | V-021457/18 | Praha-Vršovice: 302 + TV, zhl. krčské.ve skutečnosti Praha-Zahradní Město Praha-Vršovice - Praha-Krč: traťová + TV, ve skutečnosti Praha-Zahradní Město - Praha-Krč | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 20 | 80 |  | Návoz materiálu | PHA 13 | 5 | I |  | N | 3x4h | 20.04. | 23.04. |  | 4: 3
18 | 525 | V-021460/18 | Praha-Vršovice: 302 + TV, zhl. krčské.ve skutečnosti Praha-Zahradní Město Praha-Vršovice - Praha-Krč: traťová + TV, ve skutečnosti Praha-Zahradní Město - Praha-Krč | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 45 | 60 |  | Montáž TV | PHA 13 | 5 | I |  | D | 3x6h | 30.04. | 02.05. |  | 4: 1; 5: 2
19 | 525 | V-021476/18 | Praha-Vršovice: 102,101b,102b,205 + TV, Praha-Vršovice - Praha-Vršovice depo: traťová + TV, ve skutečnosti Praha-Vršovice, Eden - Praha ONJ odjezd Praha-Vršovice - Praha-Vršovice: ve skutečnosti Praha-Vršovice, Eden - Praha-Vršovice spojovací kolej + TV | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | do ONJ pouze přes vjezd | Montáž bran | PHA 13 | 5 | I |  | N | 23x4h | 08.04. | 30.04. |  | 4: 23
20 | 525 | V-021499/18 | Praha-Vršovice: 302 + TV, zhl. krčské.ve skutečnosti Praha-Zahradní Město Praha-Vršovice - Praha-Krč: traťová + TV, ve skutečnosti Praha-Zahradní Město - Praha-Krč | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | pož. ČD, ROPID svátky | Vložení výhybky | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 4d | 08.05. | 11.05. | 8.-11.5. | 5: 4
21 | 525 | V-021500/18 | Praha-Vršovice: 201 + TV, ve skutečnosti Praha-Zahradní Město | X | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | ZP Zahradní Město - Vršovice,Eden / Krč | Montáž TV | PHA 13 | 5 | I |  | D | 6 | 07.05. | 07.05. | bar: 5
22 | 525 | V-021501/18 | Praha-Vršovice: 305-309 + TV, zhl. část malešického.ve skutečnosti Praha-Zahradní Město |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  | X | 0 | 0 | 60 | 100 | 90 | nelze obsluhovat vlečku MITAS nelze na vlečku Mitas; provoz směr P.-Krč po SK 302 | Rekonstrukce zhlaví | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 11d | 08.05. | 18.05. | 8.-18.5. | 5: 11
23 | 525 | V-021502/18 | Praha-Vršovice - Praha-Malešice: 1. + TV, ve skutečnosti Praha-Zahradní Město - Praha-Malešice |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 40 | 60 |  | Montáž TV | PHA 13 | 5 | I |  | D | 2x6h | 16.05. | 17.05. |  | 5: 2
24 | 525 | V-021504/18 | Praha-Malešice - Praha-Vršovice: 1.,2. + TV, ve skutečnosti Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město Praha-Vršovice: 201. + TV, ve skutečnosti Praha-Zahradní Město | X | T+S | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP Malešice - Vršovice,Eden / Krč | Pokládka výhybky na malešickém zhlaví ŽST P.-Zahradní Město | PHA 13 | 5 | I |  | D | 24 | 17.05. | 17.05. | bar: 1 to 12
25 | 525 | V-021505/18 | Praha-Vršovice: 201 + TV, ve skutečnosti Praha-Zahradní Město | X | S | [5 empty] | X | [6 empty] | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | ZP Zahradní Město - Vršovice,Eden / Krč | Návoz materiálu | PHA 13 | 5 | I |  | N | 4x4h | 11.05. | 15.05. |  | 5: 4
26 | 525 | V-021509/18 | Praha-Vršovice: 201 + TV, ve skutečnosti Praha-Zahradní Město | X | S | [5 empty] | X | [6 empty] | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | ZP Zahradní Město - Vršovice,Eden / Krč | Montáž TV | PHA 13 | 5 | I |  | N | 6 | 17.05. | 18.05. | bar: 1 to 12
27 | 525 | V-021510/18 | Praha-Vršovice: 302 + TV, zhl. krčské.ve skutečnosti Praha-Zahradní Město Praha-Vršovice - Praha-Krč: traťová + TV, ve skutečnosti Praha-Zahradní Město - Praha-Krč | X | T+S | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 |  | Montáž TV | PHA 13 | 5 | I |  | D | 2x6h | 16.05. | 17.05. |  | 5: 2
28 | 525 | V-021512/18 | Praha-Malešice - Praha-Vršovice: 1.,2. + TV, ve skutečnosti Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město Praha-Vršovice: 201. + TV, ve skutečnosti Praha-Zahradní Město | X | T+S | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP Malešice - Vršovice,Eden / Krč | Definitivní propojení kolejí na malešickém zhlaví | PHA 13 | 5 | I |  | D | 24 | 23.05. | 23.05. | bar: 1 to 12
29 | 525 | V-021513/18 | Praha-Vršovice - Praha-Vršovice: 102. + TV, ve skutečnosti Praha-Zahradní Město - Praha-Vršovice, obvod Eden Praha-Vršovice: 102,102b + TV, Praha-Vršovice - Praha-Vršovice: ve skutečnosti Praha-Vršovice, obvod Eden - Praha-Vršovice spojovací kolej + TV | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP Zahradní Město - Vršovice,Eden | Změna provizorního zapojení ONJ odjezd, propojení 203.SK | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 6d | 26.03. | 31.03. | 26.-31.3. | 3: 6
30 | 525 | V-021514/18 | Praha-Vršovice: 205 + TV, Praha-Vršovice - Praha-Vršovice depo: traťová + TV, ve skutečnosti Praha-Vršovice, Eden - Praha ONJ odjezd | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | do ONJ pouze přes vjezd | Změna provizorního zapojení ONJ odjezd | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 3d | 26.03. | 28.03. | 26.-28.3. | 3: 3
31 | 525 | V-021515/18 | Praha-Vršovice: 205,207,207a + TV, Praha-Vršovice - Praha-Vršovice depo: traťová + TV, ve skutečnosti Praha-Vršovice, Eden - Praha ONJ odjezd | X | T+S | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | do ONJ pouze přes vjezd | Montáž TV (odpojovače, spojky) | PHA 13 | 5 | I |  | N | 4x4h | 26.05. | 30.05. |  | 5: 4
32 | 525 | V-021519/18 | Praha-Vršovice: 205,207,207a + TV, Praha-Vršovice - Praha-Vršovice depo: traťová + TV, ve skutečnosti Praha-Vršovice, Eden - Praha ONJ odjezd | X | T+S | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | do ONJ pouze přes vjezd | Návoz materiálu | PHA 13 | 5 | I |  | N | 3x4h | 08.06. | 11.06. |  | 6: 3
33 | 525 | V-021522/18 | Praha-Vršovice - Praha-Hostivař: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V |  | X | [6 empty] | 10 | 5 | 0 | 55 | 60 |  | Výstavba TV | PHA 13 | 5 | I |  | D | 2x6h | 31.05. | 01.06. | bar: 5 to 6
34 | 525 | V-021524/18 | Praha-Vršovice: 102 + TV, Praha-Vršovice - Praha-Vršovice: ve skutečnosti Praha-Vršovice, obvod Eden - Praha-Vršovice spojovací kolej + TV | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP Zahradní Město - Vršovice-Eden - Vršovice os.n.; do ONJ odjezd jen přes Zahradní Město | Zrušení provizorního propojení do ONJ odjezd, definitivní propojení 201. a 202.SK v obvodu Eden směr Vršovice os.n. | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 3d | 20.07. | 22.07. | 20.-22.7. | 7: 3
35 | 525 | V-021525/18 | Praha-Vršovice: 205,207,207a + TV, Praha-Vršovice - Praha-Vršovice depo: traťová + TV, ve skutečnosti Praha-Vršovice, Eden - Praha ONJ odjezd | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | do ONJ pouze přes vjezd | Návoz materiálu | PHA 13 | 5 | I |  | N | 2x4h | 23.07. | 25.07. |  | 7: 2
36 | 525 | V-021527/18 | Záběhlice odb. - Praha-Hostivař: 1. + TV, |  | T | X |  |  | V |  | X | [6 empty] | 10 | 5 | 0 | 80 | 60 | 2. TK, 1688 m, 50 km/h. | Rekonstrukce koleje, TV, výstavba části zhlaví ŽST Praha-Zahradní Město, rekosntrukce mostů v km 177,855 a 177,891 | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 140d | 23.07. | 09.12. | 23.7.-9.12. | 7: 9; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 9
37 | 525 | V-021528/18 | Praha-Vršovice - Záběhlice odb.: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V |  | X | [6 empty] | 10 | 5 | 0 | 55 | 60 |  | Výstavba TV | PHA 13 | 5 | I |  | D | 6x6h | 27.07. | 12.08. |  | 7: 3; 8: 3
38 | 525 | V-021535/18 | Praha-Vršovice - Praha-Malešice: 1. + TV, ve skutečnosti Praha-Zahradní Město - Praha-Malešice |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 80 | 60 |  | Zřízení záporového pažení pro most v km 177,891 | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 14d | 23.07. | 05.08. | 23.7.-5.8. | 7: 9; 8: 5
39 | 525 | V-021536/18 | Praha-Malešice - Praha-Vršovice: 2. + TV, ve skutečnosti Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 80 | 60 |  | Rekonstrukce mostu v km 177,891 trati P.-Hostivař - P.-Vršovice | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 148d | 06.08. | 31.12. | 6.8.-31.12. | 8: 26; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31
40 | 525 | V-021537/18 | Praha-Hostivař - Záběhlice odb.: 2. + TV, | X | T | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 10 | 5 | 30 | 20 | 80 |  | Návoz materiálu, montáž bran | PHA 13 | 5 | I |  | N | 9x4h | 06.08. | 30.11. |  | 8: 1; 11: 8
41 | 525 | V-021546/18 | Praha-Vršovice - Praha-Malešice: 1. + TV, ve skutečnosti Praha-Zahradní Město - Praha-Malešice |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 40 | 60 |  | Montáž TV | PHA 13 | 5 | I |  | D | 5x6h | 01.12. | 05.12. |  | 12: 5
42 | 525 | V-021551/18 | Praha-Vršovice: 201,307a,307b + TV, zhl. malešické.ve skutečnosti Praha-Zahradní Město | X | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 0 | 60 | 20 | 0 | ZP Malešice - Vršovice,Eden / Krč | Montáž TV | PHA 13 | 5 | I |  | D | 3x6h | 06.12. | 08.12. |  | 12: 3
43 | 525 | V-021554/18 | Praha-Malešice - Praha-Vršovice: 2. + TV, ve skutečnosti Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 40 | 60 |  | Montáž TV | PHA 13 | 5 | I |  | D | 3x6h | 09.12. | 11.12. |  | 12: 3
44 | 525 | V-021557/18 | Praha-Vršovice: 201 + TV, ve skutečnosti Praha-Zahradní Město Praha-Vršovice - Praha-Vršovice: 102. + TV, ve skutečnosti Praha-Zahradní Město - Praha-Vršovice | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP Zahradní Město - Vršovice,Eden | Zrušení provizorního napojení 102.TK, propojení 201. a 202.SK | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 3d | 07.12. | 09.12. | 7.-9.12. | 12: 3
45 | 525 | V-010941/18 | Praha-Vršovice: ost. zař.: podchod pro cestující mezi II. a III. nástupištěm; celé III. nástupiště. |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X |  | 10 | 10 | 0 | 25 | 80 | pokračuje 2020; vlaky S8 a S80 k provizorním nástupištím Praha-Vršovice-Nusle, přestup na vlaky od/do Prahy-Hostivaře nezajištěn; od Hostivaře a Edenu jen na 2.-5.SK a dále po 1,2,3 TK směr Praha hl.n.; z Krče/ONJ vjezd na (7.) 9.-15.SK a dále po 5TK | Mezistav mezi stavebními postupy | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 132d | 01.01. | 11.05. | 1.1.-11.5. | 1: 31; 2: 29; 3: 31; 4: 30; 5: 11
46 | 525 | V-010949/18 | Praha-Vršovice: ost. zař.: podchod pro cestující mezi II. a III. nástupištěm; III. nástupiště u 5.SK. |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X |  | 10 | 10 | 0 | 25 | 80 | pokračuje 2020; vlaky S8 a S80 k provizorním nástupištím Praha-Vršovice-Nusle, přestup na vlaky od/do Prahy-Hostivaře nezajištěn | Mezistav mezi stavebními postupy | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 212d | 12.05. | 09.12. | 12.5.-9.12. |  |  |  |  | 20 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 9
47 | 525 | V-010956/18 | Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 3. + TV, |  | T | X |  |  | P | X | X |  |  |  | X | X |  | 10 | 10 | 0 | 75 | 40 | 2,1,3,5,7,9 SK, 1220 m, 50 km/h. 2,1,3,7,9 SK, 80 m, 30 km/h. od Hostivaře a Edenu jen na 2.-5.SK a dále po 1. a 2.TK směr Praha hl.n.; z Krče/ONJ vjezd na (7.) 9.-15.SK a dále po 5.TK směr Praha hl.n. | Rekonstrukce kolejiště, vč. zhlaví a TV; rekonstrukce mostů v km 183,652 (Otakarova), 183,792 (Botič) | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 113d | 01.04. | 22.07. | 1.4.-22.7. | 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 22
48 | 525 | V-010958/18 | Praha-Vršovice: 7. + TV, |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X |  | 10 | 10 | 0 | 25 | 80 |  | Rekonstrukce kolejiště, vč. zhlaví a TV | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 41d | 01.04. | 11.05. | 1.4.-11.5. | 4: 30; 5: 11
49 | 525 | V-010960/18 | Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 1. + TV, |  | T |  |  | N | V | X | X |  |  |  | X | X |  | 10 | 10 | 0 | 75 | 40 |  | Realizace trativodu | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 25.04. | 26.04. | 25.-26.4. | 4: 2
50 | 525 | V-021558/18 | Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 5. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | do ONJ vjezd jen přes P.-Vyšehrad | Návoz materiálu, pokládka výhybky | PHA 13 | 5 | I |  | N | 7x4h | 20.04. | 14.07. |  | 4: 3; 5: 3; 7: 1
51 | 525 | V-021565/18 | Praha-Vršovice - Praha-Vyšehrad výh.: traťová + TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 |  | Návoz materiálu | PHA 13 | 5 | I |  | N | 2x4h | 20.04. | 22.04. |  | 4: 2
52 | 525 | V-021567/18 | Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 5. + TV, Praha-Vršovice - Praha-Vyšehrad výh.: traťová + TV, | X | T | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | do ONJ pouze přes odjezd | Snášení a pokládka částí mostovky mostu v km 183,652 (Otakarova) | PHA 13 | 5 | I |  | N | 4x4h | 22.04. | 24.06. |  | 4: 2; 6: 2
53 | 525 | V-021571/18 | Praha-Vršovice: 15 jen TV, 9-13 + TV, |  | S | [5 empty] | X | [6 empty] | 15 | 10 | 0 | 15 | 90 | do ONJ vjezd jen přes P.-Vyšehrad | Pokládka výhybky | PHA 13 | 5 | I |  | N | 8 | 10.05. | 11.05. | bar: 5
54 | 525 | V-021572/18 | Praha-Vršovice - Praha jih: traťová + TV, Praha-Vršovice - Praha-Krč: traťová + TV, Praha-Vršovice: 9-15 + TV, Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 5. + TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 70 | do ONJ pouze přes odjezd | Montáž TV | PHA 13 | 5 | I |  | N | 6x6h | 09.05. | 20.07. |  | 5: 2; 7: 4
55 | 525 | V-010963/18 | Praha-Vršovice - Praha jih: traťová + TV, Praha-Vršovice - Praha-Krč: traťová + TV, Praha-Vršovice: zhl. krčské+TV. | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | do ONJ pouze přes odjezd | Pokládka nosníků mostu v km 182,741 (Bartoškova) | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 30.05. | 31.05. | 30.-31.5. | 5: 2
56 | 525 | V-010965/18 | Praha-Vršovice - Praha jih: traťová + TV, Praha-Vršovice - Praha-Krč: traťová + TV, Praha-Vršovice: zhl. krčské+TV. | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | do ONJ pouze přes odjezd | Betonáž nosné konstrukce mostu v km 182,741 (Bartoškova) | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 13.06. | 14.06. | 13.-14.6. | 6: 2
57 | 525 | V-021578/18 | Praha-Vršovice - Praha jih: traťová + TV, Praha-Vršovice - Praha-Krč: traťová + TV, Praha-Vršovice: zhl. krčské+TV. | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 70 | do ONJ pouze přes odjezd | Provlékání výztuže a protažení gumy dilatační spáry mostu v km 182,741 (Bartoškova) | PHA 13 | 5 | I |  | N | 8x6h | 22.06. | 30.06. |  | 6: 8
58 | 525 | V-021586/18 | Praha-Vršovice: 1.,2. + TV, zhl. hostivařské. | X | S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 0 | 20 | 0 | do ONJ odjezd pouze přes Zahradní Město; do Benešova jen přes Malešice | Provlékání výztuže mostu v km 182,741 (Bartoškova) | PHA 13 | 5 | I |  | N | 7x6h | 15.06. | 22.06. |  | 6: 7
59 | 525 | V-021593/18 | Praha-Vršovice - Praha-Krč: traťová + TV, Praha-Vršovice: 7 + TV, zhl. krčské+TV. |  | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 |  | Návoz materiálu | PHA 13 | 5 | I |  | N | 5x4h | 06.07. | 11.07. |  | 7: 5
60 | 525 | V-021598/18 | Praha-Vršovice - Praha-Krč: traťová + TV, Praha-Vršovice: 7 + TV, zhl. krčské+TV. |  | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 |  | Podbíjení spojek | PHA 13 | 5 | I |  | D | 2x4h | 20.07. | 21.07. |  | 7: 2
61 | 525 | V-004894/19 | Praha-Vršovice: 2. + TV, |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 5 | 60 | 60 | 25 | pro S9 jedna hrana | Pokládka provizorní výhybky | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 18.07. | 19.07. | 18.-19.7. | 7: 2
62 | 525 | V-010967/18 | Praha-Vršovice: 1.,2. + TV, |  | S | X |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 50 | 1,2,921,922,7,9 SK, 80 m, 30 km/h. 3,5,7,9 SK, 1220 m, 50 km/h. pro S9 jedna hrana | Pokládka provizorní výhybky a provizorní propojení kolejí; pažení podchodu | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 23.07. | 24.07. | 23.-24.7. | 7: 2
63 | 525 | V-010970/18 | Praha-Vršovice: 3.,5. + TV, ost. zař.: podchod mezi I. a II. nástupištěm. Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 1. + TV, |  | T+S | X |  |  | P |  | X |  |  |  | X | X |  | 10 | 10 | 0 | 75 | 40 | 2,1,3,5,7,9 SK, 1220 m, 50 km/h. 2,1,921,922,7,9 SK, 80 m, 30 km/h. od Hostivaře jen na 1. a 2.SK a dále po 2.TK směr Praha hl.n.; z Edenu/Krče/ONJ vjezd na 7.-15.SK a dále po 3. a 5.TK směr Praha hl.n.; přístup k nástupišti u 1.SK úrovňově | Rekonstrukce kolejiště, vč. zhlaví a TV; výstavba podchodu; rekonstrukce mostů v km 182,741 (Bartoškova), 183,652 (Otakarova), 183,792 (Botič); výstavba části ostrovního nástupiště | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 138d | 25.07. | 09.12. | 25.7.-9.12. | 7: 7; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 9
64 | 525 | V-021600/18 | Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 3.,5. + TV, Praha-Vršovice - Praha-Vyšehrad výh.: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | do ONJ pouze přes odjezd | Snášení a pokládka částí mostovky mostu v km 183,652 (Otakarova) | PHA 13 | 5 | I |  | N | 4x4h | 30.07. | 04.11. |  | 7: 2; 11: 2
65 | 525 | V-021604/18 | Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 3. + TV, |  | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 15 |  | Snášení a pokládka částí mostovky mostu v km 183,652 (Otakarova) | PHA 13 | 5 | I |  | N | 12 | 29.11. | 30.11. | bar: 11
66 | 525 | V-021605/18 | Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 3. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 |  | Podbíjení výhybek | PHA 13 | 5 | I |  | N | 4x4h | 29.11. | 03.12. |  | 11: 2; 12: 2
67 | 525 | V-021609/18 | Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 2. + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | do Benešova jen přes Malešice | Návoz materiálu | PHA 13 | 5 | I |  | N | 3x4h | 23.11. | 26.11. |  | 11: 3
68 | 525 | V-021612/18 | Praha-Vršovice: 7 bez TV, zhl. edenské a pražské. |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  | 10 | 10 | 0 | 20 | 85 |  | Propojení a podbíjení výhybek | PHA 13 | 5 | I |  | D | 7x4h | 25.11. | 01.12. |  | 11: 6; 12: 1
69 | 525 | V-021619/18 | Praha-Vršovice - Praha jih: traťová + TV, Praha-Vršovice - Praha-Krč: traťová + TV, Praha-Vršovice - Praha-Vršovice: 921,922 + TV, Vršovice, Eden - Vršovice Praha-Vršovice: 7-15 + TV, Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 3.,5. + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | do ONJ pouze přes Zahradní Město | Montáž TV | PHA 13 | 5 | I |  | N | 5x6h | 14.12. | 19.12. |  | 12: 5
70 | 525 | V-010983/18 | Praha-Vršovice: ost. zař.: podchod mezi I. a II. nástupištěm. |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 0 | 100 | 95 | vlaky od Krče a z 1.TK od Hostivaře přes Eden k nástupištím u SK 3,5,7 a 15 a dále po 1.,3.,5.TK směr hl.n.; vlaky z 2.TK od Hostivaře přes Strašnice k nástupišti u SK 2 a dále po 2.TK směr hl.n. | Mezistav mezi stavebními postupy | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 22d | 10.12. | 31.12. | 10.-31.12. | 12: 22
71 | 525 | V-016053/19 | Praha hlavní nádraží: 40b bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZP autovlaky | Provizorní přeložka koleje | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 04.01. | 08.01. | 4.-8.1. | 1: 5
72 | 525 | V-016054/19 | Praha hlavní nádraží: 24,36b jen TV, 32b + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vložení mostního provizoria | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 09.01. | 13.01. | 9.-13.1. | 1: 5
73 | 525 | V-009900/18 | Praha hlavní nádraží: 36b jen TV, 34 + TV, 34.SK v části od Se30 do km 185,964 |  | S | [5 empty] | X |  |  | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | omezeny technologické úkony a manipulace s autovozy | Výstavba prodloužení severního podchodu | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 240d | 14.01. | 09.09. | 14.1.-9.9. | 18 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 9
74 | 525 | V-009907/18 | Praha hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | po jednotlivých prvcích | Přeložky kabelizace | PHA 13 | 5 | I |  | N | 110x4h | 07.01. | 20.10. |  | 1: 25; 2: 28; 3: 2; 8: 6; 9: 30; 10: 19
75 | 525 | V-024038/18 | Praha hlavní nádraží: 32,34a + TV, zhl. balabenské. Praha hlavní nádraží: 302 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 15 | 100 | jednokolejně směr odb. Balabenka | Provizorní úpravy TV | PHA 13 | 5 | I |  | N | 2x6h | 18.10. | 20.10. |  | 10: 2
76 | 525 | V-009905/18 | Praha hlavní nádraží: 40b bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | nelze obsluhovat rampu pro autovozy ZP autovlaků | Přeložka koleje do původní stopy | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 10.09. | 14.09. | 10.-14.9. | 9: 5
77 | 525 | V-016055/19 | Praha hlavní nádraží: 24,36b jen TV, 32b + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vyjmutí mostního provizoria | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 10.09. | 14.09. | 10.-14.9. | 9: 5
78 | 525 | V-008282/19 | Praha-Hostivař - Praha-Malešice: zab. zař.: TZZ. Praha-Vršovice - Praha-Malešice: zab. zař.: TZZ.ve skutečnosti Praha-Zahradní Město - Praha-Malešice Praha-Malešice: zab. zař.: SZZ. Praha-Malešice - Praha-Libeň: zab. zař.: TZZ. Praha-Malešice - Praha-Běchovice: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 0 | 0 | 20 | 100 | 80 |  | Úprava ZZ pro ETCS | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 3d | 24.02. | 26.02. | 24.-26.2. | 2: 3
526 - Pražské spojky
1 | 526 | V-012417/18 | Praha-Holešovice - Praha-Libeň: 1. + TV, Praha-Holešovice: 91a,91b,91c + TV, |  | T+S | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 90 | 40 | 92a,92b,92c SK, 2000 m, 50 km/h. Po Negrelliho viaduktu. Ne se 4.staniční kolejí. ŘV | Výměna kolejnic, svařování, úprava GPK | PHA 16 | 5 | O | § | Ne | 10d | 07.09. | 16.09. | 7.-16.9. | 9: 10
2 | 526 | V-012418/18 | Praha-Libeň - Praha-Holešovice: 2. + TV, Praha-Holešovice: 92a,92b,92c + TV, |  | T+S | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 20 | 60 | 90 | 40 | 91a,91b.91c SK, 2000 m, 50 km/h. Po Negrelliho viaduktu. Ne se 4.staniční kolejí. ŘV | Výměna kolejnic, svařování, úprava GPK | PHA 16 | 5 | O | § | Ne | 10d | 21.09. | 30.09. | 21.-30.9. | 9: 10
3 | 526 | V-013520/19 | Praha-Holešovice: 4 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | podmínka - po Negrelliho viadiktu | Prodloužení podchodu v ŽST P. Holešovice | PHA 13 | 5 | C |  | Ne | 53d | 06.07. | 27.08. | 6.7.-27.8. | 7: 26; 8: 27
4 | 526 | V-004895/19 | Praha Masarykovo nádraží: 94,108,701,702 + TV, Praha Masarykovo nádraží - Praha-Bubny: 1,2 + TV, Praha-Bubny: 2-14,1-7 + TV, |  | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | provoz: od P.Dejvic k provizornímu nástupišti P.Bubny-Vltavská; od P.Bubenče pouze do P.Holešovic | Rekonstrukce Negrelliho viaduktu | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 182d | 01.01. | 30.06. | 1.1.-30.6. | 1: 31; 2: 29; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30
5 | 526 | V-004896/19 | Praha Masarykovo nádraží: 102,104 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Montáž TV | PHA 13 | 5 | I |  | N | 6 | 27.06. | 28.06. | bar: 6
6 | 526 | V-004897/19 | Praha Masarykovo nádraží: 101,102,103,104 + TV, |  | S | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | Montáž TV | PHA 13 | 5 | I |  | N | 6 | 28.06. | 29.06. | bar: 1 to 12
7 | 526 | V-004898/19 | Praha Masarykovo nádraží: 4-7 + TV, |  | S | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 |  | Montáž TV | PHA 13 | 5 | I |  | N | 2x6h | 29.06. | 30.06. |  | 6: 2
527 - Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem jih - Ústí nad Labem západ vnější n.
1 | 527 | V-010866/18 | Roztoky u Prahy: sudá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 80 | 100 |  | Rekonstrukce a prodloužení podchodu a nástupiště, výstavba výtahu | PHA 13 | 7 | I | § | Ne | 106d | 01.04. | 15.07. | 1.4.-15.7. | 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 15
2 | 527 | V-010867/18 | Roztoky u Prahy: 3.,5.,5a + TV, Roztoky u Prahy: 1. + TV, od km cca 421,700 Roztoky u Prahy: ost. zař.: nástupiště u 4.SK. |  | S |  |  | N |  | X | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 | k dispozici 2 průjezdné koleje z toho jen jedna s nástupní hranou a dále 80 dní též 1 kusá kolej od Prahy s hranou | Rekonstrukce podchodu výstavba ostrovního a vnějšího nástupiště | PHA 13 | 7 | I | § | Ne | 138d | 16.07. | 30.11. | 16.7.-30.11. | 7: 16; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30
3 | 527 | V-021437/18 | Roztoky u Prahy: celá + TV, | X | S | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | 10 | 10 |  | Pažení podchodu | PHA 13 | 7 | I |  | N | 10x4h | 06.04. | 16.04. |  | 4: 10
4 | 527 | V-010342/19 | Kralupy nad Vltavou: 107.,109. jen TV, 105. + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 20 | 80 | opravné práce SEE postupně od 1.9. do 25.11. | výkop a betonáž základů TP | PHA 13 | 7 | O |  | D | 10x9h | 01.09. | 10.09. |  | 9: 10
5 | 527 | V-010353/19 | Kralupy nad Vltavou: 129.,133a,133b jen TV, 131. + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | výkop a betonáž základů TP | PHA 13 | 7 | O |  | D | 10x9h | 16.09. | 25.09. |  | 9: 10
6 | 527 | V-010376/19 | Kralupy nad Vltavou: 117. bez TV, 11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, zhl. 117. staniční koleje. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 10 | 95 |  | montáž vodič NL+TD 117. kolej | PHA 13 | 7 | O |  | D | 9 | 16.10. | 16.10. | bar: 1 to 12
7 | 527 | V-010375/19 | Kralupy nad Vltavou: 119. bez TV, 11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, zhl. 119. staniční koleje. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 10 | 95 |  | montáž vodič NL+TD 119. kolej | PHA 13 | 7 | O |  | D | 9 | 17.10. | 17.10. | bar: 10
8 | 527 | V-010377/19 | Kralupy nad Vltavou: 121. bez TV, 11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, zhl. 121. staniční koleje. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 10 | 95 |  | montáž vodič NL+TD 121. kolej | PHA 13 | 7 | O |  | D | 9 | 18.10. | 18.10. | bar: 1 to 12
9 | 527 | V-010378/19 | Kralupy nad Vltavou: 123. bez TV, 11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, zhl. 123. staniční koleje. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 10 | 95 |  | montáž vodič NL+TD 123. kolej | PHA 13 | 7 | O |  | D | 9 | 19.10. | 19.10. | bar: 10
10 | 527 | V-010379/19 | Kralupy nad Vltavou: 125. bez TV, 11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, zhl. 125. staniční koleje. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 10 | 95 |  | montáž vodič NL+TD 125. kolej | PHA 13 | 7 | O |  | D | 9 | 20.10. | 20.10. | bar: 1 to 12
11 | 527 | V-010380/19 | Kralupy nad Vltavou: 127. bez TV, 11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, zhl. 127. staniční koleje. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 10 | 95 |  | montáž vodič NL+TD 127. kolej | PHA 13 | 7 | O |  | D | 9 | 21.10. | 21.10. | bar: 10
12 | 527 | V-010381/19 | Kralupy nad Vltavou: 129. bez TV, 11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, zhl. 129. staniční koleje. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 10 | 95 |  | montáž vodič NL+TD 129. kolej | PHA 13 | 7 | O |  | D | 9 | 22.10. | 22.10. | bar: 1 to 12
13 | 527 | V-010382/19 | Kralupy nad Vltavou: 131. bez TV, 11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, zhl. 131. staniční koleje. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 10 | 95 |  | montáž vodič NL+TD 131. kolej | PHA 13 | 7 | O |  | D | 9 | 23.10. | 23.10. | bar: 10
14 | 527 | V-010383/19 | Kralupy nad Vltavou: 133a,133b bez TV, 11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, zhl. 133a,133b staniční koleje. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 10 | 95 |  | montáž vodič NL+TD 133a,133b kolej | PHA 13 | 7 | O |  | D | 9 | 24.10. | 24.10. | bar: 1 to 12
15 | 527 | V-010363/19 | Kralupy nad Vltavou: 11.,13.,15.,107.,109.,111.,113.,115.,117.,119.,119a,119a,123.,125.,127.,129.,133a,133b jen TV, 105.,121.,131. + TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 60 | 50 | 80 |  | stavba bran | PHA 13 | 7 | O |  | D | 10x9h | 01.10. | 10.10. |  | 10: 10
16 | 527 | V-010373/19 | Kralupy nad Vltavou: 117.,119.,119a,123.,125.,127.,129.,133a,133b jen TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 20 | 25 | 85 |  | výměna vodičů NL+TD; demontáž starých vodičů, převěšení TV | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 10d | 16.10. | 25.10. | 16.-25.10. | 10: 10
17 | 527 | V-010395/19 | Kralupy nad Vltavou: 11.,13.,15.,107.,109.,111.,113.,115.,117.,119.,119a,119a,123.,125.,127.,129.,133a,133b jen TV, 105.,121.,131. + TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 60 | 50 | 80 |  | demontáž starých bran | PHA 13 | 7 | O |  | D | 3x9h | 08.11. | 10.11. |  | 11: 3
18 | 527 | V-010398/19 | Kralupy nad Vltavou: 107.,109. jen TV, 105. + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 20 | 80 |  | demontáž TP a demontáž základů TP | PHA 13 | 7 | O |  | D | 5x9h | 16.11. | 20.11. |  | 11: 5
19 | 527 | V-010404/19 | Kralupy nad Vltavou: 129.,133a,133b jen TV, 131. + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | demontáž TP a demontáž základů TP | PHA 13 | 7 | O |  | D | 5x9h | 21.11. | 25.11. |  | 11: 5
20 | 527 | V-010386/19 | Kralupy nad Vltavou: 105. bez TV, 11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, zhl. 105. staniční koleje. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 15 | 95 |  | montáž vodič NL+TD 105. kolej | PHA 13 | 7 | O |  | D | 9 | 01.11. | 01.11. | bar: 1 to 12
21 | 527 | V-010387/19 | Kralupy nad Vltavou: 107. bez TV, 11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, zhl. 107. staniční koleje. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 15 | 95 |  | montáž vodič NL+TD 107. kolej | PHA 13 | 7 | O |  | D | 9 | 02.11. | 02.11. | bar: 11
22 | 527 | V-010388/19 | Kralupy nad Vltavou: 109. bez TV, 11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, zhl. 109. staniční koleje. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 15 | 95 |  | montáž vodič NL+TD 109. kolej | PHA 13 | 7 | O |  | D | 9 | 03.11. | 03.11. | bar: 1 to 12
23 | 527 | V-010389/19 | Kralupy nad Vltavou: 111. bez TV, 11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, zhl. 111. staniční koleje. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 10 | 95 |  | montáž vodič NL+TD 111. kolej | PHA 13 | 7 | O |  | D | 9 | 04.11. | 04.11. | bar: 11
24 | 527 | V-010390/19 | Kralupy nad Vltavou: 113. bez TV, 11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, zhl. 113. staniční koleje. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 10 | 95 |  | montáž vodič NL+TD 113. kolej | PHA 13 | 7 | O |  | D | 9 | 05.11. | 05.11. | bar: 1 to 12
25 | 527 | V-010391/19 | Kralupy nad Vltavou: 115. bez TV, 11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, zhl. 115. staniční koleje. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 10 | 95 |  | montáž vodič NL+TD 115. kolej | PHA 13 | 7 | O |  | D | 9 | 06.11. | 06.11. | bar: 11
26 | 527 | V-010385/19 | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,105.,107.,109.,111.,113.,115. jen TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 90 |  | výměna vodičů NL+TD; demontáž starých vodičů, převěšení TV | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 7d | 01.11. | 07.11. | 1.-7.11. | 11: 7
27 | 527 | V-009034/19 | Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves: 1.,2. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 55 | 70 | střídavě 1./2.TK | Realizace kabelových tras, stavba návěstidel, realizace rozvodu 22 kV | PHA 13 | 7 | I |  | D | 45x10h | 18.05. | 01.07. |  | 5: 14; 6: 30; 7: 1
28 | 527 | V-009029/19 | Nelahozeves - Vraňany: 1.,2. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 55 | 70 | střídavě 1./2.TK | Realizace kabelových tras, stavba návěstidel, realizace rozvodu 22 kV | PHA 13 | 7 | I |  | D | 95x10h | 02.07. | 04.10. |  | 7: 30; 8: 31; 9: 30; 10: 4
29 | 527 | V-009079/19 | Vraňany - Dolní Beřkovice: 1.,2. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 55 | 70 | střídavě 1./2.TK | Realizace kabelových tras, stavba návěstidel, realizace rozvodu 22 kV | UNL 11 | 7 | I |  | D | 79x10h | 05.10. | 22.12. | 5.10.-22.12. | 10: 27; 11: 30; 12: 22
30 | 527 | V-004487/19 | Roudnice nad Labem: 3b,5. jen TV, 1.,3. + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 2 | 2 | 4 | 60 | 90 |  | Výstavba kabelovodu | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 16d | 15.10. | 30.10. | 15.-30.10. | 10: 16
31 | 527 | V-004488/19 | Roudnice nad Labem: 2. + TV, |  | S | [12 empty] | 2 | 2 | 4 | 50 | 90 |  | Výstavba kabelovodu | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 18d | 01.11. | 18.11. | 1.-18.11. | 11: 18
32 | 527 | V-004489/19 | Roudnice nad Labem: celá + TV, | X | S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 5 | 0 | 60 | 80 | 0 |  | Pažení kabelovodu, úpravy TV | UNL 11 | 7 | I |  | N | 4x4h | 15.10. | 03.11. | 15.-17.10., 1.-3.11. | 10: 2; 11: 2
33 | 527 | V-010517/18 | Lovosice: 117.,119. bez TV, 111.,113.,115.,117.,119.,121.,123.,125a,127a jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 2 | 10 | 95 |  | Výměna kolejového roštu včetně štěrkového lože, zřízení BK, úprava GPK strojně. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 17d | 14.04. | 30.04. | 14.-30.4. | 4: 17
34 | 527 | V-010518/18 | Lovosice: 7.,9. bez TV, 5.,7.,9.,11. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 2 | 0 | 0 | 30 | 80 | Spolu s investicí rekonstrukce nástupiště. | Výměna kolejového roštu včetně štěrkového lože, zřízení BK, úprava GPK strojně. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 17d | 08.09. | 24.09. | 8.-24.9. | 9: 17
35 | 527 | V-016433/19 | Prackovice nad Labem - Lovosice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Výměna kolejnic. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 25.06. | 27.06. | 25.-27.6. | 6: 3
36 | 527 | V-016434/19 | Lovosice - Prackovice nad Labem: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Výměna kolejnic. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 28.06. | 30.06. | 28.-30.6. | 6: 3
37 | 527 | V-011019/19 | UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem: 1. + TV, |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 120 | 80 | 60 | 2. TK, 600 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic, úprava GPK strojně. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 01.07. | 03.07. | 1.-3.7. | 7: 3
38 | 527 | V-011020/19 | Prackovice nad Labem - UNL hlavní nádraží jih: 2. + TV, |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 120 | 80 | 60 | 1. TK, 500 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic, úprava GPK strojně. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 04.07. | 06.07. | 4.-6.7. | 7: 3
39 | 527 | V-010523/18 | Ústí nad Labem sever: 213 bez TV, 207.,207a,209.,211.,213. jen TV, výh.: č. 230, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 |  | Nahrazení výhybky č. 230 kolejovým polem. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 04.05. | 08.05. | 4.-8.5. | 5: 5
40 | 527 | V-023497/18 | Děčín hlavní nádraží - Povrly: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 0 | 5 | 30 | 40 | 75 | začátek výluk nejdříve po 18 hodině | Návoz a odvoz materiálu | UNL 11 | 7 | I |  | D | 15x5h | 13.01. | 23.11. | 13.1., 10.-11.2., 10.8., 17.8., 24.8., 7.9., 14.9., 21.9., 5.10., 12.10., 2.11., 9.11., 16.11., 23.11. | 1: 1; 2: 2; 8: 3; 9: 3; 10: 2; 11: 4
528 - Praha Smíchov spol.n. - Hostivice; Praha Bubny - Rakovník; Kladno - Kralupy n. Vlt.
1 | 528 | V-008558/19 | Praha-Bubny - Praha-Veleslavín: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ŘV | Oprava mostu v km 4,595, sanace SS, obnova PKO, nové mostnice a oprava mostu v km 5,141, vložením nové konstrukce s průběžným štěrkovým ložem. | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 30d | 22.06. | 21.07. | 22.6.-21.7. | 6: 9; 7: 21
2 | 528 | V-012408/18 | Praha-Veleslavín - Kladno: traťová bez TV, včetně dopraven Praha Veleslavín, Praha Ruzyně, Hostivice, Jeneč, Unhošť | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Etapizace ŘV | TSO traťových kolejí včetně dopraven. | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 16d | 04.07. | 19.07. | 4.-19.7. | 7: 16
3 | 528 | V-023878/18 | Kladno - Lužná u Rakovníka: traťová bez TV, včetně dopraven Kamenné Žehrovice, Stochov, Nové Strašecí, Řevničov | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Etapizace ŘV | TSO traťových kolejí a výhybek, výměna pražců, def. vadných kolejnic a zavaření, čištění štěrkového lože, podbíjení, oprava GPK, oprava ZZ v km 48,422 v žst. Nové Strašecí. | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 66d | 22.07. | 25.09. | 22.7.-25.9. | 7: 10; 8: 31; 9: 25
4 | 528 | V-012406/18 | Kladno-Dubí - Kralupy nad Vltavou: traťová bez TV, včetně dopraven Brandýsek a Otvovice | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ŘV | TSO traťových kolejí, výměna pražců ve výhybkách v žst. Kladno Dubí a v žst. Otvovice, oprava mostů | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 40d | 25.05. | 03.07. | 25.5.-3.7. | 5: 7; 6: 30; 7: 3
5 | 528 | V-006336/19 | Otvovice: 1.,2. bez TV, |  | S |  |  |  | V | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | nelze křižovat | Vrtání záporového pažení mostu v km 19,720 | PHA 13 | 8 | I |  | D | 4x6h | 21.05. | 24.05. |  | 5: 4
6 | 528 | V-006340/19 | Otvovice: 1.,3. bez TV, |  | S |  |  |  | V |  | X |  |  | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | Odklony nákladní dopravy v denní době nelze křižovat (nást. u 2.SK 27 m) | Rekonstrukce mostu v km 19,720 | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 45d | 25.05. | 08.07. | 25.5.-8.7. | 5: 7; 6: 30; 7: 8
7 | 528 | V-006341/19 | Otvovice: 2. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Rekonstrukce mostu v km 19,720 | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 33d | 09.07. | 10.08. | 9.7.-10.8. | 7: 23; 8: 10
8 | 528 | V-006342/19 | Otvovice: 1. bez TV, |  | S |  |  |  | V | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | nelze křižovat | Vytažení zápor | PHA 13 | 8 | I |  | D | 2x6h | 01.08. | 02.08. |  | 8: 2
529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Most
1 | 529 | V-012419/18 | Středokluky - Podlešín: traťová bez TV, vyloučena TK od km 29,620 Tuchoměřice - Podlešín | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ŘV | TSO části TK a oprava mostu v km 32,958 a v km 33,823, oprava ZZ v km 32,047 v žst. Noutonice. | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 40d | 05.10. | 13.11. | 5.10.-13.11. | 10: 27; 11: 13
2 | 529 | V-012420/18 | Kralupy nad Vltavou předměstí - Slaný: traťová bez TV, včetně žst. Olovnice, Zvoleněves, Podlešín | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ŘV | TSO části traťové koleje, oprava mostů vložením nové kce. se ŠL na upravenou spodní stavbu v km 2,408 a v km 6,418, oprava PZS v km 6,047, v km 53,716 a oprava ZZ v km 7,909. | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 22d | 05.10. | 26.10. | 5.-26.10. | 10: 22
3 | 529 | V-012566/19 | Slaný - Zlonice: zab. zař.: PZS. |  | T | [8 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | ŘV | Oprava PZS v km 62,353. | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 5d | 07.09. | 11.09. | 7.-11.9. | 9: 5
4 | 529 | V-012565/19 | Klobuky v Čechách: zab. zař.: ZZ. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ŘV | Oprava ZZ v km 71,223. | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 10d | 02.11. | 11.11. | 2.-11.11. | 11: 10
5 | 529 | V-011036/19 | Klobuky v Čechách - Peruc: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustku v km 76,934. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 11d | 14.08. | 24.08. | 14.-24.8. | 8: 11
6 | 529 | V-011037/19 | Peruc - Vrbno nad Lesy: traťová bez TV, Vrbno nad Lesy: celá bez TV, Vrbno nad Lesy - Chlumčany u Loun: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 83,278 a propustku v km 82,707 v žst. Vrbno, oprava propustků v km 79,839, 82,058, oprava mostu v km 92,348 a propustků v km 85,337, 86,066, 87,080 a 88,314. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 13.08. | 01.09. | 13.8.-1.9. | 8: 19; 9: 1
7 | 529 | V-012677/19 | Vrbno nad Lesy - Chlumčany u Loun: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Stavba dálnice D7 - přeložka tratě včetně kabelových sítí v km 89,380 na mostní provizoria. | UNL 11 | 8 | C |  | Ne | 2d | 24.08. | 25.08. | 24.-25.8. | 8: 2
8 | 529 | V-012678/19 | Vrbno nad Lesy - Chlumčany u Loun: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Stavba dálnice D7 - zpětná přeložka tratě včetně kabelových sítí v km 89,380 na novou mostní konstrukci. | UNL 11 | 8 | C |  | Ne | 21d | 10.11. | 30.11. | 10.-30.11. | 11: 21
9 | 529 | V-011040/19 | Chlumčany u Loun - Louny: traťová bez TV, Louny: 1a bez TV, záhl. a zhl. chlumčanské. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s výlukou Radonice - Louny + Louny (VR 539) | Oprava propustku v km 95,412 v žst. Louny – souběhový propustek s tratí Libochovice - Louny | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 11d | 22.08. | 01.09. | 22.8.-1.9. | 8: 10; 9: 1
10 | 529 | V-010978/19 | Louny: 4. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |  | TSO koleje | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 15.04. | 24.04. | 15.-24.4. | 4: 10
11 | 529 | V-010927/19 | Louny: 1. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |  | TSO koleje | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 02.03. | 11.03. | 2.-11.3. | 3: 10
12 | 529 | V-010976/19 | Louny: 2. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |  | TSO koleje | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 12.03. | 21.03. | 12.-21.3. | 3: 10
13 | 529 | V-010977/19 | Louny: 3. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |  | TSO. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 23.03. | 01.04. | 23.3.-1.4. | 3: 9; 4: 1
14 | 529 | V-011112/19 | Lenešice - Břvany: traťová bez TV, Břvany: celá bez TV, Břvany - Bečov u Mostu: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava 1.SK, ORI - kolej č. 5, 5a, 7 + výhybky č. 2, 3, 7, 8 (výměna výhybek, pražců, kolejnic, zřízení BK a nástupišt) | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 08.10. | 27.10. | 8.-27.10. | 10: 20
530 - Vraňany – Libochovice, Vraňany – Lužec nad Vltavou nz, Roudnice nad Labem – Zlonice
1 | 530 | V-008634/19 | Roudnice nad Labem - Straškov: traťová bez TV, Roudnice nad Labem: 3a,3b,5a,11.,13. bez TV, 1.,3.,3b,5. jen TV, záhl. straškovské a navazující zhlaví staniční koleje č. 3a po námezník výhybky č. 11 (výh.č. 1, 7, 8, 10, 11) | X | T+S |  |  | N |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s investicí Roudnice n. L. | Výměna pražců, výměna opotřebených součástí upevnění, zpětné vevaření do BK a úprava GPK strojně ve výhybkách č. 8 a 10, snesení v.č.9 a její náhrada kolejovým polem. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 10d | 15.10. | 24.10. | 15.-24.10. | 10: 10
2 | 530 | V-011177/18 | Roudnice nad Labem - Straškov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 5,897, výměna pražců, oprava zárubní zdi. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 20d | 15.10. | 03.11. | 15.10.-3.11. | 10: 17; 11: 3
3 | 530 | V-010269/19 | Libochovice - Budyně nad Ohří: traťová bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v pracovní dny | Oprava přejezdů v km 3,323 a 4,627. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 12.10. | 16.10. | 12.-16.10. | 10: 5
4 | 530 | V-010270/19 | Libochovice - Budyně nad Ohří: traťová bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v pracovní dny | Oprava přejezdu v km 3,552. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 19.10. | 23.10. | 19.-23.10. | 10: 5
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Obrnice; Žatec západ - Odb Velichov; Žatec - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina; Lužná u Rakovníka - Žatec; Krupá - Kolešovice nz
1 | 531 | V-011031/19 | Louny předměstí - Březno u Postoloprt: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Znemožněna obsluha vlečky v km 5,529 - současně práce na vlečce (projednáno s vlečkařem). | TSO koleje. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 19d | 01.06. | 19.06. | 1.-19.6. | 6: 19
2 | 531 | V-006752/19 | Chrášťany - Svojetín: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | současně s pol. č. 5 | rekonstrukce přejezdu v km 11,948 (P2235 | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 10d | 11.05. | 20.05. | 11.-20.5. | 5: 10
3 | 531 | V-012421/18 | Domoušice - Rakovník: traťová bez TV, od km 2,849 včetně dopravny Chrášťany, Svojetín a Mutějovice | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ŘV | Oprava traťových kolejí, oprava výhybek v žst. Svojetín a žst. Mutějovice od km 2,849. | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 60d | 03.07. | 31.08. | 3.7.-31.8. | 7: 29; 8: 31
4 | 531 | V-012422/18 | Lužná u Rakovníka - Milostín: traťová bez TV, včetně žst. Krupá |  | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | s OŘ Ústí n. L. | Údržba traťové koleje. | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 20d | 01.05. | 20.05. | 1.-20.5. | 5: 20
5 | 531 | V-007162/19 | Krupá - Měcholupy: traťová bez TV, záhl. měcholupské | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce přejezdu v km 66,389 (P47) | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 10d | 11.05. | 20.05. | 11.-20.5. | 5: 10
6 | 531 | V-011043/19 | Krupá - Měcholupy: traťová bez TV, Měcholupy: záhl. krupské | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 88,517 a propustků v km 74,135; 74,357; 75,317; 77,012; 77,210; 78,312; 88,517; 86,607 a 89,150. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 01.05. | 20.05. | 1.-20.5. | 5: 20
7 | 531 | V-011045/19 | Žatec - Lišany u Žatce: traťová + TV, Lišany u Žatce: celá + TV, Lišany u Žatce - Postoloprty: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostů v km 204,560 a 207,998 a propustků v km 209,909; 210,757; 211,380 (ŽST Lišany); 212,910; 213,362 a 214,092. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 09.07. | 28.07. | 9.-28.7. | 7: 20
8 | 531 | V-009232/18 | Počerady: 1. bez TV, 1.,3.,5. jen TV, zhl. obrnické. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 15 | 70 | 30 |  | Oprava přejezdu P1931 v km 221,817 (výměna přejezdové konstrukce (gumokov) + vnější gumokov mezi v.č. 44/40). | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 5d | 05.10. | 09.10. | 5.-9.10. | 10: 5
9 | 531 | V-010916/19 | Počerady: 2. bez TV, sudá jen TV, zhl. obrnické. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 15 | 70 | 30 |  | Oprava přejezdu P1931 v km 221,817 (výměna přejezdové konstrukce (gumokov) + vnější gumokov mezi v.č. 44/40). | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 5d | 10.10. | 14.10. | 10.-14.10. | 10: 5
10 | 531 | V-011032/19 | Počerady: 2. bez TV, sudá + TV, |  | S | X | [11 empty] | 1 | 0 | 2 | 5 | 100 | 1. SK, 500 m, 50 km/h. | TSO + SČ + výměna pryž.podložek, úprava UT | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 20.04. | 29.04. | 20.-29.4. | 4: 10
11 | 531 | V-009126/18 | Počerady - Obrnice: 1. + TV, Obrnice: 1. + TV, záhl. a zhl. počeradské. |  | T+S | X | [11 empty] | 5 | 0 | 20 | 60 | 60 | 2. TK, 500 m, 50 km/h. | TSO 1.TK (SČ 232,117-231,701, souvislá výměna pražců SB5 km 232,023-231,798, výměna upevňovadel, výměna výhybkových pražců ve výhybce č.14 (sada), úprava UT, odvoz výzisků). | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 12d | 11.05. | 22.05. | 11.-22.5. | 5: 12
532 - Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výhybka č.104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou
1 | 532 | V-012401/18 | Úžice - Neratovice: traťová bez TV, Úžice: záhl. a zhl. neratovické od návěstidla S do km 7,400. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO traťové koleje, přestavba propustku na rámový propust. | PHA 16 | 7 | O | § | Ne | 15d | 08.06. | 22.06. | 8.-22.6. | 6: 15
2 | 532 | V-012424/18 | Čelákovice - Brandýs nad Labem: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | etapizace - obsluha vleček | TSO koleje, SČ, ASP. | PHA 16 | 5 | O | § | Ne | 15d | 05.10. | 19.10. | 5.-19.10. | 10: 15
533 - Kadaň-Prunéřov – Cheb
1 | 533 | V-008413/18 | Klášterec nad Ohří - Perštejn: 2. + TV, Perštejn: 2. jen TV, záhl. a zhl. klášterecké (2.TK) . |  | T+S |  |  | N | P | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |  | SO koleje, údržba. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 3d | 01.09. | 03.09. | 1.-3.9. | 9: 3
2 | 533 | V-011014/19 | Klášterec nad Ohří: 5. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 |  | TSO SK5 (čištění ŠL, výměna pražců + kolejnic, zřízení BK). | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 19d | 07.09. | 25.09. | 7.-25.9. | 9: 19
3 | 533 | V-008414/18 | Perštejn - Klášterec nad Ohří: 1. + TV, Perštejn: 1. jen TV, záhl. a zhl. klášterecké (1.TK). |  | T+S |  |  | N | P | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |  | SO koleje, údržba. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 2d | 07.09. | 08.09. | 7.-8.9. | 9: 2
4 | 533 | V-008714/18 | Stráž nad Ohří - Perštejn: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |  | Oprava mostu v km 156,360. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 01.07. | 10.07. | 1.-10.7. | 7: 10
5 | 533 | V-008715/18 | Perštejn - Stráž nad Ohří: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |  | Oprava mostu v km 156,360. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 11.07. | 20.07. | 11.-20.7. | 7: 10
6 | 533 | V-008415/18 | Perštejn - Stráž nad Ohří: 2. + TV, Stráž nad Ohří: sudá jen TV, záhl. a zhl. perštejnské 2.TK. |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |  | SO koleje, údržba. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 2d | 13.07. | 14.07. | 13.-14.7. | 7: 2
7 | 533 | V-008416/18 | Stráž nad Ohří - Perštejn: 1. + TV, Stráž nad Ohří: 1. jen TV, záhl. a zhl. perštejnské (1.TK). |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |  | SO koleje, údržba. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 2d | 01.07. | 02.07. | 1.-2.7. | 7: 2
8 | 533 | V-008720/18 | Vojkovice nad Ohří - Stráž nad Ohří: 1. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |  | Oprava propustku v km 160,010. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 01.06. | 10.06. | 1.-10.6. | 6: 10
9 | 533 | V-008722/18 | Stráž nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |  | Oprava propustku v km 160,010. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 11.06. | 20.06. | 11.-20.6. | 6: 10
10 | 533 | V-008417/18 | Stráž nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 2. + TV, Vojkovice nad Ohří: sudá jen TV, záhl. a zhl. strážské (2.TK). |  | T+S |  |  | N | P | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |  | SO koleje, údržba. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 2d | 11.06. | 12.06. | 11.-12.6. | 6: 2
11 | 533 | V-008418/18 | Vojkovice nad Ohří - Stráž nad Ohří: 1. + TV, Vojkovice nad Ohří: lichá jen TV, záhl. a zhl. strážské (1.TK). |  | T+S |  |  | N | P | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |  | SO koleje, údržba. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 2d | 08.06. | 09.06. | 8.-9.6. | 6: 2
12 | 533 | V-008419/18 | Vojkovice nad Ohří - Ostrov nad Ohří: 2. + TV, Ostrov nad Ohří: sudá jen TV, záhl. a zhl. vojkovické (2.TK). |  | T+S |  |  | N | P | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 80 | BPJ: 50 km/h, 1100 m, 8:00-17:00 hod | TSO koleje, údržba. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 15d | 01.08. | 15.08. | 1.-15.8. | 8: 15
13 | 533 | V-008420/18 | Ostrov nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 1. + TV, Ostrov nad Ohří: lichá jen TV, záhl. a zhl. vojkovické (1.TK). |  | T+S |  |  | N | P | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 80 | BPJ: 50 km/h, 1100 m, 8:00-17:00 hod | TSO koleje, údržba. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 15d | 16.08. | 30.08. | 16.-30.8. | 8: 15
14 | 533 | V-008421/18 | Ostrov nad Ohří - Hájek: 2. + TV, Ostrov nad Ohří: sudá jen TV, záhl. a zhl. hájecké (2.TK). |  | T+S |  |  | N | P | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | BPJ: 50 km/h, 1630 m, 8:00 - 17.00 hod | TSO koleje, údržba. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 15d | 01.07. | 15.07. | 1.-15.7. | 7: 15
15 | 533 | V-008422/18 | Hájek - Ostrov nad Ohří: 1. + TV, Ostrov nad Ohří: lichá jen TV, záhl. a zhl. hájecké (1.TK). |  | T+S |  |  | N | P | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |  | SO koleje, údržba. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 3d | 20.07. | 22.07. | 20.-22.7. | 7: 3
16 | 533 | V-008423/18 | Karlovy Vary - Karlovy Vary-Dvory: 2. + TV, Karlovy Vary: 2a jen TV, záhl. chodovské (2.TK) |  | T+S |  |  | N | P | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 80 | 85 |  | SO koleje, údržba. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 2d | 01.04. | 02.04. | 1.-2.4. | 4: 2
17 | 533 | V-008424/18 | Karlovy Vary-Dvory - Karlovy Vary: 1. + TV, Karlovy Vary: záhl. chodovské |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 80 | 85 |  | SO koleje, údržba. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 2d | 06.04. | 07.04. | 6.-7.4. | 4: 2
18 | 533 | V-008425/18 | Karlovy Vary-Dvory - Chodov: 2. + TV, Karlovy Vary-Dvory: 2. + TV, Chodov: 102. + TV, záhl. a zhl. karlovarské (2.TK). |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 80 | 75 |  | SO koleje, údržba. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 2d | 14.04. | 15.04. | 14.-15.4. | 4: 2
19 | 533 | V-008427/18 | Chodov - Karlovy Vary-Dvory: 1. + TV, Chodov: 101. + TV, záhl. a zhl. karlovarské (1.TK). Karlovy Vary-Dvory: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 80 | 75 |  | SO koleje, údržba. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 2d | 04.05. | 05.05. | 4.-5.5. | 5: 2
20 | 533 | V-009093/18 | Nové Sedlo u Lokte: 1.,2.,4.,6.,8.,100.,102.,104.,106.,108.,110.,112. + TV, |  | S | [12 empty] | 1 | 1 | 2 | 80 | 10 | ETAPIZACE: kolejově postupně | Oprava podchodu v km 198,281. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 09.07. | 28.07. | 9.-28.7. | 7: 20
21 | 533 | V-008442/18 | Nové Sedlo u Lokte: 2,4 jen TV, výh.: 5,6,7,8,9, zhl. chodovské, DKS č. 305. |  | S |  |  | N |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | ND: loketská TK. | TSO DKS č. 305 (výh. č. 5, 6, 7, 8), výh. č. 9. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 01.09. | 10.09. | 1.-10.9. | 9: 10
22 | 533 | V-008444/18 | Nové Sedlo u Lokte - Sokolov: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 90 | 85 |  | SO koleje. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 5d | 18.05. | 22.05. | 18.-22.5. | 5: 5
23 | 533 | V-008446/18 | Sokolov - Nové Sedlo u Lokte: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 90 | 85 |  | SO koleje. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 5d | 25.05. | 29.05. | 25.-29.5. | 5: 5
24 | 533 | V-008448/18 | Sokolov seřaďovací nádraží: 19.,21.,23. jen TV, 25.,27.,29.,203.,205.,207. + TV, zhl. sokolovské + citické (přilehlé výhybky). |  | S |  |  | N | P | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 15 | ETAPIZACE | TSO SK č. 25, 27, 29, 203, 205, 207 a výhybek. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 01.08. | 30.08. | 1.-30.8. | 8: 30
25 | 533 | V-008451/18 | Sokolov seřaďovací nádraží: 203.,205.,207.,93. jen TV, výh.: 239ab, zhl. citické. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 |  | TSO výh. č. 239ab. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 14d | 01.09. | 14.09. | 1.-14.9. | 9: 14
26 | 533 | V-008454/18 | Sokolov seřaďovací nádraží: 25.,27.,29.,93. jen TV, 9.,11.,13.,15.,17.,19.,21.,23. + TV, zhl. sokolovské + citické (přilehlé výhybky).včetně NTV 93. spojovací koleje Sokolov seř. n. - Citice |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | ETAPIZACE | TSO SK9-23 a výhybek. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30
27 | 533 | V-008468/18 | Sokolov seřaďovací nádraží - Citice: 93. + TV, |  | T |  |  | N |  | X | [6 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje (SK93 - spojovací kolej). | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 5d | 21.09. | 25.09. | 21.-25.9. | 9: 5
28 | 533 | V-008472/18 | Citice - Dasnice: 2. + TV, Dasnice: sudá jen TV, záhl. a zhl. citické (2.TK). |  | T+S |  |  | N | P | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 90 |  | SO koleje, údržba. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 3d | 11.07. | 13.07. | 11.-13.7. | 7: 3
29 | 533 | V-008473/18 | Dasnice - Citice: 1. + TV, Dasnice: lichá jen TV, záhl. a zhl. citické (1.TK). |  | T+S |  |  | N | P | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 90 |  | SO koleje, údržba. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 2d | 14.07. | 15.07. | 14.-15.7. | 7: 2
30 | 533 | V-008475/18 | Dasnice - Kynšperk nad Ohří: 2. + TV, Kynšperk nad Ohří: sudá jen TV, záhl. a zhl. dasnické (2.TK). |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 90 |  | SO koleje, údržba. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 5d | 18.07. | 22.07. | 18.-22.7. | 7: 5
31 | 533 | V-008476/18 | Kynšperk nad Ohří - Dasnice: 1. + TV, Kynšperk nad Ohří: lichá jen TV, záhl. a zhl. dasnické (1.TK). |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 90 |  | SO koleje, údržba. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 2d | 16.07. | 17.07. | 16.-17.7. | 7: 2
32 | 533 | V-011508/19 | Kynšperk nad Ohří: 1,3 jen TV, výh.: 12, zhl. kynšperké. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 |  | TSO výh. č. 12 | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 01.07. | 10.07. | 1.-10.7. | 7: 10
33 | 533 | V-008479/18 | Kynšperk nad Ohří - Tršnice: 2. + TV, Tršnice: sudá jen TV, záhl. a zhl. kynšperské (2.TK). |  | T+S |  |  | N | P | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 90 |  | SO koleje, údržba. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 3d | 03.08. | 05.08. | 3.-5.8. | 8: 3
34 | 533 | V-008483/18 | Tršnice - Kynšperk nad Ohří: 1. + TV, Tršnice: lichá jen TV, záhl. a zhl. kynšperské (1.TK). |  | T+S |  |  | N | P | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 90 |  | SO koleje, údržba. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 3d | 18.08. | 20.08. | 18.-20.8. | 8: 3
35 | 533 | V-011507/19 | Tršnice: 2,4,6 jen TV, výh.: 41,43,43XA, zhl. chebské. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 80 | 60 |  | TSO výh. 41, 43, 43XA | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 15d | 03.08. | 17.08. | 3.-17.8. | 8: 15
36 | 533 | V-008484/18 | Tršnice - Cheb: 2. + TV, Tršnice: sudá jen TV, záhl. a zhl. chebské (2.TK). |  | T+S |  |  | N | P | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 90 | BPJ: 50 km/h, 600 m, 8:00 - 17.00 hod | TSO koleje, oprava přejezdu v km 234,565. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 3d | 12.08. | 14.08. | 12.-14.8. | 8: 3
37 | 533 | V-008486/18 | Cheb - Tršnice: 1. + TV, Tršnice: lichá jen TV, záhl. a zhl. chebské (1.TK). |  | T+S |  |  | N | P | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 90 | BPJ: 50 km/h, 600 m, 8:00 - 17.00 hod | TSO koleje, oprava přejezdu v km 234,565. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 3d | 22.08. | 24.08. | 22.-24.8. | 8: 3
38 | 533 | V-008519/18 | Cheb: 2 jen TV, výh.: 74, zhl. tršnické (část).NTV červená sekce |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 20 |  | TSO výh. č.74 | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 12d | 11.05. | 22.05. | 11.-22.5. | 5: 12
39 | 533 | V-008529/18 | Cheb: 8,10,12,14 jen TV, výh.: 68, zhl. tršnické (část).NTV (zelená sekce) |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 |  | TSO výh. č. 68 | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 12d | 01.06. | 12.06. | 1.-12.6. | 6: 12
40 | 533 | V-008507/18 | Cheb: 16,18,20 jen TV, výh.: 16,18, zhl. lipovské (část). |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 |  | TSO výh. č. 16,18. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 12d | 01.08. | 12.08. | 1.-12.8. | 8: 12
41 | 533 | V-008488/18 | Cheb: výh.: 123,132, zhl. lipovské (část).včetně NTV |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 |  | TSO výh. č. 123,132 | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 12d | 01.09. | 12.09. | 1.-12.9. | 9: 12
534 - Kaštice – Kadaň-Prunéřov, Kadaňský Rohozec – Vilémov u Kadaně, Chomutov – Vejprty
1 | 534 | V-011870/18 | Vilémov u Kadaně - Poláky: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 13,367. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 15d | 15.04. | 29.04. | 15.-29.4. | 4: 15
2 | 534 | V-011877/18 | Vilémov u Kadaně - Poláky: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 13,987, 14,996 a 15,918. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 15.04. | 24.04. | 15.-24.4. | 4: 10
3 | 534 | V-011878/18 | Poláky - Želina: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustku v km 22,697. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 15.04. | 24.04. | 15.-24.4. | 4: 10
4 | 534 | V-011879/18 | Černovice u Chomutova - Křimov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 16,478 a propustku v km 18,491. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 07.10. | 26.10. | 7.-26.10. | 10: 20
5 | 534 | V-011888/18 | Křimov - Vejprty: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 12,925. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 15d | 07.10. | 21.10. | 7.-21.10. | 10: 15
535 - Děčín hl.n. – Litvínov, Most nové n. St.1 – Moldava v Krušných horách
1 | 535 | V-011168/18 | Děčín hl.n. západní nádraží: 201.,201a bez TV, 201. jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 201 a 201a (výh.č. 338ab). |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |  | Souvislá výměna pražců včetně upevnění, zřízení BK, úprava GPK strojně. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 12d | 12.10. | 23.10. | 12.-23.10. | 10: 12
2 | 535 | V-011163/18 | Děčín hl.n. západní nádraží: 203. bez TV, 201.,202.,203. jen TV, zhl. směr Jílové staniční koleje č. 203 (výh.č. 332). |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |  | Výměna pražců ve výhybce č. 332. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 4d | 07.09. | 10.09. | 7.-10.9. | 9: 4
3 | 535 | V-016730/18 | Děčín hl.n. západní nádraží: 213.,215. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Snesení staničních kolejí č. 213 a 215. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 8d | 08.06. | 15.06. | 8.-15.6. | 6: 8
4 | 535 | V-010980/19 | Litvínov: zhl. chomutovské. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 |  | TSO výhybek č.9-13 + pp (oprava chomutovského zhlaví užitým materiálem z OPD, vyřazeno z OPD). | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 19d | 24.08. | 11.09. | 24.8.-11.9. | 8: 8; 9: 11
5 | 535 | V-016050/19 | Louka u Litvínova: 1.,2.,3.,5. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Rekonstrukce ŽST, výstavba nástupiště | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 108d | 01.01. | 17.04. | 1.1.-17.4. | 1: 31; 2: 29; 3: 31; 4: 17
6 | 535 | V-016051/19 | Louka u Litvínova - Litvínov: traťová + TV, Litvínov: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Rekonstrukce zhlaví v ŽST Louka u L., rekonstrukce přejezdu v km 53,981, aktivace SZZ ŽST Litvínov | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 33d | 16.03. | 17.04. | 16.3.-17.4. | 3: 16; 4: 17
7 | 535 | V-016052/19 | Most nové nádraží příjezd - Louka u Litvínova: traťová + TV, Louka u Litvínova: 9. bez TV, 7. + TV, Louka u Litvínova - Osek město: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Rekonstrukce zhlaví v ŽST Louka u L., rekonstrukce přejezdu v km 53,980, aktivace SZZ ŽST Louka u L. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 27d | 22.03. | 17.04. | 22.3.-17.4. | 3: 10; 4: 17
8 | 535 | V-004220/19 | Most nové nádraží stavědlo 7 - Louka u Litvínova: zab. zař.: TZZ. |  | T | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 0 | 10 | 100 | 100 |  | Aktivace TZZ | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 264d | 22.03. | 10.12. | 22.3.-10.12. |  |  | 10 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10
9 | 535 | V-021646/18 | Oldřichov u Duchcova - Osek: traťová jen TV, Osek: celá jen TV, Osek - Louka u Litvínova: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce koleje, nástupišť, přejezdů, TV, mostů v km 47,684 a 50,195, propustků v km 48,525 a 48,795, sanace náspu v km 47,700-49,700, oprava propustků v km 46,306, 49,915, 52,333. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 181d | 22.03. | 18.09. | 22.3.-18.9. | 3: 10; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 18
10 | 535 | V-021650/18 | Louka u Litvínova - Osek město: traťová bez TV, Louka u Litvínova: celá jen TV, záhl. a zhl. osecké. Louka u Litvínova - Litvínov: traťová jen TV, Litvínov: celá jen TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |  | Tažení TV | UNL 11 | 8 | I |  | D | 2x8h | 10.10. | 11.10. | 10.-11.10. | 10: 2
11 | 535 | V-010614/18 | Oldřichov u Duchcova - Osek: traťová + TV, Osek: celá + TV, Osek - Louka u Litvínova: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce oldřichovského zhlaví ŽST Osek; rekonstrukce koleje, nástupišť, přejezdů, TV, mostů v km 43,774; 46,075 a 46,242, propustků v km 44,711; 45,110 a 45,290; aktivace SZZ ŽST Osek typu ES a TZZ AH Osek - Louka u L. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 55d | 18.09. | 11.11. | 18.9.-11.11. | 9: 13; 10: 31; 11: 11
12 | 535 | V-021636/18 | Oldřichov u Duchcova - Osek: traťová + TV, Osek: celá + TV, Osek - Louka u Litvínova: traťová + TV, Louka u Litvínova: celá + TV, Louka u Litvínova - Litvínov: traťová + TV, Litvínov: celá + TV, Most nové nádraží odjezd - Louka u Litvínova: traťová + TV, Louka u Litvínova - Osek město: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | 60 | 40 |  | Dokončovací práce | UNL 11 | 8 | I | § | D | 10x8h | 02.11. | 11.11. | 2.-11.11. | 11: 10
13 | 535 | V-004421/19 | Oldřichov u Duchcova - Osek: traťová + TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v zákrytu s Old-Lit | Náhrada výh.č. X1 kolejovým polem | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 3d | 08.06. | 10.06. | 8.-10.6. | 6: 3
14 | 535 | V-004426/19 | Oldřichov u Duchcova - Osek: traťová + TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v zákrytu s Old-Lit | Rekonstrukce sudé skupiny ŽST Oldřichov u D. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 12d | 02.07. | 13.07. | 2.-13.7. | 7: 12
15 | 535 | V-021653/18 | Oldřichov u Duchcova - Osek: traťová + TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v zákrytu s Old-Lit | Provizorní propojení TK do zhlaví liché skupiny v ŽST Oldřichov u D. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 3d | 25.07. | 27.07. | 25.-27.7. | 7: 3
16 | 535 | V-021654/18 | Oldřichov u Duchcova - Osek: traťová + TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Definitivní propojení TK do zhlaví ŽST Oldřichov u D. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 9d | 14.10. | 22.10. | 14.-22.10. | 10: 9
536 - Mariánské Lázně – Johanngeorgenstadt, Chodov – Nová Role, Krásný Jez – Nové Sedlo u Lokte, Dalovice – Merklín
1 | 536 | V-008551/18 | Mariánské Lázně - Bečov nad Teplou: traťová bez TV, včetně celých dopraven Vlkovice, Ovesné Kladruby, Teplá, Poutnov | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SO koleje, údržba. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 12d | 11.05. | 22.05. | 11.-22.5. | 5: 12
2 | 536 | V-008559/18 | Bečov nad Teplou: 1.,3.,5 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | ETAPIZACE | TSO SK 1,3,5 | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 26d | 02.09. | 27.09. | 2.-27.9. | 9: 26
3 | 536 | V-008567/18 | Bečov nad Teplou: 2,4,6,8 bez TV, výh.: 2, zhl. otročínské (část). | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | ETAPIZACE; souběh s VR 522 | TSO výhybky č. 2 | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 26d | 04.05. | 29.05. | 4.-29.5. | 5: 26
4 | 536 | V-008584/18 | Bečov nad Teplou - Karlovy Vary dolní nádraží: traťová bez TV, včetně celých dopraven Krásný Jez, Teplička u Karlových Varů a Karlovy Vary - Březová Karlovy Vary dolní nádraží: záhl. bečovské | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30
5 | 536 | V-008585/18 | Karlovy Vary dolní nádraží: celá bez TV, zhl. bečovské. | X | S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ETAPIZACE | TSO SK1 | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30
6 | 536 | V-007047/19 | Karlovy Vary dolní nádraží - Karlovy Vary-Březová: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výstavba zastávky Karlovy Vary aréna | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 20d | 02.09. | 21.09. | 2.-21.9. | 9: 20
7 | 536 | V-008587/18 | Nejdek - Pernink: včetně celé dopravny Nové Hamry | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 16.09. | 15.10. | 16.9.-15.10. | 9: 15; 10: 15
8 | 536 | V-009211/18 | Pernink - Potůčky: včetně celé dopravny Horní Blatná | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 44,949 a propustku 43,865. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 16.09. | 25.09. | 16.-25.9. | 9: 10
9 | 536 | V-009216/18 | Loket předměstí - Nové Sedlo u Lokte: traťová bez TV, včetně celých nz. Loket předměstí a nz. Loket Nové Sedlo u Lokte: záhl. loketské | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 16,775. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 01.10. | 10.10. | 1.-10.10. | 10: 10
10 | 536 | V-008588/18 | Loket předměstí - Nové Sedlo u Lokte: traťová bez TV, včetně celých nz. Loket předměstí a nz. Loket Nové Sedlo u Lokte: záhl. loketské | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SO koleje, údržba. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 15d | 01.10. | 15.10. | 1.-15.10. | 10: 15
11 | 536 | V-008589/18 | Chodov úvrať km 0,4 - Nová Role: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ETAPIZACE: Božičany | SO koleje, údržba. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 5d | 10.08. | 14.08. | 10.-14.8. | 8: 5
12 | 536 | V-008590/18 | Dalovice - Merklín: traťová bez TV, včetně celých dopraven Sadov a Hroznětín Dalovice: záhl. merklínské | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 02.05. | 31.05. | 2.-31.5. | 5: 30
537 - Praha-Vysočany - Turnov
1 | 537 | V-012402/18 | Praha-Vysočany - Měšice u Prahy: 101,traťová bez TV, včetně dopravny Praha Satalice, Praha Čakovice | X | T | X |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2. TK, 500 m, 50 km/h. ŘV | TSO traťové koleje, oprava propustku v km 17,110, oprava PZS v km 16,727 a v km 17,104. | PHA 16 | 7 | O | § | Ne | 15d | 28.07. | 11.08. | 28.7.-11.8. | 7: 4; 8: 11
2 | 537 | V-012403/18 | Měšice u Prahy - Neratovice: traťová bez TV, včetně dopravny Měšice u Prahy | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO kolejí, oprava propustku vložením trouby z železobetonu v km 27,674 a v km 31,110. | PHA 16 | 7 | O | § | Ne | 14d | 28.07. | 10.08. | 28.7.-10.8. | 7: 4; 8: 10
3 | 537 | V-011347/19 | Byšice: zab. zař.: staniční. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | ŘV | Oprava kabelizace, venkovního a vnitřního zabezpečovacího zařízení. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 3d | 02.11. | 04.11. | 2.-4.11. | 11: 3
4 | 537 | V-010987/19 | Kropáčova Vrutice: 2. bez TV, výh.: 6, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 30 | 100 | ŘV | Oprava výhybky č. 6, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, svařování, výměna a doplnění ŠL, zřízení BK, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 5d | 17.04. | 21.04. | 17.-21.4. | 4: 5
5 | 537 | V-010928/19 | Kropáčova Vrutice - Chotětov: traťová bez TV, Kropáčova Vrutice: výh.: 7,8, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ŘV | Oprava výhybek č. 7, 8, souvislá výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, svařování, výměna a doplnění ŠL, zřízení BK, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 16d | 05.03. | 20.03. | 5.-20.3. | 3: 16
6 | 537 | V-011360/19 | Chotětov: zab. zař.: staniční. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | ŘV | Oprava dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 3d | 01.07. | 03.07. | 1.-3.7. | 7: 3
7 | 537 | V-010921/19 | Chotětov - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ŘV | SČ, doplnění ŠL, souvislá výměna kolejnic,výměna pražců jednotlivě, výměna upevňovadel, čištění příkopů, úprava banketů, zřízení BK, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 20d | 01.03. | 20.03. | 1.-20.3. | 3: 20
8 | 537 | V-023241/18 | Bakov nad Jizerou: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 50 | 100 |  | SZZ výměna návěstidel | HKR 8 | 7 | O |  | D | 4x10h | 17.08. | 20.08. | 17.-20.8. | 8: 4
9 | 537 | V-023239/18 | Bakov nad Jizerou - Zálučí odb.: zab. zař.: PZS v km 83,732. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |  | PZS v km 83,732 výměna závorových stojanů. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 2d | 01.09. | 02.09. | 1.-2.9. | 9: 2
10 | 537 | V-009608/19 | Zálučí odb. - Mnichovo Hradiště: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | Oprava GPK, lokální čištění kol. lože, oprava BK. | HKR 8 | 7 | O |  | D | 2x10h | 15.06. | 16.06. | 15.-16.6. | 6: 2
11 | 537 | V-009610/19 | Loukov u Mnichova Hradiště - Turnov: traťová bez TV, Příšovice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | Oprava GPK, lokální čištění kol. lože, oprava BK. | HKR 8 | 7 | O |  | D | 2x10h | 17.06. | 18.06. | 17.-18.6. | 6: 2
12 | 537 | V-007379/18 | Příšovice - Turnov: zab. zař.: 102,353. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |  | Oprava PZS v km 102,353. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 5d | 01.07. | 05.07. | 1.-5.7. | 7: 5
539 - Česká Lípa hl.n. – Louny; Čížkovice – Obrnice; Lovosice – Řetenice; Žalhostice – Velké Žernoseky
1 | 539 | V-008623/19 | Litoměřice horní nádraží - Žalhostice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejového roštu, oprava odvodnění, zřízení BK, úprava GPK strojně, oprava přejezdu v km 40,800. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 12d | 20.04. | 01.05. | 20.4.-1.5. | 4: 11; 5: 1
2 | 539 | V-011176/18 | Čížkovice - Libochovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Posun kolejnic, zřízení BK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 06.04. | 10.04. | 6.-10.4. | 4: 5
3 | 539 | V-009245/18 | Libochovice - Louny: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO, sanace železničního spodku a zřízení BK, strojní čištění km 0,695-3,150 , výměna pražců a defektoskopicky vadných a ojetých kolejnic, oprava přejezdů P2283 - P2290 (8ks), oprava nástupiště Slavětín a Veltěže. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 30d | 02.05. | 31.05. | 2.-31.5. | 5: 30
4 | 539 | V-008355/19 | Libochovice - Radonice nad Ohří: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostů v km 11,314 a 11,559 (Ohře+inudace) | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 90d | 02.09. | 30.11. | 2.9.-30.11. | 9: 29; 10: 31; 11: 30
5 | 539 | V-011041/19 | Radonice nad Ohří - Louny: traťová bez TV, Louny: 2a,28a,36a bez TV, záhl. a zhl. radonické. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s výlukou Chlumčany u L. - Louny + Louny (VR 529) | Oprava propustku v km 95,412 v žst. Louny – souběhový propustek s tratí Kralupy – Louny v km 95,412 | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 11d | 22.08. | 01.09. | 22.8.-1.9. | 8: 10; 9: 1
6 | 539 | V-011021/19 | Úpořiny - Radejčín: část traťové koleje bez TV,Chotiměř - Úpořiny (v úseku od km 22,300 po návěstidlo ZS v ŽST Úpořiny) | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic, úprava GPK strojně. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 07.09. | 09.09. | 7.-9.9. | 9: 3
7 | 539 | V-011053/19 | Úpořiny - Chotiměř: zab. zař.: přejezdové v km 12,079 a 14,722. |  | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Krytí PZS přenosnými přejezdníky. | Vypnutí a aktivace PZS v km 12,079 a 14,722. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 14d | 05.10. | 18.10. | 5.-18.10. | 10: 14
540 - Bakov nad Jizerou – Jedlová, Srní u České Lípy – Výh Žizníkov, Liberec – Česká Lípa – Děčín východ
1 | 540 | V-023651/18 | Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostů km 4,617; 4,872; 5,189; 8,751( oprava římsy, zábradlí, SVI, spodní stavba). | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 15d | 16.04. | 30.04. | 16.-30.4. | 4: 15
2 | 540 | V-009995/19 | Bělá pod Bezdězem - Bezděz: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | Oprava GPK. | HKR 8 | 7 | O |  | D | 10 | 07.05. | 07.05. | bar: 1 to 12
3 | 540 | V-009992/19 | Bezděz - Okna: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | Oprava GPK. | HKR 8 | 7 | O |  | D | 10 | 11.05. | 11.05. | bar: 5
4 | 540 | V-009991/19 | Okna - Doksy: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | Oprava GPK. | HKR 8 | 7 | O |  | D | 10 | 12.05. | 12.05. | bar: 1 to 12
5 | 540 | V-008915/19 | Nový Bor - Jedlová: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | kácení a svoz dřeva | HKR 8 | 7 | O |  | D | 4x8h | 23.03. | 26.03. |  | 3: 4
6 | 540 | V-009984/19 | Nový Bor - Jedlová: traťová bez TV, Svor: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | Oprava GPK. | HKR 8 | 7 | O |  | D | 10 | 18.05. | 18.05. | bar: 1 to 12
7 | 540 | V-023249/18 | Liberec-Horní Růžodol: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 |  | SZZ - výměna návěstidel. | HKR 8 | 7 | O |  | D | 5x10h | 14.09. | 18.09. |  | 9: 5
8 | 540 | V-008932/19 | Křižany - Karlov pod Ještědem: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | kácení a svoz dřeva | HKR 8 | 7 | O |  | D | 2x8h | 30.03. | 31.03. |  | 3: 2
9 | 540 | V-008937/19 | Rynoltice - Křižany: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | kácení a svoz dřeva | HKR 8 | 7 | O |  | D | 3x8h | 23.03. | 25.03. |  | 3: 3
10 | 540 | V-010000/19 | Brniště - Jablonné v Podještědí: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | Oprava GPK. | HKR 8 | 7 | O |  | D | 10 | 13.05. | 13.05. | bar: 1 to 12
11 | 540 | V-009998/19 | Mimoň - Brniště: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | Oprava GPK. | HKR 8 | 7 | O |  | D | 10 | 14.05. | 14.05. | bar: 5
12 | 540 | V-009997/19 | Žizníkov výh. - Mimoň: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | Oprava GPK. | HKR 8 | 7 | O |  | D | 10 | 15.05. | 15.05. | bar: 1 to 12
13 | 540 | V-023246/18 | Stružnice: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | SZZ - výměna el. přestavníků. | HKR 8 | 7 | O |  | D | 2x10h | 05.10. | 06.10. |  | 10: 2
14 | 540 | V-009106/18 | Horní Police - Stružnice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | po výlukách OŘ ÚNL | Zajištění stability náspu v km 11,8; oprava GPK, oprava výhybky č.3 v dopravně Stružnice. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 10d | 03.10. | 12.10. | 3.-12.10. | 10: 10
541 - Nymburk vjezd.n. – Mladá Boleslav město, Jičín – Nymburk město, Chlumec nad Cidlinou – Odb Obora
1 | 541 | V-012391/18 | Nymburk hlavní nádraží - Veleliby: traťová bez TV, Veleliby - Čachovice: traťová bez TV, Čachovice - Luštěnice-Újezd: traťová bez TV, Luštěnice-Újezd - Dobrovice: traťová bez TV, Dobrovice - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, Čachovice: celá bez TV, Luštěnice-Újezd: celá bez TV, Dobrovice: celá bez TV, Bezděčín: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | dovolená Škoda Auto etapizace - obsluha vlečky Dobrovice | Běžná údržba, odstranění defektoskopických vad, svařování a úprava upínací teploty BK, výměna a dotažení upevňovadel, odstranění vegetace, úprava GPK. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 14d | 28.07. | 10.08. | 28.7.-10.8. | 7: 4; 8: 10
2 | 541 | V-011050/19 | Dobrovice - Bezděčín: traťová bez TV, Bezděčín: celá bez TV, Bezděčín - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Velikonoce ŘV | Běžná údržba železničního svršku, odstranění defektoskopických vad, svařování, dotažení upevňovadel, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 5d | 10.04. | 14.04. | 10.-14.4. | 4: 5
3 | 541 | V-008627/19 | Jičín - Kopidlno: traťová bez TV, část TK Jičín - Kopidlno | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2x investice SSV, | Zřízení výhybny Bartoušov, rekonstrukce - PZS v km 36,324 a 37,323. | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 59d | 03.10. | 30.11. | 3.10.-30.11. | 10: 29; 11: 30
4 | 541 | V-011239/19 | Kopidlno: 1 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 60 | 2 | 100 |  | Oprava koleje č. 1 . | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 10d | 21.10. | 30.10. | 21.-30.10. | 10: 10
5 | 541 | V-011232/19 | Kopidlno - Rožďalovice: traťová bez TV, Kopidlno: výh.: 14,15,16, záhl. a zhl. rožďalovické. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | omezeno objíždění, spolu s investicí | Oprava výhybek č. 14, 15, 16 v žst.Kopidlno. | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 10d | 03.10. | 12.10. | 3.-12.10. | 10: 10
6 | 541 | V-011246/19 | Kopidlno: 3 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 60 | 2 | 100 | spolu s investicí spolu s investicí | oprava koleje č. 3 | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 10d | 12.10. | 21.10. | 12.-21.10. | 10: 10
7 | 541 | V-010305/18 | Rožďalovice - Křinec: traťová bez TV, Rožďalovice: 1 bez TV, výh.: 4,5, záhl. a zhl. křinecké po námezník výh.č.4. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | omezeno objíždění | Oprava výhybek č. 4, 5 a koleje č.1 v žst.Rožďalovice. | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 12d | 01.06. | 12.06. | 1.-12.6. | 6: 12
8 | 541 | V-010312/18 | Rožďalovice: 3 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 60 | 2 | 100 |  | oprava koleje č.3 | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 11d | 12.06. | 22.06. | 12.-22.6. | 6: 11
9 | 541 | V-010322/18 | Městec Králové: 3 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Oprava koleje č.3 | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 8d | 22.10. | 29.10. | 22.-29.10. | 10: 8
542 - Stará Paka - Mladá Boleslav město; Mladá Boleslav hl.n. - Mělník; Odb Kamensko - Odb Zálučí
1 | 542 | V-009124/18 | Libuň - Stará Paka: traťová bez TV, Lomnice nad Popelkou: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVP km 64,600 - 65,700; oprava GPK, oprava odvodnění, svařování. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 10d | 01.09. | 10.09. | 1.-10.9. | 9: 10
2 | 542 | V-008919/19 | Libuň - Lomnice nad Popelkou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | kácení a svoz dřeva | HKR 8 | 7 | O |  | D | 5x8h | 02.03. | 06.03. | 2.-6.3. | 3: 5
3 | 542 | V-007381/18 | Dolní Bousov - Libuň: zab. zař.: PZS v km 40,281. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | Oprava PZS km 40,281. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 5d | 01.10. | 05.10. | 1.-5.10. | 10: 5
4 | 542 | V-009117/18 | Dolní Bousov - Libuň: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava kol.č.1, 3 v dopravně Sobotka, SČ, oprava GPK, SVK, oprava BK, kácení a svoz dřeva | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 15d | 17.03. | 31.03. | 17.-31.3. | 3: 15
5 | 542 | V-007358/18 | Dolní Bousov - Libuň: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | most v km 36,478 - výměna mostnic, PKO, sanace, propustek km 37,202 - zesílení most km 52,960 (izolace římsy, zábradlí, sanace spodní stavby, výměna ložisek). | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 30d | 02.03. | 31.03. | 2.-31.3. | 3: 30
6 | 542 | V-009112/18 | Kolomuty - Dolní Bousov: traťová bez TV, Dolní Bousov: záhl. TK směr Mladá Boleslav město | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | Oprava GPK. | HKR 8 | 7 | O |  | D | 10 | 01.09. | 01.09. | 1.9. | bar: 1 to 12
7 | 542 | V-009130/18 | Zálučí odb. - Dolní Bousov: traťová bez TV, Kněžmost: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | nelze etapizovat | Oprava přejezdu v km 32,148 a výh.č.3, 4 v nz Kněžmost, oprava GPK, svařování, výřez porostu. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 10d | 01.10. | 10.10. | 1.-10.10. | 10: 10
8 | 542 | V-012355/18 | Mladá Boleslav hlavní nádraží - Katusice: traťová bez TV, Katusice - Skalsko: traťová bez TV, Skalsko - Mšeno: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ST+SMT ŘV | SČ, souvislá výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, , svařování a úprava upínací teploty BK, úprava GPK strojně, oprava propustků v km 2,208; 9,910; 4,236; 9,282; 12,664 a mostu v km 9,094. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 35d | 03.08. | 06.09. | 3.8.-6.9. | 8: 29; 9: 6
9 | 542 | V-012368/18 | Mělník - Mšeno: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | výluka v Po-Pá | Běžná údržba, odstranění defektoskopických vad, svařování a úprava upínací teploty BK, výměna a dotažení upevňovadel, odstranění vegetace, úprava GPK. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 5d | 03.08. | 07.08. | 3.-7.8. | 8: 5
543 - Cheb – Hranice v Čechách; Tršnice – Bad Brambach; Tršnice – Luby u Chebu
1 | 543 | V-009233/18 | Cheb - Františkovy Lázně: traťová + TV, Cheb: záhl. františkolázeňské | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 73,430. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 15d | 03.08. | 17.08. | 3.-17.8. | 8: 15
2 | 543 | V-008593/18 | Cheb - Františkovy Lázně: traťová + TV, Cheb: záhl. františkolázeňské Františkovy Lázně: záhl. chebské | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje, oprava odvodnění, sanace žel. spodku. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 03.08. | 12.08. | 3.-12.8. | 8: 10
3 | 543 | V-008591/18 | Františkovy Lázně - Hazlov: traťová + TV, NTV části TK Františkovy Lázně: záhl. a zhl. hazlovské. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 21.05. | 19.06. | 21.5.-19.6. | 5: 11; 6: 19
4 | 543 | V-009236/18 | Františkovy Lázně - Hazlov: traťová + TV, NTV části TK Hazlov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 18,324. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 31.05. | 19.06. | 31.5.-19.6. | 5: 1; 6: 19
5 | 543 | V-008592/18 | Hazlov - Aš: traťová bez TV, Hazlov: záhl. ašské Aš: záhl. hazlovské Aš - Aš město: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 31.05. | 19.06. | 31.5.-19.6. | 5: 1; 6: 19
6 | 543 | V-009243/18 | Aš - Hranice v Čechách: traťová bez TV, včetně celých dopraven Aš město, Hranice v Čechách | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 8,666 a oprava propustků v km 2,832; 3,135; 4,609; 6,520; 7,040; 7,605; 7,910; 11,270; 11,950; 14,845 a 15,025. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 21.05. | 19.06. | 21.5.-19.6. | 5: 11; 6: 19
7 | 543 | V-008596/18 | Františkovy Lázně - Vojtanov: traťová + TV, Františkovy Lázně: záhl. vojtanovské Vojtanov: celá jen TV, | X | T+S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje, oprava odvodnění. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 11.09. | 30.09. | 11.-30.9. | 9: 20
8 | 543 | V-008597/18 | Vojtanov - Bad Brambach: traťová + TV, Vojtanov: celá jen TV, | X | T+S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 11.09. | 30.09. | 11.-30.9. | 9: 20
9 | 543 | V-008599/18 | Tršnice - Luby u Chebu: traťová bez TV, včetně celých dopraven Skalná, Velký Luh, Luby u Chebu Tršnice: záhl. lubské | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje, dopravna Skalná TSO SK1, čištění ŠL | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 01.07. | 30.07. | 1.-30.7. | 7: 30
10 | 543 | V-009315/18 | Velký Luh - Luby u Chebu: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 18,685. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 01.07. | 20.07. | 1.-20.7. | 7: 20
544 - Děčín východ - Děčín-Prostřední Žleb; Děčín hl.n. nákladní n. - Bad Schandau
1 | 544 | V-008637/19 | Děčín-Prostřední Žleb: 5.,7. bez TV, 3.,5.,7. jen TV, zhl. dolnožlebské staničních kolejí č. 5 a 7 v úseku mezi námezníky výhybek č. 16 a 19 (výh. č. 16). |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 |  | Výměna pražců, výměna opotřebených součástí upevnění, zpětné vevaření do BK a úprava GPK výhybky č.16. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 22.06. | 26.06. | 22.-26.6. | 6: 5
2 | 544 | V-008636/19 | Děčín-Prostřední Žleb: 4.,6.,8.,12.,14.,16. bez TV, 4.,6. jen TV, zhl. staničních kolejí č. 4 a 6 v úseku mezi námezníky výhybek č. 10 a 17 (výh. č. 13, 14, P1, P2 a část výh.č. 15). |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 |  | Výměna pražců, výměna opotřebených součástí upevnění, zpětné vevaření do BK a úprava GPK výhybek č.13 a 14. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 7d | 15.06. | 21.06. | 15.-21.6. | 6: 7
3 | 544 | V-006882/18 | Dolní Žleb - Děčín-Prostřední Žleb: 1. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 120 | 70 | 50 | 2. TK, 5070 m, 50 km/h. BPJ podle postupu prací | TSO + oprava MO. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 60d | 01.07. | 29.08. | 1.7.-29.8. | 7: 31; 8: 29
4 | 544 | V-006883/18 | Děčín-Prostřední Žleb - Dolní Žleb: 2. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 120 | 70 | 50 | 1. TK, 5070 m, 50 km/h. BPJ podle postupu prací | TSO + oprava MO. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 60d | 30.08. | 28.10. | 30.8.-28.10. | 8: 2; 9: 30; 10: 28
546 - Rumburk – Dolní Poustevna, Rumburk – Ebersbach (Sachs), Mikulášovice dolní n. – Rumburk, Panský – Krásná Lípa
1 | 546 | V-010192/19 | Markvartice - Česká Kamenice: traťová bez TV, Česká Kamenice: záhl. a zhl. markvartické. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava přejezdu v km 24,477. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 11.05. | 15.05. | 11.-15.5. | 5: 5
2 | 546 | V-011160/19 | Česká Kamenice - Mlýny: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 16.06. | 18.06. | 16.-18.6. | 6: 3
3 | 546 | V-011161/19 | Jedlová - Chřibská: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 22.06. | 24.06. | 22.-24.6. | 6: 3
4 | 546 | V-011159/19 | Rybniště - Krásná Lípa: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 25.06. | 27.06. | 25.-27.6. | 6: 3
5 | 546 | V-010858/19 | Krásná Lípa - Rumburk: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | Odstranění porostu. | UNL 11 | 7 | O |  | D | 3x6h | 01.04. | 03.04. | 1.-3.4. | 4: 3
6 | 546 | V-010862/19 | Rumburk - Šluknov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | Odstranění porostu. | UNL 11 | 7 | O |  | D | 3x6h | 06.04. | 08.04. | 6.-8.4. | 4: 3
7 | 546 | V-010865/19 | Šluknov - Velký Šenov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | Odstranění porostu. | UNL 11 | 7 | O |  | D | 3x6h | 14.04. | 16.04. | 14.-16.4. | 4: 3
8 | 546 | V-010871/19 | Velký Šenov - Mikulášovice dolní nádraží: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | Odstranění porostu. | UNL 11 | 7 | O |  | D | 3x6h | 17.04. | 21.04. | 17.4., 20.-21.4. | 4: 3
9 | 546 | V-010878/19 | Mikulášovice dolní nádraží - Dolní Poustevna: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | Odstranění porostu. | UNL 11 | 7 | O |  | D | 3x6h | 22.04. | 24.04. | 22.-24.4. | 4: 3
10 | 546 | V-008639/19 | Rumburk - Velký Šenov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejového roštu, optimalizace parametrů APK pro zavedení rychlostního profilu V130, oprava odvodnění a staveb žel.spodku + 24 mostních objektů, ojedinělá oprava poruch pláně tělesa železničního spodku. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 58d | 04.05. | 30.06. | 4.5.-30.6. | 5: 28; 6: 30
11 | 546 | V-010251/19 | Velký Šenov - Mikulášovice dolní nádraží: traťová bez TV, Mikulášovice dolní nádraží: záhl. šenovské | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 16,893; 17,720; 19,231 a 19,271, oprava přejezdu v km 19,912, výměna kolejnic, strojní úprava GPK.. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 19d | 04.05. | 22.05. | 4.-22.5. | 5: 19
12 | 546 | V-008624/19 | Mikulášovice dolní nádraží - Dolní Poustevna: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Zřízení BK včetně osazení pražcových kotev, vyřezání zmožených konců kolejnic, defektoskopických vad a vadných svarů, úprava GPK strojně, oprava přejezdu v km 22,466. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 12d | 11.05. | 22.05. | 11.-22.5. | 5: 12
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem nz - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
1 | 547 | V-008941/19 | Liberec - Mníšek u Liberce: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | kácení a svoz dřeva | HKR 8 | 7 | O |  | D | 3x8h | 23.03. | 25.03. |  | 3: 3
2 | 547 | V-007378/18 | Liberec - Mníšek u Liberce: zab. zař.: PZS 169,981; 170,490. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 | etapizace po 5N | Oprava PZS v km 169,981; 170,490. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 10d | 03.08. | 12.08. | 3.-12.8. | 8: 10
3 | 547 | V-007377/18 | Liberec - Mníšek u Liberce: zab. zař.: PZS 168,993; 169,674. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 | etapizace po 5N | Oprava PZS v km 168,993; 169,674. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 10d | 03.08. | 12.08. | 3.-12.8. | 8: 10
4 | 547 | V-009142/18 | Liberec - Raspenava: traťová bez TV, Mníšek u Liberce: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | dovolená Škoda Auto | SVP km 163,100 - 163,805; km 167,205 - 168,711; SČ, oprava GPK, oprava BK. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 27.07. | 15.08. | 27.7.-15.8. | 7: 5; 8: 15
5 | 547 | V-013390/19 | Raspenava - Frýdlant v Čechách: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | volný Lichkov | Rekonstrukce mostu v km 182,913 | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 45d | 18.07. | 31.08. | 18.7.-31.8. | 7: 14; 8: 31
6 | 547 | V-009140/18 | Višňová - Frýdlant v Čechách st.hr.: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | dovolená Škoda Auto | Oprava výhybky č. 3 v nz Černousy, oprava odvodnění, sanace skalního zářezu. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 27.07. | 15.08. | 27.7.-15.8. | 7: 5; 8: 15
7 | 547 | V-009136/18 | Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem: traťová bez TV, Nové Město pod Smrkem: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVP, SVK, oprava odvodnění, oprava GPK, svařování a oprava přejezdu, bezOmezení ND. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 28d | 27.07. | 23.08. | 27.7.-23.8. | 7: 5; 8: 23
8 | 547 | V-008948/19 | Nové Město pod Smrkem - Jindřichovice pod Smrkem: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | kácení a svoz dřeva | HKR 8 | 7 | O |  | D | 2x8h | 30.03. | 31.03. |  | 3: 2
9 | 547 | V-023235/18 | Nové Město pod Smrkem - Jindřichovice pod Smrkem: zab. zař.: PZS v km 15,608. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 |  | PZS v km 15,608 | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 5d | 27.07. | 31.07. | 27.-31.7. | 7: 5
10 | 547 | V-004175/19 | Frýdlant v Čechách - Řasnice: zab. zař.: PZS v km 3,110. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 |  | Doplnění závor na přejezdu v km 3,110. | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 5d | 20.04. | 24.04. | 20.-24.4. | 4: 5
11 | 547 | V-004176/19 | Frýdlant v Čechách - Řasnice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce přejezdu v km 5,597. | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 5d | 20.04. | 24.04. | 20.-24.4. | 4: 5
12 | 547 | V-004177/19 | Frýdlant v Čechách - Řasnice: zab. zař.: PZS v km 5,597. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 |  | Aktivace PZS v km 5,597. | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 5d | 20.04. | 24.04. | 20.-24.4. | 4: 5
13 | 547 | V-004178/19 | Řasnice - Nové Město pod Smrkem: zab. zař.: PZS v km 11,070. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 |  | Aktivace PZS v km 11,070 | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 5d | 20.04. | 24.04. | 20.-24.4. | 4: 5
14 | 547 | V-023662/18 | Liberec - Chrastava: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 6,268 - nové římsy, izolace MK | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 30d | 03.08. | 01.09. | 3.8.-1.9. | 8: 29; 9: 1
15 | 547 | V-008944/19 | Liberec - Chrastava: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | kácení a svoz dřeva | HKR 8 | 7 | O |  | D | 2x8h | 24.02. | 25.02. | 24.-25.2. | 2: 2
16 | 547 | V-008946/19 | Chrastava - Hrádek nad Nisou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | kácení a svoz dřeva | HKR 8 | 7 | O |  | D | 2x8h | 19.02. | 20.02. | 19.-20.2. | 2: 2
17 | 547 | V-010001/19 | Chrastava - Hrádek nad Nisou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |  | Oprava GPK. | HKR 8 | 7 | O |  | D | 10 | 18.05. | 18.05. | 18.5. | bar: 5
18 | 547 | V-010272/18 | Rybniště - Varnsdorf: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava přejezdu v km 4,890. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 4d | 05.10. | 08.10. | 5.-8.10. | 10: 4
19 | 547 | V-004219/19 | Rybniště - Varnsdorf: zab. zař.: PZS v km 0,180, 0,566, 1,258, 2,242, 2,821, 3,050, 3,213, 3,375, 3,890, 4,360, 4,595, 4,890, 5,375, 5,164, 6,062, 6,284, 6,577, 6,969, 7,213, 7,527, 7,945, 8,554. |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 30 | 0 | 0 | 100 | 100 | 8xOp | Rekonstrukce a aktivace TZZ a PZZ v km 0,180; 0,566; 1,258; 2,242; 2,821; 3,050; 3,213; 3,375; 3,890; 4,360; 4,595; 4,890; 5,375; 5,164; 6,062; 6,284; 6,577; 6,969; 7,213; 7,527; 7,945 a 8,554. | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 10d | 01.06. | 10.06. | 1.-10.6. | 6: 10
548 - Szklarska Poręba Górna - Liberec; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl nz
1 | 548 | V-022253/18 | Železný Brod - Tanvald: traťová bez TV, Železný Brod: záhl. TK směr Velké Hamry Tanvald: záhl. TK směr Velké Hamry | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | mimo 537 | Následná úprava GPK a úprava ÚT BK. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 15d | 11.05. | 25.05. | 11.-25.5. | 5: 15
2 | 548 | V-009143/18 | Tanvald - Kořenov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Sanace skalního zářezu v km 28,395 - 28,565, definitivní oprava. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 10d | 16.09. | 25.09. | 16.-25.9. | 9: 10
3 | 548 | V-022244/18 | Jablonec nad Nisou - Smržovka: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Sanace podhledu a opěr silničního mostu I/65( 65-002). | HKR 8 | 7 | C |  | Ne | 61d | 01.09. | 31.10. | 1.9.-31.10. | 9: 30; 10: 31
4 | 548 | V-004179/19 | Liberec: 400,400a bez TV, výh.: 452, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Rekonstrukce výhybky č. 452 | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 3d | 07.04. | 09.04. | 7.-9.4. | 4: 3
5 | 548 | V-004180/19 | Liberec: záhl. a zhl. vesecké. | X | S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | směr Vesec u L. směr Vesec u L. | Úprava GPK výhybek č. 452 a 453 | HKR 8 | 7 | I |  | D | 8 | 09.04. | 09.04. | 9.4. | bar: 4
6 | 548 | V-004181/19 | Liberec: zab. zař.: PZS v km 1,713 a 2,073. |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | směr Vesec u L. směr Vesec u L. | Rekonstrukce PZS v km 1,713 a 2,073 | HKR 8 | 7 | I |  | Ne | 8d | 07.04. | 14.04. | 7.-14.4. | 4: 8
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Dobronín - Polná; Slavonice - Kostelec u Jihlavy
1 | 701 | V-012159/18 | Veselí nad Lužnicí - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Vliv na JHMD v termínu 21.-28.5. - "8N" výluka kol.splítky. Nebude-li výluka "15N", poté základy v kol.splítce v denních 9h výlukách (21.,22.,23.5.). | TSO výh. 5,6 v ŽST Popelín (bez snášení) SVP+SVK v km 9,750-9,950 + 22,800-24,150; SVP+ SVK s výměnou kol. lože v km 27,400-28,100+ 5x základy TV (splítka); TSO přejezd v km 13,171 (dvoukolejný) a v km 44,155 s výměnou KP; údržba žel.svršku + TV. | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 15d | 21.05. | 04.06. | 21.5.-4.6. | 5: 11; 6: 4
2 | 701 | V-022717/18 | Kardašova Řečice: zab. zař.: PZZ v km 13,171. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 15 | 0 | 100 | Realizace v zákrytu výluky "15N" (Veselí - Počátky), nebude-li realizována, poté výluka "5N" samostatně. | Celková oprava PZZ v km 13,171 + zřízení a montáž EOV č.1 (zrušení St 1 opravou PZZ). | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 5d | 25.05. | 29.05. | 25.-29.5. | 5: 5
3 | 701 | V-022729/18 | Jindřichův Hradec - Popelín: traťová + TV, Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Kamenný Malíkov výh.: celá + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "15N" (Veselí - Počátky). Nebude-li konána výluka "15N", poté výluka "8N" samostatně. | Výkop a betonáž nových základů TP (18 ks) v km 38,300-41,600. | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 8d | 24.05. | 31.05. | 24.-31.5. | 5: 8
4 | 701 | V-022720/18 | Popelín: zab. zař.: PZZ v km 44,155 + SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 15 | 0 | 100 | Realizace v zákrytu výluky "15N" (Veselí - Počátky), nebude-li realizována, poté výluka "7N" samostatně. | Celková oprava PZZ v km 44,155, zřízení a osazení PN + celková oprava SZZ. | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 7d | 21.05. | 27.05. | 21.-27.5. | 5: 7
5 | 701 | V-003741/19 | Jindřichův Hradec - Popelín: traťová + TV, Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Kamenný Malíkov výh.: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 450 | 55 | 75 |  | Výstavba nových TP (18x), snesení starých TP, převěšení TV, regulace TV, odstranění starých základů v km 38,300-41,600. | PLZ 10 | 3 | O |  | D | 6x10h | 21.06. | 26.06. | 21.-26.6. | 6: 6
6 | 701 | V-003738/19 | Jindřichův Hradec - Popelín: traťová + TV, Jindřichův Hradec: 101,1a + TV, Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Kamenný Malíkov výh.: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 420 | 40 | 80 | Vliv na JHMD směr Obrataň a N.Bystřice. Předpokládaný a předjednaný čas výluk cca. 18:00-3:00 hod. | Výstavba nových TP (5 ks), snesení starých TP, převěšení TV, regulace TV, odstranění starých základů v km 28,370-29,480. | PLZ 10 | 3 | O |  | N | 4x9h | 28.06. | 02.07. | 28.6.-2.7. | 6: 3; 7: 1
7 | 701 | V-003733/19 | Neplachov - Roudná: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Veselí nad Lužnicí - Jindřichův Hradec: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 10 | 95 |  | Revize zařízení E.On + údržba na zařízení ve správě SEE. | PLZ 10 | 3 | O |  | D | 2x7h | 02.04. | 16.09. | 2.4., 16.9. | bar: 4; 9
8 | 701 | V-022707/18 | Počátky-Žirovnice - Jihlava: traťová + TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustku v km 52,666 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 7d | 21.05. | 27.05. | 21.-27.5. | 5: 7
9 | 701 | V-011465/18 | Počátky-Žirovnice - Jihlava: traťová + TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava žel. infrastruktury | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 12d | 21.05. | 01.06. | 21.5.-1.6. | 5: 11; 6: 1
10 | 701 | V-010100/19 | Jihlávka - Horní Cerekev: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 420 | 40 | 80 |  | údržba TV | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x8h | 06.10. | 07.10. | 6.-7.10. | 10: 2
11 | 701 | V-009927/19 | Horní Cerekev - Jindřichův Hradec: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Horní Cerekev - Jihlava město: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 10 | 95 |  | údržba TNS | BNO 5 | 3 | O |  | D | 4x8h | 16.06. | 04.11. | 16.-17.6., 3.-4.11. | 6: 2; 11: 2
12 | 701 | V-009710/19 | Horní Cerekev - Jindřichův Hradec: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Horní Cerekev - Jihlava město: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 10 | 95 |  | zvýšení trakčního výkonu TNS | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 10d | 20.01. | 29.01. | 20.-29.1. | 1: 10
13 | 701 | V-009711/19 | Horní Cerekev - Jihlava: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 420 | 40 | 80 |  | údržba TV | BNO 5 | 3 | O |  | D | 13x8h | 14.01. | 03.12. | 14.-16.1., 22.-23.2., 9.-10.3., 21.-22.4., 10.8., 23.-24.11., 3.12. | 1: 3; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 8: 1; 11: 2; 12: 1
14 | 701 | V-010065/19 | Horní Cerekev - Jihlava: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 40 | 75 |  | údržba TV | BNO 5 | 3 | O |  | D | 3x8h | 11.08. | 13.08. | 11.-13.8. | 8: 3
15 | 701 | V-009718/19 | Jihlava - Havlíčkův Brod: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 40 | 75 |  | údržba TV | BNO 5 | 3 | O |  | D | 13x8h | 11.01. | 26.07. | 11.-12.1., 18.-19.1., 28.-29.3., 28.6., 11.-12.7., 18.-19.7., 25.-26.7. | 1: 4; 3: 2; 6: 1; 7: 6
16 | 701 | V-010095/19 | Jihlava - Havlíčkův Brod: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 40 | 75 |  | údržba TV | BNO 5 | 3 | O |  | D | 6x8h | 26.09. | 06.12. | 26.-27.9., 21.-22.11., 5.-6.12. | 9: 2; 11: 2; 12: 2
17 | 701 | V-022705/18 | Jihlava - Havlíčkův Brod: traťová + TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustku v km 211,682 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 7d | 28.03. | 03.04. | 28.3.-3.4. | 3: 4; 4: 3
18 | 701 | V-022692/18 | Slavonice - Dačice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava žel. spodku a svršku | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 11.09. | 30.09. | 11.-30.9. | 9: 20
19 | 701 | V-022700/18 | Dačice - Telč: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 58,031 a propustku 58,193 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 11.09. | 30.09. | 11.-30.9. | 9: 20
20 | 701 | V-009763/19 | Telč - Sedlejov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | 35 | 80 |  | odstranění def. vad | BNO 5 | 3 | O |  | D | 3x8h | 08.04. | 15.07. |  | 4: 2; 7: 1
21 | 701 | V-009741/19 | Sedlejov - Třešť: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | 35 | 80 |  | odstranění def. vad | BNO 5 | 3 | O |  | D | 3x8h | 06.04. | 16.07. |  | 4: 2; 7: 1
22 | 701 | V-009739/19 | Třešť - Kostelec u Jihlavy: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | 35 | 80 |  | odstranění def. vad | BNO 5 | 3 | O |  | D | 3x8h | 01.04. | 17.07. |  | 4: 2; 7: 1
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
1 | 702 | V-009978/19 | Balkova Lhota: 2 bez TV, včetně části zhlaví k námezníkům výhybek č. 3 a č.10 | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nebude možné křižování - ND u 4 Os v období mezi 5:00-8:00 hod. | TSO SK2 formou výměny kolejového roštu (SVK+SVP v ose), těžení štěrkového lože, svařování + zřízení BK včetně ÚT, úprava GPK, doplnění ŠL, zřízení stezek. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 15d | 12.10. | 26.10. | 12.-26.10. | 10: 15
2 | 702 | V-008568/19 | Balkova Lhota - Božejovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 12,829 - snesení a zpětné vložení žel.svršku, těžení ŠL, sanace kamenné klenby + rubová izolace, odvodnění, oprava říms, injektážní práce, úprava GPK, doplnění ŠL a jeho úprava. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 25d | 13.07. | 06.08. | 13.7.-6.8. | 7: 19; 8: 6
3 | 702 | V-022623/18 | Božejovice: zab. zař.: SZZ + PZM. |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 15 | 5 | 100 | Po ukončení výluky "25N" (oprava mostu v km 12,829) a se zahájením poslední den výluky "15N" (zrušení postradatelného zařízení v ŽST Božejovice). | Oprava technologie + náhrada KO za PN. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 5d | 13.08. | 17.08. | 13.-17.8. | 8: 5
4 | 702 | V-008570/19 | Božejovice: celá bez TV, | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V částečném souběhu s výlukou "25N" (oprava mostu v km 12,829), nebude-li konána, poté rušení postradatelnosti samostatně. | Rušení postradatelného zařízení - náhrada výh.č.2, 5a/b, snes. výh.č.3 + kol.č.3a,3b,5 + část SK 3 za výh.č.3 do km 16,915 a část SK 2 od výh.č.1. do km 16,720 a přejezdu v km 16,407 v 2.SK, výh.č.1 přemístěna do km 16,720, zrušení čel.rampy v SK č.5 | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 15d | 30.07. | 13.08. | 30.7.-13.8. | 7: 2; 8: 13
5 | 702 | V-006708/19 | Božejovice - Milevsko: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V zákrytu s výlukou "25N" (oprava mostu v km 12,829) nebude-li konána, poté investice SSZ samostatně. | rekonstrukce přejezdů v km 23,011 a v km 23,969 včetně výstavby PZS. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 7d | 21.07. | 27.07. | 21.-27.7. | 7: 7
6 | 702 | V-006707/19 | Božejovice - Milevsko: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V zákrytu s výlukou "25N" (oprava mostu v km 12,829) nebude-li konána, poté investice SSZ samostatně. | rekostrukce přejezdu v km 23,340 včetně výstavby PZS a rekonstrukce zastávky Sepekov. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 14d | 14.07. | 27.07. | 14.-27.7. | 7: 14
7 | 702 | V-012131/18 | Božejovice - Milevsko: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V zákrytu s výlukou "25N" (oprava mostu v km 12,829), nebude-li konána, poté opravné práce (SVK, BK) samostatně v rozsahu "12N". | SVK (oba pasy) s výměnou upevňovadel, svařování + zřízení BK s UT v km 19,5-21,0 (zřízení závěrných svárů), strojní úprava parametrů GPK, doštěrkování, svoz výzisku. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 12d | 13.07. | 24.07. | 13.-24.7. | 7: 12
8 | 702 | V-008602/19 | Milevsko - Branice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V částečném souběhu s výlukou "30N" SSZ Plzeň (rek.mostu v km 41,791), nebude-li investice realizována, poté oprava přejezdů samostatně. ND v úseku Milevsko - Vlastec. | TSO přejezdů v km 29,482 (Líšnice) a v km 31,104 s úplnou výměnou kolej. roštů, těžení ŠL + zřízení nové přejezdové konstrukce, montáž závěrných zídek, svařování, úprava GPK strojním podbitím, doplnění ŠL. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 6d | 10.09. | 15.09. | 10.-15.9. | 9: 6
9 | 702 | V-008622/19 | Branice: celá bez TV, | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rušení postradatelného zařízení. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 12d | 16.04. | 27.04. | 16.-27.4. | 4: 12
10 | 702 | V-022617/18 | Branice: zab. zař.: SZZ + 2x PZS. |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 15 | 5 | 100 | Po ukončení výluky výluky "12N" (zrušení postradatelného zařízení v ŽST Branice). | Oprava technologie + náhrada KO za PN. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 5d | 11.05. | 15.05. | 11.-15.5. | 5: 5
11 | 702 | V-007179/19 | Červená nad Vltavou - Vlastec: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostu v km 41,791 - přípravné práce, návoz materiálu, budování přístupové komunikace. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30
12 | 702 | V-007147/19 | Tábor - Bechyně: traťová + TV, Slapy: celá + TV, Malšice: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | V souběhu s výlukou TM Malšice (revize zařízení a údržbové práce). | Údržba průjezdného průřezu odstraňováním vegetace, ořez větví, svoz dřevní hmoty, údržba žel.svršku + TV s odstraňováním zjištěných závad po jízdách MV (pro ŽS nebo TV). | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 10x6h | 16.03. | 27.11. | 16.-20.3., 23.-27.11. | 3: 5; 11: 5
13 | 702 | V-022754/18 | Tábor - Bechyně: traťová + TV, Malšice: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Celková oprava koleje v km 0,250-5,900 (stroj. čištění, SVK, SVP), oprava nástupiště Horky u Tábora, TSO SK1,2,3 a výh.č.1,2,3 s odvodněním + oprava nákladiště v dopravně Slapy, strojní podbíjení, BOTV s kontrolou sjízdnosti. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 22d | 05.10. | 26.10. | 5.-26.10. | 10: 22
14 | 702 | V-009869/19 | Bechyně: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | V souběhu s výlukou "22N" (Tábor - Bechyně), nebude-li konána, poté aktivace SZZ samostatně. | Celková oprava SZZ s výměnou prvků ZZ a aktivace zařízení. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 5d | 12.10. | 16.10. | 12.-16.10. | 10: 5
703 - Horní Cerkev – Tábor; Slavonice - Kostelec u Jihlavy;
1 | 703 | V-022703/18 | Horní Cerekev - Dobrá Voda u Pelhřimova: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 5,755, 6,866 a 7,231 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 7d | 01.06. | 07.06. | 1.-7.6. | 6: 7
2 | 703 | V-009982/19 | Horní Cerekev - Dobrá Voda u Pelhřimova: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 420 | 35 | 75 |  | odstranění def. vad | BNO 5 | 3 | O |  | D | 8 | 13.07. | 13.07. | 13.7. | bar: 1 to 12
3 | 703 | V-009983/19 | Dobrá Voda u Pelhřimova - Pelhřimov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 420 | 35 | 75 |  | odstranění def. vad | BNO 5 | 3 | O |  | D | 8 | 14.07. | 14.07. | 14.7. | bar: 7
4 | 703 | V-009985/19 | Pelhřimov - Nová Cerekev: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 420 | 30 | 75 |  | odstranění def. vad | BNO 5 | 3 | O |  | D | 8 | 15.07. | 15.07. | 15.7. | bar: 1 to 12
5 | 703 | V-009986/19 | Nová Cerekev - Pacov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 75 |  | odstranění def. vad | BNO 5 | 3 | O |  | D | 8 | 16.07. | 16.07. | 16.7. | bar: 7
6 | 703 | V-009987/19 | Pacov - Obrataň: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | odstranění def. vad | BNO 5 | 3 | O |  | D | 8 | 17.07. | 17.07. | 17.7. | bar: 1 to 12
7 | 703 | V-022756/18 | Obrataň - Tábor: traťová bez TV, Chýnov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Strojní čištění koleje v km 45,6-50,3; SVK v km 45,6-52,8; SVP v km 48,2-48,4 a 55,9-56,5; TSO přejezdů v km 49,139, 52,009, 53,489, 54,364, úprava GPK, doplnění a úprava ŠL a stezek. | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 20d | 06.08. | 25.08. | 6.-25.8. | 8: 20
704 - České Budějovice seř. n. - Benešov u Prahy
1 | 704 | V-023621/18 | Nemanice II - Nemanice I: spojovací kolej č.103 v části od km 0,280 (střed NP) k návěstidlu L 103 včetně části zhlaví směr Hluboká n.Vlt.-Zám. k námezníku výh.č.8 Nemanice I: 1.,2.,103. jen TV, v části včetně zhlaví a části záhlaví směr Hluboká n.Vlt.-Zámostí v úseku od děličů TV č. 4, 5, 9 k elektrickému dělení ÚO 421. |  | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | 100 | 0 | nebudou možné jízdy z tratě č. 709 na trať č. 704 a opačně; odklon přes ŽST ČB V souběhu s výlukou "13N" (Nemanice - Ševětín - opravné práce OŘ). | Oprava části spojovací koleje vč. přípojného pole mezi výh. č. 8 a č.101 s úplnou výměnou kol.roštu, odtěžením ŠL, TSO přejezdu v km 0,147, konečná úprava GPK, svařování, kontrola sjízdnosti TV. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 13d | 04.04. | 16.04. | 4.-16.4. | 4: 13
2 | 704 | V-012161/18 | Nemanice I - Ševětín: traťová + TV, Ševětín: celá + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostů v km 7,204; 8,336 a 8,857, SČ koleje v km 6,3-8,1; TSOV č.6 v ŽST Chotýčany; SV upevňovadel v km 4,750-9,000; údržba žel.svršku+TV. CPS-demolice silnič. nadjezdu v úseku Hluboká n.V.-Zám.-odb.Dobřejovice (žkm 13,610) vč. zřízení NP. | PLZ 10 | 5 | C/O | § | Ne | 13d | 04.04. | 16.04. | 4.-16.4. | 4: 13
3 | 704 | V-003762/19 | Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Dobřejovice odb.: 1.,2. + TV, Dobřejovice odb.: celá + TV, Dobřejovice odb. - Chotýčany: traťová + TV, Chotýčany: celá + TV, Chotýčany - Ševětín: traťová + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 70 |  | Úprava průjezdného průřezu - ořez větví, odstraňování nežádoucí vegetace, svoz dřevní hmoty z nepřístupných míst. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 9x6h | 10.02. | 10.12. | 10.-14.2., 7.-10.12. | 2: 5; 12: 4
4 | 704 | V-008877/19 | Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Dobřejovice odb.: 1.,2. + TV, Dobřejovice odb.: celá + TV, Dobřejovice odb. - Chotýčany: traťová + TV, Chotýčany: celá + TV, Chotýčany - Ševětín: traťová + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 65 | V zákrytu výluk CPS 2x "2N" a denní výluky 1x 12 hod. (ŘSD - rek.silničního nadjezdu v žkm 13,610), nebude-li investice ŘSD konána, údržbové výluky OŘ Plzeň samostatně v daných termínech. | Údržba železničního svršku, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování a úprava upínací teploty BK, směrová a výšková úprava GPK strojně, doplnění s úpravou ŠL + opravy a údržba TV. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 5x12h | 06.06. | 23.09. | 6.-7.6., 27.6., 22.-23.9. | 6: 3; 9: 2
5 | 704 | V-007858/19 | Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Dobřejovice odb.: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 65 |  | Rekonstrukce silničního nadjezdu v žkm 13,610 - betonáž nosné konstrukce (investice ŘSD Č.B.). | PLZ 10 | 5 | C |  | D | 12 | 27.06. | 27.06. | 27.6. | bar: 6
6 | 704 | V-007859/19 | Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Dobřejovice odb.: traťová + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce silničního nadjezdu v žkm 13,610 - demontážní práce (podpůrné a ochranné konstrukce) po výstavbě nového silničního nadjezdu, demontáž zřízeného NP, definitivní úprava TV s kontrolou sjízdnosti (investice ŘSD Č.B.). | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 2d | 22.09. | 23.09. | 22.-23.9. | 9: 2
7 | 704 | V-007857/19 | Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Dobřejovice odb.: traťová + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce silničního nadjezdu v žkm 13,610 - ukládání nosníku ocelové konstrukce a zřízení bednění pro betonáž nosné konstrukce (investice ŘSD Č.B.). | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 2d | 06.06. | 07.06. | 6.-7.6. | 6: 2
8 | 704 | V-007855/19 | Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Dobřejovice odb.: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 80 | V zákrytu denních výluk ST ČB ve dnech 10.-14.2. | Přípravné práce pro rek. silničního nadjezdu v km 13,610 - kácení stromů s odstraňováním nežádoucí vegetace - investice ŘSD Č.B. | PLZ 10 | 5 | C |  | D | 2x6h | 11.02. | 12.02. | 11.-12.2. | 2: 2
9 | 704 | V-003975/19 | Tábor: celá + TV, mimo obvodu místního nádraží Tábor - Chotoviny: 1.,2. jen TV, nelze napájet TV OCP Západ | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 70 |  | Výměna izolátorů a směrových lan v ŽST Tábor seř.n., údržba TV. | PLZ 10 | 5 | O |  | N | 5x6h | 06.08. | 19.08. | 6.-7.8., 15.-19.8. | 8: 5
10 | 704 | V-022765/18 | Tábor: výh.: 104,105,106,107 ab, Tábor: 4,4a,6,8,8a jen TV, napěťově seř.n. včetně TV v obvodu DKV Tábor |  | S |  |  | N | [5 empty] | X |  |  |  | 5 | 0 | 15 | 0 | 100 | seř. práce pouze LNT, DKV nebude možné obsloužit Společně s výlukou "12N" (ŽST Tábor seř.n. - opravné práce SEE). | TSO výhybek (bez snášení) č.104,105,106,107ab - souvislá výměna pražců, kompletní výměna kolejového lože, ojedinělá výměna výhybkových součástí, svařování vč. UT BK, konečná GPK strojně, doplnění ŠL, kontrola sjízdnosti TV. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 12d | 07.08. | 18.08. | 7.-18.8. | 8: 12
11 | 704 | V-022757/18 | Tábor: kolejově a napěťově seř.n. včetně TV v obvodu DKV Tábor Tábor: 4,4a,6,8,8a jen TV, |  | S |  |  | N | [5 empty] | X |  |  |  | 5 | 0 | 15 | 100 | 0 | seř. práce pouze LNT Společně s výlukou ST (12. den výměna izolátorů v místě výh.č. 104, 105, 106, 107a/b). Požadavek zhotovitele na uvolnění kolejí s TV v obvodu ŽST Tábor seř.n. | Výměna izolátorů v ŽST Tábor seř.nádr. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 12d | 07.08. | 18.08. | 7.-18.8. | 8: 12
12 | 704 | V-016049/19 | Chotoviny - Sudoměřice: 1.,2. + TV, Sudoměřice: celá + TV, Sudoměřice - Olbramovice: traťová + TV, Střezimíř: celá + TV, Ješetice: celá + TV, Heřmaničky: celá + TV, Olbramovice: 101a,102a + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vložení provizorní výhybky na odb. Sudoměřice, provizorní propojení v km 96,130; stavba nov. a provizor. TV, těžení Nazdnického zářezu (km 113,35 - 114,35) | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 42d | 15.02. | 27.03. | 15.2.-27.3. | 2: 15; 3: 27
13 | 704 | V-010611/18 | Heřmaničky: 1.,2. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | pokračuje do roku 2021 | Demontáž části SK - provizorní staveništní propojení na přeložku tratě pro návoz materiálu | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 114d | 09.09. | 31.12. | 9.9.-31.12. | 9: 22; 10: 31; 11: 30; 12: 31
14 | 704 | V-004911/19 | Ješetice - Olbramovice: traťová + TV, Ješetice - Olbramovice, obvod Votice Heřmaničky: celá + TV, Olbramovice: 101a,102a + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 45 | 70 |  | Úpravy TV v žst. Heřmaničky, výstavba provizorního nástupiště | PHA 13 | 5 | I |  | D | 5x8h | 05.09. | 09.09. | 5.-9.9. | 9: 5
15 | 704 | V-008252/19 | Heřmaničky - Olbramovice: zab. zař.: TZZ. Olbramovice: zab. zař.: SZZ. Olbramovice - Benešov u Prahy: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 45 |  | Úprava HW a výměna SW pro ETCS | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 3d | 06.01. | 08.01. | 6.-8.1. | 1: 3
705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
1 | 705 | V-007265/19 | Gmünd NÖ - České Velenice: traťová + TV, BETRA České Velenice: kolejově část gmündského záhlaví v dopravně České Velenice od km 163,100 ke hrotu výhybky č. 2 České Velenice: napěťově část gmündského záhlaví v doprav České Velenice od děliče č. 2 k elektrickému dělení ÚO 401 | X | T+S |  |  | N |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 240 | 25 | 80 | Pro úsek Gmünd N.Ö.- České Velenice zažádat ÖBB o zpracování rozkazu BETRA. | Údržba TV v neutrálním poli na styku proudových soustav SŽDC a ÖBB. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 4 | 29.10. | 29.10. | 29.10. | bar: 10
2 | 705 | V-007248/19 | České Velenice: celá jen TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 | V souběhu s denní výlukou v úseku Č.Velenice - Nové Hrady. | Údržba nástupištních přístřešků - čištění odvodňovacích systémů, běžná údržba TV. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 6 | 03.11. | 03.11. | 3.11. | bar: 1 to 12
3 | 705 | V-013033/18 | České Velenice - Nové Hrady: traťová + TV, České Velenice: celá jen TV, | X | T+S |  |  | L |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Strojní čištění koleje v km 169,660-171,580 s odvozem podsítného, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, svařování s úpravou UT BK včetně závěrných svárů, SPK v traťovém úseku, BOTV s kontrolou sjízdnosti. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 10d | 13.07. | 22.07. | 13.-22.7. | 7: 10
4 | 705 | V-007266/19 | České Velenice - Nové Hrady: traťová + TV, České Velenice: celá jen TV, | X | T+S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 360 | 25 | 80 |  | Údržba žel. svršku - svařování, odstraňování lokálních závad v GPK strojně, navařování výhybkových součástí, oprava rozchodu, BOTV s kontrolou sjízdnosti, úprava průjezdného průřezu. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 5x8h | 22.04. | 05.11. | 22.-23.4., 3.-5.11. | 4: 2; 11: 3
5 | 705 | V-007245/19 | České Velenice - Nové Hrady: traťová + TV, České Velenice: celá jen TV, | X | T+S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 360 | 25 | 80 |  | Úprava průjezdného průřezu - kácení stromů, ořez větví, odstraňování nežádoucí vegetace, svoz dřevní hmoty z nepřístupných míst. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 2x6h | 10.03. | 11.03. | 10.-11.3. | 3: 2
6 | 705 | V-007568/19 | Nové Hrady - Borovany: traťová bez TV, Jílovice: celá bez TV, České Velenice - Borovany: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, | X | T+S |  |  | L |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Strojní čištění koleje v km 187,341-190,000 s odvozem podsítného; SVK v km 189,0-190,0; 190,7-193,0, svařování + zřízení BK včetně UT, úprava parametrů GPK strojně, doplnění a úprava ŠL, BOTV s kontrolou sjízdnosti. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 15d | 23.07. | 06.08. | 23.7.-6.8. | 7: 9; 8: 6
7 | 705 | V-007270/19 | Nové Hrady - Jílovice: traťová bez TV, České Velenice - Jílovice: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, | X | T+S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 400 | 25 | 80 |  | Údržba žel. svršku - svařování, odstraňování lokálních závad v GPK strojně, navařování výhybkových součástí, oprava rozchodu, BOTV s kontrolou sjízdnosti. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 2x8h | 27.04. | 28.04. | 27.-28.4. | 4: 2
8 | 705 | V-007249/19 | Nové Hrady - Jílovice: traťová bez TV, České Velenice - Jílovice: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, | X | T+S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 400 | 25 | 80 |  | Úprava průjezdného průřezu - kácení stromů, ořez větví, odstraňování nežádoucí vegetace, svoz dřevní hmoty z nepřístupných míst. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 5x8h | 12.03. | 13.11. | 12.-13.3., 11.-13.11. | 3: 2; 11: 3
9 | 705 | V-007308/19 | Jílovice - Borovany: traťová bez TV, České Velenice - Jílovice: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, | X | T+S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 280 | 25 | 80 |  | Údržba žel. svršku - svařování, odstraňování lokálních závad v GPK strojně, navařování výhybkových součástí, oprava rozchodu, BOTV s kontrolou sjízdnosti. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 4x8h | 29.04. | 16.10. | 29.-30.4., 15.-16.10. | 4: 2; 10: 2
10 | 705 | V-007253/19 | Jílovice - Borovany: traťová bez TV, České Velenice - Borovany: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, | X | T+S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 280 | 25 | 80 |  | Úprava průjezdného průřezu - kácení stromů, ořez větví, odstraňování nežádoucí vegetace, svoz dřevní hmoty z nepřístupných míst. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 4x6h | 06.03. | 03.12. | 6.3., 9.3., 2.-3.12. | 3: 2; 12: 2
11 | 705 | V-007257/19 | Borovany - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová bez TV, České Velenice - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, Borovany: celá jen TV, | X | T+S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Úprava průjezdného průřezu - kácení stromů, ořez větví, odstraňování nežádoucí vegetace, svoz dřevní hmoty z nepřístupných míst. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 4x6h | 02.03. | 20.11. | 2.-3.3., 19.-20.11. | 3: 2; 11: 2
12 | 705 | V-007558/19 | Borovany - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová bez TV, České Velenice - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, Borovany: celá jen TV, | X | T+S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V září v zákrytu výluky "44N" (Přeložka trati - CPS), nebude-li konána, poté údržbové práce OŘ samostatně v přiděleném termínu. | Údržba žel. svršku - svařování, odstraňování lokálních závad v GPK strojně, navařování výhybkových součástí, oprava rozchodu, BOTV s kontrolou sjízdnosti. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 4x8h | 25.05. | 22.09. | 25.-26.5., 21.-22.9. | 5: 2; 9: 2
13 | 705 | V-013737/19 | Borovany - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová bez TV, České Velenice - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, Borovany: celá jen TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V souběhu s výlukami OŘ Plzeň v traťových úsecích Borovany - Nová Ves u Č.B. - Č.Budějovice. | Zřízení neutrálního pole (v délce cca 250m) pro výstavbu nového silničního nadjezdu v žkm 198,057 (zast.Trocnov). | PLZ 10 | 5 | C |  | D | 4x8h | 02.03. | 05.03. | 2.-5.3. | 3: 4
14 | 705 | V-013753/19 | Borovany - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová jen TV, NP v km 198,057 (délka cca 250m) |  | T |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akce CPS SUS JčK - stavba "Přeložka silnice II/155 a most ev.č.155-004 v obci Trocnov". | Výstavba nového silničního nadjezdu v žkm 198,057 v oblasti zastávky Trocnov - aktivované neutrální pole v délce cca 250 bm. | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 257d | 05.03. | 16.11. | 5.3.-16.11. |  |  | 27 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 16
15 | 705 | V-011277/19 | Borovany - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 | investice SUS JČK | Přeložka silnice II/155 s výstavbou nového silničního nadjezdu v žkm 198,057 (zastávka Trocnov) - betonáž nosné konstrukce. | PLZ 10 | 5 | C |  | D | 2x14h | 27.05. | 28.05. | 27.-28.5. | 5: 2
16 | 705 | V-011278/19 | Borovany - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | investice SUS JČK | Přeložka silnice II/155 s výstavbou nového silničního nadjezdu v žkm 198,057 (zastávka Trocnov) - demontáž skruží mostního pole 3-4. | PLZ 10 | 5 | C |  | D | 12 | 10.06. | 10.06. | 10.6. | bar: 1 to 12
17 | 705 | V-011273/19 | Borovany - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | investice SUS JČK | Přeložka silnice II/155 s výstavbou nového silničního nadjezdu v žkm 198,057 (zastávka Trocnov) - výstavba skruží mostního pole 3-4. | PLZ 10 | 5 | C |  | D | 12 | 20.05. | 20.05. | 20.5. | bar: 5
18 | 705 | V-013743/19 | Borovany - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová bez TV, České Velenice - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, Borovany: celá jen TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V souběhu s výlukami OŘ Plzeň v traťových úsecích Borovany - Nová Ves u Č.B. - Č.Budějovice. Dne 17.11.2020 denní výluka pouze pro CPS. | Zrušení neutrálního pole (v délce cca 250m) po výstavbě nového silničního nadjezdu v žkm 198,057 (zast. Trocnov) s výměnou troleje a regulací na definitivní stav. | PLZ 10 | 5 | C |  | D | 5x8h | 16.11. | 20.11. | 16.-20.11. | 11: 5
19 | 705 | V-007261/19 | Nová Ves u Českých Budějovic - České Budějovice: traťová bez TV, České Velenice - České Budějovice: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, Borovany: celá jen TV, Nová Ves u Českých Budějovic: celá jen TV, | X | T+S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 120 | 25 | 80 |  | Úprava průjezdného průřezu - kácení stromů, ořez větví, odstraňování nežádoucí vegetace, svoz dřevní hmoty z nepřístupných míst. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 4x6h | 04.03. | 18.11. | 4.-5.3., 16.11., 18.11. | 3: 2; 11: 2
20 | 705 | V-006974/19 | Nová Ves u Českých Budějovic - České Budějovice: traťová bez TV, České Velenice - České Budějovice: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, Borovany: celá jen TV, Nová Ves u Českých Budějovic: celá jen TV, | X | T+S |  |  | L |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ŘSD Č.Budějovice | Přeložka trati v km 208,900-210,300 z důvodu výstavby dálnice D3 - nový žel. svršek a spodek, rekonstrukce propustku, výstavba nových TP, nové TV, zřízení BK včetně UT se závěrnými sváry, konečná úprava GPK strojně s kontrolou sjízdnosti TV. | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 44d | 01.09. | 14.10. | 1.9.-14.10. | 9: 30; 10: 14
21 | 705 | V-007562/19 | Nová Ves u Českých Budějovic - České Budějovice: traťová bez TV, České Velenice - České Budějovice: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, Borovany: celá jen TV, Nová Ves u Českých Budějovic: celá jen TV, | X | T+S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 210 | 25 | 80 | V květnu v souběhu s výlukou CPS (silniční nadjezd v km 198,057 - SUS JčK). V září v zákrytu výluky "44N" (přeložka trati - CPS), nebude-li konána, poté údržbové práce OŘ samostatně v přiděleném termínu. | Údržba žel. svršku - svařování, odstraňování lokálních závad v GPK strojně, navařování výhybkových součástí, oprava rozchodu, BOTV s kontrolou sjízdnosti. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 4x8h | 27.05. | 24.09. | 27.-28.5., 23.-24.9. | 5: 2; 9: 2
22 | 705 | V-006975/19 | České Velenice - České Budějovice: zab. zař.: TZZ + PZZ. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 10 | 25 | 85 | V souběhu s výlukou "44N" (Přeložka trati v rámci výstavby D3 - investice ŘSD Praha). CPS - ŘSD - Č.Budějovice. | Úpravy TZZ a PZZ + provizorní přepojování optických kabelů. | PLZ 10 | 5 | C |  | D | 12 | 18.08. | 18.08. | 18.8. | bar: 1 to 12
23 | 705 | V-006976/19 | České Velenice - České Budějovice: zab. zař.: TZZ + PZZ. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 10 | 25 | 85 | V souběhu s výlukou "44N" (Přeložka trati v rámci výstavby D3 - investice ŘSD Praha). CPS - ŘSD Č.Budějovice. | Úpravy TZZ a PZZ + provizorní přepojování optických kabelů. | PLZ 10 | 5 | C |  | D | 12 | 30.09. | 30.09. | 30.9. | bar: 9
24 | 705 | V-003755/19 | České Budějovice: 101.-132. jen TV, výh.: 184,187, včetně TV 102b SK |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TSO výhybek + přípojných polí. Výhybky č. 184,187 (souvislá výměna pražců bez snášení, kompletní výměna kolejového lože, ojedinělá výměna výhybkových součástí), svařování, konečná GPK strojně, úprava drážních stezek, kontrola sjízdnosti TV. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 7d | 14.07. | 20.07. | 14.-20.7. | 7: 7
25 | 705 | V-004022/19 | České Budějovice seřaďovací nádraží: výh.: 113,117,118,123,124,125, České Budějovice seřaďovací nádraží: 134-146 jen TV, obcházecí vedení |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TSO výhybek + příp.polí (bez snášení) formou SVP, výměna kol. lože, OV výhybkových součástí; svařování vč. úpravy UTBK, strojní podbití, kontrola sjízdnosti TV s příp. regulací, doplnění ŠL a úprava drážní stezky. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 20d | 22.07. | 10.08. | 22.7.-10.8. | 7: 10; 8: 10
26 | 705 | V-004023/19 | České Budějovice seřaďovací nádraží: výh.: 102, výtažná kolej č.2 včetně části zhlaví od návěstidla Se150 ke hrotu výhybky č.111 České Budějovice seřaďovací nádraží: 134-146 jen TV, včetně TV 2.výtažné koleje + obcházecí vedení |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | 0 | 100 | V souběhu s výlukou "20N" (TSO výhybek v ŽST Č.Budějovice seř.n.) nebude-li konána, poté oprava výtažné koleje samostatně. | Celková oprava výtažné koleje formou výměny kol.roštu a kol. lože, konečná úprava GPK strojně, svařování a zřízení BK vč. UT, kontrola sjízdnosti TV, doplnění ŠL a drážních stezek vč. úpravy, snesení a výměna výhybky č.102 (užitou). | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 7d | 22.07. | 28.07. | 22.-28.7. | 7: 7
27 | 705 | V-013035/18 | České Velenice - Třeboň: traťová bez TV, Suchdol nad Lužnicí: celá bez TV, Majdalena: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO přejezdů v km 15,782 a 16,768 s výměnou kol.roštu, těžení ŠL, sanace žel. spodku s odvodněním a svařením do BK, strojní úprava parametrů GPK, doplnění ŠL s úpravou. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 8d | 19.08. | 26.08. | 19.-26.8. | 8: 8
28 | 705 | V-007655/19 | Třeboň: 5c bez TV, zhl. v části od hrotu výh.č.7 ke hrotu výh.č.11. |  | S | [12 empty] | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "8N" (Č.Velenice - Třeboň), nebude-li konána, poté údržbové práce samostatně. | Oprava koleje formou výměny kol.roštu (montáž v ose), těžení ŠL, strojní podbíjení, svařování, doplnění a úprava ŠL, úprava posunovacích obvodů. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 8d | 19.08. | 26.08. | 19.-26.8. | 8: 8
29 | 705 | V-013036/18 | Třeboň - Veselí nad Lužnicí: traťová bez TV, Lomnice nad Lužnicí: celá bez TV, Třeboň: záhl. a zhl. směr Lomnice nad Lužnicí. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO přejezdu v km 34,386 s výměnou žel. svršku, těžení ŠL a sanace žel. spodku s odvodněním a svařením; SVK 38,750-40,300, svařování se zřízením BK, strojní podbíjení, doplnění a úprava ŠL, svoz výzisku z tratě. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 6d | 13.08. | 18.08. | 13.-18.8. | 8: 6
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
1 | 706 | V-006682/19 | Horní Dvořiště st.hr. - Horní Dvořiště: traťová + TV, Horní Dvořiště: celá + TV, Horní Dvořiště - Rybník: traťová + TV, Rybník: celá + TV, Rybník - Omlenice: traťová + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 |  | Úprava průjezdného průřezu (kácení stromů, ořez větví, svoz), odstraňování lokálních provozních závad v parametrech GPK, rozchodu koleje, svařování, BOTV. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 7 | 31.03. | 31.03. | 31.3. | bar: 3
2 | 706 | V-012622/19 | Horní Dvořiště st.hr. - Rybník: traťová + TV, Horní Dvořiště: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 | V souběhu s nepřetržitou výlukou ŐBB (24.4.-N-27.4.2020) s ND až do ŽST Rybník. | Přípravné práce pro výluku "15N" - vývoz svrškového materiálu včetně složení na trati, údržba žel.svršku po zimním období s opravou lokálních závad, oprava BK a GPK, oprava rozchodu koleje v obloucích, běžná údržba TV. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 2x8h | 25.04. | 26.04. | 25.-26.4. | 4: 2
3 | 706 | V-003989/19 | Horní Dvořiště st.hr. - Rybník: traťová + TV, Horní Dvořiště: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 | V souběhu s nepřetržitou výlukou ŐBB (28.-N-31.8.2020) s ND až do ŽST Rybník. | Údržba žel. svršku, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování a úprava upínací teploty BK, úprava GPK strojně, doplnění a úprava ŠL, údržba TV s kontrolou sjízdnosti. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 2x8h | 29.08. | 30.08. | 29.-30.8. | 8: 2
4 | 706 | V-012163/18 | Horní Dvořiště - České Budějovice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 20 | 20 | 0 | 100 | 0 |  | TSO SK2 v ŽST Včelná a SK4 v ŽST Holkov (SVP, SVK), SVP ve výh. č.3 v ŽST Holkov, SVK v km 63,432-64,798; 72,046-72,925; SV podkladnic v km 73,882-75,309; 93,100-93,400, SVP v SK1 v ŽST Velešín, svařování, SPK + údržba TV s kontrolou sjízdnosti. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 15d | 05.05. | 19.05. | 5.-19.5. | 5: 15
5 | 706 | V-003991/19 | Horní Dvořiště - Rybník: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 |  | Úprava průjezdného průřezu (ořez větví, odstraňování nežádoucí vegetace, svoz dřevní hmoty z nepřístupných míst), údržba žel. svršku, údržba TV. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 2x6h | 13.01. | 27.11. | 13.1., 27.11. | bar: 1; 11
6 | 706 | V-003998/19 | Rybník - Kaplice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 |  | Úprava průjezdného průřezu (ořez větví, odstraňování vegetace, svoz dřevní hmoty z nepřístupných míst), údržba žel. svršku, údržba TV. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 4x6h | 14.01. | 26.11. | 14.-15.1., 25.-26.11. | 1: 2; 11: 2
7 | 706 | V-004024/19 | České Budějovice - Rybník: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 60 | 80 | 6.5.2020 v souběhu s výlukou "15N" H.Dvořiště - Č.Budějovice. | Revize zařízení E.On a běžná údržba zařízení ve správě SEE. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 2x7h | 06.05. | 07.10. | 6.5., 7.10. | bar: 5; 10
8 | 706 | V-003993/19 | Rybník - Kaplice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 | V květnu v zákrytu s výlukou "15N" (H.Dvořiště - Č.Budějovice), nebude-li konána, poté údržba samostatně v rozsahu denních výluk. Při výluce Rybník–Lipno n.V. nelze napájet TV v úseku st. hranice – Rybník vč. | Údržba žel. svršku, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování a úprava upínací teploty BK, úprava GPK strojně, doplnění a úprava ŠL, údržba TV s kontrolou sjízdnosti. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 4x8h | 07.05. | 16.09. | 7.5., 14.-16.9. | 5: 1; 9: 3
9 | 706 | V-003997/19 | Rybník: celá + TV, | X | S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 15 | 10 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s denní výlukou Rybník - Kaplice. | Údržba žel. svršku - svařování, odstraňování lokálních závad v GPK strojně, navařování výhybkových součástí, oprava rozchodu, BOTV s kontrolou sjízdnosti. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 8 | 14.09. | 14.09. | 14.9. | bar: 9
10 | 706 | V-004006/19 | Kaplice - Holkov: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 |  | Úprava průjezdného průřezu (ořez větví, odstraňování nežádoucí vegetace, svoz dřevní hmoty z nepřístupných míst), údržba žel. svršku, údržba TV. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 4x6h | 16.01. | 24.11. | 16.-17.1., 23.-24.11. | 1: 2; 11: 2
11 | 706 | V-004002/19 | Kaplice - Holkov: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 | Při výluce na trati Rybník - Lipno n.Vlt. nelze napájet v úseku Velešín - H.Dvořiště st.hr. V květnu v zákrytu s výlukou "15N" (H.Dvořiště - Č.Budějovice), nebude-li konána, poté údržba samostatně v rozsahu denních výluk. | Údržba žel. svršku, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování a úprava upínací teploty BK, úprava GPK strojně, doplnění s úpravou ŠL a údržba TV s kontrolou sjízdnosti. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 3x8h | 11.05. | 18.09. | 11.5., 17.-18.9. | 5: 1; 9: 2
12 | 706 | V-004005/19 | Kaplice: celá + TV, | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V souběhu s denní výlukou Kaplice-Holkov. | Údržba žel. svršku - svařování, odstraňování lokálních závad v GPK strojně, navařování výhybkových součástí, oprava rozchodu, BOTV s kontrolou sjízdnosti. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 8 | 18.09. | 18.09. | 18.9. | bar: 1 to 12
13 | 706 | V-011114/19 | Holkov: napěťově záhlaví směr Kamenný Újezd v dopravně Holkov v části mezi vloženým děličem TV č. 4 v km 99,694 a děličem č. 5 v km 99,763. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |  | Výstavba nového silničního nadjezdu v km cca 99,727 v rámci SO 217 (práce ŘSD na SOD). | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 307d | 01.01. | 02.11. | 1.1.-2.11. | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 2
14 | 706 | V-004013/19 | Holkov - Včelná: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 |  | Úprava průjezdného průřezu (ořez větví, odstraňování nežádoucí vegetace, svoz dřevní hmoty z nepřístupných míst), údržba žel. svršku, údržba TV s kontrolou sjízdnosti. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 4x6h | 20.01. | 10.11. | 20.-21.1., 9.-10.11. | 1: 2; 11: 2
15 | 706 | V-004010/19 | Holkov - Včelná: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 | v květnu v zákrytu s výlukou "15N" (H.Dvořiště - Č.Budějovice), nebude-li konána, poté údržba samostatně v rozsahu denních výluk. V říjnu v zákrytu s výlukou "9N" (investice ŘSD-CPS) nebo samostatně. | Údržba žel. svršku, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování a úprava upínací teploty BK, úprava GPK, doplnění a úprava ŠL, údržba TV s kontrolou sjízdnosti. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 3x8h | 12.05. | 20.10. | 12.5., 19.-20.10. | 5: 1; 10: 2
16 | 706 | V-004012/19 | Holkov: celá + TV, | X | S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 20 | 15 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s denní výlukou Holkov - Včelná. | Údržba žel. svršku - svařování, odstraňování lokálních závad v GPK strojně, navařování výhybkových součástí, oprava rozchodu, BOTV s kontrolou sjízdnosti. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 8 | 20.10. | 20.10. | 20.10. | bar: 1 to 12
17 | 706 | V-004018/19 | Včelná - České Budějovice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 |  | Úprava průjezdného průřezu - ořez větví, odstraňování nežádoucí vegetace, svoz dřevní hmoty z nepřístupných míst + údržba žel.svršku + TV s kontrolou sjízdnosti. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 2x6h | 22.01. | 06.11. | 22.1., 6.11. | bar: 1; 11
18 | 706 | V-023579/18 | Včelná - České Budějovice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 15 | 15 | 0 | 100 | 0 | Investor JčK. Bez vlivu na VR 707. | "Jižní tangenta Č.Budějovice" - zrušení provizorní přeložky v km 113,250-113,748 a zpětné zapojení trať. kol. do původní stopy přes nově vybudovaný žel. nadjezd v km 113,490, konečná úprava GPK, zřízení BK vč. UT, úprava TV s ověřením sjízdnosti. | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 9d | 19.10. | 27.10. | 19.-27.10. | 10: 9
19 | 706 | V-023577/18 | Včelná - České Budějovice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 15 | 15 | 0 | 100 | 0 | Investor JčK. Bez vlivu na VR 707. V souběhu s výlukou "15N" H.Dvořiště - Č.Budějovice. | "Jižní tangenta Č.Budějovice" - provizorní přeložka tratě v km 113,250-113,748 mimo stávající stopu pro výstavbu žel. nadjezdu. Úprava GPK přeložky strojním podbitím, doštěrkování, úprava TV na přeložce trati včetně ověření sjízdnosti. | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 9d | 05.05. | 13.05. | 5.-13.5. | 5: 9
20 | 706 | V-004017/19 | Včelná - České Budějovice: traťová + TV, Včelná: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 | V říjnu v zákrytu s výlukou "9N" (investice ŘSD), nebude-li konána, poté údržba samostatně v rozsahu denních výluk v přiděleném termínu. | Údržba žel. svršku, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování a úprava upínací teploty BK, úprava GPK, doplnění a úprava ŠL, údržba TV s kontrolou sjízdnosti. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 8 | 21.10. | 21.10. | 21.10. | bar: 1 to 12
21 | 706 | V-004021/19 | České Budějovice: 502,501a,501,95,95a bez TV, | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vliv na rameno 707. | Úprava průjezdného průřezu - kácení stromů, ořez větví a odstraňování vegetace, svoz dřevní hmoty z nepřístupných míst. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 2x6h | 23.01. | 05.11. | 23.1., 5.11. | bar: 1; 11
22 | 706 | V-007138/19 | Rybník - Vyšší Brod klášter: traťová + TV, Rožmberk nad Vltavou: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V zákrytu s výlukou "103N" (Investice SSZ - rek.mostu v km 10,838), nebude-li konána, poté samostatně v daném rozsahu a termínu. | Oprava mostu v km 4,958 s výměnou částí ocel. konstrukce, demontáž a montáž nového žel. svršku (v ose koleje), úprava parametrů GPK strojně s doplněním a úpravou ŠL, BOTV s kontrolou sjízdnosti a regulací sestavy TV v obloucích. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 80d | 11.03. | 29.05. | 11.3.-29.5. | 3: 21; 4: 30; 5: 29
23 | 706 | V-006709/19 | Rožmberk nad Vltavou - Vyšší Brod klášter: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce ocelového mostu v km 10,838 s výměnou kol.roštu v km 10,795-10,880, směrové a výškové úpravy koleje a TV v km 10,609-10,920 včetně strojního podbití, doplnění ŠL, kontrola sjízdnosti provedených úprav TV. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 103d | 02.03. | 12.06. | 2.3.-12.6. | 3: 30; 4: 30; 5: 31; 6: 12
24 | 706 | V-007132/19 | Rybník - Lipno nad Vltavou: traťová + TV, Rožmberk nad Vltavou: celá + TV, Vyšší Brod klášter: celá + TV, Loučovice: celá + TV, Lipno nad Vltavou: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje s výměnou kol.roštu v km 15,004-15,654; TSO přejezdu v km 20,530 pražce "Y"; TSO koleje č.1 a 2 v dopravně Loučovice; TSO výh. č.3Sv v dopr. Loučovice vč. dvoukolejného přejezdu v km 19,280 a úpravy příkopů, BOTV s kontrolou sjízdnosti. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 21d | 30.10. | 19.11. | 30.10.-19.11. | 10: 2; 11: 19
25 | 706 | V-007115/19 | Vyšší Brod klášter - Lipno nad Vltavou: traťová + TV, Loučovice: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V závěru výluky "103N" (investice SSZ - rek.mostu v km 10,838) po dohodě se zhotovitelem investora, nebude-li konána, poté údržba samostatně v rozsahu denních výluk (4x 8 hod. v květnu). | Údržba žel. svršku, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování a úprava upínací teploty BK, úprava GPK, doplnění a úprava ŠL, údržba TV s kontrolou sjízdnosti. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 4d | 08.06. | 11.06. | 8.-11.6. | 6: 4
26 | 706 | V-013538/19 | Lipno nad Vltavou - Horní Dvořiště st.hr.: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 70 | 80 | Nekonat výluky TV bránící jednostrannému napájení. | Revize rozvodny 110kV ČEZ Lipno nad Vltavou. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 10 | 12.09. | 12.09. | 12.9. | bar: 1 to 12
27 | 706 | V-007134/19 | Lipno nad Vltavou - Horní Dvořiště st.hr.: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 60 | 80 | Nekonat výluky TV bránící jednostrannému napájení. | Revize zařízení E.On a běžná údržba zařízení ve správě SEE. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 2x7h | 26.02. | 11.11. | 26.2., 11.11. | bar: 2; 11
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
1 | 707 | V-022685/18 | Strakonice - Strunkovice nad Volyňkou: zab. zař.: PZS v km 5,219. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 15 | 100 | 0 |  | Celková oprava PZS v km 5,219 s opravou technologických prvků. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 5d | 08.06. | 12.06. | 8.-12.6. | 6: 5
2 | 707 | V-008951/19 | Strakonice - Strunkovice nad Volyňkou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 |  | Výměna def. vadných kolejnic, svařování, úprava GPK, doplnění a úprava ŠL, oprava rozchodu v obloucích s doplněním nebo výměnou upevňovadel, úprava dilatačních spár. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 5x8h | 20.04. | 24.04. |  | 4: 5
3 | 707 | V-008956/19 | Strunkovice nad Volyňkou - Volyně: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 |  | Výměna def. vadných kolejnic, svařování, úprava GPK, doplnění a úprava ŠL, oprava rozchodu v obloucích s doplněním nebo výměnou upevňovadel, úprava dilatačních spár. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 5x8h | 20.04. | 24.04. |  | 4: 5
4 | 707 | V-008961/19 | Volyně - Čkyně: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 |  | Výměna def. vadných kolejnic, svařování, úprava GPK, doplnění a úprava ŠL, oprava rozchodu v obloucích s doplněním nebo výměnou upevňovadel, úprava dilatačních spár. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 5x8h | 20.04. | 24.04. |  | 4: 5
5 | 707 | V-008968/19 | Čkyně - Bohumilice v Čechách: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 |  | Výměna def. vadných kolejnic, svařování a úprava upínací teploty BK, úprava GPK, doplnění a úprava ŠL, oprava rozchodu s výměnou nebo doplněním upevňovadel. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 5x8h | 11.05. | 15.05. |  | 5: 5
6 | 707 | V-008974/19 | Bohumilice v Čechách - Vimperk: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 | Realizace nejpozději do 15.6. a jen v pracovní dny. | Výměna def. vadných kolejnic, svařování a úprava upínací teploty BK, úprava GPK, doplnění a úprava ŠL, oprava rozchodu s výměnou nebo doplněním upevňovadel. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 5x8h | 01.06. | 05.06. |  | 6: 5
7 | 707 | V-008626/19 | Lipka - Kubova Huť: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Realizace ve druhé polovině měsíce v pracovní dny. | TSO přejezdu v km 42,651 s výměnou kol.roštu, těžení ŠL, nová přejezdová konstrukce, svařování, úprava GPK strojním podbitím a doplněním ŠL. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 4d | 14.09. | 17.09. | 14.-17.9. | 9: 4
8 | 707 | V-008995/19 | Kubova Huť - Lenora: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 | V květnu v zákrytu s výlukou "15N" (oprava koleje), nebude-li konána, poté údržba samostatně v rozsahu denních výluk. V září denní výluky v termínu 21.-25.9. | Odstraňování lokálních závad v GPK po jízdě MD, oprava RK v obloucích s výměnou a doplněním upevňovadel, odstraňování DVK se svařováním vložených KKV, SPK + doplnění a úprava ŠL, oprava dilatačních spár. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 8x8h | 11.05. | 25.09. |  | 5: 3; 9: 5
9 | 707 | V-014013/19 | Kubova Huť - Lenora: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V souběhu "15N" Lenora - Volary. | Oprava koleje v km 57,8-59,0 - SVP (cca 2000 ks), SVK obou pasů, strojní čištění šterkového lože, svařování + zřízení BK, oprava přejezdu v km 58,788, strojní podbití, doštěrkování, oprava odvodnění oboustranně. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 15d | 06.05. | 20.05. | 6.-20.5. | 5: 15
10 | 707 | V-012143/18 | Lenora - Volary: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu "15N" Kubova Huť - Lenora. | Oprava traťové koleje v km 68,950-70,400 - strojní čištění s odvozem podsítného, SVK + SVP v obloucích s celkovou výměnou upevňovadel, zřízení BK včetně UT, konečná GPK strojně, doplnění a úprava ŠL, svoz výzisku. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 15d | 06.05. | 20.05. | 6.-20.5. | 5: 15
11 | 707 | V-023626/18 | Volary - Černý Kříž: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava koleje v km 56,800-58,800 formou SVP a SVK, úprava parametrů GPK strojně s doplněním kol. lože, svařování se zřizováním BK, svoz výzisku z tratě. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 15d | 15.09. | 29.09. | 15.-29.9. | 9: 15
12 | 707 | V-008950/19 | Černý Kříž - Nové Údolí: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 62,138, 62,475, 62,839, 63,008 a 63,684 s bagrováním ŠL a poškozených objektů, snášením a zpětným vložením KP, svařování, vkládání rour TUBOSIDER, zhotovení čel a říms, stroj.úpravy GPK v okolí propustků, doplnění kol.lože. | PLZ 10 | 5 | O |  | Ne | 10d | 26.05. | 04.06. | 26.5.-4.6. | 5: 6; 6: 4
13 | 707 | V-009979/19 | Horní Planá - Černá v Pošumaví: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava koleje v km 58,775-61,690 formou výměny kol.roštu (SVK+SVP), TSO přejezdů v km 59,106, 59,668 a 63,532 s výměnou KP, těžení ŠL, svařování, zřízení BK + ÚT (závěrné sváry), strojní úprava GPK, doplnění ŠL, úprava drážních stezek. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 15d | 08.10. | 22.10. | 8.-22.10. | 10: 15
14 | 707 | V-023625/18 | Kájov - Český Krumlov: traťová bez TV, Český Krumlov: záhl. směr Kájov | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 | V zákrytu s výlukou "16N" (oprava koleje Č.Krumlov - Zlatá Koruna), nebude-li konána, poté TSO přejezdu v km 27,548 samostatně. | Oprava přejezdu v km 27,548 formou výměny kol.roštu, odtěžení znečištěného lože, odvodnění, osazení závěrných zídek, nová přejezdová konstrukce, svařování, konečná úprava parametrů GPK strojně s doplněním a úpravou ŠL. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 3d | 21.04. | 23.04. | 21.-23.4. | 4: 3
15 | 707 | V-023624/18 | Český Krumlov - Zlatá Koruna: traťová bez TV, Zlatá Koruna: záhl. směr Český Krumlov Český Krumlov: záhl. směr Zlatá Koruna | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava traťové koleje v km 22,500-22,850 a 25,900-26,900 formou SVP+ SVK, úprava parametrů GPK strojně, oprava přejezdu v km 25,537 s výměnou kol.roštu, těžení, svařování, doplnění ŠL, svoz výzisku z tratě. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 16d | 21.04. | 06.05. | 21.4.-6.5. | 4: 10; 5: 6
16 | 707 | V-023575/18 | Boršov nad Vltavou - České Budějovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 15 | 15 | 0 | 100 | 0 | Investor - JčK. Bez vlivu na VR 706. | "Jižní tangenta Č.Budějovice" - zrušení provizorní přeložky v km 1,740-2,270 a zpětné zapojení trať. kol. do původní stopy přes nově vybudované železniční nadjezdy v km 2,003 a km 2,083, konečná úprava GPK, zřízení BK, úprava drážní stezky. | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 8d | 30.09. | 07.10. | 30.9.-7.10. | 9: 1; 10: 7
17 | 707 | V-023573/18 | Boršov nad Vltavou - České Budějovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 15 | 15 | 0 | 100 | 0 | Investor JčK. Bez vlivu na VR 706. | "Jižní tangenta Č.Budějovice" - provizorní přeložka tratě v km 1,740-2,270 pro výstavbu žel.nadjezdů, zrušení žel.přejezdu v km 2,123. Úprava GPK přeložky strojním podbitím, doštěrkování. | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 16d | 09.03. | 24.03. | 9.-24.3. | 3: 16
708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Dívčice - Netolice
1 | 708 | V-012148/18 | Vodňany - Bavorov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Celková výměna žel. svršku v km 9,550-10,380, SVP+ SVK s výměnou upevňovadel, zřízení BK včetně UT, konečná úprava GPK strojně, doplnění a úprava ŠL vč.drážní stezky, svoz vyzískaného materiálu. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 14d | 12.05. | 25.05. | 12.-25.5. | 5: 14
2 | 708 | V-006710/19 | Vodňany - Bavorov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce přejezdu v km 6,869 s výměnou kol.roštu, odvodnění a sanace, montáž závěrných zídek, nová konstrukce ROSEHILL a úprava konstrukce přejezdu km 5,918 (nová živice), strojní podbíjení s doplněním ŠL + zvýšení traťové rychlosti. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 10d | 02.09. | 11.09. | 2.-11.9. | 9: 10
3 | 708 | V-009458/19 | Bavorov - Strunkovice nad Blanicí: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V částečném souběhu výluky "10N" (Vodňany - Bavorov - investice SSZ), nebude-li konána, poté výluka OŘ samostatně. | TSO přejezdu v km 18,479 s úplnou výměnou kol.roštu, nová přejezdová konstrukce a oprava žel. svršku v oblouku km 18,300-18,550 - OVP (cca 200 ks) a SVK (oba pasy), konečná úprava GPK strojně s doplněním kol.lože, svoz výzisku. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 7d | 10.09. | 16.09. | 10.-16.9. | 9: 7
4 | 708 | V-009451/19 | Bavorov - Strunkovice nad Blanicí: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 | V zákrytu s výlukou "14N" (Vodňany - Bavorov), nebude-li konána, poté údržba samostatně v rozsahu denních výluk. | Odstranění def. vad kolejnic, oprava parametrů GPK strojně, doplnění a úprava ŠL, oprava RK s dotahováním nebo výměnou upevňovadel, úprava dilatačních spár. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 5x8h | 18.05. | 22.05. | 18.-22.5. | 5: 5
5 | 708 | V-009471/19 | Strunkovice nad Blanicí - Prachatice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 |  | Výměna def. vadných kolejnic, svařování a úprava upínací teploty BK, směrová a výšková úprava GPK strojně, doplnění a úprava ŠL, oprava RK s výměnou nebo doplněním upevňovadel. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 7x8h | 11.05. | 19.05. |  | 5: 7
6 | 708 | V-009481/19 | Prachatice - Chroboly: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 |  | Oprava rozchodu koleje, výměna def. vadných kolejnic, svařování, dotahování upevňovadel, strojní odstraňování vegetace. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 5x8h | 07.09. | 11.09. |  | 9: 5
7 | 708 | V-009486/19 | Chroboly - Zbytiny: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 |  | Oprava rozchodu koleje, výměna def. vadných kolejnic, svařování, dotahování upevňovadel, odstraňování vegetace strojně. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 5x8h | 14.09. | 18.09. |  | 9: 5
8 | 708 | V-022695/18 | Číčenice - Temelín: traťová bez TV, | X | T | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava koleje v km 5,450-5,800 včetně opravy přejezdu v km 5,529, TSO výh. č.5 v dopravně Záboří u Číčenic, svařování, konečná strojní úprava GPK, běžná údržba svršku s opravou rozchodu koleje. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 6d | 08.07. | 13.07. | 8.-13.7. | 7: 6
709 - České Budějovice seř. n. - Plzeň hl.n. os.n.
1 | 709 | V-008843/19 | České Budějovice - Nemanice I: 1.,2. + TV, České Budějovice: 901,901a,902,902a + TV, včetně mezilehlých zhlaví těchto kolejí Nemanice I: celá + TV, Nemanice II: celá + TV, Nemanice II: 101,103 + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V částečném souběhu s výlukou "13N" (Nemanice - Ševětín) - předpoklad 3.-6. den výluky a současně s výlukou "6N" (TSO spojovací koleje Nemanice I - Nemanice II - SK č.103). | Odstranění def. vad, svařování a úprava ÚT BK, SPK včetně doštěrkování, oprava pružného upevnění dotažením, údržba TV s kontrolou sjízdnosti, odstr. provozních závad v rozchodu koleje, ojedinělá VP, navařování výhybek. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 4d | 06.04. | 09.04. | 6.-9.4. | 4: 4
2 | 709 | V-023620/18 | Nemanice I - Nemanice II: spojovací kolej č.103 v části od km 0,280 (střed NP) k návěstidlu Lc103 Nemanice II: celá jen TV, včetně částí kolejí číslo 101 a 103 v úseku od děličů TV č. 11 a 9 k elektrickému dělení ÚO 411. |  | T+S |  |  | L | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 60 | 100 | 0 | nebudou možné jízdy z tratě č. 709 na trať č. 704 a opačně; odklon přes ŽST ČB Realizace v zákrytu výluky "13N" na VR 704 (Nemanice I - Ševětín opravné práce)+ výluky "4 N" Č.B.- Nemanice 1.,2.TK (6.-9.4.), nebude-li konána, pak výluka "6N" samostatně. LNT v Nemanicích II pouze ve dnech 4.,5.4. pro příp. vytlačení vlaku. | Celková oprava části spoj. koleje č.103 s výměnou kol. roštu vč. kompletní výměny kolej. lože, TSO přejezdu v km 0,406, nová přejezdová konstrukce, svařování, úprava UT BK, GPK strojně, doplnění ŠL, kontrola sjízdnosti TV s příp. regulací sestavy. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 6d | 04.04. | 09.04. | 4.-9.4. | 4: 6
3 | 709 | V-009617/19 | Nemanice II - Zliv: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | Zahájení výluky až po průjezdu R 662. | Odstraňování lokálních závad v rozchodu koleje a GPK zjištěných kontrolní činností nebo jízdou MV, odstraňování def. vad kolejnic nebo výhybkových součástí, svařování a oprava BK, BOTV s úpravou sestavy a kontrola sjízdnosti, odstr. příp.PJ. | PLZ 10 | 6 | O |  | N | 7 | 26.08. | 27.08. | 26.-27.8. | bar: 8
4 | 709 | V-009628/19 | Číčenice - Protivín: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | Zahájení výluk vždy po průjezdu R 662. | Odstraňování lokálních závad v rozchodu koleje a GPK zjištěných kontrolní činností nebo jízdou MV, odstraňování def. vad kolejnic nebo výhybkových součástí, svařování a oprava BK, BOTV s úpravou sestavy a kontrola sjízdnosti, odstr. příp.PJ. | PLZ 10 | 6 | O |  | N | 2x7h | 08.06. | 26.08. | 8.-9.6., 25.-26.8. | bar: 1 to 12
5 | 709 | V-009630/19 | Protivín - Ražice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | Zahájení výluk vždy po průjezdu R 662. | Odstraňování lokálních závad v rozchodu koleje a GPK zjištěných kontrolní činností nebo jízdou MV, odstraňování def. vad kolejnic nebo výhybkových součástí, svařování a oprava BK, BOTV s úpravou sestavy a kontrola sjízdnosti, odstr. příp.PJ. | PLZ 10 | 6 | O |  | N | 4x7h | 09.06. | 13.08. | 9.-11.6., 11.-13.8. | 6: 2; 8: 2
6 | 709 | V-003645/19 | Ražice: 3,5,7 bez TV, včetně části zhlaví směr Protivín k námezníku výhybky č.7A Ražice: 3,5,7 jen TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | Jízdy vlaků na PN. 1.SK, 850 m, 50 km/hod. | Oprava části SK3 v km 257,660-260,005 - SVP, SVK + části SK7 v km 257,720-258,058 formou SVP, svařování s úpravou UT BK, konečná GPK strojně, doplnění ŠL a úprava stezek, kontrola sjízdnosti TV s případnou regulací. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 12d | 10.08. | 21.08. |  | 8: 12
7 | 709 | V-003646/19 | Ražice: celá jen TV, výh.: 1, | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 20 | 20 | 0 | 5 | 100 | V zákrytu s výlukou "14N" (Čejetice vč. - Strakonice). ND u Os i směr Putim - vliv na VR 702. | Oprava výh.č.1 (bez snášení) - SVP, výměna výhybkových součástí, svařování, strojní podbíjení, doplnění ŠL, ověření sjízdnosti TV. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 3d | 20.10. | 22.10. |  | 10: 3
8 | 709 | V-009638/19 | Ražice - Čejetice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | Zahájení výluk vždy po průjezdu R 662. | Odstraňování lokálních závad v rozchodu koleje a GPK zjištěných kontrolní činností nebo jízdou MV, odstraňování def. vad kolejnic nebo výhybkových součástí, svařování a oprava BK, BOTV s úpravou sestavy a kontrola sjízdnosti, odstr. příp.PJ. | PLZ 10 | 6 | O |  | N | 3x7h | 16.06. | 14.08. | 16.-18.6., 13.-14.8. | 6: 2; 8: 1
9 | 709 | V-012156/18 | Čejetice - Strakonice: traťová + TV, Čejetice: celá + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |  | SVK v km 266,300-268,600, SVP v km 265,700-265,800, svařování, zřízení BK včetně UT a TSO částí SK č.1, 2, 3, 4 způsobem SVP v ŽST Čejetice, strojní úprava parametrů GPK, doplnění ŠL, BOTV s kontrolou sjízdnosti. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 14d | 20.10. | 02.11. | 20.10.-2.11. | 10: 12; 11: 2
10 | 709 | V-009642/19 | Čejetice - Strakonice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | Zahájení výluk vždy po průjezdu R 662. | Odstraňování lokálních závad v rozchodu koleje a GPK zjištěných kontrolní činností nebo jízdou MV, odstraňování def. vad kolejnic nebo výhybkových součástí, svařování a oprava BK, BOTV s úpravou sestavy a kontrola sjízdnosti, odstr. příp.PJ. | PLZ 10 | 6 | O |  | N | 3x7h | 11.06. | 11.08. | 11.-12.6., 15.-16.6., 10.-11.8. | 6: 2; 8: 1
11 | 709 | V-022696/18 | Strakonice - Katovice: traťová + TV, Katovice: celá + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "14N" (Čejetice - Strakonice), nebude-li konána, poté údržbové práce samostatně. | TSO přejezdů v km 277,622 a km 279,131 s těžením a celkovou výměnou kol.roštu, montáž závěrných zídek, nové přejezdové konstrukce, svařování, strojní podbíjení, běžná údržba žel.svršku a TV včetně kontroly sjízdnosti. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 6d | 28.10. | 02.11. | 28.10.-2.11. | 10: 4; 11: 2
12 | 709 | V-012629/19 | Strakonice - Horažďovice předměstí: traťová + TV, Katovice: celá + TV, Střelské Hoštice: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 80 | 60 | Zahájení výluky až po průjezdu R 662. | Odstraňování lokálních závad v rozchodu koleje a GPK zjištěných kontrolní činností nebo jízdou MV, odstraňování def. vad kolejnic nebo výhybkových součástí, svařování a oprava BK, BOTV s úpravou sestavy a kontrola sjízdnosti, odstr. příp.PJ. | PLZ 10 | 6 | O |  | N | 7 | 18.06. | 19.06. | 18.-19.6. | bar: 1 to 12
13 | 709 | V-008013/19 | Pačejov: 2 + TV, její část od km 301,350 po námezník výh.č.16 |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 80 |  | Výstavba podchodu a rekonstrukce SK2+TV | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 187d | 01.01. | 05.07. | 1.1.-5.7. | 1: 31; 2: 29; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 5
14 | 709 | V-008012/19 | Horažďovice předměstí - Pačejov: 2. + TV, Pačejov: 2 bez TV, včetně nav. horažďovického záhlaví a zhlaví Pačejov: 2 jen TV, SK2 od ÚO 402 po NP; OV SK 2 od S1/S2 po SpS |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | tažení nového TV | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 7d | 24.03. | 30.03. | 24.-30.3. | 3: 7
15 | 709 | V-012244/18 | Pačejov - Nepomuk: 2. + TV, Pačejov: 2. + TV, záhl. a zhl. nepomucké (od námezníku výh. č. 16 k návěstidlu 2S). Pačejov: napěťově SK2 od NP po ÚO 412; OV od SpS po S11/S12 |  | T+S | X |  | N | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 75 | 1. TK, 2707 m, 50 km/h. | Výstavba nového TV a NP, rekonstrukce TK2 do km 304,707 a SK2 včetně propustků a mostů. | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 97d | 31.03. | 05.07. | 31.3.-5.7. | 3: 1; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 5
16 | 709 | V-012243/18 | Nepomuk - Pačejov: 1. + TV, Pačejov: 1,3 + TV, Pačejov: kolejově a napěťově navazující část horažďovického zhlaví lichých SK od nám. výh. 1XA po náv. S1/S3/S5 Pačejov: kolejově a napěťově navazující nepomucké záhlaví a zhlaví lichých SK Pačejov: napěťově celé OV |  | T+S | X |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 75 | 2. SK, 1500 m, 50 km/h. ZP VNVK a vlečky | Rekonstrukce kolejí a TV včetně propustků a mostů. | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 124d | 06.07. | 06.11. | 6.7.-6.11. | 7: 26; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 6
17 | 709 | V-012242/18 | Pačejov: 5,7,7a,7b bez TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 30 | ZP VNVK a vlečky | rekonstrukce napojení vleček | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 85d | 06.07. | 28.09. | 6.7.-28.9. | 7: 26; 8: 31; 9: 28
18 | 709 | V-012245/18 | Pačejov: 1,3 + TV, Pačejov: kolejově a napěťově navazující část horažďovického zhlaví lichých SK od nám. výh. 1XA po náv. S1/S3/S5 |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 70 | ZP VNVK a vlečky | tažení nového TV SK3 | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 5d | 26.10. | 30.10. | 26.-30.10. | 10: 5
19 | 709 | V-008095/19 | Pačejov: zab. zař.: SSZ - SK 2. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |  | aktivace SZZ - 1. část | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 2d | 23.11. | 24.11. | 23.-24.11. | 11: 2
20 | 709 | V-008118/19 | Pačejov: zab. zař.: SSZ - SK liché. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |  | aktivace SZZ - 2. část | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 2d | 25.11. | 26.11. | 25.-26.11. | 11: 2
21 | 709 | V-008157/19 | Pačejov - Horažďovice předměstí: zab. zař.: TZZ - TK 1. |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 20 | 100 | 80 |  | aktivace TZZ - 1. část | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 2d | 27.11. | 28.11. | 27.-28.11. | 11: 2
22 | 709 | V-008158/19 | Horažďovice předměstí - Pačejov: zab. zař.: TZZ - TK 2. |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 20 | 100 | 80 |  | aktivace TZZ - 2. část | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 2d | 29.11. | 30.11. | 29.-30.11. | 11: 2
23 | 709 | V-008074/19 | Pačejov - Horažďovice předměstí: 1. + TV, Pačejov: 1,3 + TV, včetně navazujícího horažďovického záhlaví a zhlaví Pačejov: napěťově OV od S1/S2 po NP |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 |  | tažení nového TV | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 13d | 10.11. | 22.11. | 10.-22.11. | 11: 13
24 | 709 | V-008159/19 | Nepomuk - Pačejov: zab. zař.: TZZ - TK 1. |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 20 | 100 | 80 |  | aktivace TZZ - 1. část | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 2d | 01.12. | 02.12. | 1.-2.12. | 12: 2
25 | 709 | V-008160/19 | Pačejov - Nepomuk: zab. zař.: TZZ - TK 2. |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 20 | 100 | 80 |  | aktivace TZZ - 2. část | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 2d | 03.12. | 04.12. | 3.-4.12. | 12: 2
26 | 709 | V-009790/19 | Nepomuk - Blovice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 |  | oprava DVK, odstranění vegetace, BOTV | PLZ 9 | 6 | O |  | D | 8 | 13.03. | 13.03. | 13.3. | bar: 1 to 12
27 | 709 | V-009805/19 | Nepomuk - Plzeň-Koterov: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 70 | jednotlivé úseky postupně | oprava GPK, odstranění DVK, odstranění vegetace, BOTV | PLZ 9 | 6 | O |  | N | 16x6h | 11.05. | 18.09. | 11.-15.5., 18.-22.5., 7.-11.9., 14.-18.9. | 5: 8; 9: 8
28 | 709 | V-009778/19 | Ždírec u Plzně: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |  | opravné práce SSZ | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 8d | 27.01. | 03.02. | 27.1.-3.2. | 1: 5; 2: 3
29 | 709 | V-009789/19 | Blovice - Nezvěstice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 |  | oprava DVK, odstranění vegetace, BOTV | PLZ 9 | 6 | O |  | D | 8 | 12.03. | 12.03. | 12.3. | bar: 3
30 | 709 | V-011447/18 | Nepomuk - Plzeň-Koterov: traťová + TV, včetně celých dopraven Ždírec u Plzně, Blovice, Nezvěstice, S.Plzenec | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |  | čištění ŠL, výměna pražců a kolejnic, BOTV | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 12d | 08.10. | 19.10. | 8.-19.10. | 10: 12
31 | 709 | V-009785/19 | Nezvěstice - Starý Plzenec: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 |  | oprava DVK, odstranění vegetace, BOTV | PLZ 9 | 6 | O |  | D | 8 | 11.03. | 11.03. | 11.3. | bar: 3
32 | 709 | V-007103/18 | Plzeň-Koterov: 4-18 + TV, SK 20,22,24,1m,2m,výtažná jen napěťově |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 180N od 1.11.2019-30.4.2020 PJ 50km/h = 800m | zrušení kolejí včetně TV | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 121d | 01.01. | 30.04. | 1.1.-30.4. | 1: 31; 2: 29; 3: 31; 4: 30
33 | 709 | V-007121/18 | Plzeň-Koterov: 1,3 + TV, | X | S | [12 empty] | 5 | 5 | 15 | 5 | 100 |  | montáž bran TV | PLZ 9 | 6 | I |  | N | 3x5h | 02.05. | 05.05. | 2.-5.5. | 5: 3
34 | 709 | V-007063/18 | Plzeň-Koterov: 3 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | výstavba u nové SK3 | výstavba základů TV | PLZ 9 | 6 | I |  | D | 3x8h | 15.02. | 17.02. | 15.-17.2. | 2: 3
35 | 709 | V-007076/18 | Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 35 | 75 |  | výstavba základů a montáž podpěr TV | PLZ 9 | 6 | I |  | D | 16x6h | 21.03. | 30.04. | 21.-30.3., 25.-30.4. | 3: 10; 4: 6
36 | 709 | V-008461/19 | Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X |  | X |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 50 | 70 | Nákladní doprava zastavena, cca 31 Os ND, | výstavba základů a montáž podpěr TV | PLZ 9 | 6 | I |  | N | 8x8h | 01.03. | 21.04. | 1.-7.3., 19.-21.4. | 3: 6; 4: 2
37 | 709 | V-007066/18 | Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 35 | 75 |  | výstavba základů a montáž podpěr TV | PLZ 9 | 6 | I |  | D | 16x6h | 09.03. | 24.04. | 9.-19.3., 20.-24.4. | 3: 11; 4: 5
38 | 709 | V-009794/19 | Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: traťová + TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 80 |  | oprava GPK, odstranění DVK, odstranění vegetace, BOTV | PLZ 9 | 6 | O |  | N | 5x6h | 19.04. | 24.04. | 19.-24.4. | 4: 5
39 | 709 | V-007115/18 | Plzeň-Koterov: 1.2.3.4 + TV, | X | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Vlečku nebude možné obsloužit | stavba bran TV | PLZ 9 | 6 | I |  | N | 6x5h | 21.04. | 27.04. | 21.-27.4. | 4: 6
40 | 709 | V-007124/18 | Plzeň-Koterov: 2,10a,101a,20,22 + TV, kolejově a napěťově výtažná,1T, 1m až 8m |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 15 | 10 | 120 | 100 | 20 | Jízda jen po 3. SK s LNT, některé Os ND % zbývající kapacity - v noci Pro osobní vlaky jen jedna nástupištní hrana, jízdy po SK1,3. PJ 50km/h = 800m | práce na rozšíření drážního tělesa na ČB zhlaví, snesení SK2 vč. přilehlého nástupiště, výstavba NSK 1,2,2a,4,4a, nového plzeneckého zhlaví sudé skupiny, provizorní zapojení SK2 do v.č. 30 | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 62d | 01.05. | 01.07. | 1.5.-1.7. | 5: 31; 6: 30; 7: 1
41 | 709 | V-007105/18 | Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | PJ 50km/h = 3800m | realizace opěry lávky pro pěší (zastávka Plzeň-Slovany) s přístupem po TK1, úprava TV | PLZ 9 | 6 | I |  | D | 62x8h | 01.05. | 01.07. | 1.5.-1.7. | 5: 31; 6: 30; 7: 1
42 | 709 | V-007119/18 | Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: traťová + TV, Plzeň-Koterov: 101 + TV, záhl. a zhl. plzenecké + TV. Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 2 + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |  | snesení plzeneckého zhlaví liché skupiny; výstavba nového zhlaví včetně výh.č.1XA; vložení mostního provizoria; osazení nové lávky pro pěší | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 35d | 02.07. | 05.08. | 2.7.-5.8. | 7: 30; 8: 5
43 | 709 | V-007122/18 | Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1 + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 5 | 5 | 15 | 35 | 75 |  | výstavba pažení tunel. mostu, úprava TV a vložení nového neutrálního pole, výstavba pilíře lávky pro pěší, osazení lávky | PLZ 9 | 6 | I |  | D | 17x6h | 16.07. | 01.08. | 16.7.-1.8. | 7: 16; 8: 1
44 | 709 | V-007104/18 | Plzeň-Koterov: 103 bez TV, 102 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ZP vl. Berger Beton a Hroch | výstavba lávky pro pěší | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 10d | 02.07. | 11.07. | 2.-11.7. | 7: 10
45 | 709 | V-007059/18 | Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1. + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 45 | ZP vl. Berger Beton, Hroch, Overlack | vložení provizorní výhybky č. 33P | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 4d | 12.07. | 15.07. | 12.-15.7. | 7: 4
46 | 709 | V-007120/18 | Plzeň-Koterov: zhl. plzeňské SK 2 + TV, SK 24, 1m-8m, 1T, 1e-4e. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 15 | 0 | 100 | ZP účelové kolejiště | rekonstrukce zhlaví a napojení účelových kolejí | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 14d | 12.07. | 25.07. | 12.-25.7. | 7: 14
47 | 709 | V-012249/18 | Plzeň-Koterov: 1a + TV, nová |  | S | X | [11 empty] | 10 | 10 | 60 | 10 | 100 | 2. TK, 100 m, 50 km/h. 232N 5.8.2020 - 24.3.2021 PJ 50km/h = 800m + 30km/h = 200m (MP) | rekonstrukce mostu a koleje, vyjmutí mostního provizoria | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 149d | 05.08. | 31.12. | 5.8.-31.12. | 8: 27; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31
48 | 709 | V-007123/18 | Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 2 + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 45 | 1. TK, 1535 m, 50 km/h. 322N 5.8.2020 - 22.6.2021 PJ 50km/h = 3800m | snesení TK2, rekonstrukce TK2, výstavba provizorní přeložky a zastávky Plzeň-Slovany | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 149d | 05.08. | 31.12. | 5.8.-31.12. | 8: 27; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31
49 | 709 | V-012252/18 | Plzeň-Koterov: 1N,2N + TV, |  | S | X | [11 empty] | 10 | 10 | 60 | 10 | 100 | 1. TK, 340 m, 50 km/h. 331N 5.8.2020 - 1.7.2021 PJ 50km/h = 800m | dokončení rekonstrukce koleje | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 149d | 05.08. | 31.12. | 5.8.-31.12. | 8: 27; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31
710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice
1 | 710 | V-011836/18 | Horažďovice předměstí - Žichovice: traťová bez TV, Velké Hydčice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic km 2,900-7,350, čištění ŠL, oprava GPK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 45d | 16.09. | 30.10. | 16.9.-30.10. | 9: 15; 10: 30
2 | 710 | V-006750/19 | Sušice - Hrádek u Sušice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce přejezdu v km 23,084 včetně výstavby PZS | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 7d | 03.06. | 09.06. | 3.-9.6. | 6: 7
3 | 710 | V-011829/18 | Sušice - Hrádek u Sušice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 12d | 03.06. | 14.06. | 3.-14.6. | 6: 12
4 | 710 | V-011827/18 | Hrádek u Sušice - Kolinec: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava přejezdu v km 28,095 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 12d | 04.05. | 15.05. | 4.-15.5. | 5: 12
5 | 710 | V-006751/19 | Kolinec: celá bez TV, Kolinec: zab. zař.: SSZ. | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | ND v úseku Kolinec - Nemilkov | rekonstrukce přejezdu v km 30,203 včetně výstavby PZS se závorami, úprava SZZ ŽST Kolinec, snesení části koleje č. 5, zřízení odvodnění výhybek č. 1 a 4. | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 15d | 01.09. | 15.09. | 1.-15.9. | 9: 15
6 | 710 | V-011764/18 | Kolinec - Nemilkov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic km 35,130-33,000; oprava přejezdů v km 32,713 a 38,928, oprava výh.č.1 nz Malonice, oprava GPK, odstranění DVK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 30d | 04.05. | 02.06. | 4.5.-2.6. | 5: 28; 6: 2
7 | 710 | V-012392/18 | Běšiny - Klatovy: zab. zař.: PZS. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |  | opravné práce na PZS v km 51,647 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 3d | 01.04. | 03.04. | 1.-3.4. | 4: 3
8 | 710 | V-011302/19 | Běšiny - Klatovy: zab. zař.: PZS. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |  | opravné práce na PZS v km 54,128 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 3d | 06.04. | 08.04. | 6.-8.4. | 4: 3
9 | 710 | V-011754/18 | Běšiny - Klatovy: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 10d | 30.03. | 08.04. | 30.3.-8.4. | 3: 2; 4: 8
10 | 710 | V-007232/19 | Pocinovice: záhl. janovické | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | ND v úseku Pocinovice - Janovice | rekonstrukce přejezdu v km 7,693 včetně výstavby PZS | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 10d | 20.06. | 29.06. | 20.-29.6. | 6: 10
11 | 710 | V-011843/18 | Pocinovice - Kdyně: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava GPK, výměna pražců a kolejnic | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 20d | 20.06. | 09.07. | 20.6.-9.7. | 6: 11; 7: 9
12 | 710 | V-011844/18 | Kdyně - Domažlice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava GPK, výměna pražců a kolejnic | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 14.08. | 28.08. | 14.-28.8. | 8: 15
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Železná Ruda-Alžbětín
1 | 711 | V-011460/18 | Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Valcha: traťová + TV, Plzeň hlavní nádraží: 6c,6d,6e + TV, záhl. a zhl. klatovské.včetně úseku mezi těmito kolejemi | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |  | čištění KL, oprava přejezdů, výměna pražců a kolejnic, BOTV | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 11d | 20.10. | 30.10. | 20.-30.10. | 10: 11
2 | 711 | V-011459/18 | Plzeň-Valcha - Dobřany: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK, BOTV | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 21d | 20.10. | 09.11. | 20.10.-9.11. | 10: 12; 11: 9
3 | 711 | V-011455/18 | Chlumčany u Dobřan - Přeštice: traťová + TV, Přeštice: záhl. a zhl. chlumčanské. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK, BOTV | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 8d | 12.05. | 19.05. | 12.-19.5. | 5: 8
4 | 711 | V-011454/18 | Přeštice - Klatovy: traťová + TV, včetně celé dopravy Švihov u Klatov | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |  | oprava přejezdů, výměna pražců a kolejnic, oprava GPK, BOTV | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 21d | 12.05. | 01.06. | 12.5.-1.6. | 5: 20; 6: 1
5 | 711 | V-012394/18 | Přeštice - Švihov u Klatov: zab. zař.: PZS. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 |  | opravné práce na přejezdech km 66,068 a 65,934 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 5d | 12.10. | 16.10. | 12.-16.10. | 10: 5
6 | 711 | V-011453/18 | Klatovy - Janovice nad Úhlavou: traťová bez TV, Klatovy: záhl. a zhl. janovické. Janovice nad Úhlavou: záhl. a zhl. klatovské. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |  | čištění ŠL, oprava GPK, oprava výhybek | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 16d | 29.07. | 13.08. | 29.7.-13.8. | 7: 3; 8: 13
7 | 711 | V-011424/19 | Klatovy - Janovice nad Úhlavou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 |  | odstranění DVK, oprava GPK, odstranění vegetace | PLZ 9 | 6 | O |  | D | 2x6h | 30.03. | 31.03. | 30.-31.3. | 3: 2
8 | 711 | V-011429/19 | Janovice nad Úhlavou - Nýrsko: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 |  | odstranění DVK, oprava GPK, odstranění vegetace | PLZ 9 | 6 | O |  | D | 5x6h | 01.04. | 04.09. | 1.-2.4., 2.-4.9. | 4: 2; 9: 3
9 | 711 | V-011434/19 | Nýrsko - Hamry-Hojsova Stráž: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 |  | odstranění DVK, oprava GPK, odstranění vegetace | PLZ 9 | 6 | O |  | D | 3x6h | 06.04. | 08.04. | 6.-8.4. | 4: 3
10 | 711 | V-011441/19 | Hamry-Hojsova Stráž - Špičák: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 |  | odstranění DVK, oprava GPK, odstranění vegetace | PLZ 9 | 6 | O |  | D | 2x6h | 27.04. | 28.04. | 27.-28.4. | 4: 2
11 | 711 | V-011445/19 | Špičák - Železná Ruda-Alžbětín: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 |  | odstranění DVK, oprava GPK, odstranění vegetace | PLZ 9 | 6 | O |  | D | 2x6h | 29.04. | 30.04. | 29.-30.4. | 4: 2
12 | 711 | V-011307/19 | Nýrsko - Železná Ruda-Alžbětín: traťová bez TV, včetně celých dopraven Hamry-Hojsova Stráž, Špičák | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 1,274, čištění KL, oprava výhybek, výměna pražců a kolejnic, odstranění DVK, oprava GPK, odstranění vegetace | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 15.09. | 29.09. | 15.-29.9. | 9: 15
712 - Plzeň-Jižní předměstí - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť; Pňovany - Bezdružice
1 | 712 | V-006746/19 | Plzeň hl.n.Nová Hospoda - Plzeň-Jižní Předměstí: 981 + TV, Plzeň-Jižní Předměstí: 501 + TV, |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 10 | 70 | 50 |  | následné podbití | PLZ 9 | 6 | I |  | D | 2x12h | 12.05. | 13.05. | 12.-13.5. | 5: 2
2 | 712 | V-006748/19 | Plzeň-Jižní Předměstí - Plzeň hl.n.Nová Hospoda: 982 + TV, Plzeň-Jižní Předměstí: 502 + TV, |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 10 | 70 | 50 |  | následné podbití | PLZ 9 | 6 | I |  | D | 2x12h | 14.05. | 15.05. | 14.-15.5. | 5: 2
3 | 712 | V-011389/19 | Plzeň hl.n.Nová Hospoda - Vejprnice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 80 | 50 |  | odstranění DVK, oprava GPK, odstranění vegetace | PLZ 9 | 6 | O |  | D | 3x12h | 11.05. | 13.05. | 11.-13.5. | 5: 3
4 | 712 | V-006745/19 | Plzeň hl.n.Nová Hospoda - Vejprnice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 80 | 50 |  | následné podbití | PLZ 9 | 6 | I |  | D | 12 | 11.05. | 11.05. | 11.5. | bar: 1 to 12
5 | 712 | V-011392/19 | Vejprnice - Nýřany: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 |  | odstranění DVK, oprava GPK, odstranění vegetace | PLZ 9 | 6 | O |  | D | 3x12h | 11.05. | 13.05. | 11.-13.5. | 5: 3
6 | 712 | V-011397/19 | Nýřany - Stod: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 |  | odstranění DVK, oprava GPK, odstranění vegetace | PLZ 9 | 6 | O |  | D | 4x6h | 06.04. | 09.04. | 6.-9.4. | 4: 4
7 | 712 | V-011400/19 | Stod - Holýšov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 |  | odstranění DVK, oprava GPK, odstranění vegetace | PLZ 9 | 6 | O |  | D | 4x6h | 06.04. | 09.04. | 6.-9.4. | 4: 4
8 | 712 | V-011462/18 | Stod - Holýšov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |  | čištění KL, výměna pražců a kolejnic | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 18d | 02.06. | 19.06. | 2.-19.6. | 6: 18
9 | 712 | V-011463/18 | Holýšov - Staňkov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |  | čištění KL, výměna pražců a kolejnic | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 8d | 02.06. | 09.06. | 2.-9.6. | 6: 8
10 | 712 | V-011404/19 | Holýšov - Staňkov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 |  | odstranění DVK, oprava GPK, odstranění vegetace | PLZ 9 | 6 | O |  | D | 4x6h | 06.04. | 09.04. | 6.-9.4. | 4: 4
11 | 712 | V-011409/19 | Staňkov - Blížejov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 |  | odstranění DVK, oprava GPK, odstranění vegetace | PLZ 9 | 6 | O |  | D | 5x6h | 07.09. | 11.09. | 7.-11.9. | 9: 5
12 | 712 | V-011466/18 | Blížejov - Domažlice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |  | čištění KL, výměna pražců a kolejnic | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 12d | 08.10. | 19.10. | 8.-19.10. | 10: 12
13 | 712 | V-011414/19 | Blížejov - Domažlice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 |  | odstranění DVK, oprava GPK, odstranění vegetace | PLZ 9 | 6 | O |  | D | 5x6h | 14.09. | 18.09. | 14.-18.9. | 9: 5
14 | 712 | V-012397/18 | Blížejov - Domažlice: zab. zař.: PZS. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |  | opravné práce na PZS v km 166,435 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 5d | 15.10. | 19.10. | 15.-19.10. | 10: 5
15 | 712 | V-012396/18 | Radonice výh.: zab. zař.: PZS. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 |  | opravné práce na PZS v km 162,610 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 5d | 08.10. | 12.10. | 8.-12.10. | 10: 5
16 | 712 | V-011467/18 | Domažlice - Česká Kubice st.hr.: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |  | čištění KL, výměna pražců a kolejnic, oprava přejezdu v km 180,640 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 5d | 14.09. | 18.09. | 14.-18.9. | 9: 5
17 | 712 | V-011419/19 | Domažlice - Česká Kubice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 |  | odstranění DVK, oprava GPK, odstranění vegetace | PLZ 9 | 6 | O |  | D | 5x6h | 14.09. | 18.09. | 14.-18.9. | 9: 5
18 | 712 | V-011475/18 | Nýřany - Heřmanova Huť: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | čištění KL, výměna pražců a kolejnic | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 20d | 13.05. | 01.06. | 13.5.-1.6. | 5: 19; 6: 1
19 | 712 | V-012670/19 | Pňovany - Cebiv: traťová bez TV, včetně celé dopravny Trpísty | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Sanace skalních objektů v km 2,7-2,9, 11,8-11,9, 12,3-12,4 | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 15d | 01.09. | 15.09. | 1.-15.9. | 9: 15
20 | 712 | V-011468/18 | Pňovany - Cebiv: traťová bez TV, Cebiv: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 8d | 01.09. | 08.09. | 1.-8.9. | 9: 8
21 | 712 | V-011474/18 | Cebiv - Bezdružice: traťová bez TV, včetně celé dopravny Kokašice Cebiv: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 18,756; 23,406 a 23,726, oprava výhybek č. 1, 4 v dopravně Cebiv. | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 01.09. | 15.09. | 1.-15.9. | 9: 15
22 | 712 | V-012668/19 | Cebiv - Bezdružice: traťová bez TV, včetně celé dopravny Kokašice | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Sanace skalních objektů v km 15,7-15,9 a 16,6-16,8. | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 20d | 06.05. | 25.05. | 6.-25.5. | 5: 20
23 | 712 | V-011472/18 | Cebiv - Bezdružice: traťová bez TV, včetně celé dopravny Kokašice Bezdružice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 20d | 06.05. | 25.05. | 6.-25.5. | 5: 20
24 | 712 | V-012666/19 | Bezdružice: celá bez TV, | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce nástupiště dopravny Bezdružice, zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště, osvětlení, rekonstrukce žel. spodku a svršku km 23,540-24,015. | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 20d | 06.05. | 25.05. | 6.-25.5. | 5: 20
713 - Beroun os.n. - Cheb - Schirnding
1 | 713 | V-010704/19 | Beroun: 1d + TV, |  | S |  |  |  | P | X |  |  |  |  | X |  |  | 15 | 10 | 60 | 100 | 30 | jednokolejný provoz Beroun - Zdice | propojení 2PX do 2TK | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 3d | 04.03. | 06.03. | 4.-6.3. | 3: 3
2 | 713 | V-010702/19 | Beroun: 2d + TV, |  | S |  |  |  | P | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 15 | 60 | 100 | 30 | jednokolejný provoz Beroun - Zdice | vložení výh.2PX do 1 TK | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 2d | 02.03. | 03.03. | 2.-3.3. | 3: 2
3 | 713 | V-010705/19 | Beroun: 1c + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 0 | 10 | 40 | 20 | jednokolejný provoz v úseku seř.n. - Králův Dvůr | rekonstrukce koleje km 41,390-41,825 | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 34d | 04.03. | 06.04. | 4.3.-6.4. | 3: 28; 4: 6
4 | 713 | V-010719/19 | Beroun: 1c + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 0 | 10 | 40 | 20 | jednokolejný provoz v úseku seř.n. - Králův Dvůr | rekonstr. koleje km 41,300-41,825 | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 77d | 14.04. | 29.06. | 14.4.-29.6. | 4: 17; 5: 31; 6: 29
5 | 713 | V-010714/19 | Beroun: 1d + TV, |  | S |  |  |  | P | X |  |  |  |  | X |  |  | 15 | 10 | 60 | 100 | 30 | jednokolejný provoz Beroun - Zdice | propojení 3PX do 1TK | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 3d | 11.04. | 13.04. | 11.-13.4. | 4: 3
6 | 713 | V-010712/19 | Beroun: 2d + TV, |  | S |  |  |  | P | X |  |  |  |  | X |  |  | 15 | 10 | 60 | 100 | 30 | jednokolejný provoz Beroun - Zdice | vložení výh. 3PX do 2 TK | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 2d | 09.04. | 10.04. | 9.-10.4. | 4: 2
7 | 713 | V-010709/19 | Beroun: 1d + TV, |  | S |  |  |  | P | X |  |  |  |  | X |  |  | 15 | 10 | 60 | 100 | 30 | jednokolejný provoz Beroun - Zdice | vyjmutí výh. 2PX a propojení 1TK | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 2d | 07.04. | 08.04. | 7.-8.4. | 4: 2
8 | 713 | V-010708/19 | Beroun: 2d + TV, |  | S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 15 | 60 | 100 | 30 | jednokolejný provoz Beroun - Zdice | zrušení odb. větve do 2 TK | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 2d | 05.04. | 06.04. | 5.-6.4. | 4: 2
9 | 713 | V-010763/19 | Beroun: 91 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | znemožněna obsluha vlečky ZP vlečka Čertovy schody | proviz. propojení vl. Čert. Schody | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 3d | 17.04. | 19.04. | 17.-19.4. | 4: 3
10 | 713 | V-010752/19 | Beroun: 101a,1c + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 0 | 20 | 40 | 0 | jednokolejný provoz v úseku seř.n. - Králův Dvůr ZP vlečka KD Trans | proviz. prop. k výh. Ž2 KD Trans | PHA 13 | 6 | I |  | D | 16 | 16.04. | 16.04. | 16.4. | bar: 1 to 12
11 | 713 | V-010767/19 | Beroun: 91 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | znemožněna obsluha vlečky ZP vlečka ČMC II | rekonstr. km 40,620-nám.výh.Ž2 | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 43d | 20.04. | 01.06. | 20.4.-1.6. | 4: 11; 5: 31; 6: 1
12 | 713 | V-010765/19 | Beroun: 91 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | znemožněna obsluha vlečky ZP vlečka Čertovy schody | zprovoznění vl. Čert. Schody | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 4d | 08.05. | 11.05. | 8.-11.5. | 5: 4
13 | 713 | V-010771/19 | Beroun: 101a + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 20 | 40 | 20 |  | rekonstr. koleje km 40,670-41,300 | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 21d | 09.06. | 29.06. | 9.-29.6. | 6: 21
14 | 713 | V-010770/19 | Beroun: 91 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | znemožněna obsluha vlečky ZP vlečka KD Trans | rekonstr. nám.výh.Ž2-vl. KD Trans | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 7d | 02.06. | 08.06. | 2.-8.6. | 6: 7
15 | 713 | V-010773/19 | Beroun: 101a,103 + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 0 | 20 | 40 | 20 | jednokolejný provoz v úseku os.n. - Králův Dvůr | rekonstrukce zdického zhlaví | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 21d | 30.06. | 20.07. | 30.6.-20.7. | 6: 1; 7: 20
16 | 713 | V-010783/19 | Beroun: 102a,1c + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 0 | 20 | 40 | 20 | jednokolejný provoz v úseku seř.n. - Králův Dvůr | rekonstrukce koleje km 40,510-41,390 | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 79d | 21.07. | 07.10. | 21.7.-7.10. | 7: 11; 8: 31; 9: 30; 10: 7
17 | 713 | V-010780/19 | Beroun: 1d + TV, |  | S |  |  |  | P | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 100 | 30 | jednokolejný provoz Beroun - Zdice | propojení 1 TK | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 2d | 19.07. | 20.07. | 19.-20.7. | 7: 2
18 | 713 | V-010785/19 | Beroun: 2d + TV, |  | S |  |  |  | P | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 100 | 30 | jednokolejný provoz Beroun - Zdice | vyjmutí výh.3PX a propojení 2 TK | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 2d | 06.10. | 07.10. | 6.-7.10. | 10: 2
19 | 713 | V-010790/19 | Beroun - Zdice: zab. zař.: TZZ 1. + 2. TK. |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 100 | 30 | jednokolejný provoz Beroun - Zdice | zrušení proviz.odb. a úprava ZZ | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 6d | 07.10. | 12.10. | 7.-12.10. | 10: 6
20 | 713 | V-016224/19 | Plzeň-Jižní Předměstí: 512 + TV, Plzeň-Jižní Předměstí - Plzeň-Křimice: 2. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | dokončovací práce - definitivní úprava GPK | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 20d | 09.01. | 28.01. | 9.-28.1. | 1: 20
21 | 713 | V-016225/19 | Plzeň-Jižní Předměstí: 512 + TV, Plzeň-Jižní Předměstí - Plzeň-Křimice: 2. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | zřízení BK | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 2d | 06.04. | 07.04. | 6.-7.4. | 4: 2
22 | 713 | V-016222/19 | Plzeň-Jižní Předměstí: 512 + TV, Plzeň-Jižní Předměstí - Plzeň-Křimice: 2. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | následné podbití | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 2x12h | 04.05. | 05.05. | 4.-5.5. | 5: 2
23 | 713 | V-016220/19 | Plzeň-Jižní Předměstí: 511 + TV, Plzeň-Křimice - Plzeň-Jižní Předměstí: 1. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | následné podbití | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 2x12h | 06.05. | 07.05. | 6.-7.5. | 5: 2
24 | 713 | V-011900/18 | Chodová Planá - Mariánské Lázně: traťová + TV, | X | T | [5 empty] | X | X |  |  |  |  | X | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 | CPS - obchvat města M.Lázně | zrušení přeložky tratě v km 422,085-422,271 | PLZ 9 | 6 | C |  | Ne | 10d | 10.04. | 19.04. | 10.-19.4. | 4: 10
25 | 713 | V-008600/18 | Mariánské Lázně: celá + TV, | X | S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 15 | 15 | 0 | 100 | 0 | souběh s výlukou M. Lázně - Lipová u Chebu ETAPIZACE ND: ČD (2x), GWTR (1x) | SO koleje, strojní úprava GPK, BK. | UNL 11 | 6 | O |  | D | 2x10h | 01.10. | 02.10. | 1.-2.10. | 10: 2
26 | 713 | V-008602/18 | Mariánské Lázně - Lipová u Chebu: traťová + TV, včetně celých dopraven Valy u Mar. Lázní, Lázně Kynžvart, Dolní Žandov Lipová u Chebu: záhl. a zhl. plzeňské. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 45 | 65 | souběh s výlukou celé dopravny Mariánské Lázně | SO koleje, strojní úprava GPK, BK. | UNL 11 | 6 | O |  | D | 10x10h | 01.10. | 10.10. | 1.-10.10. | 10: 10
27 | 713 | V-011485/19 | Lipová u Chebu - Cheb: 1 + TV, Lipová u Chebu: 1,3 + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 25 | 80 |  | SO, GPK | UNL 11 | 6 | O |  | D | 10x10h | 12.10. | 21.10. | 12.-21.10. | 10: 10
28 | 713 | V-011495/19 | Cheb - Lipová u Chebu: 2 + TV, Lipová u Chebu: 2,4 + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 25 | 80 |  | SO, GPK | UNL 11 | 6 | O |  | D | 10x10h | 22.10. | 31.10. | 22.-31.10. | 10: 10
29 | 713 | V-008612/18 | Cheb - Schirnding: traťová bez TV, Cheb: záhl. a zhl. schirndingské.včetně NTV | X | T+S |  |  | N |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 75 |  | Odstranění porostů, údržba. | UNL 11 | 8 | O |  | D | 5x6h | 24.02. | 28.02. | 24.-28.2. | 2: 5
30 | 713 | V-008655/18 | Cheb - Schirnding: traťová bez TV, Cheb: záhl. a zhl. schirndingské.včetně NTV | X | T+S |  |  | N |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 45 | 60 | mimo výluku B. Schandau - Děčín | SO koleje, GPK, odstranění porostů, údržba. | UNL 11 | 8 | O |  | D | 7x10h | 18.11. | 26.11. | 18.-20.11., 23.-26.11. | 11: 7
31 | 713 | V-008662/18 | Cheb: výh.: 7, 9, zhl. schirndingské.včetně NTV | X | S |  |  | N |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 45 | 60 | souběh s výlukou Cheb - Cheb st. hr. mimo výluku B. Schandau - Děčín | SO výhybek, GPK, odstranění porostů, údržba. | UNL 11 | 8 | O |  | D | 2x10h | 18.11. | 19.11. | 18.-19.11. | 11: 2
714 - Rokycany – Nezvěstice; Chrást u Plzně - Radnice
1 | 714 | V-007918/19 | Ejpovice - Chrást u Plzně: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostů v km 95,155 a km 95,385 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 30d | 30.03. | 28.04. | 30.3.-28.4. | 3: 2; 4: 28
2 | 714 | V-007023/19 | Chrást u Plzně - Stupno: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce přejezdů v km 12,637 (P450) a 12,846 (P451) včetně výstavby PZS. | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 10d | 18.03. | 27.03. | 18.-27.3. | 3: 10
3 | 714 | V-011477/18 | Chrást u Plzně - Stupno: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 12d | 18.03. | 29.03. | 18.-29.3. | 3: 12
4 | 714 | V-012393/18 | Stupno: zab. zař.: PZS km 19,373. |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 |  | opravné práce na PZS v km 19,373 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 5d | 19.10. | 23.10. | 19.-23.10. | 10: 5
5 | 714 | V-011478/18 | Stupno - Radnice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 5d | 19.10. | 23.10. | 19.-23.10. | 10: 5
6 | 714 | V-011479/18 | Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | čištění KL, výměna pražců a kolejnic, oprava přejezdů, oprava propustku km 25,407 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 16.04. | 04.05. | 16.4.-4.5. | 4: 15; 5: 4
7 | 714 | V-011480/18 | Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 12.10. | 30.10. | 12.-30.10. | 10: 19
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
1 | 715 | V-011028/18 | Liteň - Hostomice pod Brdy: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | dopravci bude umožněna obsluha nákladiště Neumětely | oprava propustků v km 5,685 a v km 10,193 vložením trouby z železobetonu | PHA 15 | 6 | O | § | Ne | 11d | 03.11. | 13.11. | 3.-13.11. | 11: 11
2 | 715 | V-008546/19 | Lochovice - Zdice: traťová bez TV, Hostomice pod Brdy - Lochovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SOUBĚH tratí | rekonstrukce PZS na přejezdu P558 | PHA 15 | 6 | I | § | Ne | 8d | 03.11. | 10.11. | 3.-10.11. | 11: 8
3 | 715 | V-012572/19 | Milín - Příbram: zab. zař.: ZZ. Milín: zab. zař.: ZZ. Příbram: zab. zař.: ZZ. |  | T+S | [12 empty] | 10 | 10 | 20 | 100 | 100 |  | Oprava PZS v km 65,940 v dopravně Milín, oprava PZS v km 73,150 a v km 74,711 v dopravně Příbram. | PHA 15 | 6 | O | § | Ne | 4d | 04.05. | 07.05. | 4.-7.5. | 5: 4
4 | 715 | V-008182/19 | Milín - Příbram: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | spolu se SS západ | oprava kolejí, výměna kolejnic, pražců, čištění ŠL, oprava odvodnění, oprava přejezdů, oprava BK a GPK | PHA 15 | 6 | O | § | Ne | 14d | 02.05. | 15.05. | 2.-15.5. | 5: 14
5 | 715 | V-006712/19 | Milín - Příbram: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 |  | přípravné práce | PHA 15 | 6 | I |  | D | 15x10h | 17.04. | 01.05. | 17.4.-1.5. | 4: 14; 5: 1
6 | 715 | V-006727/19 | Milín - Příbram: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | vybudování zastávky Příbram sídliště | PHA 15 | 6 | I | § | Ne | 14d | 02.05. | 15.05. | 2.-15.5. | 5: 14
7 | 715 | V-006728/19 | Milín - Příbram: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 |  | dokončovací práce | PHA 15 | 6 | I |  | D | 10x10h | 16.05. | 25.05. | 16.-25.5. | 5: 10
8 | 715 | V-022336/18 | Milín - Tochovice: traťová bez TV, Tochovice: celá bez TV, Tochovice - Březnice: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava výhybek, kolejí, výměna kolejnic, pražců, čištění ŠL, oprava odvodnění, oprava přejezdů, oprava BK a GPK, oprava nástupišť | PHA 15 | 6 | O | § | Ne | 20d | 06.08. | 25.08. | 6.-25.8. | 8: 20
9 | 715 | V-022702/18 | Březnice: 1a bez TV, záhl. a zhl. směr Tochovice. Březnice: zhlaví mezi kolejemi 2,1,3,5 a kolejí 1a | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 15 | 15 | 0 | 100 | 0 | Společně s výlukou OŘ Praha (20N Březnice - Milín). | TSO výhybek č.1,2,3,4,5 včetně přípojných polí (se snášením), SVP ve výh.č.101, těžení ŠL, zřízení odvodnění výhybek (bez sanace), svařování, úprava UT BK, konečná GPK strojně, doplnění ŠL, úprava drážních stezek. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 15d | 06.08. | 20.08. | 6.-20.8. | 8: 15
10 | 715 | V-003635/19 | Březnice - Mirovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Společně s výlukou SSZ "15N" (Čimelice-Mirovice), nebude-li investice konána, poté výluka "15N" samostatně. | Oprava mostu v km 48,520 - snesení žel. svršku a původní konstrukce a vložení nové rámové konstrukce; oprava mostu v km 50,453 - snesení kolej. roštu, těžení a zřízení nové izolace klenby, zpětná pokládka KP, úprava GPK, svařování a doplnění ŠL. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 15d | 11.06. | 25.06. | 11.-25.6. | 6: 15
11 | 715 | V-022709/18 | Mirovice: 1. bez TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 15 | 0 | 100 | Nelze křižovat vlaky osobní dopravy. | TSO SK1 s výměnou kolejového roštu, strojní čištění ŠL, svařování, zřízení BK, úprava GPK, oprava hrany nástupiště, doplnění a úprava ŠL vč. drážních stezek. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 10d | 14.10. | 23.10. | 14.-23.10. | 10: 10
12 | 715 | V-022711/18 | Mirovice: 3. bez TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 15 | 0 | 100 | Nelze křižovat vlaky osobní dopravy. | TSO SK3 s výměnou kolejového roštu, strojní čištění ŠL, svařování, zřízení BK, úprava GPK, oprava hrany nástupiště, doplnění a úprava ŠL vč. drážních stezek. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 9d | 05.10. | 13.10. | 5.-13.10. | 10: 9
13 | 715 | V-006743/19 | Mirovice - Čimelice: traťová bez TV, Mirovice: záhl. směr Čimelice | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou OŘ "15N" (Březnice - Mirovice), nebude-li konána, poté investice SSZ samostatně. | rekonstrukce přejezdů v km 42,904 (P521) a 44,858 (P514) včetně výstavby PZS. | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 15d | 11.06. | 25.06. | 11.-25.6. | 6: 15
14 | 715 | V-012155/18 | Vráž u Písku - Čížová: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVK (oba pasy) v km 25,4-26,9 s výměnou upevňovadel, svařování s opravou BK, strojní čištění s odvozem podsítného, úprava, doplnění a úprava ŠL, zřízení drážní stezky a svoz výzisku. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 15d | 27.08. | 10.09. | 27.8.-10.9. | 8: 5; 9: 10
15 | 715 | V-013031/18 | Čížová - Písek: traťová bez TV, Písek: celá jen TV, výh.: 1,4, záhl. směr Čížová | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 | V zákrytu výluky "15N" (Vráž - Čížová). Nebude-li konána, poté oprava výhybek samostatně. | Oprava výhybek č.1 a 4 s výměnou pražců, oprava žel. svršku v km 12,750-13,000 včetně SVP, svařování, úprava GPK. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 4d | 07.09. | 10.09. | 7.-10.9. | 9: 4
716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná
1 | 716 | V-013023/19 | Bělčice: 2 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 | jízda po SK 1,3 | zdopravnění SK 2 | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 20d | 01.04. | 20.04. | 1.-20.4. | 4: 20
2 | 716 | V-013024/19 | Bělčice: 3 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 | Jízda po SK 1,2 | demontáž SK 3 | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 12d | 20.04. | 01.05. | 20.4.-1.5. | 4: 11; 5: 1
3 | 716 | V-013025/19 | Bělčice: 1 bez TV, včetně výh. 2,4 |  | S | [12 empty] | 15 | 0 | 0 | 10 | 100 | Jízda po SK 2, nelze křižovat. | demontáž výhybek 2,4, výstavba SK 1 v odsunuté poloze | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 46d | 01.05. | 15.06. | 1.5.-15.6. | 5: 31; 6: 15
4 | 716 | V-013026/19 | Bělčice: celá bez TV, včetně výh. 2,4 | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 | ND Březnice - Blatná | rekonstrukce výhybek č. 1, 5, montáž výhybek 2, 4 | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 3d | 16.06. | 18.06. | 16.-18.6. | 6: 3
5 | 716 | V-007026/19 | Blatná - Radomyšl: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce přejezdů v km 28,552 (P1360) a 33,149 (P1367) včetně doplnění závor. | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 10d | 08.07. | 17.07. | 8.-17.7. | 7: 10
6 | 716 | V-012150/18 | Blatná - Sedlice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | V zákrytu výluky SSZ (rekonstrukce přejezdů v km 28,552 a 33,149). | Oprava tratě v km 26,5-27,4 výměnou kolejového roštu (SVP + SVK), úprava GPK strojně, úprava dilatačních spár, doplnění a úprava ŠL, svoz výzisku, běžná údržba koleje po zimním období s odstraňováním provozních závad. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 13d | 08.07. | 20.07. | 8.-20.7. | 7: 13
7 | 716 | V-007027/19 | Blatná - Sedlice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce přejezdu v km 23,017 (P1348) včetně doplnění závor. | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 7d | 21.07. | 27.07. | 21.-27.7. | 7: 7
8 | 716 | V-009980/19 | Sedlice - Radomyšl: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje + SVK (oba pasy) v km 37,100-37,950, svařování a úprava BK, ojedinělá VP v km 35,0-37,0 v oblasti kol. styků (cca 200 ks), SPK včetně doplnění ŠL, TSO přejezdů v km 37,297, 37,355 a 37,933. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 17d | 05.10. | 21.10. | 5.-21.10. | 10: 17
9 | 716 | V-010944/19 | Radomyšl - Strakonice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava koleje v km 46,2-47,8 s SVP, úprava GPK s doplněním ŠL, úprava dilatačních spár v obloucích, úprava drážní stezky, běžná údržba žel.svršku s odstraňováním def. závad a provozních závad v GPK po jízdě MD. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 12d | 27.08. | 07.09. | 27.8.-7.9. | 8: 5; 9: 7
10 | 716 | V-013022/19 | Radomyšl: 2 bez TV, |  | S | [12 empty] | 20 | 0 | 0 | 15 | 100 | nelze křižovat | výstavba nástupiště č.1, úprava SK 2 | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 31d | 01.04. | 01.05. | 1.4.-1.5. | 4: 30; 5: 1
11 | 716 | V-013027/19 | Nepomuk - Kasejovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce přejezdu v km 17,458 (P1290) včetně výstavby PZS. | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 7d | 14.04. | 20.04. | 14.-20.4. | 4: 7
717 - Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice
1 | 717 | V-006755/19 | Domažlice - Klenčí pod Čerchovem: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce přejezdu v km 6,240 (P 687) včetně doplnění závor a rekonstrukce PZS. | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 10d | 05.07. | 14.07. | 5.-14.7. | 7: 10
2 | 717 | V-011490/18 | Domažlice - Klenčí pod Čerchovem: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh se 712 | čištění KL, výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 6d | 09.07. | 14.07. | 9.-14.7. | 7: 6
3 | 717 | V-011491/18 | Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | čištění KL, výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 12d | 10.08. | 21.08. | 10.-21.8. | 8: 12
4 | 717 | V-011493/18 | Poběžovice - Hostouň: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | čištění KL, výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 8d | 13.05. | 20.05. | 13.-20.5. | 5: 8
5 | 717 | V-006757/19 | Poběžovice - Hostouň: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce přejezdu v km 28,872 (P 712) včetně výstavby PZS. | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 7d | 13.05. | 19.05. | 13.-19.5. | 5: 7
6 | 717 | V-011497/18 | Bělá nad Radbuzou - Třemešné pod Přimdou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | čištění KL, výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30
7 | 717 | V-011500/18 | Třemešné pod Přimdou - Bor: traťová bez TV, včetně celé dopravny Stráž u T. | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | čištění KL, výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30
8 | 717 | V-011646/18 | Bor - Tachov: traťová bez TV, včetně celé dopravny S.Sedliště | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | čištění KL, výměna pražců a kolejnic | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 20d | 02.04. | 21.04. | 2.-21.4. | 4: 20
9 | 717 | V-011647/18 | Staré Sedliště - Tachov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 72,721 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 10d | 15.07. | 24.07. | 15.-24.7. | 7: 10
10 | 717 | V-011649/18 | Tachov - Planá u Mariánských Lázní: traťová bez TV, Tachov: záhl. a zhl. plánské. Planá u Mariánských Lázní: záhl. tachovské | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava GPK, výměna pražců a kolejnic | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 5d | 21.05. | 25.05. | 21.-25.5. | 5: 5
11 | 717 | V-011487/18 | Svojšín - Bor: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | čištění KL, výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 10d | 14.10. | 23.10. | 14.-23.10. | 10: 10
12 | 717 | V-011483/18 | Horšovský Týn - Poběžovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 11,188, oprava zárubní zdi v km 10,5-10,7, oprava GPK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 29.04. | 13.05. |  | 4: 2; 5: 13
13 | 717 | V-011484/18 | Horšovský Týn - Poběžovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava přejezdu v km 10,231, oprava GPK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 5d | 09.10. | 13.10. | 9.-13.10. | 10: 5
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec západ
1 | 719 | V-007024/19 | Plzeň seřaďovací nádraží - Třemošná u Plzně: traťová bez TV, Plzeň seřaďovací nádraží: záhl. třemošenské | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | stavba silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská-Na Roudné-Chrástecká, 2.etapa | PLZ 9 | 8 | C |  | Ne | 135d | 30.04. | 11.09. | 30.4.-11.9. | 4: 1; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 11
2 | 719 | V-007923/19 | Plzeň seřaďovací nádraží - Třemošná u Plzně: zab. zař.: TZZ. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 60 | 100 | stavba silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská-Na Roudné-Chrástecká, 2.etapa | výluka dálkového kabelu Plzeň - Blatno u Jesenice | PLZ 9 | 8 | C |  | D | 2x10h | 30.04. | 10.09. | 30.4., 10.9. | bar: 1 to 12
3 | 719 | V-007919/19 | Plzeň seřaďovací nádraží - Třemošná u Plzně: traťová bez TV, Plzeň seřaďovací nádraží: záhl. třemošenské | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | stavba silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská-Na Roudné-Chrástecká, 2.etapa | dokončovací práce | PLZ 9 | 8 | C |  | D | 2x8h | 14.09. | 15.09. | 14.-15.9. | 9: 2
4 | 719 | V-007921/19 | Plzeň seřaďovací nádraží - Třemošná u Plzně: traťová bez TV, Plzeň seřaďovací nádraží: záhl. třemošenské | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | stavba silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská-Na Roudné-Chrástecká, 2.etapa | následné podbití | PLZ 9 | 8 | C |  | D | 8 | 11.11. | 11.11. | 11.11. | bar: 1 to 12
5 | 719 | V-007922/19 | Plzeň seřaďovací nádraží - Třemošná u Plzně: traťová bez TV, Plzeň seřaďovací nádraží: záhl. třemošenské | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 80 | 60 | stavba silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská-Na Roudné-Chrástecká, 2.etapa | osazení ocelové konstrukce lávky pro pěší a rušení přejezdu v km 4,226 | PLZ 9 | 8 | C |  | D | 10 | 12.11. | 12.11. | 12.11. | bar: 11
6 | 719 | V-011657/18 | Třemošná u Plzně - Horní Bříza: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | čištění KL, výměna pražců a kolejnic | PLZ 9 | 8 | O | § | Ne | 8d | 30.04. | 07.05. | 30.4.-7.5. | 4: 1; 5: 7
7 | 719 | V-011662/18 | Třemošná u Plzně - Horní Bříza: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 12,865; 12,993; 13,120 a 13,528; čištění KL, výměna pražců a kolejnic | PLZ 9 | 8 | O | § | Ne | 16d | 30.04. | 15.05. | 30.4.-15.5. | 4: 1; 5: 15
8 | 719 | V-011660/18 | Horní Bříza - Kaznějov: traťová bez TV, Horní Bříza: záhl. a zhl. kaznějovské. Kaznějov: záhl. a zhl. hornobřízské. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | čištění KL, výměna pražců a kolejnic | PLZ 9 | 8 | O | § | Ne | 16d | 30.04. | 15.05. | 30.4.-15.5. | 4: 1; 5: 15
9 | 719 | V-012253/18 | Plasy - Mladotice: traťová bez TV, Plasy: záhl. a zhl. mladotické. Mladotice: záhl. a zhl. plaské. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava výhybky, čištění KL | PLZ 9 | 8 | O | § | Ne | 16d | 30.04. | 15.05. | 30.4.-15.5. | 4: 1; 5: 15
10 | 719 | V-011677/18 | Žihle - Blatno u Jesenice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | čištění KL, výměna pražců a kolejnic | PLZ 9 | 8 | O | § | Ne | 6d | 06.09. | 11.09. | 6.-11.9. | 9: 6
11 | 719 | V-008666/18 | Blatno u Jesenice - Podbořany: traťová bez TV, včetně celých dopraven Petrohrad, Kryry, Vroutek Blatno u Jesenice: záhl. a zhl. petrohradské. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje, oprava přejezdu km 173,135. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 55d | 16.09. | 09.11. | 16.9.-9.11. | 9: 15; 10: 31; 11: 9
12 | 719 | V-009799/18 | Podbořany - Žabokliky: traťová bez TV, včetně celých dopraven Podbořany a Kaštice | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | So-Po | TSO koleje. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 19.09. | 28.09. | 19.-28.9. | 9: 10
13 | 719 | V-006754/19 | Žabokliky - Žatec západ: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce přejezdu v km 201,578 (P1724) včetně výstavby PZS | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 5d | 21.09. | 25.09. | 21.-25.9. | 9: 5

## Seznam zkratek
Seznam zkratek:
| VR | Výlukové rameno
| OVDP | Omezení váhy, délky, profilu
| LNT | Lokomotivy nezávislé trakce
| NVÚ | Napěťově vyloučený úsek
| PVNJŘ | Požadavek o výlukový nákresný jízdní řád
| VNJŘ | Výlukový nákresný jízdní řád
| ND | Náhradní doprava
| ZČPT | Změna časové polohy trasy
| ODOD | Odhadovaný denní objem dopravy
| KD | Kapacita dráhy