## Data
Filtry:
Aktuální návrh ročního plánu výluk 2022
Pol. číslo | VR | Číslo výluky | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [10 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | % vliv na ODOD | % zbývající KD | Poznámka | Důvod konání výluky | OŘ/Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Typ akce | Charakter výluky | Doba trvání | Datum |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | Zast. provozu | Vyl. koleje | Omez. rychlosti | OVDP | LNT / NVÚ | PVNJŘ/VNJŘ | Odřeknutí trasy | Odklon | ND | ZČPT | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní | [10 empty] | Den zahájení | Den ukončení | Upřesnění
301 - Čadca - Bohumín os.n.; Petrovice u Karviné - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou
1 | 301 | V-025091/19 | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Čadca: 1,2 jen TV, Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): celá + TV, záhl. a zhl. ze směru Čadca. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 10 | 20 | 90 | 40 | 0 |  | Prohlídka tunelu, údržba TV | OVA 1 | 1 | O |  | D | 4 | 07.10. | 07.10. | 7.10. | bar: 10
2 | 301 | V-024694/19 | Třinec (Trzyniec): 6,6a jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Oprava zastřešení I. nástupiště | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 30d | 01.04. | 30.04. | 1.-30.4. | 4: 30
3 | 301 | V-025079/19 | Český Těšín: 1Z bez TV, montážní základna |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | investice | rekonstrukce mostu v km 136,790 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 45d | 01.04. | 15.05. | 1.4.-15.5. | 4: 30; 5: 15
4 | 301 | V-025029/19 | Petrovice u Karviné - Petrovice u Karviné st.hr.: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 60 | 100 | 70 |  | Petrovice u K. - PL rekonstrukce | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 74d | 01.02. | 15.04. | 1.2.-15.4. | 2: 28; 3: 31; 4: 15
5 | 301 | V-025043/19 | Dětmarovice - Petrovice u Karviné: 1 + TV, Dětmarovice: 4 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | X | X | [5 empty] | X | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | Petrovice u K. - PL rekonstrukce | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 32d | 16.03. | 16.04. | 16.3.-16.4. | 3: 16; 4: 16
6 | 301 | V-025033/19 | Petrovice u Karviné: sudá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 10 | 120 | 90 | 30 |  | Petrovice u K. - PL rekonstrukce | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 31d | 16.04. | 16.05. | 16.4.-16.5. | 4: 15; 5: 16
7 | 301 | V-025037/19 | Petrovice u Karviné st.hr. - Petrovice u Karviné: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 60 | 100 | 70 |  | Petrovice u K. - PL rekonstrukce | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 76d | 16.04. | 30.06. | 16.4.-30.6. | 4: 15; 5: 31; 6: 30
8 | 301 | V-025040/19 | Petrovice u Karviné - Dětmarovice: 2 + TV, Petrovice u Karviné: sudá + TV, |  | T+S |  |  |  | P | X | X | [5 empty] | X | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | Petrovice u K. - PL rekonstrukce | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 14d | 17.04. | 30.04. | 17.-30.4. | 4: 14
9 | 301 | V-025045/19 | Dětmarovice: 2,4 + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 90 |  | Petrovice u K. - PL rekonstrukce | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 92d | 01.05. | 31.07. | 1.5.-31.7. | 5: 31; 6: 30; 7: 31
10 | 301 | V-025047/19 | Dětmarovice - Bohumín: 2 + TV, Dětmarovice: 6 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 70 |  | Petrovice u K. - PL rekonstrukce | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 31d | 01.05. | 31.05. | 1.-31.5. | 5: 31
11 | 301 | V-024920/19 | Petrovice u Karviné: 6.-22. jen TV, výh.: 38,41,42,43,44,45,46,47,48,4b, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 10 | 180 | 90 | 30 |  | Oprava výhybek č.38,41,42,43,44,45,46,47,48 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 30d | 01.08. | 30.08. | 1.-30.8. | 8: 30
12 | 301 | V-025081/19 | Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 50 | 100 | 60 | investice | Rekonstrukce mostu v km 5,754 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 122d | 01.06. | 30.09. | 1.6.-30.9. | 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30
13 | 301 | V-024690/19 | Havířov - Ostrava-Bartovice: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 |  | Oprava TV | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 14d | 01.03. | 14.03. | 1.-14.3. | 3: 14
14 | 301 | V-025036/19 | Havířov: 1,7 bez TV, 1,3,5 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | 40 | 70 |  | Výměna kolejnic, oprava BK | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 8d | 01.04. | 08.04. | 1.-8.4. | 4: 8
15 | 301 | V-025039/19 | Havířov: 2,4 bez TV, 2,6,8,10 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 40 | 60 | 70 |  | Výměna kolejnic, oprava BK | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 8d | 01.04. | 08.04. | 1.-8.4. | 4: 8
16 | 301 | V-024686/19 | Ostrava-Bartovice - Havířov: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 |  | Oprava TV | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 14d | 01.02. | 14.02. | 1.-14.2. | 2: 14
17 | 301 | V-024695/19 | Ostrava-Vítkovice: 1,3 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 5 | 60 | 80 | 80 |  | Oprava zastřešení I. nástupiště | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 30d | 01.03. | 30.03. | 1.-30.3. | 3: 30
18 | 301 | V-024702/19 | Děhylov - Ostrava-Třebovice: zab. zař.: TZZ, Pts v km 266,178; km 268,011. |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 20 | 100 | 60 |  | Oprava PN | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 5d | 01.09. | 05.09. | 1.-5.9. | 9: 5
302 - Ostrava uhelné n. - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Hostašovice - Nový Jičín horní n.; Paskov - BIOCEL Paskov závod
1 | 302 | V-025041/19 | Paskov: 2,2a,4 bez TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 60 | 90 | 80 |  | oprava kol.č.2 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 14d | 01.06. | 14.06. | 1.-14.6. | 6: 14
2 | 302 | V-024923/19 | Lískovec u Frýdku: 3,3a,5a bez TV, výh.: 1,2,10,11,12, Frýdek-Místek - Lískovec u Frýdku: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | oprava výhybek č.1,2,10,11,12 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 14d | 01.07. | 14.07. | 1.-14.7. | 7: 14
3 | 302 | V-025050/19 | Frýdlant nad Ostravicí: 6 bez TV, Pržno - Frýdlant nad Ostravicí: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic, oprava BK | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 12d | 06.09. | 17.09. | 6.-17.9. | 9: 12
4 | 302 | V-025071/19 | Frýdlant nad Ostravicí - Pržno: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustku v km 102,124 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 21d | 06.09. | 26.09. | 6.-26.9. | 9: 21
5 | 302 | V-025055/19 | Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic, oprava BK | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 8d | 02.05. | 09.05. | 2.-9.5. | 5: 8
6 | 302 | V-024703/19 | Frenštát pod Radhoštěm: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 20 | 100 | 80 |  | Oprava závorníků středového zhlaví | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 15d | 01.06. | 15.06. | 1.-15.6. | 6: 15
304 - Valašské Meziříčí - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov n; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
1 | 304 | V-021979/19 | Hulín - Kroměříž: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava nosné konstrukce propustku v km 6,372 a 6,692 a strojní propracování koleje, odstranění defektoskopických vad, zřízení BK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 14d | 01.06. | 14.06. | 1.-14.6. | 6: 14
2 | 304 | V-022152/19 | Holešov - Třebětice: traťová bez TV, Třebětice - Hulín: traťová bez TV, Třebětice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | strojní propracování koleje, odstranění defektoskopických vad, zřízení BK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 04.04. | 08.04. | 4.-8.4. | 4: 5
3 | 304 | V-022153/19 | Holešov - Třebětice: traťová bez TV, Třebětice - Hulín: traťová bez TV, Třebětice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | strojní propracování koleje, odstranění defektoskopických vad, zřízení BK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 21.11. | 25.11. | 21.-25.11. | 11: 5
4 | 304 | V-022157/19 | Vsetín - Hovězí: traťová bez TV, Hovězí: celá bez TV, Hovězí - Halenkov: traťová bez TV, Halenkov: celá bez TV, Halenkov - Karolinka: traťová bez TV, Karolinka: celá bez TV, Karolinka - Velké Karlovice: traťová bez TV, Velké Karlovice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic, zřízení BK, oprava defektoskopických vad, oprava GPK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 01.10. | 10.10. | 1.-10.10. | 10: 10
305 - Přerov os.n. - Brno hl.n.; Holubice - Blažovice
1 | 305 | V-006812/19 | Bohumín-Vrbice - Bohumín-Vrbice st.hr.: traťová bez TV, Bohumín-Vrbice: 624. bez TV, 604.-628. jen TV, 98. + TV, výh.: 606,610, | X | T+S |  |  | L |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 10 | 60 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce zhlaví | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 60d | 02.09. | 31.10. | 2.9.-31.10. | 9: 29; 10: 31
2 | 305 | V-025051/19 | Bohumín - Bohumín st.hr.: traťová bez TV, Bohumín: 96,96a bez TV, výh.: 60, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 10 | 60 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic, oprava BK | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 22.08. | 31.08. | 22.-31.8. | 8: 10
3 | 305 | V-025058/19 | Bohumín: 1,3 + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | 80 | 70 |  | oprava zastřešení | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 15d | 01.08. | 15.08. | 1.-15.8. | 8: 15
4 | 305 | V-025056/19 | Bohumín: 6a + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | 80 | 70 |  | Oprava zastřešení | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 15d | 01.06. | 15.06. | 1.-15.6. | 6: 15
5 | 305 | V-025057/19 | Bohumín: 4,2 + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | 80 | 70 |  | oprava zastřešení | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 15d | 01.07. | 15.07. | 1.-15.7. | 7: 15
6 | 305 | V-024691/19 | Bohumín: 4,6,6a,6b jen TV, vypnutí TV Chalupeckého zhlaví |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 0 | 90 | 70 |  | oprava zastřešení 1.nástupiště | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 20d | 01.06. | 20.06. | 1.-20.6. | 6: 20
7 | 305 | V-024692/19 | Bohumín: 2,4,6,6a,6b jen TV, Vypnutí Tv na Chalupeckém zhlaví |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 0 | 90 | 70 |  | Oprava zastřešení II. nástupiště | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 20d | 01.07. | 20.07. | 1.-20.7. | 7: 20
8 | 305 | V-024693/19 | Bohumín: 1,3,5 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | 80 | 70 |  | Oprava zastřešení III. nástupiště | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 20d | 01.08. | 20.08. | 1.-20.8. | 8: 20
9 | 305 | V-025105/19 | Ostrava levé nádraží: 403-411 jen TV, výh.: 401,402,403,403A,404, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 90 |  | oprava výhybek č.401,402,403,403A,404 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 01.09. | 10.09. | 1.-10.9. | 9: 10
10 | 305 | V-025106/19 | Ostrava levé nádraží: výh.: 459,461, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava výhybek č.459a,461 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 14.09. | 23.09. | 14.-23.9. | 9: 10
11 | 305 | V-025063/19 | Ostrava-Svinov: 9,11 + TV, výh.: 31,24, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | oprava SK11 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 01.10. | 10.10. | 1.-10.10. | 10: 10
12 | 305 | V-025103/19 | Ostrava-Svinov: 13,15 + TV, výh.: 29, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | oprava SK13,15 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 01.09. | 10.09. | 1.-10.9. | 9: 10
13 | 305 | V-025104/19 | Ostrava-Svinov: 6,8,10 + TV, výh.: 16,17,19, zhl. kolejová spojka v.č.16-5. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 0 | 20 | 80 | 80 |  | oprava výhybek č.16,17,19 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 01.06. | 10.06. | 1.-10.6. | 6: 10
14 | 305 | V-024282/18 | Ostrava-Svinov: 14. bez TV, 6.,12. jen TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | 20 | 95 |  | Rekonstrukce zastřešení I. nástupiště (opavské) | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 91d | 12.04. | 11.07. | 12.4.-11.7. | 4: 19; 5: 31; 6: 30; 7: 11
15 | 305 | V-024697/19 | Ostrava-Svinov: 6,8,8a bez TV, 12,6,8,8a jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 0 | 20 | 80 | 80 |  | Rekonstrukce zastřešení II. nástupiště | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 105d | 13.04. | 26.07. | 13.4.-26.7. | 4: 18; 5: 31; 6: 30; 7: 26
16 | 305 | V-024698/19 | Studénka: 1,3 bez TV, 1,3,3a,5a jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 0 | 60 | 60 | 70 |  | Oprava zastřešení I. nástupiště | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30
17 | 305 | V-024699/19 | Studénka: 2,4 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | 80 | 80 |  | Oprava zastřešení II. nástupiště | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 30d | 01.08. | 30.08. | 1.-30.8. | 8: 30
18 | 305 | V-024700/19 | Studénka: 12 bez TV, |  | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ND směr Bílovec | oprava zatřešení bíloveckého nástupiště | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 15d | 01.07. | 15.07. | 1.-15.7. | 7: 15
19 | 305 | V-025060/19 | Studénka - Suchdol nad Odrou: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 70 |  | oprava přejezdu | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 2d | 03.10. | 04.10. | 3.-4.10. | 10: 2
20 | 305 | V-025061/19 | Studénka - Suchdol nad Odrou: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 70 |  | oprava přejezdu | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 2d | 05.10. | 06.10. | 5.-6.10. | 10: 2
21 | 305 | V-024701/19 | Suchdol nad Odrou: 1,3 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |  | oprava zastřešení ostrovního nástupiště | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 30d | 01.08. | 30.08. | 1.-30.8. | 8: 30
22 | 305 | V-023797/19 | Polom - Suchdol nad Odrou: 1 + TV, v úseku Odb. Vražné - Suchdol |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 80 |  | BC Suchdol - Polom | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 133d | 29.03. | 08.08. | 29.3.-8.8. | 3: 3; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 8
23 | 305 | V-023857/19 | Suchdol nad Odrou - Polom: 2 + TV, úsek Suchdol - Odb. Vražné |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 80 |  | BC Suchdol - Polom | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 105d | 09.08. | 21.11. | 9.8.-21.11. | 8: 23; 9: 30; 10: 31; 11: 21
24 | 305 | V-023828/19 | Suchdol nad Odrou - Polom: 2 bez TV, v úseku Suchdol - Odb. Vražné | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 90 | 30 | 0 |  | BC Suchdol - Polom zásobování stavby | OVA 1 | 1 | I |  | N | 13x3h | 19.05. | 31.05. | 19.5.-1.6. | 5: 13
25 | 305 | V-023878/19 | Polom - Suchdol nad Odrou: 1 bez TV, v úseku - Odb. Vražné - Suchdol | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 90 | 30 | 0 |  | BC Suchdol - Polom zásobování stavby | OVA 1 | 1 | I |  | N | 13x3h | 22.09. | 05.10. | 22.9.-5.10. | 9: 9; 10: 4
26 | 305 | V-023794/19 | Polom - Suchdol nad Odrou: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 80 |  | BC Suchdol - Polom zřízení Odbočky Vražné | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 21d | 15.02. | 07.03. | 15.2.-7.3. | 2: 14; 3: 7
27 | 305 | V-023795/19 | Suchdol nad Odrou - Polom: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 80 |  | BC Suchdol - Polom zřízení Odbočky Vražné | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 21d | 08.03. | 28.03. | 8.-28.3. | 3: 21
28 | 305 | V-023800/19 | Suchdol nad Odrou - Polom: 2 + TV, v úseku Suchdol - Odb. Vražné | X | T |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | Umožněn průjezd vyjmenovaných vlaků | BC Suchdol - Polom pažení v ose os | OVA 1 | 1 | I |  | N | 20x6h | 07.04. | 27.04. | 7.-27.4. | 4: 20
29 | 305 | V-023858/19 | Polom - Suchdol nad Odrou: 1 + TV, v úseku Odb. Vražné - Suchdol | X | T |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | Umožněn průjezd vyjmenovaných vlaků | BC Suchdol - Polom pažení v ose os | OVA 1 | 1 | I |  | N | 20x6h | 18.08. | 07.09. | 18.8.-7.9. | 8: 14; 9: 6
30 | 305 | V-023891/19 | Polom - Suchdol nad Odrou: 1 + TV, v úseku Odb. Vražné - Suchdol | X | T |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | Umožněn průjezd vyjmenovaných vlaků | BC Suchdol - Polom pažení v ose os | OVA 1 | 1 | I |  | N | 20x6h | 13.10. | 02.11. | 13.10.-2.11. | 10: 19; 11: 1
306 - Studénka - Veřovice; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
1 | 306 | V-025059/19 | Studénka: 105,105b,105c,107 jen TV, výh.: 45,48,49,50,51, Studénka - Sedlnice: traťová + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava výhybek a přípojů | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 15d | 01.09. | 15.09. | 1.-15.9. | 9: 15
2 | 306 | V-025074/19 | Příbor - Kopřivnice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 14,167 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 12d | 02.05. | 13.05. | 2.-13.5. | 5: 12
3 | 306 | V-025052/19 | Kopřivnice nákladní nádraží: 1,22 bez TV, výh.: 1,2,11,12, Kopřivnice - Příbor: traťová bez TV, Kopřivnice nákladní nádraží - Kopřivnice: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava výh.č.1,12 a přípojů | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 8d | 01.08. | 08.08. | 1.-8.8. | 8: 8
4 | 306 | V-025054/19 | Veřovice - Kopřivnice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic, oprava BK | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 10d | 01.06. | 10.06. | 1.-10.6. | 6: 10
5 | 306 | V-025072/19 | Vítkov - Budišov nad Budišovkou: traťová bez TV, Svatoňovice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustkú v km 35,061; 35,891 a 36,338, rušení propustků v km 25,532 a 36,633 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 24d | 21.09. | 14.10. | 21.9.-14.10. | 9: 10; 10: 14
6 | 306 | V-025064/19 | Vítkov - Budišov nad Budišovkou: traťová bez TV, Svatoňovice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava TK | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 20d | 21.09. | 10.10. | 21.9.-10.10. | 9: 10; 10: 10
7 | 306 | V-025065/19 | Suchdol nad Odrou - Fulnek: traťová bez TV, Fulnek: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava kolejí, výhybek a nástupiště | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 17d | 03.08. | 19.08. | 3.-19.8. | 8: 17
8 | 306 | V-025073/19 | Suchdol nad Odrou - Fulnek: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 3,951; 8,387, rušení propustku v km 8,035 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 21d | 03.08. | 23.08. | 3.-23.8. | 8: 21
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
1 | 307 | V-025067/19 | Kravaře ve Slezsku: 2 bez TV, Kravaře ve Slezsku - Dolní Benešov: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava výhybek č.1,2ab,4 a SK2 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 7d | 04.10. | 10.10. | 4.-10.10. | 10: 7
2 | 307 | V-025075/19 | Moravice odb. - Svobodné Heřmanice: traťová bez TV, včetně všech dopraven | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 6,850; 9,931; 14,995 a 19,378 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 30d | 16.05. | 14.06. | 16.5.-14.6. | 5: 16; 6: 14
3 | 307 | V-025066/19 | Opava východ - Hradec nad Moravicí: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava TK v km 0,800-1,800 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 12d | 01.08. | 12.08. | 1.-12.8. | 8: 12
308 - Horní Lideč - Hranice na Moravě
1 | 308 | V-022169/19 | Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 5 | 5 | 100 | 70 |  | souvislá výměna pražců, kolejnic, čištění ŠL, zřízení BK, oprava GPK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 60d | 01.08. | 29.09. | 1.8.-29.9. | 8: 31; 9: 29
2 | 308 | V-022167/19 | Horní Lideč - Valašská Polanka: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 5 | 5 | 100 | 60 |  | souvislá výměna pražců, kolejnic, čištění SL, zřízení BK, oprava GPK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 30d | 01.10. | 30.10. | 1.-30.10. | 10: 30
3 | 308 | V-022163/19 | Valašská Polanka - Vsetín: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 5 | 5 | 100 | 65 |  | Strojní čištění, výměna kolejnic, oprava GPK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 7d | 08.06. | 14.06. | 8.-14.6. | 6: 7
4 | 308 | V-022166/19 | Valašská Polanka - Horní Lideč: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 5 | 5 | 100 | 60 |  | Strojní propracování koleje, výměna pražců, kolejnic, oprava defektoskopických vad, oprava GPK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 04.04. | 13.04. | 4.-13.4. | 4: 10
5 | 308 | V-024996/19 | Vsetín: 2,4 + TV, na Jablůnkovském zhlaví |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 70 | 30 |  | Rek. žst. Vsetín | OLC 2 | 2 | I |  | D | 8x4h | 15.02. | 22.02. | 15.-22.2. | 2: 8
6 | 308 | V-025006/19 | Jablůnka - Vsetín: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 5 | 5 | 100 | 65 |  | Rek. žst. Vsetín | OLC 2 | 2 | I |  | D | 8x4h | 15.02. | 22.02. | 15.-22.2. | 2: 8
7 | 308 | V-024991/19 | Vsetín: lichá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 50 | 40 |  | Rek. žst. Vsetín | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 161d | 15.02. | 25.07. | 15.2.-25.7. | 2: 14; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 25
8 | 308 | V-024993/19 | Vsetín - Jablůnka: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 5 | 5 | 100 | 65 |  | Rek. žst. Vsetín | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 14d | 12.07. | 25.07. | 12.-25.7. | 7: 14
9 | 308 | V-025019/19 | Jablůnka - Vsetín: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 5 | 5 | 100 | 65 |  | Rek. žst. Vsetín | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 14d | 26.07. | 08.08. | 26.7.-8.8. | 7: 6; 8: 8
10 | 308 | V-025017/19 | Vsetín: sudá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 85 | 20 |  | Rek. žst. Vsetín | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 142d | 26.07. | 14.12. | 26.7.-14.12. | 7: 6; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 14
11 | 308 | V-025022/19 | Vsetín: vlečka |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rek. žst. Vsetín Vlečka B.F.P. Lesy a statky T. Bati Vsetín | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 91d | 26.07. | 24.10. | 26.7.-24.10. | 7: 6; 8: 31; 9: 30; 10: 24
12 | 308 | V-022162/19 | Vsetín - Valašská Polanka: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 5 | 5 | 100 | 65 |  | Strojní čištění, výměna kolejnic, oprava GPK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 7d | 01.06. | 07.06. | 1.-7.6. | 6: 7
13 | 308 | V-022160/19 | Jablůnka - Valašské Meziříčí: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 5 | 5 | 100 | 45 |  | Výměna kolejnic, zřízení BK, oprava defektoskopických vad, oprava GPK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 8d | 07.05. | 14.05. | 7.-14.5. | 5: 8
14 | 308 | V-022159/19 | Valašské Meziříčí - Jablůnka: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 5 | 5 | 100 | 45 |  | Výměna kolejnic, zřízení BK, oprava defektoskopických vad, oprava GPK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 02.05. | 06.05. | 2.-6.5. | 5: 5
15 | 308 | V-022151/19 | Valašské Meziříčí: 4.,4a,6.,8. bez TV, 2.,4.,4a,6. jen TV, výh.: 12,14,17,19, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 70 | 40 |  | Výměna kolejnic., pražců, čištění ŠL, zřízení BK, oprava GPK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 20d | 01.08. | 20.08. | 1.-20.8. | 8: 20
16 | 308 | V-022174/19 | Hustopeče nad Bečvou - Hranice na Moravě město: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 5 | 5 | 100 | 50 |  | oprava koleje | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 20d | 01.10. | 20.10. | 1.-20.10. | 10: 20
17 | 308 | V-022171/19 | Hranice na Moravě město - Hustopeče nad Bečvou: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 5 | 5 | 100 | 50 |  | oprava koleje | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 20d | 01.06. | 20.06. | 1.-20.6. | 6: 20
309 - Přerov přednádraží - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odjezdová skupina
1 | 309 | V-024585/19 | Dluhonice výhybna: aktivace SZZ Prosenice - Dluhonice výhybna: aktivace TZZ Přerov - Dluhonice výhybna: aktivace TZZ Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova: aktivace TZZ + PZZ Rokytnice |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 30 | 20 | 90 | 100 | 0 | bude etapizováno | Rek. ŽST Přerov 2 | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 31d | 01.02. | 03.03. | 1.2.-3.3. | 2: 28; 3: 3
2 | 309 | V-022197/19 | Olomouc hlavní nádraží - Blatec: traťová + TV, Blatec - Vrbátky: traťová + TV, Vrbátky - Prostějov hlavní nádraží: traťová + TV, Blatec: celá + TV, Vrbátky: celá + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 10 | 95 | 100 | 0 |  | celková oprava tratě v úseku Prostějov hl.n. - Vrbátky, GPK,ASP, výměna šikmých konzol, oprava kotvení, regulace TV, oprava SZZ ŽST Blatec | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 30d | 01.07. | 30.07. | 1.-30.7. | 7: 30
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
1 | 310 | V-025070/19 | Milotice nad Opavou - Brantice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava a údržba skalních zářezů | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 10d | 03.10. | 12.10. | 3.-12.10. | 10: 10
2 | 310 | V-025069/19 | Bruntál: 7,12 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | oprava SK7,12 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 20d | 05.10. | 24.10. | 5.-24.10. | 10: 20
3 | 310 | V-025068/19 | Bruntál - Milotice nad Opavou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Strojní čištění štěrkového lože v km 64,600-65,030 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 7d | 30.07. | 05.08. | 30.7.-5.8. | 7: 2; 8: 5
4 | 310 | V-025077/19 | Valšov - Rýmařov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 7,867 a 9,937 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 20d | 05.10. | 24.10. | 5.-24.10. | 10: 20
5 | 310 | V-025076/19 | Moravský Beroun - Dětřichov nad Bystřicí: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 42,112, oprava propustků v km 39,340 a 40,763 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 24d | 01.07. | 24.07. | 1.-24.7. | 7: 24
6 | 310 | V-020668/19 | Olomouc hlavní nádraží - Velká Bystřice: traťová bez TV, Velká Bystřice: celá bez TV, Velká Bystřice - Hlubočky-Mariánské Údolí: traťová bez TV, Hlubočky-Mariánské Údolí: celá bez TV, Hlubočky-Mariánské Údolí - Hlubočky: traťová bez TV, Hlubočky: celá bez TV, Hlubočky - Hrubá Voda: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | sanace sklaních stěn v km 17,700 - 17,800 a svahů, rekonstrukce žel.spodku a svršku koleje, rekonstrukce opěrné zdi, opravné práce ST, GPK, oprava mostu v km 21,581 | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 30d | 02.05. | 31.05. | 2.-31.5. | 5: 30
7 | 310 | V-022195/19 | Hrubá Voda - Domašov nad Bystřicí: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | sanace sklaních stěn v km 22,900 - 23,000 a svahů, rekonstrukce žel.spodku a svršku koleje, rekonstrukce opěrné zdi, opravné práce ST, GPK, oprava mostu v km 21,581 | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
1 | 311 | V-021980/19 | Písečná - Mikulovice: traťová bez TV, Písečná: celá bez TV, Jeseník - Písečná: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustku v km 48,353, oprava nosné konstrukce, celková oprava vyloučeného úseku, oprava GPK, BK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 15d | 19.04. | 03.05. | 19.4.-3.5. | 4: 12; 5: 3
2 | 311 | V-022222/19 | Bludov - Šumperk: traťová + TV, Šumperk: záhl. směr Bludov Šumperk: zhl. směr Bludov. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava traťové koleje v celém vyloučeném úseku, oprava výhybek v ŽST Šumperk, ASP, GPK, GPKv, oprava TV, oprava kotvení | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 11.05. | 20.05. | 11.-20.5. | 5: 10
3 | 311 | V-022221/19 | Šumperk: výh.: 28,31,32, Šumperk: sudá jen TV, |  | S | [12 empty] | 2 | 3 | 10 | 80 | 30 |  | celková rekonstruce výhybek č.28,31,32, ASP,GPKv | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 8d | 31.05. | 07.06. | 31.5.-7.6. | 5: 1; 6: 7
4 | 311 | V-024584/19 | Šumperk - Troubelice: traťová bez TV, zab. zař.: aktivace posledních 21 dnů. Troubelice: celá bez TV, Libina: celá bez TV, Nový Malín: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | obsluha vleček umožněna mimo 14 dnů 7.3. - 20.3. | Elektrizace Šu - Un | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 280d | 07.03. | 11.12. | 7.3.-11.12. |  |  | 25 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 11
312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.
1 | 312 | V-020670/19 | Hanušovice-Morava - Staré Město pod Sněžníkem: traťová bez TV, Staré Město pod Sněžníkem: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | sanace skalních stěn a svahů, rekonstrukce žel. spodku a svršku koleje opravné práce ST | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 8d | 01.09. | 08.09. | 1.-8.9. | 9: 8
2 | 312 | V-021977/19 | Lipová Lázně - Vápenná: traťová bez TV, Vápenná: celá bez TV, Vápenná - Žulová: traťová bez TV, Žulová: celá bez TV, Žulová - Velká Kraš: traťová bez TV, Velká Kraš: celá bez TV, Velká Kraš - Javorník ve Slezsku: traťová bez TV, Javorník ve Slezsku: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustku v km 23,233, oprava nosné konstrukce, opravné práce ST v celém vyloučeném úseku, GPK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 12d | 16.05. | 27.05. | 16.-27.5. | 5: 12
3 | 312 | V-025078/19 | Třemešná ve Slezsku úzký rozchod - Osoblaha: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava nebo rušení propustků v km 3,104; 5,389; 9,416; 10,508; 10,556; 11,652 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 36d | 26.09. | 31.10. | 26.9.-31.10. | 9: 5; 10: 31
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.; Senice na Hané - Červenka; Litovel předměstí - Mladeč
1 | 313 | V-020674/19 | Kostelec na Hané - Prostějov místní nádraží: traťová bez TV, Prostějov místní nádraží: celá bez TV, Prostějov místní nádraží - Prostějov hlavní nádraží: traťová bez TV, Kostelec na Hané: záhl. a zhl. směr Prostějov místní nádraží. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | opravné práce ST v celém úseku tratě, oprava přejezdů, oprava výhybek v ŽST Kostelec na Hané, GPK, GPKv, BK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 16d | 31.08. | 15.09. | 31.8.-15.9. | 8: 1; 9: 15
2 | 313 | V-022223/19 | Senice na Hané - Drahanovice: traťová bez TV, Drahanovice: celá bez TV, Drahanovice - Třebčín: traťová bez TV, Třebčín: celá bez TV, Třebčín - Čelechovice na Hané: traťová bez TV, Čelechovice na Hané: celá bez TV, Čelechovice na Hané - Kostelec na Hané: traťová bez TV, Kostelec na Hané - Ptení: traťová bez TV, Ptení: celá bez TV, Ptení - Konice: traťová bez TV, Konice: celá bez TV, Konice - Dzbel: traťová bez TV, Kostelec na Hané: záhl. a zhl. směr Ptení, Čelechovice na Hané. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce STR, oprava koleje, GPK, ASP, odstranění defektoskopických vad, zřízení BK, oprava výhybek v ŽST Kostelec na Hané | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 16d | 15.08. | 30.08. | 15.-30.8. | 8: 16
3 | 313 | V-022235/19 | Olomouc hlavní nádraží - Olomouc-Nová Ulice: traťová bez TV, Olomouc-Nová Ulice: celá bez TV, Olomouc-Nová Ulice - Olomouc město: traťová bez TV, Olomouc město: celá bez TV, Olomouc město - Olomouc-Řepčín: traťová bez TV, Olomouc-Řepčín: celá bez TV, Olomouc-Řepčín - Horka nad Moravou: traťová bez TV, Horka nad Moravou: celá bez TV, Horka nad Moravou - Příkazy: traťová bez TV, Příkazy: celá bez TV, Příkazy - Senice na Hané: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava koleje v celém vyloučeném úseku, GPK,BK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 30d | 01.06. | 30.06. | 1.-30.6. | 6: 30
314
1 | 314 | V-023058/19 | Velké Opatovice - Boskovice: traťová bez TV, Šebetov: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic, oprava GPK | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 10d | 12.09. | 21.09. | 12.-21.9. | 9: 10
315 - Přerov os.n. - Brno hl.n.; Holubice - Blažovice
1 | 315 | V-023064/19 | Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, včetně mezilehlých dopraven | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic, výměna pražců, oprava GPK, čištění blátivých míst, odstranění vegetace | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 10d | 10.10. | 19.10. | 10.-19.10. | 10: 10
2 | 315 | V-023063/19 | Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, včetně mezilehlých dopraven | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic,výměna pražců, oprava GPK, čištění blátivých míst, odstranění vegetace | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 7d | 30.04. | 06.05. | 30.4.-6.5. | 4: 1; 5: 6
3 | 315 | V-023051/19 | Brno hlavní nádraží - Holubice: traťová + TV, včetně mezilehlých dopraven | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 |  | Údržba žel.svršku a spodku | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 2d | 10.04. | 11.04. | 10.-11.4. | 4: 2
4 | 315 | V-023052/19 | Brno hlavní nádraží - Holubice: traťová + TV, včetně mezilehlých dopraven | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 |  | Údržba žel.svršku a spodku | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 2d | 22.09. | 23.09. | 22.-23.9. | 9: 2
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
1 | 316 | V-022183/19 | Říkovice: sudá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 2 | 3 | 5 | 50 | 50 |  | zřízení BK, oprava GPK, ASP | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 3d | 25.04. | 27.04. | 25.-27.4. | 4: 3
2 | 316 | V-022156/19 | Hulín: 15. bez TV, 15.,17.,19. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 |  | Výměna kolejnic, pražců, zřízení BK, oprava GPK | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 6d | 01.10. | 06.10. | 1.-6.10. | 10: 6
3 | 316 | V-022155/19 | Hulín: 13a,13. bez TV, 5.-19. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 |  | Výměna kolejnic, pražců, zřízení BK, oprava GPK | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 8d | 01.09. | 08.09. | 1.-8.9. | 9: 8
4 | 316 | V-022182/19 | Hulín: 8.,8b,10.,12. bez TV, 8.,8a,8b,10.,12.,14. jen TV, výh.: 35,36,39, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 |  | Výměna výh. součástí, svařování | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 10d | 10.09. | 19.09. | 10.-19.9. | 9: 10
5 | 316 | V-007896/19 | Otrokovice: 1 bez TV, 1,3,3a jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 2 | 3 | 5 | 50 | 60 |  | el. Otrok - Vizovice | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 8d | 16.04. | 23.04. | 16.-23.4. | 4: 8
6 | 316 | V-007897/19 | Otrokovice: 2 bez TV, 2,4,4a jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 2 | 3 | 5 | 80 | 40 |  | el. Otrok - Vizovice | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 7d | 24.04. | 30.04. | 24.-30.4. | 4: 7
7 | 316 | V-007898/19 | Otrokovice: 4 bez TV, 2,4,4a jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 2 | 3 | 5 | 80 | 40 |  | el. Otrok - Vizovice | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 7d | 01.05. | 07.05. | 1.-7.5. | 5: 7
8 | 316 | V-007899/19 | Otrokovice: 6,8,10 + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 |  | el. Otrok - Vizovice | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 7d | 08.05. | 14.05. | 8.-14.5. | 5: 7
9 | 316 | V-007900/19 | Otrokovice: 14,116,116a bez TV, 116,116a,118,120,122 jen TV, výh.: 109, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | el. Otrok - Vizovice | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 14d | 15.05. | 28.05. | 15.-28.5. | 5: 14
10 | 316 | V-007901/19 | Otrokovice: 118,120 bez TV, 116,116a,118,120,122 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 |  | el. Otrok - Vizovice | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 14d | 29.05. | 11.06. | 29.5.-11.6. | 5: 3; 6: 11
11 | 316 | V-007903/19 | Otrokovice: 2,4 bez TV, |  | S | [12 empty] | 2 | 3 | 5 | 80 | 30 |  | el. Otrok - Vizovice | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 01.07. | 02.07. | 1.-2.7. | 7: 2
12 | 316 | V-007902/19 | Otrokovice: 1 bez TV, |  | S | [12 empty] | 2 | 3 | 5 | 40 | 70 |  | el. Otrok - Vizovice | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 03.07. | 04.07. | 3.-4.7. | 7: 2
13 | 316 | V-007904/19 | Otrokovice: 6,8 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 |  | el. Otrok - Vizovice | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 07.07. | 08.07. | 7.-8.7. | 7: 2
14 | 316 | V-007905/19 | Otrokovice: 14,116 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | el. Otrok - Vizovice | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 09.07. | 10.07. | 9.-10.7. | 7: 2
15 | 316 | V-007906/19 | Otrokovice: 118,120,122,301 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | el. Otrok - Vizovice | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 09.07. | 10.07. | 9.-10.7. | 7: 2
16 | 316 | V-007908/19 | Otrokovice: 5a,7a bez TV, vlečka DKV |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | el. Otrok - Vizovice | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 214d | 01.06. | 31.12. | 1.6.-31.12. | 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31
17 | 316 | V-007907/19 | Otrokovice: 1,3,3a jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 2 | 3 | 5 | 50 | 60 |  | el. Otrok - Vizovice | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 01.03. | 02.03. | 1.-2.3. | 3: 2
18 | 316 | V-007911/19 | Zlín-Malenovice: 2 bez TV, kolej zrušena |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | el. Otrok - Vizovice | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 306d | 01.03. | 31.12. | 1.3.-31.12. |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
19 | 316 | V-007910/19 | Zlín střed - Otrokovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | el. Otrok - Vizovice | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 7d | 15.06. | 21.06. | 15.-21.6. | 6: 7
20 | 316 | V-007912/19 | Zlín střed: 7 bez TV, kolej zrušena |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | el. Otrok - Vizovice | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 306d | 01.03. | 31.12. | 1.3.-31.12. |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
21 | 316 | V-007914/19 | Zlín střed: 1s,21s,26s,25s,27s,30s bez TV, výh.: S31,S34, vlečka Svit, části kolejí |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | el. Otrok - Vizovice | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 61d | 01.03. | 30.04. | 1.3.-30.4. | 3: 31; 4: 30
22 | 316 | V-007915/19 | Zlín střed: 21s bez TV, výh.: S30,S32,S33, vlečka Svit, části kolejí |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | el. Otrok - Vizovice | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 10d | 01.05. | 10.05. | 1.-10.5. | 5: 10
23 | 316 | V-023660/18 | Otrokovice: 7,9,9a bez TV, 5,5b,5c,7 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | el. Otrok - Vizovice | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 306d | 01.03. | 31.12. | 1.3.-31.12. |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
24 | 316 | V-023665/18 | Otrokovice: 5c bez TV, 5,5b,5c,7 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | el. Otrok - Vizovice | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 7d | 01.04. | 07.04. | 1.-7.4. | 4: 7
25 | 316 | V-023666/18 | Otrokovice: 3a bez TV, 1,3,3a jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 2 | 3 | 5 | 50 | 60 |  | el. Otrok - Vizovice | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 8d | 08.04. | 15.04. | 8.-15.4. | 4: 8
26 | 316 | V-023173/19 | Bzenec přívoz - Rohatec: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 15 | 5 | 30 | 100 | 0 |  | oprava železničního spodku v km 112,500-112,800 | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 31d | 30.07. | 29.08. | 30.7.-29.8. | 7: 2; 8: 29
27 | 316 | V-023171/19 | Rohatec: 5,7 bez TV, výh.: 20,21, |  | S |  |  | N | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava kolejí č.5,7 a výhybek č.20,21 | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 7d | 01.10. | 07.10. | 1.-7.10. | 10: 7
28 | 316 | V-023162/19 | Rohatec: 2 bez TV, sudá jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | 30 | 40 |  | oprava přejezdu v km 111,535 | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 4d | 07.09. | 10.09. | 7.-10.9. | 9: 4
29 | 316 | V-023161/19 | Rohatec: 1,3,5a,5 bez TV, lichá jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | 30 | 40 |  | oprava žel. přejezdu v km 111,535 | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 7d | 01.09. | 07.09. | 1.-7.9. | 9: 7
30 | 316 | V-023172/19 | Rohatec - Bzenec přívoz: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 15 | 5 | 30 | 100 | 0 |  | oprava železničního spodku v km 112,500-112,800 | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 30d | 01.07. | 30.07. | 1.-30.7. | 7: 30
31 | 316 | V-022181/19 | Zlín-Malenovice - Otrokovice: traťová bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Zlín střed - Zlín-Malenovice: traťová bez TV, Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS Zlín střed: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí - Zlín střed: traťová bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, Vizovice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, zřízení BK, propracování ASP, čištění ŠL | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 27.10. | 31.10. | 27.-31.10. | 10: 5
32 | 316 | V-022180/19 | Zlín-Malenovice - Otrokovice: traťová bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Zlín střed - Zlín-Malenovice: traťová bez TV, Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS Zlín střed: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí - Zlín střed: traťová bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, Vizovice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, zřízení BK, propracování ASP, čištění ŠL | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 02.07. | 06.07. | 2.-6.7. | 7: 5
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
1 | 317 | V-022177/19 | Bylnice - Bohuslavice nad Vláří: traťová bez TV, Bohuslavice nad Vláří: celá bez TV, Bohuslavice nad Vláří - Slavičín: traťová bez TV, Slavičín: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava defektoskopických vad, svařování kolejnic, výměna hmoždinek, , oprava GPK, ASP, strojní odstranění porostů | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 10d | 01.10. | 10.10. | 1.-10.10. | 10: 10
2 | 317 | V-022178/19 | Slavičín - Bojkovice: traťová bez TV, Bojkovice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava defekt vad, svařování kolejnic, výměna hmoždinek, pražců, kolejnic, oprava GPK, ASP, strojní odstranění porostů, čištění blátivých míst, replofilace příkopů strojně, oprava přejezdu v km 133,449 a oprava SK, oprava přejezdů v Bojkovicích | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 20d | 01.10. | 20.10. | 1.-20.10. | 10: 20
3 | 317 | V-022179/19 | Bojkovice - Nezdenice: traťová bez TV, Nezdenice: celá bez TV, Nezdenice - Újezdec u Luhačovic: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava GPK, ASP, strojní odstranění porostů, strojní replofilace příkopů, čištění blátivých míst | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 7d | 01.07. | 07.07. | 1.-7.7. | 7: 7
4 | 317 | V-022175/19 | Uherský Brod - Hradčovice: traťová bez TV, Hradčovice: celá bez TV, Hradčovice - Kunovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s Újezdec u Luh. - Luhačovice | oprava defektoskopických vad, svařování kolejnic, výměna hmoždinek, oprava GPK, ASP, strojní odstranění porostů | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 8d | 01.06. | 08.06. | 1.-8.6. | 6: 8
5 | 317 | V-022176/19 | Luhačovice - Újezdec u Luhačovic: traťová bez TV, Luhačovice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s Uherský Brod - Hradčovice - Kunovice | výměna pražců, kolejnic, zřízení BK, oprava GPK, ASP, strojní odstranění porostů | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 10d | 01.06. | 10.06. | 1.-10.6. | 6: 10
6 | 317 | V-021982/19 | Uherské Hradiště - Staré Město u Uher. Hradiště: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna mostnic, PKO v km 3,354 | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 20d | 03.08. | 22.08. | 3.-22.8. | 8: 20
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.; Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí; Čejč - Uhřice u Kyjova
1 | 318 | V-024933/19 | Bučovice - Nesovice: 1 bez TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 65 |  | Blaž - Nes rekonstrukce koleje | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 122d | 01.03. | 30.06. | 1.3.-30.6. | 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30
2 | 318 | V-024935/19 | Bučovice - Nesovice: 2 bez TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 65 |  | Blaž - Nes rekonstrukce koleje | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 123d | 01.07. | 31.10. | 1.7.-31.10. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31
3 | 318 | V-024919/19 | Nemotice - Kyjov: 2 bez TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 60 |  | Neso - Kyj rekonstrukce koleje | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 151d | 01.01. | 31.05. | 1.1.-31.5. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31
4 | 318 | V-024911/19 | Nesovice - Nemotice: 2 bez TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 65 |  | Neso - Kyj rekonstrukce koleje | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 122d | 01.04. | 31.07. | 1.4.-31.7. | 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31
5 | 318 | V-024914/19 | Nesovice - Nemotice: 1 bez TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 60 |  | Neso - Kyj rekonstrukce koleje | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 122d | 01.08. | 30.11. | 1.8.-30.11. | 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30
6 | 318 | V-024917/19 | Nemotice - Kyjov: 1 bez TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Neso - Kyj rekonstrukce koleje | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 153d | 01.08. | 31.12. | 1.8.-31.12. | 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31
7 | 318 | V-024912/19 | Nemotice: 1,2,4,4a,6 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 20 | 40 |  | Neso - Kyj rekonstrukce kolejí | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 91d | 01.04. | 30.06. | 1.4.-30.6. | 4: 30; 5: 31; 6: 30
8 | 318 | V-024915/19 | Nemotice: 1,3,5 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 20 | 40 |  | Neso - Kyj rekonstrukce kolejí | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 92d | 01.08. | 31.10. | 1.8.-31.10. | 8: 31; 9: 30; 10: 31
9 | 318 | V-024916/19 | Nemotice: 1,3,5 bez TV, výh.: 1,2,5, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 60 |  | Neso - Kyj rekonstrukce kolejí | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 31d | 01.08. | 31.08. | 1.-31.8. | 8: 31
10 | 318 | V-024980/19 | Kyjov: zab. zař.: aktivace. |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 10 | 20 | 100 |  | ŽST Kyjov Aktivace zab. zař., práce odborné komise TBZ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 21d | 14.11. | 04.12. | 14.11.-4.12. | 11: 17; 12: 4
11 | 318 | V-024963/19 | Kyjov: lichá bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 |  | ŽST Kyjov kabelovod | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 14d | 08.03. | 21.03. | 8.-21.3. | 3: 14
12 | 318 | V-024967/19 | Nemotice - Kyjov: 2 bez TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 60 |  | ŽST Kyjov pažení | BNO 4 | 3 | I |  | D | 2x3h | 05.04. | 18.07. | 5.4., 18.7. | bar: 1 to 12
13 | 318 | V-024971/19 | Kyjov: 4 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |  | ŽST Kyjov pažení | BNO 4 | 3 | I |  | D | 4x3h | 05.04. | 08.04. | 5.-8.4. | 4: 4
14 | 318 | V-024960/19 | Kyjov: 1 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 10 | 100 |  | ŽST Kyjov pažení kabelovodu | BNO 4 | 3 | I |  | D | 8 | 07.03. | 07.03. | 7.3. | bar: 1 to 12
15 | 318 | V-024966/19 | Nemotice - Kyjov: 1 bez TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 60 |  | ŽST Kyjov rekonstrukce | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 105d | 05.04. | 18.07. | 5.4.-18.7. | 4: 26; 5: 31; 6: 30; 7: 18
16 | 318 | V-024975/19 | Kyjov: 3,5,7,9,9a bez TV, Jízda pouze přes Bzenecké zhlaví |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 30 | 60 |  | ŽST Kyjov rekonstrukce | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 105d | 05.04. | 18.07. | 5.4.-18.7. | 4: 26; 5: 31; 6: 30; 7: 18
17 | 318 | V-024977/19 | Nemotice - Kyjov: 2 bez TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 60 |  | ŽST Kyjov rekonstrukce | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 140d | 18.07. | 04.12. | 18.7.-4.12. | 7: 14; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 4
18 | 318 | V-024978/19 | Kyjov: sudá bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 30 | 70 |  | ŽST Kyjov rekonstrukce | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 119d | 18.07. | 13.11. | 18.7.-13.11. | 7: 14; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 13
19 | 318 | V-024970/19 | Kyjov: 1,2,8 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 100 |  | ŽST Kyjov rekonstrukce kolejí | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 105d | 05.04. | 18.07. | 5.4.-18.7. | 4: 26; 5: 31; 6: 30; 7: 18
20 | 318 | V-024965/19 | Kyjov: 4,6,8 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 |  | ŽST Kyjov vložení MP do kolejí č.4,6; úprava nástupišť | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 14d | 22.03. | 04.04. | 22.3.-4.4. | 3: 10; 4: 4
21 | 318 | V-024939/19 | Slavkov u Brna: 2 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 10 | 100 |  | ŽST Slavkov B rekonstrukce koleje | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 7d | 01.03. | 07.03. | 1.-7.3. | 3: 7
22 | 318 | V-024940/19 | Slavkov u Brna: 1,3,5 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 15 | 100 |  | ŽST Slavkov B rekonstrukce koleje | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 115d | 08.03. | 30.06. | 8.3.-30.6. | 3: 24; 4: 30; 5: 31; 6: 30
23 | 318 | V-024941/19 | Slavkov u Brna: 6,6a,8 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |  | ŽST Slavkov B rekonstrukce koleje | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 30d | 01.06. | 30.06. | 1.-30.6. | 6: 30
24 | 318 | V-024943/19 | Slavkov u Brna: 2,4 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 10 | 100 |  | ŽST Slavkov B rekonstrukce koleje | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 105d | 01.07. | 13.10. | 1.7.-13.10. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 13
25 | 318 | V-024946/19 | Slavkov u Brna: výh.: 2,3,6, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 60 |  | ŽST Slavkov B rekonstrukce výhybek | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 21d | 14.10. | 03.11. | 14.10.-3.11. | 10: 18; 11: 3
26 | 318 | V-024956/19 | Slavkov u Brna: výh.: 1, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 60 |  | ŽST Slavkov B rekonstrukce výhybky | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 7d | 04.11. | 10.11. | 4.-10.11. | 11: 7
27 | 318 | V-023174/19 | Moravský Písek: 4,4a bez TV, 4.,4a,4b,6.,6a,6b,6c,6d,8. jen TV, výh.: 23,25, záhl. a zhl. ze směru Bzenec. Bzenec - Moravský Písek: traťová bez TV, | X | T+S |  |  | N |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 |  | zřízení BK, výměna pražců, úprava GPK | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 7d | 18.10. | 24.10. | 18.-24.10. | 10: 7
28 | 318 | V-023066/19 | Brno hlavní nádraží - Brno-Černovice odb.: traťová + TV, | X | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Údržba žel.svršku a spodku | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 2d | 15.10. | 16.10. | 15.-16.10. | 10: 2
29 | 318 | V-023065/19 | Brno hlavní nádraží - Brno-Černovice odb.: traťová + TV, | X | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Údržba žel.svršku a spodku | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 2d | 23.04. | 24.04. | 23.-24.4. | 4: 2
320 - Modřice - Lanžhot státní hranice
1 | 320 | V-025433/18 | Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2 + TV, rekonstrukce |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 55 |  | dokončení Kú-La | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 90d | 01.01. | 31.03. | 1.1.-31.3. | 1: 31; 2: 28; 3: 31
2 | 320 | V-025434/18 | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1 + TV, rekonstrukce |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 55 | do 05/2023 | dokončení Kú-La | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 275d | 01.04. | 31.12. | 1.4.-31.12. |  |  |  | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
3 | 320 | V-023177/19 | Břeclav přednádraží: 207,209,211,213,215 jen TV, výh.: 241,242,243, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 60 | 40 | 60 |  | TSO výhybek 241,242,243, výměna upevňovade ve SK 207,209,211,213,215 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 15d | 19.10. | 02.11. | 19.10.-2.11. | 10: 13; 11: 2
4 | 320 | V-023061/19 | Modřice: 3,5,lichá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | 30 | 60 |  | oprava koleje č.5 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 18d | 06.05. | 23.05. | 6.-23.5. | 5: 18
5 | 320 | V-023067/19 | Brno-Židenice: 1,1a + TV, zhlaví koleje 1,1a od IS mezi výhybkami č.1 a 9 po návěstidla 1KS a 1S |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 45 |  | Oprava výhybek č.9,11,14 a izolace mostu Lazaretní | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.07. | 30.07. | 1.-30.7. | 7: 30
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno hl.n. - Jihlava
1 | 322 | V-023176/19 | Znojmo: 12,14,16,18,20 bez TV, výh.: 24,26,29,30, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 20 | 100 |  | oprava výhybek č.24,26,29,30 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 10d | 01.10. | 10.10. | 1.-10.10. | 10: 10
2 | 322 | V-023175/19 | Šumná: 5 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO SK5 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 6d | 11.05. | 16.05. | 11.-16.5. | 5: 6
3 | 322 | V-022234/19 | Moravské Budějovice: zhl. ze směru Jaroměřice nad R.. |  | S |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava výhybek č. 18,19,20,21,22 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 10d | 02.05. | 11.05. | 2.-11.5. | 5: 10
4 | 322 | V-022236/19 | Moravské Budějovice - Jaroměřice nad Rokytnou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 10d | 02.05. | 11.05. | 2.-11.5. | 5: 10
5 | 322 | V-022233/19 | Moravské Budějovice - Jemnice: traťová bez TV, Třebelovice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, zřízení BK | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 01.07. | 15.07. | 1.-15.7. | 7: 15
6 | 322 | V-022288/19 | Kralice nad Oslavou - Náměšť nad Oslavou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 4d | 01.06. | 04.06. | 1.-4.6. | 6: 4
7 | 322 | V-022287/19 | Náměšť nad Oslavou: zhl. ze směru Kralice n.O.. |  | S |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava výhybek na zhlaví směr Kralice n.O. | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 4d | 01.06. | 04.06. | 1.-4.6. | 6: 4
8 | 322 | V-022280/19 | Náměšť nad Oslavou - Studenec: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | zřízení BK | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 7d | 01.04. | 07.04. | 1.-7.4. | 4: 7
9 | 322 | V-022279/19 | Jihlava: zhl. ze směru Luka nad Jihlavou. |  | S |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava výhybek na zhlaví směr Luka n.J. | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 02.05. | 16.05. | 2.-16.5. | 5: 15
10 | 322 | V-022273/19 | Luka nad Jihlavou - Jihlava: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 02.05. | 16.05. | 2.-16.5. | 5: 15
11 | 322 | V-022193/19 | Krahulov - Okříšky: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 56,462 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 09.05. | 23.05. | 9.-23.5. | 5: 15
12 | 322 | V-022194/19 | Okříšky - Bransouze: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 177,567 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 12d | 01.08. | 12.08. | 1.-12.8. | 8: 12
13 | 322 | V-022258/19 | Okříšky: zhl. ze směru Krahulov. |  | S |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava výhybky č. 2,3,4 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 7d | 04.10. | 10.10. | 4.-10.10. | 10: 7
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou; Moravské Bránice - Oslavany; Hrušovany nad Jevišovkou - Hevlín; Břeclav přednádraží - Znojmo; Boří les - Lednice
1 | 323 | V-023178/19 | Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: 3 bez TV, výh.: 8,26, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 |  | TSO staniční koleje č.3 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 10d | 06.06. | 15.06. | 6.-15.6. | 6: 10
325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec
1 | 325 | V-023060/19 | Nedvědice - Tišnov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 |  | celková oprava koleje, výměna pražců, kolejnic a čištění kolejového lože | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 15d | 03.10. | 17.10. | 3.-17.10. | 10: 15
2 | 325 | V-023059/19 | Nedvědice - Tišnov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 |  | oprava koleje, výměna pražců, kolejnic a čištění kolejového lože | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 5d | 01.04. | 05.04. | 1.-5.4. | 4: 5
3 | 325 | V-022289/19 | Bystřice nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 01.04. | 20.04. | 1.-20.4. | 4: 20
4 | 325 | V-022190/19 | Studenec - Velké Meziříčí: traťová bez TV, včetně mezilehlých dopraven | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostních objektů v km 0,419; 15,420; 15,924; 16,146; 19,590 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 06.06. | 25.06. | 6.-25.6. | 6: 20
5 | 325 | V-022237/19 | Studenec - Velké Meziříčí: traťová bez TV, včetně mezilehlých dopraven | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 15.07. | 29.07. | 15.-29.7. | 7: 15
6 | 325 | V-022225/19 | Havlíčkův Brod - Humpolec: traťová bez TV, Lípa: celá bez TV, Herálec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | zřízení BK | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 12d | 11.07. | 22.07. | 11.-22.7. | 7: 12
326 - Odb. Brno-Židenice z - Česká Třebová; Odb. Zádulka - Česká Třebová vjezd. sk; Odb. Zádulka - Odb. Les
1 | 326 | V-023217/19 | Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Adamov: 2,1 + TV, Adamov: celá + TV, | X | T+S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 15 | 15 | 60 | 100 | 40 | umožněna obsluha Adamova po dohodě | BC Malo - Adamov opravy, údržba | BNO 4 | 9 | I | § | Ne | 344d | 01.01. | 10.12. | 1.1.-10.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10
2 | 326 | V-023214/19 | Adamov - Blansko: 2,1 + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 15 | 15 | 60 | 100 | 40 |  | BC Adamov - Blansko opravy, údržba | BNO 4 | 9 | I | § | Ne | 344d | 01.01. | 10.12. | 1.1.-10.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10
3 | 326 | V-023230/19 | Březová nad Svitavou - Svitavy: 2,1 + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 5 | 10 | 90 | 100 | 40 |  | Sanace svahu | BNO 4 | 9 | I | § | Ne | 87d | 01.06. | 26.08. | 1.6.-26.8. | 6: 30; 7: 31; 8: 26
4 | 326 | V-023048/19 | Blansko - Rájec-Jestřebí: 2 + TV, +záhlaví blanenské v dopravně Rájec-Jestřebí |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 90 | 100 | 60 |  | Oprava žel. přejezdu v km 183,716, oprava GPK ASP | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 5d | 15.07. | 19.07. | 15.-19.7. | 7: 5
5 | 326 | V-023047/19 | Rájec-Jestřebí - Blansko: 1 + TV, +záhlaví blanenské v dopravně Rájec-Jestřebí |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 90 | 100 | 60 |  | Oprava žel. přejezdu v km 183,716, oprava GPK ASP | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 5d | 08.07. | 12.07. | 8.-12.7. | 7: 5
6 | 326 | V-023050/19 | Rájec-Jestřebí: 2,4,6,sudá + TV, zhl.skalické od náv.L2,L4 a Se 12 po náv.Se18 |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 90 | 100 | 60 |  | Oprava žel. přejezdu v km 185, oprava GPK ASP | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 6d | 27.07. | 01.08. | 27.7.-1.8. | 7: 5; 8: 1
7 | 326 | V-023049/19 | Rájec-Jestřebí: 1,3,lichá + TV, zhl.skalické od náv.L1 a L3 po IS mezi výh.16 a 20 |  | S |  |  | N |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 5 | 60 | 40 | 50 |  | Oprava žel. přejezdu v km 185,390, oprava GPK ASP | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 7d | 20.07. | 26.07. | 20.-26.7. | 7: 7
8 | 326 | V-023053/19 | Březová nad Svitavou: 1a,3b,3c,lichá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | 30 | 60 |  | Oprava žel. přejezdu v km 213,549, oprava GPK ASP | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 6d | 05.08. | 10.08. | 5.-10.8. | 8: 6
9 | 326 | V-023055/19 | Březová nad Svitavou: 2a,4b,4c,sudá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 5 | 20 | 30 | 60 |  | Oprava žel. přejezdu v km 213,549, oprava GPK ASP | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 6d | 11.08. | 16.08. | 11.-16.8. | 8: 6
10 | 326 | V-023057/19 | Březová nad Svitavou - Svitavy: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 10 | 90 | 100 | 40 |  | Oprava žel. přejezdu v km 226,755, oprava GPK ASP | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 5d | 25.08. | 29.08. | 25.-29.8. | 8: 5
11 | 326 | V-023056/19 | Svitavy - Březová nad Svitavou: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 10 | 90 | 100 | 40 |  | Oprava žel. přejezdu v km 226,755, oprava GPK ASP | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 5d | 18.08. | 22.08. | 18.-22.8. | 8: 5
12 | 326 | V-003634/18 | Blansko - Rájec-Jestřebí: 2 + TV, |  | T | X |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 10 | 10 | 90 | 100 | 50 | 1 TK, 200 m, 50 km/h. | rekonstrukce mostu | BNO 4 | 9 | I | § | Ne | 112d | 28.03. | 17.07. | 28.3.-17.7. | 3: 4; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 17
13 | 326 | V-003676/18 | Rájec-Jestřebí - Blansko: 1 + TV, |  | T | X |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 10 | 10 | 90 | 100 | 50 | 2 TK, 200 m, 50 km/h. | rekonstrukce mostu | BNO 4 | 9 | I | § | Ne | 112d | 17.07. | 05.11. | 17.7.-5.11. | 7: 15; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 5
14 | 326 | V-003635/18 | Rájec-Jestřebí - Blansko: 1 + TV, | X | T | [12 empty] | 10 | 10 | 90 | 25 | 80 |  | rekonstrukce mostu pažení v ose os | BNO 4 | 9 | I |  | N | 6x4h | 28.03. | 03.04. | 28.3.-3.4. | 3: 4; 4: 2
15 | 326 | V-003712/18 | Blansko - Rájec-Jestřebí: 2 + TV, | X | T | [12 empty] | 10 | 10 | 90 | 15 | 90 |  | rekonstrukce mostu pažení v ose os | BNO 4 | 9 | I |  | N | 4x4h | 05.10. | 09.10. | 5.-9.10. | 10: 4
16 | 326 | V-003641/18 | Rájec-Jestřebí - Blansko: 1 bez TV, | X | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 15 | 90 |  | rekonstrukce mostu zásobování stavby | BNO 4 | 9 | I |  | N | 35x2h | 11.04. | 16.05. | 11.4.-16.5. | 4: 20; 5: 15
17 | 326 | V-003677/18 | Blansko - Rájec-Jestřebí: 2 bez TV, | X | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 15 | 90 |  | rekonstrukce mostu zásobování stavby | BNO 4 | 9 | I |  | N | 35x2h | 31.07. | 04.09. | 31.7.-4.9. | 7: 1; 8: 31; 9: 3
501 - Česká Třebová - Poříčany - (Praha-Libeň)
1 | 501 | V-023416/19 | Česká Třebová: 110 bez TV, 110,112,114 jen TV, výh.: 130, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | nová | Vybagrování, výměna pražců, svařování , GPK , odvodnění, výměna vadných výhybkových součastek. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 5d | 16.05. | 20.05. | 16.-20.5. | 5: 5
2 | 501 | V-023419/19 | Česká Třebová: 25 bez TV, 110,112,114 jen TV, výh.: 409, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 220 | 50 | 0 | nová | Vybagrování, výměna pražců, svařování , GPK , odvodnění, výměna vadných výhybkových součastek. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 5d | 21.05. | 25.05. | 21.-25.5. | 5: 5
3 | 501 | V-023420/19 | Česká Třebová: 25 bez TV, 19,21,23,25 jen TV, výh.: 423, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | nová | Vybagrování, výměna pražců, svařování , GPK , odvodnění, výměna vadných výhybkových součastek. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 5d | 26.05. | 30.05. | 26.-30.5. | 5: 5
4 | 501 | V-023421/19 | Česká Třebová: 21 bez TV, 19,21,23,25 jen TV, výh.: 426AB, Výhybka č. 426AB jsou dvě jednoduché výhbky. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | nová | Vybagrování, výměna pražců, svařování , GPK , odvodnění, výměna vadných výhybkových součastek. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 5d | 01.06. | 05.06. | 1.-5.6. | 6: 5
5 | 501 | V-023424/19 | Česká Třebová: 11 bez TV, 11,13,15,17 jen TV, výh.: 424, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | nová | Vybagrování, výměna pražců, svařování , GPK , odvodnění, výměna vadných výhybkových součastek. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 5d | 06.06. | 10.06. | 6.-10.6. | 6: 5
6 | 501 | V-023426/19 | Česká Třebová: 33 bez TV, 33,35 jen TV, výh.: 429, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | nová | Vybagrování, výměna pražců, svařování , GPK , odvodnění, výměna vadných výhybkových součastek. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 5d | 13.06. | 17.06. | 13.-17.6. | 6: 5
7 | 501 | V-023429/19 | Česká Třebová: 33,35 jen TV, výh.: 417, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | nová | Vybagrování, výměna pražců, svařování , GPK , odvodnění, výměna vadných výhybkových součastek. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 5d | 20.06. | 24.06. | 20.-24.6. | 6: 5
8 | 501 | V-024985/19 | Brandýs nad Orlicí: 6 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | BC Ústí - Brandýs, původní stopa | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 144d | 01.01. | 24.05. | 1.1.-24.5. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 24
9 | 501 | V-024983/19 | Brandýs nad Orlicí - Choceň: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 80 | 80 |  | BC Ústí - Brandýs, původní stopa | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 20d | 20.01. | 08.02. | 20.1.-8.2. | 1: 12; 2: 8
10 | 501 | V-024984/19 | Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: 2 + TV, Brandýs nad Orlicí: 2,4 + TV, Ústecké zhlaví |  | T+S |  |  |  | P | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 90 | 80 | 50 |  | BC Ústí - Brandýs, původní stopa rekonstrukce koleje | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 125d | 20.01. | 24.05. | 20.1.-24.5. | 1: 12; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 24
11 | 501 | V-024987/19 | Brandýs nad Orlicí - Bezpráví: 1 + TV, Bezpráví: 1 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 90 | 80 | 50 |  | BC Ústí - Brandýs, původní stopa rekonstrukce koleje | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 75d | 25.05. | 07.08. | 25.5.-7.8. | 5: 7; 6: 30; 7: 31; 8: 7
12 | 501 | V-024986/19 | Brandýs nad Orlicí - Bezpráví: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 90 | 80 | 50 |  | BC Ústí - Brandýs, původní stopa sanační linka | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 30d | 08.08. | 06.09. | 8.8.-6.9. | 8: 24; 9: 6
13 | 501 | V-024988/19 | Ústí nad Orlicí - Bezpráví: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 90 | 80 | 50 |  | BC Ústí - Brandýs, původní stopa rekonstrukce koleje | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 65d | 07.09. | 10.11. | 7.9.-10.11. | 9: 24; 10: 31; 11: 10
14 | 501 | V-024989/19 | Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | X | X | X |  |  | X |  | X | 15 | 15 | 90 | 80 | 50 |  | BC Ústí - Brandýs, původní stopa sanační linka | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 30d | 11.11. | 10.12. | 11.11.-10.12. | 11: 20; 12: 10
15 | 501 | V-024990/19 | Pardubice hlavní nádraží: 16 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
16 | 501 | V-024992/19 | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2 + TV, Pardubice hlavní nádraží: 2a,6a,8a + TV, kusé směr Kostěnice |  | T+S |  |  |  | P | X | X |  |  |  | X |  | X | 15 | 10 | 90 | 80 | 50 | přesmyk pro most km 304,776 | Modernizace Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 10d | 13.02. | 22.02. | 13.-22.2. | 2: 10
17 | 501 | V-024995/19 | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1 + TV, Pardubice hlavní nádraží: lichá + TV, kusé směr Kostěnice |  | T+S |  |  |  | P | X | X |  |  |  | X |  | X | 15 | 10 | 90 | 80 | 50 | přesmyk pro most km 304,776 | Modernizace Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 10d | 23.02. | 04.03. | 23.2.-4.3. | 2: 6; 3: 4
18 | 501 | V-025004/19 | Pardubice hlavní nádraží: 31 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice pilíř lávky pro pěší | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 90d | 23.02. | 23.05. | 23.2.-23.5. | 2: 6; 3: 31; 4: 30; 5: 23
19 | 501 | V-025005/19 | Pardubice hlavní nádraží: 17,23,25,27,29,31 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 113d | 10.03. | 30.06. | 10.3.-30.6. | 3: 22; 4: 30; 5: 31; 6: 30
20 | 501 | V-025014/19 | Pardubice hlavní nádraží: 17 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 90d | 01.07. | 28.09. | 1.7.-28.9. | 7: 31; 8: 31; 9: 28
21 | 501 | V-025016/19 | Pardubice hlavní nádraží: 23-43 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 30d | 30.08. | 28.09. | 30.8.-28.9. | 8: 2; 9: 28
22 | 501 | V-025018/19 | Pardubice hlavní nádraží: 23 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | přechází do 2023 | Modernizace Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 124d | 30.08. | 31.12. | 30.8.-31.12. | 8: 2; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31
23 | 501 | V-025023/19 | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1 + TV, Pardubice hlavní nádraží: 1a,lichá + TV, kusé směr Kostěnice |  | T+S |  |  |  | P | X | X |  |  |  | X |  | X | 15 | 10 | 90 | 80 | 50 | zrušení přesmyku pro most km 304,776 | Modernizace Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 10d | 29.09. | 08.10. | 29.9.-8.10. | 9: 2; 10: 8
24 | 501 | V-025021/19 | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2 + TV, Pardubice hlavní nádraží: 2a,6a,8a + TV, kusé směr Kostěnice |  | T+S |  |  |  | P | X | X |  |  |  | X |  | X | 15 | 10 | 90 | 80 | 50 | zrušení přesmyku pro most km 304,776 | Modernizace Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 10d | 09.10. | 18.10. | 9.-18.10. | 10: 10
25 | 501 | V-025025/19 | Pardubice hlavní nádraží: 7,11a,13 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 10 | 10 | 100 | prodloužení podchodu | Modernizace Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 30d | 19.10. | 17.11. | 19.10.-17.11. | 10: 13; 11: 17
26 | 501 | V-025026/19 | Pardubice hlavní nádraží: 13 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | prodloužení podchodu přechází do 2023 | Modernizace Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 44d | 18.11. | 31.12. | 18.11.-31.12. | 11: 13; 12: 31
27 | 501 | V-024348/19 | Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 44ab,47,79,81,85,89,95,96,98,104,105,110,114,, |  | S |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 0 | 0 | 30 | 20 | 90 |  | Výměna kolejnic, pražců, doplnění štěrku, úprava štěrkového lože, podbití strojně. | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 30d | 10.06. | 09.07. | 10.6.-9.7. | 6: 21; 7: 9
28 | 501 | V-024512/19 | Kolín: 114,116,18,20,22 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 70 |  | Čištění štěrkového lože, výměna kolejnic, zřízení BK, strojní podbití. | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 25d | 01.08. | 25.08. | 1.-25.8. | 8: 25
29 | 501 | V-020782/19 | Poříčany: 4-8 jen TV, výh.: 4,12, Poříčany - Sadská: traťová + TV, | X | T+S | X |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 SK, 200 m, 50 km/h. | Rekonstrukce zhl. směr Sadská | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 16d | 24.02. | 11.03. | 24.2.-11.3. | 2: 5; 3: 11
30 | 501 | V-020783/19 | Velim - Cerhenice: 2 + TV, Tatce - Poříčany: 2 + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 60 | 85 | 60 | 1 TK, 2900 m, 50 km/h. 1 TK, 3000 m, 50 km/h. | Rekonstrukce kolejí, podchodu v km 359,175, sanace železničního spodku | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 60d | 12.03. | 10.05. | 12.3.-10.5. | 3: 20; 4: 30; 5: 10
31 | 501 | V-020784/19 | Pečky - Cerhenice: 1 + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 60 | 85 | 60 | 2 TK, 2800 m, 50 km/h. | Rekonstrukce kolejí, sanace železničního spodku, rekonstrukce mostu v km 362,088 | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 111d | 11.05. | 29.08. | 11.5.-29.8. | 5: 21; 6: 30; 7: 31; 8: 29
32 | 501 | V-020785/19 | Tatce - Pečky: 1 + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 60 | 85 | 60 | 2 TK, 2500 m, 50 km/h. | Rekonstrukce kolejí, sanace železničního spodku, rekonstrukce přejezdů | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 70d | 11.05. | 19.07. | 11.5.-19.7. | 5: 21; 6: 30; 7: 19
33 | 501 | V-022309/19 | Tatce: ost. zař.: nástupiště u 2.TK. |  | S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 60 | 85 | 60 |  | Rekonstrukce přejezdu v km 366,468 (P4931) | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 5d | 11.07. | 15.07. | 11.-15.7. | 7: 5
34 | 501 | V-020786/19 | Pečky - Tatce: 2 + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 60 | 85 | 60 | 1 TK, 2500 m, 50 km/h. | Rekonstrukce kolejí, sanace železničního spodku, rekonstrukce přejezdů | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 70d | 20.07. | 27.09. | 20.7.-27.9. | 7: 12; 8: 31; 9: 27
35 | 501 | V-022310/19 | Tatce: ost. zař.: nástupiště u 1.TK. |  | S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 60 | 85 | 60 |  | Rekonstrukce přejezdu v km 366,468 (P4931) | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 5d | 19.09. | 23.09. | 19.-23.9. | 9: 5
36 | 501 | V-020787/19 | Cerhenice - Pečky: 2 + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 60 | 85 | 60 | 1 TK, 2800 m, 50 km/h. | Rekonstrukce kolejí, sanace železničního spodku, rekonstrukce mostu v km 362,088 | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 105d | 30.08. | 12.12. | 30.8.-12.12. | 8: 2; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 12
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk; Nymburk - Poříčany
1 | 502 | V-022232/19 | Světlá nad Sázavou: 6. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | výměna kolejnic a pražců SK6 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 7d | 07.06. | 13.06. | 7.-13.6. | 6: 7
2 | 502 | V-023352/19 | Nymburk seřaďovací nádraží: výh.: 244,245,246,247,256,257,261, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 |  | Výměna štěrkového lože, výměna pražců, výměnavýhybkových dílů, oprava GPK. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 25d | 12.07. | 05.08. | 12.7.-5.8. | 7: 20; 8: 5
3 | 502 | V-021299/19 | Nymburk město: záhl. a zhl. směr Nymburk hl.n. v pokračování TK. Nymburk město: záhl. a zhl. směr Veleliby v pokračování TK. Nymburk město: výh.: 3,4,5,6,8,9,15,17,18,901, | X | S |  |  |  |  | X | X | X |  | X |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | etapizace ZP+ND nebo LNT na VR 502 pouze 24.2.-11.3. | Souvislá výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, výměna ŠL,zřízení BK, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 36d | 24.02. | 31.03. | 24.2.-31.3. | 2: 5; 3: 31
4 | 502 | V-023396/18 | Nymburk město - Sadská: traťová bez TV, Sadská: celá bez TV, Sadská - Poříčany: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | se stavbou BC přesun z 2021 | Běžná údržba, odstranění defektoskopických vad, svařování, doplnění ŠL, úprava BK, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 16d | 24.02. | 11.03. | 24.2.-11.3. | 2: 5; 3: 11
503 - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ, Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n.
1 | 503 | V-010459/19 | Liběchov - Mělník: 1. + TV, |  | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 5 | 5 | 90 | 80 | 60 |  | Oprava přejezdu v km 373,640. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 09.05. | 11.05. | 9.-11.5. | 5: 3
2 | 503 | V-010462/19 | Mělník - Liběchov: 2. + TV, |  | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 5 | 5 | 90 | 80 | 60 |  | Oprava přejezdu v km 373,640. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 12.05. | 14.05. | 12.-14.5. | 5: 3
3 | 503 | V-010547/19 | Velké Březno - Ústí nad Labem-Střekov: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 45 | 80 | 100 |  | Oprava přejezdů v km 432,948; 434,211 a 434,750. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 09.05. | 13.05. | 9.-13.5. | 5: 5
4 | 503 | V-010552/19 | Ústí nad Labem-Střekov - Velké Březno: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 45 | 80 | 100 |  | Oprava přejezdů v km 432,948; 434,211 a 434,750. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 14.05. | 18.05. | 14.-18.5. | 5: 5
5 | 503 | V-010088/19 | Boletice nad Labem - Velké Březno: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 45 | 80 | 100 |  | Souvislá výměna kolejového roštu včetně strojního čištění štěrkového lože, opětovné zřízení BK, oprava odvodnění, úprava GPK strojně a oprava přejezdů km 449,109 a 449,449. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 15d | 20.06. | 04.07. | 20.6.-4.7. | 6: 11; 7: 4
6 | 503 | V-010089/19 | Děčín východ - Boletice nad Labem: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 45 | 80 | 100 |  | Souvislá výměna kolejového roštu včetně strojního čištění štěrkového lože, opětovné zřízení BK, oprava odvodnění a úprava GPK strojně. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 15d | 07.07. | 21.07. | 7.-21.7. | 7: 15
7 | 503 | V-010090/19 | Boletice nad Labem - Děčín východ: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 45 | 80 | 100 |  | Souvislá výměna kolejového roštu včetně strojního čištění štěrkového lože, opětovné zřízení BK, oprava odvodnění a úprava GPK strojně. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 15d | 25.07. | 08.08. | 25.7.-8.8. | 7: 7; 8: 8
504 - Ústí nad Labem hl.n. – Chomutov, Odb Chomutov město - Chomutov seř.n., Odb České Zlatníky – Obrnice, Ústí nad Labem západ vjezdové n. – Bílina, Most – Most nové n. St.7, Most nové n. St.1 – Třebušice, Jirkov – Odb Dolní Rybník
1 | 504 | V-010058/19 | Ústí nad Labem západ: 2.,2b bez TV, 2.,2b,2a,4.,4d,4c,6.,902.,602a,602b,604a jen TV, |  | S | [12 empty] | 2 | 2 | 4 | 30 | 90 |  | Výměna kolejového roštu včetně opravy odvodnění, zřízení BK, úprava GPK strojně. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 15d | 04.04. | 18.04. | 4.-18.4. | 4: 15
2 | 504 | V-019431/18 | Krupka-Bohosudov - Chabařovice: 1. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | 1 TK, 1720 m, 50 km/h. nelze na vlečku Chabařovice st.n. | Provizorní přeložka pro rekonstrukci mostu v km 13,697. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 10d | 02.02. | 11.02. | 2.-11.2. | 2: 10
3 | 504 | V-019467/18 | Chabařovice - Krupka-Bohosudov: 2. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | 1 TK, 1720 m, 50 km/h. | Rekonstrukce koleje, TV, mostů v km 13,484 a 13,697, aktivace TZZ. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 180d | 12.02. | 10.08. | 12.2.-10.8. | 2: 17; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 10
4 | 504 | V-019464/18 | Krupka-Bohosudov: 3,3a,3b,3c,5-13 + TV, |  | S | X | [11 empty] | 3 | 3 | 6 | 50 | 80 | 1 SK, 1511 m, 50 km/h. | Rekonstrukce části liché skupiny včetně mostu v km 12,467. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 45d | 12.02. | 28.03. | 12.2.-28.3. | 2: 17; 3: 28
5 | 504 | V-019465/18 | Krupka-Bohosudov: lichá + TV, |  | S | X | [11 empty] | 3 | 3 | 6 | 60 | 80 | 2 SK, 1511 m, 50 km/h. jedna dopravní kolej | Rekonstrukce koleje, TV, mostu v km 12,467, výstavba nástupiště, rekonstrukce přejezdu v km 13,241 a části teplického zhlaví, aktivace SZZ v liché skupině. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 45d | 29.03. | 12.05. | 29.3.-12.5. | 3: 3; 4: 30; 5: 12
6 | 504 | V-019466/18 | Krupka-Bohosudov: 2. bez TV, Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 35 | jednokolejně Chabařovice - Teplice s křižováním v ŽST Krupka-Bohosudov (omezeně vlivem SZZ) | aktivace SZZ | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 10d | 13.05. | 22.05. | 13.-22.5. | 5: 10
7 | 504 | V-019472/18 | Krupka-Bohosudov: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 3 | 3 | 6 | 90 | 70 | jízdy na PN | Aktivace SZZ (ES), změna označení dopravny na ŽST Bohosudov | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 10d | 13.05. | 22.05. | 13.-22.5. | 5: 10
8 | 504 | V-020788/19 | Chabařovice - Krupka-Bohosudov: zab. zař.: TZZ. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 |  | úvazka TZZ | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 5d | 13.05. | 17.05. | 13.-17.5. | 5: 5
9 | 504 | V-020789/19 | Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách: zab. zař.: TZZ; PZZ (2x). |  | T |  |  |  | V |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 35 |  | aktivace TZZ a PZZ | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 5d | 18.05. | 22.05. | 18.-22.5. | 5: 5
10 | 504 | V-019468/18 | Krupka-Bohosudov: 2. + TV, ve skutečnosti Bohosudov 2.SK+TV |  | S | X | [11 empty] | 3 | 3 | 6 | 60 | 80 | 1 SK, 1511 m, 50 km/h. | Rekonstrukce koleje, TV, mostu v km 12,467, přejezdu v km 13,241, výstavba nástupiště, aktivace SZZ v sudé skupině. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 80d | 23.05. | 10.08. | 23.5.-10.8. | 5: 9; 6: 30; 7: 31; 8: 10
11 | 504 | V-019469/18 | Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách: 2. + TV, ve skutečnosti Bohosudov - Teplice v Č. 2.TK+TV |  | T | X |  |  | V |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 35 | 1 TK, 150 m, 50 km/h. jednokolejně Chabařovice - Teplice s křižováním v ŽST Bohosudov | Rekonstrukce teplického zhlaví sudé skupiny ŽST Bohosudov, vč. úpravy SZZ a úvazky TZZ; úprava stávajícího mostu v km 16,891 na kolektor. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 40d | 23.05. | 01.07. | 23.5.-1.7. | 5: 9; 6: 30; 7: 1
12 | 504 | V-019471/18 | Krupka-Bohosudov: lichá + TV, ve skutečnosti Bohosudov lichá+TV Krupka-Bohosudov - Chabařovice: 1. + TV, ve skutečnosti Bohosudov - Chabařovice 1.TK+TV |  | T+S | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 35 | 2 TK, 1720 m, 50 km/h. 11.-20.8. nelze na vlečku Chabařovice st.n. | Rekonstrukce koleje, TV, rušení provizorního propojení kolem mostu v km 13,697. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 40d | 11.08. | 19.09. | 11.8.-19.9. | 8: 21; 9: 19
13 | 504 | V-019470/18 | Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov: 1. + TV, ve skutečnosti Teplice v Č. - Bohosudov 1.TK+TV Krupka-Bohosudov: záhl. teplické 1.TKve skutečnosti Bohosudov teplické záhlaví 1.TK |  | T+S | X |  |  | V |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 35 | 1,2 SK, 1511 m, 50 km/h. 2 TK, 150 m, 50 km/h. | Náhrada výhybky č.26 kolejovým polem, úprava stávajícího mostu v km 16,891 na kolektor. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 10d | 20.09. | 29.09. | 20.-29.9. | 9: 10
14 | 504 | V-022161/19 | Kyjice: sudá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 2 | 2 | 4 | 40 | 60 |  | demolice ostrovního nástupiště a podchodu | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 32d | 28.01. | 28.02. | 28.1.-28.2. | 1: 4; 2: 28
15 | 504 | V-009554/19 | Dolní Rybník odb. - Kyjice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 | PJ 50 km/h 800 m | výstavba provizorní odbočky Vrskmaň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 10d | 01.03. | 10.03. | 1.-10.3. | 3: 10
16 | 504 | V-009555/19 | Kyjice - Dolní Rybník odb.: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 | PJ 50 km/h 800 m | výstavba provizorní odbočky Vrskmaň, aktivace ZZ | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 10d | 11.03. | 20.03. | 11.-20.3. | 3: 10
17 | 504 | V-022158/19 | Dolní Rybník odb. - Kyjice: 1. + TV, | X | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 45 | 15 |  | TV provizorní odbočky Vrskmaň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 9x5h | 11.03. | 20.03. | 11.-20.3. | 3: 9
18 | 504 | V-022168/19 | Kyjice - Dolní Rybník odb.: 2. + TV, Úsek Kyjice - prov. odb. Vrskmaň Kyjice: záhl. chomutovské 2. TK od návěstidla 2S k návěstidlu Se10 + TV |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 | PJ 50 km/h 3000 m | sanace železničního spodku a svršku v km 56,343-59,144, rekonstrukce mostu v km 57,255 (estakáda Vrskmaň) | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 120d | 21.03. | 18.07. | 21.3.-18.7. | 3: 11; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 18
19 | 504 | V-009557/19 | Dolní Rybník odb. - Kyjice: 1. + TV, Úsek prov. odb. Vrskmaň - Kyjice Kyjice: záhl. chomutovské 1. TK od návěstidla 1S k návěstidlu Se11 + TV |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 | PJ 50km/h = 3000m | sanace železničního spodku a svršku v km 56,343-59,144, rekonstrukce mostu v km 57,255 (estakáda Vrskmaň) | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 130d | 19.07. | 25.11. | 19.7.-25.11. | 7: 13; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 25
20 | 504 | V-023284/19 | Dolní Rybník odb. - Kyjice: 1. + TV, Úsek Dolní Rybník odb. - prov. odb. Vrskmaň |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 | PJ 50km/h = 1500m | podpěry TV u 1. TK | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 25d | 26.11. | 20.12. | 26.11.-20.12. | 11: 5; 12: 20
505 - Choceň - Velký Osek; Opatovice nad Labem - Odb. Plačice; Pardubice hl.n. - Jaroměř
1 | 505 | V-024629/19 | Pardubice-Rosice nad Labem: záhl. a zhl. Pardubické, umožněna jízda do PU a CHR po provizorním propojení. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | zimní přestávka od 2.11.2021 | Par.Rosice - Stéblová 3 | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 68d | 01.01. | 09.03. | 1.1.-9.3. | 1: 31; 2: 28; 3: 9
2 | 505 | V-024630/19 | Pardubice-Rosice nad Labem: 3 + TV, záhl. a zhl. Pardubické, umožněna jízda do PU a CHR po provizorním propojení. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 20 | 100 |  | Par.Rosice - Stéblová 3 dokončení ostrovního nástupiště | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 60d | 10.03. | 08.05. | 10.3.-8.5. | 3: 22; 4: 30; 5: 8
3 | 505 | V-024631/19 | Pardubice-Rosice nad Labem: záhl. a zhl. Pardubické, umožněna jízda do PU a CHR po provizorním propojení. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | do 1.4.2023 | Par.Rosice - Stéblová 3 SP3 stavby Uzel | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 237d | 09.05. | 31.12. | 9.5.-31.12. |  |  |  |  | 23 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
507 - Havlíčkův Brod - Pardubice Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče
1 | 507 | V-022191/19 | Chotěboř - Hlinsko v Čechách: traťová bez TV, Ždírec nad Doubravou: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 20,765 a propustků v km 29,987 a 36,004 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.07. | 30.07. | 1.-30.7. | 7: 30
2 | 507 | V-022284/19 | Ždírec nad Doubravou - Hlinsko v Čechách: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 10d | 20.07. | 29.07. | 20.-29.7. | 7: 10
3 | 507 | V-024364/19 | Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | nové | oprava propustků v km 46,308; km 48,288 a km 54,274 - zesílení | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 12d | 16.05. | 27.05. | 16.-27.5. | 5: 12
4 | 507 | V-024204/19 | Čachnov - Žďárec u Skutče: traťová bez TV, Skuteč: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SMT a pak ST | Souvislá výměna KL, zřízení BK, oprava GPK, oprava přejezdů, obnova odvodnění. Oprava propustků v km 38,071; km 41,074; km 41,911; km 48,572; km 48,693 a km 48,960. | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 45d | 07.08. | 20.09. | 7.8.-20.9. | 8: 25; 9: 20
508 - Jaroměř - Liberec
1 | 508 | V-021976/19 | Železný Brod: výh.: 11,12,13,14, záhl. a zhl. TK směr Malá Skála. Železný Brod - Malá Skála: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava výhybek č. 11,12,13,14; výměna kolejového lože; oprava železničního spodku včetně odvodnění; zřízení BK. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 01.07. | 20.07. | 1.-20.7. | 7: 20
509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Žacléř
1 | 509 | V-024342/19 | Jaroměř - Česká Skalice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 2,810 a km 11,054 ( zesílení) a mostů v km 6,143; km 6,835 - oprava nosné desky, izolace,sanace SS | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 18d | 03.10. | 20.10. | 3.-20.10. | 10: 18
2 | 509 | V-023590/19 | Malé Svatoňovice - Trutnov-Poříčí: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava železničního svršku a spodku v km 35,832 - 37,400, SČ, sanace, BK. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 10d | 04.05. | 13.05. | 4.-13.5. | 5: 10
3 | 509 | V-023591/19 | Malé Svatoňovice - Trutnov-Poříčí: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava železničního svršku a spodku v km 35,832 - 37,400, SČ, sanace, BK. | HKR 6 | 4 | O |  | D | 2x10h | 02.05. | 03.05. | 2.-3.5. | 5: 2
4 | 509 | V-024347/19 | Trutnov-Poříčí - Královec: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 53,598 a km 53,997 - zesílení | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 19d | 03.10. | 21.10. | 3.-21.10. | 10: 19
5 | 509 | V-023600/19 | Trutnov-Poříčí - Královec: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava železničního svršku v km 55,515 - 57,050, SČ, SVK, SVP, BK. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 12d | 06.10. | 17.10. | 6.-17.10. | 10: 12
6 | 509 | V-023601/19 | Trutnov-Poříčí - Královec: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava železničního svršku v km 55,515 - 57,050, SČ, SVK, SVP, BK. | HKR 6 | 4 | O |  | D | 2x10h | 04.10. | 05.10. | 4.-5.10. | 10: 2
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí
1 | 510 | V-024293/19 | Trutnov hlavní nádraží - Pilníkov: traťová bez TV, Trutnov hlavní nádraží: výh.: 34,37,DSK, záhl. a zhl. pilníkovské po ZV č.33. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava výhybek č.34, 37 a DSK | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 10d | 05.09. | 14.09. | 5.-14.9. | 9: 10
2 | 510 | V-024294/19 | Trutnov hlavní nádraží - Svoboda nad Úpou: traťová bez TV, Trutnov hlavní nádraží: výh.: 35ab,36ab,DSK, záhl. a zhl. svobodské po námezník výh.č.31. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava výhybek č.35ab, 36ab a DSK | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 10d | 15.09. | 24.09. | 15.-24.9. | 9: 10
3 | 510 | V-023680/19 | Kunčice nad Labem - Hostinné: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava železničního svršku v km 97,350 - 99,631; SČ, SVK, SVP, BK, čištění příkopů | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 14d | 03.08. | 16.08. | 3.-16.8. | 8: 14
4 | 510 | V-023681/19 | Kunčice nad Labem - Hostinné: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava železničního svršku v km 97,350 - 99,631; SČ, SVK, SVP, BK, čištění příkopů | HKR 6 | 7 | O |  | D | 2x10h | 01.08. | 02.08. | 1.-2.8. | 8: 2
5 | 510 | V-008219/19 | Nová Paka - Lázně Bělohrad: zab. zař.: PZS v km 66,788; v km 67,044; v km 67,419. |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 15 | 100 | 100 | přenosné přejezdníky | Oprava PZS. | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 10d | 06.09. | 15.09. |  | 9: 10
6 | 510 | V-006698/19 | Lázně Bělohrad - Ostroměř: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | most v km 55,005 a km 55,950 - výměna mostnic | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 8d | 10.10. | 17.10. |  | 10: 8
7 | 510 | V-008216/19 | Nový Bydžov: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | PN, zámky | Oprava zab. zař. v žst. Nový Bydžov | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 10d | 30.05. | 08.06. | 30.5.-8.6. | 5: 2; 6: 8
8 | 510 | V-024371/19 | Smidary - Chlumec nad Cidlinou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 24,623; km 26,678 a km 33,735 - zesílení | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 15d | 17.05. | 31.05. | 17.-31.5. | 5: 15
511 - Hradec Králové hl.n. - Turnov kolej č.23; Hněvčeves - Smiřice
1 | 511 | V-023763/19 | Hněvčeves - Hořice v Podkrkonoší: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava železničního svršku v km 21,900 - 22,885 a 22,900 - 23,850; SČ, SVK, SVP, BK. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 12d | 08.09. | 19.09. | 8.-19.9. | 9: 12
2 | 511 | V-023764/19 | Hněvčeves - Hořice v Podkrkonoší: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava železničního svršku v km 21,900 - 22,885 a 22,900 - 23,850; SČ, SVK, SVP, BK. | HKR 6 | 4 | O |  | D | 2x10h | 06.09. | 07.09. | 6.-7.9. | 9: 2
3 | 511 | V-024356/19 | Butoves - Jičín: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 9,748; km 10,184; km 12,690; km 14,579; km 14,807 a km 14,896 - zesílení | HKR 6 | 7 | O |  | Ne | 19d | 24.04. | 12.05. | 24.4.-12.5. | 4: 7; 5: 12
4 | 511 | V-023787/19 | Butoves - Jičín: traťová bez TV, Jičín: výh.: 16,19,23, záhl. a zhl. butoveské po námezník výh.č.16. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V zákrytu s výlukou na rameni 541 | Oprava výhybek č.16, 19 a 23. | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 10d | 03.05. | 12.05. | 3.-12.5. | 5: 10
5 | 511 | V-010499/18 | Jičín - Libuň: traťová bez TV, Libuň: záhl. jičínské |  | T+S | [6 empty] | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava želez. svršku km 3,130 - 4,290 a 5,400 - 9,895; SČ, SVK, SVP, BK. | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 40d | 02.05. | 10.06. | 2.5.-10.6. | 5: 30; 6: 10
6 | 511 | V-024368/19 | Jičín - Libuň: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 8,793 - zesílení nosné konstrukce | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 10.06. | 29.06. | 10.-29.6. | 6: 20
7 | 511 | V-006977/19 | Jičín - Libuň: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun z r. 2021 | Oprava propustků v km 3,263; 3,700; 4,097; 5,010; 5,757; 6,158 a 6,664. | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 15d | 10.06. | 24.06. | 10.-24.6. | 6: 15
512 - Hanušovice - Ústí nad Orlicí; Štíty - Dolní Lipka; Miedzylesie - Lichkov
1 | 512 | V-024178/19 | Lichkov - Dolní Lipka: traťová bez TV, Dolní Lipka - Červený Potok: traťová bez TV, Dolní Lipka - Štíty: traťová bez TV, Dolní Lipka: celá bez TV, Králíky: celá bez TV, Červená Voda: celá bez TV, Štíty: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | lze etapizovat nové | Svařování kolejnic, čištění štěrkového lože, oprava GPK, odstranění porostů, údržba rozhledových poměrů. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 15d | 01.06. | 15.06. | 1.-15.6. | 6: 15
2 | 512 | V-024361/19 | Červený Potok - Dolní Lipka: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | nové | Oprava propustků v km 85,225; km 85,462; km 85,875; km 86,001; km 87,583; km 87,619; km 88,208 a km 88,903 - zesílení | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 19d | 05.09. | 23.09. | 5.-23.9. | 9: 19
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlických horach; Častolovice - Solnice
1 | 513 | V-024370/19 | Potštejn - Letohrad: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | nové Sopotnice - Lukavice | oprava propustků v km 73,843 a km 88,406 - zesílení | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 12d | 10.10. | 21.10. | 10.-21.10. | 10: 12
2 | 513 | V-024201/19 | Žamberk: celá bez TV, |  | S | [12 empty] | 20 | 0 | 0 | 100 | 20 | lze etapizovat nové | Kompletní oprava staničních kolejí, nástupišť, úprava zabezpečovacího zařízení. | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30
3 | 513 | V-025245/19 | Litice nad Orlicí - Potštejn: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun z r. 2021 | Zajištění skal. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 30d | 07.03. | 05.04. | 7.3.-5.4. | 3: 25; 4: 5
4 | 513 | V-011750/18 | Častolovice - Týniště nad Orlicí: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | odklon směr Letohrad | Zřízení výhybny Rašovice | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 68d | 14.09. | 20.11. | 14.9.-20.11. | 9: 17; 10: 31; 11: 20
5 | 513 | V-026303/18 | Solnice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | CZD Škoda + náhradní místo nakládky, bude upřesněno SSV | Rekonstrukce - Týniště 4 | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 68d | 17.05. | 23.07. | 17.5.-23.7. | 5: 15; 6: 30; 7: 23
6 | 513 | V-026314/18 | Solnice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | bude upřesněno SSV | Odvodnění, úprava svahů | HKR 6 | 4 | I |  | D | 56x10h | 22.03. | 16.05. | 22.3.-16.5. | 3: 10; 4: 30; 5: 16
7 | 513 | V-014517/19 | Rychnov nad Kněžnou - Častolovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | bude upřesněno SSV | Odvodnění, úprava svahů | HKR 6 | 4 | I |  | D | 96x10h | 19.04. | 23.07. | 19.4.-23.7. | 4: 12; 5: 31; 6: 30; 7: 23
8 | 513 | V-011741/18 | Solnice zastávka - Solnice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Vložení mostního provizoria | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 2d | 25.04. | 26.04. | 25.-26.4. | 4: 2
514 - Trhový Štěpánov - Benešov u Prahy; Olbramovice - Sedlčany
1 | 514 | V-023312/19 | Olbramovice - Štětkovice: traťová bez TV, Štětkovice: celá bez TV, Štětkovice - Sedlčany: traťová bez TV, |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | Oprava výhybek, výměna 1000m kolejnic, výměna 50ks pražců, oprava odvodnění, oprava BK a GPK v délce 2000m, oprava nástupišť a přejezdů. | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 30d | 01.04. | 30.04. | 1.-30.4. | 4: 30
515 - Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Třemošnice - Čáslav místní n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
1 | 515 | V-013040/19 | Malešov - Zbraslavice: traťová bez TV, Zbraslavice - Zruč nad Sázavou: traťová bez TV, Zbraslavice: výh.: 1,2,3,4,5, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SMT+ST | Oprava propustku v km 11,332; 12.125; 16,043; sanace klenbových propustků,nové římsy,zábradlí v km18,334 a 21,205, oprava mostu v km 16,344 a 17,245 , nové římsy a zábradlí, běžná údržba žel.svršku, oprava výhybek | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 35d | 17.08. | 20.09. | 17.8.-20.9. | 8: 15; 9: 20
2 | 515 | V-023311/19 | Uhlířské Janovice - Ledečko: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic, výměna pražců, svařování, úprava štěrkového lože, úprava příkopů, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 30d | 02.05. | 31.05. | 2.-31.5. | 5: 30
3 | 515 | V-021457/19 | Pečky - Plaňany: traťová bez TV, Plaňany - Bošice: traťová bez TV, Bošice - Kouřim: traťová bez TV, Bošice: celá bez TV, Kouřim: výh.: 1,2,3,4,6, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Souvislá výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, svařování, SČ, doplnění ŠL, úprava GPK strojně, úprava upínací teploty, úprava banketů a příkopů, odstranění vegetace,výměna výhybkových součástí. | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 20d | 08.09. | 27.09. | 8.-27.9. | 9: 20
516 - Světlá nad Sázavou - Čerčany
1 | 516 | V-022192/19 | Vlastějovice - Ledeč nad Sázavou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | současně s OŘ Praha | oprava mostu v km 21,266 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 03.10. | 17.10. | 3.-17.10. | 10: 15
2 | 516 | V-023293/19 | Zruč nad Sázavou - Vlastějovice: traťová bez TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic,pražců,úprava štěrkového lože,úprava příkopů,úprava GPK. | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 20d | 03.10. | 22.10. | 3.-22.10. | 10: 20
3 | 516 | V-023292/19 | Ledečko - Sázava: traťová bez TV, Samechov - Hvězdonice: traťová bez TV, Hvězdoňovice - Čerčany: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SMT+ST | Oprava propustku v km 40.585; 41.739; 60.125; 60.479; 60,678; 62.033; 62.256; v km 55.625-55.710 a 55.805-55.868 sanace opěrné zdi,výměna kolejnic,pražců,úprava štěrkového lože, úprava GPK strojně,svařování. | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 45d | 01.04. | 15.05. | 1.4.-15.5. | 4: 30; 5: 15
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Beroun Závodí; Rakovník - Beroun os.n.
1 | 520 | V-023295/19 | Rakovník - Roztoky u Křivoklátu: traťová bez TV, včetně dopravny Lašovice | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO traťové koleje. | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 30d | 02.05. | 31.05. | 2.-31.5. | 5: 30
521 - Praha-Vršovice vjezdové n. - Praha-Radotín; Praha-Smíchov - Beroun seř.n.
1 | 521 | V-020662/19 | Praha-Smíchov: 16,16a,16b,18,18b,318-328 bez TV, 12b,12c,14,14a,14b + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Uvolnění prostoru pro zařízení staveniště a výstavbu podchodů | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 332d | 01.01. | 28.11. | 1.1.-28.11. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 28
2 | 521 | V-020663/19 | Praha-Smíchov: 10,12 + TV, |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 |  | Rekonstrukce kolejí, výstavba podchodů (2x) | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 273d | 01.03. | 28.11. | 1.3.-28.11. |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 28
3 | 521 | V-019848/18 | Praha-Smíchov: 7,9,9b + TV, |  | S | [5 empty] | X |  |  | X |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 40 | 90 | bez NVÚ | Výstavba kabelovodu | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 21d | 01.03. | 21.03. | 1.-21.3. | 3: 21
4 | 521 | V-020665/19 | Praha-Smíchov: 1 bez TV, |  | S | X |  |  |  | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 SK, 100 m, 50 km/h. | Provizorní prodloužení nástupiště | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 14d | 18.03. | 31.03. | 18.-31.3. | 3: 14
5 | 521 | V-020666/19 | Praha-Smíchov: 6,6a,7b,8,8a,8b,9b,10a,12a + TV, |  | S |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 |  | Rekonstrukce kolejiště, TV, výstavba podchodů (2x), ostrovního nástupiště | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 240d | 03.04. | 28.11. | 3.4.-28.11. |  |  |  | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 28
6 | 521 | V-020667/19 | Praha-Smíchov: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zhlaví postupně; jízdy na PN, kontrola volnosti | Aktivace MPZZ | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 15d | 11.07. | 25.07. | 11.-25.7. | 7: 15
7 | 521 | V-020669/19 | Praha-Vyšehrad výh. - Praha-Smíchov: zab. zař.: TZZ v 1. a 2.TK. |  | T |  |  |  | V |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 35 |  | Úvazka TZZ | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 11.07. | 12.07. | 11.-12.7. | 7: 2
8 | 521 | V-020673/19 | Praha-Vyšehrad výh.: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  | V | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | řízení z DNO | Přemístění technologického počítače | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 11.07. | 12.07. | 11.-12.7. | 7: 2
9 | 521 | V-020671/19 | Praha-Smíchov - Praha-Radotín: zab. zař.: TZZ v 1. a 2.TK.ve skutečnosti Praha-Smíchov - odb. Závodiště |  | T |  |  |  | V |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 35 |  | Úvazka TZZ | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 22.07. | 23.07. | 22.-23.7. | 7: 2
10 | 521 | V-020672/19 | Praha-Smíchov - Prokopské údolí: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  | V |  | X | [6 empty] | 10 | 0 | 60 | 100 | 45 |  | Úvazka TZZ | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 24.07. | 25.07. | 24.-25.7. | 7: 2
11 | 521 | V-020675/19 | Praha-Radotín - Praha-Smíchov: 1 + TV, ve skutečnosti odb. Závodiště - Praha-Smíchov |  | T | X |  |  | V |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 45 | 2 SK, 400 m, 50 km/h. odchylně od DUR, koo se Sm-Rad | Výstavba provizorního propojení | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 17.08. | 18.08. | 17.-18.8. | 8: 2
12 | 521 | V-020677/19 | Praha-Smíchov - Praha-Radotín: 2 + TV, ve skutečnosti Praha-Smíchov - odb. Závodiště |  | T | X |  |  | V |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 45 | 1 SK, 400 m, 50 km/h. odchylně od DUR, koo se Sm-Rad | Výstavba provizorního propojení | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 19.08. | 20.08. | 19.-20.8. | 8: 2
13 | 521 | V-020678/19 | Praha-Smíchov: 1a,2a,3 + TV, |  | S |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | 5 | 5 | 0 | 50 | 0 | odchylně od DUR, koo se Sm-Rad | Výstavba provizorního propojení | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 4d | 13.08. | 16.08. | 13.-16.8. | 8: 4
14 | 521 | V-020679/19 | Praha-Smíchov: 1,2,2a,4 + TV, a SK 2at+TV; SK 1 kolejově do km cca 0,6 |  | S | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 0 | 50 | 0 | 1,2 SK, 1400 m, 50 km/h. SK 1 kusá od P.-Radotína/Prokopského údolí | Rekonstrukce kolejiště, TV, výstavba podchodů (2x), ostrovního nástupiště | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 120d | 01.08. | 28.11. | 1.8.-28.11. | 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 28
15 | 521 | V-020680/19 | Praha-Vyšehrad výh.: 502a + TV, Praha-Vyšehrad výh. - Praha-Smíchov: 2. + TV, |  | T+S | X |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 100 | 35 | 501a-1 TK, 450 m, 50 km/h. nelze od P.-Vyšehradu do P.-Smíchova spol.n.!!! | Rekonstrukce mostů (Nádražní, Strakonická, Hořejší nábřeží) | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 90d | 31.08. | 28.11. | 31.8.-28.11. | 8: 1; 9: 30; 10: 31; 11: 28
16 | 521 | V-020681/19 | Praha-Smíchov společné nádraží: 2s,4s,5s,7s,8s + TV, |  | S |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |  | Demontáž kolejiště | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 90d | 31.08. | 28.11. | 31.8.-28.11. | 8: 1; 9: 30; 10: 31; 11: 28
17 | 521 | V-020682/19 | Praha-Smíchov: 90s + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | do P.-Smíchova spol.n. jen od P.-Žvahova | Rekonstrukce části zhlaví | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 38d | 22.10. | 28.11. | 22.10.-28.11. | 10: 10; 11: 28
18 | 521 | V-020683/19 | Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr výh. Prokopské údolí. | X | S | X | [5 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 SK, 200 m, 50 km/h. provoz od Rudné u P. na provizorní zast. P.-Hlubočepy TRAM | Rekonstrukce části zhlaví | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 21d | 08.11. | 28.11. | 8.-28.11. | 11: 21
19 | 521 | V-020684/19 | Praha-Smíchov - Praha-Radotín: 2 + TV, ve skutečnosti Praha-Smíchov - odb. Závodiště |  | T | X |  |  | V |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 45 | 1 SK, 200 m, 50 km/h. | Rekonstrukce zhlaví, definitivní propojení nového kolejiště do TK | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 27.11. | 28.11. | 27.-28.11. | 11: 2
20 | 521 | V-020685/19 | Praha-Radotín - Praha-Smíchov: 1 + TV, ve skutečnosti odb. Závodiště - Praha-Smíchov |  | T | X |  |  | V |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 45 | 2 SK, 400 m, 50 km/h. | Rekonstrukce zhlaví | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 9d | 29.11. | 07.12. | 29.11.-7.12. | 11: 2; 12: 7
21 | 521 | V-020686/19 | Praha-Smíchov společné nádraží: 2s,4s,5s,6s,7s,8s,91 + TV, |  | S | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | nelze od P.-Vyšehradu do P.-Smíchova spol.n. | Demontáž kolejiště | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 33d | 29.11. | 31.12. | 29.11.-31.12. | 11: 2; 12: 31
22 | 521 | V-010697/19 | Praha-Radotín - Praha-Smíchov: 1. + TV, (P. Radotín - Odb. Barrandov) Praha-Radotín - Tunel odb.: 1 + TV, |  | T | X |  |  | V |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 45 | 2 SK, 900 m, 50 km/h. PJ 50 km/h = 900m ZP na vlečku Pražské pivovary | optimalizace vložení výh. 4, 5, 6, 7 | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 7d | 08.02. | 14.02. | 8.-14.2. | 2: 7
23 | 521 | V-010694/19 | Praha-Radotín: 1,3 + TV, |  | S | X |  | N |  |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 SK, 2200 m, 50 km/h. PJ 50 km/h = ŽST Radotín celá | optimalizace | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 100d | 08.02. | 18.05. | 8.2.-18.5. | 2: 21; 3: 31; 4: 30; 5: 18
24 | 521 | V-021953/19 | Praha-Radotín - Dobřichovice: 2. + TV, zhl. dobřichovické 2. TK. |  | T | X |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 20 | 120 | 100 | 40 | 1. TK, 600 m, 50 km/h. PJ 50 km/h přes dobřichovické zhlaví zasteven provoz na vlečku Cementárna | optimalizace propojení výh. č. 28 a 29, vyjmutí výh. č. 33P | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 19.05. | 20.05. | 19.-20.5. | 5: 2
25 | 521 | V-021956/19 | Praha-Radotín - Praha-Smíchov: 1. + TV, 1. traťová kolej mezi odb. Závodiště a žst. Praha-Smíchov |  | T | X |  |  | V |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 45 | 2. TK, 600 m, 50 km/h. PJ = 50 km/h 600 m | zrušení provizorní odb. Barrandov | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 21.05. | 25.05. | 21.-25.5. | 5: 5
26 | 521 | V-021955/19 | Praha-Smíchov - Praha-Radotín: 2. + TV, 2. traťová kolej mezi žst. Praha-Smíchov a odb. Závodiště |  | T | X |  |  | V |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 45 | 1. TK, 600 m, 50 km/h. PJ = 50 km/h 600 m | zrušení provizorní odb. Barrandov | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 12d | 26.05. | 06.06. | 26.5.-6.6. | 5: 6; 6: 6
27 | 521 | V-021954/19 | Praha-Radotín - Praha-Smíchov: zab. zař.: 1, 2. Praha-Radotín: zab. zař.: celá žst.. Praha-Radotín - Tunel odb.: zab. zař.: 1,2. |  | T+S |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  |  | 15 | 15 | 120 | 100 | 35 | PJ = omezení rychlosti na 40 km/h z důvodu dopravních opatření | optimalizace aktivace SZZ + TZZ | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 12d | 26.05. | 06.06. | 26.5.-6.6. | 5: 6; 6: 6
522 - Rakovník – Mladotice, Rakovník – Bečov nad Teplou, Protivec – Bochov
1 | 522 | V-024801/19 | Blatno u Jesenice - Bečov nad Teplou: traťová bez TV, včetně celých mezilehlých dopraven | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostů v km 53,947, 53,988, 54,276, 56,255, 56,564, 78,573 a propustků v km 28,174, 28,426, 30,042, 30,171, 31,709, 32,309, 79,938, 83,790 a 84,219. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 01.08. | 30.08. | 1.-30.8. | 8: 30
2 | 522 | V-024803/19 | Protivec - Bochov: traťová bez TV, Bochov: celá bez TV, | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou Blatno - Bečov. | Oprava mostu v km 1,354. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 25d | 01.08. | 25.08. | 1.-25.8. | 8: 25
524 - Milovice - Praha-Vysočany
1 | 524 | V-023452/18 | Mstětice: 8.,10. jen TV, 6. + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | nelze na vlečku ČEPRO, následně 6.SK kusá od Prahy | Provizorní přepojení vlečky ČEPRO, demontáž TV 6.SK | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 15d | 01.03. | 15.03. | 1.-15.3. | 3: 15
2 | 524 | V-023453/18 | Mstětice: 3. bez TV, |  | S | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 SK, 300 m, 50 km/h. | Výstavba provizorního nástupiště | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 30.04. | 04.05. | 30.4.-4.5. | 4: 1; 5: 4
3 | 524 | V-023455/18 | Mstětice: 4. bez TV, |  | S | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 SK, 300 m, 50 km/h. | Výstavba provizorního nástupiště | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 05.05. | 09.05. | 5.-9.5. | 5: 5
4 | 524 | V-023459/18 | Čelákovice - Mstětice: 1.,2. jen TV, Mstětice: celá jen TV, |  | T+S |  |  | L |  |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 60 | 40 | 80 | jen pracovní dny | Překládka VN a VVN, pažení podchodu v km 13,670 | PHA 13 | 5 | I |  | D | 25x6h | 06.09. | 11.10. |  | 9: 18; 10: 7
5 | 524 | V-023485/18 | Mstětice: 1. bez TV, |  | S | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 50 | 100 | liché vlaky po 3.SK k provizornímu nástupišti | Výstavba nadjezdu v km 13,386 - provizorní podpěra umístěná v kolejišti | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 171d | 10.05. | 27.10. | 10.5.-27.10. | 5: 22; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 27
6 | 524 | V-023456/18 | Mstětice: 2. bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | provoz po 3. a 4.SK k provizorním nástupištím | Pažení podchodu v km 13,670 | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 30d | 27.09. | 26.10. | 27.9.-26.10. | 9: 4; 10: 26
7 | 524 | V-023486/18 | Čelákovice - Mochov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Zřízení provizorního přejezdu v km 0,289 | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 10d | 30.05. | 08.06. | 30.5.-8.6. | 5: 2; 6: 8
8 | 524 | V-023488/18 | Čelákovice - Mstětice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 80 | 100 | (o 16 dnů dříve proti DSP), podmínečné | Vložení výhybek odb. Záluží | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 10d | 12.10. | 21.10. | 12.-21.10. | 10: 10
9 | 524 | V-022308/19 | Mstětice - Čelákovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 80 | 100 | (o 14 dnů dříve proti DSP), podmínečné | Vložení výhybek odb. Záluží | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 10d | 24.10. | 02.11. | 24.10.-2.11. | 10: 8; 11: 2
10 | 524 | V-020752/19 | Praha-Vysočany: 2,5 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | do 26.2. k dispozici dvě dopravní koleje v liché skupině a tři dopravní koleje v sudé skupině; nelze z 1.,0.TK od výhybny Skály do sudé skupiny a ze sudé skupiny na 302.TK a na TK směr Libeň | Provizorní mezistav mezi stavebními postupy | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 237d | 01.01. | 25.08. | 1.1.-25.8. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 25
11 | 524 | V-020753/19 | Praha-Vysočany: 4,6,8,10 + TV, |  | S | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 1,3 SK, 1320 m, 50 km/h. k dispozici dvě dopravní koleje s ostrovním nástupištěm | Rekonstrkce kolejiště, TV, výstavba podchodů (2x), nástupišť | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 180d | 28.02. | 26.08. | 28.2.-26.8. | 2: 1; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 26
12 | 524 | V-020754/19 | Praha-Vysočany: 0 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | k dispozici dvě dopravní koleje s nástupištěm | Zrušení provizorního propojení | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 3d | 27.08. | 29.08. | 27.-29.8. | 8: 3
13 | 524 | V-020755/19 | Balabenka odbočka - Praha-Vysočany: 302 + TV, Praha-Libeň - Praha-Vysočany: traťová + TV, Praha-Vysočany: 1,3,5 + TV, |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 80 | 100 |  | Dokončení rekonstrukce mostu v km 6,187 a balabensko-libeňského zhlaví | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 10d | 27.08. | 05.09. | 27.8.-5.9. | 8: 5; 9: 5
14 | 524 | V-020756/19 | Praha-Horní Počernice: 1,2 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | bez NVÚ | Zřízení vsakovacích žeber mezi 1. a 2.SK | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 14d | 10.02. | 23.02. | 10.-23.2. | 2: 14
15 | 524 | V-020757/19 | AHr Km 16,985 - Praha-Horní Počernice: 2. + TV, ve skutečnosti odb. Zeleneč - P.-Horní Počernice |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 80 | 100 | 1 TK, 2600 m, 50 km/h. | Rekonstrukce koleje, TV, propustků, mostů (3x) | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 120d | 28.02. | 27.06. | 28.2.-27.6. | 2: 1; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 27
16 | 524 | V-020758/19 | Praha-Horní Počernice: 2,4,6 + TV, SK 2,4 do km 19,8 (6.SK = dnešní 8.SK) |  | S | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 1 SK, 400 m, 50 km/h. vlečky 1212 a 1299 vyloučeny 21 dní; SK 2,4 kusé od Prahy-Vysočan | Rekonstrukce zhlaví a části staničních kolejí, přejezdu, výstavba kabelovodu | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 30d | 29.05. | 27.06. | 29.5.-27.6. | 5: 3; 6: 27
17 | 524 | V-020759/19 | Praha-Horní Počernice: 6 jen TV, (= dnešní 8.SK) |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | pokračuje do r.2023 | Provizorní mezistav mezi stavebními postupy | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 187d | 28.06. | 31.12. | 28.6.-31.12. | 6: 3; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31
18 | 524 | V-020760/19 | Praha-Horní Počernice: zhl. vysočanské 6.SK. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6.SK kusá od Mstětic; pokračuje do r.2023 | Uvolnění prostoru pro výstavbu TV | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 143d | 11.08. | 31.12. | 11.8.-31.12. | 8: 21; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31
19 | 524 | V-020761/19 | Praha-Horní Počernice: 5a bez TV, 1,3 + TV, SK 1 do km 19,8 |  | S | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 2 SK, 500 m, 50 km/h. SK 1 kusá od Prahy-Vysočan; po skončení výluky dočasné zkrácení nást. u 3.SK na 80 m | Rekonstrukce zhlaví a části staničních kolejí, přejezdu, výstavba kabelovodu | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 45d | 28.06. | 11.08. | 28.6.-11.8. | 6: 3; 7: 31; 8: 11
20 | 524 | V-020762/19 | Praha-Horní Počernice - AHr Km 16,985: 1. + TV, ve skutečnosti P.-Horní Počernice - odb. Zeleneč |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 80 | 100 | 2 TK, 2500 m, 50 km/h. | Rekonstrukce koleje, TV, propustků, mostů (3x) | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 105d | 28.06. | 10.10. | 28.6.-10.10. | 6: 3; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 10
21 | 524 | V-020763/19 | AHr Km 16,985 - Praha-Horní Počernice: 2. + TV, ve skutečnosti odb. Zeleneč - P.-Horní Počernice |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 80 | 100 | 1 TK, 400 m, 50 km/h. | Rekonstrukce propustku v km 17,811; odsun osy koleje | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 23d | 11.10. | 02.11. | 11.10.-2.11. | 10: 21; 11: 2
22 | 524 | V-020764/19 | Mstětice - Praha-Horní Počernice: 2. + TV, |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 80 | 100 | 1 TK, 300 m, 50 km/h. 1 TK, 400 m, 50 km/h. | Dokončení rekonstrukce propustku v km 17,811; zrušení provizorní odb. Zeleneč, vč. sanace železničního spodku | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 16d | 03.11. | 18.11. | 3.-18.11. | 11: 16
23 | 524 | V-020765/19 | Praha-Horní Počernice - Mstětice: 1. + TV, |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 80 | 100 | 2 TK, 300 m, 50 km/h. | Zrušení provizorní odb. Zeleneč, vč. sanace železničního spodku | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 17d | 19.11. | 05.12. | 19.11.-5.12. | 11: 12; 12: 5
526 - 525/526 Pražské spojky
1 | 526 | V-022302/19 | Praha Masarykovo nádraží: 309,311,313,315 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.SK jen část; pokračuje do 11/2025 | Uvolnění prostoru staveniště | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 184d | 01.07. | 31.12. | 1.7.-31.12. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31
2 | 526 | V-022303/19 | Praha Masarykovo nádraží: 1 + TV, |  | S |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | Startovací jáma protlaku pro přeložení sítí | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 71d | 01.07. | 09.09. | 1.7.-9.9. | 7: 31; 8: 31; 9: 9
3 | 526 | V-022305/19 | Praha Masarykovo nádraží: 4 jen TV, 2,3 + TV, |  | S |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | část vlaků cestou posunu na SK 309 | Výstavba založení platformy (piloty), vč. archeologický průzkumu v místě pilot | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 81d | 10.09. | 29.11. | 10.9.-29.11. | 9: 21; 10: 31; 11: 29
4 | 526 | V-022306/19 | Praha Masarykovo nádraží: 7 + TV, |  | S |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | pokračuje do 12/2024 | Demontáž SK, archeologický průzkum v místě I. dilatačního celku, stavba I. dilatečního celku platformy | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 32d | 30.11. | 31.12. | 30.11.-31.12. | 11: 1; 12: 31
5 | 526 | V-021967/19 | Praha-Bubny: 8,9,10,15,17,3a,5b,9b,9c,9d,11b,11c bez TV, 5,7,12,14 + TV, |  | S |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | provoz po SK 1,2,3,4,11,13; pokračuje do 03/2023 | Uvolnění prostoru pro zařízení staveniště a výstavbu nové odbavovací budovy; demolice objektů | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 125d | 29.08. | 31.12. | 29.8.-31.12. | 8: 3; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31
6 | 526 | V-021968/19 | Praha-Bubny: 4 + TV, Praha-Holešovice zastávka: ost. zař.: nástupiště u 2.SK. |  | S |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | Napojení provizorní přeložky | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 7d | 22.11. | 28.11. | 22.-28.11. | 11: 7
527 - Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem jih - Ústí nad Labem západ vnější n.
1 | 527 | V-010071/19 | Hněvice: 304.,306.,308.,310. bez TV, 304.,306.,308.,310.,312.,314.,4c jen TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | ETAPIZACE | Výměna kolejového roštu materiálem užitým, zřízení BK, úprava GPK strojně. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 30d | 02.05. | 31.05. | 2.-31.5. | 5: 30
2 | 527 | V-010078/19 | Lovosice: 119a,91.,101. bez TV, 91.,19a,101. jen TV, zhl. střední staniční koleje č. 119a v úseku me zi námezníky výhyek č. 105 a 112, 113 (výh.č. 105, 108, 110, 111, 112, 113). Lovosice: zhl. bohušovické staniční koleje č. 101 v úseku mezi námezníkem výhybky č. 109 a hroty jazyků výhybky č. 107 (výh.č. 107, 109). |  | S | [12 empty] | 2 | 2 | 5 | 80 | 60 |  | Výměna stávajících výhybek č. 108, 109, 110, 111 za nové včetně štěrkového lože, zřízení BK a úprava GPK strojně. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 10d | 09.05. | 18.05. | 9.-18.5. | 5: 10
3 | 527 | V-010093/19 | Děčín hlavní nádraží - Povrly: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V |  |  | X | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 |  | Cyklická oprava úseku 1.koridoru - výměna kolejového roštu včetně čištění štěrkového lože, oprava žel.spodku určených úseků, oprava nástupišť a staveb žel.spodku včetně odvodnění. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 60d | 01.06. | 30.07. | 1.6.-30.7. | 6: 30; 7: 30
4 | 527 | V-010094/19 | Povrly - Děčín hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V |  |  | X | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 |  | Cyklická oprava úseku 1.koridoru - výměna kolejového roštu včetně čištění štěrkového lože, oprava žel.spodku určených úseků, oprava nástupišť a staveb žel.spodku včetně odvodnění. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 60d | 01.08. | 29.09. | 1.8.-29.9. | 8: 31; 9: 29
5 | 527 | V-022318/19 | Nelahozeves - Vraňany: zab. zař.: TZZ. |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 35 |  | Úvazka TZZ | PHA 13 | 7 | I | § | Ne | 5d | 10.01. | 14.01. | 10.-14.1. | 1: 5
6 | 527 | V-022320/19 | Vraňany: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zhlaví postupně, jízdy na PN | Aktivace nového SZZ typu ES, vč. úprav pro DOZ a ETCS | PHA 13 | 7 | I | § | Ne | 10d | 10.01. | 19.01. | 10.-19.1. | 1: 10
7 | 527 | V-022324/19 | Vraňany - Dolní Beřkovice: zab. zař.: TZZ, PZZ 3x. |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 35 | 1xOp | Aktivace nového TZZ | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 10d | 20.01. | 29.01. | 20.-29.1. | 1: 10
8 | 527 | V-022325/19 | Vraňany - Dolní Beřkovice: zab. zař.: TZZ, PZZ 3x. |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 30 | 1xOp | Úvazka TZZ | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 5d | 17.04. | 21.04. | 17.-21.4. | 4: 5
9 | 527 | V-022327/19 | Dolní Beřkovice: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 35 | zhlaví postupně, jízdy na PN | Aktivace nového SZZ typu ES, vč. úprav pro DOZ a ETCS | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 10d | 17.04. | 26.04. | 17.-26.4. | 4: 10
10 | 527 | V-022329/19 | Dolní Beřkovice - Hněvice: zab. zař.: TZZ, PZZ 5x. |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 35 | 1xOp | Aktivace nového TZZ | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 10d | 27.04. | 06.05. | 27.4.-6.5. | 4: 4; 5: 6
11 | 527 | V-022330/19 | Dolní Beřkovice - Hněvice: zab. zař.: TZZ, PZZ 5x. |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 35 | 1xOp | Úvazka TZZ | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 5d | 15.06. | 19.06. | 15.-19.6. | 6: 5
12 | 527 | V-022332/19 | Hněvice: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 8 | 90 | 60 | zhlaví postupně, jízdy na PN | Aktivace nového SZZ typu ES, vč. úprav pro DOZ a ETCS | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 12d | 15.06. | 26.06. | 15.-26.6. | 6: 12
13 | 527 | V-022333/19 | Hněvice - Roudnice nad Labem: zab. zař.: TZZ, PZZ 4x. |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 35 | 2xOp | Aktivace nového TZZ | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 10d | 27.06. | 06.07. | 27.6.-6.7. | 6: 4; 7: 6
14 | 527 | V-019121/18 | Hrobce - Bohušovice nad Ohří: 1.,2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 60 | 25 | střídavě 1./2.TK | Realizace kabelových tras, stavba návěstidel, realizace rozvodu 22 kV | UNL 11 | 7 | I |  | D | 85x10h | 01.06. | 24.08. | 1.6.-24.8. | 6: 30; 7: 31; 8: 24
15 | 527 | V-022411/19 | Bohušovice nad Ohří - Lovosice: 1.,2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 60 | 25 | střídavě 1./2.TK | Realizace kabelových tras, stavba návěstidel, realizace rozvodu 22 kV | UNL 11 | 7 | I |  | D | 50x10h | 25.08. | 13.10. | 25.8.-13.10. | 8: 7; 9: 30; 10: 13
16 | 527 | V-022461/19 | Prackovice nad Labem - Ústí nad Labem hlavní nádraží: 1.,2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 60 | 25 | střídavě 1./2.TK | Realizace kabelových tras, stavba návěstidel, realizace rozvodu 22 kV | UNL 11 | 7 | I |  | D | 150x10h | 02.01. | 31.05. | 2.1.-31.5. | 1: 30; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31
17 | 527 | V-009390/19 | Ústí nad Labem sever - Povrly: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 60 | 25 |  | Realizace kabelových tras, stavba návěstidel, realizace rozvodu 22 kV | UNL 11 | 7 | I |  | D | 60x10h | 14.10. | 12.12. | 14.10.-12.12. | 10: 18; 11: 30; 12: 12
18 | 527 | V-022611/19 | Povrly - Děčín hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 60 | 25 | v souběhu s cyklickou údržbou (akce OŘ Ústí) | Realizace kabelových tras, stavba návěstidel, realizace rozvodu 22 kV | UNL 11 | 7 | I |  | D | 60x10h | 01.08. | 29.09. | 1.8.-29.9. | 8: 31; 9: 29
19 | 527 | V-004493/19 | Lovosice: 4.,6. bez TV, |  | S | [12 empty] | 2 | 0 | 4 | 20 | 95 |  | Výstavba kabelovodu | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 20d | 03.04. | 22.04. | 3.-22.4. | 4: 20
20 | 527 | V-004494/19 | Lovosice: 1.,2. bez TV, |  | S | [12 empty] | 2 | 2 | 5 | 60 | 90 |  | Výstavba kabelovodu | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 20d | 23.04. | 12.05. | 23.4.-12.5. | 4: 8; 5: 12
21 | 527 | V-004495/19 | Lovosice: 3.,5.,7. bez TV, |  | S | [12 empty] | 2 | 0 | 4 | 30 | 80 |  | Výstavba kabelovodu | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 20d | 13.05. | 01.06. | 13.5.-1.6. | 5: 19; 6: 1
22 | 527 | V-010627/18 | Lovosice: 13.,15.,17. + TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 4 | 20 | 90 |  | Prodloužení podchodu | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 90d | 02.06. | 30.08. | 2.6.-30.8. | 6: 29; 7: 31; 8: 30
23 | 527 | V-004496/19 | Lovosice: 9. jen TV, 11. + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 2 | 0 | 4 | 20 | 90 |  | Pažení podchodu | UNL 11 | 7 | I |  | N | 4 | 02.06. | 03.06. | 2.-3.6. | bar: 6
24 | 527 | V-010624/18 | Lovosice: 5.,7.,9.,11. + TV, |  | S | [12 empty] | 2 | 0 | 4 | 30 | 80 |  | Rekonstrukce nástupiště a podchodu, prodloužení podchodu, zřízení výtahu, úprava zastřešení | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 94d | 31.08. | 02.12. | 31.8.-2.12. | 8: 1; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 2
528 - Praha Bubny (mimo) - Rakovník (mimo)
1 | 528 | V-020731/19 | Kladno: 2,4,204 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Výstavba kabelovodu | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 14d | 16.09. | 29.09. | 16.-29.9. | 9: 14
2 | 528 | V-020733/19 | Kladno: 1 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Výstavba kabelovodu | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 14d | 30.09. | 13.10. | 30.9.-13.10. | 9: 1; 10: 13
3 | 528 | V-020735/19 | Kladno: 3 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Výstavba kabelovodu, vložení provizorní výhybky | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 14d | 14.10. | 27.10. | 14.-27.10. | 10: 14
4 | 528 | V-020737/19 | Kladno: 5,7 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Výstavba kabelovodu, vložení provizorní výhybky, provizorní propojení kolejí | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 14d | 28.10. | 10.11. | 28.10.-10.11. | 10: 4; 11: 10
5 | 528 | V-020738/19 | Kladno: 9,11,13 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Výstavba kabelovodu | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 14d | 11.11. | 24.11. | 11.-24.11. | 11: 14
6 | 528 | V-020741/19 | Kladno: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zhlaví postupně, jízdy na PN | Aktivace MPZZ | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 21d | 26.11. | 16.12. | 26.11.-16.12. | 11: 5; 12: 16
7 | 528 | V-020743/19 | Unhošť - Kladno: zab. zař.: TZZ; PZZ. |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 |  | Úvazka TZZ | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 7d | 26.11. | 02.12. | 26.11.-2.12. | 11: 5; 12: 2
8 | 528 | V-020745/19 | Kladno - Kladno-Ostrovec: zab. zař.: TZZ; PZZ. Kladno - Kamenné Žehrovice: zab. zař.: TZZ; PZZ. |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 |  | Úvazky TZZ | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 7d | 10.12. | 16.12. | 10.-16.12. | 12: 7
530 - Vraňany – Libochovice, Vraňany – Lužec nad Vltavou nz, Roudnice nad Labem – Zlonice
1 | 530 | V-010559/19 | Vraňany - Straškov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava přejezdů v km 33,928 a 34,786. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 21.03. | 25.03. | 21.-25.3. | 3: 5
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Obrnice; Žatec západ - Odb Velichov; Žatec - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
1 | 531 | V-024818/19 | Louny předměstí - Hřivice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 39,340, 39,735, 40,023, 40,488, 41,195 a 43,507. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 25d | 02.09. | 26.09. | 2.-26.9. | 9: 25
532 - Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výhybka č.104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou
1 | 532 | V-023307/19 | Kralupy nad Vltavou - Chvatěruby: traťová bez TV, Kralupy nad Vltavou: záhl. a zhl. chvatěrubské. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ŘV | TSO části traťové koleje a chvatěrubského zhlaví, oprava mostu v km 1,508. | PHA 16 | 7 | O | § | Ne | 66d | 27.06. | 31.08. | 27.6.-31.8. | 6: 4; 7: 31; 8: 31
2 | 532 | V-023309/19 | Brandýs nad Labem - Neratovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje, oprava propustku vložením žel. betonové trouby. | PHA 16 | 5 | O | § | Ne | 10d | 05.09. | 14.09. | 5.-14.9. | 9: 10
533 - Chomutov - Cheb
1 | 533 | V-024804/19 | Stráž nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 |  | Oprava propustků v km 158,805, 159,719, 160,010 a 160,898. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 25d | 01.08. | 25.08. | 1.-25.8. | 8: 25
2 | 533 | V-024805/19 | Vojkovice nad Ohří - Stráž nad Ohří: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 |  | Oprava propustků v km 158,805, 159,719, 160,010 a 160,898. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 25d | 26.08. | 19.09. | 26.8.-19.9. | 8: 6; 9: 19
3 | 533 | V-024806/19 | Vojkovice nad Ohří - Ostrov nad Ohří: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 |  | Oprava propustků v km 165,734 a 167,563. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 21.09. | 10.10. | 21.9.-10.10. | 9: 10; 10: 10
4 | 533 | V-024807/19 | Ostrov nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 |  | Oprava propustků v km 165,734 a 167,563. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 11.10. | 30.10. | 11.-30.10. | 10: 20
535 - Děčín hl.n. – Litvínov, Most nové n. St.1 – Moldava v Krušných horách
1 | 535 | V-024815/19 | Louka u Litvínova - Dubí: traťová bez TV, včetně celých dopraven Osek město a Hrob | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 135,015, km 136,770, km 137,560, km 138,712, km 139,400, km 139,620, km 139,685, km 140,300, km 140,540, km 140,880, km 144,418, km 145,700. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 25d | 11.07. | 04.08. | 11.7.-4.8. | 7: 21; 8: 4
536 - Mariánské Lázně – Johanngeorgenstadt, Chodov – Nová Role, Krásný Jez – Nové Sedlo u Lokte, Dalovice – Merklín
1 | 536 | V-024808/19 | Karlovy Vary - Potůčky: traťová bez TV, včetně celých mezilehlých dopraven | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 9,435, 11,621, 32,746, 43,265 a 43,865. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 12d | 18.07. | 29.07. | 18.-29.7. | 7: 12
537 - Praha-Vysočany - Turnov
1 | 537 | V-013302/18 | Všetaty - Byšice: traťová bez TV, Byšice - Kropáčova Vrutice: traťová bez TV, Kropáčova Vrutice - Chotětov: traťová bez TV, Chotětov - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun z 2021 | Běžná údržba, úprava a doplnění ŠL, úprava GPK strojně, odstranění vegetace, úprava rozhledových poměrů na železničních přejezdech, výměna a dotažení upevňovadel. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 10d | 11.07. | 20.07. | 11.-20.7. | 7: 10
2 | 537 | V-023297/19 | Kropáčova Vrutice - Chotětov: traťová bez TV, Chotětov - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SMT s oŘ HKR | Most km 56,738 sanace klenby,nové římsy,oprava a sanace propustků v km 53.650; 65.755;66,940. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 16d | 09.07. | 24.07. | 9.-24.7. | 7: 16
3 | 537 | V-023298/19 | Mladá Boleslav hlavní nádraží: výh.: 25,27,28,30, |  | S |  |  |  |  | X | X | X |  | X | X | X | X | 15 | 15 | 60 | 60 | 100 | etapizace ND pouze v souběhu s TK | výměna a regenerace výhybkových dílů, doplnění štěrkového lože, úprava GPK. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 30d | 01.07. | 30.07. | 1.-30.7. | 7: 30
4 | 537 | V-021981/19 | Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem: traťová bez TV, Bakov nad Jizerou - Mnichovo Hradiště: traťová bez TV, Zálučí odb. - Dolní Bousov: traťová bez TV, Bakov nad Jizerou: výh.: 22,23,24,25, Bakov nad Jizerou: záhl. TK směr Mnichovo Hradiště | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V době dovolené Škoda auto etapizace | Oprava vjezdové výhybky č. 22,23,24, 25 včetně přípojů. Křížení v žst. Bakov a výh.č.1 na odb. Zálučí; sanace spodku včetně odvodnění; výměna kol. lože; úprava GPK, zřízení BK. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 09.07. | 28.07. | 9.-28.7. | 7: 20
539 - Česká Lípa hl.n. – Louny, Lovosice – Řetenice, Žalhostice – Velké Žernoseky
1 | 539 | V-010593/19 | Lovosice - Čížkovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Oprava přejezdů v km 2,705 a 3,031. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 12.09. | 14.09. | 12.-14.9. | 9: 3
2 | 539 | V-010553/19 | Čížkovice - Libochovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Oprava přejezdu v km 8,777. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 19.09. | 21.09. | 19.-21.9. | 9: 3
3 | 539 | V-011325/19 | Radejčín - Úpořiny: část traťové koleje bez TV,Chotiměř - Úpořiny (v úseku od km 22,300 po návěstidlo ZS v ŽST Úpořiny) | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Oprava přejezdu v km 19,272. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 16.05. | 18.05. | 16.-18.5. | 5: 3
4 | 539 | V-024821/19 | Úpořiny - Řetenice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Oprava propustků v km 6,657 a 8,880. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 12d | 03.10. | 14.10. | 3.-14.10. | 10: 12
5 | 539 | V-022092/19 | Česká Lípa hlavní nádraží - Úštěk: traťová bez TV, Blíževedly: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Oprava kol. č.1 a 3. v dopravně Blíževedly, oprava výhybek č. 10; 11 v dopravně Úštěk, oprava GPK, svařování. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 25d | 23.03. | 16.04. | 23.3.-16.4. | 3: 9; 4: 16
6 | 539 | V-008692/19 | Česká Lípa hlavní nádraží - Blíževedly: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | oprava mostu v km 82,697 - izolace, římsy, zábradlí, sanace spodní stavby | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 10d | 18.07. | 27.07. | 18.-27.7. | 7: 10
7 | 539 | V-011433/18 | Lovosice - Žalhostice: traťová bez TV, Velké Žernoseky - Žalhostice: traťová bez TV, Žalhostice: celá bez TV, Žalhostice - Litoměřice horní nádraží: traťová bez TV, Litoměřice horní nádraží: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce koleje v km 40,600-42,852, rekonstrukce ŽST Žalhostice, rekonstrukce mostu v km 42,604, propustků (9x), přejezdů (4x). | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 117d | 04.03. | 28.06. | 4.3.-28.6. | 3: 28; 4: 30; 5: 31; 6: 28
8 | 539 | V-011434/18 | Litoměřice horní nádraží - Liběšice: traťová bez TV, Liběšice: celá bez TV, Liběšice - Úštěk: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce koleje v km 44,283 - 47,212 a km 47,790 - 57,598, rekonstrukce mostů v km 50,058, 50,306 a 51,311, propustků (10x), přejezdů (7x - vč. km 47,949 a km 55,751), úpravy ZZ | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 151d | 04.03. | 01.08. | 4.3.-1.8. | 3: 28; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 1
9 | 539 | V-011435/18 | Úštěk - Blíževedly: traťová bez TV, Úštěk: celá bez TV, Blíževedly - Česká Lípa hlavní nádraží: traťová bez TV, Blíževedly: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce propustků (5x), demolice mostu v km 83,475 | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 47d | 04.03. | 19.04. | 4.3.-19.4. | 3: 28; 4: 19
540 - Bakov nad Jizerou – Jedlová, Srní u České Lípy – Výh Žizníkov, Liberec – Česká Lípa – Děčín východ
1 | 540 | V-022099/19 | Nový Bor - Svor: traťová bez TV, Nový Bor: záhl. TK směr Svor Svor: celá bez TV, Svor - Jedlová: traťová bez TV, Jedlová: záhl. TK směr Svor | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVP, SVK, SČ, GPK, oprava odvodnění, zřízení BK, oprava přejezdů. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 60d | 09.05. | 07.07. | 9.5.-7.7. | 5: 23; 6: 30; 7: 7
2 | 540 | V-019085/18 | Jablonné v Podještědí: 1,2,3,4a bez TV, záhl. a zhl. rynoltické. Jablonné v Podještědí - Liberec-Horní Růžodol: traťová bez TV, Rynoltice: celá bez TV, Křižany: celá bez TV, Karlov pod Ještědem: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | investice; SK 1,2,3 v ŽST Jablonné v P. kusé od Brniště | Rekonstrukce rynoltického zhl. ŽST Jablonné v P., vč. částí SK a vnějšího nástupiště, rekonstrukce ŽST Rynoltice, rekonstrukce karlovského zhl. ŽST Křižany, rekonstrukce lib. zhl. ŽST Karlov p. J., rekonstrukce vybranných částí TK, mostů, aktivace ZZ | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 130d | 24.07. | 30.11. | 24.7.-30.11. | 7: 8; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30
541 - Nymburk vjezd.n. – Mladá Boleslav město, Jičín – Nymburk město, Chlumec nad Cidlinou – Odb Obora
1 | 541 | V-024531/19 | Veleliby - Straky: traťová bez TV, Straky - Čachovice: traťová bez TV, Čachovice - Luštěnice-Újezd: traťová bez TV, Luštěnice-Újezd - Dobrovice: traťová bez TV, |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V době dovolené Škoda Auto s OŘ HKR | Čištění štěrkového lože, výměna kolejnic, pražců, čištění příkopů, strojní podbíjení. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 21d | 09.07. | 29.07. | 9.-29.7. | 7: 21
2 | 541 | V-024325/19 | Nymburk město - Veleliby: traťová bez TV, Veleliby - Křinec: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic, pražců, úprava štěrkového lože ,svařování , úprava GPK. | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 31d | 01.10. | 31.10. | 1.-31.10. | 10: 31
3 | 541 | V-023788/19 | Kopidlno - Jičín: traťová bez TV, Jičín: výh.: 21,22, záhl. a zhl. kopidlnské po námezník výh.č.21. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V zákrytu s výlukou na rameni 511 | Oprava výhybek č.21 a 22. | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 10d | 03.05. | 12.05. | 3.-12.5. | 5: 10
4 | 541 | V-006691/19 | Obora odb. - Městec Králové: traťová bez TV, |  | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 3,557; km 3,637; km 5,112; km 6,175 a km 6,626 | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 15d | 09.05. | 23.05. | 9.-23.5. | 5: 15
542 - Stará Paka - Mladá Boleslav město; Mladá Boleslav hl.n. - Mělník; Odb Kamensko - Odb Zálučí
1 | 542 | V-008690/19 | Mladá Boleslav hlavní nádraží - Dolní Bousov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 28,155; km 29,411 a km 31,593 | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 12d | 09.05. | 20.05. | 9.-20.5. | 5: 12
543 - Cheb – Hranice v Čechách, Tršnice – Bad Brambach, Tršnice – Luby u Chebu
1 | 543 | V-024809/19 | Cheb - Františkovy Lázně: traťová + TV, Cheb: záhl. františkolázeňské | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 73,430. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 03.08. | 22.08. | 3.-22.8. | 8: 20
544 - Děčín východ - Děčín-Prostřední Žleb; Děčín hl.n. nákladní n. - Bad Schandau
1 | 544 | V-024076/18 | Děčín východ - Děčín-Prostřední Žleb: traťová + TV, vč. záhlaví obou navazujících ŽST | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostu v km 458,756, tunelu v km 458,363 (Děčínského), koleje, TV a ZZ, vč. přeložek sítí. | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 215d | 15.04. | 15.11. | 15.4.-15.11. |  |  |  | 16 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 15
2 | 544 | V-022671/19 | Děčín hlavní nádraží - Děčín-Prostřední Žleb: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 120 | 100 | 45 |  | Úvazka TZZ | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 5d | 16.11. | 20.11. | 16.-20.11. | 11: 5
3 | 544 | V-022672/19 | Děčín-Prostřední Žleb: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 2 | 2 | 6 | 100 | 40 | zhlaví postupně, jízdy na PN | Aktivace nového SZZ typu ES, vč. úprav pro DOZ a ETCS | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 10d | 16.11. | 25.11. | 16.-25.11. | 11: 10
4 | 544 | V-022673/19 | Děčín-Prostřední Žleb - Dolní Žleb: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 120 | 100 | 45 |  | Úvazka TZZ | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 5d | 21.11. | 25.11. | 21.-25.11. | 11: 5
546 - Benešov nad Ploučnicí - Česká Kamenice - Mlýny - Jedlová - Chřibská - Rybniště - Krásná Lípa - Rumburk - Šluknov - Velký Šenov - Mikulášovice dol.n. - Dolní Poustevna; Rumburk - Jiříkov - Ebersbach (Sachs); Mikulášovice dol.n. - Panský - Rumburk; Panský - Krásná Lípa
1 | 546 | V-024800/19 | Krásná Lípa - Panský: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 0,396, 0,442, 0,607, 1,050, 1,414, 1,601, 1,973 a 3,814. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 25d | 06.06. | 30.06. | 6.-30.6. | 6: 25
2 | 546 | V-024802/19 | Rumburk - Panský: traťová bez TV, Panský - Mikulášovice dolní nádraží: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 1,844, 1,922, 2,492, 3,111, 4,495, 6,656, 7,169, 7,351, 7,560, 8,396, 9,072, 10,104, 10,286, 10,366, 11,209, 11,725, 11,768, 12,116, 13,189, 13,511, 13,900, 14,846, 14,952, 15,378, 16,995. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem nz - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
1 | 547 | V-010365/18 | Liberec - Raspenava: traťová bez TV, Mníšek u Liberce: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | dovolená Škoda-Auto přesun z r. 2021 | SVP km 168,711 - 170,653; SČ, oprava GPK, oprava BK. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 25d | 11.07. | 04.08. | 11.7.-4.8. | 7: 21; 8: 4
2 | 547 | V-020906/19 | Raspenava - Frýdlant v Čechách: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun z r. 2021 | Rekonstrukce mostu v km 182,913 | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 45d | 11.07. | 24.08. | 11.7.-24.8. | 7: 21; 8: 24
3 | 547 | V-021978/19 | Višňová - Frýdlant v Čechách st.hr.: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Sanace zářezu v km 197,880 - 198,010. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 30d | 18.07. | 16.08. | 18.7.-16.8. | 7: 14; 8: 16
4 | 547 | V-022100/19 | Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem: traťová bez TV, Nové Město pod Smrkem: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVP, GPK, zřízení BK. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 10d | 20.07. | 29.07. |  | 7: 10
5 | 547 | V-010364/18 | Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem: traťová bez TV, Nové Město pod Smrkem: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun z r. 2021 | SVP, SVK km 18,900 - 22,900; oprava odvodnění, oprava GPK, svařování. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 10d | 11.07. | 20.07. | 11.-20.7. | 7: 10
6 | 547 | V-006989/19 | Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem: traťová bez TV, Nové Město pod Smrkem: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | současně s pol. č. 2 | propustek km 14,992; 15,284; 18,270; 18,181; 19,672; 20,688; 20,913; 20,913 zesílení propustků | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 10.07. | 29.07. | 10.-29.7. | 7: 20
548 - Szklarska Poręba Górna - Tanvald - Liberec; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl nz
1 | 548 | V-024367/19 | Liberec - Jablonec nad Nisou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 6,085 a km 8,862 - zesílení | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 05.09. | 24.09. | 5.-24.9. | 9: 20
2 | 548 | V-021975/19 | Jablonec nad Nisou - Smržovka: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | sanace zářezu v km 13,640 - 13,710 | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 01.06. | 20.06. | 1.-20.6. | 6: 20
3 | 548 | V-021974/19 | Smržovka - Josefův Důl: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna dřevěných pražců za ocelové pražce Y v km 1,722 - 6,700; strojní čištění, SVK,zřízení BK, oprava výhybky a nástupiště v nz. Jiřetín pod Bukovou, oprava odvodnění, oprava přejezdů. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 60d | 01.07. | 29.08. | 1.7.-29.8. | 7: 31; 8: 29
4 | 548 | V-024369/19 | Tanvald - Harrachov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | II. etapa + tunel | Výměna železničního svršku včetně ozubnice v km 27,559 -30,760; výměna dřevěných přažců za Y celého úseku; včetně kolejí v dopravnách Desná, Dolní Polubný; oprava odvodnění; oprava nástupišť. Oprava ostění tunelu v km 29,438 - 29,690 | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 50d | 11.04. | 30.05. | 11.4.-30.5. | 4: 20; 5: 30
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod, Dobronín - Polná, Slavonice - Kostelec u Jihlavy
1 | 701 | V-024913/19 | Veselí nad Lužnicí - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, Doňov: celá + TV, Kardašova Řečice: celá + TV, Velký Ratmírov: celá + TV, Jindřichův Hradec: celá jen TV, Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Kamenný Malíkov výh.: celá + TV, Popelín: celá + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Bez vlivu na dopravce JHMD,a.s. | SVP+SVK v km 5,3- 7,3 (SVP SB5 za pražce SB8 s výměnou kol.lože), TSO výh. č.2,3,6,7 v ŽST K.Řečice (SVP bez snášení, výměna kol.lože, OV výh. součástí), svařování + UTBK , konečná GPK strojně, údrž. práce na dopr.cestě, ověření sjízdnosti TV. | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 20d | 13.07. | 01.08. | 13.7.-1.8. | 7: 19; 8: 1
2 | 701 | V-022248/19 | Kostelec u Jihlavy: 5.,7. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | výměna kolejnic a pražců SK5,7 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 03.10. | 17.10. | 3.-17.10. | 10: 15
3 | 701 | V-026568/19 | Jihlava město: 3-17 + TV, |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 80 | 40 | pokračuje z roku 2021 v roce 2022 nebude obsluha Os vlaky | Modernizace rekonstrukce kolejiště, budování podchodu | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 135d | 01.01. | 15.05. | 1.1.-15.5. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 15
4 | 701 | V-026569/19 | Jihlava město: 1,2 + TV, |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | 0 | 10 | 60 | 80 | 20 | pokračuje z roku 2021 v roce 2022 nebude obsluha Os vlaky | Modernizace rekonstrukce kolejiště, budování podchodu | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 93d | 30.06. | 30.09. | 30.6.-30.9. | 6: 1; 7: 31; 8: 31; 9: 30
5 | 701 | V-026567/19 | Jihlava město: celá + TV, | X | S |  |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v roce 2022 nebude obsluha Os vlaky | Modernizace budování podchodu | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 47d | 15.05. | 30.06. | 15.5.-30.6. | 5: 17; 6: 30
6 | 701 | V-022297/19 | Dobronín - Šlapanov: traťová + TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava přejezdu v km 210,726 (P3676) | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 7d | 01.04. | 07.04. | 1.-7.4. | 4: 7
7 | 701 | V-022241/19 | Dačice - Telč: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, zřízení BK | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 15.08. | 29.08. | 15.-29.8. | 8: 15
8 | 701 | V-022243/19 | Třešť - Kostelec u Jihlavy: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, zřízení BK | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 16.09. | 30.09. | 16.-30.9. | 9: 15
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
1 | 702 | V-025015/19 | Milevsko - Branice: traťová bez TV, Milevsko: záhl. směr Branice | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nejze objíždět přes zhlaví směr Branice. | Celková oprava koleje v km 27,057-29,550 - SVK, SVP, výměna upevňovadel, zřizování BK, strojní úprava parametrů GPK s doplněním ŠL, běžná údržba žel.svršku s opravou rozchodu v obloucích, svoz výzisku z tratě. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 16d | 25.04. | 10.05. | 25.4.-10.5. | 4: 6; 5: 10
2 | 702 | V-024906/19 | Tábor - Bechyně: traťová + TV, Slapy: celá + TV, Malšice: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO kol. č.1,2,3+ TSO výh. č.1,2,3,4,5 vč. odvodnění, oprava rampy a nást. v dopravně Sudoměřice; SČ v km 18,6-23,5 a 23,8-24,0, SVK v km 18,6-24,0, SVP v km 18,6-18,9, 19,7-19,9; 20,9-22,0 a 23,0-23,3; TSO přejezdů (10x), podbíjení, BOTV | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 40d | 15.09. | 24.10. | 15.9.-24.10. | 9: 16; 10: 24
703 - Horní Cerekev - Tábor
1 | 703 | V-022240/19 | Dobrá Voda u Pelhřimova - Pelhřimov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, zřízení BK | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 01.09. | 15.09. | 1.-15.9. | 9: 15
2 | 703 | V-022239/19 | Pelhřimov - Nová Cerekev: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, zřízení BK | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 01.08. | 15.08. | 1.-15.8. | 8: 15
704 - České Budějovice seř. n. - Benešov u Prahy
1 | 704 | V-024921/19 | Nemanice I - Dynín: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, Dobřejovice odb. - Chotýčany: 1.,2. + TV, Chotýčany: celá + TV, Ševětín: celá + TV, Ševětín - Dynín: 1.,2. + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SČ 1. a 2.TK v km 22,7-25,0 s odvozem podsítného, TSOV č.12,13,15 (SVP bez snášení) a zruš výh.č.10 (náhr.propoj.) v ŽST Ševětín, svařování a UT BK, výměna komponentů Žsv, konečná GPK, údržba žel. svršku, BOTV s kontrolou sjízdnosti. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 15d | 17.05. | 31.05. | 17.-31.5. | 5: 15
2 | 704 | V-024918/19 | Tábor: 18.,20.,22. bez TV, napěťově celý obvod seřaďovacího nádraží |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 |  | SČ kol. č.18,20,22 (směr Praha) s odvozem podsítného, výměna svrškových součástí, konečná GPK strojně včetně doplnění ŠL, oprava UTBK se závěrnými sváry úprava drážních stezek, regulace TV s ověřením sjízdnosti, údržba TV. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 14d | 04.08. | 17.08. | 4.-17.8. | 8: 14
3 | 704 | V-019022/18 | Soběslav: 2.,4. + TV, |  | S | X |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | 5 | 100 | 1 SK, 400 m, 50 km/h. | Napojení přeložky tratě, včetně podkládky koleje, zřízení TV a aktivace ZZ na přeložce trati, rekonstrukce planského zhlaví | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 77d | 14.06. | 29.08. | 14.6.-29.8. | 6: 17; 7: 31; 8: 29
4 | 704 | V-019024/18 | Doubí u Tábora odbočka - Planá nad Lužnicí: 2. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 20 | 10 | 60 | 100 | 45 | 1 TK, 550 m, 50 km/h. | Napojení přeložky trati | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 14d | 16.08. | 29.08. | 16.-29.8. | 8: 14
5 | 704 | V-019025/18 | Planá nad Lužnicí - Soběslav: 1. + TV, |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 | 2 TK, 9600 m, 50 km/h. | Demontáž staré TK a SK Soběslav - Roudná - odb. Doubí u T.; napojení přeložky trati, vč. zřízení TV a aktivace ZZ v 1.TK | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 49d | 30.08. | 17.10. | 30.8.-17.10. | 8: 2; 9: 30; 10: 17
6 | 704 | V-019026/18 | Soběslav: lichá + TV, |  | S | X |  | N | [8 empty] | X | 20 | 10 | 60 | 100 | 60 | 2 SK, 360 m, 50 km/h. | Dostavba podchodu v km 62,422; rekonstrukce planského zhlaví; zrušení přejezdu v km 62,423 | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 91d | 30.08. | 28.11. | 30.8.-28.11. | 8: 2; 9: 30; 10: 31; 11: 28
7 | 704 | V-019029/18 | Chotoviny - Sudoměřice: 1.,2. + TV, Sudoměřice: celá + TV, Sudoměřice - Olbramovice: traťová + TV, Střezimíř: celá + TV, Ješetice: celá + TV, Heřmaničky: celá + TV, Olbramovice: 101a,102a + TV, |  | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun z r. 2021 | Zrušení odb. Sudoměřice; propojení částí přeložky trati v kolizích se stávající TK v km 105,300; 107,400; 112,380 a 113,135; zrušení provizorní výhybky 101XP v obvodu Votice; dokončení výstavby TV v 2.TK, aktivace TZZ v 2.TK a SZZ v ŽST Červený Újezd | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 35d | 01.03. | 04.04. | 1.3.-4.4. | 3: 31; 4: 4
8 | 704 | V-025053/19 | Olbramovice: 101a + TV, Olbramovice - Heřmaničky: 1. + TV, ve skutečnosti Olbramovice, Votice - Červený Újezd 1.TK+TV Střezimíř: 3. + TV, ve skutečnosti Červený Újezd 3.SK+TV Střezimíř - Chotoviny: 1. + TV, ve skutečnosti Červený Újezd - Chotoviny 1.TK+TV |  | T+S |  |  |  | V |  |  | X | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | (práce od 18.3. 105N) | Pokládka koleje, dokončení nástupišť zastávek, montáž TV a aktivace ZZ v 1.TK; rekonstrukce mostu v km 113,239 | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 100d | 05.04. | 13.07. | 5.4.-13.7. | 4: 26; 5: 31; 6: 30; 7: 13
705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
1 | 705 | V-024924/19 | Nové Hrady - Borovany: traťová bez TV, Jílovice: celá bez TV, České Velenice - Borovany: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, | X | T+S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s výlukou "11N" (TSO přejezdů a koleje), nebude-li konána, poté výluka "30N" samostatně v daném termínu. | Oprava mostů v km 185,819 (zesílení konstrukce, PKO) a v km 192,202 (oprava klenby) se snesením a zpětným vložením žel.svršku, strojní úprava GPK, svařování s opravou UTBK, konečná GPK strojně, BOTV s ověřením sjízdnosti. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 30d | 02.05. | 31.05. | 2.-31.5. | 5: 30
2 | 705 | V-024907/19 | Nové Hrady - Borovany: traťová bez TV, Jílovice: celá bez TV, České Velenice - Borovany: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, záhl. směr Jílovice Jílovice: celá jen TV, | X | T+S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s výlukou "30N" (oprava mostů v km 185,819 a 192,202), nebude-li konána, poté výluka "11N" samostatně v daném termínu. | TSO přejezdů v km 177,464, 181,878 a 191,850 s výměnou kol.lože, nové přejezdové konstrukce, TSO koleje se strojním čištěním v km 178,570- 179,900, odvoz podsítného, úprava GPK strojně, doplnění ŠL, svařování, BOTV s kontr.sjízdnosti. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 11d | 02.05. | 12.05. | 2.-12.5. | 5: 11
3 | 705 | V-025089/19 | České Budějovice seřaďovací nádraží: 106.,108. bez TV, 101a,101.-116. jen TV, výh.: 136XA, 138, 141, 142, 144, 145, 146, , |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 0 | 100 | Částečný souběh s výlukou "3N" (vypnutí TV v době dokončovacích prací TSO SK č.106 a 108) | TSOV č.136XA,138,141,142,144,145,146+ příp.polí (bez snášení - SVP, kompletní výměna ŠL, ojedinělá výměna výh. součástí), TSO SK č. 106,108 (SVK, SVP + stroj.čištění), konečná GPK strojně, svařování, úprava UT BK, kontrola sjízdnosti TV. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 20d | 07.07. | 26.07. | 7.-26.7. | 7: 20
4 | 705 | V-025090/19 | České Budějovice seřaďovací nádraží: 102b,118.-132. jen TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 | Částečný souběh s výlukou "20N" (TSOV + TSO SK č.106., 108 v ŽST Č.Budějovice seř.n.), v období neděle až úterý. | Technologické vypnutí TV v závěru celkových prací TSO kol.č.106 a 108 (SČ, SVP, konečná GPK strojně, doplnění ŠL, zřízení drážních stezek, svoz materiálu, kontrola sjízdnost TV s případnou regulací sestavy). | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 3d | 24.07. | 26.07. | 24.-26.7. | 7: 3
5 | 705 | V-024908/19 | České Velenice - Třeboň: traťová bez TV, Nová Ves nad Lužnicí: celá bez TV, Suchdol nad Lužnicí: celá bez TV, Majdalena: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO přejezdů v km 22,122, 24,303, 31,067, 32,333 a 33,318 s výměnou kol.roštu a těžením ŠL, nové přejezdové konstrukce, svařování, konečná úprava GPK strojně s doplněním kol.lože, úprava UT BK. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 10d | 05.09. | 14.09. | 5.-14.9. | 9: 10
6 | 705 | V-024909/19 | Třeboň - Veselí nad Lužnicí: traťová bez TV, Lomnice nad Lužnicí: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO přejezdů v km 46,428, 50,060 a 50,560 s výměnou kol.roštu a těžením ŠL, nové přejezdové konstrukce, svařování, konečná úprava GPK strojně s doplněním kol.lože, úprava UT BK. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 9d | 15.09. | 23.09. | 15.-23.9. | 9: 9
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
1 | 706 | V-024922/19 | Horní Dvořiště st.hr. - České Budějovice: traťová + TV, Horní Dvořiště: celá + TV, Rybník: celá + TV, Omlenice: celá + TV, Kaplice: celá + TV, Velešín: celá + TV, Holkov: celá + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, Včelná: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Bez vlivu na VR 707. | TSO koleje v km 94,185- 98,524 a 113,00- 116,018 (strojní čištění s odvozem podsítného, SVK se zřízením BK vč. UT, souvislá výměna upevňovadel, doplnění kol. lože), konečná GPK strojně, údržba ž.svršku, BOTV s kontrolou a ověřením sjízdnosti. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 16d | 20.04. | 05.05. | 20.4.-5.5. | 4: 11; 5: 5
2 | 706 | V-020649/19 | Včelná - České Budějovice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Investor JčK. Bez vlivu na VR 707. V zákrytu s výlukou "16N" H.Dvořiště - Č.Budějovice. Realizace investice v případě, že nebude uskutečněna již v r.2021. | "Jižní tangenta Č.Budějovice" - provizorní přeložka tratě v km 113,250-113,748 mimo stávající stopu pro výstavbu žel.nadjezdu. Úprava GPK přeložky strojním podbitím, doštěrkování, úprava TV na přeložce trati včetně ověření sjízdnosti. | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 9d | 26.04. | 04.05. | 26.4.-4.5. | 4: 5; 5: 4
3 | 706 | V-020650/19 | Včelná - České Budějovice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Investor JčK. Bez vlivu na VR 707. Realizace investice v případě, že nebude uskutečněna již v r.2021. | "Jižní tangenta Č.Budějovice" - zrušení provizorní přeložky v km 113,250-113,748 a zpětné zapojení trať. kol. do původní stopy přes nově vybudovaný žel. nadjezd v km 113,490, konečná úprava GPK, zřízení BK vč. UT, úprava TV s ověřením sjízdnosti. | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 9d | 10.10. | 18.10. | 10.-18.10. | 10: 9
4 | 706 | V-024910/19 | Vyšší Brod klášter - Lipno nad Vltavou: traťová + TV, Loučovice: celá + TV, Lipno nad Vltavou: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO SK1,3 a TSO výh.č.1sv,2,3,4 vč. zřízení BK s UT v dopr. Lipno; TSO přejezdu v km 20,012 s vým. kol.roštu (pražce "Y"), zrušení výh. č.P1 s náhr. propojením; zřízení BK v km 21,100-21,350; TSO přejezdu v km 21,166, BOTV s ověř.sjízdnosti. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 22d | 31.10. | 21.11. | 31.10.-21.11. | 10: 1; 11: 21
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
1 | 707 | V-025024/19 | Strakonice - Strunkovice nad Volyňkou: traťová bez TV, Strakonice: záhl. směr Strunkovice n.Vol. Strakonice: záhl. v části od km 0,480 | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Částečný souběh s výlukou "30N" (oprava mostu v km 2,316), nebude-li konána, poté výluka "18N" v daném termínu. | Oprava svršku v km 0,480-2,600 formou výměny pražců a kolejnic, svařování se zřízením BK (včetně závěrných svárů) s UT, TSO přejezdu v km 0,846 s výměnou kol.roštu, nová konstrukce, strojní úprava GPK, doplnění ŠL a svoz výzisku z tratě. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 18d | 05.09. | 22.09. | 5.-22.9. | 9: 18
2 | 707 | V-025020/19 | Strakonice - Strunkovice nad Volyňkou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Částečný souběh s výlukou "18N" (oprava žel.svršku v km 0,480-2,600 v úseku Strakonice - Strunkovice), nebude-li konána, poté oprava mostu samostatně v daném termínu. | Oprava ocelové mostní konstrukce v km 2,316 (výměna části konstrukce) se snesením a zpětným vložením žel.svršku, strojní úprava parametrů GPK v okolí mostu, doplnění ŠL, svařování. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 30d | 05.09. | 04.10. | 5.9.-4.10. | 9: 26; 10: 4
3 | 707 | V-025027/19 | Lipka - Kubova Huť: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava ocelového mostu v km 47,811 (výměna části konstrukce) se snesením a zpětným vložením žel.svršku, strojní úprava parametrů GPK v okolí mostu, doplnění ŠL, svařování, běžná údržba žel.svršku s opravou rozchodu a dilatačních spár v obloucích. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 30d | 24.05. | 22.06. | 24.5.-22.6. | 5: 8; 6: 22
4 | 707 | V-024976/19 | Kájov - Český Krumlov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava ocelové mostní konstrukce v km 30,131 včetně jejího zesílení a zřízení PKO, směrová a výšková úprava GPK strojně, doplnění ŠL, běžná údržba žel.svršku, svařování, úprava dilatačních spár. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 20d | 02.09. | 21.09. | 2.-21.9. | 9: 20
5 | 707 | V-024954/19 | Zlatá Koruna - Křemže: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Částečný souběh s výlukou "16N" (CPS), nebude-li investice konána, poté výluka OŘ samostatně v daném termínu. | Oprava koleje v km 15,8-16,5 formou úplné výměny žel.svršku a odtěžením ŠL - SVK (1 400 bm - oba pasy), SVP (1 100 ks), svařování se zřízením BK včetně UT, konečná GPK strojně s doplněním ŠL, svoz výzisku. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 11d | 15.03. | 25.03. | 15.-25.3. | 3: 11
6 | 707 | V-024945/19 | Křemže - Boršov nad Vltavou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s výlukou "9N" (CPS), nebude-li investice konána, poté výluka OŘ samostatně v daném termínu. | Oprava koleje v km 7,8-8,5 formou úplné výměny žel.svršku a odtěžením ŠL - SVK (1 400 bm - oba pasy), SVP (1 100 ks), svařování se zřízením BK včetně UT, konečná GPK strojně s doplněním ŠL, svoz výzisku. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 11d | 07.10. | 17.10. | 7.-17.10. | 10: 11
7 | 707 | V-020652/19 | Boršov nad Vltavou - České Budějovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Investor JčK. Bez vlivu na VR 706. Souběh s výlukou "11N" (Z.Koruna - Křemže), nebude-li konána, poté investice JčK samostatně. Realizace investice v případě, že nebude uskutečněna již v r.2021. | "Jižní tangenta Č.Budějovice" - provizorní přeložka tratě v km 1,740-2,270 mimo stávající stopu pro výstavbu žel.nadjezdů, zrušení přejezdu v km 2,123. Úprava GPK přeložky strojním podbitím, doštěrkování. | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 16d | 15.03. | 30.03. | 15.-30.3. | 3: 16
8 | 707 | V-020651/19 | Boršov nad Vltavou - České Budějovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Investor - JčK. Bez vlivu na VR 706. Souběh s výlukou "11N" (Boršov - Křemže), nebude-li konána, poté investice JčK samostatně. Realizace investice v případě, že nebude uskutečněna již v r.2021. | "Jižní tangenta Č.Budějovice" - zrušení provizorní přeložky v km 1,740-2,270 a zpětné zapojení trať. kol. do původní stopy přes nově vybudované železniční nadjezdy v km 2,003 a km 2,083, konečná úprava GPK, zřízení BK, úprava drážní stezky. | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 9d | 07.10. | 15.10. | 7.-15.10. | 10: 9
708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Dívčice - Netolice
1 | 708 | V-024958/19 | Bavorov - Strunkovice nad Blanicí: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava koleje v km 14,9-16,0 formou úplné výměny žel.svršku a odtěžením ŠL - SVK (2 200 bm - oba pasy), SVP (1 700 ks), úprava dilatačních spar, konečná GPK strojně s doplněním ŠL, svoz výzisku, běžná údržba žel.svršku. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 15d | 22.09. | 06.10. | 22.9.-6.10. | 9: 9; 10: 6
2 | 708 | V-024962/19 | Strunkovice nad Blanicí: 1. bez TV, záhl. a zhl. směr Bavorov. | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | Částečný souběh s výlukou "15N" (Bavorov - Strunkovice), nebude-li konána, poté výluka "8N" samostatně ve stanoveném termínu. | Oprava výhybek č.1 a 2 (bez snášení) formou SVP a odtěžením ŠL včetně př.pole za výh.č.2, výměna výh.součástí vč.upevňovadel, TSO 1.SK formou úplné výměny kol.roštu a ŠL, konečná GPK strojně, svařování, oprava nástupiště. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 8d | 22.09. | 29.09. | 22.-29.9. | 9: 8
3 | 708 | V-024969/19 | Strunkovice nad Blanicí: 3. bez TV, záhl. a zhl. směr Prachatice. | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | Částečný souběh s výlukou "17N" (Strunkovice - Prachatice), nebude-li konána, poté výluka "9N" samostatně ve stanoveném termínu. | Oprava výhybek č.6 a 7 (bez snášení) formou SVP a odtěžením ŠL, výměna výh.součástí vč.upevňovadel, TSO 3.SK v dl. 160 bm formou úplné výměny kol.roštu a ŠL, konečná GPK strojně, svařování, oprava nástupiště. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 9d | 25.05. | 02.06. | 25.5.-2.6. | 5: 7; 6: 2
4 | 708 | V-024964/19 | Strunkovice nad Blanicí - Prachatice: traťová bez TV, Husinec: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava koleje v km 25,400-25,625 formou úplné výměny kol.roštu a strojním čištěním ŠL, SVK (oba pasy), svařování s osazením kotev, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, drážní stezky, odvoz podsítného z SČ, svoz výzisku žel.svršku. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 17d | 17.05. | 02.06. | 17.5.-2.6. | 5: 15; 6: 2
5 | 708 | V-025086/19 | Zbytiny - Volary: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava koleje v obloucích v km 51,5-51,9 a km 53,4-54,3 formou úplné výměny žel.svršku a odtěžením ŠL- SVK (2 400 bm - oba pasy), SVP (1 850 ks), úprava dilat. spár, konečná GPK strojně s dopl.ŠL, svoz výzisku, běžná údržba žel.svršku. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 16d | 06.06. | 21.06. | 6.-21.6. | 6: 16
709 - České Budějovice seř. n. - Plzeň hl.n. os.n.
1 | 709 | V-025083/19 | Ražice - Čejetice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVK (oba pasy) v km 259,100-260,200 a 263,500-264,560, OVP (cca 400 ks), svařování, zřízení BK vč.UT, výměna/doplnění upevňovadel T5, konečná úprava GPK strojně, doštěrkování, svoz výzisku, údržba žel.svršku, BOTV s kontrolou sjízdnosti. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 15d | 14.06. | 28.06. | 14.-28.6. | 6: 15
2 | 709 | V-024636/19 | Nepomuk: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 |  | opravné práce na SZZ | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 05.09. | 19.09. | 5.-19.9. | 9: 15
3 | 709 | V-024634/19 | Nepomuk - Plzeň-Koterov: traťová + TV, Ždírec u Plzně: celá + TV, Blovice: celá + TV, Nezvěstice: celá jen TV, 3,1,2,4,6a,6b,8a,8,8b,8c,10 + TV, Starý Plzenec: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, čištění ŠL, BOTV | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 14d | 05.10. | 18.10. | 5.-18.10. | 10: 14
4 | 709 | V-024633/19 | Nepomuk - Plzeň-Koterov: traťová + TV, Ždírec u Plzně: celá + TV, Blovice: celá + TV, Nezvěstice: celá jen TV, 3,1,2,4,6a,6b,8a,8,8b,8c,10 + TV, Starý Plzenec: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, čištění ŠL, BOTV | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 10d | 20.04. | 29.04. | 20.-29.4. | 4: 10
5 | 709 | V-024635/19 | Starý Plzenec: zab. zař.: PZS km 338,774; 339,658. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 |  | opravné práce na PZS km 338,774 a 339,658 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 7d | 05.10. | 11.10. | 5.-11.10. | 10: 7
6 | 709 | V-021960/19 | Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1. + TV, Plzeň-Koterov: 1,3 + TV, záhl. a zhl. plzeňské + TV. |  | T+S | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | 374N 16.7.2021 - 10.7.2022 PJ 50km/h = 3800m + 800m ŽST | snesení TK1, rekonstrukce koleje, výstavba zastávky Plzeň-Slovany, výstavba tunel. mostu, snesení kolejí, rekonstrukce plzeňského zhlaví, výstavba SK 3N a propojení SK 1N | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 191d | 01.01. | 10.07. | 1.1.-10.7. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 10
7 | 709 | V-021959/19 | Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 | PJ 50km/h = 400m | zrušení provizorní přeložky | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 21d | 11.07. | 31.07. | 11.-31.7. | 7: 21
8 | 709 | V-024637/19 | Plzeň hlavní nádraží: 204 + TV, E41 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 |  | výměna kolejnic a pražců | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 8d | 12.09. | 19.09. | 12.-19.9. | 9: 8
710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice
1 | 710 | V-024638/19 | Horažďovice: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 |  | opravné práce na SZZ | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 11.08. | 25.08. | 11.-25.8. | 8: 15
2 | 710 | V-024642/19 | Žichovice - Sušice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 25d | 30.05. | 23.06. | 30.5.-23.6. | 5: 2; 6: 23
3 | 710 | V-024641/19 | Sušice - Hrádek u Sušice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 09.05. | 27.05. | 9.-27.5. | 5: 19
4 | 710 | V-024639/19 | Kolinec - Nemilkov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava přejezdu v km 38,928 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 22d | 13.09. | 04.10. | 13.9.-4.10. | 9: 18; 10: 4
5 | 710 | V-024640/19 | Nemilkov - Běšiny: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 45,061 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 40d | 12.07. | 20.08. | 12.7.-20.8. | 7: 20; 8: 20
6 | 710 | V-024644/19 | Janovice nad Úhlavou - Pocinovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostů v km 3,275 a 7,718 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 28d | 04.05. | 31.05. | 4.-31.5. | 5: 28
7 | 710 | V-024643/19 | Janovice nad Úhlavou - Kdyně: traťová bez TV, Pocinovice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 17.05. | 31.05. | 17.-31.5. | 5: 15
8 | 710 | V-024645/19 | Pocinovice - Domažlice: traťová bez TV, Kdyně: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 17.05. | 31.05. | 17.-31.5. | 5: 15
9 | 710 | V-024646/19 | Kdyně - Domažlice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 23,429 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 40d | 22.04. | 31.05. | 22.4.-31.5. | 4: 9; 5: 31
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Železná Ruda-Alžbětín
1 | 711 | V-024655/19 | Plzeň hlavní nádraží - Dobřany: traťová + TV, Plzeň-Valcha: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava GPK, údržba žel. svršku, BOTV | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 08.09. | 26.09. | 8.-26.9. | 9: 19
2 | 711 | V-024654/19 | Švihov u Klatov - Klatovy: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava GPK, údržba žel. svršku, BOTV | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 09.06. | 23.06. | 9.-23.6. | 6: 15
3 | 711 | V-024652/19 | Klatovy: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |  | opravné práce SZZ | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 30d | 01.03. | 30.03. | 1.-30.3. | 3: 30
4 | 711 | V-024653/19 | Klatovy - Janovice nad Úhlavou: zab. zař.: PZS km 45,331; 45,039; 44,489; 42,992. |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 70 |  | opravné práce na přejezdech v km 45,331; 45,039; 44,489 a 42,992 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 10d | 02.05. | 11.05. | 2.-11.5. | 5: 10
5 | 711 | V-024650/19 | Nýrsko - Železná Ruda-Alžbětín: traťová bez TV, Železná Ruda-Alžbětín: celá bez TV, Špičák: celá bez TV, Hamry-Hojsova Stráž: celá bez TV, Zelená Lhota: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava OK mostu km 2,291, výměna pražců a kolejnic, čištění KL, oprava tunelu | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 28d | 12.05. | 08.06. | 12.5.-8.6. | 5: 20; 6: 8
712 - Plzeň-Jižní předměstí - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť; Pňovany - Bezdružice
1 | 712 | V-024684/19 | Vejprnice - Nýřany: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 12d | 15.08. | 26.08. | 15.-26.8. | 8: 12
2 | 712 | V-024683/19 | Nýřany - Stod: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava DVK, údržba žel. svršku | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 17d | 28.03. | 13.04. | 28.3.-13.4. | 3: 4; 4: 13
3 | 712 | V-024681/19 | Holýšov - Staňkov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 20d | 19.10. | 07.11. | 19.10.-7.11. | 10: 13; 11: 7
4 | 712 | V-024680/19 | Radonice výh.: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 |  | opravné práce na SZZ | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 03.10. | 17.10. | 3.-17.10. | 10: 15
5 | 712 | V-024685/19 | Domažlice - Česká Kubice: traťová bez TV, Domažlice: 91,92 bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu s výlukou Domažlice - Poběžovice | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK, výměna DVK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 03.10. | 17.10. | 3.-17.10. | 10: 15
6 | 712 | V-024676/19 | Nýřany - Heřmanova Huť: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 14d | 08.09. | 21.09. | 8.-21.9. | 9: 14
7 | 712 | V-024675/19 | Nýřany - Heřmanova Huť: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 11.05. | 25.05. | 11.-25.5. | 5: 15
714 - Rokycany - Nezvěstice
1 | 714 | V-024669/19 | Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 16,960, výměna pražců a kolejnic, čištění KL | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 20d | 19.05. | 07.06. | 19.5.-7.6. | 5: 13; 6: 7
2 | 714 | V-024670/19 | Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL, oprava přejezdů | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 20.10. | 07.11. | 20.10.-7.11. | 10: 12; 11: 7
3 | 714 | V-024674/19 | Chrást u Plzně: 1 bez TV, |  | S | [12 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | oprava mostu v km 9,432 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 20d | 20.05. | 08.06. | 20.5.-8.6. | 5: 12; 6: 8
4 | 714 | V-026471/19 | Chrást u Plzně: 3 bez TV, |  | S | [12 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | oprava mostu v km 9,432 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 20d | 08.06. | 27.06. | 8.-27.6. | 6: 20
5 | 714 | V-024672/19 | Chrást u Plzně - Stupno: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava přejezdů | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 12d | 23.05. | 03.06. | 23.5.-3.6. | 5: 9; 6: 3
6 | 714 | V-024673/19 | Stupno - Radnice: traťová bez TV, Radnice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava přejezdů | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 12d | 12.09. | 23.09. | 12.-23.9. | 9: 12
7 | 714 | V-024679/19 | Pňovany - Trpísty: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, údržba žel. svršku | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 21.04. | 05.05. | 21.4.-5.5. | 4: 10; 5: 5
8 | 714 | V-024677/19 | Trpísty - Cebiv: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, údržba žel. svršku | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 9d | 09.06. | 17.06. | 9.-17.6. | 6: 9
9 | 714 | V-024678/19 | Cebiv - Bezdružice: traťová bez TV, Kokašice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava propustků | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 20d | 05.10. | 24.10. | 5.-24.10. | 10: 20
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
1 | 715 | V-023314/19 | Příbram - Milín: traťová bez TV, Milín: celá bez TV, Milín - Tochovice: traťová bez TV, Tochovice: celá bez TV, Tochovice - Březnice: traťová bez TV, |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Etapizace. V souběhu s ST. | Přemístění SZZ v dopravně Milín do nové budouvy. | PHA 15 | 6 | O | § | Ne | 30d | 02.05. | 31.05. | 2.-31.5. | 5: 30
2 | 715 | V-025084/19 | Mirovice - Čimelice: traťová bez TV, Čimelice: záhl. a zhl. směr Mirovice. Čimelice: 1. bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s výlukou "20N" (Vráž - Čimelice), nebude-li konána , poté výluka v samostatném termínu. | TSO výh. č.1, 2 včetně přípoj.polí (cca 150m) bez snášení, výměna výh.součástí, TSO SK1 v km 38,050-38,300 (SVP+SVK), těžení ŠL, oprava nástupiště, svařování, zřízení BV a BK včetně UT, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, běžná údržba žel.svršku. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 9d | 04.08. | 12.08. | 4.-12.8. | 8: 9
3 | 715 | V-025085/19 | Čimelice: 3. bez TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 |  | TSO SK3 (cca 550m) formou úplné výměny žel.svršku (SVP, SVK, montáž v ose) s těžením ŠL, svařování, zřízení BK vč.UT, konečná úprava GPK strojním podbitím, doplnění ŠL a drážních stezek. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 13d | 12.08. | 24.08. | 12.-24.8. | 8: 13
4 | 715 | V-025028/19 | Čimelice - Vráž u Písku: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Částečný souběh s výlukou "9N" (Mirovice - Čimelice). | Oprava mostu v km 32,312, sanace a nová izolace mostu s opravou beton povrchů, snesení / vložení žel.svršku v délce cca 50m s úplnou výměnou ŠL, svařování, strojní úprava GPK v okolí mostu, doplnění ŠL. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 20d | 04.08. | 23.08. | 4.-23.8. | 8: 20
717 - Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice
1 | 717 | V-024687/19 | Domažlice - Poběžovice: traťová bez TV, Klenčí pod Čerchovem: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu s výlukou Domažlice - Č.Kubice | výměna pražců a kolejnic, oprava DVK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 03.10. | 17.10. | 3.-17.10. | 10: 15
2 | 717 | V-024668/19 | Poběžovice - Bělá nad Radbuzou: traťová bez TV, Hostouň: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 12d | 12.09. | 23.09. | 12.-23.9. | 9: 12
3 | 717 | V-024665/19 | Bělá nad Radbuzou - Bor: traťová bez TV, Třemešné pod Přimdou: celá bez TV, Stráž u Tachova: celá bez TV, Bělá nad Radbuzou: záhl. a zhl. směr Třemešné p.P.. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 30d | 20.04. | 19.05. | 20.4.-19.5. | 4: 11; 5: 19
4 | 717 | V-024666/19 | Bor - Tachov: traťová bez TV, Staré Sedliště: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 10d | 01.06. | 10.06. | 1.-10.6. | 6: 10
5 | 717 | V-024661/19 | Svojšín - Bor: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění ŠL | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 20d | 05.10. | 24.10. | 5.-24.10. | 10: 20
6 | 717 | V-024660/19 | Staňkov - Poběžovice: traťová bez TV, Horšovský Týn: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 11,188 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 28d | 17.05. | 13.06. | 17.5.-13.6. | 5: 15; 6: 13
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec západ
1 | 719 | V-024657/19 | Plzeň seřaďovací nádraží: 310,312,314,417 + TV, E55+E57 |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | 0 | 100 | ETAPIZACE - koleje postupně vždy 10N | výměna pražců a kolejnic, čištění KL | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 40d | 09.05. | 17.06. | 9.5.-17.6. | 5: 23; 6: 17
2 | 719 | V-024658/19 | Plzeň seřaďovací nádraží: 419-445 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 0 | 100 | ETAPIZACE - koleje postupně vždy 10N | výměna pražců a kolejnic, čištění KL | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 30d | 01.08. | 30.08. | 1.-30.8. | 8: 30
3 | 719 | V-024662/19 | Třemošná u Plzně - Kaznějov: traťová bez TV, Horní Bříza: celá bez TV, Třemošná u Plzně: 1 bez TV, záhl. a zhl. směr H.Bříza. Kaznějov: 5 bez TV, záhl. a zhl. směr H.Bříza. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění ŠL | PLZ 9 | 8 | O | § | Ne | 15d | 09.05. | 23.05. | 9.-23.5. | 5: 15
4 | 719 | V-024664/19 | Kaznějov - Blatno u Jesenice: traťová bez TV, Kaznějov: záhl. a zhl. směr Plasy. Plasy: celá bez TV, Mladotice: celá bez TV, Žihle: celá bez TV, Blatno u Jesenice: záhl. směr Žihle | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL | PLZ 9 | 8 | O | § | Ne | 20d | 31.07. | 19.08. | 31.7.-19.8. | 7: 1; 8: 19
5 | 719 | V-024663/19 | Plasy - Mladotice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 37,480 - výměna nosné konstrukce | PLZ 9 | 8 | O | § | Ne | 40d | 11.07. | 19.08. | 11.7.-19.8. | 7: 21; 8: 19
720 - Plzeň hl.n. – Cheb, Cheb – Schirnding
1 | 720 | V-024659/19 | Pavlovice - Planá u Mariánských Lázní: traťová + TV, Brod nad Tichou: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 409,199, údržba žel. svršku | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 10d | 12.09. | 21.09. | 12.-21.9. | 9: 10

## Seznam zkratek
Seznam zkratek:
| VR | Výlukové rameno
| OVDP | Omezení váhy, délky, profilu
| LNT | Lokomotivy nezávislé trakce
| NVÚ | Napěťově vyloučený úsek
| PVNJŘ | Požadavek o výlukový nákresný jízdní řád
| VNJŘ | Výlukový nákresný jízdní řád
| ND | Náhradní doprava
| ZČPT | Změna časové polohy trasy
| ODOD | Odhadovaný denní objem dopravy
| KD | Kapacita dráhy