## Data
Datum a hodina tisku: 02.12.2020 11:30 hod.
Filtry:
Plán výluk Správy železnic na rok 2021
Pol. číslo | VR | Číslo výluky | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [10 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | % vliv na ODOD | % zbývající KD | Poznámka | Důvod konání výluky | OŘ/Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Typ akce | Charakter výluky | Doba trvání | Datum |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | Zast. provozu | Vyl. koleje | Omez. rychlosti | OVDP | LNT / NVÚ | PVNJŘ/VNJŘ | Odřeknutí trasy | Odklon | ND | ZČPT | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní | [10 empty] | Den zahájení | Den ukončení | Upřesnění
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
1 | 301 | V-025092/19 | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Čadca: 1,2 jen TV, Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): celá + TV, záhl. a zhl. ze směru Čadca. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 10 | 20 | 90 | 40 | 0 |  | Prohlídka tunelu, údržba TV | OVA 1 | 1 | O |  | D | 4 | 08.10. | 08.10. | 8.10. | bar: 10
2 | 301 | V-006777/19 | Český Těšín nákladní nádraží: 110.-116. bez TV, zab. zař.: vypnutí KB1. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | bez 4 směrových kolejí | Oprava kolejové brzdy č.1 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 12.07. | 21.07. | 12.-21.7. | 7: 10
3 | 301 | V-006781/19 | Český Těšín nákladní nádraží: 118.-132. bez TV, zab. zař.: vypnutí KB2. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | bez 4 směrových kolejí, KAZAS - bez SK č. 126, 128, 130 | Oprava kolejové brzdy č.2 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 21.07. | 30.07. | 21.-30.7. | 7: 10
4 | 301 | V-017960/20 | Louky nad Olší - Karviná-Doly: traťová bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | Odstranění důlních škod - oprava dilatací, oprava GPK | OVA 1 | 1 | H |  | D | 5x10h | 11.03. | 02.10. | 11.-13.3., 1.-2.10. | 3: 3; 10: 2
5 | 301 | V-017952/20 | Louky nad Olší - Karviná hlavní nádraží: 1/0 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 0 | 0 | 30 | 50 | 90 |  | Odstranění důlních škod - oprava dilatací, oprava GPK TK1/0 | OVA 1 | 1 | H |  | D | 5x10h | 06.03. | 10.03. | 6.-10.3. | 3: 5
6 | 301 | V-017957/20 | Louky nad Olší - Karviná hlavní nádraží: 1/0 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 0 | 0 | 30 | 50 | 90 |  | Odstranění důlních škod - oprava dilatací, oprava GPK TK1/0 | OVA 1 | 1 | H |  | D | 3x10h | 03.10. | 05.10. | 3.-5.10. | 10: 3
7 | 301 | V-017965/20 | Louky nad Olší - Karviná hlavní nádraží: 2/2 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 0 | 0 | 30 | 50 | 90 |  | Odstranění důlních škod - sanace koleje | OVA 1 | 1 | H |  | D | 3x10h | 06.10. | 08.10. | 6.-8.10. | 10: 3
8 | 301 | V-017967/20 | Louky nad Olší - Karviná-Doly: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Odstranění důlních škod - sanace koleje, oprava GPK | OVA 1 | 1 | H | § | Ne | 15d | 06.04. | 20.04. | 6.-20.4. | 4: 15
9 | 301 | V-017982/20 | Louky nad Olší: lichá + TV, zhl. ze směru Karviná hl.n.. Louky nad Olší - Karviná hlavní nádraží: 0/1 + TV, |  | T+S |  |  | N | P | [8 empty] | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 |  | Odstranění důlních škod - sanace SK1, trhání kol.polí a pokládka KP, regulace TV | OVA 1 | 1 | H |  | D | 4x10h | 17.05. | 02.09. | 17.-18.5., 1.-2.9. | 5: 2; 9: 2
10 | 301 | V-017947/20 | Louky nad Olší: sudá + TV, zhl. ze směru Karviná hl.n.. Louky nad Olší - Karviná hlavní nádraží: 2/2 + TV, |  | T+S |  |  | N | P | [8 empty] | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 |  | Odstranění důlních škod - sanace SK2, regulace TV | OVA 1 | 1 | H |  | D | 5x10h | 01.03. | 05.03. | 1.-5.3. | 3: 5
11 | 301 | V-017998/20 | Petrovice u Karviné - Karviná město: 90 bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | strojní čištění, oprava příkopu, úprava GPK | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 2d | 01.10. | 02.10. | 1.-2.10. | 10: 2
12 | 301 | V-025329/20 | Petrovice u Karviné - Karviná město: 90 bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | strojní čištění, oprava příkopu, úprava GPK | OVA 1 | 1 | O |  | D | 10 | 03.10. | 03.10. | 3.10. | bar: 1 to 12
13 | 301 | V-025322/20 | Petrovice u Karviné - Karviná město: 90 bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | strojní čištění, oprava příkopu, úprava GPK | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 2d | 04.10. | 05.10. | 4.-5.10. | 10: 2
14 | 301 | V-025334/20 | Petrovice u Karviné - Karviná město: 90 bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | strojní čištění, oprava příkopu, úprava GPK | OVA 1 | 1 | O |  | D | 10 | 06.10. | 06.10. | 6.10. | bar: 1 to 12
15 | 301 | V-025324/20 | Petrovice u Karviné - Karviná město: 90 bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | strojní čištění, oprava příkopu, úprava GPK | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 2d | 07.10. | 08.10. | 7.-8.10. | 10: 2
16 | 301 | V-025335/20 | Petrovice u Karviné - Karviná město: 90 bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | strojní čištění, oprava příkopu, úprava GPK | OVA 1 | 1 | O |  | D | 10 | 09.10. | 09.10. | 9.10. | bar: 1 to 12
17 | 301 | V-025325/20 | Petrovice u Karviné - Karviná město: 90 bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | strojní čištění, oprava příkopu, úprava GPK | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 2d | 10.10. | 11.10. | 10.-11.10. | 10: 2
18 | 301 | V-025326/20 | Petrovice u Karviné - Karviná město: 90 bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | strojní čištění, oprava příkopu, úprava GPK | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 2d | 13.10. | 14.10. | 13.-14.10. | 10: 2
19 | 301 | V-025327/20 | Petrovice u Karviné - Karviná město: 90 bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | strojní čištění, oprava příkopu, úprava GPK | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 2d | 16.10. | 17.10. | 16.-17.10. | 10: 2
20 | 301 | V-025328/20 | Petrovice u Karviné - Karviná město: 90 bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | strojní čištění, oprava příkopu, úprava GPK | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 2d | 19.10. | 20.10. | 19.-20.10. | 10: 2
21 | 301 | V-025338/20 | Petrovice u Karviné - Karviná město: 90 bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | strojní čištění, oprava příkopu, úprava GPK | OVA 1 | 1 | O |  | D | 10 | 12.10. | 12.10. | 12.10. | bar: 10
22 | 301 | V-025339/20 | Petrovice u Karviné - Karviná město: 90 bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | strojní čištění, oprava příkopu, úprava GPK | OVA 1 | 1 | O |  | D | 10 | 15.10. | 15.10. | 15.10. | bar: 1 to 12
23 | 301 | V-025340/20 | Petrovice u Karviné - Karviná město: 90 bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | strojní čištění, oprava příkopu, úprava GPK | OVA 1 | 1 | O |  | D | 10 | 18.10. | 18.10. | 18.10. | bar: 10
24 | 301 | V-005313/20 | Dětmarovice - Petrovice u Karviné: 1 + TV, |  | T |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | 5 | 5 | 30 | 50 | 70 |  | BC Dět - Pet přípravné práce | OVA 1 | 1 | I | § | D | 11x10h | 11.01. | 21.01. | 11.-21.1. | 1: 11
25 | 301 | V-025341/20 | Dětmarovice - Petrovice u Karviné: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 80 |  | BC Dět - Pet přípravné práce | OVA 1 | 1 | I | § | D | 5x10h | 01.02. | 05.02. | 1.-5.2. | 2: 5
26 | 301 | V-025346/20 | Dětmarovice - Petrovice u Karviné: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 80 |  | BC Dět - Pet přípravné práce | OVA 1 | 1 | I | § | D | 5x10h | 22.02. | 26.02. | 22.-26.2. | 2: 5
27 | 301 | V-023182/19 | Závada odb. - Koukolná odb.: traťová + TV, Závada odb.: výh.: 202.203,204, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 40 | 100 | 0 |  | BC Dět - Pet rekonstrukce Odb. | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 45d | 01.04. | 15.05. | 1.4.-15.5. | 4: 30; 5: 15
28 | 301 | V-023348/18 | Petrovice u Karviné: lichá,2,4b,6 + TV, výh.: 7,8,14,15,17,52, ostrovní nástupiště Dětmarovice - Petrovice u Karviné: 1 + TV, |  | T+S | X |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 10 | 100 | 80 | celá SK, 2 m, 50 km/h. ŽST Petrovice u K. bez nastupištní hrany | BC Dět - Pet rekonstrukce TK, zhlaví, podchod | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 122d | 01.04. | 31.07. | 1.4.-31.7. | 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31
29 | 301 | V-023353/18 | Petrovice u Karviné - Dětmarovice: 2 + TV, Petrovice u Karviné: sudá + TV, výh.: 45,47,50,54,55,61, |  | T+S |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 40 | 100 | 80 |  | BC Dět - Pet rekonstrukce zhlaví | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 31d | 01.03. | 31.03. | 1.-31.3. | 3: 31
30 | 301 | V-023352/18 | Petrovice u Karviné - Karviná město: 90 + TV, výh.: 57,58,59,60, Petrovice u Karviné: lichá + TV, | X | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 0 | 20 | 100 | 0 |  | BC Dět - Pet rekonstrukce zhlaví, podchod | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 30d | 01.04. | 30.04. | 1.-30.4. | 4: 30
31 | 301 | V-023354/18 | Petrovice u Karviné: sudá + TV, podchod v SKS mimo SK 2,4b,6 Petrovice u Karviné - Dětmarovice: 2 + TV, Závada odb.: výh.: 201, |  | T+S | X |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | 5 | 5 | 10 | 100 | 80 | 1 TK, 8 m, 50 km/h. jízda na Odb. po TK 1 | BC Dět - Pet OŘ - oprava výh.6,9-13,16,18,20,22,23,34,36,37,39,43,44,46,48, oprava SK8,10 | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 137d | 01.08. | 15.12. | 1.8.-15.12. | 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 15
32 | 301 | V-006723/20 | Ostrava-Vítkovice - Odra odb.: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 20 | 100 | 70 | v souběhu s opravou Langrova mostu | výměna kolejnic | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 9d | 02.09. | 10.09. | 2.-10.9. | 9: 9
33 | 301 | V-017993/20 | Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína: 2 + TV, Albrechtice u Českého Těšína: 8 bez TV, Český Těšín: 238 bez TV, |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 |  | výměna kolejnic, oprava BK | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 19d | 01.10. | 19.10. | 1.-19.10. | 10: 19
34 | 301 | V-017994/20 | Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína: 1 + TV, Albrechtice u Českého Těšína: 8 bez TV, Český Těšín: 238 bez TV, |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 |  | výměna kolejnic, oprava BK | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 11d | 20.10. | 30.10. | 20.-30.10. | 10: 11
35 | 301 | V-015669/20 | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 0 | 40 | 60 |  | betonáž základů TP, čištění svahu a odstranění vegetace | OVA 1 | 1 | O |  | D | 10x8h | 13.01. | 22.01. | 13.-22.1. | 1: 10
36 | 301 | V-006766/19 | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | 100 | 60 |  | Montáž TV (překotvení TV,NL,TD) | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 14d | 02.02. | 15.02. | 2.-15.2. | 2: 14
37 | 301 | V-017995/20 | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1 + TV, Albrechtice u Českého Těšína: 8 bez TV, |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | 100 | 60 |  | výměna kolejnic, oprava BK | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 15d | 01.11. | 15.11. | 1.-15.11. | 11: 15
38 | 301 | V-017997/20 | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 2 + TV, Albrechtice u Českého Těšína: 8 bez TV, |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | 100 | 60 |  | výměna kolejnic, oprava BK | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 15d | 16.11. | 30.11. | 16.-30.11. | 11: 15
39 | 301 | V-017455/20 | Havířov: 5,7 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | pouze 3 nástupištní hrany, omezení pro tranzitní vlaky RJ lichého směru akce pokračuje z roku 2020 | Rekonstrukce výpravní budovy | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 151d | 01.01. | 31.05. | 1.1.-31.5. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31
40 | 301 | V-016239/20 | Ostrava-Bartovice: 2.,4. bez TV, sudá jen TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 90 | pouze 2 nástupištní hrany | betonáž základů, údržba ÚO | OVA 1 | 1 | O |  | D | 6 | 09.02. | 09.02. | 9.2. | bar: 1 to 12
41 | 301 | V-016259/20 | Ostrava-Bartovice: 5. bez TV, lichá jen TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 90 | pouze 2 nástupištní hrany | betonáž základů, údržba ÚO | OVA 1 | 1 | O |  | D | 6 | 09.02. | 09.02. | 9.2. | bar: 2
42 | 301 | V-016252/20 | Ostrava-Bartovice: 2.,4. bez TV, sudá jen TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 90 | pouze 2 nástupištní hrany | demontáž bednění a úprava terénu | OVA 1 | 1 | O |  | D | 5 | 11.02. | 11.02. | 11.2. | bar: 1 to 12
43 | 301 | V-016253/20 | Ostrava-Bartovice: 5. bez TV, lichá jen TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 90 | pouze 2 nástupištní hrany | demontáž bednění a úprava terénu | OVA 1 | 1 | O | § | D | 5 | 11.02. | 11.02. | 11.2. | bar: 2
44 | 301 | V-016268/20 | Ostrava-Bartovice: 1.,3.,5. bez TV, celá jen TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 70 | pouze 2 nástupištní hrany, LNT nejméně ze sousedních ŽST | demontáž brány 29-30 a TS 29 | OVA 1 | 1 | O |  | D | 12 | 18.03. | 18.03. | 18.3. | bar: 1 to 12
45 | 301 | V-016272/20 | Ostrava-Bartovice: 2.,4. bez TV, sudá jen TV, výh.: 7,8, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | pouze 2 nástupištní hrany | regulace TV na SK 2,4 | OVA 1 | 1 | O |  | D | 2x12h | 25.03. | 26.03. | 25.-26.3. | 3: 2
46 | 301 | V-016269/20 | Ostrava-Bartovice: 1.,3.,5. bez TV, lichá jen TV, výh.: 5,6,9, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 90 | pouze 2 nástupištní hrany | regulace TV na SK1,3,5 demontáž základů TS 29 | OVA 1 | 1 | O |  | D | 3x12h | 22.03. | 24.03. | 22.-24.3. | 3: 3
47 | 301 | V-016267/20 | Ostrava-Bartovice: 1.,3.,5. bez TV, celá jen TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 70 | pouze 2 nástupištní hrany, LNT nejméně ze sousedních ŽST | stavba brány 29N-30DN | OVA 1 | 1 | O |  | D | 12 | 17.03. | 17.03. | 17.3. | bar: 3
48 | 301 | V-016265/20 | Ostrava-Bartovice: 5. bez TV, lichá jen TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 90 | pouze 2 nástupištní hrany | stavba stožáru 29N, výměna ramen a pevných bodů | OVA 1 | 1 | O |  | D | 10 | 15.03. | 15.03. | 15.3. | bar: 1 to 12
49 | 301 | V-016266/20 | Ostrava-Bartovice: 5. bez TV, lichá jen TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 90 | pouze 2 nástupištní hrany | stavba stožáru 30DN, výměna ramen a pevných bodů | OVA 1 | 1 | O |  | D | 10 | 16.03. | 16.03. | 16.3. | bar: 3
50 | 301 | V-016263/20 | Ostrava-Bartovice: 1.,5.,7.,4.,8. bez TV, celá jen TV, výh.: 5,6,9,8, zhl. ze směru Havířov od náv. Se4 po S1,S3,S5. |  | S |  |  | L | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 | obsluha Ostravy-Bartovice pouze LNT ze směru Ostrava-Kunčice na/ze SK č.3, nebo ND; nelze provádět o | stavba stožárů a bran (23-24, 21-22, montáž směrových lan a převěšení TV) | OVA 1 | 1 | O |  | D | 2x12h | 13.03. | 14.03. | 13.-14.3. | 3: 2
51 | 301 | V-016260/20 | Ostrava-Bartovice: 1.,5.,7. bez TV, celá jen TV, zhl. ze směru Havířov od nám. výh.4 po náv.S2 až S14. |  | S |  |  | L | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 70 | pouze 2 nástupištní hrany, nelze provádět opravy vozů na SK 7, LNT nejméně ze sousedních ŽST | stavba stožárů a bran (31-32, 33-34, 37-38, montáž směrových lan a převěšení TV) | OVA 1 | 1 | O |  | D | 3x12h | 08.03. | 10.03. | 8.-10.3. | 3: 3
52 | 301 | V-016254/20 | Ostrava-Bartovice: 2.-14. + TV, výh.: 7,8,10,11, zhl. ze směru Havířovod nám. výh.4 po náv.S2 až S14. |  | S |  |  | L | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 | pouze 2 nástupištní hrany | stavbastožárů a bran (22-22a, 24-24a, 26-26a, regulace, laničkování na SK 8,10,12,14) | OVA 1 | 1 | O |  | D | 5x10h | 01.03. | 05.03. | 1.-5.3. | 3: 5
53 | 301 | V-023670/18 | Ostrava-Kunčice - Ostrava-Vítkovice: 1,2. + TV, | X | T | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava dvoukolejného mostu v km 32,544, výměna koleje a TV, přeložka kabelů ZZ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 91d | 01.07. | 29.09. | 1.7.-29.9. | 7: 31; 8: 31; 9: 29
54 | 301 | V-025093/19 | Ostrava-Vítkovice: 1,3 + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 70 | pouze 1 hrana, nelze křižovat v souběhu s opravou Langrova mostu | oprava SK1, výměna kolejnic | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 01.09. | 10.09. | 1.-10.9. | 9: 10
55 | 301 | V-015938/20 | Štítina - Opava východ: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava konstrukce přejezdu v km 285,692 (P7745) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 5d | 12.04. | 16.04. | 12.-16.4. | 4: 5
56 | 301 | V-023690/18 | Ostrava-Třebovice - Děhylov: zab. zař.: TZZ,PZS v km 266,178, 268,011. |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 20 | 100 | 60 |  | oprava PN | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 5d | 03.05. | 07.05. | 3.-7.5. | 5: 5
57 | 301 | V-015918/20 | Ostrava-Svinov - Opava východ: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | výluka se bude konat po úsecích | údržbové práce | OVA 1 | 2 | O |  | D | 5x8h | 22.02. | 26.02. | 22.-26.2. | 2: 5
58 | 301 | V-017830/20 | Ostrava-Svinov - Opava východ: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | výluka se bude konat po úsecích | údržbové práce | OVA 1 | 2 | O |  | D | 5x8h | 12.04. | 16.04. | 12.-16.4. | 4: 5
59 | 301 | V-017835/20 | Ostrava-Svinov - Opava východ: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | výluka se bude konat po úsecích | údržbové práce | OVA 1 | 2 | O |  | D | 5x8h | 06.12. | 10.12. | 6.-10.12. | 12: 5
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
1 | 302 | V-018011/20 | Vratimov: 1.,3. bez TV, výh.: 5,12,13, Vratimov - Paskov: traťová bez TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava SK1, strojní čištění, svařování, GPK | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 12d | 01.09. | 12.09. | 1.-12.9. | 9: 12
2 | 302 | V-006785/19 | Vratimov: 2.,2a,4.,4a bez TV, výh.: 4,6,7, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | pouze 1 hrana, bez křižování osobní dopravy, pouze 1 kolej pro předávku zátěže směr / ze směru Pasko | Oprava SK2,4 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 18d | 01.10. | 18.10. | 1.-18.10. | 10: 18
3 | 302 | V-022564/20 | Vratimov: 4a bez TV, výh.: 17, zhl. ze směru vlečka PKP Cargo Paskov od náv.Se12 po nám.výh.16. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | nelze obsluhovat vlečku č.6020 Paskov (PKP CI) | oprava výh.17 a oprava přejezdu v km 10,640 (úplná silniční uzávěra) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 10d | 20.10. | 29.10. | 20.-29.10. | 10: 10
4 | 302 | V-018006/20 | Vratimov: 2,2a bez TV, výh.: 1,4,6, Vratimov - Ostrava-Kunčice: 2 bez TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 70 | není možné křižování | Oprava přejezdu v km,10,016 (P7399) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 6d | 20.04. | 25.04. | 20.-25.4. | 4: 6
5 | 302 | V-018008/20 | Vratimov: 1,3 bez TV, výh.: 2,3,5, Vratimov - Ostrava-Kunčice: 1 bez TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 70 | není možné křižování vlaků os.dopravy není možné křižování | Oprava přejezdu v km,10,016 (P7399) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 5d | 26.04. | 30.04. | 26.-30.4. | 4: 5
6 | 302 | V-006786/19 | Vratimov - Paskov: traťová bez TV, Paskov: 6. bez TV, záhl. ze směru Vratimov | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic 2600 m, oprava BK úprava odvodnění a svahu, příkopů a zemního tělesa dráhy, odstranění vegetace | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 8d | 01.03. | 08.03. | 1.-8.3. | 3: 8
7 | 302 | V-006787/19 | Frýdek-Místek - Lískovec u Frýdku: traťová bez TV, Lískovec u Frýdku: 6. bez TV, záhl. ze směru Frýdek-Místek | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic 2600 m, oprava BK úprava odvodnění a svahu, příkopů a zemního tělesa dráhy, odstranění vegetace | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 12d | 08.04. | 19.04. | 8.-19.4. | 4: 12
8 | 302 | V-023722/18 | Frýdek-Místek: 2,4 bez TV, výh.: 14,15,17, |  | S | [5 empty] | X | [6 empty] | 10 | 0 | 120 | 100 | 60 | 1 hrana na trati 323 - přeložení křižování, vlaky na/z HMMC odklon - omezení délky není možné křižování | oprava SK2, výh.14,15,17 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 8d | 06.09. | 13.09. | 6.-13.9. | 9: 8
9 | 302 | V-023720/18 | Frýdek-Místek: 3,1b,7 bez TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 60 | 100 | 70 | 1 hrana na trati 323 - přeložení křižování, KAZAS - nelze obsluhovat SK č.7, souběh celozávodní dovo souběh - celozávodní dovolené fa Hyundai | oprava SK3 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 14d | 24.07. | 06.08. | 24.7.-6.8. | 7: 8; 8: 6
10 | 302 | V-018025/20 | Baška: 5 bez TV, Baška - Pržno: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Strojní čištění, oprava příkopů | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 5d | 27.09. | 01.10. | 27.9.-1.10. | 9: 4; 10: 1
11 | 302 | V-018026/20 | Baška: 5 bez TV, Baška - Pržno: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | úprava GPK ASP | OVA 1 | 2 | O |  | D | 2x9h | 20.10. | 21.10. | 20.-21.10. | 10: 2
12 | 302 | V-018015/20 | Baška - Pržno: traťová bez TV, Baška: 5 bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s opravou mostu | oprava přejezdu v km 105,261 (P7386) a 105,718 (P7387) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 5d | 09.08. | 13.08. | 9.-13.8. | 8: 5
13 | 302 | V-018016/20 | Baška - Frýdek-Místek: traťová bez TV, Baška: 5 bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s opravou mostu | oprava přejezdu v km 108,772 (P7392) a 109,610 (P7393) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 5d | 14.08. | 18.08. | 14.-18.8. | 8: 5
14 | 302 | V-023723/18 | Baška: 1.,3. bez TV, výh.: 2,5,Z1, | X | S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 | KAZAS-nelze obsluhovat SK 5 souběh s V-023713/18 | oprava koleje č.3, výh.2,5 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 16d | 09.08. | 24.08. | 9.-24.8. | 8: 16
15 | 302 | V-023713/18 | Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s V-023723/18 | oprava mostu v km 107,986 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 16d | 09.08. | 24.08. | 9.-24.8. | 8: 16
16 | 302 | V-018013/20 | Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice: traťová bez TV, Ostravice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | strojní čištění koleje, oprava příkopů, čištění propustků | OVA 1 | 2 | O |  | D | 2x10h | 18.10. | 19.10. | 18.-19.10. | 10: 2
17 | 302 | V-024927/19 | Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice: traťová bez TV, Ostravice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | strojní čištění koleje, oprava příkopů, čištění propustků | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 11d | 14.09. | 24.09. | 14.-24.9. | 9: 11
18 | 302 | V-006800/19 | Frenštát pod Radhoštěm - Veřovice: zab. zař.: vypnutí PZS v km 81,140. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 |  | Rekonstrukce PZS v km 81,140 (P7347), výstavba PZS v km 80,946 (P7346) | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 10d | 21.06. | 30.06. | 21.-30.6. | 6: 10
19 | 302 | V-006799/19 | Frenštát pod Radhoštěm - Veřovice: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 83,893. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 |  | Rekonstrukce PZS v km 83,893 (PP7350) a výstavba PZS v km 83,239 (P7349) | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 10d | 12.07. | 21.07. | 12.-21.7. | 7: 10
20 | 302 | V-005306/19 | Hostašovice - Valašské Meziříčí: zab. zař.: PZZ v km 61,937 a 64,219 a 65,880. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 |  | Oprava RD a technologie | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 16d | 01.07. | 16.07. | 1.-16.7. | 7: 16
21 | 302 | V-006796/19 | Dobrá u Frýdku-Místku - Hnojník: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostu v km 118,646; 120,767 | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 60d | 02.07. | 30.08. | 2.7.-30.8. | 7: 30; 8: 30
22 | 302 | V-006794/19 | Frýdek-Místek - Dobrá u Frýdku-Místku: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh - celozávodní dovolené fa Hyundai | Oprava propustků v km 113,306 a 114,185; zrušení propustku v km 114,039 a 113,546 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 16d | 24.07. | 08.08. | 24.7.-8.8. | 7: 8; 8: 8
23 | 302 | V-006802/19 | Hnojník: zab. zař.: vypnutí PZS v km 126,462. |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 95 |  | Rekonstrukce PZS AŽD v km 126,462 (P8325) | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 10d | 17.05. | 26.05. | 17.-26.5. | 5: 10
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
1 | 304 | V-005307/19 | Kunovice-Loučka: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 100 |  | Oprava kabelizace a náhrada KO počítači náprav | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 15d | 01.04. | 15.04. | 1.-15.4. | 4: 15
2 | 304 | V-016762/20 | Kunovice-Loučka - Osíčko: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce zastávky Rajnochovice a opravné práce | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 7d | 08.05. | 14.05. | 8.-14.5. | 5: 7
3 | 304 | V-011667/18 | Bystřice pod Hostýnem: 2,4 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | Rek. žst. Bystřice p.H. výstavba kabelovodu | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 7d | 22.08. | 28.08. | 22.-28.8. | 8: 7
4 | 304 | V-017132/20 | Bystřice pod Hostýnem: 1,5,7,9 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 100 |  | Rek. žst. Bystřice p.H. výstavba kabelovodu | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 21d | 29.08. | 18.09. | 29.8.-18.9. | 8: 3; 9: 18
5 | 304 | V-017213/20 | Bystřice pod Hostýnem - Holešov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava zastávky Hlinsko p.H. a opravné práce, oprava RD, náhrada KO počítači náprav, oprava přejezdu P7264 v km 27,868 | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 20d | 07.07. | 26.07. | 7.-26.7. | 7: 20
6 | 304 | V-019029/20 | Bystřice pod Hostýnem - Hulín: traťová bez TV, Holešov: celá bez TV, Holešov: vlečka TON | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rek. žst. Holešov rekonstrukce | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 56d | 07.07. | 31.08. | 7.7.-31.8. | 7: 25; 8: 31
7 | 304 | V-017128/20 | Holešov: 3,5,7 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 |  | Rek. žst. Holešov rekonstrukce LKS | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 22d | 31.08. | 21.09. | 31.8.-21.9. | 8: 1; 9: 21
8 | 304 | V-017127/20 | Holešov: 2,4a,4b,6 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 |  | Rek. žst. Holešov rekonstrukce SKS | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 42d | 22.05. | 02.07. | 22.5.-2.7. | 5: 10; 6: 30; 7: 2
9 | 304 | V-017125/20 | Holešov: 1 bez TV, |  | S | [12 empty] | 2 | 0 | 5 | 100 | 100 |  | Rek. žst. Holešov výstavba kabelovodu | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 7d | 15.05. | 21.05. | 15.-21.5. | 5: 7
10 | 304 | V-017124/20 | Holešov: 3,5,7 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 |  | Rek. žst. Holešov výstavba kabelovodu | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 12d | 03.05. | 14.05. | 3.-14.5. | 5: 12
11 | 304 | V-017307/20 | Holešov - Třebětice: zab. zař.: traťové. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 100 | souběh s Bystřice p H-Holešov | oprava RD, náhrada KO počítači náprav | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 20d | 03.07. | 22.07. | 3.-22.7. | 7: 20
12 | 304 | V-022873/18 | Hulín - Kroměříž: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava nosné konstrukce propustku v km 11,263 a oprava RD, oprava TK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 14d | 15.05. | 28.05. | 15.-28.5. | 5: 14
13 | 304 | V-004141/20 | Hulín - Kroměříž: zab. zař.: traťové a přejezdové přejezdu P7250 v km 14,775. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 100 | souběh s opravou TK | oprava RD, náhrada KO počítači náprav, oprava přejezdu P7250 v km 14,775 | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 7d | 22.05. | 28.05. | 22.-28.5. | 5: 7
14 | 304 | V-005290/19 | Kroměříž - Kojetín: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna mostnic na ocelových mostech v km 3,496 a 8,078 a 6,372 a 6,692 a opravné práce ST a oprava RD | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30
15 | 304 | V-004140/20 | Kroměříž - Kojetín: zab. zař.: traťové a přejezdové přejezdu P7240 v km 7,130. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 100 | souběh | oprava RD, náhrada KO počítači náprav a oprava přejezdu P7240 v km 7,130 | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 7d | 02.09. | 08.09. | 2.-8.9. | 9: 7
16 | 304 | V-022874/18 | Valašské Meziříčí - Střítež nad Bečvou: traťová bez TV, Střítež nad Bečvou: celá bez TV, Střítež nad Bečvou - Rožnov pod Radhoštěm: traťová bez TV, Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh se SSV | Rekonstrukce přejezdu v km 12,162 a v km 2,262, výměna nosné konstrukce propustků v km 4,458 a 11,129 a 11,310, oprava trati | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 14d | 01.10. | 14.10. | 1.-14.10. | 10: 14
17 | 304 | V-022431/18 | Vsetín - Hovězí: traťová bez TV, Hovězí: celá bez TV, Hovězí - Halenkov: traťová bez TV, Halenkov: celá bez TV, Halenkov - Karolinka: traťová bez TV, Karolinka: celá bez TV, Karolinka - Velké Karlovice: traťová bez TV, Velké Karlovice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava koleje a přejezdů, zřízení BK, výměna kolejnic a oprava zastávky Huslenky | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 15d | 16.09. | 30.09. | 16.-30.9. | 9: 15
18 | 304 | V-005286/19 | Bylnice - Brumov: traťová bez TV, Brumov - Valašské Klobouky: traťová bez TV, Valašské Klobouky - Horní Lideč: traťová bez TV, Brumov: celá bez TV, Valašské Klobouky: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s Vlárksý průsmyk-Bylnice | strojní čištění ŠL, výměna dř. hmoždinek, výměna kolejnic, svaření do BK a oprava přejezdu v km 6,167 a oprava zastávky Valašské Příkazy | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 15d | 05.10. | 19.10. | 5.-19.10. | 10: 15
19 | 304 | V-016763/20 | Zborovice: celá bez TV, Zborovice - Zdounky: traťová bez TV, Zdounky: celá bez TV, Zdounky - Kroměříž: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce přejezdu v km 12,438 a 13,559, opravné práce, oprava zastávky Kotojedy | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 20d | 12.08. | 31.08. | 12.-31.8. | 8: 20
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
1 | 305 | V-018365/20 | Bohumín - Bohumín st.hr.: traťová + TV, | X | T | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 4d | 01.06. | 04.06. | 1.-4.6. | 6: 4
2 | 305 | V-025099/19 | Ostrava hlavní nádraží: 403-411,11a,822-825 jen TV, výh.: 405,406,407,408,412, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Nelze na/z 407.-421.SK směr osobní nádraží. LNT na koleji 403.-411.,11a, 822-825 | oprava výhybek č.405,406,407,408,412 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 01.06. | 10.06. | 1.-10.6. | 6: 10
3 | 305 | V-006725/20 | Ostrava hlavní nádraží: 6a bez TV, 4a,6a,6,8,10,10b jen TV, výh.: 93,94,96,101, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Nelze ze 2. - 26.koleje osobního nádraží na kolej 101, 102 a levé nádraží a opačně. Pouze nástupiště | oprava výhybek č.93,94,96,101 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 7d | 02.07. | 08.07. | 2.-8.7. | 7: 7
4 | 305 | V-017519/20 | Ostrava pravé nádraží: 210.,212. bez TV, 206.-214. jen TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Nelze na/z 210.,212. SK. Jízdy po 206.-208. a 214. SK s LNT | oprava koleje č.210 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 01.10. | 10.10. | 1.-10.10. | 10: 10
5 | 305 | V-017521/20 | Ostrava pravé nádraží: 246.,248. bez TV, 240.-250. jen TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Nelze na/z 246.,248. SK. Jízdy po 240.-250. SK s LNT | oprava koleje č.246,248 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 18.10. | 27.10. | 18.-27.10. | 10: 10
6 | 305 | V-023727/18 | Ostrava pravé nádraží: 224.-262. + TV, zab. zař.: KB 1. |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nelze posun ze svažného pahrbku na koleje 224-262 | oprava kolejové brzdy č.1 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 01.10. | 10.10. | 1.-10.10. | 10: 10
7 | 305 | V-024934/19 | Ostrava levé nádraží: 417.,419.-425. bez TV, 417.,413.-417,419.-425. jen TV, zab. zař.: vypnuty KB 1,2. |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 80 | 70 | Nelze posun ze svažného pahrbku na koleje 419-425 | oprava kolejové brzdy č.1,2 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 02.08. | 11.08. | 2.-11.8. | 8: 10
8 | 305 | V-024936/19 | Ostrava pravé nádraží: 240.-250. + TV, zab. zař.: vypnutí KB č.4,5. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 80 | 70 | Nelze posun ze svažného pahrbku na koleje 240-250, | Oprava kolejové brzdy č.4,5 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 01.09. | 10.09. | 1.-10.9. | 9: 10
9 | 305 | V-024938/19 | Ostrava pravé nádraží: zab. zař.: vypnuty KB 1-7. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nelze posun spouštěním/odrážením ze svažného pahrbku na koleje 224-262 | oprava kompresorů KB1-7 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 11d | 01.10. | 11.10. | 1.-11.10. | 10: 11
10 | 305 | V-024937/19 | Ostrava levé nádraží: zab. zař.: vypnuty KB1-6. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nelze posun spouštěním/odrážením ze svažného pahrbku na koleje 419-457, Jízdy z koleje 417a na 413-4 | oprava kompresorů pro ovládání brzd | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 11d | 02.08. | 12.08. | 2.-12.8. | 8: 11
11 | 305 | V-025098/19 | Ostrava-Svinov: 7,9 bez TV, 3,5,7,9,11 jen TV, výh.: 31,24, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | Nelze na/z 7.-15. SK. Na 3.,5. SK s LNT. KAZAS kolej 13.,15. | oprava koleje č.7, výměna pražců | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 14d | 02.11. | 15.11. | 2.-15.11. | 11: 14
12 | 305 | V-015578/20 | Polanka nad Odrou výh. - Ostrava-Svinov: 2 + TV, Polanka nad Odrou výh.: 2.,4. jen TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 80 |  | převěšení napájecích lan z SPS Polanka nad Odrou | OVA 1 | 1 | O |  | D | 2x10h | 19.08. | 20.08. | 19.-20.8. | 8: 2
13 | 305 | V-015580/20 | Polanka nad Odrou výh.: 1.,3. jen TV, Polanka nad Odrou výh. - Ostrava-Svinov: 1 + TV, Ostrava-Svinov - Polanka nad Odrou výh.: 2 jen TV, | X | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 80 |  | převěšení napájecích lan z SPS Polanka nad Odrou | OVA 1 | 1 | O |  | D | 10 | 21.08. | 21.08. | 21.8. | bar: 8
14 | 305 | V-015518/20 | Polanka nad Odrou výh.: 1.,3. + TV, Polanka nad Odrou výh. - Odra odb.: traťová + TV, | X | T+S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | převěšení napájecích lan z SPS Polanka nad Odrou | OVA 1 | 1 | O |  | D | 8x10h | 02.08. | 09.08. | 2.-9.8. | 8: 8
15 | 305 | V-015532/20 | Ostrava-Svinov - Odra odb.: traťová jen TV, Polanka nad Odrou výh. - Odra odb.: traťová jen TV, Odra odb.: celá jen TV, |  | T+S |  |  | L | [5 empty] | X |  |  |  | 10 | 10 | 60 | 50 | 50 | LNT | převěšení napájecích lan z SPS Polanka nad Odrou | OVA 1 | 1 | O |  | D | 10 | 15.08. | 15.08. | 15.8. | bar: 8
16 | 305 | V-015577/20 | Ostrava-Vítkovice - Odra odb.: traťová jen TV, Polanka nad Odrou výh. - Odra odb.: traťová jen TV, Polanka nad Odrou výh. - Ostrava-Svinov: 1 jen TV, Ostrava-Svinov - Polanka nad Odrou výh.: 2 + TV, Polanka nad Odrou výh.: celá jen TV, |  | T+S |  |  | L | [5 empty] | X |  |  |  | 10 | 10 | 60 | 50 | 50 | LNT | převěšení napájecích lan z SPS Polanka nad Odrou | OVA 1 | 1 | O |  | D | 10 | 18.08. | 18.08. | 18.8. | bar: 1 to 12
17 | 305 | V-015585/20 | Polanka nad Odrou výh. - Ostrava-Svinov: 2 jen TV, Ostrava-Svinov - Polanka nad Odrou výh.: 1 + TV, Polanka nad Odrou výh. - Odra odb.: traťová + TV, Polanka nad Odrou výh.: 1.,3. jen TV, | X | T+S |  |  | L | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 80 |  | převěšení napájecích lan z SPS Polanka nad Odrou | OVA 1 | 1 | O |  | D | 10 | 22.08. | 22.08. | 22.8. | bar: 8
18 | 305 | V-015587/20 | Polanka nad Odrou výh. - Odra odb.: traťová + TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | převěšení napájecích lan z SPS Polanka nad Odrou | OVA 1 | 1 | O |  | D | 10 | 23.08. | 23.08. | 23.8. | bar: 1 to 12
19 | 305 | V-015528/20 | Ostrava-Svinov - Odra odb.: traťová + TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | osobní vlaky pojedou odklonovou trasou přes Polanku nad Odrou | převěšení napájecích lan z SPS Polanka nad Odrou | OVA 1 | 1 | O |  | D | 4x10h | 10.08. | 13.08. | 10.-13.8. | 8: 4
20 | 305 | V-006847/19 | Studénka: zab. zař.: vypnutí PZSv km 242,742. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 90 | Zavedena pomalá jízda. | Oprava RD PZS v km 242,742 (P6500) | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 7d | 10.08. | 16.08. | 10.-16.8. | 8: 7
21 | 305 | V-015842/20 | Suchdol nad Odrou: 8 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 95 | 20 | Nelze na/z 8. SK místního nádraží | výkopové práce pro vodovod a kanalizaci | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 14d | 06.05. | 19.05. | 6.-19.5. | 5: 14
22 | 305 | V-017139/20 | Lipník nad Bečvou - Prosenice: 2. + TV, Prosenice: sudá + TV, |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 |  | opravná práce | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 20d | 12.06. | 01.07. | 12.6.-1.7. | 6: 19; 7: 1
23 | 305 | V-022908/20 | Lipník nad Bečvou - Prosenice: zab. zař.: taraťová kolej 1. a 2.. |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 |  | výměna KO | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 15d | 02.12. | 16.12. | 2.-16.12. | 12: 15
24 | 305 | V-022894/20 | Lipník nad Bečvou - Prosenice: 2. + TV, | X | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 30 | 60 | noční výluka | ASP, výměna LIS | OLC 2 | 1 | I | § | D | 6x4h | 12.07. | 17.07. | 12.-17.7. | 7: 6
25 | 305 | V-022945/20 | Prosenice - Dluhonice výhybna: zab. zař.: traťová kolej 1S,2S. |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 3 | 30 | 70 | noční výluka | výměna KO, ETCS | OLC 2 | 1 | I | § | N | 10x6h | 01.12. | 11.12. | 1.-11.12. | 12: 10
26 | 305 | V-022935/20 | Prosenice - Přerov: zab. zař.: TZZ 1.,2.TK. |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 30 | 70 | noční výluka | výměna KO, ETCS | OLC 2 | 1 | I | § | N | 10x6h | 01.12. | 11.12. | 1.-11.12. | 12: 10
27 | 305 | V-017148/20 | Prosenice: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 100 | obsazení ŽST Prosenice DNO | výměna KO | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 15d | 02.12. | 16.12. | 2.-16.12. | 12: 15
28 | 305 | V-017142/20 | Prosenice - Lipník nad Bečvou: 1. + TV, Prosenice: lichá + TV, |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 | v průběhu výluky 5x 4 hod noční ZP na propracování kol. spojek | opravná práce | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 20d | 02.07. | 21.07. | 2.-21.7. | 7: 20
29 | 305 | V-013606/18 | Přerov: spínací stanice |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | oprava rozvodny 3kV | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 60d | 01.09. | 30.10. | 1.9.-30.10. | 9: 30; 10: 30
30 | 305 | V-002063/20 | Přerov přednádraží: 18b,106.,108.,220.,222.,238.,240. jen TV, 200.,202.,204.,206.,208.,210.,212. + TV, Přerov: 18.,20. jen TV, Přerov přednádraží: výh.: 279,280,285,286,288,289,291,292,293,294,265,274,275,276,277,281,282,284,287,290, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 15 | 50 | 100 |  | Rekonstrukce TV - Přerov přednádraží - etapa II betonáž základů podpěr TV | OLC 2 | 1 | IB |  | D | 4x10h | 06.04. | 09.04. | 6.-9.4. | 4: 4
31 | 305 | V-017990/20 | Přerov přednádraží: 18b,214.,216.,224.,226.,228.,230.,232.,234.,236.,238.,240. jen TV, 200.,202.,204.,206.,208.,212.,218.,220.,222. + TV, Přerov přednádraží: výh.: 279,280,285,286,288,289,291,292,293,294,265,274,275,276,277,281,282,284,287,290, Přerov: 18.,20. jen TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 15 | 100 | 100 |  | Rekonstrukce TV - ŽST Přerov přednádraží - etapa II demontáž a montáž bran, směrových lan, pevných bodů, systémů TV | OLC 2 | 1 | IB | § | Ne | 6d | 10.04. | 15.04. | 10.-15.4. | 4: 6
32 | 305 | V-002017/20 | Přerov přednádraží: 18b,214.,216.,224.,226.,228.,230.,232.,234.,236.,238.,240. jen TV, 200.,202.,204.,206.,208.,212.,218.,220.,222. + TV, Přerov přednádraží: výh.: 279,280,285,286,288,289,291,292,293,294,265,274,275,276,277,281,282,284,287,290, Přerov: 18.,20. jen TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 15 | 100 | 100 |  | Rekonstrukce TV - ŽST Přerov přednádraží - etapa II demontáž a montáž bran, směrových lan, pevných bodů, systémů TV | OLC 2 | 1 | IB | § | Ne | 19d | 18.03. | 05.04. | 18.3.-5.4. | 3: 14; 4: 5
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
1 | 306 | V-006939/19 | Sedlnice - Příbor: traťová bez TV, Sedlnice: 1,2,6 bez TV, Studénka: 105b,105c,107 jen TV, 105,105a + TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | čištění štěrkového lože | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 20d | 01.09. | 20.09. | 1.-20.9. | 9: 20
2 | 306 | V-024957/19 | Kopřivnice nákladní nádraží: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 | Nelze obslugha vlečky č. 6122 | oprava SZZ na SK101-105 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 20d | 01.10. | 20.10. | 1.-20.10. | 10: 20
3 | 306 | V-018012/20 | Kopřivnice nákladní nádraží - Příbor: traťová bez TV, Kopřivnice nákladní nádraží: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava výhybek č.1,2,11,12 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 12d | 01.09. | 12.09. | 1.-12.9. | 9: 12
4 | 306 | V-024942/19 | Štramberk: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 60 | 100 | 60 |  | oprava přestavníků a náhrada KO za PN | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 25d | 06.04. | 30.04. | 6.-30.4. | 4: 25
5 | 306 | V-023730/18 | Vítkov - Budišov nad Budišovkou: traťová bez TV, Svatoňovice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | přestavba propustků v km 36,976 a v km 38,523; rušení propustků v km 37,942; 38,234; 38,367 Výměna kolejnic a oprava TK | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 70d | 23.06. | 31.08. | 23.6.-31.8. | 6: 8; 7: 31; 8: 31
6 | 306 | V-017481/20 | Suchdol nad Odrou - Heřmánky: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s V-023730/18 | opravy přejezdů v km 2,273 (P6695); v km 12,236 (P6712); v km 13,451 (P6714) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 9d | 29.06. | 07.07. | 29.6.-7.7. | 6: 2; 7: 7
7 | 306 | V-006943/19 | Suchdol nad Odrou - Fulnek: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 2,885, rušení propustků v km 2,973; 3,078; 3,165; 3,429 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 16d | 01.06. | 16.06. | 1.-16.6. | 6: 16
8 | 306 | V-006941/19 | Suchdol nad Odrou - Fulnek: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava přejezdů v km 4,950 P6755,v km 5,808 P6758 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 3d | 07.06. | 09.06. | 7.-9.6. | 6: 3
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
1 | 307 | V-023747/18 | Dolní Benešov - Hlučín: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava TK | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 25d | 10.07. | 03.08. | 10.7.-3.8. | 7: 22; 8: 3
2 | 307 | V-015964/20 | Kravaře ve Slezsku - Dolní Benešov: traťová bez TV, Kravaře ve Slezsku - Chuchelná: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava přejezdu P7873 v km 20,670 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 4d | 10.07. | 13.07. | 10.-13.7. | 7: 4
3 | 307 | V-023745/18 | Opava východ - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava TK, oprava přejezdu P7863 v km 21,924 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 21d | 01.09. | 21.09. | 1.-21.9. | 9: 21
4 | 307 | V-023743/18 | Opava východ - Hradec nad Moravicí: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 3,94, oprava přejezdu P7818 v km 2,810 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 24d | 02.08. | 25.08. | 2.-25.8. | 8: 24
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
1 | 308 | V-017277/20 | Horní Lideč - Valašská Polanka: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 20 | 100 | 65 |  | souvislá výměna pražců, kolejnic, čištění SL, zřízení BK, oprava GPK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 30d | 04.08. | 02.09. | 4.8.-2.9. | 8: 28; 9: 2
2 | 308 | V-017278/20 | Valašská Polanka - Horní Lideč: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 20 | 100 | 65 |  | Strojní propracování koleje, výměna pražců, kolejnic, oprava defektoskopických vad, oprava GPK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 28d | 03.09. | 30.09. | 3.-30.9. | 9: 28
3 | 308 | V-006232/20 | Vsetín: 6,8 + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 100 |  | Rek. žst. Vsetín budování kabelovodu | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 4d | 20.09. | 23.09. | 20.-23.9. | 9: 4
4 | 308 | V-006233/20 | Vsetín: 10,12,16 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 100 |  | Rek. žst. Vsetín budování kabelovodu | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 10d | 20.09. | 29.09. | 20.-29.9. | 9: 10
5 | 308 | V-016713/20 | Vsetín: 1,7-11 jen TV, 3,5 + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 |  | Rek. žst. Vsetín budování kabelovodu | OLC 2 | 2 | I | § | D | 5 | 08.09. | 08.09. | 8.9. | bar: 9
6 | 308 | V-016714/20 | Vsetín: celá jen TV, 1,2 + TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 10 | 15 | 20 | 100 |  | Rek. žst. Vsetín budování kabelovodu | OLC 2 | 2 | I | § | D | 5 | 09.09. | 09.09. | 9.9. | bar: 1 to 12
7 | 308 | V-016715/20 | Vsetín: 2,8 jen TV, 4,6 + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 20 | 100 |  | Rek. žst. Vsetín budování kabelovodu | OLC 2 | 2 | I | § | D | 5 | 10.09. | 10.09. | 10.9. | bar: 9
8 | 308 | V-006230/20 | Vsetín: 1,3 + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | Rek. žst. Vsetín budování kabelovodu | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 4d | 12.09. | 15.09. | 12.-15.9. | 9: 4
9 | 308 | V-006231/20 | Vsetín: 2,4 + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |  | Rek. žst. Vsetín budování kabelovodu | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 4d | 16.09. | 19.09. | 16.-19.9. | 9: 4
10 | 308 | V-006227/20 | Vsetín - Valašská Polanka: 1,2 + TV, pažení v ose os | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 85 |  | Rek. žst. Vsetín pažení v ose os | OLC 2 | 2 | I | § | N | 3x6h | 08.09. | 11.09. | 8.-11.9. | 9: 3
11 | 308 | V-006234/20 | Valašská Polanka - Vsetín: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 10 | 40 | 70 |  | Rek. žst. Vsetín SP 0 | OLC 2 | 2 | I | § | D | 31x10h | 01.10. | 31.10. | 1.-31.10. | 10: 31
12 | 308 | V-006265/20 | Vsetín - Valašská Polanka: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 10 | 40 | 70 |  | Rek. žst. Vsetín SP 0 | OLC 2 | 2 | I | § | D | 30x10h | 01.11. | 30.11. | 1.-30.11. | 11: 30
13 | 308 | V-003976/20 | Valašské Meziříčí - Jablůnka: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 30 | 75 |  | betonáž patek TV | OLC 2 | 2 | OS | § | D | 21x8h | 01.03. | 21.03. | 1.-21.3. | 3: 21
14 | 308 | V-004129/20 | Jablůnka - Valašské Meziříčí: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 30 | 75 |  | betonáž základů TV | OLC 2 | 2 | OS | § | D | 10x8h | 22.03. | 31.03. | 22.-31.3. | 3: 10
15 | 308 | V-006323/20 | Jablůnka - Valašské Meziříčí: 2. + TV, |  | T | [18 empty] | broušení, svařování, závěrečné propracování ASP | OLC 2 | 2 | OS | § | D | 5x8h | 06.12. | 10.12. | 6.-10.12. | 12: 5
16 | 308 | V-022144/19 | Jablůnka: 2.,4. bez TV, sudá jen TV, zhl. směr Valašské Meziříčí.úsek koleje od náv. Se14 po náv. L2,L4 |  | S | X |  | N | [9 empty] | 2 | 4 | 10 | 100 | 90 | 1. SK, 50 m, 50 km/h. | oprava přejezdu P8058 v km 37,308 | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 4d | 14.07. | 17.07. | 14.-17.7. | 7: 4
17 | 308 | V-022143/19 | Jablůnka: 1.,3. bez TV, lichá jen TV, zhl. směr Valašské Meziříčí.úsek koleje od náv. Se13 po náv. L1,L3 |  | S | X |  | N | [9 empty] | 2 | 4 | 10 | 100 | 90 | 2 SK, 50 m, 50 km/h. | oprava přejezdu P8058 v km 37,308 | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 3d | 12.07. | 14.07. | 12.-14.7. | 7: 3
18 | 308 | V-004128/20 | Jablůnka - Valašské Meziříčí: 2. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 70 | 1 TK, 1000 m, 50 km/h. | oprava TK a TV a propustků v km 34,918 a 35,02 | OLC 2 | 2 | OS | § | Ne | 20d | 15.07. | 03.08. | 15.7.-3.8. | 7: 17; 8: 3
19 | 308 | V-003998/20 | Valašské Meziříčí - Jablůnka: 1. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 70 | 2 TK, 1000 m, 50 km/h. | oprava TK a TV a propustků v km 34,918 a 35,02 | OLC 2 | 2 | OS | § | Ne | 75d | 01.05. | 14.07. | 1.5.-14.7. | 5: 31; 6: 30; 7: 14
20 | 308 | V-006322/20 | Valašské Meziříčí - Jablůnka: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 30 | 75 |  | svařování, závěrečné propracování ASP | OLC 2 | 2 | OS | § | D | 5x8h | 01.12. | 05.12. | 1.-5.12. | 12: 5
21 | 308 | V-005287/19 | Valašské Meziříčí: 12.,14.,16.,18.,20. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 |  | oprava výh. a kolejí, výměna ŠL, kolejnic, úprava stezek, oprava GPK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 20d | 22.10. | 10.11. | 22.10.-10.11. | 10: 10; 11: 10
22 | 308 | V-006722/20 | Lhotka nad Bečvou: zab. a sděl. zař. SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 |  | zvýšení rychlosti VM - Husto. aktivace def. ZZ | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 15d | 04.01. | 18.01. | 4.-18.1. | 1: 15
23 | 308 | V-006724/20 | Lhotka nad Bečvou - Hustopeče nad Bečvou: zab. a sděl. zař. TZZ, PZZ. Valašské Meziříčí - Lhotka nad Bečvou: zab. a sděl. zař. TZZ, PZZ. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 70 | poslední dny zkoušení VZ v jednotlivých kolejích | zvýšení rychlosti VM - Husto. aktivace def. ZZ | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 26d | 04.01. | 29.01. | 4.-29.1. | 1: 26
24 | 308 | V-003894/20 | Hustopeče nad Bečvou: sudá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |  | betonáž, výměna šikmých konzol, regulace TV | OLC 2 | 2 | O |  | D | 10x10h | 04.03. | 31.08. | 4.3., 23.-31.8. | 3: 1; 8: 9
25 | 308 | V-003881/20 | Hustopeče nad Bečvou: lichá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |  | betonáž, výměna vodičů, regulace TV | OLC 2 | 2 | O |  | D | 10x10h | 01.03. | 22.08. | 1.-3.3., 16.-22.8. | 3: 3; 8: 7
26 | 308 | V-003924/20 | Hustopeče nad Bečvou: celá jen TV, |  | S |  |  | L | [15 empty] | výměna nosných lan, vodičů, regulace TV | OLC 2 | 2 | O |  | D | 6x6h | 01.09. | 06.09. | 1.-6.9. | 9: 6
27 | 308 | V-006615/20 | Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou: 1. + TV, Lhotka nad Bečvou: lichá + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 40 | 65 | zvýšení rychlosti Hustopeče n B-Val. Meziříčí | Broušení, závěrečné propracování ASP | OLC 2 | 2 | I | § | D | 2x10h | 11.04. | 12.04. | 11.-12.4. | 4: 2
28 | 308 | V-006617/20 | Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 15 | 40 | 70 | zvýšení rychlosti Hustopeče n B-Val. Meziříčí | Broušení, závěrečné propracování ASP | OLC 2 | 2 | I | § | D | 10 | 13.04. | 13.04. | 13.4. | bar: 1 to 12
29 | 308 | V-006618/20 | Lhotka nad Bečvou - Hustopeče nad Bečvou: 2. + TV, Lhotka nad Bečvou: sudá + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 40 | 70 | zvýšení rychlosti Hustopeče n B-Val. Meziříčí | Broušení, závěrečné propracování ASP | OLC 2 | 2 | I | § | D | 10 | 14.04. | 14.04. | 14.4. | bar: 4
30 | 308 | V-006619/20 | Lhotka nad Bečvou - Hustopeče nad Bečvou: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 15 | 40 | 70 | zvýšení rychlosti Hustopeče n B-Val. Meziříčí | Broušení, závěrečné propracování ASP | OLC 2 | 2 | I | § | D | 2x10h | 15.04. | 16.04. | 15.-16.4. | 4: 2
31 | 308 | V-006621/20 | Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí: 1. + TV, Lhotka nad Bečvou: lichá + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 40 | 70 | zvýšení rychlosti Hustopeče n B-Val. Meziříčí | Broušení, závěrečné propracování ASP | OLC 2 | 2 | I | § | D | 2x10h | 17.04. | 18.04. | 17.-18.4. | 4: 2
32 | 308 | V-006623/20 | Valašské Meziříčí - Lhotka nad Bečvou: 2. + TV, Lhotka nad Bečvou: sudá + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 40 | 70 | zvýšení rychlosti Hustopeče n B-Val. Meziříčí | Broušení, závěrečné propracování ASP | OLC 2 | 2 | I | § | D | 2x10h | 19.04. | 20.04. | 19.-20.4. | 4: 2
33 | 308 | V-005380/19 | Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 |  | oprava koleje a betonáž základů TV, montáž trakčních podpěr, převěšení TV | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 21.04. | 25.04. | 21.-25.4. | 4: 5
34 | 308 | V-023559/18 | Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: 1. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 65 | 2 TK, 2000 m, 50 km/h. | oprava koleje a betonáž základů TV, montáž trakčních podpěr, převěšení TV | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 30d | 16.09. | 15.10. | 16.9.-15.10. | 9: 15; 10: 15
35 | 308 | V-005381/19 | Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 | bude rozetapizováno z důvodu obsluhy vlečky Cement Hranice | oprava koleje a betonáž základů TV, montáž trakčních podpěr, převěšení TV | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 26.04. | 30.04. | 26.-30.4. | 4: 5
36 | 308 | V-023561/18 | Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě: 2. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 65 | 1 TK, 2000 m, 50 km/h. bude rozetapizováno z důvodu obsluhy vlečky Cement Hranice | oprava koleje a betonáž základů TV, montáž trakčních podpěr, převěšení TV | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 30d | 16.10. | 14.11. | 16.10.-14.11. | 10: 16; 11: 14
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
1 | 309 | V-006772/20 | Přerov - Dluhonice výhybna: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 70 |  | Rek. ŽST Přerov 2 úprava TV | OLC 2 | 2 | I | § | D | 12x10h | 23.05. | 15.07. | 23.-26.5., 14.-17.6., 12.-15.7. | 5: 4; 6: 4; 7: 4
2 | 309 | V-006763/20 | Přerov - Dluhonice výhybna: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 70 |  | Rek. ŽST Přerov 2 úprava TV | OLC 2 | 2 | I | § | D | 9x10h | 21.05. | 29.07. | 21.-22.5., 9.-13.6., 28.-29.7. | 5: 2; 6: 5; 7: 2
3 | 309 | V-006729/20 | Dluhonice výhybna: 6,8 + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 50 | 100 |  | Rek. ŽST Přerov 2 úprava TV | OLC 2 | 2 | I | § | D | 22x10h | 26.05. | 12.07. | 26.-30.5., 9.-19.6., 7.-12.7. | 5: 5; 6: 11; 7: 6
4 | 309 | V-006752/20 | Dluhonice výhybna: 2,4 + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 50 | 100 |  | Rek. ŽST Přerov 2 úprava TV | OLC 2 | 2 | I | § | D | 11x10h | 23.05. | 02.07. | 23.-25.5., 20.-25.6., 1.-2.7. | 5: 3; 6: 6; 7: 2
5 | 309 | V-017253/20 | Dluhonice výhybna: celá jen TV, | X | S |  |  | L | [9 empty] | 5 | 10 | 60 | 30 | 50 | 22:40 - 5:10 umožněn průjezd vyjmenovaných vlaků | Rek. ŽST Přerov 2 demontáž a montáž bran | OLC 2 | 2 | I | § | N | 18x7h | 22.05. | 30.07. | 22.-28.5., 23.-29.6., 24.-30.7. | 5: 6; 6: 6; 7: 6
6 | 309 | V-010327/19 | Dluhonice výhybna - Prosenice: 2S + TV, |  | T |  |  | N | P | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 70 | pokračuje z roku 2020 | Rek. ŽST Přerov 2 výstavba nadjezdu v km 185,338 | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 119d | 01.01. | 29.04. | 1.1.-29.4. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 29
7 | 309 | V-023433/18 | Dluhonice výhybna: 10 + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | pokračuje z roku 2020 | Rek. ŽST Přerov 2 výstavba nadjezdu v km 186,634 | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 216d | 01.01. | 04.08. | 1.1.-4.8. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 4
8 | 309 | V-006726/20 | Dluhonice výhybna: 3 + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | pokračuje z roku 2020 | Rek. ŽST Přerov 2 výstavba technologické budovy a kabelovodu | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 151d | 01.01. | 31.05. | 1.1.-31.5. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31
9 | 309 | V-010325/19 | Dluhonice výhybna: sudá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | SP 5a | Rek. ŽST Přerov 2 | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 91d | 04.08. | 02.11. | 4.8.-2.11. | 8: 28; 9: 30; 10: 31; 11: 2
10 | 309 | V-006868/20 | Dluhonice výhybna - Prosenice: 2S + TV, Dluhonice výhybna: 2,8,10 + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 70 | SP 5b | Rek. ŽST Přerov 2 | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 30d | 02.11. | 01.12. | 2.11.-1.12. | 11: 29; 12: 1
11 | 309 | V-017272/20 | Dluhonice výhybna: 1,3 + TV, | X | S | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP 10:30 - 15:30 | Rek. ŽST Přerov 2 demontáž a montáž mostovky stávajícího nadjezdu | OLC 2 | 2 | I | § | D | 3x5h | 26.09. | 24.10. | 26.9., 28.9., 24.10. | 9: 2; 10: 1
12 | 309 | V-006828/20 | Dluhonice výhybna: celá jen TV, | X | S |  |  | L | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 80 | ZP 9:45 - 10:45, 11:45 - 12:45 | Rek. ŽST Přerov 2 montáž bran | OLC 2 | 2 | I | § | D | 23x7h | 10.04. | 11.06. | 10.-17.4., 15.-22.5., 5.-11.6. | 4: 8; 5: 8; 6: 7
13 | 309 | V-004143/20 | Blatec: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 |  | oprava vnitřní technologie SZZ, výměna venkovních prvků, oprava kabelizace a lanových propojení | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 28d | 15.07. | 11.08. | 15.7.-11.8. | 7: 17; 8: 11
14 | 309 | V-003914/20 | Prostějov hlavní nádraží - Vrbátky: traťová + TV, Vrbátky: celá + TV, Vrbátky - Blatec: traťová + TV, Blatec: celá + TV, Blatec - Olomouc hlavní nádraží: traťová + TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 15 | 195 | 40 | 70 |  | betonáž základů TV, oprava koleje, GPK, oprava TV, výměna šikmých závěsů | OLC 2 | 2 | O |  | D | 7x10h | 08.05. | 14.05. | 8.-14.5. | 5: 7
15 | 309 | V-003904/20 | Nezamyslice - Pivín: traťová + TV, Pivín: celá + TV, Pivín - Bedihošť: traťová + TV, Bedihošť: celá + TV, Bedihošť - Prostějov hlavní nádraží: traťová + TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 15 | 195 | 40 | 70 |  | betonáž základů TV, oprava koleje, GPK, výměna šikmých konzol, oprava kotvení, regulace TV | OLC 2 | 2 | O |  | D | 10x10h | 22.03. | 31.03. | 22.-31.3. | 3: 10
16 | 309 | V-023772/18 | Prostějov hlavní nádraží - Vrbátky: traťová + TV, Vrbátky: celá + TV, Vrbátky - Blatec: traťová + TV, Blatec: celá + TV, Blatec - Olomouc hlavní nádraží: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 15 | 95 | 100 | 0 |  | oprava koleje, GPK, oprava TV, výměna šikmých závěsů | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 12d | 31.07. | 11.08. | 31.7.-11.8. | 7: 1; 8: 11
17 | 309 | V-023771/18 | Nezamyslice - Pivín: traťová + TV, Pivín: celá + TV, Pivín - Bedihošť: traťová + TV, Bedihošť: celá + TV, Bedihošť - Prostějov hlavní nádraží: traťová + TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 15 | 95 | 100 | 0 |  | oprava koleje, GPK, výměna šikmých konzol, oprava kotvení, regulace TV | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 20d | 12.08. | 31.08. | 12.-31.8. | 8: 20
18 | 309 | V-023777/18 | Olomouc přednádraží: výh.: 243,244,245,246, zhl. staniční koleje č.203,205,207,209 směr Štěpánov. Olomouc přednádraží: 203.,203a,203b,205.,207.,209. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 15 | 100 |  | oprava výhybek č.243,244,245,246 | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 18d | 03.09. | 20.09. | 3.-20.9. | 9: 18
19 | 309 | V-017378/20 | Štěpánov: lichá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 60 | 100 |  | montáž lamp a finální zapojení osvětlení | OLC 2 | 2 | O |  | D | 8 | 16.04. | 16.04. | 16.4. | bar: 4
20 | 309 | V-017376/20 | Štěpánov: lichá + TV, zhl. směr Olomouc.úsek koleje od námezníku výh. č. 5 po námezník výh. č. 2 Štěpánov: záhl. 1. traťové koleje směr OlomoucNebude možná jízda po 1 TK v úseku Štěpánov - Olomouc |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | 50 | 45 |  | Montáž lamp a kompletace napájení | OLC 2 | 2 | O |  | D | 8 | 14.04. | 14.04. | 14.4. | bar: 1 to 12
21 | 309 | V-017377/20 | Štěpánov: lichá + TV, zhl. směr Červenka.úsek koleje od námezníku výh. č. 9, 10, 12, po začátek výh. č. 17 Štěpánov: záhl. 1. traťové koleje směr ČervenkaNení možná jízda po 1.TK Červenka-Štěpánov |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | 50 | 45 |  | Montáž lamp a kompletace napájení | OLC 2 | 2 | O |  | D | 8 | 15.04. | 15.04. | 15.4. | bar: 4
22 | 309 | V-017372/20 | Štěpánov: sudá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 65 | 100 |  | Montáž lamp na sudé kol. sk.; vázání napájecích kabelů, rezervy a chráničky nad 2. SK | OLC 2 | 2 | O |  | D | 2x8h | 12.04. | 13.04. | 12.-13.4. | 4: 2
23 | 309 | V-017374/20 | Štěpánov: celá jen TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 10 | 0 | 0 | 45 | 100 |  | Protažení kabelů a chráničky na lichou kolejovou skupinu | OLC 2 | 2 | O |  | D | 2x5h | 17.04. | 18.04. | 17.-18.4. | 4: 2
24 | 309 | V-005212/19 | Zábřeh na Moravě: zab. zař.: SZZ. Zábřeh na Moravě - Hoštejn: zab. zař.: 2.TK. Hoštejn - Zábřeh na Moravě: zab. zař.: 1.TK. |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | 100 | 0 |  | oprava kolejových obvodů | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 04.10. | 13.10. | 4.-13.10. | 10: 10
25 | 309 | V-019505/20 | Česká Třebová odjezdová skupina - Les odb.: 200. + TV, Les odb. - Třebovice v Čechách: 200. + TV, Česká Třebová odjezdová skupina: záhl. 200. TK směr Odbočka Les od návěstidla 200L po návěstidlo Se405 Třebovice v Čechách: záhl. 200. TK směr Odbočka Les od návěstidla ZS po návěstidlo Se10 | X | T+S | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 65 | Objízdné trasy přes Č. Třebovou vj.sk. po 4. TK směr Třebovice v Č. a Zádulka. Nesmí být vyloučena severní spojovací kolej a 110. SK v Č. Třebové vj. sk. PPV Třebovice předat na místní obsluhu." | Úprava únosnosti zemní pláně. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 12d | 01.03. | 12.03. |  | 3: 12
26 | 309 | V-018989/20 | Krasíkov - Hoštejn: 1. + TV, Krasíkov: 1a,1b,1.,3. bez TV, záhl. 1. TK směr Hoštejn Krasíkov: zhl. 1. TK směr Hoštějn od návěsidla Se1 po návěstidlo Lc1a, zhlaví střední od návěstidla Sc1, Sc3 po návěstidlo Se3. Krasíkov: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | N | V | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 60 | 20 | PJ 50km/h v provozované koleji. | Úprava GPK v.č.1,3. | HKR 7 | 2 | O |  | D | 8 | 12.04. | 12.04. | 12.4. | bar: 1 to 12
27 | 309 | V-018990/20 | Hoštejn - Krasíkov: 2 + TV, Krasíkov: 2a,2b,2.,4. bez TV, záhl. 2. TKsměr Hoštejn Krasíkov: zhl. 2. TK směr Hoštejn od návěstidla S2a po návěstidlo Lc2a, zhlaví střední od návěstidla Se4 po návěstidla Sc2,Sc4. Krasíkov: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | N | V | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 60 | 20 | PJ 50km/h v provozované koleji. | Úprava GPK v.č.2,4 | HKR 7 | 2 | O |  | D | 8 | 12.04. | 12.04. | 12.4. | bar: 4
28 | 309 | V-018991/20 | Rudoltice v Čechách - Krasíkov: 1. + TV, Krasíkov: záhl. a zhl. 1. TK směr Rudoltice v Čechách od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3. Krasíkov: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | N | V | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 60 | 20 | PJ 50km/h v provozované koleji. | Úprava GPK v. č. 8,9,13. | HKR 7 | 2 | O |  | D | 8 | 13.04. | 13.04. | 13.4. | bar: 1 to 12
29 | 309 | V-018992/20 | Krasíkov - Rudoltice v Čechách: 2. + TV, Krasíkov: 2.,4. bez TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Rudoltice. Krasíkov: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | N | V | [8 empty] | 20 | 15 | 60 | 60 | 20 | PJ 50km/h v provozované koleji, vlaky po 1. TK Rudoltice v Č. - Hoštejn | Úprava GPK v.č.10,11,12. | HKR 7 | 2 | O |  | D | 8 | 13.04. | 13.04. | 13.4. | bar: 4
30 | 309 | V-018993/20 | Rudoltice v Čechách - Krasíkov: 1. + TV, Rudoltice v Čechách: lichá + TV, záhl. a zhl. 1.TK směr Krasíkov. |  | T+S |  |  | N | V | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 60 | 20 | PJ 50km/h v provozované koleji. | Úparva GPK v.č. 1,5,6. | HKR 7 | 2 | O |  | D | 8 | 14.04. | 14.04. | 14.4. | bar: 1 to 12
31 | 309 | V-018994/20 | Krasíkov - Rudoltice v Čechách: 2. + TV, Rudoltice v Čechách: záhl. 2. TK směr Krasíkov Rudoltice v Čechách: 2.,4a,4. bez TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Krasíkov od návěstidel S4, S2 po návěstidlo 2L. Rudoltice v Čechách: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | N | V | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 60 | 20 | PJ 50km/h v provozované koleji. | Úprava GPK v.č.2,3,4. | HKR 7 | 2 | O |  | D | 8 | 14.04. | 14.04. | 14.4. | bar: 4
32 | 309 | V-019004/20 | Třebovice v Čechách - Rudoltice v Čechách: 1. + TV, Rudoltice v Čechách: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Třebovice v Čechách. |  | T+S |  |  | N | V | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 60 | 20 | PJ 50km/h v provozované koleji. | Úprava GPK v.č. 15,18,19. | HKR 7 | 2 | O |  | D | 8 | 15.04. | 15.04. | 15.4. | bar: 1 to 12
33 | 309 | V-019005/20 | Rudoltice v Čechách - Třebovice v Čechách: 2. + TV, Rudoltice v Čechách: 4. bez TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Třebovice v Čechách od návěstidel L4, L2 po návěstidlo 2S. Rudoltice v Čechách: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | N | V | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 60 | 20 | PJ 50km/h v provozované koleji. | Úprava GPK v.č.16,18,20. | HKR 7 | 2 | O |  | D | 8 | 15.04. | 15.04. | 15.4. | bar: 4
34 | 309 | V-019006/20 | Třebovice v Čechách - Rudoltice v Čechách: 1. + TV, Třebovice v Čechách: 1 bez TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Ruddoltice v Čechách od návěstidla S1 po návěstidlo 1L. Třebovice v Čechách: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | N | V | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 60 | 20 | PJ 50km/h v provozované koleji. | Úprava GPK v.č. 2, 3, 4, 10 | HKR 7 | 2 | O |  | D | 8 | 16.04. | 16.04. | 16.4. | bar: 1 to 12
35 | 309 | V-019007/20 | Rudoltice v Čechách - Třebovice v Čechách: 2. + TV, Třebovice v Čechách: 2. bez TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Rudooltice v Čechách od návěstidla 2L po návěstidla S2, S4. Třebovice v Čechách: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | N | V | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 60 | 20 | PJ 50km/h v provozované koleji. | Úprava GPK v.č. 1, 5, 9. | HKR 7 | 2 | O |  | D | 8 | 16.04. | 16.04. | 16.4. | bar: 4
36 | 309 | V-019008/20 | Česká Třebová - Třebovice v Čechách: 1. + TV, Třebovice v Čechách: 1. bez TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Česká Třebová od návěstidla 1S po návěstidlo L1. Třebovice v Čechách: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | N | V | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 60 | 20 | PJ 50km/h v provozované koleji. | Úprava GPK v.č. 15, 19, 20, 26. | HKR 7 | 2 | O |  | D | 8 | 17.04. | 17.04. | 17.4. | bar: 1 to 12
37 | 309 | V-019010/20 | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2. + TV, Třebovice v Čechách: 2. bez TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Česká Třebová od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. Třebovice v Čechách: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | N | V | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 60 | 20 | PJ 50km/h v provozované koleji. | Úprava GPK. | HKR 7 | 2 | O |  | D | 8 | 17.04. | 17.04. | 17.4. | bar: 4
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
1 | 310 | V-006959/19 | Opava západ - Skrochovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | obsluha vl. Pahlanec umožněna od Krnova | Rekonstrukce mostu v km 110,701 | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 62d | 01.07. | 31.08. | 1.7.-31.8. | 7: 31; 8: 31
2 | 310 | V-016274/20 | Skrochovice: zab. zař.: vypnutí PZS v km 89.461. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 80 | Zavedena pomalá jízda. | Doplnění závor v km 89,461 | OVA 1 | 2 | O |  | D | 5x10h | 01.11. | 05.11. | 1.-5.11. | 11: 5
3 | 310 | V-006960/19 | Krnov - Brantice: traťová bez TV, Krnov: zhl. ze směru Brantice po nám.výh.č.53 a zač.výh.č.52. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava výhybek č.53ab,54,55,56,57 a přípojů | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 14d | 04.05. | 17.05. | 4.-17.5. | 5: 14
4 | 310 | V-015948/20 | Opava východ - Krnov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržbové práce | OVA 1 | 2 | O |  | D | 5x8h | 19.04. | 23.04. | 19.-23.4. | 4: 5
5 | 310 | V-016285/20 | Milotice nad Opavou - Bruntál: traťová bez TV, zab. zař.: PZS v km 72,988 (P7566). Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem: zab. zař.: PZZ. | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce PZS v km 72,988 (P7655) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 5d | 08.11. | 12.11. | 8.-12.11. | 11: 5
6 | 310 | V-023755/18 | Bruntál: zab. zař.: PZS v km 0,352. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 0 |  | oprava PZS v km 0,352 (P7679) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 7d | 01.09. | 07.09. | 1.-7.9. | 9: 7
7 | 310 | V-015953/20 | Bruntál - Moravský Beroun: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržbové práce | OVA 1 | 2 | O |  | D | 5x8h | 24.05. | 28.05. | 24.-28.5. | 5: 5
8 | 310 | V-015958/20 | Valšov - Rýmařov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržbové práce | OVA 1 | 2 | O |  | D | 5x8h | 22.03. | 26.03. | 22.-26.3. | 3: 5
9 | 310 | V-023750/18 | Valšov - Rýmařov: traťová bez TV, Rýmařov: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh prací SMT a ST Ostrava | přestavba propustků v km 0,926 a 3,436, oprava kolejí a výhybek v dopr. Rýmařov | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 29d | 02.06. | 30.06. | 2.-30.6. | 6: 29
10 | 310 | V-024961/19 | Dětřichov nad Bystřicí: zab. zař.: SZZ a PZS v km 44,644. |  | S | [12 empty] | 15 | 15 | 60 | 100 | 70 | Nelze křižovámí, přredjíždění vlaků. KAZAS kol. č. 5 | oprava SZZ, oprava PZS v km 44,644 (P7548) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 20d | 01.04. | 20.04. | 1.-20.4. | 4: 20
11 | 310 | V-013028/19 | Moravský Beroun - Valšov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 41,875; 43,630; 48,318 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 21d | 10.06. | 30.06. | 10.-30.6. | 6: 21
12 | 310 | V-006962/19 | Moravský Beroun - Domašov nad Bystřicí: traťová bez TV, Moravský Beroun: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava výhybek č.11,12,13,14 a přípojů a oprava SK1 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 16d | 10.06. | 25.06. | 10.-25.6. | 6: 16
13 | 310 | V-006961/19 | Moravský Beroun - Dětřichov nad Bystřicí: traťová bez TV, Dětřichov nad Bystřicí: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava výhybek č.8,9 a přípojů a oprava SK1 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 16d | 10.06. | 25.06. | 10.-25.6. | 6: 16
14 | 310 | V-023641/18 | Domašov nad Bystřicí: 1. bez TV, |  | S | [12 empty] | 2 | 3 | 4 | 25 | 100 | Souběh s TK Hrubá Voda - Domašov | Oprava staniční koleje č.1 | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 20d | 01.09. | 20.09. | 1.-20.9. | 9: 20
15 | 310 | V-022997/18 | Hrubá Voda - Domašov nad Bystřicí: traťová bez TV, Hrubá Voda: celá bez TV, Hlubočky - Hrubá Voda: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | opravné práce ST a údržba skalních zářezů v km 22,900-23,000 | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 01.09. | 10.09. | 1.-10.9. | 9: 10
16 | 310 | V-005297/19 | Hlubočky - Hlubočky-Mariánské Údolí: traťová bez TV, Hlubočky-Mariánské Údolí - Velká Bystřice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 9,505 a v km 14,607; výměna mostnic a opravné práce ST | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 9d | 24.04. | 02.05. | 24.4.-2.5. | 4: 7; 5: 2
17 | 310 | V-005242/19 | Hlubočky: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |  | oprava SZZ | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 06.04. | 15.04. | 6.-15.4. | 4: 10
18 | 310 | V-009532/19 | Olomouc hlavní nádraží - Velká Bystřice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava tramvajového křížení v km 0,580 Olomouc-Bělidla a opravné práce ST, oprava zab. zař. technologických objektů a vnitřní technologie TZZ a PZS P7552 v km 4,563 a náhrada KO počítači náprav, rušení IS. | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 30d | 01.03. | 30.03. | 1.-30.3. | 3: 30
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
1 | 311 | V-023765/18 | Jindřichov ve Slezsku st.hr. - Jindřichov ve Slezsku: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 21,893, rušení propustků v km 21,937 a 22,006 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 22d | 03.05. | 24.05. | 3.-24.5. | 5: 22
2 | 311 | V-014388/20 | Písečná - Mikulovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh Jeseník-Písečná | oprava koleje, GPK a BK a rekonstrukce propustku v km 46,695 | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 15d | 10.05. | 24.05. | 10.-24.5. | 5: 15
3 | 311 | V-023773/18 | Jeseník - Písečná: traťová bez TV, Písečná: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s Písečná - Mikulovice | oprava koleje, GPK a BK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 9d | 15.05. | 23.05. | 15.-23.5. | 5: 9
4 | 311 | V-008354/19 | Lipová Lázně - Jeseník: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava koleje GPK, BK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 4d | 20.09. | 23.09. | 20.-23.9. | 9: 4
5 | 311 | V-025097/20 | Lipová Lázně - Jeseník: traťová bez TV, Lipová Lázně: záhl. směr Jeseník | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce zastávky Lipová Lázně zastávka, SČ, úprava GPK a terénní úpravy | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 18d | 01.04. | 18.04. | 1.-18.4. | 4: 18
6 | 311 | V-025095/20 | Lipová Lázně: 1.,2.,2a,3.,4.,5.,6.,6a,6c bez TV, Lipová Lázně - Horní Lipová: traťová bez TV, Lipová Lázně: záhl. a zhl. směr Vápenná, Horní Lipová. Lipová Lázně: zhl. Jeseník. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Úprava GPK v dopravně Lipová Lázně, výměna kolejnic | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 2d | 05.04. | 06.04. | 5.-6.4. | 4: 2
7 | 311 | V-013093/19 | Jindřichov na Moravě: celá bez TV, Jindřichov na Moravě - Branná: traťová bez TV, Branná: celá bez TV, Branná - Ostružná: traťová bez TV, Ostružná: celá bez TV, Ostružná - Horní Lipová: traťová bez TV, Horní Lipová: celá bez TV, Horní Lipová - Lipová Lázně: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava koleje GPK,BK, čištění skal a výstavba PZS v km 28,238 (P4290) | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 25d | 01.10. | 25.10. | 1.-25.10. | 10: 25
8 | 311 | V-023774/18 | Hanušovice - Jindřichov na Moravě: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce zastávky Potůčník, opravné práce | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 25d | 01.10. | 25.10. | 1.-25.10. | 10: 25
9 | 311 | V-016704/20 | Zábřeh na Moravě - Postřelmov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce přejezdu v km 4,355 (P6654) a 4,569 (P6655), doplnění závor a oprava trati | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 7d | 10.11. | 16.11. | 10.-16.11. | 11: 7
10 | 311 | V-023775/18 | Bludov - Šumperk: traťová + TV, Šumperk: výh.: 26,29, zhl. staniční koleje č.5 směr Nový Malín. Šumperk: 3b,5,5b,7,7b jen TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava koleje, GPK, BK, oprava výhybek č.26,29 | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 06.09. | 10.09. | 6.-10.9. | 9: 5
11 | 311 | V-025231/20 | Bludov - Šumperk: traťová + TV, Šumperk: výh.: 26,29, zhl. staniční koleje č.5 směr Nový Malín. Šumperk: 3b,5,5b,7,7b jen TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava koleje, GPK, BK, oprava výhybek č.26,29 | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 13.09. | 17.09. | 13.-17.9. | 9: 5
12 | 311 | V-024541/19 | Šumperk - Troubelice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |  | Elektrizace Šu - Un odstranění vegetace | OLC 2 | 2 | I | § | D | 21x8h | 22.02. | 14.03. | 22.2.-14.3. | 2: 7; 3: 14
13 | 311 | V-023448/18 | Troubelice - Uničov: traťová bez TV, zab. zař.: aktivace posledních 21 dnů. Troubelice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | obsluha vlečky umožněna mimo 14 dnů | Elektrizace Šu - Un | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 99d | 09.09. | 16.12. | 9.9.-16.12. | 9: 22; 10: 31; 11: 30; 12: 16
14 | 311 | V-013100/19 | Šumperk - Uničov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | po ranní špičce | Elektrizace Šu - Un betonáže zákl. TV | OLC 2 | 2 | I | § | D | 47x12h | 23.07. | 07.09. | 23.7.-7.9. | 7: 9; 8: 31; 9: 7
15 | 311 | V-024583/19 | Šternberk: vlečka VOP |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Elektrizace Un - Oc | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 21d | 01.03. | 21.03. | 1.-21.3. | 3: 21
16 | 311 | V-005607/20 | Uničov - Olomouc hlavní nádraží: zab. a sděl. zař. aktivace DOZ. Újezd u Uničova: zab. a sděl. zař. aktivace DOZ. Šternberk: zab. a sděl. zař. aktivace DOZ. Bohuňovice: zab. a sděl. zař. aktivace DOZ. |  | T+S | [12 empty] | 15 | 15 | 30 | 100 | 100 |  | Elektrizace Un - Oc aktivace DOZ | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 19d | 01.11. | 19.11. | 1.-19.11. | 11: 19
17 | 311 | V-005576/20 | Šternberk: 1 bez TV, |  | S | [12 empty] | 3 | 0 | 5 | 100 | 100 |  | Elektrizace Un - Oc definitivní regulace TV, připojení 22kV | OLC 2 | 2 | I | § | D | 10x10h | 24.09. | 03.10. | 24.9.-3.10. | 9: 7; 10: 3
18 | 311 | V-005586/20 | Šternberk: 3,5 bez TV, |  | S | [12 empty] | 3 | 0 | 5 | 100 | 100 |  | Elektrizace Un - Oc definitivní regulace TV, připojení 22kV | OLC 2 | 2 | I | § | D | 10x10h | 04.10. | 13.10. | 4.-13.10. | 10: 10
19 | 311 | V-005597/20 | Uničov - Šternberk: traťová bez TV, Újezd u Uničova: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Elektrizace Un - Oc definitivní regulace TV, připojení 22kV | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 20d | 18.10. | 06.11. | 18.10.-6.11. | 10: 14; 11: 6
20 | 311 | V-005598/20 | Uničov: lichá bez TV, |  | S | [12 empty] | 3 | 0 | 5 | 100 | 100 |  | Elektrizace Un - Oc definitivní regulace TV, připojení 22kV | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 5d | 18.10. | 22.10. | 18.-22.10. | 10: 5
21 | 311 | V-005599/20 | Uničov: sudá bez TV, |  | S | [12 empty] | 3 | 0 | 5 | 100 | 100 |  | Elektrizace Un - Oc definitivní regulace TV, připojení 22kV | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 5d | 23.10. | 27.10. | 23.-27.10. | 10: 5
22 | 311 | V-017138/20 | Bohuňovice - Olomouc hlavní nádraží: zab. zař.: TZZ, PZZ .km 108,462, km 104,324, km 103,854 |  | T | [12 empty] | 20 | 20 | 60 | 100 | 100 | částečné omezení | Elektrizace Un - Oc aktivace TZZ a PZZ | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 20d | 01.01. | 20.01. | 1.-20.1. | 1: 20
23 | 311 | V-023446/18 | Uničov - Šternberk: traťová bez TV, výluka km 13,100 - Šternberk Újezd u Uničova: celá bez TV, Šternberk: sudá bez TV, uničovské zhlaví, koleje kusé | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | obsluha Unex od Uničova | Elektrizace Un - Oc | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 192d | 01.03. | 08.09. | 1.3.-8.9. | 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 8
24 | 311 | V-023447/18 | Uničov - Újezd u Uničova: traťová bez TV, výluka Unex Šternberk: lichá bez TV, záhl. a zhl. uničovské v liché KS. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | obsluha Unex znemožněna | Elektrizace Un - Oc rek. přejezdu km 14,675, přeložka plynu | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 22d | 01.03. | 22.03. | 1.-22.3. | 3: 22
25 | 311 | V-005572/20 | Šternberk - Olomouc hlavní nádraží: traťová bez TV, Bohuňovice: celá bez TV, Šternberk: sudá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu aktivace ZZ | Elektrizace Un - Oc definitivní regulace TV, připojení 22kV | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 25d | 09.09. | 03.10. | 9.9.-3.10. | 9: 22; 10: 3
26 | 311 | V-005601/20 | Uničov - Šternberk: zab. a sděl. zař. aktivace def. ZZ. Újezd u Uničova: zab. a sděl. zař. aktivace def. ZZ. Šternberk: zab. a sděl. zař. aktivace def. ZZ. |  | T+S | [12 empty] | 20 | 20 | 60 | 100 | 100 | v souběhu s N výlukou | Elektrizace Un - Oc aktivace def. ZZ | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 21d | 19.08. | 08.09. | 19.8.-8.9. | 8: 13; 9: 8
312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.
1 | 312 | V-023019/18 | Hanušovice-Morava - Staré Město pod Sněžníkem: traťová bez TV, Staré Město pod Sněžníkem: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | zajištění skalních masívů na trati a opravné práce ST | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30
2 | 312 | V-025099/20 | Lipová Lázně - Vápenná: část traťové koleje bez TV,od náv. VL v km 0,548 po km 3,000 | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Úprava GPK a výměna kolejnic | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 2d | 05.04. | 06.04. | 5.-6.4. | 4: 2
3 | 312 | V-025098/20 | Lipová Lázně - Vápenná: část traťové koleje bez TV,od km 3,000 po náv. L v km 9,336 Vápenná: celá bez TV, Vápenná - Žulová: traťová bez TV, Žulová: celá bez TV, Žulová - Velká Kraš: traťová bez TV, Velká Kraš: celá bez TV, Velká Kraš - Javorník ve Slezsku: traťová bez TV, Javorník ve Slezsku: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Úprava GPK, osazení kotev, svaření do BK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 6d | 01.04. | 06.04. | 1.-6.4. | 4: 6
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí
1 | 313 | V-005210/19 | Prostějov hlavní nádraží - Prostějov místní nádraží: traťová bez TV, Prostějov místní nádraží: celá bez TV, Prostějov místní nádraží - Kostelec na Hané: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava přejezdů v km 4,483 a v km 5,450, oprava trati | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 21.04. | 30.04. | 21.-30.4. | 4: 10
2 | 313 | V-011110/19 | Chornice - Dzbel: traťová bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | mimo víkend - bez ND, etapizace | Souvislá výměna ocelových a dřevěných pražců za betonové km 33,780 - 37,740 tj. 3960m; km 37,815 - 40,216 tj. 2401m, souvislá výměna kolejnic v km 33,780 - 40,216 tj. 6436m, zřízení BK dle S3/2, oprava přejezdů, oprava nástupiště Nectava | HKR 7 | 2 | O | § | Ne | 12d | 19.04. | 30.04. |  | 4: 12
3 | 313 | V-001746/20 | Kostelec na Hané - Ptení: traťová bez TV, Ptení: celá bez TV, Ptení - Konice: traťová bez TV, Konice: celá bez TV, Konice - Dzbel: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | opravné práce STR, oprava koleje, GPK, ASP, odstranění defektoskopických vad, zřízení BK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 15d | 01.07. | 15.07. | 1.-15.7. | 7: 15
4 | 313 | V-001745/20 | Drahanovice: celá bez TV, Drahanovice - Třebčín: traťová bez TV, Třebčín: celá bez TV, Třebčín - Čelechovice na Hané: traťová bez TV, Čelechovice na Hané: celá bez TV, Čelechovice na Hané - Kostelec na Hané: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | opravné práce STR, oprava koleje, GPK, ASP, odstranění defektoskopických vad, zřízení BK, oprava mostu v km 28,643, výměna mostnic, výměna podélných dřev | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 05.05. | 09.05. | 5.-9.5. | 5: 5
5 | 313 | V-023753/18 | Senice na Hané - Drahanovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce zastávky Náměšť na Hané a přejezdu P7640 v km 21,532 a opravné práce STR, oprava koleje, GPK, ASP, odstranění defektoskopických vad, zřízení BK | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 20d | 01.07. | 20.07. | 1.-20.7. | 7: 20
6 | 313 | V-023768/18 | Olomouc hlavní nádraží - Olomouc-Nová Ulice: traťová bez TV, Olomouc-Nová Ulice: celá bez TV, Olomouc-Nová Ulice - Olomouc-Řepčín: traťová bez TV, Olomouc-Řepčín - Příkazy: traťová bez TV, Příkazy: celá bez TV, Příkazy - Senice na Hané: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce zastávek Olomouc-Hejčín, Olomouc-Smetanovy sady, Skrbeň a přejezdu P7624 v km 11,627 a oravné práce STR, oprava koleje, GPK, ASP, odstranění defektoskopických vad, zřízení BK | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 20d | 01.07. | 20.07. | 1.-20.7. | 7: 20
7 | 313 | V-004142/20 | Litovel předměstí: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 100 |  | oprava vnitřní technologie SZZ, výměna venkovních prvků pro zjišťování volnosti | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 36d | 03.05. | 07.06. | 3.5.-7.6. | 5: 29; 6: 7
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách
1 | 314 | V-021320/18 | Velké Opatovice - Skalice nad Svitavou: traťová bez TV, Šebetov: celá bez TV, Boskovice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic, oprava GPK, výměna MDZ, celková oprava koleje v km 30,970-31,440, oprava přejezdů v km 30,990; 31,224; 31,424, silniční uzavírka přejezdů v km 30,990; 31,224; 31,424 | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 25d | 12.07. | 05.08. | 12.7.-5.8. | 7: 20; 8: 5
2 | 314 | V-020145/20 | Moravská Třebová: 1 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | Snesení části koleje č.1 na třebovické straně, snesení koleje č3 mezi v.č.3 a 5. | HKR 7 | 2 | I | § | Ne | 5d | 01.11. | 05.11. | 1.-5.11. | 11: 5
3 | 314 | V-020146/20 | Moravská Třebová: 1 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | Vytržení části koleje č.1 + v.č.7, pokládka nové koleje a v.č.4 | HKR 7 | 2 | I | § | Ne | 5d | 08.11. | 12.11. | 8.-12.11. | 11: 5
4 | 314 | V-020151/20 | Moravská Třebová: 1 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | souběh s výlukou TK | Demontáž nástupiště na chornické straně, vytržení v.č.3 a části koleje č.1 pokládka nové koleje a v.č.3 | HKR 7 | 2 | I | § | Ne | 5d | 22.11. | 26.11. | 22.-26.11. | 11: 5
5 | 314 | V-020150/20 | Moravská Třebová: 1 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | souběh s výlukou TK | Zřízení nástupiště | HKR 7 | 2 | I | § | Ne | 5d | 15.11. | 19.11. | 15.-19.11. | 11: 5
6 | 314 | V-020154/20 | Třebovice v Čechách - Moravská Třebová: traťová bez TV, Moravská Třebová: 2,4,6 bez TV, záhl. a zhl. směr Třebovice a Chornice. Moravská Třebová - Chornice: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | výstavba nového nástupiště u autobusového terminálu; mimo víkendy | Výměna pražců v.č.9, zapojení samovratů 1Sv a 8Sv | HKR 7 | 2 | I | § | Ne | 5d | 15.11. | 19.11. | 15.-19.11. | 11: 5
7 | 314 | V-010846/19 | Chornice - Třebovice v Čechách: traťová bez TV, Městečko Trnávka: celá bez TV, Moravská Třebová: celá bez TV, Mladějov na Moravě: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | současně s VR 313 etapizace z důvodu obsluhy | Výměna pražců, kolejnic, BK, oprava přejezdů, úprava GPK, souvislá výměna RS pražců , ocelových a dřevěných pražců za betonové km 48,185 - 51,895 tj. 3710 m, souvislá výměna kolejnic v daném úseku, ojedinělá výměna kolejnic cca 500m, odvodnění. | HKR 7 | 2 | O | § | Ne | 10d | 19.04. | 28.04. | 19.-28.4. | 4: 10
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
1 | 315 | V-023770/18 | Přerov - Věžky: traťová + TV, Věžky: celá + TV, Věžky - Chropyně: traťová + TV, Chropyně: celá + TV, Chropyně - Kojetín: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 15 | 95 | 100 | 0 |  | Oprava traťové koleje, GPK, výměna šikmých konzol, regulace TV | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 26.04. | 30.04. | 26.-30.4. | 4: 5
2 | 315 | V-009533/19 | Kojetín - Němčice nad Hanou: traťová + TV, Němčice nad Hanou: celá + TV, Němčice nad Hanou - Nezamyslice: traťová + TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 10 | 20 | 95 | 100 | 0 |  | Oprava traťové koleje, GPK, betonáž základů TV, výměna šikmých konzol, regulace TV | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 7d | 01.05. | 07.05. | 1.-7.5. | 5: 7
3 | 315 | V-020810/18 | Kojetín - Němčice nad Hanou: traťová + TV, Němčice nad Hanou: celá + TV, Němčice nad Hanou - Nezamyslice: traťová + TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 10 | 20 | 95 | 100 | 0 |  | Oprava TV, betonáž základů TV, výměna šikmých závěsů, oprava kotvení, oprava GPK,BK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 26.10. | 04.11. | 26.10.-4.11. | 10: 6; 11: 4
4 | 315 | V-007068/19 | Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě: traťová + TV, záhl. Ivanovice na Hané Ivanovice na Hané: výh.: výh.13,14, zhl. vyškovské. | X | T+S | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 10 | 15 | 180 | 100 | 0 |  | Oprava výhybek č.13,14 | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 15d | 26.10. | 09.11. | 26.10.-9.11. | 10: 6; 11: 9
5 | 315 | V-021337/18 | Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, včetně mezilehlých dopraven | X | T | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 95 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic, výměna pražců, oprava GPK, čištění blátivých míst | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 10d | 26.10. | 04.11. | 26.10.-4.11. | 10: 6; 11: 4
6 | 315 | V-021335/18 | Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, včetně mezilehlých dopraven | X | T | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 95 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic, výměna pražců, oprava GPK, čištění blátivých míst, odstranění vegetace | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 7d | 24.04. | 30.04. | 24.-30.4. | 4: 7
7 | 315 | V-021333/18 | Holubice - Blažovice: traťová + TV, | X | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 15 | 95 | 100 | 0 |  | Oprava GPK, výměna a svařování kolejnic | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 7d | 24.04. | 30.04. | 24.-30.4. | 4: 7
8 | 315 | V-021334/18 | Holubice - Blažovice: traťová + TV, | X | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 15 | 95 | 100 | 0 |  | Oprava GPK, výměna a svařování kolejnic | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 10d | 26.10. | 04.11. | 26.10.-4.11. | 10: 6; 11: 4
9 | 315 | V-007546/20 | Holubice - Křenovice horní nádraží: traťová + TV, | X | T | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 10 | 0 | 30 | 100 | 0 |  | sanace železničního spodku, rekonstrukce traťové koleje | BNO 4 | 2 | I | § | Ne | 61d | 02.07. | 31.08. | 2.7.-31.8. | 7: 30; 8: 31
10 | 315 | V-004367/20 | Křenovice horní nádraží: 1,3 bez TV, celá jen TV, |  | S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 80 | 40 |  | Celková oprava koleje č.3 | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 25d | 02.07. | 26.07. | 2.-26.7. | 7: 25
11 | 315 | V-023038/19 | Sokolnice-Telnice: 5,7 + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Manipulační koleje-zastavení nákladových manipulací | celková oprava kolejí č.5,7 | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 15d | 04.10. | 18.10. | 4.-18.10. | 10: 15
12 | 315 | V-023039/19 | Holubice - Brno hlavní nádraží: traťová + TV, + SK Křenovice h.n., Sokolnice-Telnice, Brno-Chrlice | X | T | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 10 | 0 | 30 | 100 | 0 |  | Údržba žel. svršku a spodku | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 2d | 10.04. | 11.04. | 10.-11.4. | 4: 2
13 | 315 | V-023040/19 | Holubice - Brno hlavní nádraží: traťová + TV, včetně mezilehlých dopraven | X | T | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Údržba žel. svršku a spodku | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 2d | 09.10. | 10.10. | 9.-10.10. | 10: 2
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
1 | 316 | V-022145/19 | Tlumačov: 1.,3. bez TV, lichá jen TV, zhl. směr Hulín.úsek koleje od Se5 po náv. S1,S3 |  | S | X |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | 2. SK, 50 m, 50 km/h. | oprava přejezdu v km 161,657 | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 3d | 04.09. | 06.09. | 4.-6.9. | 9: 3
2 | 316 | V-022146/19 | Tlumačov: 2.,4. bez TV, sudá jen TV, zhl. směr Hulín.úsek koleje od Se6 po náv. S2,S4 |  | S | X |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | 1. SK, 50 m, 50 km/h. | oprava přejezdu v km 161,657 | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 4d | 06.09. | 09.09. | 6.-9.9. | 9: 4
3 | 316 | V-005308/19 | Tlumačov: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 2 | 4 | 10 | 100 | 100 |  | Oprava SZZ | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 10d | 02.10. | 11.10. | 2.-11.10. | 10: 10
4 | 316 | V-020859/20 | Tlumačov - Otrokovice: zab. zař.: TZZ, PZZ. |  | T | [12 empty] | 15 | 10 | 30 | 100 | 80 |  | konverze 25 kV aktivace TZZ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 8d | 11.10. | 18.10. | 11.-18.10. | 10: 8
5 | 316 | V-020954/20 | Otrokovice - Tlumačov: 1 bez TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 20 | 15 | 60 | 45 | 20 |  | konverze 25 kV jízda VZ | OLC 2 | 1 | I | § | D | 5 | 17.10. | 17.10. | 17.10. | bar: 10
6 | 316 | V-020955/20 | Tlumačov - Otrokovice: 2 bez TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 20 | 15 | 60 | 45 | 20 |  | konverze 25 kV jízda VZ | OLC 2 | 1 | I | § | D | 5 | 17.10. | 17.10. | 17.10. | bar: 1 to 12
7 | 316 | V-020956/20 | Tlumačov - Hulín: 1 bez TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 20 | 15 | 60 | 45 | 20 |  | konverze 25 kV jízda VZ | OLC 2 | 1 | I | § | D | 5 | 24.10. | 24.10. | 24.10. | bar: 10
8 | 316 | V-020963/20 | Hulín - Tlumačov: 2 bez TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 20 | 15 | 60 | 45 | 20 |  | konverze 25 kV jízda VZ | OLC 2 | 1 | I | § | D | 5 | 24.10. | 24.10. | 24.10. | bar: 1 to 12
9 | 316 | V-020842/20 | Tlumačov - Otrokovice: zab. zař.: TZZ, PZZ. |  | T | [12 empty] | 15 | 10 | 30 | 100 | 80 |  | konverze 25 kV přepnutí kabelů, aktivace PN, části KO | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 3d | 23.08. | 25.08. | 23.-25.8. | 8: 3
10 | 316 | V-007364/20 | Otrokovice: zab. zař.: SZZ. Napajedla - Otrokovice: zab. zař.: TZZ, PZZ. Otrokovice - Tlumačov: zab. zař.: TZZ, PZZ. |  | T+S |  |  |  | P |  |  | X |  |  | X |  |  | 20 | 20 | 60 | 60 | 0 |  | konverze 25 kV přepnutí kabelů, aktivace PN, části KO aktivace definitivního ZZ | OLC 2 | 1 | I | § | D | 10 | 17.05. | 17.05. | 17.5. | bar: 1 to 12
11 | 316 | V-007378/20 | Hulín: zab. zař.: SZZ. Tlumačov - Hulín: zab. zař.: TZZ, PZZ. Hulín - Říkovice: zab. zař.: TZZ, PZZ. Hulín - Třebětice: zab. zař.: TZZ, PZZ. Hulín - Kroměříž: zab. zař.: TZZ, PZZ. |  | T+S |  |  |  | P |  |  | X |  |  | X |  |  | 20 | 20 | 60 | 60 | 0 |  | konverze 25 kV přepnutí kabelů, aktivace PN, části KO aktivace definitivního ZZ | OLC 2 | 1 | I | § | D | 12 | 07.11. | 07.11. | 7.11. | bar: 11
12 | 316 | V-007372/20 | Hulín: zab. zař.: SZZ. Tlumačov - Hulín: zab. zař.: TZZ, PZZ. Hulín - Říkovice: zab. zař.: TZZ, PZZ. Hulín - Třebětice: zab. zař.: TZZ, PZZ. Hulín - Kroměříž: zab. zař.: TZZ, PZZ. |  | T+S |  |  |  | P |  |  | X |  |  | X |  |  | 20 | 20 | 60 | 60 | 0 |  | konverze 25 kV přepnutí kabelů, aktivace PN, části KO aktivace provizorního ZZ | OLC 2 | 1 | I | § | D | 12 | 07.07. | 07.07. | 7.7. | bar: 1 to 12
13 | 316 | V-007367/20 | Napajedla - Otrokovice: zab. zař.: TZZ, PZZ. Otrokovice: zab. zař.: SZZ. |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 15 | 10 | 30 | 100 | 80 |  | konverze 25 kV přepnutí kabelů, KO, TZZ aktivace definitivního ZZ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 15d | 06.06. | 20.06. | 6.-20.6. | 6: 15
14 | 316 | V-007240/20 | Napajedla: zab. zař.: SZZ, PZZ.přestavníky, obvody SK a zhaví směr Huštěnovice |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV přepnutí kabelů, přestavníků, KO | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 14d | 12.04. | 25.04. | 12.-25.4. | 4: 14
15 | 316 | V-007234/20 | Huštěnovice: zab. zař.: SZZ, PZZ.přestavníky, obvody SK a zhaví směr Staré Město |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV přepnutí kabelů, přestavníků, KO | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 17d | 01.03. | 17.03. | 1.-17.3. | 3: 17
16 | 316 | V-007241/20 | Napajedla: zab. zař.: SZZ, PZZ.přestavníky, obvody SK a zhaví směr Otrokovice |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 20 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV přepnutí kabelů, přestavníků, KO | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 8d | 25.04. | 02.05. | 25.4.-2.5. | 4: 6; 5: 2
17 | 316 | V-007236/20 | Huštěnovice: zab. zař.: SZZ, PZZ.přestavníky, obvody SK a zhaví směr Napajedla |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 20 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV přepnutí kabelů, přestavníků, KO | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 12d | 17.03. | 28.03. | 17.-28.3. | 3: 12
18 | 316 | V-007399/20 | Otrokovice: zab. zař.: SZZ, PZZ.přestavníky, obvody SK a zhaví směr Napajedla, střední zhlaví |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 20 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV přepnutí kabelů, přestavníků, KO aktivace definitivního ZZ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 14d | 17.05. | 30.05. | 17.-30.5. | 5: 14
19 | 316 | V-007366/20 | Otrokovice: zab. zař.: SZZ, PZZ.přestavníky, obvody SK a zhaví směr Tlumačov |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 20 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV přepnutí kabelů, přestavníků, KO aktivace definitivního ZZ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 8d | 30.05. | 06.06. | 30.5.-6.6. | 5: 2; 6: 6
20 | 316 | V-007381/20 | Hulín: zab. zař.: SZZ, PZZ.přestavníky, obvody SK a zhaví směr Kroměříž |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 20 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV přepnutí kabelů, přestavníků, KO aktivace definitivního ZZ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 8d | 28.11. | 05.12. | 28.11.-5.12. | 11: 3; 12: 5
21 | 316 | V-007379/20 | Hulín: zab. zař.: SZZ, PZZ.přestavníky, obvody SK a zhaví směr Tlumačov |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 20 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV přepnutí kabelů, přestavníků, KO aktivace definitivního ZZ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 8d | 07.11. | 14.11. | 7.-14.11. | 11: 8
22 | 316 | V-007380/20 | Hulín: zab. zař.: SZZ, PZZ.přestavníky, obvody SK a zhaví směr Třebětice |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 20 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV přepnutí kabelů, přestavníků, KO aktivace definitivního ZZ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 8d | 21.11. | 28.11. | 21.-28.11. | 11: 8
23 | 316 | V-007394/20 | Hulín: zab. zař.: SZZ, PZZ.přestavníky, obvody SK a zhaví směr Říkovice |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 20 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV přepnutí kabelů, přestavníků, KO aktivace definitivního ZZ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 8d | 14.11. | 21.11. | 14.-21.11. | 11: 8
24 | 316 | V-007374/20 | Hulín: zab. zař.: SZZ, PZZ.přestavníky, obvody SK a zhaví směr Třebětice |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 20 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV přepnutí kabelů, přestavníků, KO aktivace provizorního ZZ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 8d | 20.07. | 27.07. | 20.-27.7. | 7: 8
25 | 316 | V-007375/20 | Hulín: zab. zař.: SZZ, PZZ.přestavníky, obvody SK a zhaví směr Kroměříž |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 20 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV přepnutí kabelů, přestavníků, KO aktivace provizorního ZZ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 6d | 27.07. | 01.08. | 27.7.-1.8. | 7: 5; 8: 1
26 | 316 | V-007373/20 | Hulín: zab. zař.: SZZ, PZZ.přestavníky, obvody SK a zhaví směr Tlumačov |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 20 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV přepnutí kabelů, přestavníků, KO aktivace provizorního ZZ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 7d | 07.07. | 13.07. | 7.-13.7. | 7: 7
27 | 316 | V-007392/20 | Hulín: zab. zař.: SZZ, PZZ.přestavníky, obvody SK a zhaví směr Říkovice |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 20 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV přepnutí kabelů, přestavníků, KO aktivace provizorního ZZ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 8d | 13.07. | 20.07. | 13.-20.7. | 7: 8
28 | 316 | V-020964/20 | Zlín-Malenovice - Otrokovice: traťová bez TV, |  | T | [9 empty] | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | konverze 25 kV úvazka a přepnutí na Zlín, přejezd Kvítkovská P8222 v km 0,214 (154,714) | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 22.05. | 23.05. | 22.-23.5. | 5: 2
29 | 316 | V-017613/20 | Tlumačov: 1,3 + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 4x8h | 03.05. | 06.05. |  | 5: 4
30 | 316 | V-017617/20 | Tlumačov: 2,4 + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 4x8h | 03.05. | 06.05. |  | 5: 4
31 | 316 | V-017592/20 | Tlumačov - Hulín: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8x8h | 01.04. | 08.04. |  | 4: 8
32 | 316 | V-017600/20 | Hulín - Tlumačov: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8x8h | 01.04. | 08.04. |  | 4: 8
33 | 316 | V-018613/20 | Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 6x8h | 11.07. | 16.07. |  | 7: 6
34 | 316 | V-018623/20 | Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2 + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: 2 jen TV, záhl. a zhl. kolejově + TV. |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 4x8h | 14.07. | 17.07. |  | 7: 4
35 | 316 | V-018649/20 | Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 4x8h | 05.06. | 08.06. |  | 6: 4
36 | 316 | V-017637/20 | Otrokovice: lichá jen TV, záhl. a zhl. kolejově + TV. Otrokovice - Tlumačov: 1 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 5x8h | 04.01. | 02.12. |  | 1: 3; 12: 2
37 | 316 | V-017655/20 | Otrokovice: lichá jen TV, koleje postupně |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8x8h | 04.01. | 11.01. |  | 1: 8
38 | 316 | V-017647/20 | Otrokovice: celá jen TV, koleje postupně napájecí stanice |  | S |  |  | L | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 50 | 100 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8x6h | 27.01. | 03.02. |  | 1: 5; 2: 3
39 | 316 | V-017642/20 | Otrokovice: 2,4 jen TV, záhl. a zhl. kolejově + TV. Tlumačov - Otrokovice: 2 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 5x8h | 01.02. | 05.02. |  | 2: 5
40 | 316 | V-018657/20 | Nedakonice: celá jen TV, koleje postupně |  | S |  |  | L | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 4x6h | 01.02. | 04.02. |  | 2: 4
41 | 316 | V-018661/20 | Nedakonice: sudá + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 4x8h | 01.02. | 04.02. |  | 2: 4
42 | 316 | V-018619/20 | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1 + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: 1 jen TV, záhl. a zhl. kolejově + TV. |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 4x8h | 17.07. | 20.07. |  | 7: 4
43 | 316 | V-018633/20 | Staré Město u Uher. Hradiště: 103-109 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 2x8h | 09.06. | 10.06. |  | 6: 2
44 | 316 | V-018653/20 | Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2 + TV, Nedakonice: 2 jen TV, záhl. a zhl. kolejově + TV. |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 60 | 70 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 2x8h | 09.06. | 10.06. |  | 6: 2
45 | 316 | V-018635/20 | Staré Město u Uher. Hradiště: 102,104 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 2x8h | 11.06. | 12.06. |  | 6: 2
46 | 316 | V-018655/20 | Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1 + TV, Nedakonice: 1 jen TV, záhl. a zhl. kolejově + TV. |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 2x8h | 12.06. | 13.06. |  | 6: 2
47 | 316 | V-017576/20 | Hulín: 1,3 + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 4x8h | 01.03. | 04.03. |  | 3: 4
48 | 316 | V-017580/20 | Hulín: 1,3 + TV, Hulín - Říkovice: 1 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 2x8h | 01.03. | 02.03. |  | 3: 2
49 | 316 | V-017582/20 | Hulín: sudá + TV, Říkovice - Hulín: 2 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 4x8h | 01.03. | 04.03. |  | 3: 4
50 | 316 | V-017590/20 | Hulín: sudá + TV, Říkovice - Hulín: 2 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 2x8h | 01.03. | 02.03. |  | 3: 2
51 | 316 | V-017701/20 | Huštěnovice - Napajedla: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 6x8h | 02.08. | 07.08. |  | 8: 6
52 | 316 | V-017707/20 | Napajedla - Huštěnovice: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 6x8h | 02.08. | 07.08. |  | 8: 6
53 | 316 | V-018588/20 | Huštěnovice - Napajedla: 1 + TV, Huštěnovice: lichá jen TV, záhl. a zhl. kolejově + TV. |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 4x8h | 02.08. | 05.08. |  | 8: 4
54 | 316 | V-017685/20 | Napajedla: celá jen TV, koleje postupně Napajedla: vlečka Napajedla |  | S |  |  | L | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 50 | 100 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 4x6h | 01.10. | 04.10. |  | 10: 4
55 | 316 | V-017689/20 | Napajedla: sudá + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 2x8h | 01.10. | 02.10. |  | 10: 2
56 | 316 | V-017691/20 | Napajedla: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 2x8h | 01.10. | 02.10. |  | 10: 2
57 | 316 | V-017693/20 | Napajedla: lichá jen TV, záhl. a zhl. kolejově + TV. Napajedla - Otrokovice: 1 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 2x8h | 01.10. | 02.10. |  | 10: 2
58 | 316 | V-017695/20 | Napajedla: sudá jen TV, záhl. a zhl. kolejově + TV. Otrokovice - Napajedla: 2 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 2x8h | 01.10. | 02.10. |  | 10: 2
59 | 316 | V-017697/20 | Napajedla: lichá jen TV, záhl. a zhl. kolejově + TV. Huštěnovice - Napajedla: 1 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 2x8h | 01.10. | 02.10. |  | 10: 2
60 | 316 | V-017699/20 | Napajedla: sudá jen TV, záhl. a zhl. kolejově + TV. Napajedla - Huštěnovice: 2 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 2x8h | 01.10. | 02.10. |  | 10: 2
61 | 316 | V-017608/20 | Tlumačov: 5,101,103 + TV, Tlumačov: vlečka Metalšrot |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 5x8h | 28.04. | 02.05. |  | 4: 3; 5: 2
62 | 316 | V-018637/20 | Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2 + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: 102 jen TV, záhl. a zhl. kolejově + TV. |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 4x8h | 01.05. | 04.05. |  | 5: 4
63 | 316 | V-018641/20 | Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1 + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: 101 jen TV, záhl. a zhl. kolejově + TV. |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 4x8h | 01.05. | 04.05. |  | 5: 4
64 | 316 | V-017621/20 | Tlumačov: 1,3 + TV, Tlumačov - Hulín: 1 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 2x8h | 03.05. | 04.05. |  | 5: 2
65 | 316 | V-017623/20 | Tlumačov: 2,4 + TV, Hulín - Tlumačov: 2 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 2x8h | 03.05. | 04.05. |  | 5: 2
66 | 316 | V-017625/20 | Tlumačov: 1,3 + TV, Otrokovice - Tlumačov: 1 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 2x8h | 03.05. | 04.05. |  | 5: 2
67 | 316 | V-018592/20 | Napajedla - Huštěnovice: 2 + TV, Huštěnovice: sudá jen TV, záhl. a zhl. kolejově + TV. |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 4x8h | 06.08. | 09.08. |  | 8: 4
68 | 316 | V-018599/20 | Huštěnovice: sudá + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 2x8h | 09.08. | 10.08. |  | 8: 2
69 | 316 | V-018601/20 | Huštěnovice: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 2x8h | 11.08. | 12.08. |  | 8: 2
70 | 316 | V-018627/20 | Staré Město u Uher. Hradiště: celá jen TV, koleje postupně |  | S |  |  | L | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 2x6h | 01.06. | 02.06. |  | 6: 2
71 | 316 | V-018629/20 | Staré Město u Uher. Hradiště: 1,3,5,5a,7a + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 15 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 2x8h | 03.06. | 04.06. |  | 6: 2
72 | 316 | V-018645/20 | Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 4x8h | 01.06. | 04.06. |  | 6: 4
73 | 316 | V-018631/20 | Staré Město u Uher. Hradiště: 2,4,6,8 + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 2x8h | 05.06. | 06.06. |  | 6: 2
74 | 316 | V-018603/20 | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1 + TV, Huštěnovice: lichá jen TV, záhl. a zhl. kolejově + TV. |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 2x8h | 01.07. | 02.07. |  | 7: 2
75 | 316 | V-018605/20 | Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2 + TV, Huštěnovice: sudá jen TV, záhl. a zhl. kolejově + TV. |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 2x8h | 03.07. | 04.07. |  | 7: 2
76 | 316 | V-017569/20 | Hulín: celá jen TV, koleje postupně |  | S |  |  | L | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 50 | 100 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 3x6h | 01.09. | 03.09. |  | 9: 3
77 | 316 | V-017572/20 | Hulín: sudá + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 4x8h | 01.09. | 04.09. |  | 9: 4
78 | 316 | V-018596/20 | Huštěnovice: celá jen TV, koleje postupně |  | S |  |  | L | [9 empty] | 10 | 10 | 100 | 50 | 100 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 3x6h | 01.09. | 03.09. |  | 9: 3
79 | 316 | V-018665/20 | Nedakonice: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 4x8h | 01.09. | 04.09. |  | 9: 4
80 | 316 | V-018607/20 | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 6x8h | 05.07. | 10.07. |  | 7: 6
81 | 316 | V-018669/20 | Moravský Písek - Nedakonice: 1 + TV, Nedakonice: lichá jen TV, záhl. a zhl. kolejově + TV. |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 2x8h | 01.09. | 02.09. |  | 9: 2
82 | 316 | V-018671/20 | Nedakonice - Moravský Písek: 2 + TV, Nedakonice: sudá jen TV, záhl. a zhl. kolejově + TV. |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 2x8h | 03.09. | 04.09. |  | 9: 2
83 | 316 | V-017663/20 | Otrokovice: sudá jen TV, koleje postupně |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 100 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8x8h | 01.11. | 08.11. |  | 11: 8
84 | 316 | V-017671/20 | Otrokovice: 14,116,118,120,122 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 10 | 10 | 100 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 4x8h | 01.11. | 04.11. |  | 11: 4
85 | 316 | V-017675/20 | Otrokovice: TNS napájecí vedení |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 4x8h | 01.11. | 04.11. |  | 11: 4
86 | 316 | V-017679/20 | Otrokovice: lichá jen TV, záhl. a zhl. kolejově + TV. Napajedla - Otrokovice: 1 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 3x8h | 01.11. | 03.11. |  | 11: 3
87 | 316 | V-017682/20 | Otrokovice: sudá jen TV, záhl. a zhl. kolejově + TV. Otrokovice - Napajedla: 2 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 3x8h | 01.11. | 03.11. |  | 11: 3
88 | 316 | V-017627/20 | Tlumačov: 2,4 + TV, Tlumačov - Otrokovice: 2 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 2x8h | 01.12. | 02.12. |  | 12: 2
89 | 316 | V-017629/20 | Otrokovice - Tlumačov: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 4x8h | 01.12. | 04.12. |  | 12: 4
90 | 316 | V-017633/20 | Tlumačov - Otrokovice: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 4x8h | 01.12. | 04.12. |  | 12: 4
91 | 316 | V-017586/20 | Hulín: 1,3 + TV, Hulín - Říkovice: 1 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 4x8h | 31.03. | 03.04. |  | 3: 1; 4: 3
92 | 316 | V-020841/20 | Tlumačov: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV vypnutí ESA | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 64d | 23.08. | 25.10. | 23.8.-25.10. | 8: 9; 9: 30; 10: 25
93 | 316 | V-007242/20 | Huštěnovice - Napajedla: zab. zař.: TZZ, PZZ. Napajedla: zab. zař.: SZZ. |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 20 | 100 | 100 | částečně | konverze 25 kV přepnutí kabelů, KO, TZZ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 8d | 02.05. | 09.05. | 2.-9.5. | 5: 8
94 | 316 | V-007237/20 | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: zab. zař.: TZZ, PZZ. Huštěnovice: zab. zař.: SZZ. |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 100 | 80 | částečně | konverze 25 kV přepnutí kabelů, KO, TZZ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 8d | 28.03. | 04.04. | 28.3.-4.4. | 3: 4; 4: 4
95 | 316 | V-007382/20 | Hulín: zab. zař.: SZZ. Tlumačov - Hulín: zab. zař.: TZZ, PZZ. |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 100 | 80 | částečně | konverze 25 kV přepnutí kabelů, KO, TZZ aktivace definitivního ZZ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 8d | 05.12. | 12.12. | 5.-12.12. | 12: 8
96 | 316 | V-007383/20 | Hulín: zab. zař.: SZZ. Hulín - Třebětice: zab. zař.: TZZ, PZZ. Hulín - Kroměříž: zab. zař.: TZZ, PZZ. |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 100 | 80 | částečně | konverze 25 kV přepnutí kabelů, KO, TZZ aktivace definitivního ZZ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 8d | 12.12. | 19.12. | 12.-19.12. | 12: 8
97 | 316 | V-007376/20 | Hulín: zab. zař.: SZZ. Tlumačov - Hulín: zab. zař.: TZZ, PZZ. |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 100 | 80 | částečně | konverze 25 kV přepnutí kabelů, KO, TZZ aktivace provizorního ZZ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 8d | 01.08. | 08.08. | 1.-8.8. | 8: 8
98 | 316 | V-007377/20 | Hulín: zab. zař.: SZZ. Hulín - Třebětice: zab. zař.: TZZ, PZZ. Hulín - Kroměříž: zab. zař.: TZZ, PZZ. |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 100 | 80 | částečně | konverze 25 kV přepnutí kabelů, KO, TZZ aktivace provizorního ZZ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 8d | 08.08. | 15.08. | 8.-15.8. | 8: 8
99 | 316 | V-007239/20 | Napajedla: zab. zař.: SZZ. Huštěnovice - Napajedla: zab. zař.: TZZ, PZZ. Napajedla - Otrokovice: zab. zař.: TZZ, PZZ. |  | T+S |  |  |  | P |  |  | X |  |  | X |  |  | 20 | 15 | 60 | 70 | 0 | etapizace | konverze 25 kV přepnutí kabelů, aktivace PN, části KO | OLC 2 | 1 | I | § | D | 10 | 12.04. | 12.04. | 12.4. | bar: 4
100 | 316 | V-007233/20 | Huštěnovice: zab. zař.: SZZ. Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: zab. zař.: TZZ, PZZ. Huštěnovice - Napajedla: zab. zař.: TZZ, PZZ. |  | T+S |  |  |  | P |  |  | X |  |  | X |  |  | 20 | 15 | 60 | 70 | 0 | etapizace | konverze 25 kV přepnutí kabelů, aktivace PN, části KO | OLC 2 | 1 | I | § | D | 10 | 01.03. | 01.03. | 1.3. | bar: 1 to 12
101 | 316 | V-007232/20 | Otrokovice: zab. zař.: SZZ. Napajedla - Otrokovice: zab. zař.: TZZ, PZZ. Otrokovice - Tlumačov: zab. zař.: TZZ, PZZ. |  | T+S |  |  |  | P |  |  | X |  |  | X |  |  | 20 | 15 | 60 | 100 | 0 | etapizace | konverze 25 kV výměna KO | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 19d | 01.02. | 19.02. | 1.-19.2. | 2: 19
102 | 316 | V-020876/20 | Hulín - Tlumačov: zab. zař.: TZZ, PZZ. |  | T | [12 empty] | 15 | 10 | 60 | 100 | 50 | ovlivňuje vlečku | konverze 25 kV aktivace TZZ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 7d | 19.10. | 25.10. | 19.-25.10. | 10: 7
103 | 316 | V-020856/20 | Hulín - Tlumačov: zab. zař.: TZZ, PZZ. |  | T | [12 empty] | 15 | 10 | 60 | 100 | 50 | ovlivňuje vlečku | konverze 25 kV přepnutí kabelů, aktivace PN, části KO | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 5d | 26.08. | 30.08. | 26.-30.8. | 8: 5
104 | 316 | V-008473/19 | Napajedla - Otrokovice: 1. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 70 | 2. TK, 200 m, 50 km/h. | oprava defektoskopických vad, výměna kolejnic, čištění ŠL, svaření do BK, oprava GPK | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 07.06. | 11.06. | 7.-11.6. | 6: 5
105 | 316 | V-008474/19 | Otrokovice - Napajedla: 2. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 70 | 1. TK, 200 m, 50 km/h. | oprava defektoskopických vad, výměna kolejnic, čištění ŠL, svaření do BK, oprava GPK | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 14.06. | 18.06. | 14.-18.6. | 6: 5
106 | 316 | V-008467/19 | Napajedla - Huštěnovice: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 70 |  | oprava defektoskopických vad, výměna kolejnic, čištění ŠL, svaření do BK, oprava GPK | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 10.05. | 14.05. | 10.-14.5. | 5: 5
107 | 316 | V-008466/19 | Huštěnovice - Napajedla: 1. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 70 | 2. TK, 200 m, 50 km/h. | oprava defektoskopických vad, výměna kolejnic, čištění ŠL, svaření do BK, oprava GPK | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 03.05. | 07.05. | 3.-7.5. | 5: 5
108 | 316 | V-022792/18 | Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 70 | 1 TK, 200 m, 100 km/h. | Oprava koleje v km 138,950-139,052, sanace svahu | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 40d | 22.07. | 30.08. | 22.7.-30.8. | 7: 10; 8: 30
109 | 316 | V-004006/20 | Nedakonice: lichá jen TV, zhl. směr Staré Město u Uh Hr..úsek koleje od náv. S1 po námezník výh. č. 1 |  | S | X | [11 empty] | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 2 SK, 100 m, 50 km/h. | oprava přejezdu v km 132,661 | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 3d | 17.05. | 19.05. | 17.-19.5. | 5: 3
110 | 316 | V-004007/20 | Nedakonice: sudá jen TV, zhl. směr Staré Město u Uh Hr..úsek koleje od náv. S2 po začátek výh. č. 2 není možná jízda po TK 2 Staré Město u Uh Hr.-Nedakonice |  | S | X | [11 empty] | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 1. SK, 100 m, 100 km/h. | oprava přejezdu v km 132,661 | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 4d | 19.05. | 22.05. | 19.-22.5. | 5: 4
111 | 316 | V-020153/20 | Moravský Písek - Bzenec přívoz: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | výměna přejezdové konstrukce, pražců, kolejnic,ŠL, asfaltování, GPK, svařování | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 5d | 04.06. | 08.06. | 4.-8.6. | 6: 5
112 | 316 | V-020152/20 | Bzenec přívoz - Moravský Písek: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | výměna přejezdové konstrukce, pražců, kolejnic, ŠL, železniční spodek, asfaltování, GPK, svařování | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 4d | 01.06. | 04.06. | 1.-4.6. | 6: 4
113 | 316 | V-004501/20 | Rohatec: 7. bez TV, 5. + TV, výh.: 20,21, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Manipulační koleje - zákaz nakládky | oprava staniční koleje č.5,7 přilehlých výhybek č.20,21 | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 10d | 04.10. | 13.10. | 4.-13.10. | 10: 10
114 | 316 | V-020169/20 | Lužice - Moravská Nová Ves: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | oprava přej. konstrukce v km 96,682 | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 5d | 05.11. | 09.11. | 5.-9.11. | 11: 5
115 | 316 | V-020168/20 | Moravská Nová Ves - Lužice: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | oprava přej. konstrukce v km 96,682 | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 5d | 01.11. | 05.11. | 1.-5.11. | 11: 5
116 | 316 | V-004792/20 | Hrušky - Moravská Nová Ves: 1 + TV, Moravská Nová Ves: 1 bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje ze směru Hrušky. Hrušky: záhl. 1. traťové koleje ze směru Moravská Nová Ves |  | T+S | X |  | N | V | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 100 | 30 | 1 TK, 3000 m, 50 km/h. 2 TK, 3000 m, 50 km/h. | oprava a zesílení konstrukčních vrstev železničního spodku | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 30d | 01.10. | 30.10. | 1.-30.10. | 10: 30
117 | 316 | V-020049/20 | Hrušky: zab. zař.: PZS v km 88,580 (P8151). |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |  | repase technologie PZS, výměna závor | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 5d | 01.11. | 05.11. | 1.-5.11. | 11: 5
118 | 316 | V-024918/20 | Zlín-Malenovice - Otrokovice: traťová bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Zlín střed - Zlín-Malenovice: traťová bez TV, Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS Zlín střed: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí - Zlín střed: traťová bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, Vizovice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Odstranění závad, svařování v BK | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 2d | 25.09. | 26.09. | 25.-26.9. | 9: 2
119 | 316 | V-024917/20 | Zlín-Malenovice - Otrokovice: traťová bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Zlín střed - Zlín-Malenovice: traťová bez TV, Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS Zlín střed: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí - Zlín střed: traťová bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, Vizovice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Odstranění závad, svařování v BK | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 2d | 24.04. | 25.04. | 24.-25.4. | 4: 2
120 | 316 | V-008465/19 | Zlín-Malenovice - Otrokovice: traťová bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Zlín střed - Zlín-Malenovice: traťová bez TV, Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS Zlín střed: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí - Zlín střed: traťová bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, Vizovice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, propracování ASP, čištění ŠL | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 7d | 01.07. | 07.07. | 1.-7.7. | 7: 7
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
1 | 317 | V-005292/19 | Vlárský průsmyk st.hr. - Bylnice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s Horní Lideč-Bylnice | opravné práce | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 12d | 05.10. | 16.10. | 5.-16.10. | 10: 12
2 | 317 | V-022795/18 | Slavičín - Bojkovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava koleje, defektoskopické vady, svařování do BK | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 2d | 13.04. | 14.04. | 13.-14.4. | 4: 2
3 | 317 | V-004144/20 | Slavičín - Bojkovice: zab. zař.: traťové a přejezdové P7991 v km 130,741 a P7992 v km 131,389. | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 95 |  | oprava RD a vnitřní technologie | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 14d | 09.09. | 22.09. | 9.-22.9. | 9: 14
4 | 317 | V-022794/18 | Slavičín - Bojkovice: traťová bez TV, Slavičín: celá bez TV, Bohuslavice nad Vláří - Slavičín: traťová bez TV, Bohuslavice nad Vláří: celá bez TV, Bylnice - Bohuslavice nad Vláří: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava výh. č. 1,2 v ŽST Slavičín a oprava koleje a oprava nosné konstrukce propustku v km 141,170 a 141,884 a 142,573 a rekonstrukce zastávky Popov, oprava def. vad, svařování. | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 14d | 09.09. | 22.09. | 9.-22.9. | 9: 14
5 | 317 | V-005291/19 | Nezdenice - Újezdec u Luhačovic: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 120 | 100 | 0 |  | Oprava propustku v km 121,174 a opravné práce | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 12d | 23.09. | 04.10. | 23.9.-4.10. | 9: 8; 10: 4
6 | 317 | V-004149/20 | Hradčovice - Kunovice: zab. zař.: přejezdové přejezdu P 7963 v km 102,154. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 95 |  | oprava RD a vnitřní technologie | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 7d | 25.05. | 31.05. | 25.-31.5. | 5: 7
7 | 317 | V-017214/20 | Hradčovice - Kunovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [10 empty] | souběh | oprava zastávky Vésky a opravné práce ST | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 15d | 17.05. | 31.05. | 17.-31.5. | 5: 15
8 | 317 | V-022802/18 | Kunovice - Ostrožská Nová Ves: traťová bez TV, Ostrožská Nová Ves: celá bez TV, Ostrožská Nová Ves - Uherský Ostroh: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava koleje, defektoskopicky vadných kolejnic, rekonstrukce přejezdu v km 99,443 a rekonstrukce přejezdu v km 92,113 | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 70d | 01.07. | 08.09. | 1.7.-8.9. | 7: 31; 8: 31; 9: 8
9 | 317 | V-007834/19 | Uherský Ostroh - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, Uherský Ostroh: celá bez TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 |  | oprava koleje, defektoskopicky vadných kolejnic | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 19.07. | 23.07. | 19.-23.7. | 7: 5
10 | 317 | V-005288/19 | Uherský Ostroh - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, Uherský Ostroh: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 15 | 0 | 90 | 100 | 0 |  | oprava koleje, defektoskopicky vadných kolejnic | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 05.07. | 09.07. | 5.-9.7. | 7: 5
11 | 317 | V-007554/20 | Velká nad Veličkou: zab. zař.: SZZ částečně.návěstidlo L, PřL |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 |  | náhrada jednoramenných mechanických návěstidel za světelná | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 5d | 20.09. | 24.09. | 20.-24.9. | 9: 5
12 | 317 | V-020214/20 | Velká nad Veličkou st.hr. - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [11 empty] | odstranění vegetace, výměna dil. zařízení, oprava GPK ručně | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 3d | 26.04. | 28.04. | 26.-28.4. | 4: 3
13 | 317 | V-020230/20 | Velká nad Veličkou st.hr. - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [11 empty] | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 3x7h | 07.06. | 09.06. | 7.-9.6. | 6: 3
14 | 317 | V-020233/20 | Velká nad Veličkou st.hr. - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [11 empty] | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 3x7h | 06.09. | 08.09. | 6.-8.9. | 9: 3
15 | 317 | V-020215/20 | Veselí nad Moravou - Strážnice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [10 empty] | souběh s výlukou V-020217/20 | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 24.03. | 25.03. | 24.-25.3. | 3: 2
16 | 317 | V-020221/20 | Veselí nad Moravou - Strážnice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [11 empty] | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 10.05. | 11.05. | 10.-11.5. | 5: 2
17 | 317 | V-020217/20 | Strážnice - Sudoměřice nad Moravou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [10 empty] | souběh s výlukou V-020215/20 | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 24.03. | 25.03. | 24.-25.3. | 3: 2
18 | 317 | V-020223/20 | Strážnice - Sudoměřice nad Moravou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [11 empty] | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 12.05. | 13.05. | 12.-13.5. | 5: 2
19 | 317 | V-006354/20 | Strážnice: celá bez TV, záhl. a zhl. ze směru Veselí nad Moravou ze směru Sudoměřice na Moravě . Veselí nad Moravou - Rohatec: traťová bez TV, Sudoměřice nad Moravou: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [11 empty] | výměna kolejnic, výměna pražců, čištění ŠL, oprava odvodnění, zřízení BK, Strážnice:TSO kolejí 1,2,3, TSO výh. č. 1,2,3,4,5,6,7,8, oprava nást.u SK č.1,3, oprava přejezdů P 8142, P 8141,P8139, mostní objekty km 2,276; 2,872;3,009;3,199;4,258;11,665 | BNO 4 | 3 | OS | § | Ne | 61d | 01.07. | 30.08. | 1.7.-30.8. | 7: 31; 8: 30
20 | 317 | V-020219/20 | Rohatec - Sudoměřice nad Moravou: traťová bez TV, záhl. a zhl. Rohatec ze směru Sudoměřice nad Moravou. | X | T | [6 empty] | X | [11 empty] | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 26.03. | 29.03. | 26.3., 29.3. | 3: 2
21 | 317 | V-020239/20 | Rohatec - Sudoměřice nad Moravou: traťová bez TV, záhl. a zhl. Rohatec ze směru Sudoměřice nad Moravou. | X | T | [6 empty] | X | [11 empty] | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 14.05. | 14.05. | 14.5. | bar: 5
22 | 317 | V-022803/18 | Luhačovice - Újezdec u Luhačovic: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců, oprava GPK, zřízení BK | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 2d | 20.04. | 21.04. | 20.-21.4. | 4: 2
23 | 317 | V-022804/18 | Luhačovice - Újezdec u Luhačovic: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s Nezdenice - Újezdec u Luh. | Výměna pražců, oprava GPK, zřízení BK | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 12d | 23.09. | 04.10. | 23.9.-4.10. | 9: 8; 10: 4
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
1 | 318 | V-020143/20 | Veselí nad Moravou: 2 bez TV, záhl. záhlaví ze směru Bzenec Veselí nad Moravou - Bzenec: 2 bez TV, |  | T+S | [12 empty] | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna přejezdové konstrukce, pražců, kolejnic, asfaltování, GPK, svařování | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 4d | 12.05. | 15.05. | 12.-15.5. | 5: 4
2 | 318 | V-018988/20 | Bzenec - Veselí nad Moravou: 1 bez TV, Veselí nad Moravou: 1 bez TV, záhl. ze směru Bzenec |  | T+S | [12 empty] | 10 | 0 | 20 | 100 | 75 |  | výměna dilatačního zařízení, kolejnic, pražců, upevňovadel, odstranění def.vad | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 3d | 12.04. | 14.04. | 12.-14.4. | 4: 3
3 | 318 | V-020140/20 | Bzenec - Veselí nad Moravou: 1 bez TV, Veselí nad Moravou: 1 bez TV, záhl. ze směru Bzenec |  | T+S | [12 empty] | 10 | 0 | 20 | 100 | 75 |  | výměna přejezdové konstrukce, pražců, kolejnic, asfaltování, GPK, svařování | BNO 4 | 3 | O |  | Ne | 3d | 10.05. | 12.05. | 10.-12.5. | 5: 3
4 | 318 | V-023143/19 | Bzenec: 10,8b,4,6,8 bez TV, výh.: 14,17,18, |  | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 10 | 0 | 0 | 10 | 100 | ND směr Moravský Písek | rušení koleje 8b a výhybek 14,17,18, oprava koleje č.10, výměna pražců koleje č.4,6,8, pročištění ŠL | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 7d | 02.11. | 08.11. | 2.-8.11. | 11: 7
5 | 318 | V-020228/20 | Bzenec - Moravský Písek: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 15 | 0 | 0 | 30 | 80 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 09.08. | 15.11. | 9.8., 15.11. | bar: 8; 11
6 | 318 | V-020148/20 | Bzenec - Moravský Písek: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [11 empty] | výměna přejezdové konstrukce, pražců, kolejnic, asfaltování, GPK, svařování | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 4d | 15.05. | 18.05. | 15.-18.5. | 5: 4
7 | 318 | V-023136/19 | Bzenec - Vlkoš: 2 bez TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 60 | 80 | 65 |  | výměna kolejnic, úprava GPK, čištění ŠL | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 6d | 22.05. | 27.05. | 22.-27.5. | 5: 6
8 | 318 | V-023135/19 | Vlkoš - Bzenec: 1 bez TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 60 | 80 | 65 |  | výměna kolejnic, oprava GPK, čištění ŠL | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 6d | 17.05. | 22.05. | 17.-22.5. | 5: 6
9 | 318 | V-023142/19 | Vlkoš: 6 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Manipulační kolej-zastavení nakládky a vykládky | oprava hrany rampy a oprava koleje č. 6 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 7d | 09.11. | 15.11. | 9.-15.11. | 11: 7
10 | 318 | V-023140/19 | Vlkoš - Kyjov: 2 bez TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 60 | 80 | 65 |  | oprava odvodňovacího příkopu v km 66,250 - km 67,100 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 8d | 06.09. | 13.09. | 6.-13.9. | 9: 8
11 | 318 | V-007197/19 | Blažovice - Šlapanice: 2. + TV, Blažovice: 2.,4.,6.,6a bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje ze směru Šlapanice.šlapanické zhlaví |  | T+S |  |  | N | P | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 | souběh s výlukami na VR315 | oprava výhybek č. 22, 23, 25, 29 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 7d | 24.04. | 30.04. | 24.-30.4. | 4: 7
12 | 318 | V-007196/19 | Šlapanice - Blažovice: 1 + TV, Blažovice: 1.,3. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje ze směru Šlapanice. |  | T+S |  |  | N | P | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 |  | oprava výhybek č. 24,26,27,28 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 7d | 01.05. | 07.05. | 1.-7.5. | 5: 7
13 | 318 | V-007551/20 | Brno-Slatina - Šlapanice: zab. zař.: PZS v km 8,528 (P7898). |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 95 |  | doplnění výstražníků | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 3d | 10.05. | 12.05. | 10.-12.5. | 5: 3
14 | 318 | V-023042/19 | Brno hlavní nádraží - Brno-Černovice odb.: traťová + TV, | X | T | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Údržba žel. svršku a spodku | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 2d | 24.04. | 25.04. | 24.-25.4. | 4: 2
15 | 318 | V-023043/19 | Brno hlavní nádraží - Brno-Černovice odb.: traťová + TV, | X | T | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku a spodku | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 2d | 27.10. | 28.10. | 27.-28.10. | 10: 2
16 | 318 | V-022860/18 | Mutěnice - Hodonín: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce přejezdu v km 30,412 (P7169) | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 10d | 01.08. | 10.08. | 1.-10.8. | 8: 10
17 | 318 | V-020263/20 | Mutěnice - Hodonín: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 15 | 0 | 0 | 30 | 80 |  | údržba žel. svršku, svařování, výměna kolejnic, odstranění vegetace | BNO 4 | 3 | O |  | D | 4x7h | 26.05. | 04.10. | 26.-27.5., 1.10., 4.10. | 5: 2; 10: 2
18 | 318 | V-020257/20 | Čejč - Mutěnice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 15 | 0 | 0 | 30 | 80 |  | údržba žel. svršku, svařování, výměna kolejnic, odstranění vegetace | BNO 4 | 3 | O |  | D | 4x7h | 24.05. | 30.09. | 24.-25.5., 29.-30.9. | 5: 2; 9: 2
19 | 318 | V-020250/20 | Kobylí na Moravě - Čejč: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 15 | 0 | 0 | 30 | 80 |  | údržba žel. svršku, svařování, výměna kolejnic, odstranění vegetace | BNO 4 | 3 | O |  | D | 4x7h | 20.05. | 24.09. | 20.-21.5., 23.-24.9. | 5: 2; 9: 2
20 | 318 | V-005417/20 | Kobylí na Moravě: celá bez TV, Čejč - Velké Pavlovice: traťová bez TV, |  | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava staničních kolejí č. 1,3, výhybek č. 2,4 a nástupiště u staniční koleje č. 2 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 10d | 22.07. | 31.07. | 22.-31.7. | 7: 10
21 | 318 | V-020246/20 | Velké Pavlovice - Kobylí na Moravě: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 15 | 0 | 0 | 30 | 80 |  | údržba žel. svršku, svařování, výměna kolejnic, odstranění vegetace-SVP | BNO 4 | 3 | O |  | D | 4x7h | 18.05. | 22.09. | 18.-19.5., 21.-22.9. | 5: 2; 9: 2
22 | 318 | V-005410/20 | Velké Pavlovice: celá bez TV, Zaječí - Kobylí na Moravě: traťová bez TV, |  | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava kolejí č. 1,3, výhybek č. 1,2,9,10,3,8, nástupiště u staničních kolejí č. 1,3, údržba traťových kolejí, oprava PZS v km 3,641; oprava PZS, náhrad KO za PN, SZZ | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 15d | 07.07. | 21.07. | 7.-21.7. | 7: 15
23 | 318 | V-020244/20 | Zaječí - Velké Pavlovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 15 | 0 | 0 | 30 | 80 |  | údržba žel. svršku, svařování, výměna kolejnic, odstranění vegetace | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 17.05. | 20.09. | 17.5., 20.9. | bar: 5; 9
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
1 | 320 | V-020286/20 | Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 75 |  | odstranění vgetace, MHS, údržba žel. svršku | BNO 4 | 3 | O |  | D | 3x8h | 12.01. | 14.05. | 12.-13.1., 14.5. | 1: 2; 5: 1
2 | 320 | V-004691/20 | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 |  | výměna kolejnic, svařováníní, oprava GPK km 9,800 - km 11,400 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 12d | 02.08. | 13.08. | 2.-13.8. | 8: 12
3 | 320 | V-020282/20 | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 75 |  | odstranění vegetace, MHS, údržba žel. svršku | BNO 4 | 3 | O |  | D | 4x8h | 08.01. | 13.05. | 8.1., 11.1., 12.-13.5. | 1: 2; 5: 2
4 | 320 | V-020292/20 | Břeclav st.hr. - Břeclav: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 30 | 75 |  | odstranění vegetace, MHS, údržba žel. svršku | BNO 4 | 3 | O |  | D | 5x8h | 18.01. | 15.03. | 18.-19.1., 11.-12.3., 15.3. | 1: 2; 3: 3
5 | 320 | V-004783/20 | Břeclav st.hr. - Břeclav: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 35 | 70 |  | odstranění vegetace, údržba žel. svršku | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x8h | 10.11. | 11.11. | 10.-11.11. | 11: 2
6 | 320 | V-020289/20 | Břeclav - Břeclav st.hr.: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 30 | 75 |  | odstranění vegetace, MHS, údržba žel. svršku | BNO 4 | 3 | O |  | D | 5x8h | 14.01. | 19.03. | 14.-15.1., 17.-19.3. | 1: 2; 3: 3
7 | 320 | V-004780/20 | Břeclav - Břeclav st.hr.: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 35 | 70 |  | odstranění vegetace, údržba žel. svršku | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x8h | 08.11. | 09.11. | 8.-9.11. | 11: 2
8 | 320 | V-007048/19 | Břeclav přednádraží: 204.,204a,204b,206.,208.,210.,212.,214.,216.,218.,418.,420a,420b,420c jen TV, zhl. severní kolejí 208,210,212,214,216,218. |  | S |  |  | N | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 70 | Omezení řadících prací | TSO výhybek č. 243,244,246,248,249 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 03.05. | 01.06. | 3.5.-1.6. | 5: 29; 6: 1
9 | 320 | V-023139/19 | Břeclav přednádraží: 204,204a,206,208,210,212,214 + TV, výh.: 211,218,220,222,225,230, |  | S |  |  | N | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 20 | 50 | Omezení řadících prací | TSO výhybek č. 218,220,221,222,225,230, TSO SK 204a | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.10. | 30.10. | 1.-30.10. | 10: 30
10 | 320 | V-004699/20 | Břeclav přednádraží: 204,204a,204b,208.,418.,420a,420b,420c jen TV, 206,206a + TV, výh.: 202,209, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 20 | 20 | 70 |  | výměna kolejnic, svařování přípojné pole mezi výhybkami č. 202 a 209 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 5d | 13.09. | 17.09. | 13.-17.9. | 9: 5
11 | 320 | V-004738/20 | Břeclav přednádraží: 204b,206.,206a,208.,418.,420a,420b,420c jen TV, 204,204a + TV, výh.: 211, část staniční koleje 204,204a od Sc4 po Se63 |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 20 | 20 | 70 |  | výměna výhybkových součástí, LIS, svaření do BK | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 3d | 11.10. | 13.10. | 11.-13.10. | 10: 3
12 | 320 | V-005008/20 | Břeclav přednádraží: 207 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 10 | 100 |  | výměna upevňovadel | BNO 4 | 3 | O |  | D | 3x10h | 06.04. | 08.04. | 6.-8.4. | 4: 3
13 | 320 | V-005011/20 | Břeclav přednádraží: 209 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 10 | 100 |  | výměna upevňovadel | BNO 4 | 3 | O |  | D | 3x10h | 09.04. | 11.04. | 9.-11.4. | 4: 3
14 | 320 | V-005014/20 | Břeclav přednádraží: 211 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 10 | 100 |  | výměna upevňovadel | BNO 4 | 3 | O |  | D | 3x10h | 12.04. | 14.04. | 12.-14.4. | 4: 3
15 | 320 | V-005017/20 | Břeclav přednádraží: 213 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 10 | 100 |  | výměna upevňovadel | BNO 4 | 3 | O |  | D | 3x10h | 15.04. | 17.04. | 15.-17.4. | 4: 3
16 | 320 | V-005021/20 | Břeclav přednádraží: 215 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 10 | 100 |  | výměna upevňovadel | BNO 4 | 3 | O |  | D | 3x10h | 18.04. | 20.04. | 18.-20.4. | 4: 3
17 | 320 | V-023021/20 | Šakvice: sudá + TV, Zaječí - Šakvice: 2. + TV, |  | T+S | X |  |  | P |  |  | X | [10 empty] | 1 TK, 2000 m, 50 km/h. | elektrizace Šak - Hu 3. podbití, regulace TV, broušení | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 2d | 03.03. | 04.03. | 3.-4.3. | 3: 2
18 | 320 | V-005181/20 | Šakvice - Zaječí: 1 + TV, Šakvice: lichá + TV, |  | T+S |  |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 0 | 5 | 30 | 40 | 65 | přes noc nesjízdné spojky 2/3 a 5/7 TK 2 + SK 2, 2000 m PJ 50 km/h | elektrizace Šak - Hu 3. podbití, regulace TV, broušení | BNO 4 | 3 | I | § | D | 10 | 04.03. | 04.03. | 4.3. | bar: 1 to 12
19 | 320 | V-013187/19 | Šakvice - Hustopeče u Brna: traťová + TV, Hustopeče u Brna: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | elektrizace Šak - Hu 3. podbití, regulace TV, boušení | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 8d | 08.03. | 15.03. | 8.-15.3. | 3: 8
20 | 320 | V-013190/19 | Šakvice: zab. a sděl. zař. aktivace definitivního ZZ. |  | S |  |  |  | P | X |  | X |  |  | X |  |  | 10 | 5 | 15 | 40 | 50 | Jízdy na PN | elektrizace Šak - Hu aktivace definitivního ZZ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 29d | 01.02. | 01.03. | 1.2.-1.3. | 2: 28; 3: 1
21 | 320 | V-013195/19 | Zaječí - Šakvice: zab. a sděl. zař. aktivace definitivního ZZ+TZZ.poslední dva dny jednotlivě zkoušení v TK1 a TK2 Hustopeče u Brna - Šakvice: zab. zař.: aktivace TZZ+PZZ. Hustopeče u Brna: zab. zař.: aktivace SZZ. |  | T+S |  |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 0 | 5 | 30 | 100 | 30 | etapizace | elektrizace Šak - Hu aktivace def. ZZ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 18d | 01.02. | 18.02. | 1.-18.2. | 2: 18
22 | 320 | V-013196/19 | Šakvice - Vranovice: zab. a sděl. zař. aktivace definitivního ZZ+TZZ.poslední dva dny jednotlivě zkoušení v TK1 a TK2 |  | T |  |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 15 | 5 | 60 | 100 | 30 | etapizace | elektrizace Šak - Hu aktivace definitivního ZZ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 12d | 18.02. | 01.03. | 18.2.-1.3. | 2: 11; 3: 1
23 | 320 | V-005183/20 | Šakvice: 4,4a,4b,4c,6 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 20 | 90 | SK 2, 1200 m PJ 50 km/h | elektrizace Šak - Hu 3. podbití, regulace TV, broušení | BNO 4 | 3 | I | § | D | 10 | 06.03. | 06.03. | 6.3. | bar: 3
24 | 320 | V-005182/20 | Vranovice - Šakvice: 2 + TV, Šakvice: sudá + TV, |  | T+S |  |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 15 | 5 | 60 | 100 | 30 | podbití spojek 23/22 a 21/20, 2x 30 minut ZP TK 1 + SK 1, 2000 m PJ 50 km/h | elektrizace Šak - Hu 3. podbití, regulace TV, broušení | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 2d | 05.03. | 06.03. | 5.-6.3. | 3: 2
25 | 320 | V-013188/19 | Šakvice - Vranovice: 1 + TV, Šakvice: lichá + TV, |  | T+S |  |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 15 | 5 | 60 | 40 | 65 | Jízdy odbočkou přes noc nesjízdné spojky 23/22 a 21/20 TK 2 + SK 2, 2000 m PJ 50 km/h | elektrizace Šak - Hu 3. podbití, regulace TV, broušení | BNO 4 | 3 | I | § | D | 10 | 02.03. | 02.03. | 2.3. | bar: 3
26 | 320 | V-017840/20 | Vranovice - Pohořelice: traťová bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava přejezdů v km 2,854; km 4,379; km 5,688; km 6,579; km 0,572; km 6,825 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 21d | 25.08. | 14.09. | 25.8.-14.9. | 8: 7; 9: 14
27 | 320 | V-004378/20 | Vranovice - Hrušovany u Brna: 2 + TV, záhl. hrušovanské |  | T |  |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 10 | 5 | 40 | 100 | 30 |  | souvislá výměna kolejnic | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 5d | 22.03. | 26.03. | 22.-26.3. | 3: 5
28 | 320 | V-004374/20 | Hrušovany u Brna - Vranovice: 1 + TV, záhl. hrušovanské |  | T |  |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 10 | 5 | 40 | 100 | 30 |  | souvislá výměna kolejnic | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 5d | 27.03. | 31.03. | 27.-31.3. | 3: 5
29 | 320 | V-023200/19 | Modřice - Hrušovany u Brna: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | X |  | X |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 95 | 80 | 35 | 2 TK, 1100 m, 50 km/h | zřízení Odb. Rajhrad základy TV, mostní provizorium, demolice silničního nadjezdu | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 15d | 26.04. | 10.05. | 26.4.-10.5. | 4: 5; 5: 10
30 | 320 | V-005095/20 | Hrušovany u Brna - Modřice: 2,1 + TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 5 | 180 | 25 | 65 |  | zřízení Odb. Rajhrad přípravné práce, pažení, zřízení neutrálního pole | BNO 4 | 3 | I | § | N | 14x4h | 12.05. | 26.05. | 12.-26.5. | 5: 14
31 | 320 | V-013426/18 | Modřice - Hrušovany u Brna: 1 + TV, |  | T | X |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 15 | 10 | 100 | 100 | 20 | 2 TK, 1100 m, 50 km/h. TK 2, 1100 m PJ 50 km/h | zřízení Odb. Rajhrad vložení výhybek, výstavba mostu | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 29d | 28.06. | 26.07. | 28.6.-26.7. | 6: 3; 7: 26
32 | 320 | V-023201/19 | Modřice - Hrušovany u Brna: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | X |  | X |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 95 | 80 | 35 | TK 2, 1100 m PJ 50 km/h | zřízení Odb. Rajhrad aktivace Odb., zkoušení VZ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 6 | 24.07. | 24.07. | 24.7. | bar: 1 to 12
33 | 320 | V-013414/18 | Modřice - Hrušovany u Brna: 1 + TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 5 | 180 | 25 | 65 |  | zřízení Odb. Rajhrad definitivní regulace TV | BNO 4 | 3 | I | § | N | 4x4h | 24.08. | 28.08. | 24.-28.8. | 8: 4
34 | 320 | V-013425/18 | Hrušovany u Brna - Modřice: 2 + TV, |  | T | X |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 15 | 10 | 100 | 100 | 20 | 1 TK, 1100 m, 50 km/h. TK 1, 1100 m, PJ 50 km/h | zřízení Odb. Rajhrad vložení výhybek, základy a stožáry TV, mostní provizorium v km 131,237 | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 33d | 26.07. | 27.08. | 26.7.-27.8. | 7: 6; 8: 27
35 | 320 | V-005119/20 | Hrušovany u Brna - Modřice: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 20 | 10 | 120 | 30 | 65 | TK 1, 1100 m, PJ 50 km/h | zřízení Odb. Rajhrad aktivace Odb., zkoušky VZ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 6 | 27.08. | 27.08. | 27.8. | bar: 8
36 | 320 | V-005154/20 | Hrušovany u Brna - Modřice: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 15 | 10 | 100 | 100 | 20 | TK 1, 1100 m, PJ 50 km/h | zřízení Odb. Rajhrad demontáž mostního provizoria, demontáž neutrálního pole | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 3d | 18.10. | 20.10. | 18.-20.10. | 10: 3
37 | 320 | V-005156/20 | Modřice - Hrušovany u Brna: 1 + TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 5 | 180 | 25 | 65 |  | zřízení Odb. Rajhrad definitivní regulace TV | BNO 4 | 3 | I | § | N | 4 | 20.10. | 21.10. | 20.-21.10. | bar: 10
38 | 320 | V-005155/20 | Hrušovany u Brna - Modřice: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 15 | 10 | 100 | 100 | 20 | TK 1, 1100 m, PJ 50 km/h | zřízení Odb. Rajhrad demontáž mostního provizoria, demontáž neutrálního pole | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 3d | 21.10. | 23.10. | 21.-23.10. | 10: 3
39 | 320 | V-005157/20 | Hrušovany u Brna - Modřice: 2 + TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 5 | 180 | 25 | 65 |  | zřízení Odb. Rajhrad definitivní regulace TV | BNO 4 | 3 | I | § | N | 4 | 23.10. | 24.10. | 23.-24.10. | bar: 10
40 | 320 | V-019259/20 | Modřice: sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno-Horní Heršpice. Brno jih: celá jen TV, výh.: 24,101, Modřice - Brno-Horní Heršpice: 2. + TV, |  | T+S |  |  | L | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | 40 | 55 |  | betonáž základů stožárů č. 68A, 101 | BNO 4 | 3 | O | § | D | 2x10h | 05.06. | 06.06. | 5.-6.6. | 6: 2
41 | 320 | V-019290/20 | Modřice: sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno-Horní Heršpice. Brno jih: celá jen TV, výh.: 24,101, Modřice - Brno-Horní Heršpice: 2. + TV, |  | T+S |  |  | L | [15 empty] | demontáže základú TP 68 A, 101, montáže TP 68A,101, montáž výstroje TV, ÚO, napájecích svodů | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 2d | 26.06. | 27.06. | 26.-27.6. | 6: 2
42 | 320 | V-019294/20 | Brno-Horní Heršpice - Modřice: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 30 |  | výměna TP 23, výměna součástí TV, kotvení, ÚO, napájecích převěsů | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 3d | 03.07. | 05.07. | 3.-5.7. | 7: 3
43 | 320 | V-019295/20 | Modřice - Brno-Horní Heršpice: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 85 |  | výměna napájecích převěsů TV | BNO 4 | 3 | O |  | N | 5 | 04.07. | 05.07. | 4.-5.7. | bar: 7
44 | 320 | V-019296/20 | Modřice - Brno-Horní Heršpice: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 30 |  | výměna TP 24, kotvení TV, ÚO, napájecích převěsů | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 3d | 06.07. | 08.07. | 6.-8.7. | 7: 3
45 | 320 | V-017793/20 | Brno-Horní Heršpice: 3,5 + TV, |  | S |  |  | N |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 20 | 10 | 30 | 60 | 30 |  | El. Brno - Zastávka elektrifikace | BNO 4 | 3 | I | § | D | 5x10h | 13.09. | 17.09. | 13.-17.9. | 9: 5
46 | 320 | V-019584/20 | Brno-Horní Heršpice: 3,5,3a,709b,711b + TV, výh.: 36,37,39a/b,730,731,733,734,734XA, částečně SK 707,709,711,713,717 + TV |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 20 | 10 | 30 | 60 | 30 |  | celková oprava výhybek a kolejí | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 40d | 02.07. | 10.08. | 2.7.-10.8. | 7: 30; 8: 10
47 | 320 | V-019591/20 | Brno-Horní Heršpice: 3a,3b,11,721 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 30 | 80 |  | celková oprava kolejí a výhybek | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 22d | 10.08. | 31.08. | 10.-31.8. | 8: 22
48 | 320 | V-004364/20 | Brno-Horní Heršpice: 709b,711b bez TV, zhlaví severních kolejí č.709 - 717 |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Manipulační koleje DKV - nelze odstavovat | Celková oprava výhybek č. 730, 731, 733, 734, 734XA a kolejí č.711b a 709b | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 23d | 02.08. | 24.08. | 2.-24.8. | 8: 23
49 | 320 | V-007193/19 | Brno-Horní Heršpice: 98. + TV, Brno jih: celá jen TV, zhl. kolejí číslo 104,106,108,110,112,114 ze směru Brno-Horní Heršpice. |  | S |  |  | L |  | X | X |  |  | X |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nemožná obsluha vlečky Terminal Brno | oprava výhybek na heršpickém zhlaví | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 15d | 25.10. | 08.11. | 25.10.-8.11. | 10: 7; 11: 8
50 | 320 | V-024982/19 | Brno hlavní nádraží: 11.,13. bez TV, 7.,9.,9a,11.,13. jen TV, |  | S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  | 10 | 5 | 0 | 20 | 60 |  | celková oprava 6. nástupiště | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 45d | 23.06. | 06.08. | 23.6.-6.8. | 6: 8; 7: 31; 8: 6
51 | 320 | V-024979/19 | Brno hlavní nádraží: 5,5b,9. bez TV, 3c,3d,3e,5.,5a,5b,7.,9.,9a,11.,13.,701.,702. jen TV, výh.: 43, |  | S |  |  | L |  | X | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 5 | 0 | 20 | 60 |  | celková oprava 5. nástupiště | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 45d | 07.08. | 20.09. | 7.8.-20.9. | 8: 25; 9: 20
52 | 320 | V-021191/18 | Brno-Maloměřice: 1.,3. jen TV, jejich část po ÚD č. 58, ÚD č.59 Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 4. + TV, kolej T4 Brno-Židenice: záhlaví a zhlaví traťové koleje T4 ze směru Brno dolní nádraží jen TV |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 50 | 80 |  | Výměna kolejnic, oprava GPK, čištění kolejového lože | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 12d | 08.05. | 19.05. | 8.-19.5. | 5: 12
53 | 320 | V-021190/18 | Brno-Židenice: 6. jen TV, záhl. a zhl. traťové koleje T6 ze směru Brno-Maloměřice. Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: 6. + TV, kolej T6 Brno-Maloměřice: 2.,4. jen TV, jejich část po ÚD č.56,ÚD č.57 |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 50 | 80 |  | výměna kolejnic, oprava GPK, čištění kolejového lože | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 12d | 20.05. | 31.05. | 20.-31.5. | 5: 12
54 | 320 | V-023044/19 | Brno-Maloměřice: 8.,10. bez TV, 1b,2b,4a,6.,8.,10.,10a,10b,51.,52.,53.,53a,56.,57.,101b jen TV, Brno-Maloměřice: 2.,4. jen TV, jejich část od ÚD č.56,57 km 159,650 směe severní zhlaví |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | oprava koleje č.10 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 15d | 23.04. | 07.05. | 23.4.-7.5. | 4: 8; 5: 7
55 | 320 | V-019011/20 | Brno-Maloměřice: zab. zař.: SZZ částečně.obvod jižního zhlaví |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 10 | 80 | Jízdy na PN. | přeložky kabelů v rámci stavby VMO | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 2d | 22.06. | 23.06. | 22.-23.6. | 6: 2
56 | 320 | V-019013/20 | Brno-Maloměřice: 3a,3k,5.,5b,7.,9. jen TV, 1a + TV, Brno-Maloměřice: 1.,3. jen TV, jejich část po ÚD číslo 58, 59 v km 159,700 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 4. jen TV, napěťově její část po ÚO 201 v km 158,500 |  | T+S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 |  | betonáže základů stožárů č. 21, 21A v rámci výstavby VMO | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 2d | 24.06. | 25.06. | 24.-25.6. | 6: 2
57 | 320 | V-019014/20 | Brno-Maloměřice: 51.,52.,53.,101.,102.,103.,104. jen TV, 2a,53a + TV, Brno-Maloměřice: 2.,4. jen TV, jejich část po ÚD číslo 56, 57 v km 159,665 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD č. 44, 45 v km 160,332 ve směru severního zhlaví Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: 6. jen TV, kolej T6, její část od ÚO 202 ve směru Brno-Maloměřice |  | T+S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 |  | betonáže základů stožárů 22 a P1 v rámci výstavby VMO | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 2d | 26.06. | 27.06. | 26.-27.6. | 6: 2
58 | 320 | V-019015/20 | Brno-Maloměřice: 3a,3k,5.,5b,7.,9. jen TV, 1a + TV, Brno-Maloměřice: 1.,3. jen TV, jejich část po ÚD číslo 58, 59 v km 159,700 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 4. jen TV, napěťově její část po ÚO 201 v km 158,500 |  | T+S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 |  | stavba a osazení výstroje TV stožárů číslo 21, 21A v rámci výstavby VMO | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 2d | 28.06. | 29.06. | 28.-29.6. | 6: 2
59 | 320 | V-019016/20 | Brno-Maloměřice: 2a,3a,3k,5.,5b,7.,9.,51.,52.,53.,53a,101.,102.,103.,104. jen TV, 1a + TV, Brno-Maloměřice: 1.,3. jen TV, jejich část po ÚD číslo 58, 59 v km 159,700 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 2.,4. jen TV, po ÚD číslo 56,57 v km 159,665 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 45 v km 160,332 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 4.,6. jen TV, jejich část po ÚO 201, 202 v km 158,500 ve směru Brno-Židenice |  | T+S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 95 |  | snesení starého stožáru 21, převěšení TV v rámci výstavby VMO | BNO 4 | 3 | C |  | D | 12 | 30.06. | 30.06. | 30.6. | bar: 6
60 | 320 | V-019018/20 | Brno-Maloměřice: 1a,3a,3k,5.,5b,7.,9.,51.,52.,53.,53a,101.,102.,103.,104. jen TV, 2a + TV, Brno-Maloměřice: 1.,3. jen TV, jejich část po ÚD číslo 58, 59 v km 159,700 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 2.,4. jen TV, po ÚD číslo 56,57 v km 159,665 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 45 v km 160,332 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 4.,6. jen TV, jejich část po ÚO 201, 202 v km 158,500 ve směru Brno-Židenice |  | T+S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 |  | snesení starého stožáru 22, osazení výstroje stožárů číslo 22 a P1, převěšení TV v rámci výstavby VMO | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 2d | 01.07. | 02.07. | 1.-2.7. | 7: 2
61 | 320 | V-019019/20 | Brno-Maloměřice: 3a,3k,5.,5b,7.,9. jen TV, 1a + TV, Brno-Maloměřice: 1.,3. jen TV, jejich část po ÚD číslo 58, 59 v km 159,700 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 4. jen TV, napěťově její část po ÚO 201 v km 158,500 |  | T+S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 95 |  | demontáž stávajícího OS 19 a výstavba nového OS 19N v rámci výstavby VMO | BNO 4 | 3 | C |  | D | 12 | 03.07. | 03.07. | 3.7. | bar: 7
62 | 320 | V-019020/20 | Brno-Maloměřice: 1v,51.,52.,53.,53a,101.,102.,103.,104.,105.,106.,107.,108.,109.,110.,111.,112.,113.,114.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,121.,122.,123. jen TV, 1p + TV, výh.: 5A,101, Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44,45 v km 160,332 ve směru severního zhlaví |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | Nelze odjíždět z kolejí 101 - 123 do Brna-Židenic - nutno na odjezd přestavovat. | demontáž stávajících OS 19, OS 21 a montáž nových OS 19N, OS 20N | BNO 4 | 3 | C |  | D | 12 | 04.07. | 04.07. | 4.7. | bar: 1 to 12
63 | 320 | V-019021/20 | Brno-Maloměřice: 126b jen TV, záhl. traťové koleje T8 směr Brno-Židenicejejí část po ÚD číslo 65 v km 160,500 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 125.,126.,127.,128.,129. jen TV, a výluka napětí TV kolejí číslo 601,604,605,605a vlečky číslo 5402, OKV Brno-Maloměřice |  | S |  |  | L |  |  | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 |  | demontáž stávajícího OS 703 a výstavba nového OS 703N | BNO 4 | 3 | C |  | D | 12 | 05.07. | 05.07. | 5.7. | bar: 7
64 | 320 | V-019033/20 | Brno-Maloměřice: 1p,1v,51.,52.,53.,53a,101.,102.,103.,104.,105.,106.,107.,108.,109.,110.,111.,112.,113.,114.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,121.,122.,123. jen TV, výh.: 4,101,102, Brno-Maloměřice: 125.,126.,127.,128.,129. jen TV, Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 45 v km 160,322 Brno-Maloměřice: 126b jen TV, její část po ÚD číslo 65 v km 160,500 |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | Nelze odjíždět z kolejí 101 - 123 do Brna-Židenic - nutno přestavovat na odjezd. | vytvoření neutrálního pole v TV v koleji č.1p a na jižním zhlaví v rámci výstavby VMO | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 2d | 06.07. | 07.07. | 6.-7.7. | 7: 2
65 | 320 | V-019035/20 | Brno-Maloměřice: 1p,1v jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | neutrální pole v TV pro výstavbu mostních pilířů v rámci stavby VMO | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 71d | 07.07. | 15.09. | 7.7.-15.9. | 7: 25; 8: 31; 9: 15
66 | 320 | V-019022/20 | Brno-Maloměřice: 3a,3k,5.,5b,7.,9. jen TV, 1a + TV, Brno-Maloměřice: 1.,3. jen TV, jejich část po ÚD číslo 58, 59 v km 159,700 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 4. jen TV, napěťově její část po ÚO 201 v km 158,500 |  | T+S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 95 |  | zřízení neutrálního pole v koleji č.1a v rámci výstavby VMO | BNO 4 | 3 | C |  | D | 12 | 08.07. | 08.07. | 8.7. | bar: 1 to 12
67 | 320 | V-019024/20 | Brno-Maloměřice: 1a,3a,3k,5.,5b,7.,9.,51.,52.,53.,53a,101.,102.,103.,104. jen TV, 2a + TV, Brno-Maloměřice: 1.,3. jen TV, jejich část po ÚD číslo 58, 59 v km 159,700 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 2.,4. jen TV, po ÚD číslo 56,57 v km 159,665 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 45 v km 160,332 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 4.,6. jen TV, jejich část po ÚO 201, 202 v km 158,500 ve směru Brno-Židenice |  | T+S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 |  | převěšení TV na stožáry číslo 22A, P1, demontáž TV v místě stavby mostního pilíře, snesení stávajícího stožáru číslo 22 v rámci výstavby VMO | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 2d | 09.07. | 10.07. | 9.-10.7. | 7: 2
68 | 320 | V-019023/20 | Brno-Maloměřice: 2a,53a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 10 | 40 | 80 |  | výstavba mostních pilířů v rámci stavby VMO | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 68d | 09.07. | 14.09. | 9.7.-14.9. | 7: 23; 8: 31; 9: 14
69 | 320 | V-019025/20 | Brno-Maloměřice: 51.,52.,53.,101.,102.,103.,104. jen TV, Brno-Maloměřice: 2.,4. jen TV, po ÚD číslo 56,57 v km 159,665 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 45 v km 160,332 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 6. jen TV, jejich část po ÚO 201, 202 v km 158,500 ve směru Brno-Židenice |  | T+S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 |  | montáž TV kolejí č. 2a,53A v rámci výstavby VMO | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 2d | 12.09. | 13.09. | 12.-13.9. | 9: 2
70 | 320 | V-019026/20 | Brno-Maloměřice: 3a,3k,5.,5b,7.,9. jen TV, 1a + TV, Brno-Maloměřice: 1.,3. jen TV, jejich část po ÚD číslo 58, 59 v km 159,700 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 4. jen TV, napěťově její část po ÚO 201 v km 158,500 |  | T+S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 95 |  | zrušení neutrálního pole v koleji č.1a v rámci výstavby VMO | BNO 4 | 3 | C |  | D | 12 | 14.09. | 14.09. | 14.9. | bar: 1 to 12
71 | 320 | V-019034/20 | Brno-Maloměřice: 1p,1v,51.,52.,53.,53a,101.,102.,103.,104.,105.,106.,107.,108.,109.,110.,111.,112.,113.,114.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,121.,122.,123. jen TV, výh.: 4,101,102, Brno-Maloměřice: 125.,126.,127.,128.,129. jen TV, Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 45 v km 160,322 Brno-Maloměřice: 126b jen TV, její část po ÚD číslo 65 v km 160,500 |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | Nelze odjíždět z kolejí 101 - 123 do Brna-Židenic - nutno přestavovat. | zrušení neutrálního pole v TV v koleji č.1p a na jižním zhlaví v rámci výstavby VMO | BNO 4 | 3 | C |  | D | 12 | 15.09. | 15.09. | 15.9. | bar: 9
72 | 320 | V-019036/20 | Brno-Maloměřice: 1v,113.,114.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,121.,122.,123. jen TV, 1p + TV, a výluka napětí TV kolejí číslo 601, 604, 605, 605a vlečky číslo 5402, OKV Brno-Maloměřice Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: 8. jen TV, kolej T8, její část od elektrického dělení v km 158,500 ve směru Brno-Maloměřice |  | T+S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 85 |  | betonáž základů stožárů č. 20C,20D v rámci VMO | BNO 4 | 3 | C |  | D | 2x12h | 16.09. | 17.09. | 16.-17.9. | 9: 2
73 | 320 | V-019038/20 | Brno-Maloměřice: 1v,51.,52.,53.,53a,101.,102.,103.,104.,105.,106.,107.,108.,109.,110.,111.,112.,113.,114.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,121.,122.,123. jen TV, 1p + TV, Brno-Maloměřice: 125.,126.,127.,128.,129. jen TV, Brno-Maloměřice: 126b jen TV, její část po ÚD číslo 65 v km 160,500 |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | betonáže základů stožárů číslo 101, P2, P3 v rámci výstavby VMO | BNO 4 | 3 | C |  | D | 3x12h | 18.09. | 20.09. | 18.-20.9. | 9: 3
74 | 320 | V-019041/20 | Brno-Maloměřice: 51.,52.,53.,101.,102.,103.,104. jen TV, 53a + TV, Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 45 v km 160,322 ve směru severního zhlaví |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | betonáž základu stožáru P4 | BNO 4 | 3 | C |  | D | 12 | 21.09. | 21.09. | 21.9. | bar: 1 to 12
75 | 320 | V-019048/20 | Brno-Maloměřice: 1v,113.,114.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,121.,122.,123. jen TV, 1p + TV, a výluka napětí TV kolejí číslo 601, 604, 605, 605a vlečky číslo 5402, OKV Brno-Maloměřice Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: 8. jen TV, kolej T8, její část od elektrického dělení v km 158,500 ve směru Brno-Maloměřice |  | T+S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 |  | výstavba a montáž výstroje stožárů, převěšení TV 20C,20D v rámci VMO | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 2d | 22.09. | 23.09. | 22.-23.9. | 9: 2
76 | 320 | V-019049/20 | Brno-Maloměřice: 1v,51.,52.,53.,53a,101.,102.,103.,104.,105.,106.,107.,108.,109.,110.,111.,112.,113.,114.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,121.,122.,123. jen TV, 1p + TV, Brno-Maloměřice: 125.,126.,127.,128.,129. jen TV, Brno-Maloměřice: 126b jen TV, její část po ÚD číslo 65 v km 160,500 |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | stavba stožárů a montáž výstroje stožárů číslo P2, P3, převěšení TV, demontáž stávajícího stožáru 101 v rámci výstavby VMO | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 3d | 24.09. | 26.09. | 24.-26.9. | 9: 3
77 | 320 | V-019050/20 | Brno-Maloměřice: 51.,52.,53.,101.,102.,103.,104. jen TV, 53a + TV, Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 45 v km 160,322 ve směru severního zhlaví |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | osazení stožáru P4, převěšení TV v rámci stavby VMO | BNO 4 | 3 | C |  | D | 12 | 27.09. | 27.09. | 27.9. | bar: 9
78 | 320 | V-019051/20 | Brno-Maloměřice: 51.,52.,53.,101.,102.,103.,104. jen TV, 2a,53a + TV, Brno-Maloměřice: 2.,4. jen TV, jejich část po ÚD číslo 56, 57 v km 159,665 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD č. 44, 45 v km 160,332 ve směru severního zhlaví Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: 6. jen TV, kolej T6, její část od ÚO 202 ve směru Brno-Maloměřice |  | T+S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 |  | snesení stožáru P1 a úpravy TV v rámci výstavby VMO | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 2d | 28.09. | 29.09. | 28.-29.9. | 9: 2
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
1 | 322 | V-007498/20 | Olbramkostel: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 | vypnutí KO v celé ŽST, jízdy vlaků na PN | oprava vazeb SZZ, oprava kolejových obvodů (EFCP přijímače) | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 4d | 15.03. | 18.03. | 15.-18.3. | 3: 4
2 | 322 | V-021071/18 | Olbramkostel - Šumná: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 95 | 100 | 0 |  | zřízení BK | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 5d | 21.09. | 25.09. | 21.-25.9. | 9: 5
3 | 322 | V-007501/20 | Šumná: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 | vypnutí KO v celé ŽST, jízdy vlaků na PN | oprava vazeb SZZ | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 2d | 17.03. | 18.03. | 17.-18.3. | 3: 2
4 | 322 | V-021070/18 | Šumná - Grešlové Mýto: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 95 | 100 | 0 |  | zřízení BK | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 5d | 16.09. | 20.09. | 16.-20.9. | 9: 5
5 | 322 | V-015608/20 | Moravské Budějovice - Jemnice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, odstraňování def. vad, sečení, údržba | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30
6 | 322 | V-022947/18 | Grešlové Mýto - Moravské Budějovice: traťová bez TV, Moravské Budějovice: výh.: 1,2,3,4,5,7, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP i směr Jemnice | oprava výhybek č.1,2,3,4,5,7 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 01.09. | 15.09. | 1.-15.9. | 9: 15
7 | 322 | V-022694/18 | Jaroměřice nad Rokytnou - Kojetice na Moravě: traťová bez TV, výh.: 5,6,7, zhl. směr Kojetice na M.. | X | T | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | staniční SK, 67 m, 30 km/h. | oprava výhybek č.5,6,7 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 17.05. | 31.05. | 17.-31.5. | 5: 15
8 | 322 | V-022949/18 | Jaroměřice nad Rokytnou - Okříšky: traťová bez TV, Kojetice na Moravě: výh.: 1,2,3, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava výhybek č.1,2,3, oprava PZZ km 145,783; km 147,355; km 148,648, doplnění závor u PZS v km 161,719 (P3652) | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 26.09. | 10.10. | 26.9.-10.10. | 9: 5; 10: 10
9 | 322 | V-017721/20 | Brno-Horní Heršpice - Střelice: 2 bez TV, |  | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 5 | 0 | 20 | 100 | 20 |  | El. Brno - Zastávka modernizace | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 204d | 01.01. | 23.07. | 1.1.-23.7. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 23
10 | 322 | V-024610/19 | Střelice: 2 bez TV, |  | S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | El. Brno - Zastávka modernizace | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 204d | 01.01. | 23.07. | 1.1.-23.7. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 23
11 | 322 | V-022336/20 | Střelice: 1,3 bez TV, |  | S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 90 | 20 |  | El. Brno - Zastávka výstavba podchodu | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 183d | 01.01. | 02.07. | 1.1.-2.7. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 2
12 | 322 | V-024590/19 | Střelice: 11 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 60 | 10 | 100 |  | El. Brno - Zastávka zrušení SK č. 11 | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 302d | 01.01. | 29.10. | 1.1.-29.10. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29
13 | 322 | V-017732/20 | Střelice - Brno-Horní Heršpice: 2,1 bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 120 | 100 | 85 |  | El. Brno - Zastávka těžba, překl. kolejnic, sypání, stavba TB | BNO 4 | 3 | I | § | N | 70x4h | 04.01. | 23.07. |  | 1: 10; 2: 10; 3: 10; 4: 10; 5: 10; 6: 10; 7: 10
14 | 322 | V-017792/20 | Brno-Horní Heršpice: 603 + TV, |  | S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X |  | 10 | 10 | 30 | 100 | 0 |  | El. Brno - Zastávka elektrifikace | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 81d | 02.07. | 20.09. | 2.7.-20.9. | 7: 30; 8: 31; 9: 20
15 | 322 | V-005361/20 | Střelice - Brno-Horní Heršpice: 1,2 bez TV, střídavě |  | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 5 | 0 | 20 | 100 | 20 |  | El. Brno - Zastávka zatrolejování | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 59d | 24.07. | 20.09. | 24.7.-20.9. | 7: 8; 8: 31; 9: 20
16 | 322 | V-005362/20 | Střelice: 2 bez TV, výh.: 2,3,4, záhl. a zhl. TK2, SK 2.vlečka ČEPRO |  | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 5 | 5 | 60 | 75 | 40 |  | El. Brno - Zastávka vložení výh. č. 2,3,4, přejezd km 143,035; propracování SK | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 22d | 02.07. | 23.07. | 2.-23.7. | 7: 22
17 | 322 | V-005363/20 | Střelice: lichá bez TV, výh.: 1,5,6,7,9, záhl. a zhl. TK1, SK1,3. |  | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 5 | 5 | 60 | 75 | 40 |  | El. Brno - Zastávka vložení výh. č. 1,5,6,7,9, přejezd km 143,035; propracování SK | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 31d | 23.07. | 22.08. | 23.7.-22.8. | 7: 9; 8: 22
18 | 322 | V-024593/19 | Střelice: 5,7,9 bez TV, zhlaví Brněnské |  | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | 10 | 100 |  | El. Brno - Zastávka modernizace | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 119d | 03.07. | 29.10. | 3.7.-29.10. | 7: 29; 8: 31; 9: 30; 10: 29
19 | 322 | V-024616/19 | Střelice - Tetčice: traťová bez TV, záhl. a zhl. Tetčické. Střelice - Silůvky: traťová bez TV, záhl. a zhl. Silůvecké. | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | El. Brno - Zastávka výstavba opěrné zdi | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 81d | 02.07. | 20.09. | 2.7.-20.9. | 7: 30; 8: 31; 9: 20
20 | 322 | V-017798/20 | Střelice: zab. zař.: SZZ, PZZ, TZZ. |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 75 | 90 | etapizace | El. Brno - Zastávka aktivace ZZ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 32d | 30.10. | 30.11. | 30.10.-30.11. | 10: 2; 11: 30
21 | 322 | V-007847/20 | Studenec - Vladislav: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 95 |  | oprava opěrné zdi, oprava přejezdu v km 36,096 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 02.07. | 16.07. | 2.-16.7. | 7: 15
22 | 322 | V-007848/20 | Okříšky - Jihlava: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 |  | údržba infrastruktury, oprava mostních objektů v km 180,382; km 188,428; km 189,766 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 30d | 11.10. | 09.11. | 11.10.-9.11. | 10: 21; 11: 9
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
1 | 323 | V-004505/20 | Střelice - Moravské Bránice: traťová bez TV, Silůvky: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 02.03. | 03.03. | 2.-3.3. | 3: 2
2 | 323 | V-004509/20 | Moravské Bránice - Ivančice: traťová bez TV, Ivančice - Oslavany: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 04.03. | 05.03. | 4.-5.3. | 3: 2
3 | 323 | V-004507/20 | Moravské Bránice - Moravský Krumlov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 23.02. | 25.02. | 23.2., 25.2. | 2: 2
4 | 323 | V-006355/20 | Moravské Bránice - Moravský Krumlov: traťová bez TV, Moravský Krumlov: záhl. a zhl. ze směru Moravské Bránice. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic, betonových pražců SB5, čištění štěrkového lože, zřízení BK včetně pražcových kotev, oprava odvodnění | BNO 4 | 3 | OS | § | Ne | 52d | 31.07. | 20.09. | 31.7.-20.9. | 7: 1; 8: 31; 9: 20
5 | 323 | V-004511/20 | Moravský Krumlov - Rakšice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 16.02. | 18.02. | 16.2., 18.2. | 2: 2
6 | 323 | V-021056/18 | Rakšice: celá bez TV, Moravský Krumlov - Miroslav: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s výlukou V-009682/19 | TSO kolejí a výhybek | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 15d | 17.07. | 31.07. | 17.-31.7. | 7: 15
7 | 323 | V-004513/20 | Rakšice - Miroslav: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 09.02. | 11.02. | 9.2., 11.2. | 2: 2
8 | 323 | V-007548/20 | Rakšice - Miroslav: zab. zař.: PZS v km 111,077 (P3932). |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 95 |  | výměna technologického domku, repase reléového domku | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 5d | 23.08. | 27.08. | 23.-27.8. | 8: 5
9 | 323 | V-007547/20 | Miroslav: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 |  | oprava SZZ | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 80d | 13.06. | 31.08. | 13.6.-31.8. | 6: 18; 7: 31; 8: 31
10 | 323 | V-021055/18 | Miroslav: celá bez TV, záhl. a zhl. ze směru Rakšice a ze směru Hrušovany nad Jevišovkou . Rakšice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s výlukou V-009682/19 | TSO kolejí a výhybek | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 15d | 01.08. | 15.08. | 1.-15.8. | 8: 15
11 | 323 | V-009684/19 | Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov - Miroslav: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostních objektů v km 104,807 a v km 106,759 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 20d | 01.08. | 20.08. | 1.-20.8. | 8: 20
12 | 323 | V-004517/20 | Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov - Miroslav: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 28.01. | 28.01. | 28.1. | bar: 1 to 12
13 | 323 | V-004515/20 | Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov - Miroslav: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 02.02. | 04.02. | 2.2., 4.2. | 2: 2
14 | 323 | V-004627/20 | Břeclav - Boří les: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 20.01. | 20.01. | 20.1. | bar: 1 to 12
15 | 323 | V-006323/19 | Boří les: 1 bez TV, výh.: 1,2, záhl. a zhl. ze směru Břeclav. Břeclav - Boří les: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava výhybek č. 1,2 a staniční koleje č.1 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 20d | 06.04. | 25.04. | 6.-25.4. | 4: 20
16 | 323 | V-004624/20 | Boří les - Valtice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 21.01. | 21.01. | 21.1. | bar: 1 to 12
17 | 323 | V-020317/20 | Boří les - Valtice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 3x7h | 07.06. | 05.10. |  | 6: 1; 10: 2
18 | 323 | V-020773/18 | Boří les - Lednice: traťová bez TV, Poštorná: celá bez TV, Lednice: celá bez TV, | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava trati - výměna pražců, kolejnic, upevňovadel sváření a budování BK | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 20d | 01.03. | 20.03. | 1.-20.3. | 3: 20
19 | 323 | V-004620/20 | Valtice - Mikulov na Moravě: traťová bez TV, Sedlec u Mikulova: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 4x7h | 22.01. | 09.09. | 22.1., 25.1., 8.-9.9. | 1: 2; 9: 2
20 | 323 | V-020155/20 | Mikulov na Moravě - Novosedly: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 8x7h | 26.01. | 14.09. | 26.1., 15.-17.3., 17.-18.5., 13.-14.9. | 1: 1; 3: 3; 5: 2; 9: 2
21 | 323 | V-020159/20 | Novosedly - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7x7h | 27.01. | 23.09. | 27.1., 18.-19.3., 19.-20.5., 22.-23.9. | 1: 1; 3: 2; 5: 2; 9: 2
22 | 323 | V-006678/19 | Božice u Znojma: celá bez TV, záhl. a zhl. ze směru Hrušovany nad Jevišovkou a Hodonice . Božice u Znojma - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, Božice u Znojma - Hodonice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava opotřebených výhybkových konstrukcí a kolejnic v navazujících úsecích - výměna pražců včetně drobného kolejiva, upevňovadel, oprava GPK, výměna kolejového lože ve výhybkách a navazujících kolejových úsecích | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 10d | 07.09. | 16.09. | 7.-16.9. | 9: 10
23 | 323 | V-007857/20 | Božice u Znojma - Hodonice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava výhybek na zhlaví | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 5d | 07.09. | 11.09. | 7.-11.9. | 9: 5
24 | 323 | V-023141/19 | Hodonice - Znojmo: traťová bez TV, výh.: S1, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava výhybky č.S1 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 17d | 03.05. | 19.05. | 3.-19.5. | 5: 17
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
1 | 324 | V-019012/20 | Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Židenice: 1K + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 35 | 70 |  | ochrana kabelu 6kV v rámci stavby VMO | BNO 4 | 3 | C |  | D | 8 | 14.06. | 14.06. | 14.6. | bar: 6
2 | 324 | V-019052/20 | Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Židenice: 1K + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 30 |  | vytvoření neutrálního pole a úpravy TV v rámci stavby VMO | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 2d | 27.11. | 28.11. | 27.-28.11. | 11: 2
3 | 324 | V-019053/20 | Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 2K + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 30 |  | vytvoření neutrálního pole a úpravy TV v rámci stavby VMO | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 2d | 29.11. | 30.11. | 29.-30.11. | 11: 2
4 | 324 | V-007932/20 | Brno-Královo Pole - Kuřim: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 40 | 35 | 60 | víkend | oprava GPK | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x8h | 02.03. | 03.03. |  | 3: 2
5 | 324 | V-008012/20 | Kuřim - Brno-Královo Pole: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 40 | 35 | 60 | víkend | oprava GPK | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x8h | 04.03. | 05.03. |  | 3: 2
6 | 324 | V-018055/20 | Brno-Lesná - Vlkov u Tišnova: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 10 | 100 | 95 |  | rekonstrukce TNS Čebín | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 4d | 23.07. | 26.07. | 23.-26.7. | 7: 4
7 | 324 | V-007545/20 | Brno-Lesná - Vlkov u Tišnova: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 10 | 100 | 95 |  | rekonstrukce TNS Čebín | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 17d | 15.03. | 31.03. | 15.-31.3. | 3: 17
8 | 324 | V-017151/20 | Kuřim - Tišnov: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 10 | 40 | 45 | 65 |  | Rek. TNS Čebín betonáž základů TV pro výstavbu neutrálního pole | BNO 4 | 3 | I | § | D | 2x11h | 09.01. | 10.01. | 9.-10.1. | 1: 2
9 | 324 | V-017154/20 | Tišnov - Kuřim: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 10 | 40 | 45 | 65 |  | Rek. TNS Čebín betonáž základů TV pro výstavbu neutrálního pole | BNO 4 | 3 | I | § | D | 2x11h | 16.01. | 17.01. | 16.-17.1. | 1: 2
10 | 324 | V-017162/20 | Kuřim - Tišnov: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 10 | 30 | 100 | 25 |  | Rek. TNS Čebín aktivace neutrálního pole | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 4d | 19.02. | 22.02. | 19.-22.2. | 2: 4
11 | 324 | V-017155/20 | Kuřim - Tišnov: 1,2 + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | 20 | 75 |  | Rek. TNS Čebín demontáž příčných trakčních převěsů | BNO 4 | 3 | I | § | N | 4 | 12.02. | 13.02. | 12.-13.2. | bar: 2
12 | 324 | V-017158/20 | Kuřim - Tišnov: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 25 |  | Rek. TNS Čebín montáž stožárů, úprava neutrálního pole | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 4d | 12.02. | 15.02. | 12.-15.2. | 2: 4
13 | 324 | V-017171/20 | Tišnov - Kuřim: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 10 | 30 | 100 | 25 |  | Rek. TNS Čebín aktivace neutrálního pole | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 4d | 05.03. | 08.03. | 5.-8.3. | 3: 4
14 | 324 | V-017173/20 | Tišnov - Kuřim: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 10 | 30 | 100 | 25 |  | Rek. TNS Čebín dokončovací práce | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 4d | 12.03. | 15.03. | 12.-15.3. | 3: 4
15 | 324 | V-017170/20 | Tišnov - Kuřim: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 10 | 30 | 100 | 25 |  | Rek. TNS Čebín montáž stožárů, úprava neutrálního pole | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 4d | 26.02. | 01.03. | 26.2.-1.3. | 2: 3; 3: 1
16 | 324 | V-017172/20 | Kuřim - Tišnov: 1,2 + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | 20 | 75 |  | Rek. TNS Čebín natažení příčných trakčních převěsů | BNO 4 | 3 | I | § | N | 4 | 14.03. | 15.03. | 14.-15.3. | bar: 1 to 12
17 | 324 | V-017174/20 | Křižanov: sudá + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 40 | 70 |  | Rek. TNS Čebín betonáž základů pro stožáry SpS | BNO 4 | 3 | I | § | D | 2x11h | 26.02. | 27.02. | 26.-27.2. | 2: 2
18 | 324 | V-017176/20 | Křižanov: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 40 | 70 |  | Rek. TNS Čebín betonáž základů pro stožáry SpS | BNO 4 | 3 | I | § | D | 2x11h | 28.02. | 01.03. | 28.2.-1.3. | bar: 1 to 12
19 | 324 | V-017178/20 | Křižanov: sudá + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 40 | 70 |  | Rek. TNS Čebín montáž stožárů | BNO 4 | 3 | I | § | D | 2x11h | 19.03. | 20.03. | 19.-20.3. | 3: 2
20 | 324 | V-017180/20 | Křižanov: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 40 | 70 |  | Rek. TNS Čebín montáž stožárů | BNO 4 | 3 | I | § | D | 2x11h | 21.03. | 22.03. | 21.-22.3. | 3: 2
21 | 324 | V-008018/20 | Kuřim - Tišnov: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 35 | 60 | víkend | výměna kolejnic, A-LIS, sečení porostu, oprava GPK | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x8h | 08.03. | 09.03. |  | 3: 2
22 | 324 | V-008026/20 | Tišnov - Kuřim: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 10 | 40 | 35 | 60 | víkend | výměna kolejnic, A-LIS, sečení porostu, oprava GPK | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x8h | 10.03. | 11.03. |  | 3: 2
23 | 324 | V-008031/20 | Tišnov - Řikonín: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 35 | 60 |  | výměna kolejnic, A-LIS, sečení porostu, oprava GPK | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x8h | 12.03. | 13.03. | 12.-13.3. | 3: 2
24 | 324 | V-008034/20 | Řikonín - Tišnov: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 35 | 60 |  | oprava GPK | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x8h | 15.03. | 16.03. | 15.-16.3. | 3: 2
25 | 324 | V-006189/20 | Sklené nad Oslavou - Křižanov: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 45 |  | Rek. Křiž. - Sklené 3. podbití, úprava TV | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 8d | 12.03. | 19.03. | 12.-19.3. | 3: 8
26 | 324 | V-006190/20 | Sklené nad Oslavou: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 40 | 70 |  | Rek. Křiž. - Sklené 3. podbití, úprava TV | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 4d | 12.03. | 15.03. | 12.-15.3. | 3: 4
27 | 324 | V-017551/20 | Křižanov: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 40 | 70 |  | Rek. Křiž. - Sklené 3. podbití, úprava TV | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 4d | 16.03. | 19.03. | 16.-19.3. | 3: 4
28 | 324 | V-006193/20 | Sklené nad Oslavou: sudá + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 40 | 70 |  | Rek. Křiž. - Sklené 3. podbití, úprava TV | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 4d | 20.03. | 23.03. | 20.-23.3. | 3: 4
29 | 324 | V-006192/20 | Křižanov - Sklené nad Oslavou: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 45 |  | Rek. Křiž. - Sklené 3. podbití, úprava TV, broušení | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 8d | 20.03. | 27.03. | 20.-27.3. | 3: 8
30 | 324 | V-006194/20 | Křižanov: sudá + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 40 | 70 |  | Rek. Křiž. - Sklené 3. podbití, úprava TV, broušení, montáž stožárů pro SPS (1x 6 hod. TV celá), montáž převěsů | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 4d | 24.03. | 27.03. | 24.-27.3. | 3: 4
31 | 324 | V-006195/20 | Sklené nad Oslavou - Křižanov: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 15 | 40 | 65 |  | Rek. Křiž. - Sklené broušení kolejnic, úprava TV | BNO 5 | 3 | I | § | N | 5x10h | 27.03. | 31.03. | 27.3.-1.4. | 3: 5
32 | 324 | V-006199/20 | Sklené nad Oslavou: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 30 | 80 |  | Rek. Křiž. - Sklené broušení kolejnic, úprava TV | BNO 5 | 3 | I | § | N | 2x10h | 01.04. | 03.04. | 1.-3.4. | 4: 2
33 | 324 | V-006201/20 | Křižanov: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 30 | 80 |  | Rek. Křiž. - Sklené broušení kolejnic, úprava TV | BNO 5 | 3 | I | § | N | 2x10h | 03.04. | 05.04. | 3.-5.4. | 4: 2
34 | 324 | V-006181/20 | Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou: 2 + TV, Sklené nad Oslavou: sudá jen TV, | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 20 | 65 |  | Rek. Křiž. - Sklené montáž napájecích převěsů, demontáž stávajících vjezd. spojek, podbití odbočných větví | BNO 5 | 3 | I | § | N | 6x4h | 07.01. | 15.01. | 7.-11.1., 13.-15.1. | 1: 6
35 | 324 | V-006182/20 | Ostrov nad Oslavou - Sklené nad Oslavou: 1 + TV, Sklené nad Oslavou: lichá jen TV, | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 20 | 65 |  | Rek. Křiž. - Sklené montáž napájecích převěsů, spojek TV a vjezdových spojek, podbití a svaření | BNO 5 | 3 | I | § | N | 7x4h | 24.01. | 05.02. | 24.-25.1., 26.-28.1., 1.-5.2. | 1: 3; 2: 4
36 | 324 | V-018757/20 | Křižanov - Sklené nad Oslavou: 2,1 jen TV, Sklené nad Oslavou: celá jen TV, Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou: 2,1 jen TV, |  | T+S |  |  | L | P | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 25 | 70 |  | Rek. Křiž. - Sklené napěťové zkoušky | BNO 5 | 3 | I | § | D | 6 | 19.02. | 19.02. | 19.2. | bar: 1 to 12
37 | 324 | V-018768/20 | Křižanov: celá jen TV, Křižanov - Sklené nad Oslavou: 2,1 jen TV, Sklené nad Oslavou: celá jen TV, |  | T+S |  |  | L | P | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 25 | 70 |  | Rek. Křiž. - Sklené napěťové zkoušky | BNO 5 | 3 | I | § | D | 6 | 20.02. | 20.02. | 20.2. | bar: 2
38 | 324 | V-018769/20 | Vlkov u Tišnova - Křižanov: 2,1 jen TV, Křižanov: celá jen TV, Křižanov - Sklené nad Oslavou: 2,1 jen TV, |  | T+S |  |  | L | P | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 20 | 70 |  | Rek. Křiž. - Sklené napěťové zkoušky | BNO 5 | 3 | I | § | D | 6 | 21.02. | 21.02. | 21.2. | bar: 1 to 12
39 | 324 | V-006177/20 | Ostrov nad Oslavou - Sklené nad Oslavou: 1 + TV, Sklené nad Oslavou: 1,3 + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 |  | Rek. Křiž. - Sklené výměna troleje, definitivní regulace, převěsy TV, montáž vjezd. výh. 12X a 11X | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 13d | 11.01. | 23.01. | 11.-23.1. | 1: 13
40 | 324 | V-006180/20 | Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou: 2 + TV, Sklené nad Oslavou: 2,4 + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 |  | Rek. Křiž. - Sklené výměna troleje, definitivní regulace, převěsy TV, montáž vjezd. výh. 13X a propojení vjezd. spojek | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 17d | 24.01. | 09.02. | 24.1.-9.2. | 1: 8; 2: 9
41 | 324 | V-017185/20 | Ostrov nad Oslavou: sudá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | 40 | 70 | souběh s nepřetržitou výlukou V-006180/20 | Rek. TNS Čebín trakční propojky | BNO 4 | 3 | I | § | D | 10 | 24.01. | 24.01. | 24.1. | bar: 1
42 | 324 | V-017186/20 | Ostrov nad Oslavou: lichá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | 40 | 70 | souběh s výlukou 006177/20 | Rek. TNS Čebín trakční propojky | BNO 4 | 3 | I | § | D | 10 | 23.01. | 23.01. | 23.1. | bar: 1 to 12
43 | 324 | V-017187/20 | Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou: 2 + TV, Ostrov nad Oslavou: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Žďár nad Sázavou. |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 45 | 65 |  | Rek. TNS Čebín trakční propojky | BNO 4 | 3 | I | § | D | 10 | 10.02. | 10.02. | 10.2. | bar: 2
44 | 324 | V-017188/20 | Žďár nad Sázavou - Ostrov nad Oslavou: 1 + TV, Ostrov nad Oslavou: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Žďár nad Sázavou. |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 45 | 65 |  | Rek. TNS Čebín trakční propojky | BNO 4 | 3 | I | § | D | 10 | 11.02. | 11.02. | 11.2. | bar: 1 to 12
45 | 324 | V-008100/20 | Ostrov nad Oslavou - Vlkov u Tišnova: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Ostrov nad Oslavou - Ronov nad Sázavou: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 10 | 100 | 90 |  | mdernizace vedení 110kV přívodních linek V5511/V5512, navýšení výkonu transformátorů, údržba TNS | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 26d | 01.09. | 26.09. | 1.-26.9. | 9: 26
46 | 324 | V-019608/20 | Ostrov nad Oslavou: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 |  | výměna přijímačů DSŠ 12S za elektronické přijímače EFCP | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 9d | 15.02. | 23.02. | 15.-23.2. | 2: 9
47 | 324 | V-019611/20 | Žďár nad Sázavou: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 |  | výměna přijímačů DSŠ 12S za elektronické přijímače EFCP | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 19d | 18.01. | 05.02. | 18.1.-5.2. | 1: 14; 2: 5
48 | 324 | V-015609/20 | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Sázava u Žďáru. Žďár nad Sázavou: lichá jen TV, | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 20 | 30 | 65 |  | Žďár 3.podbití, broušení, odstranění pažení | BNO 5 | 3 | I | § | N | 7 | 17.03. | 18.03. | 17.-18.3. | bar: 1 to 12
49 | 324 | V-006172/20 | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1 + TV, záhl. a zhl. směr Sázava. Žďár nad Sázavou: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | L | [9 empty] | 5 | 10 | 60 | 100 | 25 | + 2x 60 minut ZP pro podbití spojek | Žďár 3. podbití, broušení, odstranění pažení | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 2d | 15.03. | 16.03. | 15.-16.3. | 3: 2
50 | 324 | V-006173/20 | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2 + TV, záhl. a zhl. směr Sázava. Žďár nad Sázavou: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | L | [9 empty] | 5 | 10 | 60 | 100 | 25 | + 2x 60 minut ZP pro podbití spojek | Žďár 3. podbití, broušení, odstranění pažení | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 3d | 17.03. | 19.03. | 17.-19.3. | 3: 3
51 | 324 | V-008124/20 | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 40 | 65 |  | oprava trakčních podpěr | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x10h | 27.03. | 28.03. |  | 3: 2
52 | 324 | V-008133/20 | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 20 | 75 |  | oprava trakčních podpěr | BNO 5 | 3 | O |  | D | 4 | 26.03. | 26.03. | 26.3. | bar: 1 to 12
53 | 324 | V-008126/20 | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 40 | 65 |  | oprava trakčních podpěr | BNO 5 | 3 | O |  | D | 10 | 31.03. | 31.03. | bar: 3
54 | 324 | V-008052/20 | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 2. + TV, Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Sázava. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 35 |  | výměna kolejnic, oprava výhybek č. 2,4,6 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 4d | 26.03. | 29.03. | 26.-29.3. | 3: 4
55 | 324 | V-019614/20 | Sázava u Žďáru: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 |  | výměna přijímačů DSŠ 12S za elektronické přijímače EFCP | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 9d | 04.01. | 12.01. | 4.-12.1. | 1: 9
56 | 324 | V-008134/20 | Přibyslav - Sázava u Žďáru: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 20 | 75 |  | oprava trakčních podpěr | BNO 5 | 3 | O |  | D | 4 | 26.03. | 26.03. | 26.3. | bar: 1 to 12
57 | 324 | V-008135/20 | Přibyslav - Sázava u Žďáru: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 40 | 65 |  | oprava trakčních podpěr | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x10h | 27.03. | 28.03. |  | 3: 2
58 | 324 | V-008137/20 | Přibyslav - Sázava u Žďáru: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 50 | 60 |  | oprava trakčních podpěr | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x12h | 22.03. | 23.03. |  | 3: 2
59 | 324 | V-008051/20 | Přibyslav - Sázava u Žďáru: 1. + TV, Přibyslav: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Sázava. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 35 |  | výměna kolejnic, oprava výhybek č. 1,3,5 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 4d | 22.03. | 25.03. | 22.-25.3. | 3: 4
60 | 324 | V-019616/20 | Přibyslav: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 |  | výměna přijímačů DSŠ 12S za elektronické přijímače EFCP | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 9d | 01.03. | 09.03. | 1.-9.3. | 3: 9
61 | 324 | V-008067/20 | Přibyslav - Pohled: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 35 |  | výměna kolejnic, A- LIS | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 2d | 17.02. | 18.02. | 17.-18.2. | 2: 2
62 | 324 | V-008066/20 | Pohled - Přibyslav: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 35 |  | výměna kolejnic, A- LIS | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 2d | 15.02. | 16.02. | 15.-16.2. | 2: 2
63 | 324 | V-019619/20 | Pohled: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 |  | výměna přijímačů DSŠ 12S za elektronické přijímače EFCP | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 9d | 15.03. | 23.03. | 15.-23.3. | 3: 9
64 | 324 | V-008140/20 | Pohled - Havlíčkův Brod: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 50 | 60 |  | oprava trakčních podpěr | BNO 5 | 3 | O |  | D | 4x12h | 01.03. | 04.03. |  | 3: 4
65 | 324 | V-008147/20 | Havlíčkův Brod - Pohled: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 20 | 75 |  | oprava trakčních podpěr | BNO 5 | 3 | O |  | D | 4x12h | 05.03. | 08.03. |  | 3: 4
66 | 324 | V-008139/20 | Pohled - Havlíčkův Brod: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 40 | 65 |  | oprava trakčních podpěr | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x10h | 27.03. | 29.03. | 27.3., 29.3. | 3: 2
67 | 324 | V-008146/20 | Havlíčkův Brod - Pohled: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 40 | 65 |  | oprava trakčních podpěr | BNO 5 | 3 | O |  | D | 10 | 28.03. | 28.03. | 28.3. | bar: 3
68 | 324 | V-008145/20 | Havlíčkův Brod - Pohled: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 20 | 75 |  | oprava trakčních podpěr | BNO 5 | 3 | O |  | D | 4 | 29.03. | 29.03. | 29.3. | bar: 1 to 12
69 | 324 | V-008068/20 | Havlíčkův Brod - Pohled: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 35 |  | výměna kolejnic, A- LIS | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 2d | 19.02. | 20.02. | 19.-20.2. | 2: 2
70 | 324 | V-017189/20 | Pohled - Havlíčkův Brod: 2 + TV, Havlíčkův Brod: 2,2a,2b,4b,92 bez TV, 2,2a,2b,4,4b,92 jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Pohled. |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | 40 | 65 |  | Rek. TNS Čebín trakční propojky | BNO 4 | 3 | I | § | D | 10 | 16.01. | 16.01. | 16.1. | bar: 1 to 12
71 | 324 | V-017190/20 | Havlíčkův Brod - Pohled: 1 + TV, Havlíčkův Brod: 1,1a,1b,91 bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Pohled. |  | T+S |  |  | L | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | 40 | 65 |  | Rek. TNS Čebín trakční propojky | BNO 4 | 3 | I | § | D | 10 | 17.01. | 17.01. | 17.1. | bar: 1
72 | 324 | V-008106/20 | Havlíčkův Brod - Ronov nad Sázavou: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Havlíčkův Brod - Sázavka: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Havlíčkův Brod - Jihlava město: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 10 | 30 | 90 |  | navýšení výkonu transformátorů, údržba TNS | BNO 5 | 3 | O |  | D | 7x8h | 10.05. | 16.11. | 10.-14.5., 15.-16.11. | 5: 5; 11: 2
325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec
1 | 325 | V-009672/19 | Tišnov - Nedvědice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | celková oprava koleje, výměna pražců, kolejnic, čištění kolejového lože, sanace skal, oprava mostních objektů, oprava mostů v km 72,628; km 72,868 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30
2 | 325 | V-008705/20 | Nedvědice - Bystřice nad Pernštejnem: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava žel. svršku a spodku, oorava propustků v km 71,159; km 72,832; km 75,702 a km 75,911, zřízení BK | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 30d | 28.04. | 27.05. | 28.4.-27.5. | 4: 3; 5: 27
3 | 325 | V-022935/18 | Bystřice nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě: traťová bez TV, | X | T | X |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 | traťová TK, 1400 m, 30 km/h. | oprava žel. svršku a spodku, oprava propustků v km 50,684 a km 59,581 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 08.04. | 27.04. | 8.-27.4. | 4: 20
4 | 325 | V-011225/19 | Studenec - Velké Meziříčí: traťová bez TV, Budišov u Třebíče: celá bez TV, Rudíkov: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava koleje, oprava mostních objektů v km 0,419; km 15,420; km 5,924; km 16,146 a km 19,590 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 22d | 02.06. | 23.06. | 2.-23.6. | 6: 22
5 | 325 | V-011229/19 | Havlíčkův Brod - Humpolec: traťová bez TV, Lípa: celá bez TV, Herálec: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava koleje, odstranění def. vad, oprava mostních objektů v km 2,426; km 7,268; km 8,678; km 10,923; km 10,933; km 24,326 a km 25,371 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 19.07. | 07.08. | 19.7.-7.8. | 7: 13; 8: 7
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
1 | 326 | V-005248/20 | Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Adamov: 1,2 + TV, střídavě |  | T |  |  |  | V |  |  | X |  |  | X |  |  | 15 | 10 | 60 | 65 | 35 | Přednostně dny pracovního klidu. | BC Malo - Adamov přípravné práce + opravy, údržba. | BNO 4 | 9 | I | § | D | 60x7h | 09.01. | 29.08. | 9.-10.1., 16.-17.1., 23.-24.1., 30.-31.1., 6.-7.2., 13.-14.2., 20.-21.2., 27.-28.2., 6.-7.3., 13.-14.3., 20.-21.3., 27.-28.3., 1.-2.5., 8.-9.5., 15.-16.5., 22.-23.5., 29.-30.5., 5.-6.6., 12.-13.6., 19.-20.6., 26.-27.6., 3.-4.7., 10.-11.7., 17.-18.7., 24.-25.7., 31.7.-1.8., 7.-8.8., 14.-15.8., 21.-22.8., 28.-29.8. | 1: 8; 2: 8; 3: 8; 5: 10; 6: 8; 7: 9; 8: 9
2 | 326 | V-023360/18 | Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Adamov: 2,1 + TV, Adamov: celá + TV, | X | T+S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 15 | 10 | 60 | 90 | 60 | Do 10.12.2022, po dohodě umožněna obsluha ŽST Adamov. | BC Malo - Adamov + opravy, údržba. | BNO 4 | 9 | I | § | Ne | 20d | 12.12. | 31.12. | 12.-31.12. | 12: 20
3 | 326 | V-005186/20 | Adamov - Blansko: 1,2 + TV, střídavě |  | T |  |  |  | V |  |  | X |  |  | X |  |  | 15 | 10 | 60 | 65 | 45 | Přednostně dny pracovního klidu. | BC Adamov - Blansko přípravné práce + opravy, údržba. | BNO 4 | 9 | I | § | D | 59x7h | 09.01. | 31.07. | 9.-10.1., 16.-17.1., 23.-24.1., 30.-31.1., 6.-7.2., 13.-14.2., 20.-21.2., 27.-28.2., 6.-7.3., 13.-14.3., 20.-21.3., 27.-28.3., 3.-4.4., 10.-11.4., 17.-18.4., 24.-25.4., 1.-2.5., 8.-9.5., 15.-16.5., 22.-23.5., 29.-30.5., 5.-6.6., 12.-13.6., 19.-20.6., 26.-27.6., 3.-4.7., 10.-11.7., 17.-18.7., 24.-25.7., 31.7. | 1: 8; 2: 8; 3: 8; 4: 8; 5: 10; 6: 8; 7: 9
4 | 326 | V-023364/18 | Adamov - Blansko: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V |  |  | X | [5 empty] | 15 | 10 | 60 | 90 | 60 |  | BC Adamov - Blansko rekonstrukce tunelu + opravy, údržba. | BNO 4 | 9 | I | § | Ne | 102d | 01.09. | 11.12. | 1.9.-11.12. | 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 11
5 | 326 | V-023203/19 | Adamov - Blansko: 2,1 + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 15 | 10 | 60 | 90 | 60 |  | BC Adamov - Blansko + opravy, údržba. | BNO 4 | 9 | I | § | Ne | 20d | 12.12. | 31.12. | 12.-31.12. | 12: 20
6 | 326 | V-007537/20 | Rájec-Jestřebí - Blansko: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V |  |  | X |  |  | X |  |  | 20 | 10 | 60 | 60 | 35 |  | Opravné práce na TV. | BNO 4 | 9 | O |  | D | 2x10h | 22.04. | 23.04. |  | 4: 2
7 | 326 | V-011630/19 | Brno-Maloměřice - Letovice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 60 | 75 |  | Údržba TNS. | BNO 4 | 9 | O |  | D | 8x6h | 12.04. | 16.09. | 12.-15.4., 13.-16.9. | 4: 4; 9: 4
8 | 326 | V-020035/20 | Rájec-Jestřebí - Blansko: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 70 | 60 |  | Stavba TP, převěs TV. | BNO 4 | 9 | O |  | D | 12 | 24.05. | 24.05. | 24.5. | bar: 1 to 12
9 | 326 | V-007536/20 | Rájec-Jestřebí - Blansko: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V |  |  | X |  |  | X |  |  | 20 | 10 | 60 | 60 | 35 |  | Opravné práce na TV. | BNO 4 | 9 | O | § | D | 12 | 28.06. | 28.06. | 28.6. | bar: 6
10 | 326 | V-007550/20 | Blansko - Rájec-Jestřebí: zab. zař.: PZS km 181,337 (P6802) . |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 20 | 100 | 100 | Jízdy na rozkaz OP. | Repase techologie PZS, výměna pohonů závor. | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 5d | 07.06. | 11.06. |  | 6: 5
11 | 326 | V-007586/20 | Blansko - Rájec-Jestřebí: zab. zař.: PZS km 182,828 (P6804). |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 20 | 100 | 100 | Jízdy na rozkaz OP. | repase techologie PZS, výměna pohonů závor. | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 5d | 14.06. | 18.06. |  | 6: 5
12 | 326 | V-007539/20 | Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [5 empty] | X |  |  | 20 | 10 | 60 | 60 | 35 |  | Opravné práce na TV. | BNO 4 | 9 | O |  | D | 2x10h | 20.04. | 21.04. |  | 4: 2
13 | 326 | V-020036/20 | Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 70 | 60 |  | Stavba TP, převěs TV. | BNO 4 | 9 | O |  | D | 2x12h | 25.05. | 26.05. | 25.-26.5. | 5: 2
14 | 326 | V-021310/18 | Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 10 | 60 | 85 | 65 | Uzavírka přejezdů v km 188,870 a v km 192,290. | Výměna pražců a kolejnic, svařování, oprava GPK, uzavírka přejezdů v km 188,870 a v km 192,290. | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 5d | 14.06. | 18.06. | 14.-18.6. | 6: 5
15 | 326 | V-021314/18 | Skalice nad Svitavou - Rájec-Jestřebí: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 10 | 60 | 85 | 65 | Uzavírka přejezdů v km 188,870 a v km 192,290. | Výměna pražců a kolejnic, svařování, oprava GPK, uzavírka přejezdů v km 188,870 a v km 192,290. | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 5d | 21.06. | 25.06. | 21.-25.6. | 6: 5
16 | 326 | V-023041/19 | Skalice nad Svitavou: 5,5a,5b,lichá + TV, |  | S |  |  | N | [5 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 10 | 100 | Jízda odbočkou, omezení nakládky a vykládky | Oprava koleje č. 5. | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 15d | 28.06. | 12.07. | 28.6.-12.7. | 6: 3; 7: 12
17 | 326 | V-007532/20 | Letovice - Skalice nad Svitavou: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V |  |  | X |  |  | X |  |  | 20 | 10 | 60 | 100 | 35 | Uzavírka přejezdu v km 199,369. | Výměna kolejnic, oprava GPK, uzavírka přejezdu v km 199,369. | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 5d | 12.04. | 16.04. | 12.-16.4. | 4: 5
18 | 326 | V-021321/18 | Skalice nad Svitavou - Letovice: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 60 | 90 | 60 | Uzavírka přejezdu v km 199,369. | Výměna kolejnic, oprava GPK, uzavírka přejezdu v km 199,369. | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 5d | 07.04. | 11.04. | 7.-11.4. | 4: 5
19 | 326 | V-020032/20 | Skalice nad Svitavou - Letovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V |  |  | X |  |  | X |  |  | 15 | 10 | 60 | 60 | 55 |  | Oprava TV, stavba TZ. | BNO 4 | 9 | O |  | D | 2x10h | 10.05. | 11.05. |  | 5: 2
20 | 326 | V-020039/20 | Skalice nad Svitavou - Letovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V |  |  | X |  |  | X |  |  | 15 | 10 | 60 | 70 | 60 |  | Stavba TP, převěs TV. | BNO 4 | 9 | O |  | D | 12 | 27.05. | 27.05. | 27.5. | bar: 1 to 12
21 | 326 | V-007541/20 | Březová nad Svitavou - Letovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 65 | 45 |  | Opravné práce na TV. | BNO 4 | 9 | O |  | D | 2x10h | 15.04. | 16.04. | 15.-16.4. | 4: 2
22 | 326 | V-021316/18 | Březová nad Svitavou - Letovice: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 85 | 65 |  | Výměna kolejnic, oprava GPK. | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 5d | 17.05. | 21.05. | 17.-21.5. | 5: 5
23 | 326 | V-021315/18 | Letovice - Březová nad Svitavou: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 85 | 65 |  | Výměna kolejnic, oprava GPK. | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 5d | 24.05. | 28.05. | 24.-28.5. | 5: 5
24 | 326 | V-020041/20 | Březová nad Svitavou - Letovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 70 | 60 |  | Stavba TP, převěs TV. | BNO 4 | 9 | O |  | D | 2x12h | 31.05. | 01.06. | 31.5.-1.6. | bar: 1 to 12
25 | 326 | V-007543/20 | Březová nad Svitavou - Svitavy: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 70 | 25 |  | Opravné práce na TV. | BNO 4 | 9 | O |  | D | 2x10h | 13.04. | 14.04. | 13.-14.4. | 4: 2
26 | 326 | V-007530/20 | Svitavy - Březová nad Svitavou: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 100 | 35 | Uzavírka přejezdu v km 226,831. | Výměna kolejnic, oprava GPK, opravné práce na TV, uzavírka přejezdu v km 226,831 | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 5d | 03.05. | 07.05. | 3.-7.5. | 5: 5
27 | 326 | V-007531/20 | Březová nad Svitavou - Svitavy: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 100 | 35 | Uzavírka přejezdu v km 266,831. | Výměna kolejnic, oprava GPK, opravné práce na TV, uzavírka přejezdu v km 226,831. | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 5d | 10.05. | 14.05. | 10.-14.5. | 5: 5
28 | 326 | V-020044/20 | Svitavy - Březová nad Svitavou: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 20 | 10 | 60 | 70 | 20 |  | Stavba TP, převěs TV. | BNO 4 | 9 | O |  | D | 12 | 02.06. | 02.06. | 2.6. | bar: 1 to 12
29 | 326 | V-011655/19 | Letovice - Svitavy: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 60 | 75 |  | Údržba TNS. | BNO 4 | 9 | O |  | D | 6x8h | 22.06. | 07.10. | 22.-24.6., 5.-7.10. | 6: 3; 10: 3
30 | 326 | V-011658/19 | Svitavy - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 |  | Údržba TNS Svitavy. | BNO 4 | 9 | O |  | D | 3x8h | 22.06. | 24.06. |  | 6: 3
31 | 326 | V-011664/19 | Svitavy - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 |  | Údržba TNS Svitavy. | BNO 4 | 9 | O |  | D | 3x8h | 05.10. | 07.10. |  | 10: 3
32 | 326 | V-023464/19 | Les odb. - Zádulka odb.: 3. bez TV, 1.,3 jen TV, |  | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 80 | V souběhu s výlukou 200. TK. Objízdné trasy. | SČ koleje, výměna kolejových podpor, GPK. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 5d | 08.03. | 12.03. |  | 3: 5
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
1 | 501 | V-023346/19 | Česká Třebová: 215-222 bez TV, 201-222 jen TV, výh.: 230,231,232,233,234,235,236., |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Oprava výhybek 3. svazku. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 20d | 10.05. | 29.05. |  | 5: 20
2 | 501 | V-023349/19 | Česká Třebová: výh.: 204, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZP na spádovišti, nelze rozřazovat přes svážný pahrbek. | Vybagrování, výměna pražců, svařování , GPK, odvodnění, výměna vadných výhybkových součastek. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 5d | 01.05. | 05.05. |  | 5: 5
3 | 501 | V-023362/19 | Česká Třebová: 101T bez TV, 101,102,104. jen TV, od zarážedla po námezník výhybky čísla 106 Zádulka odb. - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV, |  | T+S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | Vybagrování, výměna kolejového roštu, BK, svařování, GPK. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 7d | 14.06. | 20.06. |  | 6: 7
4 | 501 | V-023351/19 | Česká Třebová: 209.,210. bez TV, výh.: 224, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vybagrování, výměna pražců, svařování , GPK , odvodnění, výměna vadných výhybkových součastek. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 5d | 07.06. | 11.06. |  | 6: 5
5 | 501 | V-023350/19 | Česká Třebová: 207.,208. bez TV, výh.: 223, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vybagrování, výměna pražců, svařování, GPK, odvodnění, výměna vadných výhybkových součastek. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 5d | 01.06. | 05.06. |  | 6: 5
6 | 501 | V-023450/19 | Česká Třebová: výh.: 633B,401A, včetně spojky mezi výhybkami - jižní spojovací |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 0 | Znemožněny jízdy po jižní spojovací koleji. Nelze z vl. Matrans do odj.sk. Obsluha vl. Metrans pouze ze směru od vj.sk. | Vybagrování, výměna pražců, svařování, GPK, odvodnění, výměna vadných výhybkových součastek. Spojka mezi výhybkami výměna kolejového roštu. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 7d | 12.07. | 18.07. |  | 7: 7
7 | 501 | V-023813/18 | Česká Třebová odjezdová skupina - Česká Třebová vjezdová skupina: 100. bez TV, kolejově od IS v km 5,504 (pražské zhlaví) po návěstidlo UL (vjezdová skupina) Česká Třebová odjezdová skupina - Česká Třebová vjezdová skupina: 100. jen TV, napěťově od ÚO 480 (km 5,070) po ÚO 460 (km 0,150) Česká Třebová vjezdová skupina: záhl. a zhl. 100. TK jeho část od návěstidla UL po námezník výhybky číslo 102. Česká Třebová vjezdová skupina: 103.,105.,107. jen TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | Nelze od Prahy do Č. Třebové vj. sk. Nákl. vlaky od Prahy vedeny do Č. Třebové vj. sk. cestou posunu. Obrácené řazení vozů. | Výměna kolejového roštu, doplnění štěrkového lože, obnova odvodnění. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 7d | 11.10. | 17.10. |  | 10: 7
8 | 501 | V-019439/20 | Brandýs nad Orlicí - Ústí nad Orlicí: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 10 | 90 | 100 | 20 |  | BC Ústí - Brandýs, původní stopa - pažení a zahájení demolice mostu v km 260,986. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 17d | 04.05. | 20.05. | 4.-20.5. | 5: 17
9 | 501 | V-019435/20 | Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 15 | 120 | 100 | 20 | Po ukončení výluky funkční odb. Bezpráví. | BC Ústí - Brandýs, původní stopa - stavba odbočky Bezpráví, podpěry TV, umělé stavby. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 18d | 28.09. | 15.10. | 28.9.-15.10. | 9: 3; 10: 15
10 | 501 | V-019437/20 | Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí: 2 + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 10 | 60 | 20 | 20 | Průjezd vyjmenovaných vlaků s LNT. | BC Ústí - Brandýs, původní stopa - pažení mostů v km 258,596; 260,986; 259,445; 265,536; 265,816; 265,926; 266,134; 266,594; 260,545; 266,078; základy TV. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 20x6h | 04.05. | 31.05. | 4.-8.5., 9.-11.5., 13.-17.5., 18.-20.5., 23.-28.5., 29.5.-1.6. | 5: 20
11 | 501 | V-019423/20 | Brandýs nad Orlicí - Ústí nad Orlicí: 1 + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  | X | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Průjezd vyjmenovaných vlaků s LNT. | BC Ústí - Brandýs, původní stopa - pažení mostů v km 261,607 a 26,828. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 6x6h | 28.09. | 07.10. | 28.-30.9., 3.-7.10. | 9: 2; 10: 4
12 | 501 | V-019436/20 | Brandýs nad Orlicí - Ústí nad Orlicí: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 15 | 120 | 100 | 20 | Včetně aktivace ZZ odb. Bezpráví. | BC Ústí - Brandýs, původní stopa - přípravné práce, podpěry TV, rekonstrukce mostu, lichá část odbočky. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 130d | 21.05. | 27.09. | 21.5.-27.9. | 5: 11; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 27
13 | 501 | V-019491/20 | Ústí nad Orlicí - Bezpráví: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 60 | 100 | 20 |  | BC Ústí - Brandýs, původní stopa rekonstrukce umělých staveb | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 50d | 16.10. | 04.12. | 16.10.-4.12. | 10: 16; 11: 30; 12: 4
14 | 501 | V-019440/20 | Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: 2,1 + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 60 | 20 | 20 | průjezd vyjmenovaných vlaků s LNT. | BC Ústí - Brandýs, původní stopa - pažení mostů v km 263,032; 263,057; 263,594; 264,303; 264,840; podpěry TV. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 18x6h | 16.10. | 09.11. | 16.-18.10., 19.-21.10., 22.-26.10., 27.-30.10., 31.10.-2.11., 3.-6.11., 7.-9.11. | 10: 12; 11: 6
15 | 501 | V-019442/20 | Brandýs nad Orlicí: 3 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | BC Ústí - Brandýs, původní stopa - opevnění břehu + podpěry TV. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 198d | 21.05. | 04.12. | 21.5.-4.12. |  |  |  |  | 11 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 4
16 | 501 | V-019422/20 | Brandýs nad Orlicí: 1 + TV, Brandýs nad Orlicí: záhl. a zhl. TK 1 směr Ústí nad Orlicí. |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 50 | 100 |  | BC Ústí - Brandýs, původní stopa - opevnění břehu Tiché Orlice, podpěry TV. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 88d | 21.05. | 16.08. | 21.5.-16.8. | 5: 11; 6: 30; 7: 31; 8: 16
17 | 501 | V-019459/20 | Brandýs nad Orlicí: 4 + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 50 | 100 |  | BC Ústí - Brandýs, původní stopa - přípravné práce, podpěry TV. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 20d | 01.05. | 20.05. | 1.-20.5. | 5: 20
18 | 501 | V-024981/19 | Brandýs nad Orlicí: 6 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pokračuje do r.2022. | BC Ústí - Brandýs, původní stopa - rekonstrukce. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 245d | 01.05. | 31.12. | 1.5.-31.12. |  |  |  |  | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
19 | 501 | V-019443/20 | Brandýs nad Orlicí: 2,4 + TV, | X | S |  |  |  |  | X | X | X |  | X | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Průjezd vyjmenovaných vlaků s LNT. | BC Ústí - Brandýs, původní stopa - montáž a demontáž bran, převěšení TV. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 36x6h | 21.06. | 16.08. | 21.-25.6., 26.-30.6., 1.-5.7., 6.-10.7., 11.-15.7., 16.-20.7., 21.-25.7., 26.-28.7., 9.-13.8., 14.-16.8. | 6: 8; 7: 22; 8: 6
20 | 501 | V-020500/20 | Brandýs nad Orlicí - Choceň: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 45 | 20 | 20 |  | BC Ústí - Brandýs, původní stopa - základy TV. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 11x6h | 25.10. | 09.11. | 25.-26.10., 27.-30.10., 31.10.-2.11., 3.-6.11., 7.-9.11. | 10: 5; 11: 6
21 | 501 | V-019460/20 | Choceň - Brandýs nad Orlicí: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | X | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 20 | 20 |  | BC Ústí - Brandýs, původní stopa základy TV | HKR 7 | 4 | I | § | N | 7x6h | 16.10. | 25.10. | 16.-18.10., 19.-21.10., 22.-25.10. | 10: 7
22 | 501 | V-009856/19 | Zámrsk - Choceň: 1. + TV, Zámrsk: záhl. 1. TK směr Choceň Choceň: záhl. 1. TK směr Zámrsk |  | T+S |  |  |  | V |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 80 | 50 | 40 |  | Výměna LIS, svařování, úprava GPK. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 10 | 04.04. | 04.04. | 4.4. | bar: 1 to 12
23 | 501 | V-010997/19 | Choceň - Zámrsk: 2. + TV, Zámrsk: záhl. 2. TK směr Choceň Choceň: záhl. 2. TK směr Zámrsk |  | T+S |  |  |  | V |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 90 | 50 | 40 | 1.TK, PJ 50km/h., 1200m. | Výměna LIS, svařování, úprava GPK. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 10 | 05.04. | 05.04. | 5.4. | bar: 4
24 | 501 | V-010999/19 | Zámrsk - Uhersko: 2. + TV, Uhersko: záhl. 2. TK směr Zámrsk Zámrsk: záhl. 2. TK směr Uhersko |  | T+S |  |  |  | V |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 70 | 50 | 40 | 1.TK, PJ 50km/hod., 1200m. | Výměna LIS, svařování, úprava GPK. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 10 | 12.03. | 12.03. | bar: 1 to 12
25 | 501 | V-010998/19 | Uhersko - Zámrsk: 1. + TV, Uhersko: záhl. 1. TK směr Zámrsk Zámrsk: záhl. 1. TK směr Uhersko |  | T+S |  |  |  | V |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 70 | 50 | 40 | 2.TK, PJ 50km/hod, 1200m. | Výměna LIS, svařování, úprava GPK. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 10 | 11.03. | 11.03. | bar: 3
26 | 501 | V-011813/19 | Uhersko: lichá bez TV, |  | S |  |  | N |  |  | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D35 - Ostrov - Časy. Aktivace NP. | HKR 7 | 4 | C |  | Ne | 7d | 10.05. | 16.05. | 10.-16.5. | 5: 7
27 | 501 | V-011814/19 | Uhersko: sudá + TV, |  | S |  |  | N |  |  | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D35 - Ostrov - Časy. Aktivace NP. | HKR 7 | 4 | C |  | Ne | 7d | 03.05. | 09.05. | 3.-9.5. | 5: 7
28 | 501 | V-011822/19 | Uhersko: sudá bez TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 10 | 100 | PJ 50 km/hod. v 1.SK v délce 100 m. | D35 - Ostrov - Časy. Montáž vzpěr - P10. | HKR 7 | 4 | C |  | Ne | 12d | 01.08. | 12.08. | 1.-12.8. | 8: 12
29 | 501 | V-011821/19 | Uhersko: lichá bez TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 10 | 100 | PJ 50 km/hod. v 2. SK v délce 100 m. | D35 - Ostrov - Časy. Montáž vzpěr P20. | HKR 7 | 4 | C |  | Ne | 12d | 01.09. | 12.09. | 1.-12.9. | 9: 12
30 | 501 | V-011796/19 | Uhersko: 4. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 3 | 100 | Pomalá jízda 50 km/hod. v 2. SK délce 100 m. | D35 - Ostrov - Časy. Montáž svodidel a PHS - P10. | HKR 7 | 4 | C |  | Ne | 10d | 01.11. | 10.11. |  | 11: 10
31 | 501 | V-011804/19 | Uhersko: 3. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 | Pomalá jízda 50 km/hod. v 1.SK v délce 100m. | D35 - Ostrov - Časy. Montáž svodidel a PHS-P20. | HKR 7 | 4 | C |  | Ne | 10d | 01.12. | 10.12. |  | 12: 10
32 | 501 | V-011003/19 | Uhersko - Moravany: 2. + TV, Moravany: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko. |  | T+S |  |  |  | V |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 50 | 50 | 1.TK, PJ 50km/h., 600m. | Výměna LIS, svařování, úprava GPK - v.č. 2, 3, 4 + spojek 1-2, 3-5. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 10 | 14.03. | 14.03. | 14.3. | bar: 1 to 12
33 | 501 | V-011002/19 | Moravany - Uhersko: 1. + TV, Moravany: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Uhersko. |  | T+S |  |  |  | V |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 50 | 50 | Do druhého dne nesjízdné spojky 1-2, 3-5. 2.TK, PJ 50km/h., 600m. | Výměna LIS, svařování, úprava GPK - v.č. 1, 5, 6. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 10 | 13.03. | 13.03. | 13.3. | bar: 3
34 | 501 | V-011005/19 | Moravany - Kostěnice: 2. + TV, Moravany: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice. |  | T+S |  |  | N | V |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 45 | 50 | 50 |  | Výměna LIS, svařování, úprava GPK - v.č. 15, 16, 21 + spojek 16-18, 19-21. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 10 | 16.03. | 16.03. | 16.3. | bar: 1 to 12
35 | 501 | V-011004/19 | Kostěnice - Moravany: 1. + TV, Moravany: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice. |  | T+S |  |  | N | V |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 45 | 50 | 50 | Do druhého dne nesjízdné spojky 16-18, 19-21 2.TK, PJ 50km/h., 1200m. | Výměna LIS, svařování, úprava GPK - v.č. 17, 18, 19, 20. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 10 | 15.03. | 15.03. | 15.3. | bar: 3
36 | 501 | V-011008/19 | Moravany - Kostěnice: 2. + TV, Kostěnice: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Moravany. |  | T+S |  |  | N | V |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 45 | 50 | 50 |  | Výměna LIS, svařování, úprava GPK - v.č. 1, 5, 6 + podbití spojek. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 10 | 18.03. | 18.03. | 18.3. | bar: 1 to 12
37 | 501 | V-011007/19 | Kostěnice - Moravany: 1. + TV, Kostěnice: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Moravany. |  | T+S |  |  | N | V |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 45 | 50 | 50 | Do druhého dne nesjízdná spojka 1-2, 3-5. 2.TK, PJ 50km/h., 1200m. | Výměna LIS, svařování, úprava GPK - v.č. 2, 3, 4. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 10 | 17.03. | 17.03. | 17.3. | bar: 3
38 | 501 | V-011012/19 | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2. + TV, Kostěnice: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice hl.n.. |  | T+S |  |  | N | V | X | X |  |  |  | X |  | X | 15 | 10 | 90 | 50 | 20 | 1.TK, PJ 50km/h., 1500m. | Výměna LIS, svařování, úprava GPK - v.č 20, 21, 22 + podbití spojek 19-21, 22-23. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 10 | 21.03. | 21.03. | 21.3. | bar: 1 to 12
39 | 501 | V-011011/19 | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1. + TV, Kostěnice: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice hl.n.. |  | T+S |  |  | N | V | X | X |  |  |  | X |  | X | 15 | 10 | 90 | 50 | 20 | Do druhého dne nesjízdné spojky 19-21, 22-23. 2.TK, PJ 50km/h., 1500m. | Výměna LIS, svařování, úprava GPK - v.č. 18, 19, 23. | HKR 7 | 4 | O |  | D | 10 | 20.03. | 20.03. | 20.3. | bar: 3
40 | 501 | V-022029/20 | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | X | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 40 | 10 |  | Modernizace Pardubice - úpravy TV. | HKR 7 | 4 | I | § | D | 7x8h | 22.11. | 28.11. |  | 11: 7
41 | 501 | V-022036/20 | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | X | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 40 | 10 |  | Modernizace Pardubice - úpravy TV. | HKR 7 | 4 | I | § | D | 7x8h | 29.11. | 05.12. |  | 11: 2; 12: 5
42 | 501 | V-022013/20 | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2 + TV, Pardubice hlavní nádraží: 4,6,6a jen TV, 2,2a + TV, |  | T+S |  |  |  | P | X | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 40 | 10 |  | Modernizace Pardubice - úprava TV pro ražení larsen. | HKR 7 | 4 | I | § | D | 2x8h | 27.03. | 28.03. | 27.-28.3. | 3: 2
43 | 501 | V-021986/20 | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: TZZ . Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ celá. Pardubice hlavní nádraží - Přelouč: zab. zař.: TZZ. Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  | P | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 10 | 120 | 100 | 10 | Termín bude upřesně po změně jízdního řádu a bude etapizováno. | Modernizace Pardubice - aktivace provizorního ZZ. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 30d | 01.04. | 30.04. | 1.-30.4. | 4: 30
44 | 501 | V-008272/19 | Pardubice hlavní nádraží: 8,8a,10,12 + TV, řada 400 |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 10 | 100 |  | Modernizace Pardubice - úprava GPK. | HKR 7 | 4 | I | § | D | 10x4h | 13.11. | 22.11. | 13.-22.11. | 11: 10
45 | 501 | V-008253/19 | Pardubice hlavní nádraží: areál SEE/STO |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice - rekonstrukce kolejiště. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 60d | 03.09. | 01.11. | 3.9.-1.11. | 9: 28; 10: 31; 11: 1
46 | 501 | V-021102/20 | Pardubice hlavní nádraží: spojka 5 - 17B |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice - úpravy SZZ. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 30d | 13.06. | 12.07. | 13.6.-12.7. | 6: 18; 7: 12
47 | 501 | V-021093/20 | Pardubice hlavní nádraží: 13,13a,15 jen TV, 7,11,11a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice - výstavba stožárů TV. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 15d | 31.05. | 14.06. | 31.5.-14.6. | 5: 1; 6: 14
48 | 501 | V-021061/20 | Pardubice hlavní nádraží: 400,402,404,410,412 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice - získání prostoru pro přístup do kolejiště. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 88d | 01.01. | 29.03. | 1.1.-29.3. | 1: 31; 2: 28; 3: 29
49 | 501 | V-008225/19 | Pardubice hlavní nádraží: 16 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Kolej zrušena. | Stavba Pardubice - snesení koleje č. 16. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 30d | 30.01. | 28.02. | 30.1.-28.2. | 1: 2; 2: 28
50 | 501 | V-008230/19 | Pardubice hlavní nádraží: 8,8a,10,12 + TV, řada 400 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh se zdvoukolejněním Rosice - Stéblová. Obsluha pošty možná od 14.8.2021 po SK 12 a 420 (26 nové čísl.). | Modernizace Pardubice - rekonstrukce nástupišť 1, 2. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 172d | 31.05. | 18.11. | 31.5.-18.11. | 5: 1; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 18
51 | 501 | V-021124/20 | Pardubice hlavní nádraží: 1,2,3,4,5,7 jen TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 10 | 10 | 15 | 100 |  | Modernizace Pardubice - demontáž bran TV. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 14x6h | 29.07. | 12.08. | 29.7.-12.8. | 7: 3; 8: 11
52 | 501 | V-022015/20 | Pardubice hlavní nádraží: celá jen TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | 10 | 100 |  | Modernizace Pardubice - demontáž řetězovek. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 2x6h | 13.04. | 15.04. | 13.-15.4. | 4: 2
53 | 501 | V-021998/20 | Pardubice hlavní nádraží: 6,6a jen TV, 2,2a,4 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice - demontáž ZV. | HKR 7 | 4 | I | § | D | 2x8h | 27.01. | 28.01. | 27.-28.1. | 1: 2
54 | 501 | V-021073/20 | Pardubice hlavní nádraží: 1,2,3,4,5,7 jen TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 10 | 120 | 15 | 100 |  | Modernizace Pardubice - dočasné převěšení na nové brány. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 9x4h | 12.01. | 21.01. | 12.-21.1. | 1: 9
55 | 501 | V-022218/20 | Pardubice hlavní nádraží: vlečka PARAMO |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice - kabelovod. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 25d | 01.10. | 25.10. | 1.-25.10. | 10: 25
56 | 501 | V-021091/20 | Pardubice hlavní nádraží: 4.,6,6a,8,8a + TV, + hrana nástupišť 2, 3 |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 10 | 100 |  | Modernizace Pardubice - kabelovody, rekonstrukce stok. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 60d | 29.01. | 29.03. | 29.1.-29.3. | 1: 3; 2: 28; 3: 29
57 | 501 | V-021103/20 | Pardubice hlavní nádraží: 5,7,11 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice - práce na TV. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 30d | 13.06. | 12.07. | 13.6.-12.7. | 6: 18; 7: 12
58 | 501 | V-021107/20 | Pardubice hlavní nádraží: 11a,13,13a,15 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice - práce na TV. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 30d | 13.07. | 11.08. | 13.7.-11.8. | 7: 19; 8: 11
59 | 501 | V-022017/20 | Pardubice hlavní nádraží: SK: PV + TV |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice - rekonstrukce koleje a zdi mezi SK 1 a SK PV, kabelovod. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 75d | 19.08. | 01.11. | 19.8.-1.11. | 8: 13; 9: 30; 10: 31; 11: 1
60 | 501 | V-008248/19 | Pardubice hlavní nádraží: 1 + TV, výh. 88 mimo - výh. 97 mimo |  | S | [12 empty] | 5 | 10 | 10 | 15 | 100 |  | Modernizace Pardubice - rekonstrukce koleje a zdi mezi SK1 a SK PV. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 59d | 04.09. | 01.11. | 4.9.-1.11. | 9: 27; 10: 31; 11: 1
61 | 501 | V-022008/20 | Pardubice hlavní nádraží: 14 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice - snesení výh. č. 72. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 3d | 10.06. | 12.06. | 10.-12.6. | 6: 3
62 | 501 | V-022149/20 | Pardubice hlavní nádraží: 2,2a,4,6,6a jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 10 | 10 | 15 | 100 |  | Modernizace Pardubice - stavba bran. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 3x6h | 24.01. | 27.01. | 24.-27.1. | 1: 3
63 | 501 | V-021995/20 | Pardubice hlavní nádraží: 1,1a,3 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 10 | 100 | 15 | 100 |  | Modernizace Pardubice - stavba stožárů. | HKR 7 | 4 | I | § | D | 3x8h | 21.01. | 25.01. | 21.1., 24.-25.1. | 1: 3
64 | 501 | V-022018/20 | Přelouč - Pardubice hlavní nádraží: 1 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. TK 1 směr Přelouč + TV | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 20 | 10 |  | Modernizace Pardubice - štěrk, svařování, ASP, úprava TV. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 3x6h | 14.08. | 17.08. | 14.-17.8. | 8: 3
65 | 501 | V-022021/20 | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč: 2 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. TK 2 směr Přelouč + TV | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 20 | 10 |  | Modernizace Pardubice - štěrk, svařování, ASP, úprava TV. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8x6h | 26.08. | 03.09. | 26.8.-3.9. | 8: 6; 9: 2
66 | 501 | V-022009/20 | Přelouč - Pardubice hlavní nádraží: 1 + TV, Pardubice hlavní nádraží: 1,1a,3 jen TV, |  | T+S |  |  |  | P | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 100 | 20 | 10 |  | Modernizace Pardubice - vložení izolace, stavba stožárů TV. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 2x6h | 30.05. | 03.06. | 30.-31.5., 2.-3.6. | bar: 1 to 12
67 | 501 | V-022011/20 | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč: 2 + TV, Pardubice hlavní nádraží: 2,2a,4,6,6a jen TV, |  | T+S |  |  |  | P | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 100 | 20 | 10 |  | Modernizace Pardubice - vložení izolace, stavba stožárů TV. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 2x6h | 01.06. | 04.06. | 1.-2.6., 3.-4.6. | 6: 2
68 | 501 | V-021987/20 | Přelouč - Pardubice hlavní nádraží: 1 + TV, Pardubice hlavní nádraží: 3 jen TV, 1,1a + TV, |  | T+S |  |  |  | P | X | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 100 | 50 | 10 |  | Modernizace Pardubice - základy TV. | HKR 7 | 4 | I | § | D | 4x10h | 13.01. | 16.01. | 13.-16.1. | 1: 4
69 | 501 | V-021991/20 | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč: 2 + TV, Pardubice hlavní nádraží: 4,6,6a jen TV, 2,2a + TV, |  | T+S |  |  |  | P | X | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 100 | 50 | 10 |  | Modernizace Pardubice - základy TV. | HKR 7 | 4 | I | § | D | 4x10h | 17.01. | 20.01. | 17.-20.1. | 1: 4
70 | 501 | V-023419/18 | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč: 2 + TV, Pardubice hlavní nádraží: 2 + TV, výh. 93 mimo - záhlaví směr Přelouč |  | T+S |  |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 15 | 100 | 100 | 20 |  | Modernizace Pardubice - vkládání nové výhybky 93 (91N). | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 14d | 05.08. | 18.08. | 5.-18.8. | 8: 14
71 | 501 | V-008237/19 | Přelouč - Pardubice hlavní nádraží: 1 + TV, Pardubice hlavní nádraží: 1 + TV, výhybka 88 mimo - přeloučské záhlaví vlečka PARAMO |  | T+S |  |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 15 | 100 | 100 | 20 |  | Modernizace Pardubice - vkládání nové výhybky 97 (94N), rekonstrukce kolejí a zdi mezi SK 1 a PV. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 16d | 19.08. | 03.09. | 19.8.-3.9. | 8: 13; 9: 3
72 | 501 | V-022000/20 | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč: 2,1 bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | Modernizace Pardubice - snesení (vložení) MK. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 4x6h | 10.06. | 12.09. | 10.-12.6., 10.-12.9. | 6: 2; 9: 2
73 | 501 | V-022004/20 | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč: 2,1 bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | Modernizace Pardubice - vložení (demontáž) výsuvné dráhy. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 4x6h | 03.09. | 19.09. | 3.-5.9., 17.-19.9. | 9: 4
74 | 501 | V-015586/20 | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 15 | 100 | 100 | 20 | BPJ v 1.TK, 50 km/hod., 2x 700 m. Současně s investicí uzlu Pce. etapizovat (denní výluky skládání / nakládání kolejnic; výluka SSZT - šuntovost) | Pardubice - Přelouč 2.TK km 313,700-314,200; 315,200-316,800: výměna kolejnicového pásu - ojetí hlavy kolejnic, odstranění nežádoucí vegetace. | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 7d | 09.08. | 15.08. | 9.-15.8. | 8: 7
75 | 501 | V-010664/19 | Přelouč - Řečany nad Labem: 2. + TV, Řečany nad Labem: 2. bez TV, 2.,4. jen TV, záhl. a zhl. směr Přelouč. |  | T+S |  |  |  | P |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 60 | 40 | 40 | BPJ 50 km/hod. v 1.TK v délce cca 1000 m. | Úprava GPK, demontáž a montáž přejezdů, úprava TV, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, odstraňování porostů. | HKR 7 | 4 | O |  | N | 8 | 04.09. | 05.09. | 4.-5.9. | bar: 9
76 | 501 | V-020047/20 | Přelouč - Řečany nad Labem: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 90 | 40 | 20 | BPJ 50 km/hod. v 1.TK, v souběhu s ST. | Demontáž konstrukce zrušeného přejezdu km 323,116, příkopy, zábrany. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 04.09. | 05.09. | 4.-5.9. | bar: 1 to 12
77 | 501 | V-020046/20 | Přelouč - Řečany nad Labem: 1. + TV, |  | T |  |  |  | P |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 90 | 40 | 20 | BPJ 50 km/hod. ve 2.TK, v souběhu s ST. | Demontáž konstrukce zrušeného přejezdu km 323,116, příkopy, zábrany. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 05.09. | 06.09. | 5.-6.9. | bar: 9
78 | 501 | V-010665/19 | Řečany nad Labem - Přelouč: 1. + TV, Řečany nad Labem: 1. bez TV, 1.,3. jen TV, záhl. a zhl. směr Přelouč. |  | T+S |  |  |  | P |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 60 | 40 | 40 | Po skončení nesjízdné spojky. Omezuje provoz vlečky ELCHVA. BPJ 50 km/hod. ve 2.TK v délce cca 1000 m. | Úprava GPK, demontáž a montáž přejezdů, úprava TV, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, odstraňování porostů. | HKR 7 | 4 | O |  | N | 8 | 05.09. | 06.09. | 5.-6.9. | bar: 1 to 12
79 | 501 | V-025209/19 | Přelouč - Řečany nad Labem: zab. zař.: TZZ 1. + 2.TK + úvazky ve stanicích a na CDP Praha - etapizace. |  | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 | Etapizace. přejezd nahrazen objízdnou komunikací,naspojkování vazebního kabelu a přezkoušení požadavek na minimalizaci času; mezistaničně, PN | Úprava TZZ, SZZ a DOZ pro zrušení přejezdu km 323,116. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 2d | 11.09. | 12.09. | 11.-12.9. | 9: 2
80 | 501 | V-010652/19 | Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: 2. + TV, Záboří nad Labem: 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Řečany n. Lab.. |  | T+S |  |  |  | P | X | X |  |  |  | X |  | X | 15 | 10 | 90 | 40 | 40 | BPJ 50 km/hod. v 1.TK v délce cca 1000 m. | Sanace žel. spodku, oprava GPK, demontáž a montáž přejezdů, úprava TV, výměna def. vadných kolejnic, odstraňování porostů. | HKR 7 | 4 | O |  | N | 8 | 07.09. | 08.09. | 7.-8.9. | bar: 1 to 12
81 | 501 | V-010661/19 | Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: 2. + TV, Řečany nad Labem: 4. bez TV, 2.,4. jen TV, záhl. a zhl. směr Záboří n. Lab.. |  | T+S |  |  |  | P | X | X |  |  |  | X |  | X | 15 | 10 | 90 | 40 | 40 | BPJ 50 km/hod. v 1.TK v délce cca 1000 m. | Úprava GPK, demontáž a montáž přejezdů, úprava TV, výměna def. vadných kolejnic, odstraňování porostů. | HKR 7 | 4 | O |  | N | 8 | 06.09. | 07.09. | 6.-7.9. | bar: 9
82 | 501 | V-010662/19 | Záboří nad Labem - Řečany nad Labem: 1. + TV, Řečany nad Labem: 1. bez TV, 1.,3. jen TV, záhl. a zhl. směr Záboří n. Lab.. |  | T+S |  |  |  | P | X | X |  |  |  | X |  | X | 15 | 10 | 90 | 40 | 40 | Po skončení nesjízdné spojky. Omezuje provoz vlečky ELCHVA. PJ 50 km/hod. v délce cca 1000 m | Úprava GPK, demontáž a montáž přejezdů, úprava TV, výměna def. vadných kolejnic, odstraňování porostů. | HKR 7 | 4 | O |  | N | 8 | 08.09. | 09.09. | 8.-9.9. | bar: 1 to 12
83 | 501 | V-010653/19 | Záboří nad Labem - Řečany nad Labem: 1. + TV, Záboří nad Labem: 1. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. směr Řečany n. Lab.. |  | T+S |  |  |  | P | X | X |  |  |  | X |  | X | 15 | 10 | 90 | 40 | 40 | Po skončení nesjízdné spojky. BPJ 50 km/hod. ve 2.TK v délce cca 1000 m. | Úprava GPK, demontáž a montáž přejezdů, úprava TV, výměna def. vadných kolejnic, odstraňování porostů. | HKR 7 | 4 | O |  | N | 8 | 09.09. | 10.09. | 9.-10.9. | bar: 9
84 | 501 | V-010555/19 | Záboří nad Labem - Kolín vjezd.náv.L: 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o celou TK mezi ŽST Záboří nad Labem - ŽST Kolín seřaďovací nádraží Záboří nad Labem: 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Kolín. |  | T+S |  |  |  | P | X | X |  |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 40 | 40 | BPJ 50 km/hod. v 1.TK v délce cca 1500 m. | Úprava GPK, demontáž a montáž přechodu, úprava TV, výměna def. vadných kolejnic, odstraňování porostů. | HKR 7 | 4 | O |  | N | 8 | 14.09. | 15.09. | 14.-15.9. | bar: 1 to 12
85 | 501 | V-010554/19 | Kolín vjezd.náv.L - Záboří nad Labem: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o celou TK mezi ŽST Záboří nad Labem - ŽST Kolín seřaďovací nádraží Záboří nad Labem: 1. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. směr Kolín. |  | T+S |  |  |  | P | X | X |  |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 40 | 40 | Po skončení nesjízdné spojky. BPJ 50 km/hod. ve 2.TK v délce 1500 m. | Úprava GPK, demontáž a montáž přechodu, úprava TV, výměna def. vadných kolejnic, odstraňování porostů. | HKR 7 | 4 | O |  | N | 8 | 13.09. | 14.09. | 13.-14.9. | bar: 9
86 | 501 | V-025211/19 | Záboří nad Labem - Kolín: zab. zař.: TZZ 1.+2.TK, SZZ, DOZ. |  | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 10 | 10 | 120 | 100 | 20 | Etapizace. náhrada přejezdu objízdnou komunikací, etapizace, mezistaničně, PN; požadavek na minimalizaci času. | Úprava TZZ, SZZ a DOZ, naspojkování vazebního kabelu a přezkoušení. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 2d | 18.09. | 19.09. | 18.-19.9. | 9: 2
87 | 501 | V-020054/20 | Záboří nad Labem - Kolín: 1. + TV, |  | T |  |  |  | P |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 90 | 40 | 20 | Náhrada přejezdu objízdnou komunikací. | Demontáž konstrukce, zábrany, příkopy. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 15.09. | 16.09. | 15.-16.9. | bar: 9
88 | 501 | V-020056/20 | Záboří nad Labem - Kolín: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 90 | 40 | 20 | Náhrada přejezdu objízdnou komunikací. | Demontáž konstrukce, zábrany, příkopy. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 16.09. | 17.09. | 16.-17.9. | bar: 1 to 12
89 | 501 | V-011128/19 | Kolín: 18.,20. bez TV, 10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 10 | 90 |  | Oprava staničních kolejí, souvislá výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, ŠL, úprava BK, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 10d | 19.07. | 28.07. | 19.-28.7. | 7: 10
90 | 501 | V-011129/19 | Kolín: 22.,24.,24a,26.,26a,28.,30. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 10 | 10 | 90 | dovolená TPCA V době dovolené TPCA. | Oprava staničních kolejí, souvislá výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, ŠL, úprava BK, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 25d | 29.07. | 22.08. | 29.7.-22.8. | 7: 3; 8: 22
91 | 501 | V-020965/20 | Velim: 1. + TV, Kolín - Velim: 1. + TV, |  | T+S |  |  | N | V | X | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 90 | 40 | 10 |  | Montáž zesilovacího vedení. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 4x8h | 27.02. | 08.03. | 27.2.-1.3., 6.-8.3. | 2: 2; 3: 2
92 | 501 | V-005123/19 | Velim: 1.,2. + TV, |  | S | X |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 15 | 80 | 80 | 4 SK, 200 m, 50 km/h. | Sanace podchodu; demontáž nástupiště u 2.SK. | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 78d | 17.09. | 03.12. | 17.9.-3.12. | 9: 14; 10: 31; 11: 30; 12: 3
93 | 501 | V-005425/19 | Velim: 3.,5. + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 10 | 90 |  | Výstavba provizorního nástupiště u 5.staniční koleje. | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 10d | 06.03. | 15.03. | 6.-15.3. | 3: 10
94 | 501 | V-022476/20 | Velim: 2. + TV, |  | S |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 15 | 100 |  | Montáž zesilovacího vedení. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 4x8h | 01.03. | 05.03. | 1.-5.3. | 3: 4
95 | 501 | V-005140/19 | Pečky - Velim: 1. + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 | 2 TK, 400 m, 50 km/h. | Vložení výhybek odb. Cerhenice, vč. rozšíření tělesa žel. spodku. | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 17d | 29.07. | 14.08. | 29.7.-14.8. | 7: 3; 8: 14
96 | 501 | V-020957/20 | Pečky - Velim: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Zastavený provoz v úseku Pečky - Velim. | Montáž TV odbočky Cerhenice. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 6x6h | 07.09. | 13.09. | 7.-13.9. | 9: 6
97 | 501 | V-020832/20 | Velim - Pečky: 1.,2. + TV, | X | T | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastavený provoz v úseku Pečky - Velim. | Pažení, stavba TB. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 40x4h | 31.03. | 10.05. | 31.3.-10.5. | 3: 1; 4: 30; 5: 9
98 | 501 | V-020877/20 | Pečky - Velim: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastavený provoz v úseku Pečky - Velim. | Pažení, stavba TB. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 30x4h | 01.11. | 30.11. | 1.11.-1.12. | 11: 30
99 | 501 | V-020745/20 | Pečky - Velim: 1. + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastavený provoz v úseku Pečky - Velim. | Těžba, návoz materiálu, odvoz výzisku, sypání, svařování, ASP. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 16x4h | 15.08. | 31.08. | 15.-31.8. | 8: 16
100 | 501 | V-005141/19 | Velim - Pečky: 2. + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 | 1 TK, 400 m, 50 km/h. | Vložení výhybek odb. Cerhenice, vč. rozšíření tělesa žel. spodku. | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 17d | 15.08. | 31.08. | 15.-31.8. | 8: 17
101 | 501 | V-020860/20 | Velim - Pečky: 2. + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastavený provoz v úseku Velim - Pečky. | Těžba, návoz materiálu, odvoz výzisku, sypání, svařování, ASP. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 15x4h | 30.07. | 14.08. | 30.7.-14.8. | 7: 2; 8: 13
102 | 501 | V-005144/19 | Poříčany - Pečky: 1. + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 | 2 TK, 400 m, 50 km/h. | Vložení výhybek odb. Tatce, vč. rozšíření tělesa žel. spodku. | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 14d | 15.07. | 28.07. | 15.-28.7. | 7: 14
103 | 501 | V-005400/19 | Pečky - Poříčany: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Zastavený provoz v úseku Pečky - Poříčany. | Pažení mostních objektů, stavba TB. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 40x6h | 10.05. | 19.06. | 10.5.-19.6. | 5: 22; 6: 18
104 | 501 | V-020843/20 | Poříčany - Pečky: 1. + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastavený provoz v úseku Pečky - Poříčany. | Těžba, návoz materiálu, odvoz výzisku, sypání, svařování, ASP. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 13x4h | 01.07. | 14.07. | 1.-14.7. | 7: 13
105 | 501 | V-005142/19 | Pečky - Poříčany: 2. + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 | 1 TK, 400 m, 50 km/h. | Vložení výhybek odb. Tatce, vč. rozšíření tělesa žel. spodku. | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 14d | 01.07. | 14.07. | 1.-14.7. | 7: 14
106 | 501 | V-020681/20 | Pečky - Poříčany: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Zastavený provoz v úseku Pečky - Poříčany. | Montáž TV odbočky Tatce. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 6x6h | 01.09. | 07.09. | 1.-7.9. | 9: 6
107 | 501 | V-020886/19 | Pečky - Poříčany: 2. + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastavený provoz v úseku Pečky - Poříčany. | Těžba, návoz materiálu, odvoz výzisku, sypání, svařování, ASP. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 13x4h | 15.07. | 28.07. | 15.-28.7. | 7: 13
108 | 501 | V-020970/20 | Poříčany - Pečky: 1. + TV, Poříčany: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  | P | X | X |  |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 |  | Výměna TV. | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 2d | 09.10. | 10.10. | 9.-10.10. | 10: 2
109 | 501 | V-020971/20 | Pečky - Poříčany: 2. + TV, Poříčany: 0. + TV, |  | T+S |  |  |  | P | X | X |  |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 |  | Výměna TV. | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 2d | 16.10. | 17.10. | 16.-17.10. | 10: 2
110 | 501 | V-020853/19 | Poříčany: 5. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Provizorní stav do aktivace nového SZZ, manipulace. | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
111 | 501 | V-022808/19 | Poříčany: 0. + TV, zhl. českobrodské 0.traťové koleje. |  | S | [5 empty] | X | [6 empty] | 10 | 20 | 60 | 20 | 80 |  | Rekonstrukce staniční koleje a části zhlaví. | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 14d | 01.07. | 14.07. |  | 7: 14
112 | 501 | V-005137/19 | Poříčany: 2. + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 100 |  | Rekonstrukce. | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 28d | 01.07. | 28.07. | 1.-28.7. | 7: 28
113 | 501 | V-020810/20 | Poříčany: celá + TV, kromě částí již vyloučených v nepřetržitých výlukách |  | S |  |  |  | V |  | X | X |  |  | X |  |  | 10 | 20 | 60 | 10 | 0 |  | Stavba TB. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 10x4h | 03.07. | 13.07. |  | 7: 10
114 | 501 | V-020854/19 | Poříčany: celá + TV, |  | S |  |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Noční os. vlaky ND. | Stavba a demontáž bran, návěstní lávky a napájecích převěsů, úpravy TV. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 15x4h | 08.03. | 23.03. | 8.-23.3. | 3: 15
115 | 501 | V-005149/19 | Poříčany: výh.: 5,6, zhl. pečské 1.,0.SK. |  | S | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 15 | 80 | 90 | 2 SK, 400 m, 50 km/h. Jednokolejné hrdlo na pečském zhl. | Rekonstrukce části pečského zhlaví. | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 16d | 01.09. | 16.09. | 1.-16.9. | 9: 16
116 | 501 | V-005133/19 | Poříčany: zab. zař.: SZZ. |  | S | [5 empty] | X | [6 empty] | 10 | 20 | 60 | 100 | 50 | Jízdy na PN, etapizace, postupné zapojování jednotlivých kolejí. | Aktivace SZZ typu ES. | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 32d | 27.06. | 28.07. | 27.6.-28.7. | 6: 4; 7: 28
117 | 501 | V-005139/19 | Český Brod - Poříčany: 1. + TV, Poříčany: 1.,3. + TV, |  | T+S | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | 10 | 5 | 60 | 100 | 20 | 0 SK, 200 m, 50 km/h. Provizorní nást. zast. Klučov u 0.TK (30 m) | Náhrada výh. č. 53 kolejovým polem. | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 4d | 20.02. | 23.02. | 20.-23.2. | 2: 4
118 | 501 | V-005111/19 | Český Brod - Poříčany: 1. + TV, Poříčany: 1.,3. + TV, |  | T+S |  |  |  | P |  | X | [6 empty] | 10 | 5 | 90 | 100 | 20 | Provizorní nástupiště na zaststávce Klučov u 0.TK (30 m). | Rekonstrukce části poříčanského zhlaví, stavba návěstních lávek. | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 61d | 01.05. | 30.06. | 1.5.-30.6. | 5: 31; 6: 30
119 | 501 | V-023492/18 | Poříčany: 0.,2. + TV, zhl. českobrodské 0.SK. Poříčany - Český Brod: 0. + TV, |  | T+S | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | 10 | 5 | 90 | 100 | 20 | 1,2 SK, 1397 m, 50 km/h. | Rekonstrukce kolejí, části zhlaví, podchodu v km 371,554 a mostu v km 371,784 | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 67d | 23.02. | 30.04. | 23.2.-30.4. | 2: 6; 3: 31; 4: 30
120 | 501 | V-007794/20 | Praha-Libeň: 66.,66a,66b bez TV, 51.,52.,53.,54.,55.,56.,57.,58.,59.,60.,61.,62.,63.,64.,65.,65a,66.,66b jen TV, |  | S |  |  | N |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 60 | 50 | 70 | Vliv dopravních omezení se týká pouze výchozích nákl. vlaků. termín realizace: 10.4.2021 až 11.5.2021 | výměna izolátorů DIP25 v napájecích převěsech, tzv. V závěsy | PHA 13 | 5 | OS | § | N | 9 | 10.04. | 11.04. | 10.-11.4. | bar: 1 to 12
121 | 501 | V-007808/20 | Praha-Libeň: 58.,59.,60.,61.,62.,63.,64.,65.,65a,66.,66b + TV, Praha-Libeň: zhl. vysočanské kolejí 58.,59.,60.,61.,62.,63.,64.,65.,66. v ŽST Praha -Libeň. |  | S |  |  | N |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 60 | 30 | 80 | Vliv dopravních omezení se týká pouze výchozích nákl. vlaků termín realizace: 10.4.2021 až 11.5.2021 | výměna izolátorů DIP25 v sekci | PHA 13 | 5 | OS | § | N | 3x6h | 05.05. | 08.05. | 5.-8.5. | 5: 3
122 | 501 | V-007813/20 | Praha-Libeň: 58.,59.,60.,61.,62.,63.,64.,65.,65a,66.,66b + TV, Praha-Libeň: zhl. střední kolejí 58.,59.,60.,61.,62.,63.,64.,65.,66. v ŽST Praha -Libeň. |  | S |  |  | N |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 60 | 30 | 80 | Vliv dopravních omezení se týká pouze výchozích nákl. vlaků termín realizace: 10.4.2021 až 11.5.2021 | výměna izolátorů DIP25 v sekci | PHA 13 | 5 | OS | § | N | 6 | 10.05. | 11.05. | 10.-11.5. | bar: 1 to 12
123 | 501 | V-007798/20 | Praha-Libeň: 51.,52.,53.,54.,55.,56.,57. + TV, Praha-Libeň: zhl. střední kolejí 51.,52.,53.,54.,55.,56.,57. v ŽST Praha -Libeň. |  | S |  |  | N | [14 empty] | termín realizace: 10.4.2021 až 11.5.2021 | výměna izolátorů DIP25 v sekci | PHA 13 | 5 | OS | § | N | 4x6h | 14.04. | 18.04. | 14.-18.4. | 4: 4
124 | 501 | V-007802/20 | Praha-Libeň: 51.,52.,53.,54.,55.,56.,57. + TV, Praha-Libeň: zhl. vysočanské kolejí 51.,52.,53.,54.,55.,56.,57. v ŽST Praha -Libeň. |  | S |  |  | N |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 60 | 30 | 80 | Vliv dopravních omezení se týká pouze výchozích nákl. vlaků termín realizace: 10.4.2021 až 11.5.2021 | výměna izolátorů DIP25 v sekci | PHA 13 | 5 | OS | § | N | 2x6h | 18.04. | 20.04. | 18.-20.4. | 4: 2
125 | 501 | V-007804/20 | Praha-Libeň: 58.,59.,60.,61.,62.,63.,64.,65.,65a,66.,66b + TV, Praha-Libeň: zhl. střední kolejí 58.,59.,60.,61.,62.,63.,64.,65.,66. v ŽST Praha -Libeň. |  | S |  |  | N |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 60 | 30 | 80 | Vliv dopravních omezení se týká pouze výchozích nákl. vlaků termín realizace: 10.4.2021 až 11.5.2021 | výměna izolátorů DIP25 v sekci | PHA 13 | 5 | OS | § | N | 4x6h | 01.05. | 05.05. | 1.-5.5. | 5: 4
126 | 501 | V-007795/20 | Praha-Libeň: 61.,62.,63.,64.,65.,66. bez TV, 58.,59.,60.,61.,62.,63.,64.,65.,65a,66.,66b jen TV, |  | S |  |  | N |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 90 | Vliv dopravních omezení se týká pouze výchozích nákl. vlaků termín realizace: 10.4.2021 až 11.5.2021 koleje 63,64,65 musí být volné | odstrojení sestav TV od brány; na 61SK sousední brána drží jí jeřáb; demontáž staré brány 213/214; uchycení sousední brány k TP; montáž nové brány na TP 213/214; montáž stávajícíh závěsů TV na novou bránu; regulace TV | PHA 13 | 5 | OS | § | N | 9 | 11.04. | 12.04. | 11.-12.4. | bar: 1 to 12
127 | 501 | V-007796/20 | Praha-Libeň: 14.,91. jen TV, napěťově po dělič V1 včetně koleje A |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Koleje využívá ČD Cargo pro odstavování el. lokomotiv. Nelze predikovat, jak velké omezení bude výlu termín realizace: 10.4.2021 až 11.5.2021 postupný pohyb mechanizace po napěťově vyločených kolejích | výměna izolátorů DIP25 v sekci | PHA 13 | 5 | OS | § | N | 6 | 12.04. | 13.04. | 12.-13.4. | bar: 4
128 | 501 | V-007797/20 | Praha-Libeň: 10.,110.,110a,112.,112a,114.,116. jen TV, |  | S |  |  | N |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 60 | 50 | 50 | Znemožněny odjezdy nákl. vlaků směr Libeň a Běchovice. termín realizace: 10.4.2021 až 11.5.2021 postupný pohyb mechanizace po napěťově vyločených kolejích | výměna izolátorů DIP25 v sekci | PHA 13 | 5 | OS | § | N | 6 | 13.04. | 14.04. | 13.-14.4. | bar: 1 to 12
129 | 501 | V-007811/20 | Praha-Libeň: 10.,51.,52.,53.,54.,55.,56.,57.,58.,59.,60.,61.,62.,63.,64.,65.,65a,66.,66b,110.,110a,112.,112a,114.,116. jen TV, |  | S |  |  | N |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 120 | 60 | 50 | termín realizace: 10.4.2021 až 11.5.2021 postupný pohyb mechanizace po napěťově vyločených kolejích | výměna ÚD č. 30,47,42; výměna izolátorů DIP25 ve výběhu kotvení | PHA 13 | 5 | OS | § | N | 2x6h | 08.05. | 10.05. | 8.-10.5. | 5: 2
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
1 | 502 | V-008073/20 | Havlíčkův Brod: 1,1a,1b + TV, výh.: 20a/b, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 |  | podbíjení, výměna výh. součástí | BNO 5 | 3 | O |  | D | 8 | 24.03. | 24.03. | 24.3. | bar: 3
2 | 502 | V-008074/20 | Havlíčkův Brod: 2,2a,2b,4,4b,6,6b + TV, výh.: 21a/b, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 |  | podbíjení, výměna výh. součástí | BNO 5 | 3 | O |  | D | 8 | 25.03. | 25.03. | 25.3. | bar: 1 to 12
3 | 502 | V-008070/20 | Havlíčkův Brod - Okrouhlice: 2. + TV, Havlíčkův Brod: výh.: 77,78 a/b,83a/b , záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Okrouhlice. |  | T+S | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 60 | 55 |  | vyřezání porostu, ASP výhybek | BNO 5 | 3 | O |  | D | 8 | 22.03. | 22.03. | 22.3. | bar: 3
4 | 502 | V-008071/20 | Okrouhlice - Havlíčkův Brod: 1. + TV, Havlíčkův Brod: výh.: 81,81a/b,79,79a/b, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Okrouhlice. |  | T+S | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 60 | 55 |  | vyřezání porostu, ASP výhybek | BNO 5 | 3 | O |  | D | 8 | 23.03. | 23.03. | 23.3. | bar: 1 to 12
5 | 502 | V-008075/20 | Okrouhlice - Světlá nad Sázavou: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | výměna kolejnic, A-LIS, svařování | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x8h | 08.03. | 09.03. | 8.-9.3. | 3: 2
6 | 502 | V-008077/20 | Světlá nad Sázavou - Okrouhlice: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | výměna kolejnic, A-LIS, svařování | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x8h | 10.03. | 11.03. | 10.-11.3. | 3: 2
7 | 502 | V-015611/20 | Světlá nad Sázavou: 6 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Manip. kolej - zákaz nakládky | oprava koleje č.6 - výměna pražců a kolejnic | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 10d | 04.05. | 13.05. | 4.-13.5. | 5: 10
8 | 502 | V-008079/20 | Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | výměna kolejnic, A-LIS, svařování | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x8h | 12.03. | 13.03. | 12.-13.3. | 3: 2
9 | 502 | V-008081/20 | Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 55 |  | výměna kolejnic, A-LIS, svařování | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x8h | 15.03. | 16.03. | 15.-16.3. | 3: 2
10 | 502 | V-008083/20 | Leština u Světlé - Vlkaneč: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 60 | 55 |  | výměna kolejnic, A-LIS, svařování | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x8h | 17.03. | 18.03. | 17.-18.3. | 3: 2
11 | 502 | V-008087/20 | Vlkaneč - Leština u Světlé: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 45 |  | výměna kolejnic, A-LIS, svařování | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x8h | 19.03. | 20.03. | 19.-20.3. | 3: 2
12 | 502 | V-008089/20 | Vlkaneč - Golčův Jeníkov: 2. + TV, Vlkaneč: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr G. Jeníkov. |  | T+S | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | oprava výhybky č. 18 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 4d | 22.03. | 25.03. | 22.-25.3. | 3: 4
13 | 502 | V-008090/20 | Golčův Jeníkov - Vlkaneč: 1. + TV, Vlkaneč: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr G. Jeníkov. |  | T+S | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | oprava výhybky č. 15 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 4d | 26.03. | 29.03. | 26.-29.3. | 3: 4
14 | 502 | V-008113/20 | Golčův Jeníkov - Sázavka: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Golčův Jeníkov - Kutná Hora hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | navýšení výkonu transformátorů, údržba TNS | BNO 5 | 3 | O |  | D | 5x8h | 01.04. | 05.04. | 1.-5.4. | 4: 5
15 | 502 | V-017211/20 | Golčův Jeníkov - Čáslav: 2 + TV, Golčův Jeníkov: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Čáslav. |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | 70 | 50 |  | Rek. TNS Čebín trakční propojky | BNO 4 | 3 | I | § | D | 10 | 21.01. | 21.01. | 21.1. | bar: 1
16 | 502 | V-017196/20 | Golčův Jeníkov - Vlkaneč: 1 + TV, Golčův Jeníkov: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Vlkaneč. |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | 70 | 50 |  | Rek. TNS Čebín trakční propojky | BNO 4 | 3 | I | § | D | 10 | 18.01. | 18.01. | 18.1. | bar: 1 to 12
17 | 502 | V-017195/20 | Vlkaneč - Golčův Jeníkov: 2 + TV, Golčův Jeníkov: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Vlkaneč. |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | 70 | 50 |  | Rek. TNS Čebín trakční propojky | BNO 4 | 3 | I | § | D | 10 | 19.01. | 19.01. | 19.1. | bar: 1
18 | 502 | V-017210/20 | Čáslav - Golčův Jeníkov: 1 + TV, Golčův Jeníkov: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Čáslav. |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | 70 | 50 |  | Rek. TNS Čebín trakční propojky | BNO 4 | 3 | I | § | D | 10 | 20.01. | 20.01. | 20.1. | bar: 1 to 12
19 | 502 | V-013301/18 | Čáslav - Kutná Hora hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 | 1. TK, 2000 m, 50 km/h. | běžná údržba, úprava a doplnění ŠL, úprava GPK strojně | PHA 14 | 3 | O | § | Ne | 7d | 21.03. | 27.03. | 21.-27.3. | 3: 7
20 | 502 | V-013300/18 | Kutná Hora hlavní nádraží - Čáslav: 1. + TV, Kutná Hora hlavní nádraží: 1. bez TV, záhl. a zhl. čáslavské v pokračování 1.TK. |  | T+S | X |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 | 2. TK, 2000 m, 50 km/h. etapizace | běžná údržba, úprava a doplnění ŠL, úprava GPK strojně, oprava výhybek č. 3, 4, 5, výměna výhybkových dílů, výměna pražců, doplnění ŠL, svařování | PHA 14 | 3 | O | § | Ne | 10d | 11.03. | 20.03. | 11.-20.3. | 3: 10
21 | 502 | V-007750/20 | Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: 1. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 70 | 80 |  | výkop a betonáž základů TP | PHA 13 | 3 | OS | § | D | 3x10h | 28.02. | 02.03. | 28.2.-2.3. | 2: 1; 3: 2
22 | 502 | V-007768/20 | Kutná Hora hlavní nádraží - Kolín: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 70 | 80 |  | výkopy a betonáž TP, úprava terénu | PHA 13 | 3 | OS | § | D | 4x10h | 03.03. | 06.03. | 3.-6.3. | 3: 4
23 | 502 | V-007757/20 | Řečany nad Labem - Pečky: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Kolín - Nymburk hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 |  | výkop a betonáž základů TP v areálu TM | PHA 13 | 3 | OS | § | D | 4x10h | 07.03. | 10.03. | 7.-10.3. | 3: 4
24 | 502 | V-007761/20 | Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: 1. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 70 | 80 |  | montáž TP | PHA 13 | 3 | OS | § | D | 2x10h | 28.03. | 29.03. | 28.-29.3. | 3: 2
25 | 502 | V-022780/20 | Kutná Hora hlavní nádraží - Kolín: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 70 |  | montáž TP | PHA 13 | 3 | OS | § | D | 2x10h | 30.03. | 31.03. | 30.-31.3. | 3: 2
26 | 502 | V-007765/20 | Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: 1.,2. + TV, Řečany nad Labem - Pečky: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Kolín - Nymburk hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz | odpojení napájecího portálu z TM Kolín od sestavy TV | PHA 13 | 3 | OS | § | N | 5 | 17.04. | 18.04. | 17.-18.4. | bar: 1 to 12
27 | 502 | V-007766/20 | Řečany nad Labem - Pečky: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Kolín - Nymburk hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | úsek Kolín - K. Hora se napájí přes ÚO 101A a ÚO 102A z hlavní tratě | kompletní rekonstrukce napájecího portálu, demontáž vodičů a TP, stavba nových TP a tažení vodičů, montáž ÚO, pohonů, dálkového ovládání | PHA 13 | 3 | OS | § | Ne | 12d | 18.04. | 29.04. | 18.-29.4. | 4: 12
28 | 502 | V-007767/20 | Řečany nad Labem - Pečky: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Kolín - Nymburk hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: 1.,2. + TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz | připojení nového napájecího portálu z TM Kolín od sestavy TV, montáž příčných převěsů, stání mechanizace na obou dvou kolejí, revize a funkční zkoušky | PHA 13 | 3 | OS | § | N | 5 | 29.04. | 30.04. | 29.-30.4. | bar: 1 to 12
29 | 502 | V-011120/19 | Velký Osek: 6.,8.,10.,12. bez TV, 6.,6a,6b,6c,6y,8.,10.,12.,14.,16. jen TV, výh.: 11,12,13,14,15,16,22,27,28,25, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 10 | 100 | 90 | etapizace | Oprava výhybky č.11,12,13,14,15,16,22,27,28,25, výměna výhybkových dílů, pražců, upevňovadel, výměna ŠL, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 30d | 06.05. | 04.06. | 6.5.-4.6. | 5: 26; 6: 4
30 | 502 | V-014959/20 | Libice nad Cidlinou - Poděbrady: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 70 | 80 | v technologické přestávce BC Velim - Poříčany | výkop a betonáž TP | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 11x10h | 28.09. | 08.10. | 28.9.-8.10. | 9: 3; 10: 8
31 | 502 | V-014970/20 | Libice nad Cidlinou - Poděbrady: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 70 | 80 | v technologické přestávce BC Velim - Poříčany | výkop a betonáž TP | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 10x10h | 18.10. | 27.10. | 18.-27.10. | 10: 10
32 | 502 | V-014980/20 | Libice nad Cidlinou - Poděbrady: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 70 | 80 | vtechnologické přestávce BC Velim - Poříčany | výkop a betonáž TP | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 4x10h | 01.11. | 04.11. | 1.-4.11. | 11: 4
33 | 502 | V-014990/20 | Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 70 | 80 | v technologické přestávce BC Velim - Poříčany | výkop a betonáž TP | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 10x10h | 16.11. | 25.11. | 16.-25.11. | 11: 10
34 | 502 | V-014984/20 | Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 70 | 80 | v technologické přestávce BC Velim - Poříčany | výkop a betonáž TP | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 6x10h | 05.11. | 10.11. | 5.-10.11. | 11: 6
35 | 502 | V-011122/19 | Nymburk seřaďovací nádraží: 31. + TV, výh.: 220,221,223,224,225,226,228,229,230,231,232,234,235, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | Soupravy ze směrové do odjezdové skupiny kolejí je nutné přestavovat přes zhlaví spádoviště. etapizace Dovolená Škoda-Auto | Oprava výhybek č.220,221,223,224,225,226,228,229,230,231,232,234,235, výměna výhybkových dílů, pražců, upevňovadel, výměna ŠL,úprava GPK strojně. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 35d | 06.07. | 09.08. | 6.7.-9.8. | 7: 26; 8: 9
36 | 502 | V-020969/20 | Poříčany - Sadská: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | Stavba BC Velim - Poříčany. | Aktivace AH. | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 7d | 24.06. | 30.06. | 24.-30.6. | 6: 7
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
1 | 503 | V-020556/20 | Kostomlaty nad Labem: 2. bez TV, 2.,4. jen TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 75 | 100 | bez omezení TK | Strojní čištění (950m), souvislá výměna pražců(1.600ks), souvislá výměna kolejnic(1.900m), zřízení BK, úprava GPK strojně, oprava nástupiště. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 10d | 22.04. | 01.05. | 22.4.-1.5. | 4: 9; 5: 1
2 | 503 | V-020555/20 | Kostomlaty nad Labem: 1. bez TV, 1.,3. jen TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 75 | 100 | nerealizováno v roce 2020 bez omezení TK | Strojní čištění (950m), souvislá výměna pražců(1.600ks), souvislá výměna kolejnic(1.900m), zřízení BK, úprava GPK strojně, oprava nástupiště. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 10d | 12.04. | 21.04. | 12.-21.4. | 4: 10
3 | 503 | V-020549/20 | Dřísy - Všetaty: 2. jen TV, Dřísy: 2. bez TV, 2.,4. jen TV, výh.: 12,13,17, |  | T+S |  |  |  | P |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 40 | etapizace přesun z roku 2020 | Oprava výhybek č.12, 13, 15, 16, 17, výměna štěrkového lože, výměna kolejnic (500m), pražců, upevňovadel, svařování, úprava BK, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 20d | 13.03. | 01.04. | 13.3.-1.4. | 3: 19; 4: 1
4 | 503 | V-011131/19 | Všetaty: 2. bez TV, 2.,2a,4. jen TV, |  | S | [12 empty] | 2 | 2 | 10 | 45 | 100 |  | Oprava staničních kolejí, SČ, doplnění ŠL, souvislá výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, úprava BK, úprava GPK, oprava nástupišť. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 7d | 17.05. | 23.05. | 17.-23.5. | 5: 7
5 | 503 | V-021195/20 | Mělník - Liběchov: zab. zař.: přejezdové 1. a 2. TK v km 375,365. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | Jízdy vlaků na "Op". | Výměna zastaralé technologie. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 02.08. | 06.08. | 2.-6.8. | 8: 5
6 | 503 | V-006940/20 | Liběchov - Mělník: 1. + TV, |  | T | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 30 | 2. TK, 600 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 04.03. | 06.03. | 4.-6.3. | 3: 3
7 | 503 | V-006942/20 | Mělník - Liběchov: 2. + TV, |  | T | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 30 | 1. TK, 600 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 01.03. | 03.03. | 1.-3.3. | 3: 3
8 | 503 | V-024729/19 | Liběchov: zab. zař.: staniční. |  | S | X |  |  | V | [8 empty] | 3 | 3 | 5 | 100 | 100 | celá SK, 1700 m, 40 km/h. Jízdy vlaků na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel, PJ v celém obvodu stanice, zámky. | Rušení kolejových obvodů, rušení stavědla 1 a 2, výměna návěstidel, výměna kabelizace v plném rozsahu, zřízení počítačů náprav v celém obvodu stanice, aktivace nového SZZ reléového typu. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 31d | 01.06. | 01.07. | 1.6.-1.7. | 6: 30; 7: 1
9 | 503 | V-021197/20 | Liběchov - Štětí: zab. zař.: přejezdové 1. a 2. TK v km 382,989. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | Jízdy vlaků na "Op". | Výměna zastaralé technologie. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 09.08. | 13.08. | 9.-13.8. | 8: 5
10 | 503 | V-010834/19 | Štětí - Liběchov: 1. + TV, Štětí: lichá + TV, záhl. a zhl. liběchovské lichých kolejí. |  | T+S | X |  |  | P |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 40 | 2. TK, 500 m, 50 km/h. | Oprava přejezdu v km 384,937, výměna kolejnic, zřízení BK, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 4d | 08.03. | 11.03. | 8.-11.3. | 3: 4
11 | 503 | V-010835/19 | Liběchov - Štětí: 2. + TV, Štětí: sudá jen TV, záhl. liběchovské 2. traťové koleje |  | T+S | X |  |  | P |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 40 | 1. TK, 500 m, 50 km/h. | Oprava přejezdu v km 384,937, výměna kolejnic, zřízení BK, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 4d | 12.03. | 15.03. | 12.-15.3. | 3: 4
12 | 503 | V-021204/20 | Štětí: zab. zař.: přejezdové 1. a 2. SK v km 384,937 a 386,042. |  | S | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 50 | 100 | Jízdy vlaků na "Op" (postupně dle probíhajících prací). | Výměna zastaralé technologie. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 10d | 16.08. | 25.08. | 16.-25.8. | 8: 10
13 | 503 | V-010340/19 | Štětí - Hoštka: 2. + TV, Hoštka: sudá jen TV, záhl. štětské 2. traťové koleje |  | T+S | X |  |  | P |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 40 | 1. TK, 700 m, 50 km/h. | Oprava propustku v km 391,804, výměna kolejnic, zřízení BK, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 15d | 16.04. | 30.04. | 16.-30.4. | 4: 15
14 | 503 | V-010339/19 | Hoštka - Štětí: 1. + TV, Hoštka: lichá jen TV, záhl. štětské 1. traťové koleje |  | T+S | X |  |  | P |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 40 | 2. TK, 700 m, 50 km/h. | Oprava propustku v km 391,804, výměna kolejnic, zřízení BK, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 15d | 01.04. | 15.04. | 1.-15.4. | 4: 15
15 | 503 | V-022318/20 | Polepy - Hoštka: 1. + TV, |  | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 40 |  | Montáž a regulace nového TV. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 11d | 04.01. | 14.01. | 4.-14.1. | 1: 11
16 | 503 | V-022320/20 | Hoštka: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 50 | 50 |  | Montáž a regulace nového TV. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 6d | 19.01. | 24.01. | 19.-24.1. | 1: 6
17 | 503 | V-022321/20 | Polepy - Hoštka: 1. + TV, |  | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 40 |  | Montáž a regulace nového TV. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 01.02. | 05.02. | 1.-5.2. | 2: 5
18 | 503 | V-022322/20 | Hoštka - Polepy: 2. + TV, Hoštka: sudá + TV, |  | T+S | [5 empty] | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 40 |  | Montáž a regulace nového TV. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 08.02. | 12.02. | 8.-12.2. | 2: 5
19 | 503 | V-022319/20 | Polepy - Hoštka: 1. + TV, |  | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 40 |  | Montáž a regulace nového TV. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 10d | 19.01. | 28.01. | 19.-28.1. | 1: 10
20 | 503 | V-024717/19 | Polepy - Hoštka: 1. + TV, |  | T | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 40 | 2. TK, 700 m, 50 km/h. | Oprava propustku v km 393,710, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 15d | 02.05. | 16.05. | 2.-16.5. | 5: 15
21 | 503 | V-009676/19 | Hoštka - Polepy: 2. + TV, |  | T | X |  |  | P |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 40 | 1. TK, 800 m, 50 km/h. | Oprava propustku v km 393,710, souvislá výměna kolejového roštu včetně strojního čištění štěrkového lože, opětovné zřízení BK, oprava odvodnění a úprava GPK strojně, výměna kolejnic. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 15d | 17.05. | 31.05. | 17.-31.5. | 5: 15
22 | 503 | V-009677/19 | Litoměřice dolní nádraží - Polepy: 1. + TV, |  | T | X |  |  | P |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 30 | 2. TK, 1000 m, 50 km/h. | Souvislá výměna kolejového roštu včetně strojního čištění štěrkového lože, opětovné zřízení BK, oprava odvodnění a úprava GPK strojně, výměna kolejnic. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 20d | 12.07. | 31.07. | 12.-31.7. | 7: 20
23 | 503 | V-009685/19 | Polepy - Litoměřice dolní nádraží: 2. + TV, Litoměřice dolní nádraží: sudá + TV, záhl. a zhl. polepské sudých kolejí. |  | T+S | X |  |  | P |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 30 | 1. TK, 600 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic, úprava BK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 4d | 16.03. | 19.03. | 16.-19.3. | 3: 4
24 | 503 | V-021207/20 | Litoměřice dolní nádraží: zab. zař.: přejezdové 1. a 2. TK v km 406,242. |  | S | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 50 | 100 | Jízdy vlaků na "Op". | Výměna zastaralé technologie. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 26.08. | 30.08. | 26.-30.8. | 8: 5
25 | 503 | V-006945/20 | Velké Žernoseky - Litoměřice dolní nádraží: 1. + TV, |  | T | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 30 | 2. TK, 600 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 20.03. | 22.03. | 20.-22.3. | 3: 3
26 | 503 | V-006946/20 | Litoměřice dolní nádraží - Velké Žernoseky: 2. + TV, |  | T | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 30 | 1. TK, 600 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 23.03. | 25.03. | 23.-25.3. | 3: 3
27 | 503 | V-006947/20 | Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, |  | T | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 30 | 2. TK, 700 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 26.03. | 28.03. | 26.-28.3. | 3: 3
28 | 503 | V-006948/20 | Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV, |  | T | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 30 | 1. TK, 700 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 2d | 29.03. | 30.03. | 29.-30.3. | 3: 2
29 | 503 | V-009692/19 | Ústí nad Labem-Střekov: 2. bez TV, 2.,4.,4a jen TV, |  | S | X |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 30 | 100 | 1. SK, 400 m, 50 km/h. | Výměna štěrkového lože, oprava (zřízení) odvodnění, oprava nástupišť, opětovné zřízení BK a úprava GPK strojně. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 8d | 02.08. | 09.08. | 2.-9.8. | 8: 8
30 | 503 | V-007571/20 | Ústí nad Labem-Střekov - Velké Březno: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 40 | 30 |  | Výkop a betonáž základů trakčních podpěr. | UNL 11 | 7 | O |  | D | 15x10h | 21.07. | 06.08. | 21.-30.7., 2.-6.8. | 7: 10; 8: 5
31 | 503 | V-006954/20 | Ústí nad Labem-Střekov - Velké Březno: 2. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 40 | 1. TK, 500 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 31.03. | 02.04. | 31.3.-2.4. | 3: 1; 4: 2
32 | 503 | V-007555/20 | Velké Březno - Ústí nad Labem-Střekov: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 40 |  | Demontáž starého TV, stavba nových trakčních podpěr a montáž nového TV. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 20d | 09.08. | 28.08. | 9.-28.8. | 8: 20
33 | 503 | V-007587/20 | Ústí nad Labem-Střekov - Velké Březno: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 40 |  | Demontáž starého TV, stavba nových trakčních podpěr a montáž nového TV. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 20d | 02.09. | 21.09. | 2.-21.9. | 9: 20
34 | 503 | V-007556/20 | Velké Březno - Ústí nad Labem-Střekov: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 40 | 30 |  | Výkopy a betonáž trakčních podpěr. | UNL 11 | 7 | O |  | D | 15x10h | 01.07. | 17.07. | 1.-9.7., 12.-17.7. | 7: 15
35 | 503 | V-009694/19 | Boletice nad Labem - Velké Březno: 1. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 40 | 2. TK, 2700 m, 50 km/h. | Souvislá výměna kolejového roštu včetně strojního čištění štěrkového lože, opětovné zřízení BK, oprava odvodnění, úprava GPK strojně a oprava všech dotčených přejezdů, zřízení opěrní zdi. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 50d | 12.04. | 31.05. | 12.4.-31.5. | 4: 19; 5: 31
36 | 503 | V-021269/20 | Velké Březno - Boletice nad Labem: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 40 |  | Výměna kolejnic, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 01.06. | 03.06. | 1.-3.6. | 6: 3
37 | 503 | V-017327/20 | Děčín východ - Boletice nad Labem: 1. + TV, Děčín východ: 1.,3. jen TV, záhl. a zhl. boletické 1. koleje v úseku mezi návěstidly S1 a 1L.napěťově část staniční koleje č. 1 po ÚO 411 |  | T+S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 40 |  | Výměna pražců a štěrkového lože ve výhybkách č. 1 a 4XA, strojní úprava GP výhybek, svařování - úprava BK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 7d | 04.06. | 10.06. | 4.-10.6. | 6: 7
38 | 503 | V-017330/20 | Boletice nad Labem - Děčín východ: 2. + TV, Děčín východ: 58. bez TV, 2.,12.,14.,14a,16.,18.,24.,24a,24b,26.,28.,91. jen TV, záhl. boletické 2. traťové koleje a navazující zhlaví po návěstidlo S2 a námezníky výhybek č. 6XA, 9 |  | T+S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 40 | současně s výlukou DB (ZP) | Výměna pražců a štěrkového lože ve výhybkách č. 2, 3, 4, 6, 6XA a 9, strojní úprava GP výhybek, svařování - úprava BK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 15d | 01.11. | 15.11. | 1.-15.11. | 11: 15
39 | 503 | V-021218/20 | Děčín hlavní nádraží: 91b bez TV, 91.,92. jen TV, zhl. střední staniční koleje č. 91b v úseku od hrotů jazyků výhybky č. 409 po námezník výhybky č. 420 (výhybky č. 409, 417). |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 |  | Výměna pražců, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 7d | 08.03. | 14.03. | 8.-14.3. | 3: 7
40 | 503 | V-006955/20 | Děčín východ: 30. bez TV, 30.,32.,34.,36.,38. jen TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 93 |  | Výměna pražců, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 21.06. | 23.06. | 21.-23.6. | 6: 3
41 | 503 | V-009654/19 | Děčín hlavní nádraží: 8.,8a bez TV, 102.,8.,8a jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 8.,8a v úseku mezi námezníky výhybek č. 418 a 419 (výh.č. 418, 419).napěťově k příčnému dělení žlebská strana |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 90 | podmínka ČD Cargo konat o víkendu | Výměna pražců ve výhybce č. 418, výměna opotřebených součástí upevnění, zpětné vevaření do BK a úprava GPK strojně. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 4d | 18.03. | 21.03. | 18.-21.3. | 3: 4
42 | 503 | V-009660/19 | Děčín hlavní nádraží: 10.,10a bez TV, 10a,10.,10b,12.,12a jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 10a, 10a, 12 v úseku mezi námezníky výhybek č. 423 a 424 (výh.č. 423, 424).napěťově od ÚO 209 |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 90 |  | Výměna pražců ve výhybce č. 424, výměna opotřebených součástí upevnění, zpětné vevaření do BK a úprava GPK strojně. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 4d | 22.03. | 25.03. | 22.-25.3. | 3: 4
43 | 503 | V-009652/19 | Děčín hlavní nádraží: 102.,104.,106.,108.,110.,112.,8.,8a jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 104 - 112 po námezník výhybky č. 418 (výh.č. 407, 408, 410 ,411, 415).napěťově k příčnému dělení žlebská strana |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | vliv na vlaky nákladní dopravy, snížena kapacita nákladového nádraží etapizace TV | Výměna pražců ve výh. č. 407, 408, 410, 411, 415, výměna opotřebených součástí upevnění, zpětné vevaření do BK a úprava GPK strojně. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 14d | 29.03. | 11.04. | 29.3.-11.4. | 3: 3; 4: 11
44 | 503 | V-009613/19 | Děčín hl.n. nákladové nádraží: 110a bez TV, zhl. střední staniční koleje č. 110a v úseku mezi hroty výhybky č. 6 a námezníkem výhybky č. 201 (výh.č. 6 a 201). |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | zastavení řadících prací na spádovišti | Souvislá výměna pražců ve výhybce č. 201 a mezi výhybkami č. 6 - 201 včetně upevnění, zřízení BK, úprava GPK strojně. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 7d | 08.11. | 14.11. | 8.-14.11. | 11: 7
45 | 503 | V-021270/20 | Děčín východ - Děčín hlavní nádraží: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 40 |  | Výměna kolejnic. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 05.10. | 07.10. | 5.-7.10. | 10: 3
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
1 | 504 | V-007591/20 | Ústí nad Labem západ: 2.,4c,4d,4.,6.,602a,602b,604a bez TV, 902.,2a,2b,2.,4c,4d,4.,6.,602a,602b,602.,604a jen TV, NTV mezi ÚO 452 a ÚO 482. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 2 | 2 | 4 | 50 | 70 |  | Výměna nosného lana a trolejového drátu. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 12d | 09.07. | 20.07. | 9.-20.7. | 7: 12
2 | 504 | V-007592/20 | Ústí nad Labem západ: 1.,601a,601b bez TV, 901.,1b,1.,5a,601a,601b,601. jen TV, NTV mezi ÚO 451 a ÚO 481. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 2 | 2 | 4 | 80 | 30 |  | Výměna nosného lana a trolejového drátu. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 6d | 21.07. | 26.07. | 21.-26.7. | 7: 6
3 | 504 | V-007593/20 | Ústí nad Labem západ: 2.,4c,4d,4.,6.,602a,602b,604a bez TV, 902.,2a,2b,2.,4c,4d,4.,6.,602a,602b,602.,604a jen TV, NTV mezi ÚO 452 a ÚO 482 | X | S | [12 empty] | 5 | 5 | 60 | 80 | 10 | Souběh s výlukou Ústí n. L, západ 1., 601a, 601b. | Výměna nosného lana a trolejového drátu. | UNL 11 | 8 | O | § | N | 2x8h | 24.07. | 26.07. | 24.-26.7. | 7: 2
4 | 504 | V-007595/20 | Ústí nad Labem západ: 3.,603a,603b bez TV, 3b,3.,603a,603b,603.,5b,5.,7.,9.,605a,605. jen TV, NTV mezi ÚO 408 a ÚO 434. |  | S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | 30 | 70 |  | Výměna nosného lana a trolejového drátu. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 4d | 27.07. | 30.07. | 27.-30.7. | 7: 4
5 | 504 | V-007596/20 | Ústí nad Labem západ: 5. bez TV, 3b,3.,603a,603b,603.,5b,5.,7.,9.,605a,605. jen TV, NTV mezi ÚO 408 a ÚO 434. |  | S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | 60 | 20 |  | Výměna nosného lana a trolejového drátu. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 4d | 02.08. | 05.08. | 2.-5.8. | 8: 4
6 | 504 | V-007597/20 | Ústí nad Labem západ: 1b,3b bez TV, 901.,1b,1.,601a,601b,601.,3b,13.,15.,17.,19.,23.,25.,27. jen TV, zhl. chabařovické kolejí č. 5 - 27.NTV mezi ÚO 402, ÚO 414, ÚO 437, ÚO 451 a ÚO 434, ÚO 481. |  | S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 2 | 2 | 60 | 80 | 20 | Souběh s výlukou SK5 Ústí-západ. | Výměna nosného lana a trolejového drátu. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 2d | 02.08. | 03.08. | 2.-3.8. | 8: 2
7 | 504 | V-007598/20 | Ústí nad Labem západ: 7. bez TV, 3b,3.,603a,603b,603.,5b,5.,7.,9.,605a,605. jen TV, NTV mezi ÚO 408 a ÚO 434. |  | S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | 60 | 20 |  | Výměna nosného lana a trolejového drátu. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 4d | 09.08. | 12.08. | 9.-12.8. | 8: 4
8 | 504 | V-007599/20 | Ústí nad Labem západ: 13.,15.,17.,19.,23.,25.,27. jen TV, zhl. chabařovické kolejí č. 5 - 27.NTV od ÚO 215. |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 60 | 60 | 20 | Souběh s výlukou SK7 Ústí-západ. | Výměna nosného lana a trolejového drátu. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 2d | 09.08. | 10.08. | 9.-10.8. | 8: 2
9 | 504 | V-007600/20 | Ústí nad Labem západ: 9.,9a bez TV, 3b,3.,603a,603b,603.,5b,5.,7.,9.,605a,605. jen TV, NTV mezi ÚO 408 a ÚO 434. |  | S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | 60 | 20 |  | Výměna nosného lana a trolejového drátu. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 4d | 16.08. | 19.08. | 16.-19.8. | 8: 4
10 | 504 | V-007601/20 | Ústí nad Labem západ: 3b,5b + TV, NTV mezi ÚO 402,ÚO 408,ÚO 414, ÚO 437 a ÚO 215. |  | S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 60 | 60 | 20 | Souběh s výlukou SK9,9a Ústí-západ. | Výměna nosného lana a trolejového drátu. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 2d | 16.08. | 17.08. | 16.-17.8. | 8: 2
11 | 504 | V-007602/20 | Ústí nad Labem západ: 13.,15. bez TV, 13.,15.,17. jen TV, zhl. chabařovické kolejí č. 13, 15.NTV od ÚO 215 |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 4 | 30 | 70 |  | Výměna nosného lana a trolejového drátu. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 6d | 23.08. | 28.08. | 23.-28.8. | 8: 6
12 | 504 | V-007603/20 | Ústí nad Labem západ: 17.,19.,23. bez TV, 13.,15.,17.,19.,23.,25.,27. jen TV, zhl. chabařovické kolejí č. 17 - 27.NTV od ÚO 215. |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 4 | 30 | 70 |  | Výměna nosného lana a trolejového drátu. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 6d | 30.08. | 04.09. | 30.8.-4.9. | 8: 2; 9: 4
13 | 504 | V-007604/20 | Ústí nad Labem západ: 25.,27. bez TV, 17.,19.,23.,25.,27. jen TV, zhl. chabařovické kolejí č. 17 - 27.NTV od ÚO 37. |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 4 | 30 | 70 |  | Výměna nosného lana a trolejového drátu. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 7d | 07.09. | 13.09. | 7.-13.9. | 9: 7
14 | 504 | V-007605/20 | Ústí nad Labem západ: 1.,601a,601b,3.,603a,603b bez TV, 901.,1b,1.,5a,601a,601b,601.,3.,5.,7.,9.,603a,603b,603.,605a,605. jen TV, NTV mezi ÚO 451, ÚO 466 a ÚO 424, ÚO 39, ÚO 481. |  | S |  |  | L | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | 80 | 10 | Souběh s výlukou Ústí-západ 25.,27. | Výměna nosného lana a trolejového drátu. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 2d | 07.09. | 08.09. | 7.-8.9. | 9: 2
15 | 504 | V-007606/20 | Ústí nad Labem západ: 17.,19.,23.,25.,27. bez TV, 13.,15.,17.,19.,23.,25.,27. jen TV, zhl. chabařovické kolejí č. 17 - 27.NTV od ÚO 215. |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 4 | 30 | 70 |  | Laníčkování a regulace TV. | UNL 11 | 8 | O | § | D | 4x8h | 14.09. | 17.09. | 14.-17.9. | 9: 4
16 | 504 | V-007610/20 | Ústí nad Labem západ: 4c,4d,4.,6.,604a bez TV, 902.,2a,2b,2.,4c,4d,4.,6.,602a,602b,602.,604a jen TV, NTV mezi ÚO 452 a ÚO 482. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 2 | 2 | 4 | 50 | 70 |  | Laníčkování a regulace TV. | UNL 11 | 8 | O | § | D | 2x10h | 18.09. | 19.09. | 18.-19.9. | 9: 2
17 | 504 | V-007612/20 | Ústí nad Labem západ: 2a,2b,2.,602a,602b bez TV, 902.,2a,2b,2.,4c,4d,4.,6.,602a,602b,602.,604a jen TV, NTV mezi ÚO 452 a ÚO 482. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 2 | 2 | 4 | 50 | 70 |  | Laníčkování a regulace TV. | UNL 11 | 8 | O | § | D | 2x10h | 20.09. | 21.09. | 20.-21.9. | 9: 2
18 | 504 | V-007614/20 | Ústí nad Labem západ: 1.,601a,601b bez TV, 901.,1b,1.,5a,601a,601b,601. jen TV, NTV mezi ÚO 451 a ÚO 481. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 2 | 2 | 4 | 80 | 30 |  | Laníčkování a regulace TV. | UNL 11 | 8 | O | § | D | 2x10h | 22.09. | 23.09. | 22.-23.9. | 9: 2
19 | 504 | V-007616/20 | Ústí nad Labem západ: 3.,603a,603b,5.,7.,9.,9a bez TV, 3b,3.,603a,603b,603.,5b,5.,7.,9.,605a,605. jen TV, NTV mezi ÚO 408 a ÚO 434. |  | S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 60 | 60 | 20 |  | Laníčkování a regulace TV. | UNL 11 | 8 | O | § | D | 6x10h | 27.09. | 02.10. | 27.9.-2.10. | 9: 4; 10: 2
20 | 504 | V-007622/20 | Ústí nad Labem západ: 13.,15. bez TV, 13.,15.,17. jen TV, zhl. chabařovické kolejí č. 13, 15.NTV od ÚO 215 |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 4 | 30 | 80 |  | Laníčkování a regulace TV. | UNL 11 | 8 | O | § | D | 2x10h | 04.10. | 05.10. | 4.-5.10. | 10: 2
21 | 504 | V-020793/20 | Ústí nad Labem západ: 137. bez TV, 137.,134.,103. jen TV, napěťově část 134 SK po ÚO 447 a 103. SK po ÚO 427 |  | S | [12 empty] | 2 | 2 | 4 | 10 | 90 |  | Souvislá výměna kolejnic a úprava GPK strojně. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 3d | 09.09. | 11.09. | 9.-11.9. | 9: 3
22 | 504 | V-020791/20 | UNL hlavní nádraží jih - Ústí nad Labem západ: 2. + TV, Ústí nad Labem západ: 3b,5b jen TV, |  | T+S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 |  | Souvislá výměna kolejnic, úprava GPK strojně. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 3d | 06.09. | 08.09. | 6.-8.9. | 9: 3
23 | 504 | V-009673/19 | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 103.,409.,409a bez TV, 103.,407b,409.,409a jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 103 a 409 (výhybky č. 301, 310).napěťově část 407b SK po ÚO 443 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 |  | Souvislá výměna pražců včetně strojního čištění štěrkového lože, opětovné zřízení BK oprava odvodnění a úprava GPK strojně, výměna kolejnic, čištění štěrkového lože výhybky č. 301. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 06.09. | 05.10. | 6.9.-5.10. | 9: 25; 10: 5
24 | 504 | V-020748/20 | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 101.,406.,407.,408. bez TV, 101.,406.,407.,408. jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 101 a 406, 407, 408 (výhybky č. 302, 305, 308 a část výhybky č. 309). |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 |  | Strojní čištění štěrkového lože ve staničních kolejích a výhybkách, úprava GPK strojně, souvislá výměna kolejnic 407.SK. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 14d | 12.07. | 25.07. | 12.-25.7. | 7: 14
25 | 504 | V-020790/20 | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 2a,2b bez TV, 2a,2b,2.,4. jen TV, výh.: č. 822, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 |  | Strojní čištění štěrkového lože, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 3d | 26.07. | 28.07. | 26.-28.7. | 7: 3
26 | 504 | V-006728/20 | Ústí nad Labem západ - Chabařovice: 2. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 15 | 10 | 60 | 100 | 45 | 1. TK, 400 m, 50 km/h. Pá večer - Po ráno | Výměna kolejnic, zřízení BK, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 3d | 06.03. | 08.03. | 6.-8.3. | 3: 3
27 | 504 | V-011079/19 | Ústí nad Labem západ stavědlo 5 - Řehlovice: 2. + TV, Ústí nad Labem západ stavědlo 5: 1. jen TV, záhl. řehlovické Řehlovice: sudá jen TV, záhl. ústecké |  | T+S | X | [11 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 45 | 1. TK, 320 m, 50 km/h. | TSO koleje v km 0,686-6,375 (strojní čištění štěrkového lože, oprava přejezdů). | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 14d | 17.08. | 30.08. | 17.-30.8. | 8: 14
28 | 504 | V-011055/19 | Řehlovice: 5. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 2 | 10 | 100 |  | TSO koleje materiálem užitým (výměna kolejnic a pražců - kolejová pole z OPD Bílina - Oldřichov). | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 7d | 14.07. | 20.07. | 14.-20.7. | 7: 7
29 | 504 | V-025509/20 | Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, Úpořiny: lichá + TV, Ohníč - Úpořiny: 1. + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 40 | po MU z r. 2020 | Strojní čištění štěrkového lože, zřízení BK, oprava výhybek č. 7ab, 25, 26, montáž výhybky č. 19ab, demontáž koleje pro vložení výhybek č. 2, 5ab. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 18.05. | 06.06. | 18.5.-6.6. | 5: 14; 6: 6
30 | 504 | V-025510/20 | Řehlovice - Úpořiny: 1.,2. + TV, Úpořiny: celá + TV, Ohníč - Úpořiny: 1. + TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | po MU z r. 2020 | Demontáž výhybek č. 3ab, 6ab, sanace žel. spodku, montáž výhybek č. 2, 3ab, 5ab, 6ab včetně DKS, oprava výhybek č. 8ab, 17ab, oprava přejezdu v km 13,161, zřízení BK, strojní úprava GPK. Poslední 3 dny výluky pro práce na ZZ. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 15d | 06.06. | 20.06. | 6.-20.6. | 6: 15
31 | 504 | V-011077/19 | Ohníč - Úpořiny: 1. bez TV, Ohníč: lichá jen TV, zhl. úpořinské. Úpořiny: 1. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. ohníčské. |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 45 |  | TSO SK1 Úpořiny od km 13,250 + ohníčské zhlaví + výh. č. 25,26 do km 13,990 (strojní čištění štěrkového lože, výměna výhybkových pražců), oprava mostu v km 18,667 a propustků v km 14,009 a 18,696. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 25d | 07.07. | 31.07. | 7.-31.7. | 7: 25
32 | 504 | V-024749/19 | Úpořiny - Ohníč: 2. + TV, Úpořiny: sudá jen TV, záhl. ohníčské 2. TK Ohníč: sudá jen TV, záhl. a zhl. úpořinské. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 45 |  | Oprava mostu v km 18,667 a propustků v km 14,009 a 18,696. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 01.08. | 20.08. | 1.-20.8. | 8: 20
33 | 504 | V-024744/19 | Ohníč - Světec: 2. + TV, Světec: sudá + TV, záhl. a zhl. ohníčské sudých kolejí.včetně větve "B" vlečky ÚU Ledvice |  | T+S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 40 |  | Oprava mostu v km 22,335 a propustků v km 19,827, 20,137, 21,333 a 22,736. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 30.09. | 19.10. | 30.9.-19.10. | 9: 1; 10: 19
34 | 504 | V-024743/19 | Světec - Ohníč: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 45 |  | Oprava propustků v km 19,827, 20,137 a 21,333. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 10.09. | 29.09. | 10.-29.9. | 9: 20
35 | 504 | V-024846/19 | Světec: lichá + TV, včetně větve "A" vlečky ÚU Ledvice |  | S | [12 empty] | 2 | 0 | 20 | 60 | 50 | etapizace | Oprava mostu v km 22,335 a propustku v km 22,736. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 40d | 21.08. | 29.09. | 21.8.-29.9. | 8: 11; 9: 29
36 | 504 | V-020583/20 | Světec - Bílina: 2. + TV, Bílina: záhl. světecké 2.traťové koleje |  | T+S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 45 | 45 |  | Výměna TV. | UNL 11 | 8 | I | § | D | 4x10h | 07.04. | 10.04. | 7.-10.4. | 4: 4
37 | 504 | V-024746/19 | Světec - Bílina: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 45 |  | Oprava propustku v km 23,748. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 16d | 16.11. | 01.12. | 16.11.-1.12. | 11: 15; 12: 1
38 | 504 | V-024745/19 | Bílina - Světec: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 45 |  | Oprava propustku v km 23,748. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 16d | 20.10. | 04.11. | 20.10.-4.11. | 10: 12; 11: 4
39 | 504 | V-009593/18 | Bílina: 9. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 95 |  | TSO - výměna kolejnic a pražců (kolejová pole z OPD Bílina - Oldřichov) | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 7d | 12.05. | 18.05. | 12.-18.5. | 5: 7
40 | 504 | V-009660/18 | Bílina: 8. bez TV, 6.,8. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 95 |  | TSO - výměna kolejnic a pražců (kolejová pole z OPD Bílina - Oldřichov). | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 7d | 05.05. | 11.05. | 5.-11.5. | 5: 7
41 | 504 | V-011054/19 | Bílina: 12. bez TV, 10.,12.,14. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 95 |  | TSO - výměna kolejnic a pražců (kolejová pole z OPD Bílina - Oldřichov) | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 7d | 03.06. | 09.06. | 3.-9.6. | 6: 7
42 | 504 | V-009590/18 | Bílina: 10. bez TV, 10.,12.,14. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 95 |  | TSO - výměna kolejnic a pražců (kolejová pole z OPD Bílina - Oldřichov) | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 7d | 27.05. | 02.06. | 27.5.-2.6. | 5: 5; 6: 2
43 | 504 | V-010617/18 | Krupka-Bohosudov: 9. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 2 | 10 | 95 |  | Úprava manipulačních kolejí | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
44 | 504 | V-007424/20 | Teplice v Čechách: 3. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 | obsazení staničním dozorcem pro zajištění nást. u 4. SK; pro dopravu lze využívat část 3. SK na ústecké straně | Oprava nástupiště u VB a koleje. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 60d | 02.07. | 30.08. | 2.7.-30.8. | 7: 30; 8: 30
45 | 504 | V-020403/20 | Teplice v Čechách - Řetenice: 1.,2. jen TV, Řetenice: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | 40 | 60 |  | Broušení kolejnic | UNL 11 | 8 | I | § | N | 2x8h | 24.01. | 26.01. | 24.-26.1. | 1: 2
46 | 504 | V-012736/19 | Řetenice: lichá jen TV, Řetenice: 3a bez TV, Řetenice: ost. zař.: 1.nástupiště. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | 60 | 50 |  | Demolice výpravní budovy v ŽST Řetenice. | UNL 11 | 8 | I |  | D | 23x10h | 01.03. | 31.03. | 1.-5.3., 8.-12.3., 15.-19.3., 22.-26.3., 29.-31.3. | 3: 23
47 | 504 | V-020433/20 | Řetenice: lichá + TV, Řetenice: zhl. oldřichovské lichých staničních kolejí. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 2 | 2 | 4 | 40 | 60 |  | Propracování, podbíjení, doplnění štěrkového lože, sypání stezek | UNL 11 | 8 | I |  | D | 2x8h | 03.04. | 04.04. | 3.-4.4. | 4: 2
48 | 504 | V-020429/20 | Řetenice: lichá + TV, Řetenice: zhl. oldřichovské lichých staničních kolejí. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 2 | 2 | 4 | 40 | 60 |  | Regulace TV. | UNL 11 | 8 | I |  | D | 3x8h | 05.04. | 07.04. | 5.-7.4. | 4: 3
49 | 504 | V-020407/20 | Řetenice - Oldřichov u Duchcova: 1.,2. bez TV, Řetenice: celá + TV, |  | T+S | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 30 | 50 |  | broušení kolejnic | UNL 11 | 8 | I | § | N | 2x6h | 26.01. | 28.01. | 26.-28.1. | 1: 2
50 | 504 | V-014746/20 | Oldřichov u Duchcova - Bílina: 1. + TV, |  | T |  |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 |  | Demontáž výhybny Ledvice a aktivace ZZ | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 32d | 16.04. | 17.05. | 16.4.-17.5. | 4: 15; 5: 17
51 | 504 | V-021194/20 | Oldřichov u Duchcova - Duchcov nákladní nádraží: traťová bez TV, | X | T | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 26,352, opravné práce na žel. svršku. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 15d | 01.04. | 15.04. | 1.-15.4. | 4: 15
52 | 504 | V-020577/20 | Oldřichov u Duchcova - Osek: traťová + TV, Oldřichov u Duchcova: záhl. osecké traťové koleje | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Propojení osecké traťové koleje do sudé skupiny staničních kolejí. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 22d | 25.03. | 15.04. | 25.3.-15.4. | 3: 7; 4: 15
53 | 504 | V-020419/20 | Řetenice - Oldřichov u Duchcova: 1. + TV, Řetenice: záhl. oldřichovské 1.traťové koleje |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 40 |  | Propracování, podbíjení, doplnění štěrkového lože, sypání stezek. | UNL 11 | 8 | I |  | D | 2x8h | 08.04. | 09.04. | 8.-9.4. | 4: 2
54 | 504 | V-020423/20 | Oldřichov u Duchcova - Řetenice: 2. + TV, Řetenice: záhl. oldřichovské 2.traťové koleje |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 40 |  | Propracování, podbíjení, doplnění štěrkového lože, sypání stezek. | UNL 11 | 8 | I |  | D | 2x8h | 12.04. | 13.04. | 12.-13.4. | 4: 2
55 | 504 | V-016733/20 | Oldřichov u Duchcova - Řetenice: zab. zař.: 1.,2.. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 |  | Provizorní stav do zřízení nového TZZ typu AB ESA08 a SZZ ŽST Oldřichov u Duchcova, ovládaného z JOP. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 105d | 01.01. | 15.04. | 1.1.-15.4. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 15
56 | 504 | V-020421/20 | Řetenice - Oldřichov u Duchcova: 1. + TV, Řetenice: záhl. oldřichovské 1.traťové koleje |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 40 |  | Regulace TV | UNL 11 | 8 | I |  | D | 2x10h | 10.04. | 11.04. | 10.-11.4. | 4: 2
57 | 504 | V-020425/20 | Oldřichov u Duchcova - Řetenice: 2. + TV, Řetenice: záhl. oldřichovské druhé traťové koleje |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 40 |  | Regulace TV | UNL 11 | 8 | I |  | D | 2x10h | 14.04. | 15.04. | 14.-15.4. | 4: 2
58 | 504 | V-020578/20 | Bílina - Ledvice: 1. + TV, Ledvice - Oldřichov u Duchcova: 1. + TV, Ledvice: celá + TV, Oldřichov u Duchcova: záhl. bílinské 1. traťové koleje Bílina: záhl. oldřichovské 1. traťové koleje | X | T+S | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Zrušení provizorní výhybny Ledvice, demontáž TV nad spojkami. | UNL 11 | 8 | I | § | D | 24 | 06.04. | 06.04. | 6.4. | bar: 1 to 12
59 | 504 | V-012083/20 | Oldřichov u Duchcova - Ledvice: 2. + TV, Oldřichov u Duchcova: sudá + TV, Ledvice - Bílina: 2. + TV, Oldřichov u Duchcova: zhl. řetenických sudých staničních kolejí. Oldřichov u Duchcova: záhl. a zhl. krupské traťové koleje. Oldřichov u Duchcova: zhl. bílinské sudých staničních kolejí. |  | T+S | X |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 35 | 1. TK, 10100 m, 50 km/h. Od 6. do 15.4. bez možnosti křižování vlaků ve výhybně Ledvice. | Rekonstrukce koleje, TV, nástupišť, mostů (km 23,963, 25,911, 26,190, 26,286, 26,366, 28,440, 28,712, 31,446, 31,591, 31,834, 32,588), propustků a aktivace ZZ. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 105d | 01.01. | 15.04. | 1.1.-15.4. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 15
60 | 504 | V-021290/20 | Bílina - Oldřichov u Duchcova: 1. + TV, Oldřichov u Duchcova: lichá + TV, |  | T+S |  |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 10 | 5 | 60 | 41 | 40 |  | 3.podbití, laníčkování, broušení, sypání stezek. | UNL 11 | 8 | I |  | D | 4x10h | 21.09. | 24.09. | 21.-24.9. | 9: 4
61 | 504 | V-021308/20 | Bílina - Oldřichov u Duchcova: 1. + TV, Bílina - Světec: 1. + TV, Bílina: lichá + TV, |  | T+S |  |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 10 | 5 | 60 | 41 | 40 |  | 3.podbití, laníčkování, broušení, sypání stezek. | UNL 11 | 8 | I |  | D | 3x10h | 25.09. | 27.09. | 25.-27.9. | 9: 3
62 | 504 | V-021303/20 | Oldřichov u Duchcova: lichá + TV, Oldřichov u Duchcova - Řetenice: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 40 |  | 3.podbití, laníčkování, broušení, sypání stezek | UNL 11 | 8 | I |  | D | 4x10h | 08.09. | 11.09. | 8.-11.9. | 9: 4
63 | 504 | V-021316/20 | Oldřichov u Duchcova: sudá + TV, |  | S |  |  |  | V | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 40 | 50 |  | 3.podbití, laníčkování, broušení, sypání stezek. | UNL 11 | 8 | I |  | D | 9x10h | 23.10. | 31.10. | 23.-31.10. | 10: 9
64 | 504 | V-021294/20 | Oldřichov u Duchcova: lichá + TV, |  | S |  |  |  | V | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 40 | 50 |  | 3.podbití, laníčkování, broušení, sypání stezek. | UNL 11 | 8 | I |  | D | 9x10h | 12.09. | 20.09. | 12.-20.9. | 9: 9
65 | 504 | V-017280/20 | Oldřichov u Duchcova - Bílina: 2. + TV, Oldřichov u Duchcova - Osek: traťová + TV, Oldřichov u Duchcova: sudá + TV, |  | T+S |  |  | N | P |  |  | X | [5 empty] | 10 | 5 | 60 | 41 | 40 |  | 3. podbití, laníčkování, broušení, sypání stezek | UNL 11 | 8 | I |  | D | 6x10h | 01.11. | 06.11. | 1.-6.11. | 11: 6
66 | 504 | V-017284/20 | Oldřichov u Duchcova - Bílina: 2. + TV, |  | T |  |  | N | P |  |  | X | [5 empty] | 10 | 5 | 60 | 41 | 40 |  | 3.podbití, laníčkování, broušení, sypání stezek | UNL 11 | 8 | I |  | D | 24x10h | 07.11. | 30.11. | 7.-30.11. | 11: 24
67 | 504 | V-019102/18 | Bílina - Oldřichov u Duchcova: 1. + TV, |  | T |  |  |  | P |  | X | X | [5 empty] | 10 | 5 | 60 | 50 | 70 |  | 3. podbití, laníčkování, broušení, sypání | UNL 11 | 8 | I |  | D | 22x10h | 28.09. | 19.10. | 28.9.-19.10. | 9: 3; 10: 19
68 | 504 | V-019087/18 | Oldřichov u Duchcova - Bílina: 2. + TV, Světec - Bílina: 2. + TV, Bílina: sudá + TV, |  | T+S |  |  |  | P |  | X | X | [5 empty] | 10 | 5 | 60 | 50 | 70 |  | 3. podbití, laníčkování, broušení, sypání stezek | UNL 11 | 8 | I |  | D | 3x10h | 20.10. | 22.10. | 20.-22.10. | 10: 3
69 | 504 | V-021311/20 | Řetenice - Oldřichov u Duchcova: 2. + TV, Oldřichov u Duchcova: sudá + TV, |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 40 |  | 3.podbití, laníčkování, broušení, sypání stezek. | UNL 11 | 8 | I |  | D | 4x10h | 01.12. | 04.12. | 1.-4.12. | 12: 4
70 | 504 | V-011238/19 | Bílina - České Zlatníky odb.: 2. + TV, Bílina: 4a,6.,8.,10.,12.,14. jen TV, záhl. a zhl. zlatnické. |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 10 | 60 | 100 | 65 | Podmínka ČD - zřízení provizorních nástupišť u 0. TK! | Výměna pražců výhybek č. 19, 22, 24, 26, 30, 31, 38. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 21d | 09.07. | 29.07. | 9.-29.7. | 7: 21
71 | 504 | V-020695/20 | České Zlatníky odb. - Most: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 60 | 100 | 45 |  | SVK | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 12d | 30.07. | 10.08. | 30.7.-10.8. | 7: 2; 8: 10
72 | 504 | V-011118/19 | Most - České Zlatníky odb.: 1. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 45 | 2. TK, 2100 m, 50 km/h. | TSO (čištění kolejového lože km 45,600-43,499=1,573-0,450, souvislá výměna pražců SB6/dř za B91S km 44,600-44,950, souvislá výměna kolejnic 43,900-45,400, zřízení BK, úprava GPK, číštění příkopu). | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 19d | 11.08. | 29.08. | 11.-29.8. | 8: 19
73 | 504 | V-011121/19 | Most - České Zlatníky odb.: 1. bez TV, České Zlatníky odb.: 1a bez TV, 1. jen TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 45 |  | TSO výh. č. 9,10 a 1.SK mezi výh.č.3-9 České Zlatníky (čištění kolejového lože na výh.9,10, příp.pole, kolej č.1a, zřízení BK, úprava GPK v km 41,886-42,450, výměna kolejnic, pražců a upevňovadel). | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 8d | 22.08. | 29.08. | 22.-29.8. | 8: 8
74 | 504 | V-024820/19 | České Zlatníky odb. - Obrnice: traťová + TV, | X | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 60 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 233,492 a propustků v km 233,968 a 234,515 (pro zvýšení únosnosti na D4), oprava propustku v km 233,968. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 60d | 30.07. | 27.09. | 30.7.-27.9. | 7: 2; 8: 31; 9: 27
75 | 504 | V-009558/19 | Kyjice: celá jen TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 2 | 2 | 4 | 30 | 80 |  | demolice ostrovního nástupiště, demontáž zastřešení | UNL 11 | 8 | I | § | N | 40x5h | 01.08. | 10.09. | 1.8.-10.9. | 8: 31; 9: 9
76 | 504 | V-009566/19 | Kyjice: lichá + TV, + ostrovní nástupiště |  | S |  |  | N | [9 empty] | 2 | 2 | 4 | 40 | 60 |  | demolice ostrovního nástupiště, demontáž zastřešení | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 20d | 10.09. | 29.09. | 10.-29.9. | 9: 20
77 | 504 | V-009561/19 | Dolní Rybník odb. - Kyjice: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 | PJ 50 km/h = 800m | stavba trakčních podpěr v oblasti budoucí prov. odb. Vrskmaň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 10x5h | 29.11. | 09.12. | 29.11.-9.12. | 11: 2; 12: 8
78 | 504 | V-009559/19 | Kyjice - Dolní Rybník odb.: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 | PJ 50 km/h = 800m; proti správnému směru až do odb. Chomutov město | stavba trakčních podpěr v oblasti budoucí prov. odb. Vrskmaň, ZP na trati do Jirkova | UNL 11 | 8 | I | § | N | 10x5h | 09.12. | 19.12. | 9.-19.12. | 12: 10
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
1 | 505 | V-020393/20 | Újezd u Chocně - Čermná nad Orlicí: traťová bez TV, Újezd u Chocně: celá bez TV, | X | T+S | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Náhrada LIS počítači náprav - nástřel. Bez ND - noční výuky. | Svařování LIS. | HKR 6 | 4 | I | § | N | 2x6h | 28.04. | 30.04. | 28.-30.4. | 4: 2
2 | 505 | V-020387/20 | Borohrádek: SK: 2 + TV námez. výh. 9 - námez. výh. 24 SK: 4 + TV námez. výh. 11 - hrot výh. 23 SK: 6 bez TV Borohrádek: vlečky V4203 a V4204 |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pro výluku TV provizorní sekce 2-4. | Týniště 4 - příprava provizorního nakládacího místa. | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 14d | 12.04. | 25.04. | 12.-25.4. | 4: 14
3 | 505 | V-021222/20 | Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,6,8,12a,14a,16a,18a jen TV, 10a + TV, výh.: 16, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | Oprava výhybky a koleje, výměna výhybkových dílů, výměna pražců. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 4d | 31.07. | 03.08. | 31.7.-3.8. | 7: 1; 8: 3
4 | 505 | V-010427/18 | Hradec Králové hlavní nádraží: 11 bez TV, 2,1,3a,3b,5,7,13c jen TV, výh.: 10,14, a TV vlečky ČD opravna vozů a předtápění |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | Etapizace, nelze na koleje č.3a,5,7,9 od Pardubic a Chlumce. | Oprava výh.č.10, 14 , výměna štěrkového lože. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 8d | 03.08. | 10.08. | 3.-10.8. | 8: 8
5 | 505 | V-021219/20 | Hradec Králové hlavní nádraží: 9,11,13,13s,15 jen TV, výh.: 6ab,3,12, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Nelze na koleje č.3a - 33 od Pardubic a Chlumce nad Cidlinou. | Oprava výh.č.6ab, a spojky - výměna ocelových součástí a pražců. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 4d | 03.07. | 06.07. | 3.-6.7. | 7: 4
6 | 505 | V-021213/20 | Hradec Králové hlavní nádraží: 10c,19c bez TV, 2,1,3a,3b,5,7,13c jen TV, výh.: 4ab,5ab, záhl. a zhl. směr Opatovice-Pohřebačka a směr odb. Plačice.a TV vlečky opravna vozů ČD včetně předtápění |  | S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 10 | 10 | 0 | 25 | 0 |  | Výměna výhybkových dílů, ojedinělá výměna pražců. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 4d | 02.04. | 05.04. | 2.-5.4. | 4: 4
7 | 505 | V-021216/20 | Hradec Králové hlavní nádraží: 10a bez TV, 2,1,3a,3b,5,7,13c jen TV, výh.: 19ab, a TV vlečky opravna vozů ČD včetně předtápění |  | S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 10 | 10 | 0 | 50 | 0 | Nelze na koleje 8, 6,4a,1,2 od Chlumce a Pardubic. Výluky v současně, ND H. Králové - Poděbrady 2.-8.4.mimo výluky VR 510 | Výměna výhybkových dílů, ojedinělá výměna pražců. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 4d | 02.04. | 05.04. | 2.-5.4. | 4: 4
8 | 505 | V-022316/20 | Praskačka - Chlumec nad Cidlinou: traťová + TV, včetně žst. Dobřenice, Káranice, Nové Město n.C. |  | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava železničního svršku - ASP, SVK, SVP, BK. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 4d | 02.04. | 05.04. | 2.-5.4. | 4: 4
9 | 505 | V-019782/20 | Praskačka - Chlumec nad Cidlinou: traťová + TV, včetně žst. Dobřenice, Káranice, Nové Město n.C. |  | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | Oprava železničního svršku - ASP, SVK, SVP, BK. | HKR 6 | 4 | O | § | D | 3x10h | 06.04. | 08.04. | 6.-8.4. | 4: 3
10 | 505 | V-022317/20 | Chlumec nad Cidlinou - Dobšice nad Cidlinou: traťová + TV, včetně žst. Převýšov, Choťovice |  | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava železničního svršku - ASP, SVK, SVP, BK. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 4d | 02.04. | 05.04. | 2.-5.4. | 4: 4
11 | 505 | V-019789/20 | Chlumec nad Cidlinou - Dobšice nad Cidlinou: traťová + TV, včetně žst. Převýšov, Choťovice |  | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | Oprava železničního svršku - ASP, SVK, SVP, BK. | HKR 6 | 4 | O | § | D | 3x10h | 06.04. | 08.04. | 6.-8.4. | 4: 3
12 | 505 | V-020096/20 | Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem: traťová + TV, Pardubice-Rosice nad Labem: 1 + TV, kusá od Stéblové SK: 7 + TV záhlaví pardubické/medlešické + TV | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s Modernizací uzlu Pardubice. Možnost jízdy od Stéblové k provizor. nást. u SK 1. | Rosice - Stéblová, zdvoukolejnění - rekonstrukce kolejí. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 172d | 31.05. | 18.11. | 31.5.-18.11. | 5: 1; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 18
13 | 505 | V-020105/20 | Pardubice-Rosice nad Labem: celá jen TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | 10 | 100 |  | Rosice - Stéblová, zdvoukolejnění - práce na TV. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 6 | 28.06. | 29.06. | 28.-29.6. | bar: 6
14 | 505 | V-020504/20 | Pardubice-Rosice nad Labem: 9 bez TV, 3 + TV, kusé od Stéblové SK: 11,13,15,17 bez TV zhlaví pardubické/medlešické |  | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Možnost jízdy od Stéblové k provizor. nást. u SK 3; z SK 11-17 možnost obsluhy vlečky V4439. | Rosice - Stéblová, zdvoukolejnění - rekonstrukce kolejí. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 142d | 30.06. | 18.11. | 30.6.-18.11. | 6: 1; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 18
15 | 505 | V-020066/20 | Pardubice-Rosice nad Labem: 3,5 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Rosice - Stéblová, zdvoukolejnění - stavba kabelovodu a dočasného nástupiště. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 10d | 30.03. | 08.04. | 30.3.-8.4. | 3: 2; 4: 8
16 | 505 | V-020503/20 | Pardubice-Rosice nad Labem: 7 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Rosice - Stéblová, zdvoukolejnění - definitivní demontáž SK7. | HKR 7 | 4 | I | § | D | 24 | 30.03. | 30.03. | 30.3. | bar: 1 to 12
17 | 505 | V-020104/20 | Pardubice-Rosice nad Labem: 2,5 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Rosice - Stéblová, zdvoukolejnění - definitivní demontáž. | HKR 7 | 4 | I | § | D | 24 | 31.05. | 31.05. | 31.5. | bar: 5
18 | 505 | V-020108/20 | Pardubice-Rosice nad Labem: 1 + TV, prostor dočasného nástupiště |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Rosice - Stéblová, zdvoukolejnění - demolice dočasného nástupiště. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 15d | 19.11. | 03.12. | 19.11.-3.12. | 11: 12; 12: 3
19 | 505 | V-020070/20 | Pardubice-Rosice nad Labem: 1,2 + TV, kusé od Pardubic hl. n. / Medlešic |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Rosice - Stéblová, zdvoukolejnění - práce na podchodu. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 52d | 09.04. | 30.05. | 9.4.-30.5. | 4: 22; 5: 30
20 | 505 | V-020074/20 | Pardubice-Rosice nad Labem: 3,5 jen TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Rosice - Stéblová, zdvoukolejnění - práce na TV. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 6x6h | 10.04. | 16.04. | 10.-16.4. | 4: 6
21 | 505 | V-020080/20 | Pardubice-Rosice nad Labem: 1,2 jen TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Rosice - Stéblová, zdvoukolejnění - práce na TV. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 5 | 10.04. | 11.04. | 10.-11.4. | bar: 4
22 | 505 | V-020081/20 | Pardubice-Rosice nad Labem: celá jen TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | 10 | 100 |  | Rosice - Stéblová, zdvoukolejnění - práce na TV. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 15x4h | 13.05. | 28.05. | 13.-28.5. | 5: 15
23 | 505 | V-020067/20 | Pardubice-Rosice nad Labem: 1 jen TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Rosice - Stéblová, zdvoukolejnění - práce na TV. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 5 | 16.03. | 17.03. | 16.-17.3. | bar: 3
24 | 505 | V-020073/20 | Pardubice-Rosice nad Labem: 4,6 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Rosice - Stéblová, zdvoukolejnění - rekonstrukce kolejí. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 20d | 09.04. | 28.04. | 9.-28.4. | 4: 20
25 | 505 | V-020065/20 | Pardubice-Rosice nad Labem: 9,11,13,15,17 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Rosice - Stéblová, zdvoukolejnění - stavba kabelovodu a dočasného nástupiště. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 20d | 10.03. | 29.03. | 10.-29.3. | 3: 20
26 | 505 | V-020097/20 | Pardubice-Rosice nad Labem: SK: 3 + TV SK: 9,11,13,15,17 bez TV kusé od Stéblové zhlaví pardubické/medlešické + TV vlečka V4439 |  | S | [6 empty] | X | [10 empty] | Možnost jízdy od Stéblové k provizor. nást. u SK 9. | Rosice - Stéblová, zdvoukolejnění - rekonstrukce kolejí. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 30d | 31.05. | 29.06. | 31.5.-29.6. | 5: 1; 6: 29
27 | 505 | V-020068/20 | Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová: traťová jen TV, |  | T |  |  | L |  | X | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | Rosice - Stéblová, zdvoukolejnění - práce na TV. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 2x6h | 04.04. | 06.04. | 4.-6.4. | 4: 2
28 | 505 | V-011123/19 | Pardubice-Rosice nad Labem: 4.,9.,11.,13.,15.,17. bez TV, výh.: 13,15,21,19, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Souběh se zdvoukolejněním Pce - Stéblová, lze etapizovat. | Výměna KL, úprava GPK, svařování. | HKR 7 | 4 | O |  | Ne | 24d | 01.03. | 24.03. | 1.-24.3. | 3: 24
29 | 505 | V-016700/20 | Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: zab. zař.: PZS v km 23,902.výměna stožárů s výstražníky a přepojení kabelů |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 40 | 40 | Rozkaz Op. | Výměna stožárů s výstražníky a přepojení kabelů. | HKR 6 | 4 | O |  | D | 8 | 18.05. | 18.05. | 18.5. | bar: 5
30 | 505 | V-016701/20 | Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: zab. zař.: PZS v km 24,239.výměna stožárů s výstražníky a přepojení kabelů |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 40 | 40 | Rozkaz Op. | Výměna stožárů s výstražníky a přepojení kabelů. | HKR 6 | 4 | O |  | D | 8 | 19.05. | 19.05. | 19.5. | bar: 1 to 12
31 | 505 | V-019521/20 | Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: zab. zař.: PZS v km 24,864. . |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 40 | 40 | Rozkaz Op. | PZS v km 24,864, náhrada závor s LED světly. | HKR 6 | 4 | O |  | D | 8 | 21.06. | 21.06. | 21.6. | bar: 6
32 | 505 | V-020412/20 | Jaroměř: lichá + TV, zhl. smiřické a královodvorské + TV. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Rekonstrukce ŽST Jaroměř - třetí podbití , def. úprava GPK. | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 8d | 14.03. | 21.03. | 14.-21.3. | 3: 8
33 | 505 | V-020417/20 | Jaroměř: sudá + TV, zhl. smiřické a českoskalické + TV. | X | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Rekonstrukce ŽST Jaroměř - třetí podbití , def. úprava GPK. | HKR 6 | 4 | I | § | N | 2x6h | 14.03. | 16.03. | 14.-16.3. | 3: 2
34 | 505 | V-020411/20 | Jaroměř: sudá + TV, zhl. smiřické a českoskalické + TV. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Rekonstrukce ŽST Jaroměř - třetí podbití , def. úprava GPK. | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 7d | 08.03. | 14.03. | 8.-14.3. | 3: 7
35 | 505 | V-020413/20 | Smiřice - Jaroměř: traťová + TV, Jaroměř: záhl. a zhl. smiřické + TV. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | Rekonstrukce ŽST Jaroměř - třetí podbití , def. úprava GPK. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x13h | 13.03. | 20.03. | 13.3., 20.3. | 3: 2
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
1 | 506 | V-021193/20 | Dobruška - Opočno pod Orlickými horami: traťová bez TV, | X | T | [9 empty] | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | O prázdninách bez ND. | Oprava mostů km 0,364 a km 4,937 - výměna mostnic, PKO. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 15d | 16.07. | 30.07. | 16.-30.7. | 7: 15
2 | 506 | V-020395/20 | Bolehošť - Opočno pod Orlickými horami: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Skluz z 2020, mimo výluky na VR 513. | Rekonstrukce přejezdu v km 33,342. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 10d | 19.04. | 28.04. | 19.-28.4. | 4: 10
3 | 506 | V-019903/20 | Opočno pod Orlickými horami - Nové Město nad Metují: traťová bez TV, včetně dopravny Bohuslavice n/M | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Současně s pol. č. 2. | Oprava železničního svršku km 48,350 -49,150; SČ, SVK, SVP, BK. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 7d | 19.04. | 25.04. | 19.-25.4. | 4: 7
4 | 506 | V-008623/20 | Hronov - Police nad Metují: zab. zař.: PZS v km 68,708. |  | T | [12 empty] | 10 | 0 | 10 | 100 | 100 | Přenosné přejezdníky. | Oprava tech. domku PZS. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 5d | 14.06. | 18.06. | 14.-18.6. | 6: 5
5 | 506 | V-008625/20 | Police nad Metují: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 15 | 100 | 0 | Zámky, PN, etapizace. | Profylaxe SZZ. | HKR 6 | 4 | OS | § | Ne | 7d | 16.09. | 22.09. | 16.-22.9. | 9: 7
6 | 506 | V-011272/19 | Police nad Metují - Teplice nad Metují: traťová bez TV, Teplice nad Metují: záhl. a zhl. polické po námezník výh.č.4, 5 a po S2 a S4. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ST+SMT;Navýšen počet dní a rozsah, nelze objíždět v Teplicích. | Oprava železničního svršku km 73,680 - 81,580; SČ, SVK, SVP, BK. Oprava mostů km 73,761; 73,812; 74,196; 74,356; 76,325; 77,067; 78,262; 79,192 a propustků km 74,958; 75,277; 75,484; 80,063; 80,518; 80,833. Oprava výh.č.1, 2, 3, 4, 5 Teplice. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 80d | 01.09. | 19.11. | 1.9.-19.11. | 9: 30; 10: 31; 11: 19
7 | 506 | V-019898/20 | Teplice nad Metují - Meziměstí: traťová bez TV, Teplice nad Metují: záhl. a zhl. meziměstské po ZV č.15. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s výlukou na Adršpach VR509. | Oprava výh.č.16. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 5d | 08.04. | 12.04. | 8.-12.4. | 4: 5
8 | 506 | V-020208/20 | Meziměstí - Broumov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s výlukou Teplice - Meziměstí. | Oprava mostu km 6,229 - mostnice. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 5d | 08.04. | 12.04. | 8.-12.4. | 4: 5
9 | 506 | V-020171/20 | Meziměstí - Broumov: traťová bez TV, Broumov: záhl. a zhl. směr Meziměstí. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Investice, etapizace bude upřesněna dle PD. | Posun výhybek č.1,4. | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 10d | 29.11. | 08.12. | 29.11.-8.12. | 11: 2; 12: 8
10 | 506 | V-020170/20 | Broumov: 2 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | Investice, etapizace bude upřesněna. | Výstavba nástupiště u terminálu autobusů. | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 17d | 22.11. | 08.12. | 22.11.-8.12. | 11: 9; 12: 8
507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče
1 | 507 | V-010384/19 | Havlíčkův Brod: 90S bez TV, |  | S | [5 empty] | X | [6 empty] | 10 | 0 | 20 | 100 | 100 | Všechny vlaky (osobní regionální a nákladní) směr Rozsochatec odkloněny na spojku 90N | rekonstrukce mostu v km 0,989 | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 183d | 01.06. | 30.11. | 1.6.-30.11. | 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30
2 | 507 | V-008234/20 | Havlíčkův Brod - Rozsochatec: traťová bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |  | odstranění vegetace | BNO 5 | 3 | O |  | N | 5x6h | 12.07. | 17.07. | 12.-17.7. | 7: 5
3 | 507 | V-008242/20 | Rozsochatec - Chotěboř: traťová bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |  | odstranění vegetace | BNO 5 | 3 | O |  | N | 5x6h | 19.07. | 24.07. | 19.-24.7. | 7: 5
4 | 507 | V-016682/20 | Havlíčkův Brod - Chotěboř: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce PZS v km 14,591 (P5269) a v km 16,388 (P5270), oprava propustků v km 5,551 a v km 9,427 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 01.04. | 20.04. | 1.-20.4. | 4: 20
5 | 507 | V-011222/19 | Chotěboř - Ždírec nad Doubravou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava koleje, odstranění def. vad | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 21.04. | 05.05. | 21.4.-5.5. | 4: 10; 5: 5
6 | 507 | V-011763/20 | Ždírec nad Doubravou - Hlinsko v Čechách: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava přejezdů v km 36,832; km 36,593; km 36,326; km 36,017; km 35,359; km 34,239; km 33,625; km 33,183 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 06.05. | 25.05. | 6.-25.5. | 5: 20
7 | 507 | V-008250/20 | Chotěboř - Ždírec nad Doubravou: traťová bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |  | odstranění vegetace | BNO 5 | 3 | O |  | N | 5x6h | 16.08. | 21.08. | 16.-21.8. | 8: 5
8 | 507 | V-008257/20 | Ždírec nad Doubravou - Hlinsko v Čechách: traťová bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |  | odstranění vegetace | BNO 5 | 3 | O |  | N | 5x6h | 23.08. | 28.08. | 23.-28.8. | 8: 5
9 | 507 | V-011027/19 | Chrudim - Medlešice: traťová bez TV, Chrudim: záhl. a zhl. směr Medlešice. Medlešice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s uzlem Pce s vyloučením TK Pardubice-Rosice n.L. - Medlešice. | odstranění nežádoucí vegetace, oprava ŽS | HKR 7 | 3 | O |  | Ne | 12d | 05.08. | 16.08. |  | 8: 12
10 | 507 | V-020098/20 | Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s Modernizací uzlu Pardubice. | Rosice - Stéblová, zdvoukolej. rekonstrukce kolejí | HKR 7 | 3 | I | § | Ne | 172d | 31.05. | 18.11. | 31.5.-18.11. | 5: 1; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 18
11 | 507 | V-006965/19 | Polička - Borová u Poličky: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava přejezdu P6890 v km 28,109; oprava mostů v km 22,005 - oprava říms, izolace; km 24,327 - vým. mostnic, sanace záv. zdí, PKO; oprava propustků v km 29,660; km 38,071; km 41,074 - zesílení nosné konst. | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 10d | 06.04. | 15.04. | 6.-15.4. | 4: 10
12 | 507 | V-023847/18 | Borová u Poličky - Žďárec u Skutče: traťová bez TV, Čachnov: celá bez TV, Skuteč: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic, pražců, oprava propustků | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 20d | 06.04. | 25.04. | 6.-25.4. | 4: 20
508 - Jaroměř - Liberec
1 | 508 | V-020416/20 | Jaroměř - Dvůr Králové nad Labem: traťová bez TV, Jaroměř: záhl. a zhl. královodvorské + TV. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | Rekonstrukce ŽST Jaroměř- třetí podbití , def. úprava GPK | HKR 6 | 4 | I | § | D | 11 | 21.03. | 21.03. | 21.3. | bar: 3
2 | 508 | V-017328/20 | Jaroměř - Dvůr Králové nad Labem: zab. zař.: PZS v km 42,930. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 40 | 40 | rozkaz Op, Hořenice | PZS v km 42,930, instalace závor s LED světly. | HKR 6 | 4 | O |  | D | 8 | 30.07. | 30.07. | bar: 1 to 12
3 | 508 | V-023581/18 | Mostek - Horka u Staré Paky: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | mimo výluky na VR 510 | 3.podbití, úprava upínací teploty | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 5d | 19.04. | 23.04. |  | 4: 5
4 | 508 | V-017356/20 | Železný Brod - Turnov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | mimo pátek | kácení stromů a výřez porostu. | HKR 8 | 7 | O |  | D | 8x10h | 01.02. | 11.02. | 1.-4.2., 8.-11.2. | 2: 8
5 | 508 | V-024540/19 | Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výstavba mostu v obci Sychrov - v km 132,702 přes železniční trať | HKR 8 | 7 | C |  | Ne | 25d | 04.05. | 28.05. | 4.-28.5. | 5: 25
6 | 508 | V-007745/20 | Liberec: výh.: 43,53,58,62,67,70, včetně přilehlých kolejí |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ze směru Turnov, Tanvald a Č Lípa nelze jezdit na liché koleje v os.nádr., změna vjezd. a odj.kolejí přesun z roku 2020 etapizace | Oprava výhybek včetně přípojných polí, sanace žel.spodku, oprava odvodnění,výměna KL, vložení nových výhybek a přípojných polí, doštěrkování, úprava GPK, zřízení BK. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 30d | 01.06. | 30.06. | 1.-30.6. | 6: 30
509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Kamienna Góra; Královec - Žacléř
1 | 509 | V-020415/20 | Jaroměř - Dvůr Králové nad Labem: traťová bez TV, Jaroměř - Česká Skalice: traťová bez TV, Jaroměř: záhl. a zhl. českoskalické + TV. | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | investice, etapizace - výluka i na VR 508 | Rekonstrukce ŽST Jaroměř- třetí podbití , def. úprava GPK | HKR 6 | 4 | I | § | D | 11 | 14.03. | 14.03. | 14.3. | bar: 3
2 | 509 | V-016702/20 | Česká Skalice: zab. zař.: SZZ.výměna světelných návěstidel |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 80 | Jizda na PN nebo kolem neobsluhovaného návěstidla | výměna návěstidel a předvěstí | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 2d | 15.06. | 16.06. |  | 6: 2
3 | 509 | V-016699/20 | Česká Skalice: zab. zař.: SZZ.výměna rotačního měniče |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 80 | jízda na PN | Náhrada rotačního za elektronický měnič | HKR 6 | 4 | O |  | D | 8 | 15.07. | 15.07. | 15.7. | bar: 7
4 | 509 | V-008622/20 | Starkoč - Červený Kostelec: zab. zař.: PZS v km 23,676 a v km 23,912. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | přenosné přejezdníky; uzávěra jednoho PZS | Oprava tech. domků PZS | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 10d | 21.04. | 30.04. | 21.-30.4. | 4: 10
5 | 509 | V-010462/18 | Starkoč - Červený Kostelec: traťová bez TV, Starkoč: záhl. směr Červený Kostelec | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | mimo výluky na VR510; nelze objíždět na SK2 | Oprava železničního svršku v km 18,910 - 22,480, SČ, sanace, odvodnění, BK, oprava mostu km 18,963. Oprava přejezdů km 19,085, 19,795 a 21,275. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 25d | 07.05. | 31.05. | 7.-31.5. | 5: 25
6 | 509 | V-010466/18 | Červený Kostelec: 6 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 |  | Oprava manipulační koleje. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 7d | 23.10. | 29.10. | 23.-29.10. | 10: 7
7 | 509 | V-006952/19 | Červený Kostelec: 2 bez TV, výh.: 4, část koleje od nám.v.č. 4 po L2 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 70 | nelze přistavovat na man. kolej č.6 | Most v km 28,384 - obnova izolace mostovky | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 20d | 12.05. | 31.05. | 12.-31.5. | 5: 20
8 | 509 | V-006951/19 | Červený Kostelec: 1 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 70 | objíždění pouze po kol.3,2 | Most v km 28,384 - izolace mostovky | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 10d | 02.05. | 11.05. | 2.-11.5. | 5: 10
9 | 509 | V-019900/20 | Červený Kostelec - Malé Svatoňovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | Oprava železničního svršku v km 30,800 - 33,515 - 3.podbití, BK, SVP | HKR 6 | 4 | O | § | D | 3x10h | 11.05. | 13.05. | 11.-13.5. | 5: 3
10 | 509 | V-019896/20 | Teplice nad Metují - Adršpach: traťová bez TV, Adršpach: 1 bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rozšíření ostrovního nástupiště, oprava výh.č.16 v žst.Teplice n/M. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 5d | 08.04. | 12.04. | 8.-12.4. | 4: 5
11 | 509 | V-019897/20 | Adršpach: 2 bez TV, | X | S |  |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rozšíření ostrovního nástupiště. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 5d | 13.04. | 17.04. | 13.-17.4. | 4: 5
12 | 509 | V-025514/20 | Teplice nad Metují - Janovice u Trutnova: traťová bez TV, | X | T |  |  | L |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | dílčí souběh s opravou v Teplicích na zhlaví | Oprava mostu v km 25,744 – výměna nosné kontrukce, nové úložné prahy, sanace spodní stavby. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 20d | 04.04. | 23.04. | 4.-23.4. | 4: 20
13 | 509 | V-019120/20 | Janovice u Trutnova - Trutnov střed: traťová bez TV, | X | T |  |  | L |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | most v km 1,405 - oprava dolních pásů hlavních nosníků, oprava podélníků, výměna mostnic (72+2) a přestavba propustku, propustek v km 4,075. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 40d | 15.03. | 23.04. | 15.3.-23.4. | 3: 17; 4: 23
14 | 509 | V-025261/19 | Trutnov hlavní nádraží - Kalná Voda: traťová bez TV, zab. zař.: PZZ, TZZ. Trutnov hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 | etapizace aktivace a úpravy SZZ v ŽST Trutnov hl.n., na trati provozovatel dráhy PDV Railway a.s. | Výstavba PZS km 2,253 a 3,233, rekonstrukce žel.svršku. | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 15d | 01.09. | 15.09. | 1.-15.9. | 9: 15
15 | 509 | V-010465/18 | Královec: 1 bez TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 10 | 50 | 80 |  | Oprava koleje. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 8d | 11.10. | 18.10. | 11.-18.10. | 10: 8
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí
1 | 510 | V-025515/20 | Trutnov hlavní nádraží - Pilníkov: traťová bez TV, Pilníkov - Hostinné: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | mimo výluky VR 509,505; současně s investicí | Oprava žel. svršku v km 118,110 - 119,735, km 108,070 - 109,613; 111,950 - 112,550;SČ, SVK, SVP, BK, oprava přejezdu v km 121,373. Oprava propustků v km 109,871; km 122,015; km 122,350; km 122,606 a km 123,017. | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 30d | 01.07. | 30.07. | 1.-30.7. | 7: 30
2 | 510 | V-019984/20 | Pilníkov - Hostinné: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | uzavírka přejezdu na trase NAD cca 5 dní; skluz z roku 2020 | Rekonstrukce mostu v km 112,652; 112,807 a žel. přejezdu v km 112,698 (P45446). | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 30d | 01.07. | 30.07. | 1.-30.7. | 7: 30
3 | 510 | V-026570/18 | Hostinné - Kunčice nad Labem: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | mimo výluky VR 509,505; | Sanace svahu, oprava mostů km 100,174 a 100,468 a propustku km 97,763 | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 16d | 31.07. | 15.08. | 31.7.-15.8. | 7: 1; 8: 15
4 | 510 | V-021192/20 | Martinice v Krkonoších - Kunčice nad Labem: traťová bez TV, |  | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu km 96,467 - zesillení horních pásnic, výměna mostnic, nové podlahy, protikorozní ochrana OK, sanace spodní stavby | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 12d | 03.05. | 14.05. | 3.-14.5. | 5: 12
5 | 510 | V-017329/20 | Martinice v Krkonoších: zab. zař.: SZZ.výměna mech. návěstidel |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jízda na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel, etapizace | výměna mech. návěstidel | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 5d | 21.06. | 25.06. | 21.-25.6. | 6: 5
6 | 510 | V-021412/20 | Stará Paka - Nová Paka: traťová bez TV, Stará Paka: záhl. směr Nová Paka - část. | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | investice + oprava, přesun z roku 2020 | Oprava koleje km 71,610-73,272; SČ, SVP, SVK, BK, ASP, oprava přejezdů P4487, P4488, rekonstrukce přejezdu km 70,829 zast.Nová Paka | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 16d | 12.04. | 27.04. | 12.-27.4. | 4: 16
7 | 510 | V-017331/20 | Stará Paka: zab. zař.: SZZ.výměna AKU |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jízda na PN nebo kolem neobsluhoného návěstidla | výměna baterií ESA | HKR 6 | 7 | O | § | D | 10 | 26.05. | 26.05. | 26.5. | bar: 5
8 | 510 | V-017332/20 | Stará Paka - Nová Paka: zab. zař.: PZS v km 72,445. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 40 | 40 | rozkaz Op | výměna stožárů s výstražníky | HKR 6 | 7 | O |  | D | 8 | 27.04. | 27.04. | 27.4. | bar: 1 to 12
9 | 510 | V-010426/18 | Nový Bydžov - Chlumec nad Cidlinou: traťová bez TV, Chlumec nad Cidlinou: záhl. novobydžovské | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přejezd na trase NAD | Oprava přejezdu km 23,137. | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 4d | 08.04. | 11.04. |  | 4: 4
10 | 510 | V-011923/19 | Hrabačov - Poniklá: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | investice - odsunuto, nutná úprava mostu; NAD Martinice - Rokytnice | Výstavba PZS v km 9,123. | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 10d | 06.10. | 15.10. | 6.-15.10. | 10: 10
11 | 510 | V-007032/19 | Poniklá - Rokytnice nad Jizerou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 16,053 - výměna mostnic u K01, oprava ocelové konstrukce u K02 | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 14d | 02.10. | 15.10. | 2.-15.10. | 10: 14
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice
1 | 511 | V-019887/20 | Hradec Králové hlavní nádraží - Hněvčeves: traťová bez TV, včetně dopravny Všestary | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Doplněno | Výměna kolejnic, svařování, úprava BK, ASP | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 5d | 19.04. | 23.04. | 19.-23.4. | 4: 5
2 | 511 | V-020161/20 | Všestary - Hněvčeves: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba PZZ km 12,607 a propustku km 12,598 | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 21d | 20.10. | 09.11. | 20.10.-9.11. | 10: 12; 11: 9
3 | 511 | V-012462/19 | Všestary: záhl. směr Hněvčeves Všestary - Hněvčeves: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | CPS silniční most; termín nepotvrzen | Montáže silničního nadjezdu v km 5,950 - 6,180. | HKR 6 | 4 | C |  | Ne | 11d | 30.10. | 09.11. | 30.10.-9.11. | 10: 2; 11: 9
4 | 511 | V-019991/20 | Všestary - Hněvčeves: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přejezdy P5381, P5382, skluz z r.2020 nástřel | Výstavba PZS v km 6,261 a v km 6,944, propustek km 6,253. | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 22d | 29.03. | 19.04. | 29.3.-19.4. | 3: 3; 4: 19
5 | 511 | V-016703/20 | Hněvčeves: zab. zař.: PZS v km 16,895.výměna stožárů s výstražníky a přepojení kabelů |  | S | [17 empty] | rozkaz Op | výměna výstražníků | HKR 6 | 4 | O |  | D | 8 | 01.06. | 01.06. | 1.6. | bar: 6
6 | 511 | V-020390/20 | Hněvčeves - Hořice v Podkrkonoší: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Dvě investice spolu - skluz z 2020, nástřel. | Výstavba PZZ v km 23,855, rek. propustků v km 23,849 a 23,866. Rekonstrukce PZZ v km 24,826 a 25,338. | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 11d | 09.03. | 19.03. | 9.-19.3. | 3: 11
7 | 511 | V-019904/20 | Hněvčeves - Hořice v Podkrkonoší: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava železničního svršku v km 21,900 - 22,885; 22,900 - 23,890 - SČ, SVK, SVP, svařování, úprava BK, ASP. Oprava přejezdů km 21,940 a 23,855. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 16d | 25.10. | 09.11. | 25.10.-9.11. | 10: 7; 11: 9
8 | 511 | V-006963/19 | Hořice v Podkrkonoší - Ostroměř: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 27,052; propustků v km 27,449 a 27,920; oprava žel.svršku km 27,750-28,763, SČ,SVK,SVP, nástupiště, 2x přejezd. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 21d | 20.10. | 09.11. | 20.10.-9.11. | 10: 12; 11: 9
9 | 511 | V-020391/20 | Hořice v Podkrkonoší - Ostroměř: traťová bez TV, Hořice v Podkrkonoší: záhl. a zhl. směr Ostroměř. | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | CPS EUROVIA - oprava estakády - přejezd P5403 na trase NAD, nelze objíždět | Oprava žel přejezdu v km 26,495. | HKR 6 | 4 | C |  | Ne | 12d | 15.03. | 26.03. | 15.-26.3. | 3: 12
10 | 511 | V-019899/20 | Jičín - Libuň: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava železničního svršku km 9,300 - 9,800 - SČ, SVK, SVP, BK. | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 8d | 13.09. | 20.09. | 13.-20.9. | 9: 8
11 | 511 | V-022085/19 | Rovensko pod Troskami - Hrubá Skála: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | I/35 Ktová, odstranění úrovňového přejezdu - zemní práce a osazení MP. | HKR 8 | 7 | C |  | Ne | 5d | 22.03. | 26.03. | 22.-26.3. | 3: 5
12 | 511 | V-022087/19 | Rovensko pod Troskami - Hrubá Skála: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projednat s CPS posun | I/35 Ktová, odstranění úrovňového přejezdu - zrušení stávajícího přejezdu. | HKR 8 | 7 | C |  | Ne | 3d | 06.11. | 08.11. | 6.-8.11. | 11: 3
13 | 511 | V-022086/19 | Rovensko pod Troskami - Hrubá Skála: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | současně s OŘ | I/35 Ktová, odstranění úrovňového přejezdu - demontáž MP.dokončení spodní stavby, práce na žel. svršku v předpolích mostu. | HKR 8 | 7 | C |  | Ne | 25d | 01.07. | 25.07. | 1.-25.7. | 7: 25
14 | 511 | V-007744/20 | Rovensko pod Troskami - Turnov: traťová bez TV, Hrubá Skála: celá bez TV, Rovensko pod Troskami: záhl. TK směr Hrubá Skála | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | mimo VR 541 přesun z roku 2020 pouze současně s CPS | Sanace želez. spodku km 22,300 - 22,333; 22,333 - 22,627 ( dopravna Hrubá Skála 1. SK včetně výhybek), oprava odvodnění, oprava GPK; výměna mostnic u MK v km 23,852; zesílení propustků v km 20,408; 27,009; 27,089; 27,220. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 30d | 26.06. | 25.07. | 26.6.-25.7. | 6: 5; 7: 25
512 - Hanušovice - Dolní Lipka; Miedzylesie - Lichkov; Štíty - Ústí nad Orlicí
1 | 512 | V-021971/19 | Hanušovice - Červený Potok: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce. | OLC 2 | 9 | O | § | Ne | 35d | 27.04. | 31.05. | 27.4.-31.5. | 4: 4; 5: 31
2 | 512 | V-007743/20 | Lichkov - Dolní Lipka: traťová bez TV, Dolní Lipka - Červený Potok: traťová bez TV, Dolní Lipka - Štíty: traťová bez TV, Dolní Lipka: celá bez TV, Králíky: celá bez TV, Červená Voda: celá bez TV, Štíty: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | D. Lipka: oprava výhybek, snesení výhybek, oprava přejezdů. TK: Svařování kolejnic, čištění štěrkového lože, oprava GPK, odstranění porostů, údržba rozhledových poměrů. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 16d | 27.04. | 12.05. | 27.4.-12.5. | 4: 4; 5: 12
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
1 | 513 | V-011096/19 | Letohrad - Žamberk: traťová bez TV, Žamberk: celá bez TV, Žamberk - Litice nad Orlicí: traťová bez TV, Litice nad Orlicí: celá bez TV, Litice nad Orlicí - Potštejn: traťová bez TV, Potštejn: záhl. směr Litice nad Orlicí | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 | s investicí Sopotnice | Odstranění nežádoucí vegetace, oprava přejezdu, výměna def.vadných kolejnic,úprava GPK | HKR 7 | 4 | O |  | D | 5x10h | 22.03. | 26.03. | 22.-26.3. | 3: 5
2 | 513 | V-025244/19 | Žamberk - Litice nad Orlicí: zab. zař.: PZZ a SZZ. |  | T | [12 empty] | 10 | 0 | 15 | 100 | 100 | náhrada trvale uzamčeného PZM objízdnou komunikací, přenosné přejezdníky, PN, | Snesení PZZ km 76,708, úpravy SZZ. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 2d | 22.03. | 23.03. | 22.-23.3. | 3: 2
3 | 513 | V-010471/18 | Vamberk - Slatina nad Zdobnicí: traťová bez TV, Vamberk: výh.: 9ab, záhl. a zhl. slatinské po km 2,551 ( konec nástupiště u kol.č.1 ). | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | současně s pol. č. 4,5 Obsluha ESAB přes 2 SK. | Oprava výh.č.9ab. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 7d | 01.10. | 07.10. | 1.-7.10. | 10: 7
4 | 513 | V-019115/20 | Vamberk - Rokytnice v Orlických horách: traťová bez TV, Rokytnice v Orlických horách: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 4,230; km 13,291; km 14,941 a km 16,743; oprava výh.č.1,2 v dopravně Rokytnice v OH. | HKR 6 | 4 | H | § | Ne | 10d | 02.10. | 11.10. | 2.-11.10. | 10: 10
5 | 513 | V-020158/20 | Vamberk - Rokytnice v Orlických horách: traťová bez TV, včetně dopravny Slatina n.Zd. | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | skluz z 2020 | Rekonstrukce mostů v km 8,202 a v km 10,210; oprava ostění rybenského tunelu. | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 60d | 01.10. | 29.11. | 1.10.-29.11. | 10: 31; 11: 29
6 | 513 | V-006898/19 | Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ST+SMT úprava termínu dodatečně dle upřesnění termínu dovolené ŠKODA Kvasiny 31.+32. týden | Oprava propustků v km 11,295 a 11,482 + SVK, SVP a oprava BK km 9,8-10,6. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 10d | 03.08. | 12.08. | 3.-12.8. | 8: 10
515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
1 | 515 | V-023366/18 | Kutná Hora město - Malešov: traťová bez TV, Malešov: celá bez TV, Malešov - Zbraslavice: traťová bez TV, Zbraslavice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje, výměna kolejového roštu, výměna ŠL, úprava příkopů a odvodnění, zřízení BK, úprava GPK strojně | PHA 14 | 3 | O | § | Ne | 35d | 06.04. | 10.05. | 6.4.-10.5. | 4: 25; 5: 10
2 | 515 | V-019021/18 | Čáslav místní nádraží - Skovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Kompletní uzavírka přejezdů P3737, P3738, P3739 a silnice I/7. | rekonstrukce koleje v km 2,085 - km 2,318 vč. přejezdů v km 2,140; km 2,183 a v km 2,251; rekonstrukce mostu v km 2,133 a propustku v km 2,160 | PHA 13 | 3 | I | § | Ne | 38d | 18.09. | 25.10. | 18.9.-25.10. | 9: 13; 10: 25
3 | 515 | V-023238/18 | Čáslav místní nádraží - Skovice: traťová bez TV, Skovice - Žleby: traťová bez TV, Žleby - Ronov nad Doubravou: traťová bez TV, Ronov nad Doubravou - Třemošnice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ST + SMT, nutno projednat s fi GOLDBECK a Ethanol Energy etapizace | strojní čištění, (3.000m), výměna pražců (4.800ks), výměna kolejnic (6.000m), úprava odvodnění, svařování, zřízení BK, oprava propustku v km 3,489; oprava SK a výhybek v dopravně Skovice, oprava mostu v km 3,489 | PHA 14 | 3 | O | § | Ne | 40d | 18.09. | 27.10. | 18.9.-27.10. | 9: 13; 10: 27
4 | 515 | V-023203/18 | Kolín - Ratboř: traťová bez TV, Ratboř - Bečváry: traťová bez TV, Bečváry - Uhlířské Janovice: traťová bez TV, Uhlířské Janovice - Ledečko: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SMT+ST | Běžná údržba, úprava a doplnění ŠL, úprava GPK strojně, oprava propustků v km 7,585;10,585; 11,491; 22,536; 26,693; vložením železobetonové roury. | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 15d | 01.10. | 15.10. | 1.-15.10. | 10: 15
5 | 515 | V-020402/20 | Bečváry - Uhlířské Janovice: traťová bez TV, Uhlířské Janovice: záhl. bečvárské traťové koleje | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s opravnými prácemi OŘ SMT+ST | Rekonstrukce přejezdu v km 24,310 | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 14d | 01.10. | 14.10. | 1.-14.10. | 10: 14
6 | 515 | V-013191/19 | Ledečko: zhl. kácovské, jeho část od námezníku výhybky č. 102 po návěstidlo Lc101. Ledečko: zhl. janovické, jeho část od námezníku výhybky č. 101 po námezník výhybky č. 102. | X | S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | ST+SMT VR 515+516 s výlukou Sázava - Samechov | Oprava mostní konstrukce v km 1,239; obnova nátěru OK, sanace spodní stavby, výměna zkorodovaných částí, výměna mostnic. | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 75d | 16.09. | 29.11. | 16.9.-29.11. | 9: 15; 10: 31; 11: 29
7 | 515 | V-011125/19 | Pečky - Plaňany: traťová bez TV, Plaňany - Bošice: traťová bez TV, Bošice - Kouřim: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | etapizace oprava v TÚ Bošice - Kouřim | TSO koleje,výměna kolejového roštu,zřízení nového ŠL, zřízení BK, odstranění vegetace, úprava příkopů a odvodnění, oprava výhybek v dopravně Bošice, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 15d | 03.05. | 17.05. | 3.-17.5. | 5: 15
516 - Světlá nad Sázavou - Čerčany
1 | 516 | V-017251/20 | Ledeč nad Sázavou - Vlastějovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce tunelu v km 29,081-29,332 (Podhradský) | BNO 5 | 5 | I | § | Ne | 164d | 15.03. | 25.08. | 15.3.-25.8. | 3: 17; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 25
2 | 516 | V-022719/18 | Světlá nad Sázavou - Ledeč nad Sázavou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 34,056 a km 35,045 | BNO 5 | 5 | O | § | Ne | 7d | 19.04. | 25.04. | 19.-25.4. | 4: 7
3 | 516 | V-022462/20 | Vlastějovice - Ledeč nad Sázavou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun z r.2022 | oprava mostu v km 21,266 | BNO 5 | 5 | O | § | Ne | 20d | 02.06. | 21.06. | 2.-21.6. | 6: 20
4 | 516 | V-013043/19 | Ledečko - Sázava: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | současně s mostem Rataje | TSO koleje, souvislá výměna kolejnic, souvislá výměna pražců, svařování termitem, strojní čištění, doplnění štěrkového lože, úprava BK, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 60d | 01.10. | 29.11. | 1.10.-29.11. | 10: 31; 11: 29
5 | 516 | V-005075/20 | Sázava - Samechov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostů Ledečko - Čerčany | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 60d | 01.10. | 29.11. | 1.10.-29.11. | 10: 31; 11: 29
6 | 516 | V-013042/19 | Sázava - Samechov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ST+SMT | TSO koleje, souvislá výměna kolejnic (8.000m), souvislá výměna pražců(7.500ks), svařování termitem, strojní čištění (5.000m), doplnění štěrkového lože, úprava BK, úprava GPK strojně, oprava mostu v km 46,015; 46,057. | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 60d | 01.10. | 29.11. | 1.10.-29.11. | 10: 31; 11: 29
517 - Heřmanův Městec – Chrudim město, Chrudim – Borohrádek, Prachovice – Přelouč, Choceň – Litomyšl
1 | 517 | V-023845/18 | Choceň - Vysoké Mýto: traťová bez TV, Vysoké Mýto: celá bez TV, Vysoké Mýto - Litomyšl: traťová bez TV, Cerekvice nad Loučnou: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Bude etapizováno - největší objem prací v úseku V. Mýto - Litomyšl. | Výměna dřevěných pražců za betonové, výměna kolejnic, úprava GPK, úprava svahů, odvodnění, svařování v km 20,025 - 23,468; údržbové práce na mostech a propustku. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 50d | 07.07. | 25.08. | 7.7.-25.8. | 7: 25; 8: 25
2 | 517 | V-012314/20 | Chrudim - Moravany: traťová bez TV, Chrudim město: celá bez TV, Hrochův Týnec: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava výhybek a kolejí, svařování kolejnic, odstraňení vegetace, úprava svahů, zemního tělesa, úprava geometrické polohy koleje. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 7d | 17.05. | 23.05. | 17.-23.5. | 5: 7
3 | 517 | V-011105/19 | Přelouč - Prachovice: traťová bez TV, Choltice: celá bez TV, Heřmanův Městec: celá bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce: celá bez TV, Prachovice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 80 |  | Čištění kolejového lože, úprava GPK, odstranění vegetace, oprava přejezdu. | HKR 7 | 9 | O |  | D | 5x8h | 11.10. | 15.10. |  | 10: 5
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař
1 | 519 | V-012431/20 | Benešov u Prahy: 5c,7,9 + TV, Benešov u Prahy: 7a,7b,9a,11,13,15 bez TV, |  | S |  |  | N |  | X |  |  |  | X |  |  |  | 15 | 5 | 60 | 30 | 80 | Znemožněno objíždění v liché skupině - týká se Os ze směru Tábor, úvraťových Sp. Sestava vlaků Pn/Mn | Prodloužení podchodu v ŽST Benešov u Prahy | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 78d | 02.08. | 18.10. | 2.8.-18.10. | 8: 30; 9: 30; 10: 18
2 | 519 | V-021199/18 | Záběhlice odb.: celá + TV, Záběhlice odb. - Praha-Vršovice: 1.,2. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | provoz přes P.-Zahradní Město; výluka bude ukončena zrušením kolejí | Demontáž kolejí a TV, zrušení trati, výstavba části zhlaví ŽST Praha-Zahradní Město | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 207d | 01.01. | 26.07. | 1.1.-26.7. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 26
3 | 519 | V-021198/18 | Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město: 2. + TV, |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 10 | 5 | 60 | 100 | 35 | 1 TK, 1688 m, 50 km/h. | Rekonstrukce koleje, TV, rekosntrukce mostů v km 177,855 a 177,891 | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 236d | 01.01. | 24.08. | 1.1.-24.8. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 24
4 | 519 | V-020648/20 | Praha-Hostivař - Praha-Malešice: traťová + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba odvodňovacích šachet | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 38d | 28.08. | 04.10. | 28.8.-4.10. | 8: 4; 9: 30; 10: 4
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.
1 | 520 | V-019075/20 | Praha-Smíchov jižní zhlaví - Praha-Řeporyje: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna mostnic na mostech v km 2,418 a 5,215 | PHA 15 | 8 | O | § | Ne | 5d | 12.07. | 16.07. | 12.-16.7. | 7: 5
2 | 520 | V-012077/20 | Jeneček odb. - Rudná u Prahy: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce přejezdu v obci Litovice | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 7d | 07.04. | 13.04. | 7.-13.4. | 4: 7
3 | 520 | V-021355/20 | Beroun-Závodí: 1.,1a bez TV, výh.: 8, zhl. střední. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 20 | 100 |  | výměna 600m betonových pražců + kompletní výměna pražců ve výh.č.8 | PHA 15 | 8 | O | § | Ne | 8d | 06.09. | 13.09. | 6.-13.9. | 9: 8
4 | 520 | V-022116/18 | Roztoky u Křivoklátu - Beroun-Závodí: traťová bez TV, včetně dopraven Hýskov, Nižbor, Zbečno | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 20 | 15 | 0 | 100 | 0 | ND | TSO části traťových kolejí. | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 75d | 06.09. | 19.11. | 6.9.-19.11. | 9: 25; 10: 31; 11: 19
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
1 | 521 | V-009689/19 | Praha-Radotín: 1,3 + TV, |  | S |  |  | N | [6 empty] | X |  |  | 10 | 5 | 95 | 80 | 50 | Odřeknutí vlaků regionální dopravy výchozí/končící v ŽST Praha-Radotín pokračuje z r. 2020 | rekonstrukce liché části mostu km 10,094 a 10,113 | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 71d | 01.01. | 12.03. | 1.1.-12.3. | 1: 31; 2: 28; 3: 12
2 | 521 | V-025306/20 | Praha-Radotín: zhl. dobřichovické 1. SK.jeho část navazující na 1. SK od návěstidla Se19A k námezníku výhybky č. 30 |  | S | [18 empty] | modernizace | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 61d | 11.01. | 12.03. | 11.1.-12.3. | 1: 21; 2: 28; 3: 12
3 | 521 | V-019080/20 | Praha-Radotín: 4a + TV, Tunel odb. - Praha-Radotín: 4. + TV, Praha-Radotín: 8.,10. bez TV, |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 60 | 100 | 45 | PJ 50 km/h = 3000 m v 2. TK Odb. Závodiště - P. Radotín | sanace spodní stavby a výstavba nového odvodnění opěrné zdi u vjezdové koleje se snášením kolejového roštu,zakládání pažení, práce na mostních objektech a propustcích, výstavba provizorního nástupiště u 8. SK | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 241d | 11.01. | 08.09. | 11.1.-8.9. | 21 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 8
4 | 521 | V-025312/20 | Praha-Radotín: 8. jen TV, |  | S |  |  | N | [15 empty] | modernizace (km 9,500 - 9,880) | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 239d | 13.01. | 08.09. | 13.1.-8.9. | 19 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 8
5 | 521 | V-025313/20 | Praha-Radotín: napěťově zhlaví navazující na 4. SK od ÚO404 po zakotvení na TP 16A v km 9,080 |  | S |  |  | N | [15 empty] | demontáž systému trakčního vedení 4.4, modernizace | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 236d | 16.01. | 08.09. | 16.1.-8.9. | 16 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 8
6 | 521 | V-025308/20 | Praha-Krč: 12. bez TV, |  | S | [18 empty] | manipulace | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 4d | 16.01. | 19.01. | 16.-19.1. | 1: 4
7 | 521 | V-025309/20 | Praha-Radotín: výh.: 33XS, zab. zař.: přestavníky výh. 32XS/33XS, rozvázání závislostí kolejové spojky 32XS/33XS.kolejově od počítacího bodu RPBP5 k návěstidlu Se43 včetně koleje 4e |  | S | [17 empty] | zastaven provoz na vlečku Cementárna | posun výhybky 33XS | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 9d | 22.02. | 02.03. | 22.2.-2.3. | 2: 7; 3: 2
8 | 521 | V-010678/19 | Praha-Radotín - Dobřichovice: 2 + TV, zhl. dobřichovické 2. TK.od nám. výh. 26X po konec odbočné větve výh. 32 (místo styku drah) |  | T |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X | X | X | 10 | 10 | 120 | 100 | 45 | zastaven provoz na vlečku Cementárna; 12.3. 22:00 hod. - 15.3. 05:00 hod. | propojení výhybky č. 26X | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 4d | 12.03. | 15.03. | 12.-15.3. | 3: 4
9 | 521 | V-019077/20 | Praha-Radotín: výh.: 32 - výh. C3 (místo styku drah), |  | S |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 40 | 30 | zastaven provoz na vlečku Cementárna zastaven provoz na vlečku Cementárna; 12.3. 22:00 hod. - 15.3. 05:00 hod. | napojení výhybky č. 33 a zapojení vlečky | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 4d | 12.03. | 15.03. | 12.-15.3. | 3: 4
10 | 521 | V-023931/18 | Barrandov hr. - Odb Závodiště: 2 bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 85 |  | aktivace provizorního přejezdu | PHA 13 | 5 | I |  | N | 2 | 13.03. | 14.03. | 13.-14.3. | bar: 1 to 12
11 | 521 | V-019092/20 | Barrandov hr. - Praha-Radotín: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 40 | 15 |  | demontáž/montáž TV, trhání/pokládka kolejových polí, přeprava materiálu a mechanizace | PHA 13 | 5 | I | § | D | 5x8h | 11.01. | 24.01. | 11.1., 21.-24.1. | 1: 5
12 | 521 | V-019096/20 | Barrandov hr. - Praha-Radotín: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 40 | 15 |  | demontáž/montáž TV, trhání/pokládka kolejových polí, přeprava materiálu a mechanizace | PHA 13 | 5 | I | § | D | 3x8h | 01.02. | 03.02. | 1.-3.2. | 2: 3
13 | 521 | V-022308/20 | Barrandov hr. - Praha-Radotín: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 40 | 15 |  | demontáž/montáž TV, trhání/pokládka kolejových polí, přeprava materiálu a mechanizace | PHA 13 | 5 | I | § | D | 2x8h | 03.03. | 04.03. | 3.-4.3. | 3: 2
14 | 521 | V-019119/20 | Praha-Radotín: 6. + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 60 | 10 | 90 | % dotčeného odhadovaného denního objemu dopravy 10% nutné přičíst k souběhovým výlukám. | modernizace | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 185d | 08.03. | 08.09. | 8.3.-8.9. | 3: 24; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 8
15 | 521 | V-010681/19 | Praha-Radotín: 2.,4. + TV, |  | S |  | X |  | V | X | X |  |  | X | X |  |  | 10 | 10 | 0 | 40 | 60 | Odřeknutí vlaků regionální dopravy výchozí/končící v ŽST Praha-Radotín. Omezení délky zast. vlaků PJ ŽST Radotín celá = 50 km/h | modernizace - včetně aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 180d | 13.03. | 08.09. | 13.3.-8.9. | 3: 19; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 8
16 | 521 | V-010683/19 | Barrandov hr. - Praha-Radotín: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 100 | 45 | PJ 50 km/h = 3000m | modernizace | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 180d | 13.03. | 08.09. | 13.3.-8.9. | 3: 19; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 8
17 | 521 | V-019124/20 | Praha-Radotín - Barrandov hr.: 1. + TV, | X | T | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 | Zastavený provoz | těžení zeminy,sypání,překládka kolejnic | PHA 13 | 5 | I | § | N | 12x4h | 15.03. | 29.03. | 15.-21.3., 23.-29.3. | 3: 12
18 | 521 | V-019135/20 | Praha-Radotín - Barrandov hr.: 1. + TV, | X | T | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 | Zastavený provoz | těžení zeminy,sypání,překládka kolejnic | PHA 13 | 5 | I | § | N | 20x4h | 04.04. | 30.04. | 4.-13.4., 17.-24.4., 27.4.-1.5. | 4: 20
19 | 521 | V-019151/20 | Praha-Radotín - Barrandov hr.: 1. + TV, | X | T | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 | Zastavený provoz | těžení zeminy,sypání,překládka kolejnic | PHA 13 | 5 | I | § | N | 2x4h | 10.05. | 12.05. | 10.-12.5. | 5: 2
20 | 521 | V-019157/20 | Praha-Radotín - Barrandov hr.: 1. + TV, | X | T | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 | Zastavený provoz | těžení zeminy,sypání,překládka kolejnic | PHA 13 | 5 | I | § | N | 16x4h | 11.07. | 31.07. | 11.-17.7., 19.-24.7., 26.-31.7. | 7: 16
21 | 521 | V-019173/20 | Praha-Radotín - Barrandov hr.: 1. + TV, | X | T | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 | Zastavený provoz | těžení zeminy,sypání,překládka kolejnic | PHA 13 | 5 | I | § | N | 19x4h | 01.08. | 29.08. | 1.-6.8., 12.-19.8., 22.-29.8. | 8: 19
22 | 521 | V-019189/20 | Praha-Radotín - Barrandov hr.: 1. + TV, | X | T | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 | Zastavený provoz | těžení zeminy,sypání,překládka kolejnic | PHA 13 | 5 | I | § | N | 4 | 01.09. | 02.09. | 1.-2.9. | bar: 1 to 12
23 | 521 | V-025330/20 | Praha-Smíchov - Barrandov hr.: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V |  | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 5 | 60 | 33 | 40 |  | demontáž/montáž TV, trhání/pokládka kolejových polí, přeprava materiálu a mechanizace | PHA 13 | 5 | I | § | D | 4x8h | 21.01. | 24.01. | 21.-24.1. | 1: 4
24 | 521 | V-019238/20 | Praha-Smíchov - Barrandov hr.: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 40 | 10 |  | demontáž/montáž TV, trhání/pokládka kolejových polí, přeprava materiálu a mechanizace | PHA 13 | 5 | I | § | D | 5x8h | 17.03. | 21.03. | 17.-21.3. | 3: 5
25 | 521 | V-019261/20 | Praha-Smíchov - Barrandov hr.: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 40 | 15 |  | demontáž/montáž TV, trhání/pokládka kolejových polí, přeprava materiálu a mechanizace | PHA 13 | 5 | I | § | D | 4x8h | 08.06. | 11.06. | 8.-11.6. | 6: 4
26 | 521 | V-019268/20 | Praha-Smíchov - Barrandov hr.: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 40 | 10 |  | demontáž/montáž TV, trhání/pokládka kolejových polí, přeprava materiálu a mechanizace | PHA 13 | 5 | I | § | D | 5x8h | 07.07. | 11.07. | 7.-11.7. | 7: 5
27 | 521 | V-019280/20 | Praha-Smíchov - Barrandov hr.: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 40 | 10 |  | demontáž/montáž TV, trhání/pokládka kolejových polí, přeprava materiálu a mechanizace | PHA 13 | 5 | I | § | D | 20x8h | 02.08. | 31.08. | 2.-8.8., 13.-20.8., 27.-31.8. | 8: 20
28 | 521 | V-019285/20 | Praha-Smíchov - Barrandov hr.: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 40 | 10 |  | demontáž/montáž TV, trhání/pokládka kolejových polí, přeprava materiálu a mechanizace | PHA 13 | 5 | I | § | D | 4x8h | 05.09. | 08.09. | 5.-8.9. | 9: 4
29 | 521 | V-019302/20 | Praha-Krč - Tunel odb.: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Zastavený provoz | návoz materiálu | PHA 13 | 5 | I | § | D | 6x8h | 10.08. | 26.08. | 10.-12.8., 24.-26.8. | 8: 6
30 | 521 | V-019308/20 | Praha-Krč - Tunel odb.: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Zastavený provoz | návoz materiálu | PHA 13 | 5 | I | § | D | 4x8h | 01.09. | 04.09. | 1.-4.9. | 9: 4
31 | 521 | V-019312/20 | Praha-Radotín: 4b + TV, 4b nová - výh. C3 |  | S | [11 empty] | X | 0 | 0 | 60 | 10 | 90 | zastaven provoz na vlečku Cementárna zastaven provoz na vlečku Cementárna | napojení vlečky Cementárna | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 6d | 03.09. | 08.09. | 3.-8.9. | 9: 6
32 | 521 | V-010684/19 | Praha-Radotín - Dobřichovice: 2 + TV, zhl. dobřichovické 2. TK. |  | T |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 120 | 100 | 45 | PJ 50 km/h přes dobřichovické zhlaví zastaven provoz na vlečku Cementárna | vložení výhybky č. 33P | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 4d | 05.09. | 08.09. | 5.-8.9. | 9: 4
33 | 521 | V-010691/19 | Praha-Radotín - Tunel odb.: 3. + TV, Praha-Radotín - Barrandov hr.: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 120 | 100 | 45 | PJ 50 km/h = 5500 m; 159N 9.9.2021 - 14.2.2022 | modernizace | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 114d | 09.09. | 31.12. | 9.9.-31.12. | 9: 22; 10: 31; 11: 30; 12: 31
34 | 521 | V-019936/20 | Praha-Radotín: lichá + TV, |  | S |  |  | N |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 15 | 15 | 60 | 50 | 50 | PJ 50 km/h = ŽST Radotín celá; 155N 15.12.2021 - 18.5.2022 | modernizace | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 17d | 15.12. | 31.12. | 15.-31.12. | 12: 17
35 | 521 | V-019313/20 | Barrandov hr. - Praha-Radotín: 2. + TV, | X | T | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 | Zastavený provoz | těžba zeminy,sypání,překládka kolejnic | PHA 13 | 5 | I | § | N | 15x4h | 10.09. | 30.09. | 10.-15.9., 19.-25.9., 27.9.-1.10. | 9: 15
36 | 521 | V-019359/20 | Barrandov hr. - Praha-Radotín: 2. + TV, | X | T | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 |  | těžba zeminy,sypání,překládka kolejnic | PHA 13 | 5 | I | § | N | 10x4h | 01.10. | 16.10. | 1.-4.10., 9.-16.10. | 10: 10
37 | 521 | V-025491/20 | Barrandov hr. - Praha-Radotín: 2. + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 45 |  | těžba zeminy,sypání,překládka kolejnic | PHA 13 | 5 | I | § | N | 5x4h | 10.11. | 15.11. | 10.-15.11. | 11: 5
38 | 521 | V-019379/20 | Barrandov hr. - Praha-Smíchov: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 40 | 10 |  | demontáž/montáž TV, trhání/pokládka kolejových polí, přeprava materiálu a mechanizace | PHA 13 | 5 | I | § | D | 5x8h | 15.09. | 19.09. | 15.-19.9. | 9: 5
39 | 521 | V-019393/20 | Barrandov hr. - Praha-Smíchov: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 40 | 10 |  | demontáž/montáž TV, trhání/pokládka kolejových polí, přeprava materiálu a mechanizace | PHA 13 | 5 | I | § | D | 5x8h | 02.10. | 06.10. | 2.-6.10. | 10: 5
40 | 521 | V-019398/20 | Barrandov hr. - Praha-Smíchov: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 40 | 10 |  | demontáž/montáž TV, trhání/pokládka kolejových polí, přeprava materiálu a mechanizace | PHA 13 | 5 | I | § | D | 5x8h | 22.11. | 26.11. | 22.-26.11. | 11: 5
41 | 521 | V-019413/20 | Praha-Krč - Tunel odb.: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | návoz materiálu | PHA 13 | 5 | I | § | D | 3x8h | 29.11. | 01.12. | 29.11.-1.12. | 11: 2; 12: 1
42 | 521 | V-019416/20 | Praha-Krč - Tunel odb.: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | návoz materiálu | PHA 13 | 5 | I | § | D | 7x8h | 06.12. | 16.12. | 6.-8.12., 13.-16.12. | 12: 7
43 | 521 | V-021369/20 | Zadní Třebaň: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 20 | 30 | 80 | vliv na VR 715, bez vlivu pro VR 521 | oprava SZZ v dopravně Zadní Třebaň | PHA 15 | 6 | O | § | Ne | 10d | 04.10. | 13.10. | 4.-13.10. | 10: 10
44 | 521 | V-018691/20 | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, záhl. a zhlaví karlštejnské od návěstidla 2L po izol. styk mezi výhybkami č. 1-6 v dopravně Beroun |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 5 | 45 |  | laníčkování | PHA 13 | 6 | I | § | D | 2 | 02.02. | 02.02. | 2.2. | bar: 1 to 12
45 | 521 | V-018709/20 | Beroun - Karlštejn: 1 + TV, záhl. a zhlaví karlštejnské od návěstidla 1L po návěstidlo Se6 v dopravně Beroun |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 5 | 45 |  | laníčkování | PHA 13 | 6 | I | § | D | 2 | 08.02. | 08.02. | 8.2. | bar: 2
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
1 | 522 | V-010789/19 | Rakovník - Kralovice u Rakovníka: traťová bez TV, včetně dopravny Lubná a Čistá | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 20 | 15 | 0 | 100 | 0 | ND | TSO traťových kolejí a nástupišť v žst. Čistá, oprava propustku v km 23,747 a v km 24,172. | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 11d | 19.07. | 29.07. | 19.-29.7. | 7: 11
2 | 522 | V-023843/18 | Rakovník - Blatno u Jesenice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | ND | TSO části traťové koleje v km 13,621 oprava NK OK mostu, PKO, sanace SS, v km 18,939 sanace klenby, SS, obnova SVI, v km 25,946 vložení nové NK s ŠL na upravenou SS" | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 42d | 07.06. | 18.07. | 7.6.-18.7. | 6: 24; 7: 18
3 | 522 | V-024210/18 | Blatno u Jesenice - Chyše: traťová bez TV, včetně celé dopravny Lubenec Blatno u Jesenice: záhl. lubenecké Chyše: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s V-024212/18 a V-007814/20 | SVP, SVK, oprava propustků v km 34,657; 34,700; 36,156 a 36,427. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 29d | 03.05. | 31.05. | 3.-31.5. | 5: 29
4 | 522 | V-024212/18 | Chyše - Bečov nad Teplou: traťová bez TV, včetně celé dopravny Žlutice, Štědrá, Toužim, Otročín Bečov nad Teplou: záhl. otročínské | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s V-024210/18 a V-007814/20 | TSO koleje. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 29d | 03.05. | 31.05. | 3.-31.5. | 5: 29
5 | 522 | V-007814/20 | Protivec - Bochov: traťová bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s V-024210/18 a V-024212/18 | Oprava mostu v km 12,570 a propustků v km 5,315; 5,548 a 9,194. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 29d | 03.05. | 31.05. | 3.-31.5. | 5: 29
523 - Dobříš - Odb Skochovice; Čerčany - Praha-Vršovice
1 | 523 | V-017287/20 | Praha-Braník - Praha-Modřany: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | posun o 2 dny kvůli DÚ | Vybudování podchodu | PHA 13 | 5 | C |  | Ne | 24d | 03.02. | 26.02. | 3.-26.2. | 2: 24
2 | 523 | V-023429/18 | Dobříš - Malá Hraštice: traťová bez TV, Malá Hraštice: celá bez TV, Malá Hraštice - Mníšek pod Brdy: traťová bez TV, Mníšek pod Brdy: celá bez TV, Mníšek pod Brdy - Čisovice: traťová bez TV, Čisovice: celá bez TV, Čisovice - Měchenice: traťová bez TV, Dobříš: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Společně s ST | oprava propustků v km 7,452; 8,055; 13,115; 13,272; 13,871 vložením trouby z železobetonu | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 8d | 01.11. | 08.11. | 1.-8.11. | 11: 8
3 | 523 | V-012581/19 | Dobříš - Malá Hraštice: zab. zař.: SZZ, TZZ. Malá Hraštice: zab. zař.: SZZ, TZZ. Malá Hraštice - Mníšek pod Brdy: zab. zař.: SZZ, TZZ. |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava SZZ a TZZ. | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 14d | 01.11. | 14.11. | 1.-14.11. | 11: 14
524 - Milovice - Praha-Vysočany
1 | 524 | V-019845/18 | Čelákovice - Káraný AHr.: 1. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 40 | 2 TK, 180 m, 30 km/h. 2 TK, 2900 m, 50 km/h. | Rekonstrukce mostů v km 6,330 (Labe), km 6,531, km 7,046 a km 7,415, rekonstrukce koleje, TV, nástupiště zast. Jiřina, TZZ | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 259d | 05.01. | 20.09. | 5.1.-20.9. | 27 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 20
2 | 524 | V-020435/20 | Káraný AHr. - Lysá nad Labem: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 40 | 40 |  | Demontáž TV | PHA 13 | 5 | I | § | D | 10 | 09.01. | 09.01. | 9.1. | bar: 1 to 12
3 | 524 | V-020436/20 | Káraný AHr. - Čelákovice: 2. + TV, | X | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 5 | 80 |  | Stavba TB, těžba, odvoz výzisku, sypání štěrku | PHA 13 | 5 | I | § | N | 30x4h | 15.03. | 21.08. | 15.-20.3., 12.-17.4., 17.-22.5., 14.-19.6., 19.-24.7., 16.-21.8. | 3: 5; 4: 5; 5: 5; 6: 5; 7: 5; 8: 5
4 | 524 | V-020466/20 | Káraný AHr. - Lysá nad Labem: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 40 | 40 |  | Montáž definitivního TV | PHA 13 | 5 | I | § | D | 3x10h | 17.09. | 19.09. | 17.-19.9. | 9: 3
5 | 524 | V-019846/18 | Káraný AHr. - Čelákovice: 2. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 40 | 1 TK, 2900 m, 50 km/h. | Rekonstrukce mostů v km 6,330 (Labe), km 6,531, km 7,046 a km 7,415, rekonstrukce koleje, TV, nástupiště zast. Jiřina, TZZ | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 80d | 21.09. | 09.12. | 21.9.-9.12. | 9: 10; 10: 31; 11: 30; 12: 9
6 | 524 | V-020505/20 | Lysá nad Labem - Káraný AHr.: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 40 | 40 |  | Demontáž TV | PHA 13 | 5 | I | § | D | 10 | 21.09. | 21.09. | 21.9. | bar: 1 to 12
7 | 524 | V-020509/20 | Čelákovice - Káraný AHr.: 1. + TV, | X | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 5 | 80 |  | Těžba, odvoz výzisku, sypání štěrku | PHA 13 | 5 | I | § | N | 20x4h | 11.10. | 27.11. | 11.-16.10., 18.-23.10., 15.-20.11., 22.-27.11. | 10: 10; 11: 10
8 | 524 | V-020506/20 | Lysá nad Labem - Káraný AHr.: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 40 | 40 | přes víkend | Montáž definitivního TV | PHA 13 | 5 | I | § | D | 3x10h | 04.12. | 06.12. | 4.-6.12. | 12: 3
9 | 524 | V-005008/19 | Praha-Vysočany - Odb Černý Most: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 40 | 40 |  | Výstavba TV a návěstních lávek | PHA 13 | 5 | I | § | D | 18x8h | 02.02. | 24.02. | 2.-10.2., 16.-24.2. | 2: 18
10 | 524 | V-022601/20 | Praha-Vysočany: 6,8 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 60 | 20 | 85 |  | Výstavba provizorních nástupišť | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 12d | 17.02. | 28.02. | 17.-28.2. | 2: 12
11 | 524 | V-005027/19 | Praha-Horní Počernice - Skály odb.: 1.,2. + TV, Skály odb. - Praha-Vysočany: 101. bez TV, 1.,2. + TV, Praha-Vysočany: celá + TV, Praha-Libeň - Praha-Vysočany: traťová + TV, Praha-Vysočany: záhl. 301.,302. traťové koleje | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | Montáž bran | PHA 13 | 5 | I | § | N | 14x4h | 15.02. | 05.03. | 15.-20.2., 24.2.-5.3. | 2: 10; 3: 4
12 | 524 | V-021682/18 | Praha-Vysočany: 2.,4. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 45 | 100 |  | Provizorní prodloužení nástupiště u 4.SK + demontáž 2.SK | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 12d | 01.03. | 12.03. | 1.-12.3. | 3: 12
13 | 524 | V-021681/18 | Praha-Vysočany: 2. + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 5 | 80 |  | Demontáž koleje pro uvolnění stavebního prostoru | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 294d | 13.03. | 31.12. | 13.3.-31.12. |  |  | 19 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
14 | 524 | V-012035/18 | Odb Zeleneč - Mstětice: 1. + TV, ve skutečnosti odb. Zeleneč - Mstětice |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 40 | 2. TK, 1700 m, 50 km/h. | Výstavba nástupiště zast. Zeleneč, odsun osy koleje | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 39d | 01.03. | 08.04. | 1.3.-8.4. | 3: 31; 4: 8
15 | 524 | V-022337/20 | Mstětice - Odb Zeleneč: 2. + TV, | X | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 5 | 80 |  | Doplnění štěrku, sypání stezek | PHA 13 | 5 | I | § | N | 5x3h | 04.04. | 09.04. | 4.-9.4. | 4: 5
16 | 524 | V-021695/18 | Praha-Vysočany: 4. + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 0 | 45 | 100 | k dispozici 2 koleje s hranou | Výstavba provizorního propojení | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 3d | 06.04. | 08.04. | 6.-8.4. | 4: 3
17 | 524 | V-021762/18 | Praha-Vysočany: 1.,3.,5.,7. + TV, |  | S | X |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 30 | 100 | 85 | 4 SK, 1600 m, 50 km/h. | Demolice výpravní budovy, rekonstrukce kolejiště, TV, výstavba podchodů (2x), nástupiště | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 230d | 08.04. | 23.11. | 8.4.-23.11. |  |  |  | 23 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 23
18 | 524 | V-021683/18 | Mstětice - Odb Zeleneč: 2. + TV, |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 100 | 40 | 1. TK, 2400 m, 50 km/h. | Rekonstrukce koleje, TV, propustků, nástupiště zast. Zeleneč, přejezdu v km 16,379, výstavba podchodů (2x), aktivace PZZ | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 115d | 10.04. | 02.08. | 10.4.-2.8. | 4: 21; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 2
19 | 524 | V-022411/20 | Odb Zeleneč - Mstětice: 1. + TV, | X | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 5 | 80 |  | Těžba, návoz materiálu, odvoz výzisku | PHA 13 | 5 | I | § | N | 15x4h | 12.04. | 27.04. | 12.-27.4. | 4: 15
20 | 524 | V-022426/20 | Praha-Horní Počernice: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 15 | 0 | 20 | 40 | 50 |  | Betonáž základů TV, stavba stožárů | PHA 13 | 5 | I | § | D | 22x8h | 01.04. | 03.05. | 1.-6.4., 13.-21.4., 27.4.-3.5. | 4: 19; 5: 3
21 | 524 | V-020657/20 | Praha-Vysočany: 301,302 + TV, Praha-Vysočany: celá + TV, | X | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba bran TV | PHA 13 | 5 | I | § | N | 9x4h | 04.05. | 13.05. | 4.-13.5. | 5: 9
22 | 524 | V-004978/19 | Skály odb. - Praha-Vysočany: 101. bez TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 40 | 40 |  | Výstavba TV a návěstních lávek | PHA 13 | 5 | I | § | D | 38x8h | 08.05. | 30.06. | 8.-18.5., 25.5.-2.6., 8.-16.6., 22.-30.6. | 5: 18; 6: 20
23 | 524 | V-020976/20 | Odb Zeleneč - Mstětice: 1. + TV, | X | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 5 | 80 |  | Návoz materiálu, odvoz výzisku, těžba | PHA 13 | 5 | I | § | N | 11x4h | 15.06. | 30.06. | 15.-18.6., 21.-26.6., 28.6.-1.7. | 6: 11
24 | 524 | V-021023/20 | Praha-Horní Počernice - Odb Zeleneč: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Pažení, stavba bran TV | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 4d | 03.07. | 06.07. | 3.-6.7. | 7: 4
25 | 524 | V-021764/18 | Odb Zeleneč - Mstětice: 1. + TV, |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 40 | 2. TK, 2400 m, 50 km/h. | Rekonstrukce koleje, TV, propustků, přejezdu v km 16,379, výstavba podchodů (2x), dokončení nástupiště zast. Zeleneč | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 120d | 09.08. | 06.12. | 9.8.-6.12. | 8: 23; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 6
26 | 524 | V-021024/20 | Praha-Vysočany - Odb Černý Most: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Pažení ZP | PHA 13 | 5 | I | § | D | 8x24h | 07.08. | 29.08. | 7.-8.8., 14.-15.8., 21.-22.8., 28.-29.8. | 8: 8
27 | 524 | V-021032/20 | Mstětice - Odb Zeleneč: 2. + TV, | X | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 5 | 80 |  | Návoz materiálu, těžba, odvoz výzisku | PHA 13 | 5 | I | § | N | 22x4h | 10.08. | 31.08. | 10.8.-1.9. | 8: 22
28 | 524 | V-025607/20 | Mstětice: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 95 | doplněno bude upřesněno | aktivace provizorního ZZ | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 6d | 03.08. | 08.08. | 3.-8.8. | 8: 6
29 | 524 | V-021042/20 | Mstětice - Odb Zeleneč: 2. + TV, | X | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 5 | 80 |  | Odvoz výzisku | PHA 13 | 5 | I | § | N | 20x4h | 06.09. | 16.10. | 6.-11.9., 13.-18.9., 4.-9.10., 11.-16.10. | 9: 10; 10: 10
30 | 524 | V-021763/18 | Praha-Vysočany: 4. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 45 | 80 | k dispozici 2 koleje s hranou | Příprava na obnovu propojení 4.SK | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 30.10. | 31.10. | 30.-31.10. | 10: 2
31 | 524 | V-021769/18 | Praha-Vysočany: 4. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 45 | 80 | k dispozici 2 koleje s hranou | Rušení provizorního propojení | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 06.11. | 07.11. | 6.-7.11. | 11: 2
32 | 524 | V-021770/18 | Balabenka odbočka - Praha-Vysočany: 302. + TV, Praha-Libeň - Praha-Vysočany: traťová + TV, |  | T |  |  |  | V |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 40 | zřejmě část S3+S34 ND | Napojení liché skupiny na balabenském zhlaví | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 13.11. | 14.11. | 13.-14.11. | 11: 2
33 | 524 | V-020852/19 | Praha-Vysočany: 2.,5. + TV, |  | S | X | [11 empty] | 10 | 10 | 60 | 45 | 80 | 1,3,4 SK, 1600 m, 50 km/h. k dispozici dvě dopravní koleje v liché skupině a tři dopravní koleje v sudé skupině; nelze z 1.,0.TK od výh. Skály do sudé skupiny a ze sudé skupiny na 302.TK a na TK směr Libeň | Provizorní mezistav mezi stavebními postupy | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 38d | 24.11. | 31.12. | 24.11.-31.12. | 11: 7; 12: 31
525/526 Pražské spojky
1 | 525 | V-019074/20 | Praha-Vyšehrad výh.: 502a + TV, |  | S | [17 empty] | koordinace se stavbou | výměna mostnic na mostě v km 3,706 | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 16d | 12.07. | 27.07. | 12.-27.7. | 7: 16
2 | 525 | V-008216/20 | Praha-Krč - Praha-Vršovice: traťová + TV, Praha-Krč: záhl. traťové koleje ze směru Praha-Vršovice | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | současně s výlukou na VR 523 P. Modřany podchod | demontáž starého trakčního vedení, motáž NL+TD, laníčkování, nátěry, skupinové ukolejnění pomocí lana, regulace TV | PHA 13 | 5 | OS | § | Ne | 24d | 03.02. | 26.02. | 3.-26.2. | 2: 24
3 | 525 | V-019073/20 | Praha-Libeň - Praha-Malešice: traťová + TV, Praha-Malešice: 6a bez TV, | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | se stavbou Hostivař II. | oprava uložení NK, výměna mostnic na mostech v km 2,159 a 2,500 | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 14d | 08.09. | 21.09. | 8.-21.9. | 9: 14
4 | 525 | V-021357/20 | Praha-Vršovice - Praha jih: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 10d | 05.10. | 14.10. | 5.-14.10. | 10: 10
5 | 525 | V-022808/20 | Praha-Malešice - Praha-Hostivař: traťová + TV, Praha-Malešice: 3a bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | Přesun výluk z roku 2022 - regionální roční výl. poradou | výkopové práce, betonování základů TP | PHA 13 | 5 | OS | § | D | 16x9h | 01.11. | 16.11. | 1.-16.11. | 11: 16
6 | 525 | V-022825/20 | Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město: 2. + TV, | X | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | spolu s nepřetržitou výlukou pro stavbu - 1. TK+TV (rekonstrukce do 4.10.2020) = ZP Přesun výluk z roku 2022 - regionální roční výl. poradou | stavba TP, stavba TB, převěšení TV | PHA 13 | 5 | OS | § | N | 15x7h | 01.09. | 25.09. | 1.-4.9., 9.-18.9., 22.-25.9. | 9: 15
7 | 525 | V-022840/20 | Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město: 2. + TV, | X | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 45 | spolu s nepřetržitou výlukou pro stavbu - 1. TK+TV (rekonstrukce do 4.10.2020) = ZP Přesun výluk z roku 2022 - regionální roční výl. poradou | stavba TP, stavba TB, převěšení TV | PHA 13 | 5 | OS | § | N | 3x7h | 01.10. | 04.10. | 1.-4.10. | 10: 3
8 | 525 | V-015688/20 | Praha hlavní nádraží: 36. jen TV, 34. + TV, 34.SK v části od Se30 do km 185,964 |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | Omezení služby autovlak ČD | Výstavba prodloužení severního podchodu | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 62d | 01.01. | 03.03. | 1.1.-3.3. | 1: 31; 2: 28; 3: 3
9 | 525 | V-016730/20 | Praha hlavní nádraží: 32b,34,34a,36c bez TV, 32b,34,36c jen TV, |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  | X | X |  |  | 5 | 5 | 0 | 3 | 97 | Omezení služby autovlak ČD | Snesení mostního provizoria z koleje 32b | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 04.03. | 08.03. | 4.-8.3. | 3: 5
10 | 525 | V-025712/20 | Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | doplnění, pokračuje z r. 2021 | Rekonstrukce mostu "Triangl" | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 146d | 01.01. | 26.05. | 1.1.-26.5. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 26
11 | 525 | V-021201/18 | Praha-Zahradní Město - Praha-Malešice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V |  | X | [6 empty] | 0 | 0 | 60 | 75 | 65 | v souběhu s 2.TK ZP v termínu 12.4.-26.5. | Rekonstrukce mostu "Triangl" | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 176d | 12.04. | 04.10. | 12.4.-4.10. | 4: 19; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 4
12 | 525 | V-021213/18 | Praha-Zahradní Město - Praha-Krč: traťová + TV, | X | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna výhybky číslo 33 | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 11d | 12.04. | 22.04. | 12.-22.4. | 4: 11
13 | 525 | V-021219/18 | Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař: 1. + TV, | X | T | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 |  | Sypání, návoz materiálu, stavba TB, svařování, ASP | PHA 13 | 5 | I | § | N | 39x4h | 08.02. | 22.07. |  | 2: 7; 3: 7; 4: 7; 5: 7; 6: 7; 7: 4
14 | 525 | V-004891/19 | Praha-Zahradní Město: 102. + TV, |  | S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 20 | 50 | 50 |  | Realizace definitivního propojení | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 20d | 05.08. | 24.08. | 5.-24.8. | 8: 20
15 | 525 | V-021216/18 | Praha-Vršovice: zhl. 1.SK bez TV. Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  | V |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 0 | 80 | 50 |  | Pokládka výhybky č.51, vč. úpravy SZZ | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 7d | 27.07. | 02.08. | 27.7.-2.8. | 7: 5; 8: 2
16 | 525 | V-021200/18 | Praha-Vršovice: 5.,7. + TV, |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Znemožněna obsluha nákladiště Strašnice | Dokončovací práce na 3. nástupišti | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 21d | 07.09. | 27.09. | 7.-27.9. | 9: 21
17 | 525 | V-021215/18 | Praha-Vršovice: 9.,11. + TV, |  | S | [5 empty] | X | [6 empty] | 10 | 10 | 60 | 80 | 80 |  | Dokončovací práce na 4. nástupišti | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 7d | 28.09. | 04.10. | 28.9.-4.10. | 9: 3; 10: 4
18 | 525 | V-020647/20 | Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město: 2. + TV, |  | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 |  | Výstavba odvodňovacích šachet | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 25d | 05.10. | 29.10. | 5.-29.10. | 10: 25
19 | 525 | V-020650/20 | Praha-Vršovice: zhl. 3.SK bez TV. Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 3. + TV, |  | T+S |  |  |  | V |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 0 | 80 | 50 |  | Demontáž provizorní výhybky PXV3 | PHA 13 | 5 | I |  | D | 4x24h | 03.08. | 06.08. |  | 8: 4
20 | 525 | V-021205/18 | Praha-Zahradní Město: 303-309 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Rekonstrukce kolejí | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 105d | 28.08. | 10.12. | 28.8.-10.12. | 8: 4; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 10
21 | 525 | V-024053/18 | Praha-Zahradní Město - Praha-Vršovice: 101. + TV, Praha-Vršovice: 101.,102.,101a + TV, |  | T+S | [5 empty] | X | [6 empty] | 10 | 10 | 0 | 80 | 50 |  | Realizace definitivního propojení | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 58d | 25.07. | 20.09. | 25.7.-20.9. | 7: 7; 8: 31; 9: 20
22 | 525 | V-021210/18 | Praha-Vršovice: zab. zař.: SZZ.vč. spojovacích kolejí směr osobní nádraží |  | S | [5 empty] | X | [6 empty] | 10 | 10 | 0 | 100 | 45 |  | Aktivace definitivního SZZ | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 14d | 25.09. | 08.10. | 25.9.-8.10. | 9: 6; 10: 8
23 | 525 | V-021211/18 | Praha-Vršovice - Praha-Vršovice: zab. zař.: TZZ.ve skutečnosti Praha-Zahradní Město - Praha-Vršovice TZZ |  | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 10 | 10 | 60 | 80 | 60 |  | Úvazka TZZ | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 25.09. | 26.09. | 25.-26.9. | 9: 2
24 | 525 | V-021212/18 | Praha jih - Praha-Vršovice: zab. zař.: TZZ.ve skutečnosti Praha ONJ odjezd - Praha-Vršovice TZZ |  | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 80 | 60 |  | Úvazka TZZ | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 07.10. | 08.10. | 7.-8.10. | 10: 2
25 | 525 | V-009420/19 | Praha-Vršovice: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 100 | 80 | 40 |  | Přepnutí provizorního SZZ na definitivní | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 60d | 02.10. | 30.11. | 2.10.-30.11. | 10: 30; 11: 30
26 | 525 | V-009422/19 | Praha-Vršovice: zab. zař.: SZZ 911,912,921,922 SK. |  | S |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X | X |  | 20 | 20 | 60 | 40 | 70 |  | Přepnutí provizorního SZZ na definitivní | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 10d | 02.10. | 11.10. | 2.-11.10. | 10: 10
27 | 525 | V-021209/18 | Praha-Zahradní Město - Praha-Krč: zab. zař.: TZZ. Praha-Zahradní Město - Praha-Vršovice: zab. zař.: TZZ. |  | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 10 | 10 | 60 | 80 | 60 |  | Úvazka TZZ | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 3d | 22.08. | 24.08. | 22.-24.8. | 8: 3
28 | 525 | V-021208/18 | Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město: zab. zař.: TZZ. Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  | V |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 60 | 80 | 60 |  | Úvazka TZZ | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 3d | 12.09. | 14.09. | 12.-14.9. | 9: 3
29 | 525 | V-009425/19 | Praha-Vršovice - Praha jih: zab. zař.: TZZ.Praha-Vršovice - Praha ONJ vjezd |  | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 |  | Úvazka TZZ | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 10d | 12.10. | 21.10. | 12.-21.10. | 10: 10
30 | 525 | V-009423/19 | Praha-Vršovice - Praha-Krč: zab. zař.: TZZ. |  | T | [12 empty] | 10 | 0 | 30 | 100 | 55 |  | Úvazka TZZ | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 10d | 12.10. | 21.10. | 12.-21.10. | 10: 10
31 | 525 | V-021207/18 | Praha-Zahradní Město: zab. zař.: SZZ. |  | S | [5 empty] | X | [6 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 50 |  | Aktivace definitivního SZZ | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 13d | 12.09. | 24.09. | 12.-24.9. | 9: 13
32 | 525 | V-009427/19 | Praha-Vršovice - Praha-Vyšehrad výh.: zab. zař.: TZZ. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 45 |  | Úvazka TZZ | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 10d | 11.11. | 20.11. | 11.-20.11. | 11: 10
33 | 525 | V-009426/19 | Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 45 |  | Úvazka TZZ | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 10d | 21.11. | 30.11. | 21.-30.11. | 11: 10
34 | 525 | V-021214/18 | Praha-Vršovice: 1.,2. + TV, Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T+S | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | 3,5 SK, 1220 m, 50 km/h. 922,3 SK, 80 m, 30 km/h. Jízda přes novou zastávku Praha-Eden | Rekonstrukce kolejiště, vč. zhlaví a TV; výstavba podchodu; rekonstrukce mostů v km 182,741 (Bartoškova), 183,652 (Otakarova), 183,792 (Botič); výstavba vnějšího nástupiště | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 207d | 01.01. | 26.07. | 1.1.-26.7. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 26
35 | 525 | V-004892/19 | Praha-Vršovice: 1.,3. + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 20 | 90 |  | Dokončovací práce na nástupišti | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 6d | 25.08. | 30.08. | 25.-30.8. | 8: 6
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
1 | 527 | V-004266/20 | Roztoky u Prahy: 1.,2. bez TV, celá jen TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 2 | 2 | 5 | 10 | 90 |  | Vrtání záporového pažení podchodu | PHA 13 | 7 | I | § | N | 18x3h | 09.03. | 02.04. | 9.-13.3., 15.-20.3., 22.-27.3., 29.3.-2.4. | 3: 17; 4: 1
2 | 527 | V-004339/20 | Roztoky u Prahy: 1.,3. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 2 | 5 | 40 | 80 |  | Výstavba provizorního nástupiště u koleje č.1 | PHA 13 | 7 | I | § | Ne | 3d | 02.04. | 04.04. | 2.-4.4. | 4: 3
3 | 527 | V-004340/20 | Roztoky u Prahy: 1.,2. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 2 | 5 | 40 | 80 |  | Výstavba provizorního nástupiště u koleje č.2 | PHA 13 | 7 | I | § | Ne | 4d | 05.04. | 08.04. | 5.-8.4. | 4: 4
4 | 527 | V-004354/20 | Roztoky u Prahy: 1.,3.,3a,5. + TV, |  | S | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | 0 | 5 | 30 | 50 | 50 | 2.,4. SK, 0 m, 50 km/h. pouze sudá skupina kolejí | Komplexní rekonstrukce I.nástupiště včetně přilehlých kolejí | PHA 13 | 7 | I | § | Ne | 147d | 23.07. | 16.12. | 23.7.-16.12. | 7: 9; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 16
5 | 527 | V-004345/20 | Roztoky u Prahy: 2.,4.,4a,4b,6. bez TV, Roztoky u Prahy: 2.,4.,4a,6. jen TV, |  | S | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | 0 | 5 | 30 | 50 | 50 | 1.,3. SK, 831 m, 50 km/h. pouze lichá skupina kolejí | Komplexní rekonstrukce II.nástupiště a staničních kolejí k němu přiléhajících | PHA 13 | 7 | I | § | Ne | 105d | 09.04. | 22.07. | 9.4.-22.7. | 4: 22; 5: 31; 6: 30; 7: 22
6 | 527 | V-004358/20 | Roztoky u Prahy: 1.,2. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 2 | 5 | 40 | 80 |  | Snesení provizorních nástupišť | PHA 13 | 7 | I | § | D | 2x10h | 17.12. | 18.12. | 17.-18.12. | 12: 2
7 | 527 | V-010490/19 | Dolní Beřkovice - Vraňany: 1. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 60 | 100 | 45 | 2. TK, 100 m, 50 km/h. | Oprava přejezdu v km 451,414. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 15.03. | 17.03. | 15.-17.3. | 3: 3
8 | 527 | V-010510/19 | Vraňany - Dolní Beřkovice: 2. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 60 | 100 | 45 | 1. TK, 100 m, 50 km/h. | Oprava přejezdu v km 451,414. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 18.03. | 20.03. | 18.-20.3. | 3: 3
9 | 527 | V-010527/19 | Hněvice - Dolní Beřkovice: 1. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 60 | 100 | 45 | 2. TK, 100 m, 50 km/h. | Oprava přejezdu v km 463,510. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 22.03. | 24.03. | 22.-24.3. | 3: 3
10 | 527 | V-010528/19 | Dolní Beřkovice - Hněvice: 2. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 60 | 100 | 45 | 1. TK, 100 m, 50 km/h. | Oprava přejezdu v km 463,510. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 25.03. | 27.03. | 25.-27.3. | 3: 3
11 | 527 | V-009930/19 | Hněvice: 4b,4.,6.,8.,10. bez TV, 2.,4b,4.,6.,8.,10. jen TV, zhl. směr D.Beřkovice staničních kolejí č. 4, 6, 8, 10 v úseku mezi námezníky výhybek č. 16 a 9 (výh.č. 9, 10, 12, 16). |  | S |  |  | N | [9 empty] | 2 | 2 | 4 | 40 | 70 |  | Výměna pražců, výměna opotřebených součástí upevnění, úprava GPK strojně a výměna štěrkového lože ve výh.č. 9, 10, 12, 16. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 12d | 13.09. | 24.09. | 13.-24.9. | 9: 12
12 | 527 | V-020830/20 | Lovosice - Bohušovice nad Ohří: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 |  | Oprava přejezdu v km 491,448. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 10.05. | 12.05. | 10.-12.5. | 5: 3
13 | 527 | V-020831/20 | Bohušovice nad Ohří - Lovosice: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 |  | Oprava přejezdu v km 491,448. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 13.05. | 15.05. | 13.-15.5. | 5: 3
14 | 527 | V-008671/19 | Lovosice: 109a,109b,109c + TV, zhl. střední staniční koleje č. 109a v úseku mezi hroty jazyků výhybek č. 144 a 131 (výh.č. 131, 134, 143 a 144). |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Výměna stávající výhybky č. 134 za novou na betonových pražcích, výměna upevňovadel, výměna pražců, zřízení BK a úprava GPK strojně. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 10d | 06.04. | 15.04. | 6.-15.4. | 4: 10
15 | 527 | V-008672/19 | Lovosice: 117a bez TV, 13.,15.,17.,117a,201a jen TV, zhl. střední staniční koleje č. 117a v úseku mezi hroty a námezníkem výhybky č. 141 (výh.č. 141).napěťově 201a SK po ÚO 35 |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 5 | 20 | 70 |  | Výměna stávající výhybky č. 141 za novou na betonových pražcích včetně zřízení BK a úpravy GPK strojně. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 19.04. | 23.04. | 19.-23.4. | 4: 5
16 | 527 | V-007156/20 | Lovosice: 107.,109. + TV, zhl. střední staničních kolejí č. 103, 105, 107, 109 v úseku mezi hroty jazyků výhybky č. 113 a námezníky výhybek č. 115, 118 (výh.č. 113, 115, 118). |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 60 | 30 | 80 |  | Výměna upevňovadel, výměna pražců, zřízení BK a úpravy GPK strojně. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 10d | 24.05. | 02.06. | 24.5.-2.6. | 5: 8; 6: 2
17 | 527 | V-007164/20 | Lovosice: 201a bez TV, 13.,15.,17.,117a,201a,202.,601a jen TV, zhl. střední staniční koleje č. 201a v úseku mezi námezníkem a hroty jazyků výhybky č. 210 (výh.č. 210). |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 4 | 20 | 100 |  | Výměna upevňovadel, výměna pražců a kolejnic, zřízení BK a úpravy GPK strojně. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 07.06. | 11.06. | 7.-11.6. | 6: 5
18 | 527 | V-025459/20 | Lovosice: 1.,1a,3.,5.,7.,7a,9.,11.,13.,15.,17.,117a jen TV, zhl. čížkovické - část mezi námezníky výhybek č. 28 - 38. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 120 | 40 | 70 | v souběhu s výlukou 2N Lovosice - Čížkovice (VR 539) | Výměna pražců, výřez vadných svarů, zřízení BK, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 05.03. | 09.03. | 5.-9.3. | 3: 5
19 | 527 | V-012092/18 | Prackovice nad Labem - Lovosice: 1. + TV, |  | T | X |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 120 | 100 | 45 | 2 TK, 7506 m, 50 km/h. ND | Výměna kolejnic a pražců, oprava zárubních a opěrných zdí, oprava MO. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 60d | 06.08. | 04.10. | 6.8.-4.10. | 8: 26; 9: 30; 10: 4
20 | 527 | V-012093/18 | Lovosice - Prackovice nad Labem: 2. + TV, |  | T | X |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 120 | 100 | 45 | 1 TK, 7506 m, 50 km/h. ND | Výměna kolejnic a pražců, oprava zárubních a opěrných zdí, oprava MO. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 60d | 05.10. | 03.12. | 5.10.-3.12. | 10: 27; 11: 30; 12: 3
21 | 527 | V-011024/19 | UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem: 1. + TV, |  | T | X |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 120 | 100 | 45 | 2. TK, 700 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic, úprava GPK strojně. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 10.04. | 12.04. | 10.-12.4. | 4: 3
22 | 527 | V-011025/19 | Prackovice nad Labem - UNL hlavní nádraží jih: 2. + TV, |  | T | X |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 120 | 100 | 45 | 1. TK, 700 m, 50 km/h. souběh se ZP Bílina - Oldřichov u D. | Výměna kolejnic, úprava GPK strojně. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 13.04. | 15.04. | 13.-15.4. | 4: 3
23 | 527 | V-006751/20 | Ústí nad Labem západ - UNL hlavní nádraží jih: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 35 |  | Výměna kolejnic, zřízení BK, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 2d | 24.05. | 25.05. | 24.-25.5. | 5: 2
24 | 527 | V-020723/20 | Ústí nad Labem hlavní nádraží: 901. bez TV, 5.,901.,905 jen TV, zhl. směr Ústí n.L. hl.n. staniční koleje č. 901 v úseku mezi námezníky výhybek č. 5b a 7 (výhybka č. 5ab).napěťově staniční koleje č. 901 a 905 po ÚO 451 a ÚO 405 |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 120 | 90 | 10 | Současně s výlukou 49N 3.,5. SK | Výměna pražců ve výh. č. 5ab a části 901. SK, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 21.05. | 25.05. | 21.-25.5. | 5: 5
25 | 527 | V-020721/20 | Ústí nad Labem hlavní nádraží: 905. bez TV, 5.,905.,901. jen TV, zhl. směr úatí n.L. hl.n. staniční koleje č. 905 v úseku od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo Se10 (výhybky č. 7, 11).napěťově část staničních kolejí č. 901 a 905 po ÚO 451 a ÚO 405 |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 120 | 90 | 10 | Současně s výlukou 49N 3.,5. SK | Výměna pražců ve výh. č. 7 a mezi výh. č. 7 - 11, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 26.05. | 28.05. | 26.-28.5. | 5: 3
26 | 527 | V-006956/20 | Ústí nad Labem hlavní nádraží: 5. + TV, zhl. směr UL jih + UL západ. |  | S | X |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 120 | 90 | 10 | 1. SK, 500 m, 30 km/h. Rychlíky Praha - Cheb mimo Ustí hl. n. (UL západ - UL hl. n. - Děčín = náhradní vlakové spoje). | Oprava výhybek v uzlu Ústí hl. n. (nová spojka) včetně TV a SZZ - výkopy a betonáž trakčních podpěr. | UNL 11 | 7 | O | § | D | 3x8h | 18.05. | 20.05. | 18.-20.5. | 5: 3
27 | 527 | V-021519/20 | Ústí nad Labem hlavní nádraží: 3.,5. + TV, zhl. směr UL jih.kolejově a napěťově jen část kolejí směr UL jih (proviz. el. rozpojení) |  | S | X | [11 empty] | 10 | 10 | 120 | 100 | 10 | 1. SK, 500 m, 30 km/h. Rychlíky Praha - Cheb mimo Ustí hl. n. (UL západ - UL hl. n. - Děčín = náhradní vlakové spoje); ETAPIZACE: denní výluky směr UL západ + noční výluky - ZP na navážení konstr. vrstev žel. spodku (vozy Ua) a úpravy TV! | Oprava výhybek v uzlu Ústí hl. n. (nová spojka) včetně TV a SZZ. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 49d | 21.05. | 08.07. | 21.5.-8.7. | 5: 11; 6: 30; 7: 8
28 | 527 | V-010027/19 | Ústí nad Labem sever: 212.,214.,216. bez TV, 206.,206a,208.,210.,212.,214. jen TV, zhl. staničních kolejí č. 212, 214, 216 v úseku mezi hroty jazyků výhybky č. 225 a 240 (výh.č. 225, 229, 238, 240). |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 |  | Výměna pražců ve výh.č. 225, 229, 238, 240, výměna opotřebených součástí upevnění, částečná výměna výh.součástí, úprava GPK strojně. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 12d | 01.11. | 12.11. | 1.-12.11. | 11: 12
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
1 | 528 | V-023876/18 | Kladno - Lužná u Rakovníka: traťová bez TV, včetně dopraven Kamenné Žehrovice, Stochov, Nové Strašecí., Řevničov | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 15 | 10 | 0 | 100 | 0 | ND V souběhu s výlukou Lužná - Žatec VR 531 | Sanace cihelné klenby, obnova SVI u mostu v km 38,170 a obnova SVI mostu v km 38,292, oprava propustku v km 37,695, TSO části traťové koleje Kladno - Kamenné Žehrovice, Nové Strašecí - Řevničov, Řevničov - Lužná u Rakovníka. | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 40d | 28.04. | 06.06. | 28.4.-6.6. | 4: 3; 5: 31; 6: 6
2 | 528 | V-023811/18 | Kladno-Dubí - Kralupy nad Vltavou: traťová bez TV, včetně dopraven Brandýsek a Otvovice | X | T | [5 empty] | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 22,625 vložením nové ocelové konstrukce s průběžným štěrkovým ložem, sanace kamenných kleneb a spodních staveb, obnova SVI, nové římsy a zábradlí u mostů v km 17,451, km 19,136, 21,025 a 21,221, TSO části TK K Dubí - Zákolany. | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 42d | 19.07. | 29.08. | 19.7.-29.8. | 7: 13; 8: 29
3 | 528 | V-022205/20 | Kladno-Ostrovec - Kladno-Dubí: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO části traťové koleje. | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 16d | 03.07. | 18.07. | 3.-18.7. | 7: 16
529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Most
1 | 529 | V-022208/20 | Středokluky - Noutonice: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou Noutonice - Podlešín | TSO traťové koleje včetně vlečky v Tuchoměřicích dne 18.6.2021 od 10:00 do 28.6.2021 do 14:00. | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 11d | 18.06. | 28.06. | 18.-28.6. | 6: 11
2 | 529 | V-021996/18 | Noutonice - Podlešín: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO části traťových kolejí, oprava nástupišť, oprava mostu v km 32,956 a v km 33,823. | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 54d | 10.05. | 02.07. | 10.5.-2.7. | 5: 22; 6: 30; 7: 2
3 | 529 | V-021995/18 | Kralupy nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou předměstí: traťová bez TV, Kralupy nad Vltavou předměstí: celá bez TV, Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | současně s pol. č. 4 | TSO části traťových kolejí a TSO staničních kolejí v žst. Kralupy nad Vltavou předměstí. | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 23d | 29.09. | 21.10. | 29.9.-21.10. | 9: 2; 10: 21
4 | 529 | V-004202/20 | Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba PZS v km 5,525 a rekonstrukce PZS v km 4,217 trati Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 14d | 29.09. | 12.10. | 29.9.-12.10. | 9: 2; 10: 12
5 | 529 | V-007497/20 | Klobuky v Čechách - Peruc: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustku v km 76,934. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 11d | 06.04. | 16.04. | 6.-16.4. | 4: 11
6 | 529 | V-007500/20 | Peruc - Vrbno nad Lesy: traťová bez TV, Vrbno nad Lesy: celá bez TV, Vrbno nad Lesy - Chlumčany u Loun: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 83,278 a propustku v km 82,707 v žst. Vrbno, oprava propustků v km 79,839, 82,058, oprava mostu v km 92,348 a propustků v km 85,337, 86,066, 87,080 a 88,314. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 06.04. | 25.04. | 6.-25.4. | 4: 20
7 | 529 | V-020726/20 | Vrbno nad Lesy - Chlumčany u Loun: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba dálničního nadjezdu přes trať v km 89,380 (D7 ŘSD - SO 203) - zemní práce, osazení mostních provizorií, přeložky inž. sítí. | UNL 11 | 8 | C | § | Ne | 8d | 26.04. | 03.05. | 26.4.-3.5. | 4: 5; 5: 3
8 | 529 | V-020729/20 | Vrbno nad Lesy - Chlumčany u Loun: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba dálničního nadjezdu přes trať v km 89,380 (D7 ŘSD - SO 203) - demontáž mostních provizorií, dokončení spodní stavby, výsun nosné konstrukce. | UNL 11 | 8 | C | § | Ne | 25d | 03.09. | 27.09. | 3.-27.9. | 9: 25
9 | 529 | V-007495/20 | Chlumčany u Loun - Louny: traťová bez TV, Louny: 1a bez TV, záhl. a zhl. chlumčanské. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s výlukou Radonice - Louny + Louny (VR 539) | Oprava propustku v km 95,412 v žst. Louny – společný propustek s tratí Libochovice - Louny. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 11d | 23.08. | 02.09. | 23.8.-2.9. | 8: 9; 9: 2
10 | 529 | V-024736/19 | Louny - Lenešice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 98,471 a 99,116. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 21d | 04.05. | 24.05. | 4.-24.5. | 5: 21
11 | 529 | V-024739/19 | Lenešice - Břvany: traťová bez TV, Lenešice: záhl. břvanské | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 101,001, 102,531 a 102,851. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 21d | 04.05. | 24.05. | 4.-24.5. | 5: 21
12 | 529 | V-024740/19 | Břvany - Bečov u Mostu: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 108,534 a 111,028. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 21d | 04.05. | 24.05. | 4.-24.5. | 5: 21
13 | 529 | V-024741/19 | Bečov u Mostu - Obrnice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | současně s výlukou 2.TK Počerady - Obrnice | Oprava propustku v km 112,884, oprava návěstních lávek v km 230,698 a 231,717 a oprava propustků v km 229,837 a 231,725. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 25d | 26.10. | 19.11. | 26.10.-19.11. | 10: 6; 11: 19
530 - Vraňany - Libochovice; Vraňany - Lužec nad Vltavou; Roudnice nad Labem - Zlonice
1 | 530 | V-009664/19 | Straškov - Vraňany: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Souvislá výměna pražců včetně opotřebených částí upevnění, zřízení BK, úprava GPK, oprava přejezdu v km 29,517. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 10.05. | 14.05. | 10.-14.5. | 5: 5
2 | 530 | V-025381/20 | Libochovice - Budyně nad Ohří: traťová bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Kácení stromů, výřez porostu, svoz dřevní hmoty. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 01.02. | 05.02. | 1.-5.2. | 2: 5
3 | 530 | V-025382/20 | Libochovice - Budyně nad Ohří: traťová bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Kácení stromů, výřez porostu, svoz dřevní hmoty. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 08.02. | 12.02. | 8.-12.2. | 2: 5
4 | 530 | V-007522/20 | Libochovice - Budyně nad Ohří: zab. zař.: přejezdové v km 6,452. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 55 | Jízdy vlaků na "Op" (1x). Víkendový provoz. | Výměna zastaralé technologie. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 16.08. | 20.08. | 16.-20.8. | 8: 5
5 | 530 | V-009947/19 | Libochovice - Budyně nad Ohří: traťová bez TV, Budyně nad Ohří: celá bez TV, Budyně nad Ohří - Bříza obec: traťová bez TV, | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců ve výh. č. 1, 2, 3, 4, výměna opotřebených součástí upevnění, úprava GPK strojně, oprava propustků v km 0,862; 1,630; 1,640; 2,788; 2,885; 2,950 a 4,098. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 19d | 01.11. | 19.11. | 1.-19.11. | 11: 19
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Obrnice; Žatec západ - Odb Velichov; Žatec - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina, Lužná u Rakovníka – Žatec, Krupá – Kolešovice
1 | 531 | V-004170/20 | Chrášťany: záhl. traťové koleje směr Svojetín včetně navazujícího zhlaví od návěstidla L po návěstidla S1, S2, S3, Se1 Chrášťany - Svojetín: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 | ND | rekonstrukce přejezdové konstrukce přejezdu v km 11,948, rekonstrukce propustku v km 11,958, výstavba nového PZS se závorami, rekonstrukce žel. svršku a spodku v místě přejezdu, výměna kabelizace vnějších prvků ZZ svojetínského zhlaví žst. Chrášťany | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 10d | 01.11. | 10.11. | 1.-10.11. | 11: 10
2 | 531 | V-023880/18 | Chrášťany - Domoušice: traťová bez TV, včetně dopravny Svojetín a Mutějovice | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 | ND | oprava výhybek 4 ks, oprava kolejí 1000 m, výměna kolejnic 4000 m, výměna pražců 600 ks, čištění štěrkového lože 2000 m, oprava odvodnění, oprava konstrukce přejezdů( P2337 ), oprava BK a GPK 5000 m, oprava nástupišť | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 56d | 03.07. | 27.08. | 3.7.-27.8. | 7: 29; 8: 27
3 | 531 | V-004168/20 | Lužná u Rakovníka - Krupá: traťová bez TV, Kolešovice - Krupá: traťová bez TV, Krupá: celá bez TV, Krupá - Měcholupy: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 15 | 10 | 0 | 100 | 0 | ND | rekonstrukce přejezdové konstrukce přejezdu v km 66,389, rekonstrukce propustků v km 66,375 a 66,397, výstavba nového PZS se závorami, výměna mechanických návěstidel a předvěstí žst. Krupá za světelná včetně výstavby technologického objektu | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 10d | 01.11. | 10.11. | 1.-10.11. | 11: 10
4 | 531 | V-023879/18 | Lužná u Rakovníka - Milostín: traťová bez TV, včetně žst. Krupá | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 15 | 10 | 0 | 100 | 0 | ND s OŘ Ústí n.L. | TSO traťových kolejí. | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 40d | 28.04. | 06.06. | 28.4.-6.6. | 4: 3; 5: 31; 6: 6
5 | 531 | V-009131/20 | Krupá - Měcholupy: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 | ND | Rekonstrukce mostů v km 78,015; v km 83,477; v km 82,960 a v km 83,640 | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 30d | 03.05. | 01.06. | 3.5.-1.6. | 5: 29; 6: 1
6 | 531 | V-011168/19 | Měcholupy: 1. bez TV, výh.: č.2, |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 0 | 60 | 60 | v souběhu s nepřetržitou výlukou Měcholupy - Žatec | TSO SK1 (souvislá výměna bet. pražců, kolejnic a štěrk. lože, úprava stezek, úprava UT BK, úprava GPK, oprava nástupiště), výměna pražců ve výh. č.2. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 12d | 17.05. | 28.05. | 17.-28.5. | 5: 12
7 | 531 | V-011178/19 | Měcholupy - Žatec: traťová bez TV, Měcholupy: záhl. žatecké Žatec: 1.,3. jen TV, záhl. měcholupské | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava přejezdu P55 v km 92,515, výměna pražců a upevňovadel, oprava mostů v km 90,074; 91,753; 92,063 a 97,727 a propustků v km 93,384; 93,656; 98,183; 100,830 a 101,190. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 40d | 28.04. | 06.06. | 28.4.-6.6. | 4: 3; 5: 31; 6: 6
8 | 531 | V-007491/20 | Žatec - Lišany u Žatce: traťová + TV, Lišany u Žatce: celá + TV, Lišany u Žatce - Postoloprty: traťová + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s výlukou odb. Č. Zlatníky - Obrnice | Oprava mostů v km 204,560 a 207,998 a propustků v km 209,909; 210,757; 211,380 (ŽST Lišany); 212,910; 213,362 a 214,092. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 19.08. | 07.09. | 19.8.-7.9. | 8: 13; 9: 7
9 | 531 | V-007625/20 | Postoloprty - Vrbka odbočka: traťová + TV, Vrbka odbočka - Počerady: 1. jen TV, Vrbka odbočka: celá jen TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výkop a betonáž trakčních podpěr TV. | UNL 11 | 8 | O | § | D | 5x10h | 10.05. | 14.05. | 10.-14.5. | 5: 5
10 | 531 | V-007624/20 | Postoloprty - Vrbka odbočka: traťová bez TV, Vrbka odbočka - Počerady: 1. jen TV, Vrbka odbočka: celá jen TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s výlukou Počerady + Počerady - odb. Vrbka. | Stavba trakčních podpěr a převěšení TV. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 5d | 07.06. | 11.06. | 7.-11.6. | 6: 5
11 | 531 | V-011057/19 | Vrbka odbočka - Počerady: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 50 |  | TSO 2.TK (náhrada dřevěných pražců za betonové v km 217,000-217,650, úprava UT, zřízení příkopu, výměna přejezdové konstrukce (UNIS) + osazení prahové vpusti v km 217,451) | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 17.05. | 26.05. | 17.-26.5. | 5: 10
12 | 531 | V-011158/19 | Počerady - Vrbka odbočka: 1. + TV, Počerady: 1.,3.,5.,7.,9. jen TV, záhl. a zhl. vrbské (část).napěťově včetně předávacího kolejiště a vlečky „EPC“ |  | T+S | X |  | N | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 50 | 2. TK, 2000 m, 50 km/h. | TSO - SČ km 220,500-218,500, ojedinělá výměna pražců SB5, pryžových podložek pod kolejnicí, odvoz výzisků, zřízení příkopů | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 07.06. | 16.06. | 7.-16.6. | 6: 10
13 | 531 | V-011165/19 | Počerady: 3. bez TV, 1.,3.,5.,7.,9. jen TV, napěťově včetně předávacího kolejiště a vlečky „EPC“ |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 95 |  | TSO SK3 - SČ km 221,700-220,950, výměna pražců, kolejnic a upevňovadel (ŽS4), úprava UT. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 07.06. | 16.06. | 7.-16.6. | 6: 10
14 | 531 | V-024865/19 | Obrnice - Počerady: 1. + TV, Počerady: lichá + TV, záhl. a zhl. obrnické lichých kolejí. |  | T+S | X | [11 empty] | 10 | 0 | 30 | 100 | 30 | 2. TK, 10000 m, 50 km/h. | Zvýšení únosnosti na třídu D4, odstranění propadu rychlosti - úpravy konfigurace zhlaví v ŽST Počerady (rozložení DKS), instalace TZZ 3. kategorie, úprava SZZ, úprava TV. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 100d | 01.06. | 08.09. | 1.6.-8.9. | 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 8
15 | 531 | V-024748/19 | Obrnice - Počerady: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 45 |  | Oprava návěstních lávek v km 230,698 a 231,717. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 6d | 03.09. | 08.09. | 3.-8.9. | 9: 6
16 | 531 | V-024747/19 | Počerady - Obrnice: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 45 |  | Oprava návěstních lávek v km 230,698 a 231,717. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 6d | 09.09. | 14.09. | 9.-14.9. | 9: 6
17 | 531 | V-024866/19 | Počerady - Obrnice: 2. + TV, Počerady: sudá + TV, záhl. a zhl. obrnické sudých kolejí. |  | T+S | X | [11 empty] | 10 | 0 | 30 | 100 | 45 | 1. TK, 10000 m, 50 km/h. | Zvýšení únosnosti na třídu D4, odstranění propadu rychlosti - úpravy konfigurace zhlaví v ŽST Počerady (rozložení DKS), instalace TZZ 3. kategorie, úprava SZZ, úprava TV. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 100d | 09.09. | 17.12. | 9.9.-17.12. | 9: 22; 10: 31; 11: 30; 12: 17
18 | 531 | V-011268/19 | Obrnice: 2.,4.,6.,8. jen TV, zhl. mostecké. |  | S |  |  | L |  | X |  |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava výhybek č. 66 a 80 včetně přípojných polí. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 5d | 18.04. | 22.04. | 18.-22.4. | 4: 5
19 | 531 | V-007843/20 | Březno u Chomutova - Droužkovice: traťová bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | BTS Tunel Březno - montáž antén v tunelu | UNL 11 | 8 | I | § | N | 3x6h | 13.09. | 16.09. | 13.-16.9. | 9: 3
20 | 531 | V-021537/20 | Březno u Chomutova - Droužkovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 117,099. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 40d | 10.09. | 19.10. | 10.9.-19.10. | 9: 21; 10: 19
21 | 531 | V-011199/19 | Březno u Chomutova: 1.,1a bez TV, 1.-4. jen TV, výh.: č. 20, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 |  | TSO výh. č.20 (úplná výměna kolejového lože, včetně zlepšení únosnosti pláně, výměna pražců, regenerace výh.součástí, GPK, úprava stezek) | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 7d | 01.09. | 07.09. | 1.-7.9. | 9: 7
22 | 531 | V-024742/19 | Droužkovice - Chomutov: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 123,876. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 19d | 10.09. | 28.09. | 10.-28.9. | 9: 19
23 | 531 | V-011202/19 | Droužkovice - Dubina odb.: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Stabilizace drážního tělesa v km 3,8-4,1, strojní čištění s úpravou GPK, zřízení BK (dle průzkumu a PD z roku 2020). | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 15d | 12.05. | 26.05. | 12.-26.5. | 5: 15
532 - Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výhybka č.104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou
1 | 532 | V-007784/20 | Kralupy nad Vltavou - Chvatěruby: traťová + TV, Chvatěruby: celá jen TV, napěťově TV vypnuto včetně vlečky Kaučuk Kralupy nad Vltavou: 102.,104.,106.,106a,108. jen TV, záhl. a zhl. traťové koleje ze směru Chvatěruby. |  | T+S |  |  | N |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | výměna izolátorů, kotvení, bočních držáků, bleskojistek, strojových lan, nátěry TP a armatur, ukolejnění | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 10x10h | 19.07. | 28.07. | 19.-28.7. | 7: 10
2 | 532 | V-007773/20 | Kralupy nad Vltavou - Chvatěruby: traťová + TV, Chvatěruby: celá jen TV, napěťově TV vypnuto včetně vlečky Kaučuk |  | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | výměna izolátorů, kotvení, bočních držáků, bleskojistek, strojových lan, nátěry TP a armatur, ukolejnění | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 5x10h | 03.07. | 07.07. | 3.-7.7. | 7: 5
3 | 532 | V-007778/20 | Chvatěruby: celá jen TV, napěťově TV vypnuto včetně vlečky Kaučuk |  | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | výměna izolátorů, kotvení, bočních držáků, bleskojistek, strojových lan, nátěry TP a armatur, ukolejnění | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 6x10h | 08.07. | 13.07. | 8.-13.7. | 7: 6
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
1 | 533 | V-007432/20 | Perštejn - Klášterec nad Ohří: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 8 | 6 | 80 | 75 |  | SO, odstranění def. vad. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 5d | 05.04. | 09.04. | 5.-9.4. | 4: 5
2 | 533 | V-007307/20 | Perštejn - Klášterec nad Ohří: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 0 | 8 | 6 | 85 | 75 | PJ okolo prac. místa 50 km/h - 200 m | BTS Kotvina - doprava materiálu a mechanizace, protlak pod kolejemi. | UNL 11 | 8 | I | § | D | 3x8h | 07.04. | 09.04. | 7.-9.4. | 4: 3
3 | 533 | V-007433/20 | Klášterec nad Ohří - Perštejn: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 8 | 6 | 80 | 75 |  | SO, odstraňování def. vad. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 5d | 26.04. | 30.04. | 26.-30.4. | 4: 5
4 | 533 | V-007310/20 | Klášterec nad Ohří - Perštejn: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 0 | 8 | 6 | 80 | 75 | PJ okolo prac. místa 50 km/h - 200 m | BTS Kotvina - doprava materiálu a mechanizace, protlak pod kolejemi. | UNL 11 | 8 | I | § | D | 2x8h | 10.04. | 11.04. | 10.-11.4. | 4: 2
5 | 533 | V-007434/20 | Stráž nad Ohří - Perštejn: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 8 | 6 | 80 | 75 |  | SO, odstraňování def. vad. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 5d | 19.04. | 23.04. | 19.-23.4. | 4: 5
6 | 533 | V-007435/20 | Perštejn - Stráž nad Ohří: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 8 | 6 | 80 | 75 |  | SO, odstranění def. vad. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 5d | 12.04. | 16.04. | 12.-16.4. | 4: 5
7 | 533 | V-007302/20 | Perštejn - Stráž nad Ohří: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 0 | 8 | 6 | 80 | 75 | PJ okolo prac. místa 50 km/h - 200 m | BTS Boč - doprava materiálu a mechanizace | UNL 11 | 8 | I | § | D | 5x8h | 12.04. | 16.04. | 12.-16.4. | 4: 5
8 | 533 | V-007437/20 | Stráž nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 8 | 6 | 80 | 75 |  | SO, odstr. def. vad. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 5d | 10.05. | 14.05. | 10.-14.5. | 5: 5
9 | 533 | V-007436/20 | Vojkovice nad Ohří - Stráž nad Ohří: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 8 | 6 | 80 | 75 |  | SO, odstr. def. vad. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 5d | 03.05. | 07.05. | 3.-7.5. | 5: 5
10 | 533 | V-007439/20 | Vojkovice nad Ohří - Ostrov nad Ohří: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 8 | 6 | 80 | 75 |  | SO, odstr. def. vad. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 5d | 17.05. | 21.05. | 17.-21.5. | 5: 5
11 | 533 | V-007438/20 | Ostrov nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 8 | 6 | 80 | 75 |  | SO, odstr. def. vad. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 5d | 24.05. | 28.05. | 24.-28.5. | 5: 5
12 | 533 | V-007440/20 | Karlovy Vary - Dalovice: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 8 | 6 | 80 | 75 |  | Oprava přejezdu v km 184,150. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 3d | 31.05. | 02.06. | 31.5.-2.6. | 5: 1; 6: 2
13 | 533 | V-007441/20 | Dalovice - Karlovy Vary: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 8 | 6 | 80 | 75 |  | Oprava přejezdu v km 184,150. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 3d | 03.06. | 05.06. | 3.-5.6. | 6: 3
14 | 533 | V-021556/20 | Nové Sedlo u Lokte: 5. bez TV, 3.,5.,7.,9. jen TV, zhl. chodovské kolejí č. 3, 5, 7 - výhybky č. 17, 18, 19. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 2 | 20 | 90 |  | TSO 5. SK a výhybky č. 18. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 11.10. | 20.10. | 11.-20.10. | 10: 10
15 | 533 | V-007300/20 | Nové Sedlo u Lokte - Sokolov: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 0 | 6 | 0 | 80 | 75 | PJ okolo prac. místa 50 km/h - 2000 m | Údržbové práce OŘ: SO, odstranění def. vad Investice SSZ: ve dnech 19. a 20.5. snesení a zavěšení nového ZOK, protlak pod kolejemi (současně s pracemi v tunelu - BTS N. Sedlo) | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 5d | 19.05. | 23.05. | 19.-23.5. | 5: 5
16 | 533 | V-007270/20 | Sokolov - Nové Sedlo u Lokte: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 0 | 6 | 0 | 80 | 75 | PJ okolo prac. místa 50 km/h - 2000 m | Snesení a zavěšení nového ZOK, protlak pod kolejemi (současně s pracemi v tunelu - BTS N. Sedlo) + ST K.Vary - SO, odstranění def. vad. | UNL 11 | 8 | I | § | D | 30x8h | 19.04. | 18.05. | 19.4.-18.5. | 4: 12; 5: 18
17 | 533 | V-024223/18 | Sokolov seřaďovací nádraží: 19.,21.,23. jen TV, 25.,27.,29.,203.,205.,207. + TV, zhl. sokolovské + citické (přilehlé výhybky). |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 15 | ETAPIZACE | TSO SK č. 25, 27, 29, 203, 205, 207 a výhybek. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 02.08. | 31.08. | 2.-31.8. | 8: 30
18 | 533 | V-024224/18 | Sokolov seřaďovací nádraží: 203.,205.,207.,93. jen TV, výh.: 239ab, zhl. citické. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 |  | TSO výh. č. 239ab. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 14d | 01.09. | 14.09. | 1.-14.9. | 9: 14
19 | 533 | V-024225/18 | Sokolov seřaďovací nádraží: 25.,27.,29.,93. jen TV, 9.,11.,13.,15.,17.,19.,21.,23. + TV, zhl. sokolovské + citické (přilehlé výhybky).včetně NTV 93. spojovací koleje Sokolov seř. n. - Citice |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | ETAPIZACE | TSO SK č. 9-23 a výhybek. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30
20 | 533 | V-007262/20 | Dasnice - Citice: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 0 | 6 | 6 | 40 | 30 | PJ okolo prac. místa 50 km/h - 2500 m | Snesení a zavěšení nového ZOK. | UNL 11 | 8 | I | § | D | 8x8h | 24.05. | 31.05. | 24.-31.5. | 5: 8
21 | 533 | V-007246/20 | Kynšperk nad Ohří - Dasnice: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 0 | 6 | 6 | 40 | 30 | PJ okolo prac. místa 50 km/h - 5000 m | BTS Chlum - snesení a zavěšení nového ZOK, doprava materiálu a mechanizace | UNL 11 | 8 | I | § | D | 16x8h | 05.06. | 20.06. | 5.-20.6. | 6: 16
22 | 533 | V-007243/20 | Tršnice - Kynšperk nad Ohří: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 0 | 6 | 6 | 40 | 30 | PJ okolo prac. místa 50 km/h - 500 m | Snesení a zavěšení nového ZOK. | UNL 11 | 8 | I | § | D | 2x7h | 23.06. | 24.06. | 23.-24.6. | 6: 2
23 | 533 | V-023108/19 | Cheb: 3.,5.,7b jen TV, výh.: 62,63,66,69, zhl. františkolázeňské (část).NTV žlutá sekce - část |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 |  | TSO výhybek č. 62, 63, 66, 69. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 15d | 03.05. | 17.05. | 3.-17.5. | 5: 15
24 | 533 | V-023119/19 | Cheb: 1. jen TV, výh.: 70,75,76, zhl. tršnické (část).NTV modrá sekce |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 80 | 30 |  | TSO výhybek č. 70, 75, 76. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 12d | 18.05. | 29.05. | 18.-29.5. | 5: 12
25 | 533 | V-023120/19 | Cheb: 2.,4b,6. jen TV, výh.: 64,72,77, zhl. tršnické (část).NTV červená sekce |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | ETAPIZACE | TSO výhybek č. 64, 72, 77. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 12d | 31.05. | 11.06. | 31.5.-11.6. | 5: 1; 6: 11
26 | 533 | V-023121/19 | Cheb: 2.,4a,6. jen TV, výh.: 28,29,33, zhl. lipovské (část).NTV žlutá a modrá sekce |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | ETAPIZACE | TSO výhybek č. 28, 29, 33. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 12d | 14.06. | 25.06. | 14.-25.6. | 6: 12
27 | 533 | V-021569/20 | Cheb: 30.,32.,92. jen TV, zhl. tršnické - část (výhybky č. 79, 84, 85). |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 90 |  | TSO výhybky č. 84. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 7d | 23.04. | 29.04. | 23.-29.4. | 4: 7
28 | 533 | V-022448/20 | Cheb: 158.,200. bez TV, 146.,148.,150.,152.,154.,156.,158.,200.,204.,208. jen TV, sekce E/12 (zelená) + sekce E/11 (modrá - DKV) |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 90 |  | Stavba lávky km 454,693. | UNL 11 | 8 | C |  | Ne | 189d | 22.04. | 27.10. | 22.4.-27.10. | 4: 9; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 27
29 | 533 | V-022449/20 | Cheb: 150.,152. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 |  | Stavba lávky km 454,693. | UNL 11 | 8 | C |  | Ne | 174d | 06.05. | 26.10. | 6.5.-26.10. | 5: 26; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 26
30 | 533 | V-022460/20 | Cheb: 140.,142.,144. bez TV, 138.,140.,142.,144. jen TV, sekce E/13 (červená) |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 |  | Stavba lávky km 454,693. | UNL 11 | 8 | C |  | Ne | 160d | 20.05. | 26.10. | 20.5.-26.10. | 5: 12; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 26
31 | 533 | V-022463/20 | Cheb: 132.,134. bez TV, 132.,134.,136. jen TV, sekce E/14 (žlutá) |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 |  | Stavba lávky km 454,693. | UNL 11 | 8 | C |  | Ne | 147d | 03.06. | 27.10. | 3.6.-27.10. | 6: 28; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 27
32 | 533 | V-022464/20 | Cheb: 14.,16. bez TV, 8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.,22a jen TV, včetně koleje V1 sekce E/8 (zelená) + sekce E/16 (červená) |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 3 | 40 | 70 |  | Stavba lávky km 454,693. | UNL 11 | 8 | C |  | Ne | 120d | 01.07. | 28.10. | 1.7.-28.10. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 28
33 | 533 | V-022465/20 | Cheb: 1.,2. bez TV, střed Cheb: 1.,2.,4b jen TV, střed sekce E/1 (zelená) + sekce E/2 (žlutá) |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 |  | Stavba lávky km 454,693. | UNL 11 | 8 | C |  | Ne | 92d | 29.07. | 28.10. | 29.7.-28.10. | 7: 3; 8: 31; 9: 30; 10: 28
34 | 533 | V-022466/20 | Cheb: 128.,130. bez TV, 130. jen TV, sekce E/15 (červená) |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 |  | Stavba lávky km 454,693. | UNL 11 | 8 | C |  | Ne | 7d | 27.09. | 03.10. | 27.9.-3.10. | 9: 4; 10: 3
35 | 533 | V-022467/20 | Cheb: 128.,130. bez TV, 130. jen TV, sekce E/15 (červená) |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 |  | Stavba lávky km 454,693. | UNL 11 | 8 | C |  | Ne | 7d | 11.10. | 17.10. | 11.-17.10. | 10: 7
36 | 533 | V-022468/20 | Cheb: 212.,214. bez TV, DKV |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |  | Stavba lávky km 454,693. | UNL 11 | 8 | C |  | Ne | 7d | 04.10. | 10.10. | 4.-10.10. | 10: 7
37 | 533 | V-022469/20 | Cheb: 212.,214. bez TV, DKV |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |  | Stavba lávky km 454,693. | UNL 11 | 8 | C |  | Ne | 7d | 18.10. | 24.10. | 18.-24.10. | 10: 7
38 | 533 | V-022470/20 | Cheb: 208a,210a bez TV, DKV |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |  | Stavba lávky km 454,693. | UNL 11 | 8 | C |  | Ne | 7d | 04.10. | 10.10. | 4.-10.10. | 10: 7
39 | 533 | V-022471/20 | Cheb: 208a,210a bez TV, DKV |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |  | Stavba lávky km 454,693. | UNL 11 | 8 | C |  | Ne | 7d | 18.10. | 24.10. | 18.-24.10. | 10: 7
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. Hranice
1 | 534 | V-017042/20 | Kadaň-Prunéřov - Kadaň: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | úprava mostu v km 28,873 | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 10d | 22.05. | 31.05. | 22.-31.5. | 5: 10
2 | 534 | V-011517/20 | Kadaň - Želina: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Prodloužení elektrizace do Kadaně-předměstí, přestavba mostu v km 26,906, výstavba nástupiště v Kadani-předměstí. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 90d | 03.03. | 31.05. | 3.3.-31.5. | 3: 29; 4: 30; 5: 31
3 | 534 | V-011219/19 | Kadaňský Rohozec - Vilémov u Kadaně: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně: celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Poláky: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | současně s investicí | ORI Vilémov (obnova SK 1,3,5 užitým materiálem, výměna výh.č. 3,6,12,14 užitým materiálem, snesení SK 2,4,6 včetně snesení výh.č. 4,5,8,11,13 zřízení nástupišť - užitým materiálem, rekonstrukce přejezdu P1885). | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 12.05. | 31.05. | 12.-31.5. | 5: 20
4 | 534 | V-011101/19 | Černovice u Chomutova - Křimov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustku v km 18,491, výměna dřevěných pražců za užité SB6, čištění štěrkového lože, GPK, zřízení BK km 17,840-19,100, výměna pryžových podložek, svěrkových šroubů T5, pražcové kotvy. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 01.10. | 30.10. | 1.-30.10. | 10: 30
5 | 534 | V-007490/20 | Křimov - Vejprty: traťová bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 12,925 a přestavba propustku v km 19,148. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 25d | 01.10. | 25.10. | 1.-25.10. | 10: 25
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
1 | 535 | V-020634/20 | Osek - Louka u Litvínova: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V zákrytu se zastaveným provozem Oldřichov - Osek pro přepojování Osecké trati ve stavbě Oldřichov - Bílina | Podbíjení náspu Hrdlovka. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 2d | 07.04. | 08.04. | 7.-8.4. | 4: 2
2 | 535 | V-004322/20 | Oldřichov u Duchcova - Osek: traťová + TV, Osek: celá + TV, Osek - Louka u Litvínova: traťová + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 3. podbití, sypání stezek, doplnění štěrkového lože | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 8d | 15.10. | 22.10. | 15.-22.10. | 10: 8
3 | 535 | V-020636/20 | Louka u Litvínova - Litvínov: traťová + TV, Louka u Litvínova: celá + TV, Litvínov: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V zákrytu s výlukou traťové koleje Oldřichov u Duchcova - Louka u Litvínova | 3.podbití, doplnění štěrkového lože, sypání stezek. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 4d | 19.10. | 22.10. | 19.-22.10. | 10: 4
4 | 535 | V-011153/19 | Osek město - Hrob: traťová bez TV, Hrob - Dubí: traťová bez TV, Dubí - Moldava v Krušných horách: traťová bez TV, Hrob: celá bez TV, Dubí: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kol. párů v úseku Dubí - Mikulov km 148,9-153,3 (výměna dřevěných pražců a def. vadných ojetých kolejnic tv.A), opravné práce v úseku Osek město - Dubí. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 45d | 06.04. | 20.05. | 6.4.-20.5. | 4: 25; 5: 20
536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín
1 | 536 | V-024231/18 | Nejdek - Potůčky: včetně celých dopraven Nové Hamry, Pernink, Horní Blatná | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje a oprava zdiva tunelů v km 20,830 (Nejdecký) a 22,883 (Vysokopecký). | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 19.04. | 18.05. | 19.4.-18.5. | 4: 12; 5: 18
2 | 536 | V-024722/19 | Loket předměstí - Nové Sedlo u Lokte: traťová bez TV, Loket: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 16,775. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 15.09. | 24.09. | 15.-24.9. | 9: 10
3 | 536 | V-025416/18 | Chodov úvrať km 0,4 - Nová Role: traťová bez TV, její část od vlečky v km 4,287 do Nové Role | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 4,384; 5,664 a propustků v km 4,931; 5,327; 5,398 a 5,717. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 05.08. | 24.08. | 5.-24.8. | 8: 20
4 | 536 | V-007459/20 | Chodov úvrať km 0,4 - Nová Role: traťová bez TV, její část od dopravny Chodov úvrať po vlečku v km 4,287 | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SO, oprava přejezdu v km 3,700. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 5d | 25.08. | 29.08. | 25.-29.8. | 8: 5
5 | 536 | V-024234/18 | Dalovice - Merklín: traťová bez TV, včetně celých dopraven Sadov a Hroznětín Dalovice: záhl. merklínské | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 01.10. | 20.10. | 1.-20.10. | 10: 20
537 - Praha-Vysočany - Turnov
1 | 537 | V-020544/20 | Kropáčova Vrutice - Chotětov: traťová bez TV, Chotětov - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ST+SMT mimo VR 541 | Strojní čištění (8.500m) , doplnění ŠL, souvislá výměna kolejnic (1.500m), výměna pražců jednotlivě, výměna upevňovadel, čištění příkopů, úprava banketů, zřízení BK, úprava GPK strojně, oprava propustku v km 65,755; 66,940. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 25d | 06.04. | 30.04. | 6.-30.4. | 4: 25
2 | 537 | V-011124/19 | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 1.,3.,5.,7.,9. bez TV, výh.: 31,33,35, Mladá Boleslav hlavní nádraží - Mladá Boleslav město: traťová bez TV, Mladá Boleslav hlavní nádraží - Katusice: traťová bez TV, Mladá Boleslav hlavní nádraží - Mladá Boleslav-Debř: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | etapizace v době dovolené Škoda Auto oprava výh.č.30,31 TK pouze v termínu 3.-12.8. s OŘ HKR dodatečně upraveno | Oprava staničních kolejí a výhybek, výměna pražců (4.500ks), kolejnic(4.000m), upevňovadel, ŠL, úprava BK, úprava GPK strojně, svařování. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 30d | 26.07. | 24.08. | 26.7.-24.8. | 7: 6; 8: 24
3 | 537 | V-007749/20 | Zálučí odb. - Mnichovo Hradiště: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | s OŘ PHA dodatečně upraveno | Strojní čištění KL, oprava GPK, oprava BK, oprava přejezdu v km 86,412 (P2707). | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 10d | 03.08. | 12.08. | 3.-12.8. | 8: 10
4 | 537 | V-016532/20 | Příšovice - Turnov: zab. zař.: PZS v km 102,353. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | přesun z roku 2020 dodatečně upraveno | Oprava PZS v km 102,353. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 5d | 03.08. | 07.08. | 3.-7.8. | 8: 5
539 - Česká Lípa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Řetenice; Žalhostice - Velké Žernoseky
1 | 539 | V-016552/20 | Úštěk - Blíževedly: zab. zař.: PZS v km 65,725.Oprava PZS v km 65,725 |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 70 | bez opatření | Oprava PZS v km 65,725 | HKR 8 | 7 | OS | § | Ne | 5d | 09.08. | 13.08. | 9.-13.8. | 8: 5
2 | 539 | V-010311/19 | Litoměřice horní nádraží - Žalhostice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava přejezdu v km 42,883. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 4d | 19.04. | 22.04. | 19.-22.4. | 4: 4
3 | 539 | V-009686/19 | Žalhostice - Velké Žernoseky: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Strojní čištění štěrkového lože, oprava odvodnění a úprava GPK strojně. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 6d | 12.07. | 17.07. | 12.-17.7. | 7: 6
4 | 539 | V-008065/20 | Čížkovice - Libochovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s výlukou Lovosice - Čížkovice | Oprava přejezdů v km 6,274; 6,630; 7,525; 8,777; 10,340; 10,654 a 11,402, čištění příkopů, odstranění vad kolejnic, oprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 05.03. | 09.03. | 5.-9.3. | 3: 5
5 | 539 | V-021217/20 | Lovosice - Čížkovice: traťová bez TV, Lovosice - Chotiměř: traťová bez TV, Lovosice: zhl. čížkovické - část po námezníky výhybek č. 27a, 31a. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Současně s výlukou 5N části zhlaví v ŽST Lovosice (VR 527) | Výměna pražců, výřez vadných svarů, zřízení BK, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 2d | 08.03. | 09.03. | 8.-9.3. | 3: 2
6 | 539 | V-003169/20 | Radonice nad Ohří - Libochovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostů v km 11,314 a 11,559 (Ohře + inundace). | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 100d | 01.06. | 08.09. | 1.6.-8.9. | 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 8
7 | 539 | V-007493/20 | Radonice nad Ohří - Louny: traťová bez TV, Louny: 2a,28a,36a bez TV, záhl. a zhl. radonické. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s výlukou Chlumčany - Louny + Louny (VR 529) | Oprava propustku v km 95,412 v žst. Louny - společný propustek s tratí Kralupy - Louny v km 95,412. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 11d | 23.08. | 02.09. | 23.8.-2.9. | 8: 9; 9: 2
8 | 539 | V-011026/19 | Radejčín - Úpořiny: část traťové koleje bez TV,Chotiměř - Úpořiny (v úseku od km 22,300 po návěstidlo ZS v ŽST Úpořiny) | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava přejezdu v km 11,405. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 4d | 18.05. | 21.05. | 18.-21.5. | 5: 4
9 | 539 | V-007518/20 | Radejčín - Úpořiny: zab. zař.: přejezdové v km 13,677 a 14,215. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 70 | Jízdy vlaků na "Op" 1x (přejezdy se budou dělat postupně). | Výměna zastaralé technologie. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 10d | 18.05. | 27.05. | 18.-27.5. | 5: 10
10 | 539 | V-020703/20 | Řetenice - Úpořiny: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVK, oprava GPK, zřízení BK, oprava nástupiště Teplice zámecká zahrada, oprava přejezdu v km 1,394 (P2093). | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 19d | 02.06. | 20.06. | 2.-20.6. | 6: 19
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
1 | 540 | V-022091/19 | Bakov nad Jizerou - Okna: traťová bez TV, Bělá pod Bezdězem: celá bez TV, Bezděz: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | dodatečně upraveno | Strojní čištění, úprava GPK, úprava BK, oprava 1. kolej - Bezděz | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 12d | 06.04. | 17.04. | 6.-17.4. | 4: 12
2 | 540 | V-016558/20 | Srní u České Lípy: zab. zař.: SZZ.Oprava návěstidel |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jízda vlaků na PN etapizace | Oprava návěstidel | HKR 8 | 7 | O | § | D | 5x10h | 11.10. | 15.10. | 11.-15.10. | 10: 5
3 | 540 | V-015279/20 | Česká Lípa hlavní nádraží - Žizníkov výh.: traťová bez TV, Česká Lípa hlavní nádraží: záhl. TK směr Žizníkov Žizníkov výh.: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | musí navazovat výluka Č. Lípa - Srní u Č.L. dodatečně upraveno | Oprava přejezdu v km 0,987 ( P, oprava GPK včetně doplnění KL, výměna pražců ve výhybce č. 2 výh.Žízníkov. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 3d | 13.09. | 15.09. | 13.-15.9. | 9: 3
4 | 540 | V-015280/20 | Česká Lípa hlavní nádraží - Srní u České Lípy: traťová bez TV, Česká Lípa hlavní nádraží: záhl. TK směr Srní u ČL Srní u České Lípy: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | dodatečně upraveno | Oprava přejezdu v km 43,868 ( P, oprava GPK včetně doplnění KL, výměna pražců ve výhybce č. 5, 6 v žst. Srní u ČL. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 4d | 16.09. | 19.09. | 16.-19.9. | 9: 4
5 | 540 | V-016557/20 | Nový Bor: zab. zař.: PZS v km 57,388.Oprava PZS v km 57,388 |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | jízda vlaků na "Op" | Oprava PZS v km 57,388 | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 4d | 13.09. | 16.09. | 13.-16.9. | 9: 4
6 | 540 | V-023982/20 | Nový Bor - Jedlová: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ND Arriva N. Bor - Šluknov | Sanace skalního zářezu v km 64,650 - 64,815; souvislá výměna kolejnic. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 01.05. | 20.05. | 1.-20.5. | 5: 20
7 | 540 | V-015275/20 | Karlov pod Ještědem - Liberec: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | lokální čištění KL, oprava GPK včetně doplnění KL, oprava BK. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 5d | 26.04. | 30.04. | 26.-30.4. | 4: 5
8 | 540 | V-009582/19 | Brniště: 3 bez TV, Brniště: výh.: 4,10, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | k dispozici pouze jedno nástupiště, nelze provádět křižování vlaků osobní dopravy | Souvislá výměna dřevěných pražců, pražců PAB, RS1 za betonové pražce s pružným upevněním, výměna kolejnic tv. A za kolejnice 49E1 ve staniční kolejích č. 4x a č. 3 a oprava výhybek č. 4 a č. 10, výměna kolejového lože, zřízení BK . | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 01.08. | 20.08. | 1.-20.8. | 8: 20
9 | 540 | V-015549/20 | Mimoň - Mimoň staré nádraží: traťová bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Most v km 2,216; 2,281 - výměna mostnic, oprava horních pásnic hl. nosníků | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 7d | 14.09. | 20.09. | 14.-20.9. | 9: 7
10 | 540 | V-016553/20 | Mimoň: zab. zař.: SZZ.Oprava světelných návěstidel |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jízda vlaků na PN | Oprava světelných návěstidel | HKR 8 | 7 | O | § | D | 4x10h | 26.07. | 29.07. | 26.-29.7. | 7: 4
11 | 540 | V-006875/20 | Benešov nad Ploučnicí: 2. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 75 |  | Výřez vadných svarů, posun kolejnic, výměna kolejnic, zřízení BK, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 8d | 08.06. | 15.06. | 8.-15.6. | 6: 8
12 | 540 | V-006874/20 | Děčín východ - Benešov nad Ploučnicí: traťová bez TV, Benešov nad Ploučnicí: záhl. děčínské a navazující zhlaví staničních kolejí č. 1, 2, 4 (výh.č. 1, 2, 4) | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | současně s výlukou Děčín východ - Děčín hl.n. (VR 503) | Výměna pražců ve výh. č. 1, 2, 4, strojní úprava GP výhybek. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 05.10. | 07.10. | 5.-7.10. | 10: 3
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město
1 | 541 | V-023170/18 | Nymburk hlavní nádraží - Veleliby: traťová bez TV, Veleliby - Straky: traťová bez TV, Straky: celá bez TV, Straky - Čachovice: traťová bez TV, Čachovice: celá bez TV, Čachovice - Luštěnice-Újezd: traťová bez TV, Luštěnice-Újezd: celá bez TV, Luštěnice-Újezd - Dobrovice: traťová bez TV, Dobrovice: celá bez TV, Dobrovice - Bezděčín: traťová bez TV, Bezděčín: celá bez TV, Bezděčín - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2. etapa - ST+SMT v dovolené Škoda-auto etapizace- obsluha vlečky Dobrovice MB - Všetaty - NBK bez výluk dodatečně upraveno - upřesnění dovolené | Souvislá výměna kolejnic (44.000m), souvislá výměna svrškových kompletů(140.000ks), oprava BK(22.000m, mimo dopravny), úprava GPK strojně a stabilizace (22.000m). | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 30d | 03.08. | 01.09. | 3.8.-1.9. | 8: 29; 9: 1
2 | 541 | V-011126/19 | Veleliby - Křinec: traťová bez TV, Nymburk město - Veleliby: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | současně s OŘ HKR ND Nymburk - Jičín | Souvislá výměna pražců (13.500ks), kolejnic (15.000m), upevňovadel, čištění a výměna ŠL(7.500m), zřízení BK, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 45d | 02.10. | 15.11. | 2.10.-15.11. | 10: 30; 11: 15
3 | 541 | V-023588/19 | Rožďalovice - Křinec: traťová bez TV, Rožďalovice: celá bez TV, Kopidlno - Rožďalovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | omezeno objíždění současně s OŘ Praha | Oprava výhybek a kolejí | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 14d | 02.10. | 15.10. | 2.-15.10. | 10: 14
4 | 541 | V-021198/20 | Rožďalovice: 3 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | omezeno objíždění současně s OŘ Praha | Oprava výhybek a kolejí | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 12d | 16.10. | 27.10. | 16.-27.10. | 10: 12
5 | 541 | V-020190/20 | Kopidlno: zab. zař.: SZZ. Kamensko odb.: zab. zař.: SZZ. Kopidlno - Rožďalovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | investice; souběh s akcí Bartoušov; etapizace | Rekonstrukce SZZ. | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 5d | 26.11. | 30.11. | 26.-30.11. | 11: 5
6 | 541 | V-025262/19 | Jičín - Kopidlno: traťová bez TV, zab. zař.: PZZ. | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | investice, náhrada PZM, zesílená konstrukce v přejezdu; etapizace, posun termínu do souběhu s akcí Bartoušov | Výstavba PZS km 36,324 (P4632) a km 37,323 (P4633). | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 10d | 21.11. | 30.11. | 21.-30.11. | 11: 10
7 | 541 | V-023788/19 | Jičín - Kopidlno: traťová bez TV, Jičín: výh.: 21,22, záhl. a zhl. kopidlnské po námezník výh.č.21. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V zákrytu s výlukou na rameni 511 Přesun z r.2022 | Oprava výhybek č.21 a 22. | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 10d | 04.10. | 13.10. | 4.-13.10. | 10: 10
8 | 541 | V-011308/19 | Jičín - Kopidlno: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | případně s investicí Bartoušov, přejezd Jičíněves na trase NAD? | Oprava železničního svršku km 36,320 - 38,700; SČ, SVK, SVP, BK. Oprava přejezdů km 33,223 (P4629), 36,324 (P4632) a 37,323 (P4633). | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 30d | 02.10. | 31.10. | 2.-31.10. | 10: 30
9 | 541 | V-020191/20 | Jičín - Kopidlno: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | investice skluz z r.2020 současně s OŘ Praha | Zřízení výhybny Bartoušov, rekonstrukce - PZS v km 36,324 a 37,323. | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 60d | 02.10. | 30.11. | 2.10.-30.11. | 10: 30; 11: 30
10 | 541 | V-022311/20 | Městec Králové - Obora odb.: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | SVP, ASP, štěrk, PUŠL | HKR 6 | 7 | O |  | D | 10x10h | 18.10. | 29.10. | 18.-22.10., 25.-29.10. | 10: 10
11 | 541 | V-022303/20 | Chlumec nad Cidlinou - Městec Králové: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | SVP, ASP, štěrk, PUŠL | HKR 6 | 7 | O |  | D | 10x10h | 04.10. | 15.10. | 4.-8.10., 11.-15.10. | 10: 10
542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí
1 | 542 | V-006206/20 | Dolní Bousov - Libuň: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | převedeno z roku 2020 | MK v km 36,478;propustek km 37,202;MK v km 52,960; Vložení pražcových kotev v km 52,747-52,924, čištění KL, oprava přejezdu v km 46,652, oprava GPK, svařování. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 45d | 06.04. | 20.05. | 6.4.-20.5. | 4: 25; 5: 20
2 | 542 | V-016563/20 | Dolní Bousov - Libuň: zab. zař.: PZS v km 40,281.Oprava PZS v km 40,281 |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | Oprava PZS v km 40,281 | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 5d | 11.05. | 15.05. | 11.-15.5. | 5: 5
3 | 542 | V-020101/20 | vl. v km 21,195 - Dolní Bousov: část traťové koleje bez TV,Mladá Boleslav město - Dolní Bousov | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba přejezdu km 22,145 (P4642), rek.propustku km 22,150. | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 12d | 15.11. | 26.11. | 15.-26.11. | 11: 12
4 | 542 | V-020102/20 | vl. v km 21,195 - Dolní Bousov: část traťové koleje bez TV,Mladá Boleslav město - Dolní Bousov | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba přejezdu km 24,300 (P4646), rek.propustku km 24,306. | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 9d | 18.11. | 26.11. | 18.-26.11. | 11: 9
5 | 542 | V-004203/20 | Kněžmost - Dolní Bousov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Doplnění závor a rekonstrukce přejezdu P3191 v km 27,144 | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 17d | 06.04. | 22.04. | 6.-22.4. | 4: 17
543 - Cheb - Hranice v Čechách; Tršnice - Bad Brambach; Tršnice - Luby u Chebu
1 | 543 | V-007448/20 | Cheb - Františkovy Lázně: traťová + TV, Františkovy Lázně: záhl. a zhl. chebské. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ETAPIZACE - kolejově postupně | Sanace žel. spodku, zřízení odvodnění, oprava mostu v km 68,376, oprava propustku v km 67,635. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 02.08. | 31.08. | 2.-31.8. | 8: 30
2 | 543 | V-023123/19 | Františkovy Lázně - Vojtanov: traťová + TV, Vojtanov: celá jen TV, | X | T+S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s výlukou Fr. Lázně - Hazlov. | SO, oprava přejezdu v km 66,164=8,352 a oprava MO v km 66,822=7,691; 66,488=8,025; 64,660=9,853. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 25d | 15.06. | 09.07. | 15.6.-9.7. | 6: 16; 7: 9
3 | 543 | V-023122/19 | Františkovy Lázně - Hazlov: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s výlukou Fr. Lázně - Vojtanov. | TSO koleje a oprava přejezdu km 8,352=66,164 a oprava MO v km 7,691=66,822; 8,025=66,488; 9,853=64,660. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 45d | 26.05. | 09.07. | 26.5.-9.7. | 5: 6; 6: 30; 7: 9
4 | 543 | V-009145/20 | Hazlov - Aš: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | z důvodu umístění stavby v nepřístupném terénu nutnost dopravy materiálu a strojů (včetně provádění prací) po/na traťové koleji | montáž BTS stožáru (802) Nový Ždár, osazení antén, dokončovací práce v místě stožárového objektu, finální terénní úpravy v místě stavby | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 6d | 26.05. | 31.05. | 26.-31.5. | 5: 6
5 | 543 | V-007816/20 | Aš město - Hranice v Čechách: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s V-023122/19. | Oprava mostu v km 8,666 a propustků v km 2,832; 3,135; 4,609; 6,520; 7,040; 7,605; 7,910; 11,270; 11,950; 14,845; 15,025. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 01.06. | 30.06. | 1.-30.6. | 6: 30
6 | 543 | V-024241/18 | Tršnice - Luby u Chebu: traťová bez TV, Tršnice: záhl. lubské Skalná: celá bez TV, Luby u Chebu: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje, TSO SK1 v dopravně Skalná. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 10.07. | 29.07. | 10.-29.7. | 7: 20
544 - Děčín východ dolní n. - Děčín-Prostřední Žleb; (Děčín hl.n. nákl.n.) - Děčín hl.n. - Bad Schandau
1 | 544 | V-021516/20 | Dolní Žleb - Děčín-Prostřední Žleb: 1. + TV, |  | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 10 | 5 | 60 | 100 | 20 | + denní výluky přilehlých dopraven (cca 5 + 5) | Dokončení TV, následné strojní propracování. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 20d | 15.06. | 04.07. | 15.6.-4.7. | 6: 16; 7: 4
2 | 544 | V-023014/20 | Děčín-Prostřední Žleb - Dolní Žleb: 2. + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 10 | 5 | 60 | 25 | 20 |  | Dokončení TV. | UNL 11 | 7 | O | § | N | 7x6h | 15.06. | 22.06. | 15.-22.6. | 6: 7
3 | 544 | V-021515/20 | Děčín-Prostřední Žleb - Dolní Žleb: 2. + TV, |  | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 10 | 5 | 60 | 100 | 20 | + denní výluky přilehlých dopraven (cca. 5 + 5) | Dokončení TV, následné strojní propracování. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 20d | 05.07. | 24.07. | 5.-24.7. | 7: 20
4 | 544 | V-006958/20 | Děčín st.hr. - Dolní Žleb: 1. + TV, |  | T | X |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 10 | 5 | 60 | 60 | 20 | 2. TK, 2000 m, 50 km/h. | Strojní propracování a dokončení prací na TV, výměna propálených LIS. | UNL 11 | 7 | O | § | D | 10x10h | 06.04. | 15.04. | 6.-15.4. | 4: 10
5 | 544 | V-006968/20 | Dolní Žleb - Děčín st.hr.: 2. + TV, |  | T | X |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 10 | 5 | 60 | 60 | 20 | 1. TK, 2000 m, 50 km/h. | Strojní propracování, dokončení prací na TV, výměna propálených LIS. | UNL 11 | 7 | O | § | D | 10x10h | 16.04. | 25.04. | 16.-25.4. | 4: 10
546 - Benešov nad Ploučnicí - Sebnitz (Sachs); Rumburk - Ebersbach (Sachs); Mikulášovice dolní n. - Rumburk; Panský - Krásná Lípa
1 | 546 | V-006870/20 | Jedlová - Chřibská: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic, zřízení BK, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 20.09. | 24.09. | 20.-24.9. | 9: 5
2 | 546 | V-006871/20 | Rybniště - Krásná Lípa: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic, zřízení BK, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 22.09. | 24.09. | 22.-24.9. | 9: 3
3 | 546 | V-006881/20 | Krásná Lípa - Panský: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava přejezdu v km 2,950. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 01.09. | 03.09. | 1.-3.9. | 9: 3
4 | 546 | V-010536/19 | Panský - Rumburk: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava přejezdu v km 14,035. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 4d | 06.09. | 09.09. | 6.-9.9. | 9: 4
5 | 546 | V-010537/19 | Mikulášovice dolní nádraží - Panský: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava přejezdu v km 8,714. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 4d | 13.09. | 16.09. | 13.-16.9. | 9: 4
6 | 546 | V-006880/20 | Rumburk - Velký Šenov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | dodatečná oprava | Výměna kolejového roštu, optimalizace parametrů APK pro zavedení rychlostního profilu V130, oprava odvodnění a staveb žel. spodku + 24 mostních objektů, ojedinělá oprava poruch pláně tělesa žel. spodku. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 105d | 18.04. | 31.07. | 18.4.-31.7. | 4: 13; 5: 31; 6: 30; 7: 31
7 | 546 | V-009680/19 | Velký Šenov - Mikulášovice dolní nádraží: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | dodatečná oprava | Zřízení BK včetně osazení pražcových kotev, vyřezání zmožených konců kolejnic, def. vad a vadných svarů, úprava GPK strojně, zřízení kontrol přestavení samovratných výhybek v technologické části přilehlých PZZ, oprava propustků a přejezdů. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 20d | 12.07. | 31.07. | 12.-31.7. | 7: 20
8 | 546 | V-011896/20 | Mikulášovice dolní nádraží - Dolní Poustevna: traťová bez TV, Dolní Poustevna: záhl. mikulášovické traťové koleje Mikulášovice dolní nádraží: záhl. Poustevské traťové koleje | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | dodatečná oprava | rekonstrukce mostu v km 21,507 | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 90d | 18.04. | 16.07. | 18.4.-16.7. | 4: 13; 5: 31; 6: 30; 7: 16
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
1 | 547 | V-010338/19 | Liberec - Mníšek u Liberce: zab. zař.: PZS v km 163,395. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 |  | Oprava PZS v km 163,395 | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 7d | 13.09. | 19.09. | 13.-19.9. | 9: 7
2 | 547 | V-016564/20 | Višňová - Černousy: zab. zař.: PZS v km 199,683 a 199,945.Oprava PZS v km 199,683 a 169,945 |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 |  | Oprava PZS v km 199,683 a 199,945 | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 7d | 19.10. | 25.10. | 19.-25.10. | 10: 7
3 | 547 | V-025082/19 | Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem: zab. zař.: PZS v km 8,813. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 |  | výstavba PZS na přejezdu v km 8,813 | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 10d | 26.07. | 04.08. | 26.7.-4.8. | 7: 6; 8: 4
4 | 547 | V-015273/20 | Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVP, SVK, oprava přejezdu v km 6,223 (P2893) a 15,608 (P2909), oprava GPK včetně doplnění KL. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 5d | 26.07. | 30.07. | 26.-30.7. | 7: 5
5 | 547 | V-016523/20 | Nové Město pod Smrkem - Jindřichovice pod Smrkem: zab. zař.: PZS v km 15,608. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 | přesun z roku 2020 | PZS v km 15,608 | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 5d | 26.07. | 30.07. | 26.-30.7. | 7: 5
6 | 547 | V-017428/20 | Raspenava - Bílý Potok pod Smrkem: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava přejezdu v km 4,420 (P2871) - bez vlivu na ND | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 3d | 10.05. | 12.05. | 10.-12.5. | 5: 3
7 | 547 | V-009020/19 | Chrastava - Hrádek nad Nisou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | úprava GPK - ASP, úprava BK. | HKR 8 | 7 | O | § | D | 2x12h | 28.06. | 29.06. | 28.-29.6. | 6: 2
8 | 547 | V-024718/19 | Rybniště - Varnsdorf: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic, strojní čištění ŠL, výstavba nástupiště Horní Podluží. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 90d | 01.09. | 29.11. | 1.9.-29.11. | 9: 30; 10: 31; 11: 29
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl
1 | 548 | V-021307/20 | Smržovka - Tanvald: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | CPS; možno úsek Smržovka - Smržovka Luční | Rekonstrukce silničního nadjezdu ulice Luční | HKR 8 | 7 | C |  | Ne | 56d | 02.08. | 26.09. | 2.8.-26.9. | 8: 30; 9: 26
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
1 | 701 | V-022806/18 | Veselí nad Lužnicí - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, Doňov: celá + TV, Kardašova Řečice: celá + TV, Velký Ratmírov: celá + TV, Jindřichův Hradec: celá jen TV, Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Kamenný Malíkov výh.: celá + TV, Popelín: celá + TV, Počátky-Žirovnice: celá + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 15 | 10 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "7N" (OŘ Brno v termínu 1.-7.6.2021 ). Bez vlivu na JHMD s výjimkou nočních výluk SEE na SK 101.; 1a Konsolidační PJ 50km/h v km 3,400-7,300 a 17,200-18,200. | oprava mostu km 26,463 vč. sanace betonu, konzol a snes. kol.roštu, SVP km 3,4-7,3 (SB8), SVP km 17,2-18,2 (SB8), TSO SK3 (SVP, SVK mezi výh.č.6-7) + TSO výh. č.3,4,5,6 Doňov, zruš.kol.váhy v ŽST J.H., TSO přej. km 13,171 s vým. kol. roštu | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.06. | 30.06. | 1.-30.6. | 6: 30
2 | 701 | V-002582/20 | Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Kamenný Malíkov výh.: celá + TV, Popelín: celá + TV, Počátky-Žirovnice: celá + TV, Jindřichův Hradec - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 85 | Bez vlivu na JHMD. Souběh s výlukou "30N". | oprava závěsů TV na šikmých otočných konzolách | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 14d | 01.06. | 14.06. | 1.-14.6. | 6: 14
3 | 701 | V-004112/20 | Jindřichův Hradec: 101,1a bez TV, celá jen TV, Jindřichův Hradec - Jarošov nad Nežárkou: traťová jen TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 75 | Vliv na JHMD v noční době cca. 18:00-3:00 hod. Souběh s výlukou "30N". Termíny odsouhlaseny JHMD. | oprava závěsů TV na šikmých otočných konzolách v oblasti kolejové splítky v ŽST J. Hradec | PLZ 10 | 3 | O |  | N | 3x9h | 15.06. | 18.06. | 15.-18.6. | 6: 3
4 | 701 | V-002635/20 | Doňov: zab. zař.: SZZ. |  | S | [5 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 15 | 10 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "30N". | celková oprava SZZ s výměnou venkovních prvků, doplněním počítačů náprav, oprava vnitřní technologie | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 12d | 14.06. | 25.06. | 14.-25.6. | 6: 12
5 | 701 | V-002592/20 | Kardašova Řečice: zab. zař.: PZZ v km 13,171. |  | S | [9 empty] | X | X | X | 15 | 10 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "30N". | celková oprava PZZ v km 13,171 + zřízení a montáž EOV č.1 (zrušení St 1 opravou PZZ) | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 12d | 14.06. | 25.06. | 14.-25.6. | 6: 12
6 | 701 | V-002597/20 | Popelín: zab. zař.: PZZ v km 44,155 + SZZ. |  | S | [5 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 15 | 10 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "30N". | Celková oprava PZZ v km 44,155; zřízení a osazení PN, celková oprava SZZ | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 11d | 01.06. | 11.06. | 1.-11.6. | 6: 11
7 | 701 | V-002574/20 | Veselí nad Lužnicí - Jindřichův Hradec: traťová + TV, Doňov: celá + TV, Kardašova Řečice: celá + TV, Velký Ratmírov: celá + TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 90 | 20 | 85 |  | kácení stromů, ořez větví, odstraňování vegetace, svoz dřevní hmoty | PLZ 10 | 3 | O |  | D | 4x6h | 19.01. | 23.11. | 19.-20.1., 22.-23.11. | 1: 2; 11: 2
8 | 701 | V-002578/20 | Jindřichův Hradec - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Kamenný Malíkov výh.: celá + TV, Popelín: celá + TV, Počátky-Žirovnice: celá + TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 90 | 20 | 85 | Bez vlivu na JHMD. Denní výluky vždy v souběhu s výlukami OŘ Brno. | kácení stromů, ořez větví, odstraňování vegetace, svoz dřevní hmoty | PLZ 10 | 3 | O |  | D | 4x6h | 21.01. | 25.11. | 21.-22.1., 24.-25.11. | 1: 2; 11: 2
9 | 701 | V-019796/20 | Jindřichův Hradec - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Kamenný Malíkov výh.: celá + TV, Popelín: celá + TV, | X | T+S | [17 empty] | Bez vlivu na JHMD. Noční výluky budou konány vždy mezi R652 a R651. | běžná údržba žel. svršku s odstraňováním závad po jízdě MV, odstraňování def. vad, svařování, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, BOTV | PLZ 10 | 3 | O |  | N | 2x7h | 30.08. | 31.08. | 30.8.-1.9. | 8: 2
10 | 701 | V-019798/20 | Veselí nad Lužnicí - Jindřichův Hradec: traťová + TV, Doňov: celá + TV, Kardašova Řečice: celá + TV, Velký Ratmírov: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [10 empty] | Noční výluky budou konány vždy mezi R652 a R651, ND pouze u Os (5x) a Sp (1x). | údržba žel. svršku s odstraňováním závad po jízdě MV, odstraňování def. vad, svařování, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, BOTV | PLZ 10 | 3 | O |  | N | 2x6h | 01.09. | 03.09. | 1.-3.9. | 9: 2
11 | 701 | V-022718/18 | Počátky-Žirovnice - Horní Cerekev: traťová + TV, Jihlávka: celá + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 95 | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 54,236; km 55,226 a km 58,210; oprava mostu v km 63,571; oprava PZS v km 53,690 v ŽST Jihlávka | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 10d | 01.06. | 10.06. | 1.-10.6. | 6: 10
12 | 701 | V-007852/20 | Počátky-Žirovnice - Horní Cerekev: traťová + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 |  | údržba infrastruktury | BNO 5 | 3 | O |  | D | 8 | 21.01. | 21.01. | 21.1. | bar: 1 to 12
13 | 701 | V-007849/20 | Počátky-Žirovnice - Horní Cerekev: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 85 |  | údržba infrastruktury | BNO 5 | 3 | O |  | D | 8 | 22.01. | 22.01. | 22.1. | bar: 1
14 | 701 | V-007916/20 | Horní Cerekev - Jindřichův Hradec: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Horní Cerekev - Jihlava město: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 80 |  | údržba NS | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x7h | 15.11. | 16.11. | 15.-16.11. | 11: 2
15 | 701 | V-007913/20 | Počátky-Žirovnice - Horní Cerekev: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 |  | údržba TV | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x8h | 24.11. | 25.11. | 24.-25.11. | 11: 2
16 | 701 | V-007893/20 | Počátky-Žirovnice - Jihlava: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 |  | výstavba trakčních podpěr | BNO 5 | 3 | O |  | D | 15x8h | 06.04. | 20.04. | 6.-20.4. | 4: 15
17 | 701 | V-007862/20 | Horní Cerekev - Batelov: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 |  | údržba TV | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x8h | 09.02. | 10.02. | 9.-10.2. | 2: 2
18 | 701 | V-007926/20 | Horní Cerekev - Batelov: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 |  | údržba TV | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x8h | 01.12. | 02.12. | 1.-2.12. | 12: 2
19 | 701 | V-007867/20 | Batelov - Kostelec u Jihlavy: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 |  | údržba TV | BNO 5 | 3 | O |  | D | 8 | 11.02. | 11.02. | 11.2. | bar: 2
20 | 701 | V-017433/20 | Kostelec u Jihlavy - Rantířov: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [11 empty] | oprava silničního mostu | BNO 5 | 3 | C | § | Ne | 15d | 06.04. | 20.04. | 6.-20.4. | 4: 15
21 | 701 | V-022945/18 | Kostelec u Jihlavy: 3,5,7 + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | oprava staničních kolejí č.3,5,7 a nástupiště | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 06.04. | 20.04. | 6.-20.4. | 4: 15
22 | 701 | V-007853/20 | Kostelec u Jihlavy - Rantířov: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 |  | údržba TV | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x8h | 23.01. | 24.01. | 23.-24.1. | 1: 2
23 | 701 | V-007928/20 | Kostelec u Jihlavy - Rantířov: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 |  | údržba TV | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x8h | 04.12. | 05.12. | 4.-5.12. | 12: 2
24 | 701 | V-017419/20 | Kostelec u Jihlavy - Jihlava: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [11 empty] | oprava silničního mostu (CPS) | BNO 5 | 3 | C | § | Ne | 8d | 11.10. | 18.10. | 11.-18.10. | 10: 8
25 | 701 | V-007868/20 | Rantířov - Jihlava město: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 |  | údržba TV | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x8h | 20.02. | 21.02. | 20.-21.2. | 2: 2
26 | 701 | V-007918/20 | Rantířov - Jihlava město: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 |  | údržba TV | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x8h | 20.11. | 21.11. | 20.-21.11. | 11: 2
27 | 701 | V-022943/18 | Jihlava město - Jihlava: traťová + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava železničního svršku | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 06.04. | 20.04. | 6.-20.4. | 4: 15
28 | 701 | V-007878/20 | Jihlava - Havlíčkův Brod: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 |  | údržba infrastruktury, oprava přejezdu v km 210,726 (P3676) | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 10d | 30.04. | 09.05. | 30.4.-9.5. | 4: 1; 5: 9
29 | 701 | V-007872/20 | Dobronín - Šlapanov: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 |  | údržba TV | BNO 5 | 3 | O |  | D | 4x8h | 06.02. | 28.02. | 6.-7.2., 27.-28.2. | 2: 4
30 | 701 | V-007930/20 | Dobronín - Šlapanov: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 |  | údržba TV | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x8h | 18.12. | 19.12. | 18.-19.12. | 12: 2
31 | 701 | V-007910/20 | Dobronín - Šlapanov: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 |  | údržba TV | BNO 5 | 3 | O |  | D | 8 | 09.10. | 09.10. | 9.10. | bar: 10
32 | 701 | V-007855/20 | Šlapanov - Havlíčkův Brod: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 |  | údržba TV | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x8h | 09.01. | 10.01. | 9.-10.1. | 1: 2
33 | 701 | V-007911/20 | Šlapanov - Havlíčkův Brod: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 |  | údržba TV | BNO 5 | 3 | O |  | D | 8 | 10.10. | 10.10. | 10.10. | bar: 10
34 | 701 | V-007921/20 | Šlapanov - Havlíčkův Brod: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 |  | údržba TV | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x8h | 13.11. | 14.11. | 13.-14.11. | 11: 2
35 | 701 | V-017192/20 | Havlíčkův Brod: 3a,3b,5,5b,7,7b bez TV, 3,3a,3b,5,5b,7,7b,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 jen TV, záhl. a zhl. traťové koleje směr Šlapanov. Šlapanov - Havlíčkův Brod: traťová + TV, | X | T+S |  |  | L |  |  |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |  | Rek. TNS Čebín trakční propojky | BNO 4 | 3 | I | § | D | 10 | 10.01. | 10.01. | 10.1. | bar: 1
36 | 701 | V-011230/19 | Slavonice - Dačice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [11 empty] | oprava koleje | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 25d | 06.09. | 30.09. | 6.-30.9. | 9: 25
37 | 701 | V-022936/18 | Dačice - Telč: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 |  | oprava železničního svršku | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 25d | 06.09. | 30.09. | 6.-30.9. | 9: 25
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
1 | 702 | V-015986/20 | Tábor - Balkova Lhota: zab. zař.: traťové. Tábor: zab. zař.: staniční - JOP. Balkova Lhota: zab. zař.: staniční - JOP. | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 80 |  | výměna SW na JOP a úpravy v ŽST Tábor a Balkova Lhota v souvislosti s aktivací PZS v km 7,372, PZS bude aktivován následující den 29.4.2021. | PLZ 10 | 5 | I | § | N | 3 | 28.04. | 29.04. | 28.-29.4. | bar: 4
2 | 702 | V-022768/18 | Božejovice - Milevsko: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVK (oba pasy) s výměnou upevňovadel + zřízení BK v km 21,100-23,100 a 23,400-24,000, strojní úprava GPK, doštěrkování, svoz výzisku a odstraňování závad a údržba koleje. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 16d | 08.04. | 23.04. | 8.-23.4. | 4: 16
3 | 702 | V-023585/19 | Milevsko - Branice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou SSZ "46N" rekonstrukce mostu 41,791. | TSO přejezdu v km 31,104 s úplnou výměnou kolej. roštu, těžení ŠL + zřízení nové přejezdové konstrukce, montáž závěrných zídek, svařování, úprava GPK strojně, doplnění ŠL, běžná údržba žel. svršku. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 3d | 21.06. | 23.06. | 21.-23.6. | 6: 3
4 | 702 | V-009585/19 | Branice - Červená nad Vltavou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou SSZ "46N" rekonstrukce mostu 41,791. | Oprava propustků v km 35,955, 37,067, 37,427 a km 37,761 s bagrováním ŠL a poškozených objektů, snášením a zpětným vložením KP, vkládání rour TUBOSIDER, zhotovení čel a říms, svařování, strojní úprava GPK v okolí propustků s doplněním kol. lože. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 10d | 15.06. | 24.06. | 15.-24.6. | 6: 10
5 | 702 | V-012648/19 | Červená nad Vltavou - Vlastec: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | PJ kolem pracovního místa 30 km/h od km 41,4 do km 42,1 (700 m) v termínu 16.7.2021 - 15.8.2023 | Rekonstrukce mostu v km 41,791 (příp.práce) - zřizování zápor. pažení, vrtání, odstřel a odtěžování skalního výchozu, odvoz hmot, zřízení ochrany žel. svršku a stávajícího mostu (levý břeh), budování násypového tělesa pro přeložku trati (pravý břeh). | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 46d | 01.06. | 16.07. | 1.6.-16.7. | 6: 30; 7: 16
6 | 702 | V-022770/18 | Červená nad Vltavou - Záhoří: traťová bez TV, Vlastec: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou SSZ "46N" rekonstrukce mostu 41,791. | TSO přejezdů v km 41,208 a 47,867 s celkovou výměnou kol. roštu a ŠL, nové přejezdové konstrukce, svařování, strojní úprava GPK, běžné údržbové práce. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 5d | 09.07. | 13.07. | 9.-13.7. | 7: 5
7 | 702 | V-009576/19 | Vlastec: 3. bez TV, |  | S | [12 empty] | 15 | 10 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "5N" (Červená - Záhoří) a v souběhu s výlukou SSZ "46N" rekonstrukce mostu 41,791, v ŽST Vlastec k dispozici pouze 1 nástupiště, nelze křižovat osobní vlaky. | TSO koleje v km 44,750-45,250 formou výměny kol.roštu (demontáž a montáž v ose), těžení ŠL, strojní podbíjení, svařování a zřízení BK, doplnění ŠL, oprava nástupištní hrany. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 9d | 07.07. | 15.07. | 7.-15.7. | 7: 9
8 | 702 | V-007667/19 | Tábor - Bechyně: traťová + TV, Slapy: celá + TV, Malšice: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava koleje v km 6,100-10,150 (SČ, SVP, SVK), TSO přejezdů v km 6,634, 7,957, 9,462 a 9,950 s výměnou KP, oprava nástupiště zastávky Libějice, strojní podbíjení, svařování, doplnění ŠL a BOTV s kontrolou sjízdnosti. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 30d | 08.09. | 07.10. | 8.9.-7.10. | 9: 23; 10: 7
9 | 702 | V-019086/20 | Bechyně: zab. zař.: SZZ. |  | S | [9 empty] | X |  |  | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Celková oprava SZZ - výměna návěstidel, doplnění PN, doplnění EMP, oprava vnitřní technologie, oprava osvětlení dopravny. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 7d | 19.05. | 25.05. | 19.-25.5. | 5: 7
703 - Horní Cerekev - Tábor
1 | 703 | V-011231/19 | Horní Cerekev - Pelhřimov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava žel. svršku | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 10.05. | 29.05. | 10.-29.5. | 5: 20
2 | 703 | V-004981/20 | Obrataň - Chýnov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 |  | kácení stromů, ořez větví, odstraňování nežádoucí vegetace, svoz dřevní hmot | PLZ 10 | 3 | O |  | D | 8x6h | 01.02. | 11.11. | 1.-4.2., 8.-11.11. | 2: 4; 11: 4
3 | 703 | V-004989/20 | Obrataň - Chýnov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | V 8/21 v souběhu s výlukou "40N" (Chýnov-Tábor). | údržba žel. svršku, svařování, oprava BK, odstraňování závad v GPK po jízdě MD, doštěrkování, oprava RK v obloucích | PLZ 10 | 3 | O |  | D | 7x8h | 21.04. | 12.08. | 21.-23.4., 9.-12.8. | 4: 3; 8: 4
4 | 703 | V-004973/20 | Chýnov - Tábor: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 |  | kácení stromů, ořez větví, odstraňování nežádoucí vegetace, svoz dřevní hmoty | PLZ 10 | 3 | O |  | D | 8x6h | 25.01. | 04.11. | 25.-28.1., 1.-4.11. | 1: 4; 11: 4
5 | 703 | V-004997/20 | Chýnov - Tábor: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | V 8/21 v souběhu s výlukou "40N" (opravné práce ST). | údržba žel. svršku, svařování, oprava BK, odstraňování závad v GPK po jízdě MD, doštěrkování, oprava RK v obloucích | PLZ 10 | 3 | O |  | D | 8x8h | 26.04. | 05.08. | 26.-29.4., 2.-5.8. | 4: 4; 8: 4
6 | 703 | V-007708/19 | Chýnov - Tábor: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Částečný souběh s výlukou "3N" (Tábor - chýnovské záhlaví). | SČ v km 58,100 - km 68,675; SVK v km 59,400 - km 68,600; SVP v km 61,500 - km 62,300; km 64,000 - km 64,150; km 64,800 - km 65,400 a km 68,000 - km 68,300; TSO přejezdů (12x), čištění příkopů a oprava nástupiště Dobronice u Chýnova | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 40d | 08.07. | 16.08. | 8.7.-16.8. | 7: 24; 8: 16
7 | 703 | V-024682/19 | Chýnov - Tábor: traťová bez TV, Tábor: záhl. směr Chýnov Tábor: 6,8,8a jen TV, záhl. a zhl. směr Chýnov.včetně TV obvodu depa | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s výlukou "17N" na VR 704 (Tábor seř.n.). Souběh s výlukou "40N" (Chýnov - Tábor). | oprava koleje v km 68,600 - km 68,870 formou výměny kolejového roštu, úprava GPK strojně, úprava UT BK, svařování (závěrné svary), doplnění ŠL, úprava banketů, kontrola sjízdnosti TV | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 3d | 03.08. | 05.08. | 3.-5.8. | 8: 3
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
1 | 704 | V-018548/20 | České Budějovice: zab. zař.: JOP. | X | S | [9 empty] | X | X | X | 15 | 20 | 300 | 100 | 0 |  | Vymístění výpravčího žst. Č.Budějovice do provizorní dopravní kanceláře v rámci rekonstrukce výpravní budovy v Č.Budějovicích | PLZ 10 | 5 | I | § | N | 3 | 12.06. | 13.06. | 12.-13.6. | bar: 6
2 | 704 | V-018549/20 | České Budějovice: lichá jen TV, |  | S |  |  | N | [6 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Demontáž nástupištního přístřešku u 7. SK, přípravné práce na rekonstrukci výpravní budovy. | PLZ 10 | 5 | I | § | D | 2x10h | 07.08. | 08.08. | 7.-8.8. | 8: 2
3 | 704 | V-002605/20 | Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Dobřejovice odb.: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 58 | 30 | Souběh s výlukou "35N" (9.8.-13.9.2021) ŐBB Pragarten - Linz. Souběh s výlukou Střelice - Zastávka. | Rekonstrukce silničního nadjezdu v žkm 13,610 - betonáž nové mostní konstrukce (CPS - SÚS JčK). | PLZ 10 | 5 | C |  | D | 14 | 16.08. | 16.08. | 16.8. | bar: 8
4 | 704 | V-007860/19 | Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Dobřejovice odb.: traťová + TV, | X | T | X | [5 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | traťová TK, 100 m, 50 km/h. V souběhu s výlukou "14N" (opravné práce). | Rekonstrukce silničního nadjezdu v žkm 13,610 - demolice stávajícího mostního objektu, zřízení NP, vč. úprav TV s osazením dvou TP - investice SÚS JčK. | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 14d | 18.05. | 31.05. | 18.-31.5. | 5: 14
5 | 704 | V-007861/19 | Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Dobřejovice odb.: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce silničního nadjezdu v žkm 13,610 - demontážní práce (podpůrné a ochranné konstrukce) po výstavbě nového sil. nadjezdu, demontáž zřízeného NP, definitivní úprava TV, zrušení zavedené PJ (CPS). | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 3d | 10.11. | 12.11. | 10.-12.11. | 11: 3
6 | 704 | V-007862/19 | Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Dobřejovice odb.: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s výlukou Střelice - Zastávka. | Rekonstrukce silničního nadjezdu v žkm 13,610 - ukládání nosníků na nově vybudované pilíře nadjezdu a zřízení bednění pro betonáž (CPS- SÚS JčK). | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 2d | 07.08. | 08.08. | 7.-8.8. | 8: 2
7 | 704 | V-002629/20 | Nemanice I - Ševětín: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, Dobřejovice odb.: celá + TV, Chotýčany: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 |  | Kácení stromů, ořez větví, odstraňování vegetace, svoz dřevní hmoty. Výstavba nových trakčních podpěr pro výstavbu nového silničního nadjezdu v km 13,610 (CPS - SÚS JčK). | PLZ 10 | 5 | C/O |  | D | 3x6h | 23.02. | 25.02. | 23.-25.2. | 2: 3
8 | 704 | V-022808/18 | Nemanice I - Ševětín: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, Dobřejovice odb.: celá + TV, Chotýčany: celá + TV, Ševětín: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Konsolidační PJ 50 km/h v km 14,300-17,300. | Oprava mostů v km 12,272, 13,990 a 13,848, TSO 2.TK Dobřejovice - Chotýčany v km 14,3-17,3, SV upev.v km 14,3-17,3 (1.TK Dobřejovice - Chotýčany), TSO výh.č.1,2 v ŽST Hluboká-Zámostí, údržba žel.svršku + TV. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 14d | 18.05. | 31.05. | 18.-31.5. | 5: 14
9 | 704 | V-022830/18 | Ševětín: zab. zař.: PZS v km 22,613. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 15 | 0 | 100 | Realizace v zákrytu výluky "14N" (Nemanice - Ševětín). | Celková oprava PZS v km 22,613 s výměnou prvků zab.zař. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 5d | 24.05. | 28.05. | 24.-28.5. | 5: 5
10 | 704 | V-002639/20 | Ševětín - Veselí nad Lužnicí: 1.,2. + TV, Dynín: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 20 | 20 | 60 | 33 | 40 | V souběhu s výlukou "14N" (opravné práce ST) | Běžná údržba trakčního vedení - údržba kotevních systémů, napájecích převěsů, úsekových odpojovačů a děličů TV v ŽST Dynín. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 8 | 26.05. | 26.05. | 26.5. | bar: 1 to 12
11 | 704 | V-007820/20 | Nemanice I - Ševětín: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, Dobřejovice odb.: celá + TV, Chotýčany: celá + TV, Ševětín: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [10 empty] | V souběhu s výlukou "2N" (7.-8.8.) a denní výlukou 14 hod (16.8.) pro CPS - SÚS JčK (výstavba nového sil. nadjezdu v km 13,610. Výluky OŘ pouze s CPS, v opačném případě údržbové výluky nebudou konány. | Údržba žel. svršku - odstraňování def. vad kolejnic, svařování, úprava GPK strojně, oprava rozchodu v obloucích, doplnění štěrkového lože, BOTV. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 3x8h | 07.08. | 16.08. | 7.-8.8., 16.8. | 8: 3
12 | 704 | V-007476/20 | Nemanice I - Ševětín: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, Dobřejovice odb.: celá + TV, Chotýčany: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [10 empty] | V souběhu s výlukou "3N" pro CPS - SÚS JčK (výstavba silničního nadjezdu v km 13,610). | Kácení stromů, ořez větví, odstraňování vegetace, běžná údržba žel. svršku a TV, odstraňování def. vad. | PLZ 10 | 5 | C/O |  | D | 3x7h | 10.11. | 12.11. | 10.-12.11. | 11: 3
13 | 704 | V-002615/20 | Nemanice I - Ševětín: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, Dobřejovice odb.: celá + TV, Chotýčany: celá + TV, Ševětín: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 40 | V zákrytu výluky "14N" (opravné práce ST). | Údržba žel. svršku - odstraňování def. vad kolejnic, svařování, úprava GPK strojně, oprava rozchodu v obloucích, doplnění štěrkového lože, BOTV. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 4x8h | 18.05. | 27.05. | 18.-19.5., 26.-27.5. | 5: 4
14 | 704 | V-007846/20 | Soběslav: 2.,4.,6. bez TV, sudá jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 20 | 0 | 100 |  | Překládka kabelů do nově zřizovaných kolektorů se snášením kolejového roštu v rozsahu cca 10-15 bm. - práce zhotovitele AŽD Praha. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 5d | 10.05. | 14.05. | 10.-14.5. | 5: 5
15 | 704 | V-002682/20 | Soběslav - Doubí u Tábora odbočka: traťová + TV, Roudná: celá + TV, Doubí u Tábora odbočka - Planá nad Lužnicí: 1.,2. + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [11 empty] | Kácení stromů, ořez větví, odstraňování vegetace, svoz dřevní hmoty. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 4x6h | 17.02. | 04.11. | 17.-18.2., 3.-4.11. | 2: 2; 11: 2
16 | 704 | V-002686/20 | Soběslav - Doubí u Tábora odbočka: traťová + TV, Roudná: celá + TV, Doubí u Tábora odbočka - Planá nad Lužnicí: 1.,2. + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [10 empty] | V 5/21 v souběhu s výlukou "14N" (Nemanice - Ševětín). | Údržba žel. svršku - výměna def. vadných kolejnic, svařování a úprava upínací teploty BK, úprava GPK strojně, doplnění a úprava ŠL, oprava RK s výměnou nebo doplněním upevňovadel, údržba TV. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 4x8h | 18.05. | 20.10. | 18.-19.5., 19.-20.10. | 5: 2; 10: 2
17 | 704 | V-006347/20 | Planá nad Lužnicí - Tábor: 1.,2. jen TV, Tábor: celá + TV, mimo obvodu místního nádraží; nelze napájet TV OCP Západ Tábor - Chotoviny: 1.,2. jen TV, | X | T+S | [17 empty] | Není možné napájet trakční vedení v obvodu OCP Západ - PP Tábor - nutno vydat vlastní opatření k zajištění provozu ve svém obvodu. | Údržba TV v ŽST Tábor - údržba kotevních systémů, napájecích převěsů, úsekových odpojovačů a děličů TV + zajištění/odjištění pracoviště pro nepř. výluku "17N" (Tábor - strojní čištění SK 24,26 a 28). | PLZ 10 | 5 | O |  | N | 2x6h | 02.08. | 20.08. | 2.-3.8., 19.-20.8. | 8: 2
18 | 704 | V-002691/20 | Planá nad Lužnicí: celá + TV, Planá nad Lužnicí - Tábor: 1.,2. + TV, Tábor: záhl. 1. a 2. TK směr Planá n.L.včetně části navazujícího zhlaví směr Planá n.L. v úseku od vjezdových návěstidel 1L, 2L do km 81,400. v dopravně Tábor Tábor: napěťově záhlaví 1. a 2. TK směr Planá n.L. včetně části navazujícího zhlaví směr Planá n.L. v úseku od úrovně vjezdových návěstidel 1L, 2L k děličům TV č. 2, 3 v dopravně Tábor | X | T+S | [6 empty] | X | [10 empty] | V 5 a 10/21 vždy v souběhu s denními výlukami (2x 8 hod) v úseku Soběslav - Planá; ND Veselí/Soběslav - Tábor. | Běžná údržba trakčního vedení - údržba kotevních systémů, napájecích převěsů, úsekových odpojovačů a děličů TV. Údržba a oprava osvětlovacích stožárů + tlakové čištění bočních skel podchodů v ŽST Planá n.L. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 3x5h | 19.05. | 20.10. | 19.5., 19.-20.10. | 5: 1; 10: 2
19 | 704 | V-022819/18 | Tábor: 24.,26.,28. bez TV, 22.-40.,6.,8.,8a jen TV, včetně TV DKV |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 60 | 10 | 100 | Částečný souběh s výlukou "3N" na VR 703 (Tábor chýnovské záhlaví). | Strojní čištění kolejí s odvozem podsítného, částečná výměna svrškových komponentů, úprava UT BK, strojní úprava GPK, doštěrkování, úprava drážních stezek, kontrola sjízdnosti TV. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 17d | 03.08. | 19.08. | 3.-19.8. | 8: 17
20 | 704 | V-002724/20 | Chotoviny - Sudoměřice u Tábora: 1.,2. + TV, | X | T | [6 empty] | X | [10 empty] | V souběhu s denní výlukou v úseku Soběslav - Planá - Tábor (údržbové práce) ND pro rychlíky v úseku Veselí - Olbramovice. | Roční kontrola nezavodněného požárního potrubí - tunel v km 93,226-93,670 + údržba SEE. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 4 | 20.10. | 20.10. | 20.10. | bar: 1 to 12
705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
1 | 705 | V-007759/19 | Gmünd NÖ - České Velenice: traťová + TV, BETRA České Velenice: kolejově část gmündského záhlaví v dopravně České Velenice od km 163,100 ke hrotu výhybky č. 2 České Velenice: napěťově část gmündského záhlaví v doprav České Velenice od děliče č. 2 k elektrickému dělení ÚO 401 | X | T+S | [6 empty] | X | [10 empty] | Pro úsek Gmünd NÖ - Č.Velenice zažádat ÖBB o zpracování rozkazu BETRA. | Údržba TV v neutrálním poli na styku proudových soustav SŽ a ÖBB. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 4 | 09.11. | 09.11. | 9.11. | bar: 11
2 | 705 | V-018220/20 | České Velenice - České Budějovice: zab. zař.: JOP - DOZ. | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 |  | Vymístění dispečera DOZ Č.Velenice - Č.Budějovice do provizorní dopravní kanceláře v rámci rekonstrukce výpravní budovy v Č.Budějovicích. | PLZ 10 | 5 | I | § | N | 3 | 03.06. | 04.06. | 3.-4.6. | bar: 1 to 12
3 | 705 | V-007760/19 | Nové Hrady - Borovany: traťová bez TV, Jílovice: celá bez TV, České Velenice - Borovany: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, | X | T+S |  |  | L |  |  | X | X | [5 empty] | 20 | 15 | 0 | 100 | 0 | Konsolidační PJ 50 km/h (2 750 m - km 190,150-192,900) | Strojní čištění v km 190,180-192,900, SVK v km 190,640-192,900, SVP v km 190,640-191,800, zřízení BK včetně UT, úprava GPK strojně s dopl. ŠL, zřízení drážních stezek, svoz výzisku, údržba TV s kontrolou sjízdnosti po opravě žel.svršku. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 17d | 13.10. | 29.10. | 13.-29.10. | 10: 17
4 | 705 | V-007761/19 | Borovany: záhl. směr Jílovice Borovany: celá jen TV, | X | S |  |  | N |  |  | X | X | [5 empty] | 20 | 15 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "17N" (N.Hrady - Borovany, 12.-14. den výluky). | Strojní čištění v km 192,900-193,230 s odvozem podsítného, úprava parametrů GPK strojně, doplnění ŠL, kontrola sjízdnosti TV. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 3d | 24.10. | 26.10. | 24.-26.10. | 10: 3
5 | 705 | V-004257/20 | Borovany - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová bez TV, České Velenice - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, Borovany: celá jen TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 40 | V souběhu s výlukami OŘ. | Zřízení neutrálního pole (v délce cca 250m) pro výstavbu nového silničního nadjezdu v žkm 198,057 (zast.Trocnov). | PLZ 10 | 5 | C |  | D | 4x8h | 22.03. | 25.03. | 22.-25.3. | 3: 4
6 | 705 | V-011298/19 | Borovany - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 15 | 10 | 0 | 100 | 0 | Společně s výlukou "44N" pro CPS (akce ŘSD ČB) - přeložka tratě pro výstavbu dálnice D3 | Přeložka silnice II/155 s výstavbou nového silničního nadjezdu nad tratí v žkm cca 198,057 (zastávka Trocnov) - výstavba skruží mostního pole 3-4. (Investice SUS JčK). | PLZ 10 | 5 | C |  | D | 12 | 16.06. | 16.06. | 16.6. | bar: 1 to 12
7 | 705 | V-011299/19 | Borovany - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 15 | 10 | 0 | 100 | 0 | Společně s výlukou "44N" pro CPS (akce ŘSD ČB) - přeložka tratě pro výstavbu dálnice D3 | Přeložka silnice II/155 s výstavbou nového silničního nadjezdu nad tratí v žkm cca 198,057 (zastávka Trocnov) - betonáž nosné konstrukce. (Investice SUS JčK). | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 2d | 30.06. | 01.07. | 30.6.-1.7. | bar: 6 to 7
8 | 705 | V-011300/19 | Borovany - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 15 | 10 | 0 | 100 | 0 | Společně s výlukou "44N" pro CPS - akce ŘSD ČB - přeložka tratě pro výstavbu dálnice D3 | Přeložka silnice II/155 s výstavbou nového silničního nadjezdu nad tratí v žkm cca 198,057 (zastávka Trocnov) - demontáž skruží mostního pole 3-4. (Investice SUS JčK). | PLZ 10 | 5 | C |  | D | 12 | 15.07. | 15.07. | 15.7. | bar: 1 to 12
9 | 705 | V-004261/20 | Borovany - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová bez TV, České Velenice - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, Borovany: celá jen TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 40 | V souběhu s výlukami OŘ. Ve dnech 6.,7.11. (So, Ne) denní výluky pouze pro CPS. | Zrušení neutrálního pole (v délce cca 250m) po výstavbě nového silničního nadjezdu v žkm 198,057 (zast. Trocnov) s výměnou troleje a regulací na definitivní stav. | PLZ 10 | 5 | C |  | D | 5x8h | 04.11. | 08.11. | 4.-8.11. | 11: 5
10 | 705 | V-023345/19 | Nová Ves u Českých Budějovic - České Budějovice: traťová bez TV, České Velenice - České Budějovice: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, Borovany: celá jen TV, Nová Ves u Českých Budějovic: celá jen TV, | X | T+S |  |  | L |  |  | X | X | [5 empty] | 15 | 10 | 0 | 100 | 0 | Investice CPS - ŘSD Č.Budějovice - výstavba dálnice D3. Mimo "35N" výluku ÖBB Linz - Pregärten 9.8.-13.9. Konsolidační PJ 50 km/h (1400m - km 208,900-210,300). | Přeložka trati v km 208,900-210,300 z důvodu výstavby dálnice D3 - nový žel. svršek a spodek, rekonstrukce propustku, výstavba nových TP, nové TV, zřízení BK, konečná úprava GPK strojně s kontrolou sjízdnosti TV. | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 44d | 16.06. | 29.07. | 16.6.-29.7. | 6: 15; 7: 29
11 | 705 | V-004844/19 | České Budějovice: 101a bez TV, výh.: 114, České Budějovice: 101a,101,102,104,134-146 jen TV, včetně TV 2.výtažné koleje České Budějovice: obcházecí vedení TV v ŽST České Budějovice |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | V souběhu s výlukou "44N" (Č.Budějovice - Nová Ves - investice ŘSD). | TSO koleje č.101a a výh.č.114 formou celkové výměny kol.roštu, výměna výh.součástí, těžení ŠL, strojní podbití s konečnou GPK, svařování a zřízení BK, úprava drážní stezky, kontrola TV. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 20d | 18.06. | 07.07. | 18.6.-7.7. | 6: 13; 7: 7
12 | 705 | V-014508/20 | České Budějovice seřaďovací nádraží: výh.: 102, výtažná kolej č.2 včetně části zhlaví od návěstidla Se150 ke hrotu výhybky č.111 České Budějovice seřaďovací nádraží: 134-146 jen TV, včetně TV 2.výtažné koleje + obcházecí vedení |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 120 | 0 | 100 | V souběhu s výlukou "20N" (TSO výhybek v ŽST Č.Budějovice seř.n.) a "44N" (Č.Budějovice - Nová Ves - investice ŘSD). | Celková oprava výtažné koleje formou výměny kol.roštu a kol. lože, konečná úprava GPK strojně, svařování a zřízení BK vč. UT, kontrola sjízdnosti TV, doplnění ŠL a drážních stezek vč. úpravy, snesení a výměna výhybky č.102 (užitou). | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 7d | 08.07. | 14.07. | 8.-14.7. | 7: 7
13 | 705 | V-014507/20 | České Budějovice seřaďovací nádraží: výh.: 113,117,118,123,124,125, České Budějovice seřaďovací nádraží: 134-146 jen TV, obcházecí vedení |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 60 | 10 | 100 | V souběhu s výlukou "44N" (Č.Budějovice - Nová Ves - investice ŘSD). | TSO výhybek + příp.polí (bez snášení) formou SVP, výměna kol. lože, OV výhybkových součástí; svařování vč. úpravy UTBK, strojní podbití, kontrola sjízdnosti TV, doplnění ŠL a úprava drážní stezky. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 20d | 08.07. | 27.07. | 8.-27.7. | 7: 20
14 | 705 | V-007799/19 | České Velenice - Třeboň: traťová bez TV, Nová Ves nad Lužnicí: celá bez TV, Suchdol nad Lužnicí: celá bez TV, Majdalena: celá bez TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 20 | 15 | 0 | 100 | 0 |  | TSO přejezdů v km 5,813, 10,910, 11,343, 12,296 a 13,737 s výměnou kol.roštu, těžení štěrkového lože, nové přejezdové konstrukce, konečná GPK strojním podbitím, svařování, doplnění ŠL. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 10d | 22.09. | 01.10. | 22.9.-1.10. | 9: 9; 10: 1
15 | 705 | V-007800/19 | Třeboň - Veselí nad Lužnicí: traťová bez TV, Lomnice nad Lužnicí: celá bez TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 20 | 15 | 0 | 100 | 0 |  | TSO přejezdů v km 35,810; 36,128; 38,555; 41,583 a 42,977 s výměnou kol.roštu, těžení štěrkového lože, nové přejezdové konstrukce, konečná GPK strojním podbitím, svařování, doplnění ŠL. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 10d | 04.10. | 13.10. | 4.-13.10. | 10: 10
16 | 705 | V-004683/20 | České Velenice - Suchdol nad Lužnicí: traťová bez TV, Nová Ves nad Lužnicí: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [11 empty] | Kácení stromů, ořez větví, odstraňování nežádoucí vegetace, svoz dřevní hmoty. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 4x6h | 04.02. | 29.11. | 4.-5.2., 8.2., 29.11. | 2: 3; 11: 1
17 | 705 | V-004692/20 | Suchdol nad Lužnicí - Třeboň: traťová bez TV, Majdalena: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [11 empty] | Kácení stromů, ořez větví, odstraňování nežádoucí vegetace, svoz dřevní hmoty. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 6x6h | 09.02. | 02.12. | 9.-11.2., 30.11.-2.12. | 2: 3; 11: 1; 12: 2
18 | 705 | V-004700/20 | Třeboň - Veselí nad Lužnicí: traťová bez TV, Lomnice nad Lužnicí: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [11 empty] | Kácení stromů, ořez větví, odstraňování nežádoucí vegetace, svoz dřevní hmoty. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 5x6h | 12.02. | 07.12. | 12.2., 15.-16.2., 6.-7.12. | 2: 3; 12: 2
19 | 705 | V-004712/20 | České Velenice - Suchdol nad Lužnicí: traťová bez TV, Nová Ves nad Lužnicí: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [11 empty] | Údržba žel.svršku - odstranění def. vad kolejnic, svařování, oprava BK s úpravou UT, oprava rozchodu koleje, SPK s doštěrkováním a úpravou lože do profilu. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 3x8h | 03.05. | 05.05. | 3.-5.5. | 5: 3
20 | 705 | V-004718/20 | Suchdol nad Lužnicí - Třeboň: traťová bez TV, Majdalena: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [11 empty] | Údržba žel.svršku - odstranění def. vad kolejnic, svařování, oprava BK s úpravou UT, oprava rozchodu koleje, SPK s doštěrkováním a úpravou lože do profilu. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 3x8h | 06.05. | 10.05. | 6.-7.5., 10.5. | 5: 3
21 | 705 | V-004727/20 | Třeboň - Veselí nad Lužnicí: traťová bez TV, Lomnice nad Lužnicí: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [11 empty] | Údržba žel.svršku - odstranění def. vad kolejnic, svařování, oprava BK s úpravou UT, oprava rozchodu koleje, SPK s doštěrkováním a úpravou lože do profilu. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 3x8h | 11.05. | 13.05. | 11.-13.5. | 5: 3
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
1 | 706 | V-018222/20 | Horní Dvořiště - České Budějovice: zab. zař.: JOP-DOZ. | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 120 | 10 | 80 |  | Vymístění dispečera DOZ H.Dvořiště - Č.Budějovice do provizorní dopravní kanceláře v rámci rekonstrukce výpravní budovy v Č.Budějovicích. | PLZ 10 | 5 | I | § | N | 3 | 08.06. | 09.06. | 8.-9.6. | bar: 6
2 | 706 | V-002988/20 | Horní Dvořiště st.hr. - Rybník: traťová + TV, Horní Dvořiště: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [11 empty] | Kácení stromů, ořez větví, odstraňování nežádoucí vegetace, svoz dřevní hmoty. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 3x6h | 07.01. | 18.11. | 7.-8.1., 18.11. | 1: 2; 11: 1
3 | 706 | V-002996/20 | Horní Dvořiště st.hr. - Rybník: traťová + TV, Horní Dvořiště: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [10 empty] | V 4/21 v souběhu s výlukou "17N" (opravné práce OŘ + CPS) a výlukou ÖBB (16.-19.4.), v 9/21 v souběhu s výlukou "35N" ÖBB Linz - Summerau ve dnech 9.8.-13.9.2021. | Údržba žel. svršku po zimním období, výměna def. vadných kolejnic, svařování a úprava upínací teploty BK, úprava GPK strojně, doplnění a úprava ŠL, údržba a regulace TV. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 4x8h | 17.04. | 08.09. | 17.-18.4., 7.-8.9. | 4: 2; 9: 2
4 | 706 | V-022831/18 | Horní Dvořiště st.hr. - České Budějovice: traťová + TV, Horní Dvořiště: celá + TV, Rybník: celá + TV, Omlenice: celá + TV, Kaplice: celá + TV, Velešín: celá + TV, Holkov: celá + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, Včelná: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce: SČ, SVK, vým. podkl. s dist. kroužky, SPK, BK s úpr. UT, svařování, BOTV, ŽST Včelná - TSOV č.4, TSO SK2 (dl 350m), oprava UO Včelná + K.Újezd, TSOV č.4, 6 v ŽST Omlenice + TSO přej. v km 80,198. Zrušení NP Holkov (CPS). | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 17d | 07.04. | 23.04. | 7.-23.4. | 4: 17
5 | 706 | V-003034/20 | Horní Dvořiště st.hr. - České Budějovice: traťová + TV, Horní Dvořiště: celá + TV, Rybník: celá + TV, Omlenice: celá + TV, Kaplice: celá + TV, Velešín: celá + TV, Holkov: celá + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, Včelná: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "17N" OŘ (opravné práce), nebude-li výluka "17N", poté "8N" v termínu 7.-14.4.2021 samostatně pro opravné práce SEE (pouze odpojovače, mimo připojení TT Velešín). | Oprava ovládání ÚO v ŽST Holkov a připojení TT Velešín na trakční vedení. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 15d | 07.04. | 21.04. | 7.-21.4. | 4: 15
6 | 706 | V-002992/20 | Rybník - Kaplice: traťová + TV, Omlenice: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [11 empty] | Kácení stromů, ořez větví, odstraňování nežádoucí vegetace, svoz dřevní hmoty. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 4x6h | 11.01. | 16.11. | 11.-12.1., 15.-16.11. | 1: 2; 11: 2
7 | 706 | V-002998/20 | Rybník - Kaplice: traťová + TV, Omlenice: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [10 empty] | V 4/21 souběh s výlukou "17N" (H.Dvořiště - Č.Budějovice - opravné práce OŘ). Nutné napájení TV z TT Lipno. | Údržba žel. svršku, výměna def. vadných kolejnic, svařování a úprava upínací teploty BK, úprava GPK strojně, doplnění a úprava ŠL, údržba a regulace TV. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 4x8h | 14.04. | 12.10. | 14.-15.4., 11.-12.10. | 4: 2; 10: 2
8 | 706 | V-003002/20 | Kaplice - Holkov: traťová + TV, Velešín: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [11 empty] | Kácení stromů, ořez větví, odstraňování nežádoucí vegetace, svoz dřevní hmoty. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 4x6h | 13.01. | 23.11. | 13.-14.1., 22.-23.11. | 1: 2; 11: 2
9 | 706 | V-003015/20 | Kaplice - Včelná: traťová + TV, Velešín: celá + TV, Holkov: celá + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [10 empty] | Dne 6.10.2021 společně s výlukou TT Velešín. Nutné napájení TV z TT Lipno. | Údržba žel. svršku, odstranění def. vad, oprava GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, svařování, údržba TV. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 4x8h | 04.10. | 07.10. | 4.-7.10. | 10: 4
10 | 706 | V-003039/20 | Holkov: napěťově záhlaví směr Kamenný Újezd v dopravně Holkov v části mezi vloženým děličem TV č. 4 v km 99,694 a děličem č. 5 v km 99,763. |  | S |  |  | N |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 25 | 25 | 0 | 100 | 0 | Výluka zahájena 13.12.2020 v novém GVD 2020/2021. Ukončení výluky se zahájením výluky "17N" - práce OŘ Plzeň + CPS (investor JČ kraj). | Výstavba nového silničního nadjezdu v km cca 99,727 v rámci SO 217 (práce ŘSD Č.Budějovice). | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 97d | 01.01. | 07.04. | 1.1.-7.4. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 7
11 | 706 | V-022013/19 | Holkov: zab. zař.: PZS v km 98,133. |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 20 | 0 | 100 | 1x "Op", v souběhu s výlukami 4x 8h (4.-7.10.) Kaplice - Včelná pro údržbové práce OŘ. | Výměna výstražníků na PZS v km 98,133, doplnění závor, výstavba nového technologického domku, výměna ASW. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 3d | 04.10. | 06.10. | 4.-6.10. | 10: 3
12 | 706 | V-003009/20 | Holkov - Včelná: traťová + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [10 empty] | V 11/21 v zákrytu výluky "9N" (Jižní tangenta - investice JčK). | Kácení stromů, ořez větví, odstraňování nežádoucí vegetace, svoz dřevní hmoty. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 4x6h | 18.01. | 25.11. | 18.-19.1., 24.-25.11. | 1: 2; 11: 2
13 | 706 | V-003021/20 | Včelná - České Budějovice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [10 empty] | Bez vlivu na VR 707. Společná výluka s CPS - akce JčK " Jižní tangenta" (výstavba základů). | Kácení stromů, ořez větví, odstraňování nežádoucí vegetace, údržba žel. svršku a TV s odstraňováním závad zjištěných jízdami MV, odstraňování def. vad. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 2x8h | 03.03. | 04.03. | 3.-4.3. | 3: 2
14 | 706 | V-008214/20 | Včelná - České Budějovice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [10 empty] | Bez vlivu na VR 707. V souběhu s výlukou "9N" pro CPS - JčK (Jižní tangenta) | Kácení stromů, ořez větví, odstraňování nežádoucí vegetace, svoz dřevní hmoty, údržba TV a odstraňování závad po jízdách MV. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 2x6h | 30.11. | 01.12. | 30.11.-1.12. | bar: 1 to 12
15 | 706 | V-003020/20 | Včelná - České Budějovice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [10 empty] | Bez vlivu na VR 707. | Oprava držebnosti upevňovadel (pružné), odstraňování def. vad kolejnic, svařování, odstraňování závad na žel. svršku, oprava BK s úpravou upínací teploty, údržba TV | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 8 | 01.10. | 01.10. | 1.10. | bar: 10
16 | 706 | V-023580/18 | Včelná - České Budějovice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | CPS - investice JčK. Bez vlivu na VR 707. | "Jižní tangenta Č.Budějovice" - zrušení provizorní přeložky v km 113,250-113,748 a zpětné zapojení trať. kol. do původní stopy přes nově vybudovaný žel. nadjezd v km 113,490, konečná úprava GPK, zřízení BK vč. UT, úprava TV. | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 9d | 24.11. | 02.12. | 24.11.-2.12. | 11: 7; 12: 2
17 | 706 | V-023578/18 | Včelná - České Budějovice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | CPS - investice JčK. Bez vlivu na VR 707. V zákrytu výluky "17N" H.Dvořiště - Č.Bud. Po výluce PJ 50 km/h kolem pracovního místa (600m - km 113,200-113,800). | "Jižní tangenta Č.Budějovice" - provizorní přeložka tratě v km 113,250-113,748 mimo stávající stopu pro výstavbu žel. nadjezdu. Úprava GPK přeložky strojním podbitím, doštěrkování, úprava TV. | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 17d | 07.04. | 23.04. | 7.-23.4. | 4: 17
18 | 706 | V-006876/20 | Včelná - České Budějovice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [10 empty] | V souběhu s denními výlukami OŘ. Bez vlivu na VR 707. | Výstavba základů trakčních podpěr pro přeložku tratě v rámci investice JčK - stavba "Jižní tangenta". | PLZ 10 | 5 | C |  | D | 3x8h | 02.03. | 04.03. | 2.-4.3. | 3: 3
19 | 706 | V-003023/20 | České Budějovice: 502.,501a,501,95,95a bez TV, Včelná - České Budějovice: traťová jen TV, v části od děliče TV č. 1 v NP Rožnov do úrovně vjezdového návěstidla L České Budějovice: 502,501a,501,95 jen TV, České Budějovice: 95a jen TV, v části od návěstidla Sc 95a k elektrickému dělení ÚO 401 | X | T+S | [6 empty] | X | [10 empty] | Vliv na VR 707. Společné výluky vždy s CPS - akce JčK " Jižní tangenta". | Odstraňování nežádoucí vegetace a údržba žel. svršku s odstraňováním závad a zjištěných def. vad, údržba TV. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 2x6h | 02.03. | 02.12. | 2.3., 2.12. | bar: 3; 12
20 | 706 | V-002987/20 | České Budějovice: 502.,501a,501,95,95a bez TV, Včelná - České Budějovice: traťová jen TV, v části od děliče TV č. 1 v NP Rožnov do úrovně vjezdového návěstidla L České Budějovice: 502,501a,501,95 jen TV, České Budějovice: 95a jen TV, v části od návěstidla Sc 95a k elektrickému dělení ÚO 401 | X | T+S | [6 empty] | X | [10 empty] | Vliv na VR 707. V 9/21 u vlaků dopravce GWTR dvojí přestup - souhlas dopravce udělen. V 4/21 souběh s výlukami "17N" (H.Dvořiště - Č.Bud.) + "4N" na VR 707 (TSO výh.č.501 + přejezd km 0,064 = 115,808) | Údržba žel. svršku s odstraňováním závad v GPK, rozchodu koleje, svařování. Oprava odpojovačů na bývalé odbočce Rožnov včetně údržby TV. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 3x8h | 19.04. | 14.09. | 19.-20.4., 14.9. | 4: 2; 9: 1
21 | 706 | V-007833/19 | Rybník - Lipno nad Vltavou: traťová + TV, Rožmberk nad Vltavou: celá + TV, Vyšší Brod klášter: celá + TV, Loučovice: celá + TV, Lipno nad Vltavou: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nutné napájení TV z TT Velešín (výluka TT Velešín dne 6.10.2021 - pevný termín E.ON). | TSO SK4 a dvojkolejného přejezdu v km 11,789 (výměna kol.roštu) v dopravně Vyšší Brod klášter, oprava prahových vpustí, TSO přejezdu v km 8,196 (rošt s pražci "Y"), zřízení BK v km 18,550-18,950, BOTV. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 18d | 15.10. | 01.11. | 15.10.-1.11. | 10: 17; 11: 1
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
1 | 707 | V-004384/20 | Strakonice - Volyně: traťová bez TV, Strunkovice nad Volyňkou: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Mimo nepřetržitou výluku bude zavedena PJ 30 km/h kolem pracovního místa v km 4,260-4,500 po dobu celé stavební sezony. | Zvýšení stability skalních masivů v km 4,260-4,500. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 7d | 08.04. | 14.04. | 8.-14.4. | 4: 7
2 | 707 | V-022780/18 | Volyně - Čkyně: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "30N" (Zvýšení stabilty skalních masivů Volyně - Vimperk - investice). | Oprava koleje v km 16,700-17,700 - strojní čištění, SVP, SVK, úprava GPK strojně. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 13d | 29.04. | 11.05. | 29.4.-11.5. | 4: 2; 5: 11
3 | 707 | V-004387/20 | Volyně - Vimperk: traťová bez TV, Čkyně: celá bez TV, Bohumilice v Čechách: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | PJ 30 km/h kolem pracovních míst (8 úseků celkem cca 3000 m) po celou stavební sezonu 2021. | Zvýšení stability skalních masivů v km 15,265-15,500; km 16,100-16,200; km 18,925-19,410; km 24,660-25,090; km 26,150-26,250; km 28,860-28,920; km 30,410-30,980 a km 31,370-32,235. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 30d | 19.04. | 18.05. | 19.4.-18.5. | 4: 12; 5: 18
4 | 707 | V-004389/20 | Kubova Huť - Volary: traťová bez TV, Lenora: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | PJ 10 km/h kolem pracovních míst (2 úseky celkem 660 m) cca 20 dní před a 20 dní po výluce. | Zvýšení stability skalních masivů v km 53,300-53,850 a 61,550-61,660. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 38d | 29.09. | 05.11. | 29.9.-5.11. | 9: 2; 10: 31; 11: 5
5 | 707 | V-005965/20 | Kubova Huť - Lenora: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "38N" (Zvýšení stabilty skalních masivů K.Huť - Volary - investice SSZ) | Celková oprava koleje v km 57,800-60,800 - SVP, SVK včetně strojního čištění s odvozem podsítného, zřízení BK včetně UT, úprava GPK strojně, doplnění ŠL, úprava banketů, svoz materiálu. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 31d | 29.09. | 29.10. | 29.9.-29.10. | 9: 2; 10: 29
6 | 707 | V-007485/20 | Černý Kříž - Horní Planá: traťová bez TV, Nová Pec: celá bez TV, Horní Planá: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Konsolidační PJ 50 km/h (v délce 6050 m) v km 64,000-70,050 | Celková oprava koleje: SČ+ SVP+ SVK v km 64,026-70,017, TSO přejezdů (6x), oprava propustků v km 64,224, 64,724, 65,485, 66,928, 69,340 a 69,806 + oprava mostů v km 71,555 a 83,347, oprava propustků (80x) v úseku Nová Pec - Č. Kříž. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 60d | 01.10. | 29.11. | 1.10.-29.11. | 10: 31; 11: 29
7 | 707 | V-009584/19 | Hořice na Šumavě - Kájov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | NAD dopravce GWTR v úseku Hořice - Zlatá Koruna. | Oprava mostů v km 33,758 a 33,938 (zesílení konstrukce a provedení PKO) a mostu v km 40,511 (oprava konstrukce a spodní stavby) se snášením a výměnou železničního svršku. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30
8 | 707 | V-023574/18 | Boršov nad Vltavou - České Budějovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Investor JčK. Bez vlivu na VR 706. PJ 50 km/h kolem pracovního místa (600m - km 1,700-2,300). | "Jižní tangenta Č.Budějovice" - provizorní přeložka tratě v km 1,740-2,270 mimo stávající stopu pro výstavbu žel. nadjezdů, zrušení přejezdu v km 2,123. Úprava GPK přeložky strojním podbitím, doštěrkování. | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 21d | 27.04. | 17.05. | 27.4.-17.5. | 4: 4; 5: 17
9 | 707 | V-023576/18 | Boršov nad Vltavou - České Budějovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Investor - JčK. Bez vlivu na VR 706. Konsolidační PJ 50 km/h (600m - km 1,700-2,300). | "Jižní tangenta Č.Budějovice" - zrušení provizorní přeložky v km 1,740-2,270 a zpětné zapojení trať. koleje do původní stopy přes nově vybudované žel. nadjezdy v km 2,003 a km 2,083, konečná úprava GPK, zřízení BK, úprava drážní stezky. | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 9d | 13.12. | 21.12. | 13.-21.12. | 12: 9
10 | 707 | V-019081/20 | České Budějovice: záhl. směr Boršov nad Vltavou v části od náv.Lc503 k vj.náv.BL | X | S | [5 empty] | X | X |  |  | X |  | X | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | V souběhu s výlukou "21N" pro CPS - JČ kraj ("Jižní tangenta" - přeložka tratě) Bez vlivu na VR 706. | TSO přej.v km 0,751 (P1562) formou výměny kol.roštu, těžení ŠL, nová přej.konstrukce vč.osazení závěrných zídek, svařování, strojní úprava GPK s doplněním ŠL, úprava drážní stezky, oprava odvodnění, svoz výzisku. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 4d | 27.04. | 30.04. | 27.-30.4. | 4: 4
11 | 707 | V-010923/19 | České Budějovice: výh.: 501, 502, České Budějovice: záhl. směr Boršov nad Vltavou od výhybky č.501 k vj.náv. BL | X | S | [5 empty] | X | X |  |  | X | X | X | 20 | 20 | 100 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou na VR 706 - "17N" H.Dvořiště - Č.Budějovice. | TSO výh.č.501 (bez snášení) formou SVP, TSO dvojkolejného přejezdu v km 0,064 = 115,808 s výměnou kol.roštu, nová přej.konstrukce, osazení závěrných zídek, strojní úprava GPK s doplněním ŠL, úprava drážní stezky, svoz materiálu. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 4d | 19.04. | 22.04. | 19.-22.4. | 4: 4
708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice
1 | 708 | V-022778/18 | Číčenice - Vodňany: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava koleje v km 1,000-4,200 formou SVP+ SVK, úprava GPK strojně, svařování + zřízení BK včetně upínací teploty, doplnění ŠL se strojní úpravou GPK, zřízení drážní stezky, svoz vyzískaného materiálu. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 25d | 18.05. | 11.06. | 18.5.-11.6. | 5: 14; 6: 11
2 | 708 | V-015985/20 | Vodňany - Bavorov: zab. zař.: přejezdové P1419 v km 4,874. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Úpravy přejezdu P1419 v km 4,874 - přepočet přejezdu na výhledovou rychlost 100 km/h, realizace odložení výstrahy, prodloužení přibližovacího úseku od Bavorova, posunutí přejezdníků. Nově budou aktivovány přejezdy P1420 v km 5,918 a P1422 v km 6,869. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 2d | 24.02. | 25.02. | 24.-25.2. | 2: 2
3 | 708 | V-005046/20 | Prachatice - Chroboly: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [11 empty] | Údržba žel. svršku - oprava závad v GPK, oprava def. vad, oprava RK, dotahování upevňovadel, OVP, oprava odvodnění, oprava dilatačních spár. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 5x8h | 13.09. | 17.09. | 13.-17.9. | 9: 5
4 | 708 | V-005051/20 | Chroboly - Zbytiny: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [11 empty] | Údržba žel. svršku - oprava závad v GPK, oprava def. vad, oprava RK, dotahování upevňovadel, OVP, oprava odvodnění, oprava dilatačních spár. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 5x8h | 20.09. | 24.09. | 20.-24.9. | 9: 5
5 | 708 | V-022782/18 | Číčenice - Temelín: traťová bez TV, zab. zař.: TZZ + PZS. Záboří u Číčenic: celá bez TV, zab. zař.: SSZ + PZS. | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Úprava zab.zař. - náhrada KO za PN u PZS v km 6,535, 7,928 a 8,191, úprava rušených LIS. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 5d | 12.07. | 16.07. | 12.-16.7. | 7: 5
6 | 708 | V-022783/18 | Číčenice - Temelín: traťová bez TV, zab. zař.: TZZ + PZS. Záboří u Číčenic: celá bez TV, zab. zař.: SSZ + PZS. | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Úprava zab.zař. - náhrada KO za PN u PZS v km 9,053, 10,175 a 11,337, úprava rušených LIS. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 5d | 13.09. | 17.09. | 13.-17.9. | 9: 5
7 | 708 | V-004628/20 | Temelín: zab. zař.: SZZ. Temelín - Týn nad Vltavou: zab. zař.: TZZ. Týn nad Vltavou: zab. zař.: SZZ. |  | T+S | [12 empty] | 20 | 0 | 60 | 100 | 75 |  | Celková oprava SZZ v dopravnách Temelín a Týn nad Vltavou včetně celkové opravy TZZ s doplnění venkovních prvků. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 10d | 04.10. | 13.10. | 4.-13.10. | 10: 10
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
1 | 709 | V-022786/18 | Nemanice II: zab. zař.: PZS v km 218,831. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 15 | 0 | 100 | V souběhu s výlukami "8N" (Nemanice II) a "15N" (Nemanice - Zliv). | celková oprava PZS v km 218,831 včetně výměny prvků zab.zař. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 5d | 03.05. | 07.05. | 3.-7.5. | 5: 5
2 | 709 | V-004848/19 | Nemanice II: výh.: 109a/b, Nemanice II: celá jen TV, | X | S | [5 empty] | X | X |  |  | X | X | X | 25 | 25 | 120 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "15N" (Nemanice - Zliv). | TSO výhybky č.109ab - souvislá výměna pražců bez snášení, kompletní výměna kolejového lože, ojedinělá výměna výhybkových součástí, svařování, konečná úprava GPK, úprava stezek, kontrola TV | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 8d | 30.04. | 07.05. | 30.4.-7.5. | 4: 1; 5: 7
3 | 709 | V-004859/19 | Nemanice II - Zliv: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou: celá + TV, Zliv: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "15N" (ŽST Dívčice - TSO části 1.SK). Při souběhu obou výluk "15N" u R i Os ND v úseku Č.Budějovice - Číčenice. | TSOV č.1,2,3,4 v ŽST Hluboká a výh č. 1,3,5,11,17,18 v ŽST Zliv formou SVP (bez snášení), výměna ŠL, svařování, úprava UT BK, konečná GPK strojně, údržba TV, běžná údržba žel. svršku | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 15d | 30.04. | 14.05. | 30.4.-14.5. | 4: 1; 5: 14
4 | 709 | V-003818/20 | Nemanice II - Zliv: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [11 empty] | Kácení stromů, ořez větví, odstraňování vegetace, svoz dřevní hmoty. | PLZ 10 | 6 | O |  | D | 2x6h | 25.01. | 26.01. | 25.-26.1. | 1: 2
5 | 709 | V-003769/20 | Nemanice II - Zliv: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [10 empty] | V 5/21 v souběhu s výlukami "15N" (Nemanice - Zliv). | údržba žel. svršku, odstranění def. vad, oprava GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, svařování, údržba TV | PLZ 10 | 6 | O |  | D | 5x8h | 04.05. | 30.11. | 4.-6.5., 29.-30.11. | 5: 3; 11: 2
6 | 709 | V-004858/19 | Dívčice: celá + TV, Zliv - Dívčice: 1.,2. + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "15N" (Nemanice - Zliv). Při souběhu obou výluk "15N" u R i Os ND v úseku Č.B. - Číčenice. | Dívčice - TSO části 1.SK v km 234,190-234,296 vč. dvojkolej. žel. přejezdu v km 234,266 s výměnou kol.roštu, těžením ŠL, nová přej. k-ce "ROSEHILL", TSO části SK 1a,1b formou SVP, svařování, úprava UTBK, strojní podbití, kontrola sjízdnosti TV. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 15d | 30.04. | 14.05. | 30.4.-14.5. | 4: 1; 5: 14
7 | 709 | V-004860/19 | Zliv: 2a,104,106 + TV, |  | S | X |  |  | P | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | 0 | 100 | 1a SK, 750 m, 50 km/h. V úseku Zliv - Dívčice jízdy vlaků pouze po 1.TK a v ŽST Zliv po SK č.1a. Souběh s výl. "13N" (Zliv - Dívčice 2.TK - TSO). PJ 50 km/h (750 m). | TSO koleje v km 229,090-229,700 formou SVP, OVK, těžení ŠL, svařování a úprava UT BK, úprava GPK, doplnění ŠL a úprava drážních stezek, kontrola sjízdnosti TV. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 10d | 09.08. | 18.08. | 9.-18.8. | 8: 10
8 | 709 | V-004861/19 | Zliv - Dívčice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 | Souběh s výlukou "10N" (Zliv - TSO SK2a). PJ 50 km/h (1400 m - km 231,750-232,150). | TSO koleje - SVP v km 231,800-232,100 (550 ks) a SVK (oba pasy) v km 230,800-231,800, svařování a oprava UT BK, výměna nebo doplnění upevňovadel, úprava GPK strojně, doplnění ŠL, BOTV | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 13d | 06.08. | 18.08. | 6.-18.8. | 8: 13
9 | 709 | V-009340/19 | Číčenice - Dívčice: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 45 | V souběhu s výlukou "15N" (TSO přejezdu, TSOV v ŽST Hluboká a Zliv, TSO části SK č.1.,1a,1b v ŽST Dívčice). PJ 50 km/h (1300m v km 240,450-241,750). | oprava koleje - výměna kol. roštu v km 240,500-241,700 včetně strojního čištění, TSO přejezdu v km 241,163 s výměnou kol.roštu, svařování a oprava UT BK, úprava GPK, doplnění ŠL, údržba žel. svršku a TV | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 14d | 30.04. | 13.05. | 30.4.-13.5. | 4: 1; 5: 13
10 | 709 | V-003843/20 | Číčenice - Protivín: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [11 empty] | kácení stromů, ořez větví, odstraňování vegetace, svoz dřevní hmoty | PLZ 10 | 6 | O |  | D | 6 | 02.02. | 02.02. | 2.2. | bar: 1 to 12
11 | 709 | V-004862/19 | Číčenice - Protivín: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Společně s výlukou "3N" na VR 715 (Protivín - Putim). | TSO přejezdu v km 248,100 s výměnou kol.roštu, těžení ŠL, nová přejezdová konstrukce "STRAIL" s montáží závěrných zídek, svařování, strojní podbíjení, údržba TV, údržba žel. svršku s odstraňováním def.vad | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 3d | 15.05. | 17.05. | 15.-17.5. | 5: 3
12 | 709 | V-003773/20 | Číčenice - Protivín: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [10 empty] | V 5/21 v souběhu s výlukou "3N" (TSO žel. přejezdu v km 248,100). | údržba žel. svršku, odstranění def. vad, oprava GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, svařování, údržba TV | PLZ 10 | 6 | O |  | D | 6x8h | 15.05. | 17.11. | 15.-17.5., 15.-17.11. | 5: 3; 11: 3
13 | 709 | V-004100/20 | Číčenice - Protivín: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "3N" (TSO žel. přejezdu v km 248,100) | oprava protidotykových zábran na silničním nadjezdu v km 248,866 (akce CPS - město Protivín) | PLZ 10 | 6 | C |  | Ne | 3d | 15.05. | 17.05. | 15.-17.5. | 5: 3
14 | 709 | V-003844/20 | Protivín - Ražice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [10 empty] | R odklonem přes Putim, vlaky Os ND. | kácení stromů, ořez větví, odstraňování vegetace, svoz dřevní hmoty | PLZ 10 | 6 | O |  | D | 6 | 01.02. | 01.02. | 1.2. | bar: 1 to 12
15 | 709 | V-003779/20 | Protivín - Ražice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [10 empty] | R odklonem přes Putim, vlaky Os ND. | odstranění def. vad kolejnic, svařování, oprava BK s úpravou UT, SPK s doštěrkováním a úpravou lože do profilu, údržba TV | PLZ 10 | 6 | O |  | D | 5x8h | 31.03. | 27.10. | 31.3.-1.4., 25.-27.10. | 3: 1; 4: 1; 10: 3
16 | 709 | V-003845/20 | Ražice - Strakonice: traťová + TV, Čejetice: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [11 empty] | kácení stromů, ořez větví, odstraňování vegetace, svoz dřevní hmoty | PLZ 10 | 6 | O |  | D | 2x6h | 03.02. | 04.02. | 3.-4.2. | 2: 2
17 | 709 | V-003808/20 | Ražice - Čejetice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [11 empty] | údržba žel. svršku, odstranění def. vad, oprava GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, svařování, údržba TV | PLZ 10 | 6 | O |  | D | 4x8h | 29.03. | 19.11. | 29.-30.3., 18.-19.11. | 3: 2; 11: 2
18 | 709 | V-019742/20 | Čejetice - Strakonice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [10 empty] | Souběh s denními výlukami SEE (Strakonice - Katovice - výkop a betonáž základů nových TP). ND v úseku Čejetice - Horažďovice př. | údržba žel. svršku, výměna def. vadných kolejnic, svařování a úprava upínací teploty BK, úprava GPK strojně, doplnění a úprava ŠL, údržba a regulace TV | PLZ 10 | 6 | O |  | D | 2x8h | 15.03. | 16.03. | 15.-16.3. | 3: 2
19 | 709 | V-003813/20 | Čejetice - Strakonice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [10 empty] | V souběhu s výlukou "20N" (opravné práce ST - SVP, SVK, TSO žel. přejezdů - 2. etapa) | údržba žel. svršku, výměna def. vadných kolejnic, svařování, úprava upínací teploty BK, úprava GPK strojně, doplnění a úprava ŠL, údržba a regulace TV | PLZ 10 | 6 | O |  | D | 3x8h | 29.09. | 01.10. | 29.9.-1.10. | 9: 2; 10: 1
20 | 709 | V-003474/20 | Čejetice - Strakonice: traťová + TV, | X | T | X | [5 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | traťová TK, 3450 m, 50 km/h. V souběhu s výlukou "20N" (Strakonice - Katovice). NAD v úseku Čejetice - Horažďovice před. | celková oprava koleje (2. etapa) v km 265,994-268,000 s výměnou kolejového roštu (SVP, SVK), svařování, zřízení BK s ÚT, TSO žel. přejezdů (3x) s výměnou štěrkového lože, odst. def. vad., konečná GPK. kontrola sjízdnosti TV | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 20d | 21.09. | 10.10. | 21.9.-10.10. | 9: 10; 10: 10
21 | 709 | V-003837/20 | Strakonice: záhl. směr Katovicekolejově + TV Strakonice - Katovice: traťová + TV, Katovice: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 30 |  | výstavba nových základů pro trakční podpěry a běžná údržba žel. svršku, odstraňování def. vad. kolejnic, svařování | PLZ 10 | 6 | O |  | D | 45x10h | 15.03. | 25.06. | 15.-21.3., 19.-23.4., 26.-29.4., 18.-21.5., 24.-28.5., 31.5.-4.6., 7.-11.6., 14.-18.6., 21.-25.6. | 3: 7; 4: 9; 5: 10; 6: 19
22 | 709 | V-022686/20 | Strakonice: záhl. směr Katovicekolejově + TV Strakonice - Katovice: traťová + TV, Katovice: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [11 empty] | přípravné práce pro celkovou opravu TV - osazení a montáž TP na nově zřízené základy včetně jejich vystrojování, montáž otočných konzol, příprava kotvení | PLZ 10 | 6 | O |  | N | 7x8h | 23.08. | 30.08. | 23.-30.8. | 8: 7
23 | 709 | V-016812/20 | Strakonice: záhl. směr Katovicekolejově + TV Strakonice - Horažďovice předměstí: traťová + TV, Katovice: celá + TV, Střelské Hoštice: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "20N" (Čejetice - Strakonice). ND v úseku Čejetice - Horažďovice před. | celková oprava TV v úseku Strakonice - Katovice, běžná údržba žel. svršku, odstraňování def. vad kolejic, svařování | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 20d | 21.09. | 10.10. | 21.9.-10.10. | 9: 10; 10: 10
24 | 709 | V-003847/20 | Strakonice - Horažďovice předměstí: traťová + TV, Katovice: celá + TV, Střelské Hoštice: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [11 empty] | kácení stromů, ořez větví, odstraňování vegetace, svoz dřevní hmoty | PLZ 10 | 6 | O |  | D | 3x6h | 27.01. | 29.01. | 27.-29.1. | 1: 3
25 | 709 | V-003839/20 | Strakonice - Horažďovice předměstí: traťová + TV, Střelské Hoštice: celá + TV, Katovice: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [10 empty] | Souběh s denními výlukami SEE (Strakonice - Katovice - výkop a betonáž základů nových TP). | údržba žel. svršku, odstranění def. vad, oprava GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, svařování, údržba TV | PLZ 10 | 6 | O |  | D | 3x8h | 17.03. | 19.03. | 17.-19.3. | 3: 3
26 | 709 | V-003833/20 | Strakonice - Horažďovice předměstí: traťová + TV, Katovice: celá + TV, Střelské Hoštice: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [10 empty] | V souběhu s výlukou "20N" (Strakonice-Katovice). ND pro vlaky"R" Čejetice - Horaždovice před. | údržba žel. svršku - výměna def. vadných kolejnic, svařování, úprava GPK strojně, doplnění a úprava ŠL, oprava rozchodu koleje, údržba TV | PLZ 10 | 6 | O |  | D | 3x8h | 21.09. | 23.09. | 21.-23.9. | 9: 3
27 | 709 | V-010239/19 | Horažďovice předměstí - Pačejov: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 45 | PJ 50 km/h kolem pracovního místa v 2.TK v délce 2000 m. Konsolidační PJ 50 km/h po výluce v délce 2000 m po dobu 7 dní. | čištění štěrkového lože, výměna kolejnic, čištění skalních zářezů | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 14d | 16.10. | 29.10. | 16.-29.10. | 10: 14
28 | 709 | V-018057/20 | Nepomuk - Plzeň-Koterov: traťová + TV, Ždírec u Plzně: celá + TV, Blovice: celá + TV, Nezvěstice: 3,1,2,4,6a,6b,8,8a,8b,8c,10 bez TV, celá jen TV, Starý Plzenec: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | jednotlivé úseky | výměna pražců a kolejnic, čištění ŠL | PLZ 9 | 6 | O | § | D | 5x7h | 22.03. | 26.03. | 22.-26.3. | 3: 5
29 | 709 | V-024081/18 | Nepomuk - Plzeň-Koterov: traťová + TV, Ždírec u Plzně: celá + TV, Blovice: celá + TV, Nezvěstice: 3,1,2,4,6a,6b,8,8a,8b,8c,10 bez TV, celá jen TV, Starý Plzenec: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění štěrkového lože | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 14d | 07.09. | 20.09. | 7.-20.9. | 9: 14
30 | 709 | V-005117/20 | Pačejov - Nepomuk: zab. zař.: TZZ 1. a 2.TK. |  | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 15 | 15 | 60 | 100 | 25 | odjezdy z Pačejova a z Nepomuka na PN, nutné hlášení konců vlaků vjíždějících z Nepomuka do Pačejova (dispečerovi DOZ HPŘ) | vypnutí TZZ v rámci dokončení nového AH a úprav technologie PZZ a SZZ v Nepomuku | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 20d | 01.01. | 20.01. | 1.-20.1. | 1: 20
31 | 709 | V-018176/20 | Pačejov - Nepomuk: zab. zař.: 3x PZZ . |  | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 15 | 15 | 60 | 100 | 20 | "Op", přejezdy vybaveny přejezdníky | úpravy technologie PZZ a zapojování do nového AH, zapojování, oživování a zkoušení technologie AH, aktivace TZZ | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 10d | 11.01. | 20.01. | 11.-20.1. | 1: 10
32 | 709 | V-018177/20 | Nepomuk - Ždírec u Plzně: zab. zař.: TZZ a 2x PZZ. Nepomuk: zab. zař.: SZZ. |  | T+S |  |  |  | P | X |  |  |  |  | X |  |  | 15 | 15 | 60 | 100 | 20 | "Op", přejezdy vybaveny přejezdníky, jízdy na PN | úpravy kolejové desky v Nepomuku, úpravy technologie PZZ | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 3d | 16.01. | 18.01. | 16.-18.1. | 1: 3
33 | 709 | V-022528/20 | Horažďovice předměstí - Pačejov: 1. + TV, Pačejov: 1 bez TV, 1.,3. jen TV, TV části 1. a 3. Sk |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | obsluha vleček a VNVK umožněna | tažení TV HO-PA, montáž technologických prvků | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 3d | 22.01. | 24.01. | 22.-24.1. | 1: 3
34 | 709 | V-022039/19 | Pačejov: 2. + TV, záhl. a zhl. horažďovické sudých SK. Horažďovice předměstí - Pačejov: 2. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 85 |  | nové TV PA 2/1, nové mechanické dělení, překotvení, vč. definitivního laníčkování 2.TK | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 5d | 01.02. | 05.02. | 1.-5.2. | 2: 5
35 | 709 | V-018958/20 | Pačejov: 2 + TV, záhl. a zhl. nepomucké. Pačejov - Nepomuk: 2. + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 25 |  | definitivní laníčkování | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 2x12h | 06.02. | 07.02. | 6.-7.2. | 2: 2
36 | 709 | V-018193/20 | Pačejov: 2. + TV, záhl. a zhl. nepomucké sudých SK. Pačejov - Nepomuk: 2. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 25 |  | definitivní laníčkování | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 4x12h | 08.02. | 11.02. | 8.-11.2. | 2: 4
37 | 709 | V-018189/20 | Pačejov: 1.,3. + TV, záhl. a zhl. horažďovické lichých SK. Pačejov - Horažďovice předměstí: 1. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 25 | ZAN VNVK + vlečky | definitivní laníčkování | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 5x12h | 15.02. | 19.02. | 15.-19.2. | 2: 5
38 | 709 | V-022031/19 | Pačejov: celá + TV, | X | S | [5 empty] | X | X |  |  | X | X | X | 15 | 15 | 0 | 100 | 0 | ND za Os | definitivní laníčkování spojek | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 2x8h | 19.02. | 21.02. | 19.-21.2. | 2: 2
39 | 709 | V-018185/20 | Pačejov: 1.,3. + TV, záhl. a zhl. nepomucké lichých SK. Nepomuk - Pačejov: 1. + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 25 | obsluha VNVK a vleček umožněna | definitivní laníčkování | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 6x12h | 20.02. | 25.02. | 20.-25.2. | 2: 6
40 | 709 | V-016244/19 | Horažďovice předměstí - Pačejov: 2. + TV, Pačejov: 2. + TV, záhl. a zhl. horažďovické sudých SK. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 65 | 30 |  | snášení provizorního ZOK | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 2x14h | 01.03. | 02.03. | 1.-2.3. | 3: 2
41 | 709 | V-022008/19 | Pačejov: 2. + TV, záhl. a zhl. nepomucké sudých SK. Pačejov - Nepomuk: 2. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 55 | 25 |  | snášení provizorního ZOK | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 2x14h | 03.03. | 04.03. | 3.-4.3. | 3: 2
42 | 709 | V-022002/19 | Horažďovice předměstí - Nepomuk: 1,2 + TV, Pačejov: celá + TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X |  |  | X | X | X | 15 | 15 | 0 | 100 | 0 | ND za Os | snášení provizorního ZOK, dokončovací práce na žel. svršku a spodku | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 8 | 05.03. | 06.03. | 5.-6.3. | bar: 1 to 12
43 | 709 | V-018205/20 | Horažďovice předměstí - Nepomuk: 1,2 + TV, Pačejov: celá + TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND za Os | broušení kolejnic, dokončovací práce na žel. svršku a spodku | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 2x6h | 06.03. | 08.03. | 6.-8.3. | 3: 2
44 | 709 | V-022014/19 | Pačejov: 1.,3. bez TV, záhl. a zhl. nepomucké lichých SK. Nepomuk - Pačejov: 1. bez TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 25 |  | broušení kolejnic | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 2x12h | 09.03. | 10.03. | 9.-10.3. | 3: 2
45 | 709 | V-022019/19 | Pačejov: 1.,3. bez TV, záhl. a zhl. horažďovické lichých SK. Pačejov - Horažďovice předměstí: 1. bez TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 25 |  | broušení kolejnic | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 12 | 11.03. | 11.03. | 11.3. | bar: 3
46 | 709 | V-018202/20 | Pačejov: 2. bez TV, záhl. a zhl. horažďovické sudých SK. Horažďovice předměstí - Pačejov: 2. bez TV, |  | T+S | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 50 | 25 |  | broušení kolejnic | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 12 | 12.03. | 12.03. | 12.3. | bar: 1 to 12
47 | 709 | V-018203/20 | Pačejov: 2. bez TV, záhl. a zhl. nepomucké sudých SK. Pačejov - Nepomuk: 2. bez TV, |  | T+S | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 50 | 25 |  | broušení kolejnic | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 2x12h | 13.03. | 14.03. | 13.-14.3. | 3: 2
48 | 709 | V-022541/20 | Nepomuk - Pačejov: 1. + TV, Pačejov: 1. + TV, TV části 1. SK |  | T+S | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 50 | 25 |  | rek. silničního nadjezdu - přípravné práce před demolicí mostu, ochrana VN kabelu | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 2x12h | 22.03. | 23.03. | 22.-23.3. | 3: 2
49 | 709 | V-022529/20 | Pačejov - Nepomuk: 2. + TV, Pačejov: 2. + TV, TV části 2.SK |  | T+S | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 50 | 25 |  | rek. silničního nadjezdu - přípravné práce před demolicí mostu | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 12 | 24.03. | 24.03. | 24.3. | bar: 3
50 | 709 | V-022552/20 | Pačejov - Nepomuk: 1. a 2. + TV, Pačejov: 1.,2. bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. směr Nepomuk.včetně OV | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | rek. silničního nadjezdu - demolice mostu | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 2x12h | 25.03. | 26.03. | 25.-26.3. | 3: 2
51 | 709 | V-021994/19 | Pačejov: 1.,3. bez TV, záhl. a zhl. nepomucké lichých SK. Nepomuk - Pačejov: 1. bez TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 65 | 30 |  | následné podbití, dokončovací práce | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 4x12h | 05.04. | 08.04. | 5.-8.4. | 4: 4
52 | 709 | V-021992/19 | Pačejov: 1.,3. bez TV, záhl. a zhl. horažďovické lichých SK. Pačejov - Horažďovice předměstí: 1. bez TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 65 | 30 |  | následné podbití, dokončovací práce | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 2x12h | 09.04. | 10.04. | 9.-10.4. | 4: 2
53 | 709 | V-021990/19 | Pačejov: 2. bez TV, záhl. a zhl. horažďovické sudých SK. Horažďovice předměstí - Pačejov: 2. bez TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 65 | 30 |  | následné podbití, dokončovací práce | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 2x12h | 11.04. | 12.04. | 11.-12.4. | 4: 2
54 | 709 | V-021985/19 | Pačejov: 2. bez TV, záhl. a zhl. nepomucké sudých SK. Pačejov - Nepomuk: 2. bez TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 65 | 30 |  | následné podbití, dokončovací práce | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 4x12h | 13.04. | 16.04. | 13.-16.4. | 4: 4
55 | 709 | V-003363/20 | Horažďovice předměstí - Nepomuk: 1,2 + TV, Pačejov: celá + TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X |  |  | X | X | X | 15 | 15 | 30 | 80 | 20 | ND za Os | následné podbití, dokončovací práce na žel. svršku a spodku | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 4x6h | 17.04. | 21.04. | 17.-21.4. | 4: 4
56 | 709 | V-025228/20 | Pačejov - Nepomuk: 2. bez TV, Pačejov: 2. bez TV, záhl. a zhl. 2.TK směr Nepomuk. |  | T+S | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 30 |  | rek. silničního nadjezdu - pomocná konstrukce pod mostem, betonáž mostovky | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 14d | 07.09. | 20.09. | 7.-20.9. | 9: 14
57 | 709 | V-025226/20 | Pačejov: 2. jen TV, 1.,3.,3a + TV, záhl. a zhl. 1.TK směr Nepomuk. Pačejov - Nepomuk: 1. + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 |  | rek. silničního nadjezdu - osazování nosníků a betonáž mostovky | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 2x12h | 09.09. | 10.09. | 9.-10.9. | 9: 2
58 | 709 | V-025229/20 | Pačejov: 1. + TV, záhl. a zhl. 1.TK směr Nepomuk. Nepomuk - Pačejov: 1. + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 30 |  | rek. silničního nadjezdu - zrušení provizorního neutrálního pole, natažení nového TV, zřízení definitivního neutrálního pole, přepojení, laníčkování | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 7d | 01.11. | 07.11. | 1.-7.11. | 11: 7
59 | 709 | V-025232/20 | Pačejov: celá + TV, Horažďovice předměstí - Pačejov: 1.,2. bez TV, Pačejov - Nepomuk: 1.,2. bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 40 |  | rek. silničního nadjezdu - tažení TV nad spojkou výhybek č. 11/12, kompletní dokončení TV v ŽST Pačejov | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 2x8h | 01.11. | 03.11. | 1.-3.11. | 11: 2
60 | 709 | V-025230/20 | Pačejov: 2. + TV, záhl. a zhl. 2.TK směr Nepomuk. Pačejov - Nepomuk: 2. + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 30 |  | rek. silničního nadjezdu - zrušení provizorního neutrálního pole, natažení nového TV, zřízení definitivního neutrálního pole, přepojení, laníčkování | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 7d | 07.11. | 13.11. | 7.-13.11. | 11: 7
61 | 709 | V-025234/20 | Pačejov: celá + TV, Horažďovice předměstí - Pačejov: 1.,2. bez TV, Pačejov - Nepomuk: 1.,2. bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 40 |  | rek. silničního nadjezdu - tažení TV nad spojkou výhybek č. 11/12, kompletní dokončení TV v ŽST Pačejov | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 2x8h | 08.11. | 10.11. | 8.-10.11. | 11: 2
62 | 709 | V-003407/20 | Plzeň-Koterov: 4-18 + TV, SK 20,22,24,1m,2m,výtažná jen napěťově |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Od 1.11.2020 do 30.4.2021, poté koleje 4 - 18 již trvale sneseny. PJ 50km/h na SK 2 = 800m | zrušení kolejí včetně TV | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 120d | 01.01. | 30.04. | 1.1.-30.4. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30
63 | 709 | V-003473/20 | Plzeň-Koterov: 2 jen TV, 101,102 + TV, | X | S | [9 empty] | X | X | X | 10 | 10 | 60 | 5 | 100 |  | betonáž základů TV | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 6 | 27.02. | 28.02. | 27.-28.2. | bar: 2
64 | 709 | V-003476/20 | Plzeň-Koterov: 1 bez TV, 2 + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 50 | 5 | 100 |  | betonáž základů TV | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 4x4h | 01.03. | 05.03. | 1.-5.3. | 3: 4
65 | 709 | V-004005/20 | Plzeň-Koterov: 3 jen TV, 1 + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 240 | 5 | 100 |  | betonáž základů TV | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 4 | 06.03. | 07.03. | 6.-7.3. | bar: 3
66 | 709 | V-003482/20 | Plzeň-Koterov: 1,3 + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 50 | 5 | 100 |  | betonáž základů TV | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 4 | 08.03. | 09.03. | 8.-9.3. | bar: 1 to 12
67 | 709 | V-003483/20 | Plzeň-Koterov: 3 jen TV, 1 + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 50 | 5 | 100 |  | montáž bran TV | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 4x6h | 10.03. | 14.03. | 10.-14.3. | 3: 4
68 | 709 | V-003487/20 | Plzeň-Koterov: 1 jen TV, 3 + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 50 | 5 | 100 |  | betonáž základů TV | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 6x6h | 15.03. | 22.04. | 15.-19.3., 20.-22.4. | 3: 4; 4: 2
69 | 709 | V-003446/20 | Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 25 | 45 |  | výstavba základů a montáž podpěr TV | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 17x6h | 09.03. | 25.04. | 9.-19.3., 20.-25.4. | 3: 11; 4: 6
70 | 709 | V-003433/20 | Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 25 | 45 |  | výstavba základů a montáž podpěr TV | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 16x6h | 20.03. | 30.04. | 20.-30.3., 26.-30.4. | 3: 11; 4: 5
71 | 709 | V-003471/20 | Plzeň-Koterov: 101,102 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | PJ 50 km/h = 300 m | betonáž základů TV | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 4x6h | 09.03. | 25.04. | 9.-10.3., 24.-25.4. | 3: 2; 4: 2
72 | 709 | V-003503/20 | Plzeň-Koterov: zhl. zhlaví od nám. výh. č. 33 směr účelové kolejiště. |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 25 | 25 | 100 |  | výstavba základů a montáž podpěr TV | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 7x6h | 15.03. | 30.04. | 15.-19.3., 29.-30.4. | 3: 5; 4: 2
73 | 709 | V-003491/20 | Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 |  | betonáž základů TV | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 8x8h | 09.03. | 04.04. | 9.-15.3., 2.-4.4. | 3: 6; 4: 2
74 | 709 | V-003481/20 | Plzeň-Koterov: 3 jen TV, 1 + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 50 | 5 | 100 |  | montáž podpěr TV | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 3x2h | 11.04. | 14.04. | 11.-14.4. | 4: 3
75 | 709 | V-003512/20 | Plzeň-Koterov: 1 bez TV, 2 + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 50 | 5 | 100 |  | montáž podpěr TV | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 6 | 09.04. | 10.04. | 9.-10.4. | bar: 4
76 | 709 | V-003517/20 | Plzeň-Koterov: 1,3 + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 50 | 5 | 100 |  | montáž podpěr TV | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 2 | 15.04. | 16.04. | 15.-16.4. | bar: 1 to 12
77 | 709 | V-003515/20 | Plzeň-Koterov: 3 jen TV, 1 + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 50 | 5 | 100 |  | montáž podpěr TV | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 2x4h | 17.04. | 19.04. | 17.-19.4. | 4: 2
78 | 709 | V-003523/20 | Plzeň-Koterov: zhl. plzenecké celé. | X | S | [9 empty] | X | X | X | 10 | 10 | 240 | 5 | 100 |  | stavba bran TV | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 2x4h | 23.04. | 25.04. | 23.-25.4. | 4: 2
79 | 709 | V-004012/20 | Plzeň-Koterov: zhl. plzenecké celé. | X | S | [6 empty] | X |  |  | X | X | X | 10 | 15 | 360 | 5 | 100 |  | stavba bran TV | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 3x6h | 26.04. | 29.04. | 26.-29.4. | 4: 3
80 | 709 | V-003522/20 | Plzeň-Koterov: 1.,2.,3. + TV, zhl. plzenecké celé. | X | S | [9 empty] | X | X | X | 10 | 0 | 120 | 0 | 100 |  | stavba bran TV | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 2x2h | 30.04. | 02.05. | 30.4.-2.5. | bar: 1 to 12
81 | 709 | V-003520/20 | Plzeň-Koterov: 2 + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 120 | 60 | 100 | Pro osobní vlaky jízdy po SK1,3. PJ 50km/h = 800m | práce na rozšíření drážního tělesa na ČB zhlaví, snesení SK2 vč. přilehlého nástupiště, výstavba NSK 1,2,2a,4,4a, nového plzeneckého zhlaví sudé skupiny, provizorní zapojení SK2 do v.č. 30 | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 97d | 01.05. | 05.08. | 1.5.-5.8. | 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 5
82 | 709 | V-003521/20 | Plzeň-Koterov: 20,22,24 + TV, kolejově a napěťově výtažná a navazující 1T, 1m až 8m |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ZP na kolejiště OSPD | práce na rozšíření drážního tělesa na ČB zhlaví, výstavba NSK 1,2,2a,4,4a, nového plzeneckého zhlaví sudé skupiny | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 14d | 01.05. | 14.05. | 1.-14.5. | 5: 14
83 | 709 | V-003526/20 | Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 35 | 45 | PJ 50km/h = 3800m | realizace opěry lávky pro pěší (zastávka Plzeň-Slovany) s přístupem po TK1, úprava TV | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 62x8h | 01.05. | 01.07. | 1.5.-1.7. | 5: 31; 6: 30; 7: 1
84 | 709 | V-003589/20 | Plzeň-Koterov: 3 jen TV, 1 + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 5 | 100 |  | montáž bran TV a vodičů | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 6 | 02.05. | 03.05. | 2.-3.5. | bar: 1 to 12
85 | 709 | V-003595/20 | Plzeň-Koterov: 1 jen TV, 3 + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 5 | 100 |  | montáž bran TV a vodičů | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 6 | 03.05. | 04.05. | 3.-4.5. | bar: 5
86 | 709 | V-003406/20 | Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: traťová + TV, Plzeň-Koterov: 101 + TV, záhl. a zhl. plzenecké + TV. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | snesení plzeneckého zhlaví liché skupiny; výstavba nového zhlaví včetně výh.č.1XA; vložení mostního provizoria; osazení nové lávky pro pěší | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 35d | 02.07. | 05.08. | 2.7.-5.8. | 7: 30; 8: 5
87 | 709 | V-003525/20 | Plzeň-Koterov: zhl. plzeňské SK 2 + TV, SK 24, 1m-8m, 1T, 1e-4e.Všechny účelové koleje OSPD Plzeň |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 5 | 100 | ZP účelové kolejiště | rekonstrukce zhlaví a napojení účelových kolejí | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 14d | 12.07. | 25.07. | 12.-25.7. | 7: 14
88 | 709 | V-003606/20 | Plzeň-Koterov: 103 bez TV, 101,102 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ZP vl. Berger Beton a Hroch | výstavba lávky pro pěší | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 10d | 02.07. | 11.07. | 2.-11.7. | 7: 10
89 | 709 | V-003622/20 | Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, Plzeň-Koterov: 101,20,22 + TV, |  | T+S | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 45 | PJ 50km/h = 3800m | osazení NK lávky, pažení tunelového objektu | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 25d | 12.07. | 05.08. | 12.7.-5.8. | 7: 20; 8: 5
90 | 709 | V-003607/20 | Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1. + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 45 |  | stavba bran a krakorců | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 21x6h | 16.07. | 05.08. | 16.7.-5.8. | 7: 16; 8: 5
91 | 709 | V-004052/20 | Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1. + TV, Plzeň-Koterov: 1,2,3 + TV, Všechny staniční koleje | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | stavba bran a krakorců | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 4d | 12.07. | 15.07. | 12.-15.7. | 7: 4
92 | 709 | V-003655/20 | Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 35 | 320N 6.8.2021 - 22.6.2022 PJ 50km/h = 3800m | snesení TK2, rekonstrukce TK2, výstavba provizorní přeložky a zastávky Plzeň-Slovany | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 148d | 06.08. | 31.12. | 6.8.-31.12. | 8: 26; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31
93 | 709 | V-004476/20 | Plzeň-Koterov: 1N,2N + TV, |  | S | [12 empty] | 15 | 15 | 120 | 75 | 100 | 330N 6.8.2021 - 1. 7.2022 PJ 50km/h = 800m | dokončení nových SK 1 a 2. | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 148d | 06.08. | 31.12. | 6.8.-31.12. | 8: 26; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31
94 | 709 | V-003657/20 | Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: traťová + TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 |  | montáž podpěr TV | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 4 | 10.10. | 11.10. | 10.-11.10. | bar: 1 to 12
95 | 709 | V-003658/20 | Plzeň-Koterov: 2 + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 120 | 0 | 100 |  | montáž podpěr TV | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 2 | 11.10. | 12.10. | 11.-12.10. | bar: 10
96 | 709 | V-003659/20 | Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 |  | montáž podpěr TV | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 6 | 12.10. | 13.10. | 12.-13.10. | bar: 1 to 12
97 | 709 | V-003656/20 | Plzeň-Koterov: 1a + TV, nová |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 60 | 5 | 100 | 230N 4.11.2021 - 22.6.2022 PJ 50km/h = 800m + 30km/h = 200m (MP) | rekonstrukce mostu a koleje, vyjmutí mostního provizoria | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 58d | 04.11. | 31.12. | 4.11.-31.12. | 11: 27; 12: 31
710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice
1 | 710 | V-024082/18 | Horažďovice - Velké Hydčice: traťová bez TV, Velké Hydčice: celá bez TV, Velké Hydčice - Žichovice: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL, oprava mostu km 3,338, oprava propustků | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 56d | 13.08. | 07.10. | 13.8.-7.10. | 8: 19; 9: 30; 10: 7
2 | 710 | V-019922/20 | Kolinec: zab. zař.: SZZ. Kolinec - Nemilkov: zab. zař.: TZZ. |  | T+S | [12 empty] | 15 | 0 | 60 | 100 | 45 | jízdy vlaků zachovány, dovolovány na "Pv" a rozkaz "V", rozkazy "Op" | aktivace PZS v km 30,203 včetně aktivace čtyř cestových návěstidel, aktivace vjezdových návěstidel a jejich předvěstí ŽST Kolinec v nové km poloze, úpravy SZZ ŽST Kolinec, ohřevy výměn č. 1 a 4 | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 5d | 18.03. | 22.03. | 18.-22.3. | 3: 5
3 | 710 | V-010250/19 | Kolinec - Nemilkov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | čištění ŠL, výměna pražců a kolejnic | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 22d | 13.05. | 03.06. | 13.5.-3.6. | 5: 19; 6: 3
4 | 710 | V-010281/19 | Nemilkov - Klatovy: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 22d | 13.05. | 03.06. | 13.5.-3.6. | 5: 19; 6: 3
5 | 710 | V-008720/20 | Janovice nad Úhlavou výhybka č. 8 - Pocinovice: traťová bez TV, Pocinovice: celá bez TV, Pocinovice - Kdyně: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, nástupiště, opravné práce na SZZ | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 20d | 23.04. | 12.05. | 23.4.-12.5. | 4: 8; 5: 12
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
1 | 711 | V-015534/20 | Plzeň-Valcha: celá jen TV, kolejově - operativně dle postupu prací |  | S |  |  | L | [9 empty] | 15 | 15 | 60 | 100 | 100 |  | oprava TV - výměna izolátorů | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 4d | 09.06. | 12.06. | 9.-12.6. | 6: 4
2 | 711 | V-024084/18 | Plzeň-Valcha - Dobřany: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 20d | 04.06. | 23.06. | 4.-23.6. | 6: 20
3 | 711 | V-008727/20 | Dobřany - Chlumčany u Dobřan: traťová + TV, Dobřany: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s pol.V-024084 | oprava mostu km 82,738, oprava TV v dopravně Dobřany | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 5d | 04.06. | 08.06. | 4.-8.6. | 6: 5
4 | 711 | V-010297/19 | Švihov u Klatov - Klatovy: traťová + TV, Klatovy: celá jen TV, koleje operativně podle postupu prací | X | T+S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL, oprava mostu km 55,220; oprava TV - výměna izolátorů | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 12d | 16.10. | 27.10. | 16.-27.10. | 10: 12
5 | 711 | V-017014/20 | Janovice nad Úhlavou - Nýrsko: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Po ukončení PJ 30 km/h do 29.6. SÚS PK | rekonstrukce silničního mostu v žkm 35,400 ("II/191 Janovice - Nýrsko", SO 202 ev.č.191-019) | PLZ 9 | 6 | C |  | Ne | 2d | 03.05. | 04.05. | 3.-4.5. | 5: 2
6 | 711 | V-017015/20 | Janovice nad Úhlavou - Nýrsko: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SÚS PK | rekonstrukce silničního mostu v žkm 35,400 ("II/191 Janovice - Nýrsko", SO 202 ev.č.191-019) | PLZ 9 | 6 | C |  | Ne | 2d | 29.06. | 30.06. | 29.-30.6. | 6: 2
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
1 | 712 | V-010324/19 | Stod - Holýšov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | čištění ŠL, výměna pražců | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 01.10. | 15.10. | 1.-15.10. | 10: 15
2 | 712 | V-024090/18 | Staňkov - Blížejov: traťová bez TV, Blížejov: celá bez TV, Blížejov - Domažlice: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL, 3. podbití | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 20.05. | 03.06. | 20.5.-3.6. | 5: 12; 6: 3
3 | 712 | V-024095/18 | Nýřany - Heřmanova Huť: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, čištění KL | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 28d | 03.08. | 30.08. | 3.-30.8. | 8: 28
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
1 | 713 | V-018698/20 | Beroun: 0,0a,2,2a,4 bez TV, 0,0a,2,2a,4,4b jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 15 | 10 | 100 | 75 | 50 |  | laníčkování | PHA 13 | 6 | I | § | D | 3x10h | 01.02. | 03.02. | 1.-3.2. | 2: 3
2 | 713 | V-018706/20 | Beroun: 6,6a,8,8a,10,10a + TV, |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 20 | 10 | 25 | 50 | 50 |  | laníčkování | PHA 13 | 6 | I | § | D | 3x10h | 04.02. | 06.02. | 4.-6.2. | 2: 3
3 | 713 | V-018710/20 | Beroun: 1,1a,3 + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 20 | 5 | 0 | 50 | 50 |  | laníčkování | PHA 13 | 6 | I | § | D | 3x10h | 07.02. | 09.02. | 7.-9.2. | 2: 3
4 | 713 | V-018713/20 | Beroun: 5a,5,5c,7,9 bez TV, 5,5b,5a,5c,7,9 jen TV, napěťově od ÚD2 po ÚO203 v dopravně Beroun |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 10 | 40 |  | laníčkování | PHA 13 | 6 | I | § | D | 4x10h | 10.02. | 13.02. | 10.-13.2. | 2: 4
5 | 713 | V-018718/20 | Beroun: 3a bez TV, 1a,1,3a,3 jen TV, zhl. střední od návěstidel Lc1 a Lc3 po náv. Se26 a po návěstidlo Sc101 v dopravně Beroun.napěťově od ÚO 401 po ÚO 411 a ÚO 201 v dopravně Beroun |  | S |  |  | N | [9 empty] | 15 | 10 | 60 | 30 | 90 |  | laníčkování | PHA 13 | 6 | I | § | D | 2x10h | 14.02. | 15.02. | 14.-15.2. | 2: 2
6 | 713 | V-004329/20 | Zdice - Beroun: 1. + TV, Beroun: záhl. 1. traťové koleje ze směru Zdice včetně navazujícího zhlaví od návěstidla 1S po návěstidlo L101avčetně napětí TV Beroun: 101,101a + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 45 | 35 |  | laníčkování | PHA 13 | 6 | I | § | D | 2x10h | 16.02. | 17.02. | 16.-17.2. | 2: 2
7 | 713 | V-018721/20 | Beroun: 0,0a + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | laníčkování | PHA 13 | 6 | I | § | D | 10 | 18.02. | 18.02. | 18.2. | bar: 2
8 | 713 | V-004331/20 | Beroun: 102,102a + TV, Beroun: záhl. 2. traťové koleje ze směru Zdice včetně navazujícího zhlaví od návěstidla 2S po návěstidlo L102avčetně napětí TV Beroun - Zdice: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 45 | 35 |  | laníčkování | PHA 13 | 6 | I | § | D | 2x10h | 19.02. | 20.02. | 19.-20.2. | 2: 2
9 | 713 | V-019915/20 | Beroun: 12a bez TV, |  | S | [12 empty] | 15 | 10 | 100 | 50 | 50 |  | demontáž stavědla 1A | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 14d | 24.02. | 09.03. | 24.2.-9.3. | 2: 5; 3: 9
10 | 713 | V-004333/20 | Karlštejn - Beroun: 1.,2. jen TV, Beroun: celá jen TV, Beroun seřaďovací nádraží: celá jen TV, Beroun - Zdice: 1.,2. jen TV, |  | T+S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 120 | 15 | 45 |  | napěťové zkoušky | PHA 13 | 6 | I | § | N | 3x2h | 26.03. | 29.03. | 26.-29.3. | 3: 3
11 | 713 | V-004211/20 | Zdice - Beroun: 1. + TV, Beroun: záhl. 1. traťové koleje ze směru Zdice včetně navazujícího zhlaví od návěstidla 1S po návěstidlo L101a včetně napětí TV Beroun: 101,101a + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 | nelze do seřaďovacího nádraží | následné podbití, vyřezání LIS v oblasti původního neutrálního pole | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 3d | 10.03. | 12.03. | 10.-12.3. | 3: 3
12 | 713 | V-004215/20 | Beroun: 102,102a + TV, Beroun: záhl. 2. traťové koleje ze směru Zdice včetně navazujícího zhlaví od návěstidla 2S po návěstidlo L102a včetně napětí TV Beroun - Zdice: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 |  | následné podbití, vyřezání LIS v oblasti původního neutrálního pole | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 2d | 08.03. | 09.03. | 8.-9.3. | 3: 2
13 | 713 | V-021353/20 | Beroun seřaďovací nádraží: výh.: 107, 108, |  | S | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 |  | kompletní výměna pražců | PHA 15 | 6 | O | § | Ne | 6d | 12.04. | 17.04. | 12.-17.4. | 4: 6
14 | 713 | V-021354/20 | Beroun seřaďovací nádraží: výh.: 104, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 30 | 80 |  | kompletní výměna pražců | PHA 15 | 6 | O | § | Ne | 3d | 19.04. | 21.04. | 19.-21.4. | 4: 3
15 | 713 | V-006440/20 | Zdice: zab. zař.: SZZ - JOP. Beroun - Zdice: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK .včetně vypnutí 3x PZS - P279, P280 a P281 Zdice - Hořovice: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. |  | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 120 | 20 | 60 | ND | výměna SW | PHA 13 | 6 | I | § | N | 5 | 23.10. | 24.10. | 23.-24.10. | bar: 10
16 | 713 | V-006439/20 | Hořovice: zab. zař.: SZZ - JOP. Zdice - Hořovice: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. Hořovice - Kařízek: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. |  | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 120 | 20 | 60 | ND | výměna SW | PHA 13 | 6 | I | § | N | 5 | 30.10. | 31.10. | 30.-31.10. | bar: 1 to 12
17 | 713 | V-004186/20 | Hořovice - Zdice: 1.,2. + TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 120 | 15 | 45 |  | vzájemné propojení elektrických sekcí 1. a 2. traťové koleje | PHA 13 | 6 | I | § | N | 2x2h | 22.09. | 24.09. | 22.-24.9. | 9: 2
18 | 713 | V-004190/20 | Hořovice - Zdice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 65 | 35 |  | převěšení trakčního vedení a demontáž stávajících stožárů TV | PHA 13 | 6 | I | § | D | 16 | 29.09. | 29.09. | 29.9. | bar: 1 to 12
19 | 713 | V-004177/20 | Hořovice - Zdice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 40 | 35 |  | betonáž nových základů TV | PHA 13 | 6 | I | § | N | 8 | 16.08. | 17.08. | 16.-17.8. | bar: 8
20 | 713 | V-004178/20 | Zdice - Hořovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 40 | 35 |  | betonáž nových základů TV | PHA 13 | 6 | I | § | N | 8 | 17.08. | 18.08. | 17.-18.8. | bar: 1 to 12
21 | 713 | V-004191/20 | Zdice - Hořovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 65 | 35 |  | převěšení trakčního vedení a demontáž stávajících stožárů TV | PHA 13 | 6 | I | § | D | 16 | 30.09. | 30.09. | 30.9. | bar: 9
22 | 713 | V-004182/20 | Hořovice - Zdice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 45 | 35 |  | stavba nových stožárů TV | PHA 13 | 6 | I | § | N | 8 | 16.09. | 17.09. | 16.-17.9. | bar: 1 to 12
23 | 713 | V-004183/20 | Zdice - Hořovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 45 | 35 |  | stavba nových stožárů TV | PHA 13 | 6 | I | § | N | 8 | 17.09. | 18.09. | 17.-18.9. | bar: 9
24 | 713 | V-004180/20 | Hořovice - Kařízek: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 40 | 35 |  | betonáž nových základů TV | PHA 13 | 6 | I | § | N | 8 | 20.08. | 21.08. | 20.-21.8. | bar: 1 to 12
25 | 713 | V-004179/20 | Kařízek - Hořovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 45 | 35 |  | betonáž nových základů TV | PHA 13 | 6 | I | § | N | 8 | 19.08. | 20.08. | 19.-20.8. | bar: 8
26 | 713 | V-004192/20 | Kařízek - Hořovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 65 | 35 |  | převěšení trakčního vedení a demontáž stávajících stožárů TV | PHA 13 | 6 | I | § | D | 16 | 01.10. | 01.10. | 1.10. | bar: 1 to 12
27 | 713 | V-004194/20 | Hořovice - Kařízek: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 65 | 35 |  | převěšení trakčního vedení a demontáž stávajících stožárů TV | PHA 13 | 6 | I | § | D | 16 | 02.10. | 02.10. | 2.10. | bar: 10
28 | 713 | V-004184/20 | Kařízek - Hořovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 40 | 35 |  | stavba nových stožárů TV | PHA 13 | 6 | I | § | N | 8 | 18.09. | 19.09. | 18.-19.9. | bar: 1 to 12
29 | 713 | V-004185/20 | Hořovice - Kařízek: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 40 | 35 |  | stavba nových stožárů TV | PHA 13 | 6 | I | § | N | 8 | 19.09. | 20.09. | 19.-20.9. | bar: 9
30 | 713 | V-004188/20 | Kařízek - Hořovice: 1.,2. + TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 120 | 15 | 45 |  | vzájemné propojení elektrických sekcí 1. a 2. traťové koleje | PHA 13 | 6 | I | § | N | 2x2h | 25.09. | 27.09. | 25.-27.9. | 9: 2
31 | 713 | V-008715/20 | Holoubkov: 4,6 bez TV, výh.: 8, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 60 | 5 | 100 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL, snesení výh. č. 8 a koleje č. 6 (postradatelnost) | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 6d | 09.06. | 14.06. | 9.-14.6. | 6: 6
32 | 713 | V-008713/20 | Holoubkov: 5,7 bez TV, výh.: 9, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava KL, oprava výhybky č.9 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 4d | 15.06. | 18.06. | 15.-18.6. | 6: 4
33 | 713 | V-007631/20 | Rokycany - Ejpovice: 1. + TV, Ejpovice: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 50 | 35 | PJ 50 km/h v TK2 kolem pracovniho místa | podbíjení, doplnění ŠL | PLZ 9 | 6 | O | § | D | 7x12h | 13.10. | 19.10. | 13.-19.10. | 10: 7
34 | 713 | V-007638/20 | Ejpovice - Rokycany: 2. + TV, Ejpovice: 2.,4. + TV, |  | T+S |  |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | 50 | 35 | Rokycany - Plzeň po 1.TK ND do Radnic, PJ 50 km/h v TK1 kolem pracovního místa | podbíjení, doplnění ŠL | PLZ 9 | 6 | O | § | D | 7x12h | 20.10. | 26.10. | 20.-26.10. | 10: 7
35 | 713 | V-006438/20 | Kařízek: zab. zař.: SZZ - JOP.včetně vypnutí 1x PZS - P284 Hořovice - Kařízek: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. Kařízek - Holoubkov: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 120 | 20 | 60 |  | výměna SW | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 5 | 06.11. | 07.11. | 6.-7.11. | bar: 11
36 | 713 | V-006437/20 | Holoubkov: zab. zař.: SZZ - JOP.včetně vypnutí 1x PZS - P285 Kařízek - Holoubkov: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. Holoubkov - Rokycany: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 120 | 20 | 60 |  | výměna SW | PLZ 9 | 6 | I |  | N | 5 | 13.11. | 14.11. | 13.-14.11. | bar: 1 to 12
37 | 713 | V-006436/20 | Rokycany: zab. zař.: SZZ - JOP. Holoubkov - Rokycany: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. Rokycany - Ejpovice: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 120 | 20 | 60 |  | výměna SW | PLZ 9 | 6 | I |  | N | 5 | 20.11. | 21.11. | 20.-21.11. | bar: 11
38 | 713 | V-006435/20 | Ejpovice: zab. zař.: SZZ - JOP. Rokycany - Ejpovice: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 120 | 20 | 60 |  | výměna SW | PLZ 9 | 6 | I |  | N | 5 | 27.11. | 28.11. | 27.-28.11. | bar: 1 to 12
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice
1 | 714 | V-008547/19 | Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce zastávky Kornatice - rekonstrukce nástupiště včetně osazení orientačního systému, rekonstrukce žel. svršku a spodku v místě stavby, úprava odvodnění, rekonstrukce přejezdu v km 19,481 | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 15d | 07.05. | 21.05. | 7.-21.5. | 5: 15
2 | 714 | V-024135/18 | Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 06.05. | 24.05. | 6.-24.5. | 5: 19
3 | 714 | V-007645/20 | Chrást u Plzně - Stupno: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |  | údržba železničního svršku | PLZ 9 | 6 | O | § | D | 10x6h | 17.05. | 28.05. | 17.-21.5., 24.-28.5. | 5: 10
4 | 714 | V-007654/20 | Stupno - Radnice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |  | údržba železničního svršku | PLZ 9 | 6 | O | § | D | 10x6h | 17.05. | 28.05. | 17.-21.5., 24.-28.5. | 5: 10
5 | 714 | V-010329/19 | Ejpovice - Chrást u Plzně: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba železničního svršku | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 7d | 20.10. | 26.10. | 20.-26.10. | 10: 7
6 | 714 | V-004964/20 | Chrást u Plzně zastávka - Stupno: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výstavba PZS bez závor na přejezdu v km 15,054 včetně doplnění přejezdníků, výstavba nového RD, rekonstrukce přejezdové konstrukce, rekonstrukce žel. svršku a spodku v místě přejezdu, úprava odvodnění, nové napájení, pokládka kabelizace | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 7d | 20.10. | 26.10. | 20.-26.10. | 10: 7
7 | 714 | V-007663/20 | Stupno - Radnice: traťová bez TV, Stupno: celá bez TV, Radnice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s pol. V-004964/20 | oprava výhybek v dopravně Radnice, výměna DVK, příkopy, oprava GPK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 7d | 20.10. | 26.10. | 20.-26.10. | 10: 7
8 | 714 | V-024093/18 | Pňovany - Cebiv: traťová bez TV, Trpísty: celá bez TV, Cebiv: 3 bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK, výměna DVK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 14d | 14.09. | 27.09. | 14.-27.9. | 9: 14
9 | 714 | V-024094/18 | Cebiv - Bezdružice: traťová bez TV, Cebiv: celá bez TV, Kokašice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 10d | 14.09. | 23.09. | 14.-23.9. | 9: 10
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
1 | 715 | V-012574/19 | Lochovice: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 |  | oprava SZZ v dopravně Lochovice | PHA 15 | 6 | O | § | Ne | 5d | 10.05. | 14.05. | 10.-14.5. | 5: 5
2 | 715 | V-012576/19 | Jince: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 |  | oprava SZZ v dopravně Jince | PHA 15 | 6 | O | § | Ne | 5d | 17.05. | 21.05. | 17.-21.5. | 5: 5
3 | 715 | V-012577/19 | Bratkovice: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 |  | oprava SZZ v dopravně Bratkovice | PHA 15 | 6 | O | § | Ne | 5d | 24.05. | 28.05. | 24.-28.5. | 5: 5
4 | 715 | V-012578/19 | Příbram: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 |  | oprava SZZ v dopravně Příbram | PHA 15 | 6 | O | § | Ne | 6d | 07.06. | 12.06. | 7.-12.6. | 6: 6
5 | 715 | V-012579/19 | Milín: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 |  | oprava SZZ v dopravně Milín | PHA 15 | 6 | O | § | Ne | 20d | 01.11. | 20.11. | 1.-20.11. | 11: 20
6 | 715 | V-012580/19 | Tochovice: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 |  | oprava SZZ v dopravně Tochovice | PHA 15 | 6 | O | § | Ne | 6d | 21.06. | 26.06. | 21.-26.6. | 6: 6
7 | 715 | V-004071/20 | Březnice - Mirovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [11 empty] | kácení stromů, ořez větví, odstraňování vegetace, svoz dřevní hmoty | PLZ 10 | 6 | O |  | D | 2x6h | 08.02. | 09.02. | 8.-9.2. | 2: 2
8 | 715 | V-004068/20 | Březnice - Mirovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [10 empty] | V 8/21 v zákrytu výluky "11N" Mirovice celá. | oprava rozchodu koleje, výměna def. vadných kolejnic, svařování, dotahování upevňovadel, odstraňování vegetace strojně | PLZ 10 | 6 | O |  | D | 2x8h | 25.05. | 25.08. | 25.5., 25.8. | bar: 1 to 12
9 | 715 | V-004864/19 | Mirovice: celá bez TV, | X | S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 20 | 15 | 0 | 100 | 0 | zastaven provoz Souběh s výlukou "6N" (ŽST Čimelice - TSO výh. č. 1, 2) ND v úseku Březnice - Čimelice | TSO výh.č. 5, 6, 7 (bez snášení) formou SVP, těžení ŠL, svařování včetně zřízení BK, úprava GPK strojně. TSO SK2 formou OVP (300 ks), SVK (900 m) a výměny kolejového lože, zřízení ÚT BK | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 11d | 20.08. | 30.08. | 20.-30.8. | 8: 11
10 | 715 | V-004098/20 | Mirovice: 5. bez TV, |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 20 | 15 | 0 | 100 | 0 | Výluka "16N" bude ukončena současně s výlukou "11N" (Mirovice - TSO výh. č. 5,6,7 + TSO SK2). | TSO výh.č. 4 (bez snášení) formou SVP, těžení ŠL, svařování včetně zřízení BK, úprava GPK strojně. TSO SK5 formou SVP (610 ks) s výměnou kolejového lože, úprava ÚT BK, zřízení drážní stezky, strojní podbití | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 16d | 15.08. | 30.08. | 15.-30.8. | 8: 16
11 | 715 | V-004076/20 | Mirovice - Čimelice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [10 empty] | V 8/21 v zákrytu výluky "11N" Mirovice celá. | oprava rozchodu koleje, výměna def. vadných kolejnic, svařování, dotahování upevňovadel, odstraňování vegetace strojně | PLZ 10 | 6 | O |  | D | 2x8h | 26.05. | 26.08. | 26.5., 26.8. | bar: 5; 8
12 | 715 | V-012649/19 | Čimelice: záhl. a zhl. směr Mirovice. | X | S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 15 | 15 | 0 | 100 | 0 | zastaven provoz Souběh s výlukou "11N" (Mirovice - TSO výhybek a SK) | TSO výh. č.1, 2 (se snášením) včetně přípojných polí (cca 150m), těžení ŠL, pokládka žel.svršku, svařování, zřízení BK včetně UT, úprava GPK strojně, doplnění ŠL a úprava drážních stezek | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 6d | 25.08. | 30.08. | 25.-30.8. | 8: 6
13 | 715 | V-004073/20 | Čimelice - Vráž u Písku: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [11 empty] | Kácení stromů, ořez větví, odstraňování vegetace, svoz dřevní hmoty. | PLZ 10 | 6 | O |  | D | 2x6h | 10.02. | 11.02. | 10.-11.2. | 2: 2
14 | 715 | V-004077/20 | Čimelice - Vráž u Písku: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [11 empty] | oprava rozchodu koleje, výměna def. vadných kolejnic, svařování, dotahování upevňovadel, odstraňování vegetace strojně | PLZ 10 | 6 | O |  | D | 2x8h | 27.05. | 19.10. | 27.5., 19.10. | bar: 1 to 12
15 | 715 | V-004083/20 | Vráž u Písku - Čížová: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [11 empty] | kácení stromů, ořez větví, odstraňování vegetace, svoz dřevní hmoty | PLZ 10 | 6 | O |  | D | 6 | 12.02. | 12.02. | 12.2. | bar: 2
16 | 715 | V-004079/20 | Vráž u Písku - Čížová: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [11 empty] | údržba žel. svršku, odstranění def. vad, oprava GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, svařování, oprava RK a dilatačních spár | PLZ 10 | 6 | O |  | D | 2x8h | 22.06. | 20.10. | 22.6., 20.10. | bar: 1 to 12
17 | 715 | V-004081/20 | Čížová - Písek: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [11 empty] | údržba žel. svršku, odstranění def. vad, oprava GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, svařování, oprava RK a dilatačních spár | PLZ 10 | 6 | O |  | D | 2x8h | 23.06. | 21.10. | 23.6., 21.10. | bar: 6; 10
18 | 715 | V-003647/19 | Putim: 3. bez TV, celá jen TV, Písek - Putim: traťová jen TV, Písek: celá jen TV, |  | T+S |  |  | L | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 70 | PJ kolem pracovního místa 50 km/h na SK1 (600m) v km 8,400-9,000 | oprava koleje formou SVP (cca 950 ks), OVK, výměna ŠL, strojní podbíjení, svařování a úprava BK, doplnění a úprava ŠL, kontrola sjízdnosti TV, oprava nástupiště | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 11d | 23.07. | 02.08. | 23.7.-2.8. | 7: 9; 8: 2
19 | 715 | V-004086/20 | Písek - Putim: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [10 empty] | V 5/21 v souběhu s výlukou "3N" (TSO přejezdu v km 5,930). V 8/21 v souběhu s výlukou "11N" (TSO SK3 v ŽST Putim). Vliv na VR 702. | údržba žel. svršku, odstranění def. vad, oprava GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, svařování, údržba TV | PLZ 10 | 6 | O |  | D | 2x8h | 15.05. | 02.08. | 15.5., 2.8. | bar: 5; 8
20 | 715 | V-004084/20 | Putim - Protivín: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [11 empty] | kácení stromů, ořez větví, odstraňování vegetace, svoz dřevní hmoty | PLZ 10 | 6 | O |  | D | 2x6h | 15.02. | 16.02. | 15.-16.2. | 2: 2
21 | 715 | V-004088/20 | Putim - Protivín: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [10 empty] | V 5/21 v souběhu s výlukou "3N" (TSO přejezdu v km 5,930). V 7/21 v souběhu s výlukou "11N" (TSO SK3 v ŽST Putim). | údržba žel. svršku, odstranění def. vad, oprava GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, svařování, údržba TV | PLZ 10 | 6 | O |  | D | 3x8h | 16.05. | 29.07. | 16.5., 28.-29.7. | 5: 1; 7: 2
22 | 715 | V-004863/19 | Putim - Protivín: traťová + TV, | X | T | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "3N" na VR 709 (Číčenice - Protivín). | TSO přejezdu v km 5,930 "Heřmaň zastávka" s výměnou kol.roštu a těžením ŠL, přejezdová úprava "TRUTNOV", celková oprava nástupiště, úprava GPK strojně, svařování a úprava UT BK, běžná údržba žel.svršku a TV | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 3d | 15.05. | 17.05. | 15.-17.5. | 5: 3
23 | 715 | V-009578/19 | Putim - Ražice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |  | oprava koleje v km 1,300-2,415 formou SVP + SVK, svařování, zřízení BK, osazení pražcových kotev, konečná GPK strojním podbitím, doplnění a úprava ŠL, vývoz/svoz svrškového materiálu, kontrola sjízdnosti TV | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 13d | 09.07. | 21.07. | 9.-21.7. | 7: 13
716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná
1 | 716 | V-022787/18 | Bělčice - Blatná: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava koleje v km 12,200-14,200 a 15,300-15,800 - SVP, SVK, výměna upevňovadel, úprava GPK strojně, doplnění a úprava ŠL, úprava dilatačních spár v obloucích, svařování, běžná údržba žel.svršku, svoz výzisku. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 20d | 02.09. | 21.09. | 2.-21.9. | 9: 20
2 | 716 | V-009593/19 | Radomyšl: 1. bez TV, |  | S | [12 empty] | 30 | 0 | 0 | 50 | 100 | Nelze křižovat, pouze 2 SK nelze křižovat - provoz pouze po SK2 V zákrytu výluky "12N" Radomyšl - Strakonice. | TSO SK1 - výměna kol.roštu, těžení ŠL, strojní podbíjení, svařování a zřízení BK, doplnění a úprava kol. lože a drážních stezek, oprava nástupištní hrany. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 7d | 16.07. | 22.07. | 16.-22.7. | 7: 7
3 | 716 | V-022712/18 | Radomyšl - Strakonice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava koleje v km 46,200-47,800 formou SVP, úprava dilatačních spár v obloucích, strojní úprava GPK, úprava drážní stezky, doplnění ŠL, odstraňování def. vad a závad v GPK po jízdě MD. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 12d | 12.07. | 23.07. | 12.-23.7. | 7: 12
717 - Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice
1 | 717 | V-004207/20 | Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice: traťová bez TV, Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice: zab. a sděl. zař. traťový kabel. | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce přejezdové konstrukce přejezdu v km 16,168 (P701) včetně rekonstrukce svršku a spodku, výstavba PZS se závorami, rekonstrukce propustku pod přejezdem včetně následných úprav odvodnění přejezdu | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 10d | 11.08. | 20.08. | 11.-20.8. | 8: 10
2 | 717 | V-024097/18 | Poběžovice - Bělá nad Radbuzou: traťová bez TV, Bělá nad Radbuzou: celá bez TV, Bělá nad Radbuzou - Třemešné pod Přimdou: traťová bez TV, Třemešné pod Přimdou: celá bez TV, Třemešné pod Přimdou - Stráž u Tachova: traťová bez TV, Stráž u Tachova: celá bez TV, Stráž u Tachova - Bor: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu km 37,197, výměna pražců a kolejnic, čištění KL, oprava výhybek v ŽST Bělá n.R. | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 22d | 27.09. | 18.10. | 27.9.-18.10. | 9: 4; 10: 18
3 | 717 | V-008717/20 | Poběžovice: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | opravné práce - osazení elmag.přestavníků, počítače náprav | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 30d | 30.09. | 29.10. | 30.9.-29.10. | 9: 1; 10: 29
4 | 717 | V-006758/19 | Bělá nad Radbuzou - Třemešné pod Přimdou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce přejezdové konstrukce přejezdu v km 36,756 včetně výstavby PZS se závorami, rekonstrukce propustku v km 36,768, rekonstrukce nástupiště Bělá nad Radbuzou zastávka, rekonstrukce železničního svršku a spodku v navazujících úsecích | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 15d | 30.09. | 14.10. | 30.9.-14.10. | 9: 1; 10: 14
5 | 717 | V-024108/18 | Bělá nad Radbuzou: 2,2a,2b bez TV, záhl. a zhl. směr Třemešné pod Přimdou od km 35,650 . Bělá nad Radbuzou - Třemešné pod Přimdou: traťová bez TV, Třemešné pod Přimdou: celá bez TV, Třemešné pod Přimdou - Stráž u Tachova: traťová bez TV, Stráž u Tachova: celá bez TV, Stráž u Tachova - Bor: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v ŽST Bělá n.R. nelze objíždět | výměna pražců a kolejnic, čištění KL, oprava výhybek č. 11, 12, 13 v ŽST Bělá n.R. | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 13.04. | 27.04. | 13.-27.4. | 4: 15
6 | 717 | V-024107/18 | Bor - Staré Sedliště: traťová bez TV, Staré Sedliště: celá bez TV, Staré Sedliště - Tachov: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu km 66,856, výměna kolejnic a pražců, údržba žel. svršku | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 22d | 21.08. | 11.09. | 21.8.-11.9. | 8: 11; 9: 11
7 | 717 | V-023286/19 | Tachov: celá bez TV, | X | S | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 30d | 21.08. | 19.09. | 21.8.-19.9. | 8: 11; 9: 19
8 | 717 | V-024105/18 | Tachov - Planá u Mariánských Lázní: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 5d | 13.09. | 17.09. | 13.-17.9. | 9: 5
9 | 717 | V-024104/18 | Svojšín - Bor: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku, výměna pražců | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 9d | 19.10. | 27.10. | 19.-27.10. | 10: 9
10 | 717 | V-024103/18 | Svojšín - Bor: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců, údržba žel. svršku | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 12d | 03.05. | 14.05. | 3.-14.5. | 5: 12
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
1 | 719 | V-007675/20 | Plzeň seřaďovací nádraží: 310,312 bez TV, 306,308,310,312,314,417 jen TV, E55 + E57 |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 60 | 5 | 100 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 10d | 10.05. | 19.05. | 10.-19.5. | 5: 10
2 | 719 | V-022757/20 | Plzeň seřaďovací nádraží: 417,419,421,423 bez TV, 306,308,310,312,314,417 jen TV, E55 + E57 |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 60 | 5 | 100 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL, oprava výhybek č. 465 a 476 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 10d | 20.05. | 29.05. | 20.-29.5. | 5: 10
3 | 719 | V-022758/20 | Plzeň seřaďovací nádraží: 421,423 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 60 | 5 | 100 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 10d | 30.05. | 08.06. | 30.5.-8.6. | 5: 2; 6: 8
4 | 719 | V-022759/20 | Plzeň seřaďovací nádraží: 425,427 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 60 | 5 | 100 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 10d | 09.06. | 18.06. | 9.-18.6. | 6: 10
5 | 719 | V-022760/20 | Plzeň seřaďovací nádraží: 433,435 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 10d | 02.08. | 11.08. | 2.-11.8. | 8: 10
6 | 719 | V-007677/20 | Plzeň seřaďovací nádraží: 437,439 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 60 | 5 | 100 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 10d | 12.08. | 21.08. | 12.-21.8. | 8: 10
7 | 719 | V-022761/20 | Plzeň seřaďovací nádraží: 441,443,445 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 60 | 5 | 100 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 10d | 22.08. | 31.08. | 22.-31.8. | 8: 10
8 | 719 | V-020692/20 | Plzeň seřaďovací nádraží: záhl. traťové koleje směr Třemošná u Plzně od návěstidla TL k návěstidlu S301 Plzeň seřaďovací nádraží: 301 bez TV, část od návěstidla S301 do km 3,051 | X | S | [12 empty] | 0 | 0 | 60 | 5 | 100 | nelze obsluhovat vlečku Ferona | podbití koleje, doplnění a úprava kolejového lože, přemístění PB302 a Vk301 do definitivní polohy | PLZ 9 | 6 | C |  | N | 5 | 21.03. | 22.03. | 21.-22.3. | bar: 1 to 12
9 | 719 | V-012158/20 | Plzeň seřaďovací nádraží - Plzeň-Orlík: traťová bez TV, pouze traťová kolej Plzeň seřaďovací nádraží: záhl. třemošenské | X | T+S | [6 empty] | X | [10 empty] | stavba silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská-Na Roudné-Chrástecká, 2.etapa | následné podbití | PLZ 9 | 8 | C |  | D | 8 | 22.03. | 22.03. | 22.3. | bar: 3
10 | 719 | V-024099/18 | Třemošná u Plzně - Plasy: traťová bez TV, Horní Bříza: celá bez TV, Kaznějov: celá bez TV, Plasy: 3,5 bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba železničního svršku, čištění skalních zářezů, oprava výhybky č.7 a SK5 | PLZ 9 | 8 | O | § | Ne | 8d | 23.07. | 30.07. | 23.-30.7. | 7: 8
11 | 719 | V-024098/18 | Plasy - Blatno u Jesenice: traťová bez TV, Mladotice: celá bez TV, Žihle: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna 3000 ks pražců v úseku Mladotice - Žihle, výměna kolejnic, čištění KL, oprava GPK | PLZ 9 | 8 | O | § | Ne | 24d | 07.07. | 30.07. | 7.-30.7. | 7: 24
12 | 719 | V-006333/20 | Žihle - Blatno u Jesenice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s pol. V-024098 | zrušení PZM v km 150,555 (P1693) a výstavba PZS v km 150,196 (P1692) | PLZ 9 | 8 | I | § | Ne | 15d | 16.07. | 30.07. | 16.-30.7. | 7: 15
13 | 719 | V-006334/20 | Žihle - Blatno u Jesenice: zab. zař.: TZZ. Blatno u Jesenice: zab. zař.: SZZ. |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | aktivace PZS v km 150,196 (P1692), úprava SZZ | PLZ 9 | 8 | I | § | Ne | 2d | 01.11. | 02.11. | 1.-2.11. | 11: 2
14 | 719 | V-012898/19 | Blatno u Jesenice - Podbořany: traťová bez TV, Blatno u Jesenice: záhl. petrohradské Petrohrad: celá bez TV, Kryry: celá bez TV, Vroutek: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 100d | 23.03. | 30.06. | 23.3.-30.6. | 3: 9; 4: 30; 5: 31; 6: 30
15 | 719 | V-022782/20 | Žabokliky - Žatec západ: zab. zař.: TZZ. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 80 | 30 |  | rekonstrukce TZZ - vybudování integrovaného TZZ 3. kategorie typu AH-ESA-07 - poslední den výluky aktivace TZZ a PZS v km 201,578 | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 5d | 19.04. | 23.04. | 19.-23.4. | 4: 5
16 | 719 | V-022783/20 | Žatec: zab. zař.: JOP - DOZ. Hořetice: zab. zař.: staniční - DOZ. | X | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | výměna softwaru v ŽST Žatec (celá ŽST včetně obvodů) a DOZ Žatec - Hořetice | UNL 11 | 8 | I | § | N | 4 | 19.04. | 20.04. | 19.-20.4. | bar: 1 to 12
17 | 719 | V-022784/20 | Blatno u Jesenice: zab. zař.: JOP - DOZ. Žabokliky: zab. zař.: staniční - DOZ. | X | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 80 | 30 |  | úprava ZZ včetně výměny softwaru v ŽST Podbořany a Blatno u Jesenice (DOZ) | UNL 11 | 8 | I | § | N | 4 | 20.04. | 21.04. | 20.-21.4. | bar: 4
18 | 719 | V-026182/18 | Kaštice - Žatec západ: traťová bez TV, Žabokliky: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 192,293, oprava propustků v km 198,144, 198,958, 199,106 a 200,688. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 01.09. | 20.09. | 1.-20.9. | 9: 20
19 | 719 | V-023913/18 | Kaštice - Žabokliky: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce mostu v km 190,152 | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 90d | 01.08. | 29.10. | 1.8.-29.10. | 8: 31; 9: 30; 10: 29
20 | 719 | V-008554/19 | Žabokliky - Žatec západ: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce mostu v km 200,916 | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 90d | 01.08. | 29.10. | 1.8.-29.10. | 8: 31; 9: 30; 10: 29
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
1 | 720 | V-007449/20 | Mariánské Lázně - Lipová u Chebu: traťová + TV, včetně všech mezilehlých dopraven Lipová u Chebu: 1,2,3,4 + TV, SK + TV postupně (ETAPIZACE) Lipová u Chebu: záhl. a zhl. plzeňské. Lipová u Chebu: zhl. chebské.ETAPIZACE | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 30 | 80 |  | údržba žel. svršku a TV | UNL 11 | 6 | O | § | D | 10x10h | 11.10. | 20.10. | 11.-20.10. | 10: 10
2 | 720 | V-007707/20 | Pňovany - Stříbro: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 |  | čištění skal | PLZ 9 | 6 | O |  | D | 5x6h | 21.10. | 27.10. | 21.-22.10., 25.-27.10. | 10: 5
3 | 720 | V-007713/20 | Svojšín - Planá u Mariánských Lázní: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 |  | čištění skal | PLZ 9 | 6 | O |  | D | 5x6h | 29.10. | 04.11. | 29.10., 1.-4.11. | 10: 1; 11: 4
4 | 720 | V-024096/18 | Planá u Mariánských Lázní - Chodová Planá: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 15 | 10 | 0 | 100 | 0 |  | údržba železničního svršku | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 5d | 26.04. | 30.04. | 26.-30.4. | 4: 5

## Seznam zkratek
Seznam zkratek:
| VR | Výlukové rameno
| OVDP | Omezení váhy, délky, profilu
| LNT | Lokomotivy nezávislé trakce
| NVÚ | Napěťově vyloučený úsek
| PVNJŘ | Požadavek o výlukový nákresný jízdní řád
| VNJŘ | Výlukový nákresný jízdní řád
| ND | Náhradní doprava
| ZČPT | Změna časové polohy trasy
| ODOD | Odhadovaný denní objem dopravy
| KD | Kapacita dráhy